## PWP
PLAN WDRAŻANIA PROJEKTU w ramach Programu Sprawiedliwość Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021
` | Cześć I. INFORMACJE OGÓLNE
| 1.1. Typ Projektu |  |  |  | PROJEKT PREDEFINIOWANY
| 1.2. Obszar Programowy |  |  |  | 22 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć
| 1.3. Tytuł Projektu |  |  |  | Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych
1.4. Planowany czas trwania Projektu
| Planowana data rozpoczęcia Projektu | [8 empty] | miesiąc: | 9 | rok: | 2020
| Planowana data zakończenia Projektu | [8 empty] | miesiąc: | 4 | rok: | 2024
1.5. Budżet Projektu (całkowity koszt kwalifikowalny w PLN )
| Całkowity koszt kwalifikowalny w PLN: | [7 empty] | 6200000
| 1.6 Pełna nazwa Beneficjenta | [7 empty] | Ministerstwo Sprawiedliwości
1.7 Dane tele-adresowe siedziby Beneficjenta
| Ulica, numer lokalu | [5 empty] | Al. Ujazdowskie 11
| Kod pocztowy | [5 empty] | 00-950
| Miejscowość | [5 empty] | Warszawa
| Województwo | [5 empty] | mazowieckie
| Kraj | [5 empty] | Polska
| Telefon | [5 empty] | 22 521 28 88
Fax.
| e-mail | [5 empty] | kontakt@ms.gov.pl
|  |  |  | Adres ePUAP |  |  | /f976dwh2m2/SkrytkaESP
| Strona www. | [5 empty] | https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc
1.8 Osoba do kontaktu
| Imię | [5 empty] | Aneta
| Nazwisko | [5 empty] | Drastich
| Telefon stacjonarny | [5 empty] | 22 23-90-563
Telefon kom.
Fax
| e-mail | [5 empty] | aneta.drastich@ms.gov.pl
Część II. HARMONOGRAM FINANSOWY WDRAŻANIA PROJEKTU
2.1 Harmonogram finansowy w podziale na okresy sprawozdawcze
[6 empty] | 2020 |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  |  | 2024
|  | Zadanie-Rezultat |  |  | RAZEM | II (maj-sierpień) | III (wrzesień-grudzień) | I (styczeń-kwiecień) | II (maj-sierpień) | III (wrzesień-grudzień) | I (styczeń-kwiecień) | II (maj-sierpień) | III (wresień-grudzień) | I (styczeń-kwiecień) | II (maj-sierpień) | III (wrzesień-grudzień) | I (styczeń-kwiecień)
|  | Zarządzanie |  |  | 620000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17443.31 | 110000 | 110000 | 110000 | 110000 | 89901 | 72655.69
|  | Informacja i promocja |  |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 10000 | 0 | 160000
|  | Diagnoza zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych |  |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Opracowanie i ewaluacja modelu profilaktyki i wsparcia rodziny |  |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000 | 500000 | 600000 | 400000 | 0
|  | Kampania społeczna |  |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 810000 | 810000 | 0
|  | Szkolenia dla służb |  |  | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 660000 | 660000 | 0
|  | Koszty pośrednie |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Razem |  |  | 6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 17443.31 | 110000 | 890000 | 750000 | 2190000 | 1959901 | 232655.69
Część III. BUDŻET
3.1. Finansowanie
|  | Finansowanie | [7 empty] | Kwota (PLN) |  |  | %
|  | Wnioskowana kwota całkowita dofinansowania | [7 empty] | 6200000 |  |  | 100%
|  |  | Wartość wkładu kwalifikowalnego wnioskodawcy | [6 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Całkowite koszty kwalifikowalne | [5 empty] | 6200000 |  |  | 100%
|  |  |  | Całkowite koszty niekwalifikowalne | [5 empty] | 0 |  |  | 0%
|  |  |  | Łączna wartość Projektu | [5 empty] | 6200000 |  |  | 100%
3.2. Wydatki w podziale na działania i kategorie kosztów
|  | Nazwa działania |  | Kwota działania (PLN) | Koszty kwalifikowalne wg kategorii
[5 empty] | Koszty personelu przydzielonego do projektu - Art. 8.3.1 a Reg. | Koszty podróży i diety dla personelu uczestniczącego w projekcie - Art. 8.3.1 b Reg. | Amortyzacja nowego lub używanego sprzętu - Art. 8.2.4 Reg. | Koszt zakupu nowego lub używanego sprzętu - Art. 8.3.1 c i Art. 8.3.2 Reg. | Zakup gruntów i nieruchomości - Art. 8.3.1 d i Art. 8.6 | Koszty materiałów eksploatacyjnych i dostaw - Art. 8.3.1e Reg. | Koszty wynikające z innych umów zawartych przez Beneficjenta w celu wdrożenia projektu - Art. 8.3.1 f Reg. | Koszty wynikające bezpośrednio z wymogów nałożonych umową ws. projektu - Art. 8.3.1 g Reg.
|  | Zarządzanie |  | 620000 | 522000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 22000 | 0
|  | Informacja i promocja |  | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0
|  | Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000 | 0
|  | Opracowanie i ewaluacja modelu profilaktyki i wsparcia rodziny |  | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600000 | 0
|  | Kampania społeczna |  | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700000 | 0
|  | Szkolenia dla służb |  | 1380000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380000 | 0
|  | Koszty pośrednie |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | RAZEM |  | 6200000 | 522000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 5602000 | 0 | 0 | 0 | 0
PODPIS
|  | Imię i nazwisko |  |  |  | Stanowisko |  |  | Data (dzień/miesiąc/rok) |  |  | Podpis
|  | Tomasz Gajewski |  |  |  | Zastępca Dyrektora w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości |  |  | 2023 r.

## Raport z postępu
| Nr wersji: 1.0 | [5 empty] | Raport z postępów wdrażania projektu | [8 empty] | I. Postęp finansowy projektu
Informacja o wykorzystaniu budżetu
| Numer identyfikacyjny projektu | [5 empty] | PDP 3 | [8 empty] | Budżet zatwierdzony (w zł) |  | Środki zaangażowane (w zł) |  |  | Budżet wykorzystany (w zł) | % wykorzystania budżetu
| Beneficjent | [5 empty] | Ministerstwo Sprawiedliwości
| Nazwa projektu | [5 empty] | Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych | [8 empty] | 6200000 |  | 453300 |  |  | 453300 | 7.311%
| Kierownik projektu (w zastępstwie) | [5 empty] | Aneta Drastich
| Planowana data zakończenia projektu | [5 empty] | 30.04.2024
| Okres sprawozdawczy | [5 empty] | Od: |  | 2023-05-01 |  |  | Do: | 2023-06-30
II. Analiza ryzyka projektu
| l.p. | ID | Kategoria | Data identyfikacji | Opis Ryzyka aktualnego w danym okresie sprawozdawczym (charakterystyka okoliczności wystąpienia zdarzenia oraz skutki wystąpienia ryzyka dla projektu) | [7 empty] | Prawdopodobieństwo wystąpienia | Wpływ |  | Skutek wystąpienia | Bliskość | Planowane/podjęte reakcje (działania zarządcze)
| 1 | Zagrożenie | Ryzyko zewnetrzne | 2020-03-14 | Ryzyko związane z sytuacją pandemii, która może mieć wpływ na realizację projektu (np. powodować opóźnienia lub ograniczać możliwość przeprowadzenia niektórych działań). | [7 empty] | wysokie | duży |  | 9 - istotny | W trakcie projektu | Dopuszczenie zmiany form oraz sposobu realizacji niektórych działań w projekcie, np.: wdrożenie zasad reżimu sanitarnego, wykorzystanie środków komunikacji zdalnej.
| 2 | Zagrożenie | Ryzyko zewnetrzne | 2020-06-15 | Ryzyko związane ze zmianą priorytetów politycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. | [7 empty] | niskie | mały |  | 1 - umiarkoway | W trakcie projektu | W sytuacji zmaterializowania się ryzyka, zmiana w projekcie powodująca, że ryzyko nie będzie miało konsekwencji - dopuszczenie zmiany form oraz sposobu realizacji niektórych działań w projekcie
| 3 | Zagrożenie | Ryzyko zasobów | 2020-07-30 | Ryzyko związane ze zmianami kadrowymi w zespole projektowym (które mogą powodować opóźnienia w realizacji projektu w związku z koniecznością rekrutacji nowych członków zespołu). | [7 empty] | wysokie | duży |  | 9 - istotny | W trakcie projektu | Ustalenie składu zespołu projektowego i zakresu zadań poszczególnych członków, w tym osób zastępujących.
| 4 | Zagrożenie | Ryzyko zarządcze | 2020-08-18 | Zaplanowane działania w projekcie wymagają przeprowadzenia procedury przetargowej. Prowadzone przez MRiPS wcześniejsze/podobne zamowienia wskazują na problemy z wyborem wykonawcy, co skutkuje kilkakrotnym wznawianiem postępowania. Dodatkowo na opóźnienia mogą mieć wpływ odwołania oferentów, czy wydłużona procedura akceptacji dokumentów, ze wzgledu na zwiększone obciażenie zadaniami pracowników merytorycznych. | [7 empty] | średnie | duży |  | 6 - istotny | W trakcie etapu | Beneficjent odpowiednio wcześniej przygotuje dokumentację przetargową, tak aby ewentualne powtórzenie procedury wyłonienia wykonawcy nie wpłynęło negatywnie na terminową realizację projektu.
| 5 | Zagrożenie | Ryzyko zewnetrzne | 2020-10-10 | Ryzyko związane ze zmianą cen usług w perspektywie 44 miesięcy zaplanowanych na projekt (inflancja). | [7 empty] | b. wysokie | b. duży |  | 16 - krytyczny | W trakcie projektu | W przypadku zmaterializowania się ryzyka, dokonywanie zmian w projekcie, w tym, przesunięcia kosztów w ramach poszczególnych działań.
| 6 | Zagrożenie | Ryzyko zarządcze | 2022-03-01 | Ryzyko związane z zarządzaniem czasem w projekcie, w obrębie ewaluacji modelu i zapewnieniem kwalifikowalności wydatków (ryzyko zidentyfikowane po wprowadzeniu zmian). | [7 empty] | średnie | średni |  | 4 - umiarkowany | W trakcie projektu | Dopuszczenie zmiany form oraz sposobu realizacji niektórych działań w ramach realizacji i ewaluacji modelu profilaktyki i wsparcia. Zalecane ciągłe monitorowanie prac w ramach FMG.
III. Postęp rzeczowy projektu
l.p. |  | Nazwa rezultatu |  | Planowane Produkty |  | Status | Planowana data osiągnięcia produktu - bazowa | Pozostało dni | Planowana data osiągnięcia produktu - aktualna | Pozostało dni | Faktyczna data osiągnięcia produktu | Kamienie milowe |  | Status |  | Planowana data osiągnięcia kamienia milowego - BAZOWA | Planowana data osiągnięcia kamienia milowego - AKTUALNA | Pozostało dni HARMPONOGRAM BAZOWY | Pozostało dni HARMPONOGRAM AKTUALNY | Faktyczna data osiągnięcia kamienia milowego | Dokument potwierdzający odbiór kamienia milowego
1 |  | Diagnoza zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych |  | Realizacja badań mających na celu ustalenie skali oraz charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i osób z niepełnosprawnościami | 75 | W harmonogramie | 2021-12-18 | -1684 | 2022-12-15 | -1322 |  | Konsultacja założeń metodologicznych i formalnych | 1 | Dostarczony |  | nd | 2022-02-28 | nd | -487 | 2022-02-28 | Notatka ze spotkania
[12 empty] | Opracowany opis przedmiotu zamówienia | 1 | Dostarczony |  | 2021-01-08 | 2022-03-31 | -903 | -466 | 2022-03-21 | Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia
[12 empty] | Opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia | 1 | Dostarczony |  | 2021-01-15 | 2022-04-29 | -896 | -427 | 2022-07-05 | Opublikowane ogłoszenie
[12 empty] | Wybrany wykonawca | 1 | Dostarczony |  | 2021-02-01 | 2022-06-15 | -879 | -380 | 2022-08-16 | Protokół z wyboru oferty
[12 empty] | Podpisana umowa z wykonawcą | 1 | Dostarczony |  | 2021-02-19 | 2022-06-30 | -861 | -365 | 2022-09-06 | Umowa z wykonawcą
[12 empty] | Opracowanie szczegółowego harmonogramu i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego (MRiPS) | 1 | Dostarczony |  | nd | 2022-07-14 | nd | -351 | 2022-09-07 | Informacja o akceptacji harmonogramu
[12 empty] | Opracowana koncepcja badania oraz wybór metod i technik badawczych | 1 | Dostarczony |  | 2021-03-19 | 2022-08-10 | -833 | -324 | 2022-09-12 | Zaakceptowana koncepcja badania
[12 empty] | Przygotowane narzędzia badawcze | 1 | Dostarczony |  | 2021-04-19 | 2022-08-10 | -802 | -324 | 2022-09-15 | Zaakceptowane narzędzia badawcze
[12 empty] | Przeszkoleni ankieterzy przeprowadzający badania | 1 | Dostarczony |  | 2021-05-20 | 2022-08-19 | -771 | -315 | 2022-09-16 | Informacja od wykonawcy
[12 empty] | Dobrana próba badawcza | 1 | Dostarczony |  | 2021-06-18 | 2022-08-26 | -742 | -308 | 2022-09-19 | Informacja od wykonawcy
[12 empty] | Przeprowadzone badanie | 1 | Dostarczony |  | 2021-09-30 | 2022-09-26 | -638 | -277 | 2022-09-23 | Opracowana baza danych
[12 empty] | Opracowany raport z badań wraz z rekomendacjami dot. kampanii społecznej i modelu profilaktyki i wsparcia | 1 | Dostarczony |  | 2021-10-22 | 2022-10-21 | -616 | -252 | 2022-09-28 | Raport z badań
[12 empty] | Przygotowana broszura informacyjna z wynikami badań | 1 | Dostarczony |  | 2021-11-10 | 2022-10-21 | -597 | -252 | 2022-09-28 | Broszura informacyjna
[12 empty] | Przygotowana prezentacja z wynikami badań | 1 | Dostarczony |  | 2021-11-10 | 2022-10-21 | -597 | -252 | 2022-09-28 | Prezentacja
[12 empty] | Odebrane zamówienie | 1 | Dostarczony |  | 2021-12-02 | 2022-11-15 | -575 | -227 | 2022-11-22 | Podpisany protokół odbioru
[12 empty] | Opłacona faktura | 1 | Dostarczony |  | 2021-12-18 | 2022-12-15 | -559 | -197 | 2022.12. | Faktura z potwierdzeniem zapłaty
2 |  | Rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, należących do grup ze specjalnymi potrzebami - opracowanie modelu profilaktyki i wsparcia |  | Opracowanie rekomendacji i zaleceń w ramach modelu profilaktyki i wsparcia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie | 75 | W harmonogramie | 2022-12-20 | -1317 | 2023-08-31 | -1063 |  | Opracowany opis przedmiotu zamówienia | 25 | Opóźniony |  | 2022-01-07 | 2022-06-20 | -539 | -375 |  | Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia
[12 empty] | Opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia | 25 | Opóźniony |  | 2022-01-14 | 2022-07-22 | -532 | -343 |  | Opublikowane ogłoszenie
[12 empty] | Wybrany wykonawca | 25 | Opóźniony |  | 2022-02-01 | 2022-09-22 | -514 | -281 |  | Protokół z wyboru oferty
[12 empty] | Podpisana umowa z wykonawcą | 25 | Opóźniony |  | 2022-02-17 | 2022-09-30 | -498 | -273 |  | Umowa z wykonawcą
[12 empty] | Opracowanie szczegółowego harmonogramu i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego (MRiPS) | 25 | Opóźniony |  | nd | 2022-10-14 | nd | -259 |  | Informacja o akceptacji harmonogramu
[12 empty] | Powołanie zespołu ekspertów | 25 | Opóźniony |  | 2022-03-18 | 2022-10-14 | -469 | -259 |  | Zaakceptowany zespół ekspertów
[12 empty] | Zakończony desk research i przedstawienie raportu (I część zamówienia) | 25 | Opóźniony |  | 2022-04-14 | 2022-11-21 | -442 | -221 |  | Opracowana analiza danych zastanych (raport)
[12 empty] | Zorganizowane spotkania konsultacyjne na poziomie regionalnym (16) | 25 | Opóźniony |  | 2022-07-22 | 2023-02-24 | -343 | -126 |  | Protokoły ze spotkań
[12 empty] | Zorganizowane spotkania konsultacyjne na poziomie lokalnym (32) z realizotarami FMG | 25 | Opóźniony |  | 2022-10-21 | 2023-05-15 | -252 | -46 |  | Protokoły ze spotkań
[12 empty] | Opracowany wstępny model profilaktyki i wsparcia, zawierający rekomendacje i zalecenia (model teoretyczny) (II część zamówienia) | 50 | Ryzyko opóźnienia |  | 2022-11-18 | 2023-07-31 | -224 | 31 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Opłacona faktura (I transza) | 75 | W harmonogramie |  | 2022-12-20 | 2023-08-31 | -192 | 62 |  | Faktura z potwierdzeniem zapłaty
|  |  |  | Ewaluacja projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów | 75 | W harmonogramie | 2024-02-20 | -890 | 2024-03-15 | -866 |  | Opracowane założenia dot. ewaluacji oraz wybór metod i technik badawczych | 75 | W harmonogramie |  | 2023-11-03 | 2023-08-31 | 126 | 62 |  | Zaakceptowane założenia dot. ewaluacji
[12 empty] | Przygotowane narzędzia badawcze | 75 | W harmonogramie |  | 2023-11-17 | 2023-11-17 | 140 | 140 |  | Zaakceptowane narzędzie badawcze
[12 empty] | Zrealizowane badanie w wybranych gminach realizujących projekty w ramach FMG | 75 | W harmonogramie |  | 2023-12-29 | 2023-11-30 | 182 | 153 |  | Opracowana baza danych
[12 empty] | Opracowany raport z ewaluacji zawierający wnioski i rekomendacje (część III zamówienia) | 75 | W harmonogramie |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 216 | 216 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Opłacona faktura (II transza) | 75 | W harmonogramie |  | 2024-02-20 | 2024-03-15 | 235 | 259 |  | Faktura z potwierdzeniem zapłaty
|  |  |  | Publikacja modelu | 75 | W harmonogramie | 2024-03-20 | -861 | 2024-03-29 | -852 |  | Opracowana finalna wersja modelu profilaktyki i wsparcia, uwzględniająca wnioski i rekomendacje z ewaluacji | 75 | W harmonogramie |  | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 216 | 216 |  | Opracowana finalna wersja modelu profilaktyki i wsparcia
[12 empty] | Opublikowany model w formie papierowej i elektronicznej (IV część zamówienia) | 75 | W harmonogramie |  | 2024-02-22 | 2024-03-11 | 237 | 255 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Opłacona faktura (III transza) | 75 | W harmonogramie |  | 2024-03-20 | 2024-03-29 | 264 | 273 |  | Faktura z potwierdzeniem zapłaty
3 |  | Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej nt. przyczyn przemocy w rodzinie |  | Przeprowadzenie działań medialnych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej | 75 | W harmonogramie | 2023-12-20 | -952 | 2023-12-20 | -952 |  | Opracowany opis przedmiotu zamówienia | 25 | Opóźniony |  | 2022-01-10 | 2023-01-10 | -536 | -171 |  | Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia
[12 empty] | Opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia | 25 | Opóźniony |  | 2022-01-21 | 2023-03-01 | -525 | -121 |  | Opublikowane ogłoszenie
[12 empty] | Wybrany wykonawca | 25 | Opóźniony |  | 2022-02-01 | 2023-05-08 | -514 | -53 |  | Protokół z wyboru oferty
[12 empty] | Podpisana umowa z wykonawcą | 25 | Opóźniony |  | 2022-02-11 | 2023-05-31 | -504 | -30 |  | Umowa z wykonawcą
[12 empty] | Opracowana koncepcja artystyczna i strategia kampanii | 50 | Ryzyko opóźnienia |  | 2022-03-01 | 2023-06-30 | -486 | 0 |  | Zaakceptowana koncepcja i strategia kampanii
[12 empty] | Opracowana strona internetowa | 0 | Usunięty |  | 2022-04-01 | nd | -455 | nd |  | Zaakceptowany projekt strony internetowej
[12 empty] | Wyprodukowane 2 spoty TV | 50 | Ryzyko opóźnienia |  | 2022-05-10 | 2023-07-31 | -416 | 31 |  | Zaakceptowane spoty TV
[12 empty] | Opracowane artykuły prasowe | 50 | Ryzyko opóźnienia |  | 2022-06-15 | 2023-07-31 | -380 | 31 |  | Zaakceptowane artykuły prasowe
[12 empty] | Zakończona emisja spotów TV | 75 | W harmonogramie |  | 2023-11-30 | 2023-12-01 | 153 | 154 |  | Raport poemisyjny
[12 empty] | Opublikowane artykuły prasowe | 75 | W harmonogramie |  | 2022-07-15 | 2023-12-01 | -350 | 154 |  | Artykuły prasowe
[12 empty] | Odebrany raport z realizacji kampanii | 75 | W harmonogramie |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 167 | 167 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Opłacona faktura | 75 | W harmonogramie |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 173 | 173 |  | Faktura z potwierdzeniem zapłaty
4 |  | Wzrost kompetencji służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie |  | Cykl szkoleń dla przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 75 | W harmonogramie | 2023-12-20 | -952 | 2023-12-20 | -952 |  | Opracowany opis przedmiotu zamówienia | 25 | Opóźniony |  | 2023-01-10 | 2023-01-10 | -171 | -171 |  | Zaakceptowany opis przedmiotu zamówienia
[12 empty] | Opublikowane ogłoszenie dot. zamówienia | 25 | Opóźniony |  | 2023-01-24 | 2023-01-24 | -157 | -157 |  | Opublikowane ogłoszenie
[12 empty] | Wybrany wykonawca | 25 | Opóźniony |  | 2023-02-01 | 2023-03-10 | -149 | -112 |  | Protokół z wyboru oferty
[12 empty] | Podpisana umowa z wykonawcą | 25 | Opóźniony |  | 2023-02-14 | 2023-03-15 | -136 | -107 |  | Umowa z wykonawcą
[12 empty] | Opracowane materiały szkoleniowe | 25 | Opóźniony |  | 2023-03-30 | 2023-04-15 | -92 | -76 |  | Zaakceptowane materiały szkoleniowe
[12 empty] | Przeprowadzona rekrutacja uczestników szkoleń | 25 | Opóźniony |  | 2023-04-28 | 2023-04-28 | -63 | -63 |  | Listy osób zgłoszonych do udziału w szkoleniach
[12 empty] | Zrealizowane szkolenia (96) | 75 | W harmonogramie |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 153 | 153 |  | Protokół odnioru
[12 empty] | Opłacona faktura | 75 | W harmonogramie |  | 2023-12-20 | 2023-12-20 | 173 | 173 |  | Faktura z potwierdzeniem zapłaty
5 |  | Informacja i promocja |  | Realizacja działań w ramach Planu Komunikacji | 75 | W harmonogramie | 2024-04-30 | -820 | 2024-03-07 | -874 |  | Przygotowana strona internetowa projektu | 1 | Dostarczony |  | 2021-03-31 | 2021-07-31 | -821 | -576 | 2021-12-01 | Protokół odbioru
[12 empty] | Zorganizowana konferencja inaugurująca projekt | 1 | Dostarczony |  | 2021-09-30 | 2022-09-30 | -638 | -273 | 2022-12-01 | Protokół odbioru
[12 empty] | Wyprodukowany film animowany promujący projekt | 25 | Opóźniony |  | 2021-09-30 | 2022-09-18 | -638 | -285 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Przygotowane materiały drukowane promujące projekt | 25 | Opóźniony |  | 2021-11-30 | 2022-11-30 | -577 | -212 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Zorganizowana konferencja prasowa | 75 | W harmonogramie |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 152 | 152 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Przygotowane informacje prasowe | 25 | Opóźniony |  | 2022-09-30 | 2022-09-30 | -273 | -273 |  | Protokół odbioru
[12 empty] | Zorganizowana konferencja podsumowująca projekt | 75 | W harmonogramie |  | 2023-11-30 | 2024-03-07 | 153 | 251 |  | Protokół odbioru
[15 empty] | Suma opóźnień kamieni milowych (w dniach) |  |  | -11065 | -4014
[15 empty] | Liczba opóźnionych kamieni milowych |  |  | 29 | 22
[15 empty] | Liczba kamieni milowych planowanych do osiągnięcia do końca obecnego okresu sprawozdawczego |  |  | 44 | 40
[15 empty] | Średnie opóźnienie kamieni milowych w dniach |  |  | -381.5517 | -182.4545
[15 empty] | Procent dostarczenia kamieni milowych |  |  | 34.09% | 45%
| l.p. |  | Syntetyczny opis działań zrealizowanych w bieżącym okresie sprawozdawczym (max. 500 znaków)
| 1. |  | W czerwcu br. podpisano umowę z nowym kierownikiem projektu, panią Anetą Drastich.
| 2. |  | -
| 3. |  | -
| 4. |  | -
| 5. |  | -
IV. Planowane działania w kolejnym okresie sprawozdawczym ( w tym zamówienia publiczne)
| l.p. |  | Syntetyczny opis planowanych działań w kolejnym okresie sprawozdawczym
| 1 |  | Przygotowanie dokumentacji przetargowej (w tym OPZ) na opracowanie i ewaluację modelu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin.
| 2 |  | Beneficjent planuje zatrudnić na umowę zlecenie eksperta przy pracach badawczych na opracowanie i ewaluację modelu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin.
| 3 |  | Beneficjent planuje zatrudnić osobę do wsparcia przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej na postępowanie dotyczące opracowania i ewaluacji modelu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin.
| 4 |  | -
V. Sprawy i problemy pozostające do rozwiązania
| l.p. | Nazwa |  | Opis | [7 empty] | Rozwiązanie lub planowane działania |  |  | Osoba/ podmiot odpowiedzialna (-y) za rozwiązanie |  |  | Termin rozwiązania sprawy/ problemu
| 1. | Zarządzanie Projektem Predefiniowanym |  | Kumulacja działań od II połowy 2022, zgodnie z aktualnym PWP, wymagać będzie zintensyfikowania działań zespołu projektowego i podejmowanie kilku czynności równocześnie. | [7 empty] | Zmiany w strukturze personelu przydzielonego do projektu ( aktualizacja WOD w tym obszarze). |  |  | Dyrektor |  |  | lipiec/sierpień 2023 r.
| 2. | Działania projektowe wynikające z Harmonogramu |  | Opracowanie modelu profilaktyki i wsparcia rodziny - ryzyko związane z przedłużającą się procedurą akceptacji dokumentacji przetargowej. | [7 empty] | Kluczowe ryzyka: 1) przeciągająca się procedura uniemożliwi wyłonienie Wykonawcy w bieżącym roku kalendarzowym (konieczność wprowadzenia zmian do dokumentacji przetargowej), 2) brak Wykonawcy z kwalifikacjami do realizacji innowacyjnego i złożonego zamówienia (opracowywanie listy potencjalnych Wykonawców), 3) wzrost inflacji uniemożliwiający realizacja zamówienia, zgodnie z kwotą wnioskowana w WOD (konieczność wprowadzenia zmian w budżecie projektu). |  |  | Zespół Projektowy |  |  | lipiec/sierpień 2023 r.
| 3. | Działania projektowe wynikające z Harmonogramu |  | Kumulacja działań projektowych oraz konieczność synchronizacji podejmowanych akcji przez Zespół Projektowy z Operatorem w ramach Funduszy Małych Grantów, może spowodować konieczność zmian w strukturze ewaluacji modelu, w celu zapewnienia kwalifikowalności wydatków. | [7 empty] | Monitorowanie postępów w projekcie. |  |  | Zespół Projektowy |  |  | lipiec/sierpień 2023 r.
| 4. | Opracowanie i ewaluacja modelu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin |  | Zapotrzebowanie na zatrudnienie eksperta przy pracach badawczych na opracowanie i ewaluację modelu oraz osoby do wsparcia przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej na postępowanie dotyczące opracowania i ewaluacji modelu. | [7 empty] | Beneficjent planuje zatrudnić na umowę zlecenie eksperta przy pracach badawczych na opracowanie i ewaluację modelu wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych zagrożonych i doznających przemocy oraz dla ich rodzin, a także osobę do wsparcia przy przygotowaniu dokumentacji przetargowej. |  |  | Dyrektor |  |  | lipiec/sierpień 2023 r.
VI. Informacja nt. zagadnień horyzontalnych i zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie praw człowieka
Czy projekt wdrażany jest zgodnie z określonymi we wniosku o dofinansowanie zagadnieniami horyzontalnymi? Proszę zamieścić krótki opis wraz z uzasadnieniem i informacją o ew. działaniach naprawczych. Proszę również wskazać, w jaki sposób została zapewniona zgodność projektu z Konwencją Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, w szczególności z art. 4 Konwencji.
Projekt realizowany jest zgodnie z zagadnieniami horyzontalnymi określonymi we wniosku o dofinansowanie. Wśród kluczowych zagadnień należy wskazać potrzeby grup szczególnie wrażliwych, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz równość płci. Projekt ma na celu poprawę funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Osoby te należą do grup szczególnie wrażliwych, narażonych na dyskryminację m.in. ze względu na wiek, stan zdrowia i niepełnosprawność. Działania w ramach projektu przyczynią się do rozwoju wsparcia i poprawy sytuacji osób należących do tych grup. Przemoc w rodzinie dotyka w większym stopniu kobiety, projekt przyczyni się do zapobiegania tej formie dyskryminacji. Projekt odnosi się również do aspektu społecznego zrównoważonego rozwoju poprzez przeciwdziałanie problemowi społecznemu jakim jest przemoc w rodzinie i zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób i rodzin nim dotkniętych. Nie bez znaczenia jest również aspekt ekonomiczny dlatego większość korespondencji wysyłana jest elektronicznie, a drukowane są wyłącznie dokumenty wymagające wersji papierowej. Ważną rolę odgrywa także aspekt środowiskowy, którego celem jest ograniczenie drukowania dokumentacji papierowej i zastąpienie jej wersją elektroniczną, a także warto wspomnieć, że pomieszczenia oświetlane są żarówkami led. Projekt przyczyni się do poprawy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec osób starszych i niepełnosprawnych, a przez to bezpośrednio przyczyni się do realizacji zapisów art.4 Konwencji, zgodnie z którym wdrażanie jej postanowień przez Strony, zwłaszcza środków chroniących prawa osób doznających przemocy w rodzinie, będzie zapewnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji, w tym bez dyskryminacji ze względu na wiek i niepełnosprawność. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn będzie wdrażana na każdym etapie realizacji projektu. Zatrudniając nowego kierownika projektu, brano pod uwagę kandydaturę zarówno kobiet, jak i mężczyzn.

## Raport o wskaźnikach
VII. WSKAŹNIKI
|  | Opis | Wskaźniki określone we wniosku o dofinansowanie | Wartość bazowa | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta w danym okresie sprawozdawczym | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu | Stopień realizacji wskaźnika
| Cel ogólny | Poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności wobec osób starszych i osób niepełnosprawnych | Opracowany i opublikowany model profilaktyki i wsparcia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych doznających przemocy w rodzinie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
| Oczekiwane rezultaty | R1. Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i osób niepełnosprawnych | Liczba przeprowadzonych diagnoz | 0 | 1 | 1 | 1 | 100%
|  | R2. Rozwój wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie, należących do grup ze specjalnymi potrzebami | Liczba opracowanych modeli profilaktyki i wsparcia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych doznających przemocy w rodzinie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
|  | R3. Przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej nt. przyczyn przemocy w rodzinie | Liczba przeprowadzonych kampanii zwiększających świadomość społeczną nt. przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
|  | R4. Wzrost kompetencji służb realizujących zadania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Liczba przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, którzy wzięli udział w szkoleniach (w podziale na płeć) | 0 | 1900 | 0 | 0 | 0%
| Produkty | P1. Realizacja badań mających na celu ustalenie skali oraz charakterystyki zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób starszych i osób niepełnosprawnych | Liczba osób biorących udział w badaniach | 0 | 720 | 0 | 0 | 0%
|  | P2.1. Opracowanie rekomendacji i zaleceń w ramach modelu profilaktyki i wsparcia dla osób starszych i osób niepełnosprawnych, zagrożonych lub doznających przemocy w rodzinie | Liczba rekomendacji i zaleceń dotyczacych funkcjonowania systemu wsparcia | 0 | 15 | 0 | 0 | 0%
|  | P2.2. Publikacja modelu wsparcia rodziny | Nakład publikacji | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0%
|  | P2.3. Ewaluacja projektów realizowanych w ramach Funduszu Małych Grantów | Raport z ewaluacji | 0 | 1 | 0 | 0 | 0%
|  | P3. Przeprowadzenie działań medialnych w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej | Liczba środków przekazu o zasięgu ogólnokrajowym | 0 | 3 | 0 | 0 | 0%
|  |  | Liczba osób, które zetknęły się z przekazem kampanii (% grupy docelowej) | 0 | 25 | 0 | 0 | 0%
|  | P4. Cykl szkoleń dla przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie | Liczba szkoleń | 0 | 96 | 0 | 0 | 0%

## Legenda
Legenda do analizy ryzyka projektu
ID ryzyka | Kategoria ryzyka | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Skutek/Ekspozycja | Bliskość – określenie czasu, jaki upłynie od chwili obecnej do przewidywanego terminu wystąpienia ryzyka.
S – szansa. | 1. Ryzyko techniczne – ryzyko wynikające z technicznych aspektów realizacji projektu, przy uwzględnieniu wymagań wydajnościowych i jakościowych. | 1. Małe (<25%) – istnieje małe prawdopodobieństwo zaistnienia tego zdarzenia. | 1. Mały – materializacja ryzyka ma niewielki wpływ na harmonogram, zasoby, zakres projektu lub jakość produktów. | 1-5 - umiarkowany | 1. Po zakończeniu projektu
Z – zagrożenie. | 2. Ryzyko zarządzania projektem – ryzyko związane z efektywnością tworzenia planu projektu oraz w obszarze współpracy z interesariuszami projektu. | 2. Średnie (25% - 50%) – zdarzenie jest dosyć prawdopodobne. | 2. Średni – materializacja ryzyka ma umiarkowany wpływ na harmonogram, zasoby, zakres projektu lub jakość produktów. | 6-11 - istotny | 2. W trakcie projektu
| 3. Ryzyko zasobów – ryzyko związane z kompetencjami członków zespołu projektowego oraz ograniczeniami w dostępie do zasobów (ludzkich, finansowych, infrastrukturalnych, etc.). | 3. Wysokie (50%-75%) – zdarzenie jest bardzo prawdopodobne. | 3. Duży – materializacja ryzyka ma istotny wpływ na harmonogram, zasoby, zakres projektu lub jakość produktów. | 12-16 - krytyczny | 3. W trakcie etapu
| 4. Ryzyko prawne – ryzyko związane z czynnikami wynikającymi z regulacji prawnych. | 4. Bardzo wysokie >75% – oczekuje się, że zdarzenie wystąpi. | 4. Bardzo duży – materializacja ryzyka stanowi uniemożliwi realizację projektu w określonym harmonogramie, zakresie, przy określonych zasobach lub wymaganej jakości produktów.
5. Ryzyko zewnętrzne – ryzyko związane z czynnikami środowiska zewnętrznego (czynniki polityczne, społeczno-kulturowe, obszar współpracy z wykonawcami).
Wariant VI matrycy
| Prawdopodobieństwo | niskie | średnie | wysokie | b.wysokie
Wpływ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | Skutek/Ekspozycja
mały | 1 | 1 | 2 | 3 | 4
średni | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | od 1 do 5 | umiarkowany
duży | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | od 6 do 11 | istotny
b. duży | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | od 12 do 16 | krytyczny

## Zestawienie procedur PZP
LP. | Zamawiający | Nazwa postępowania | nr Postepowania u Zamawiającego | Data ogłoszenia | Link do ogłoszenia | Data rozstrzygnięcia | Przedmiot umowy - WG kodu CPV | Tryb zakupu (art. Pzp )
1 | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej | Diagnoza zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych | BDG-V.2711.6.2022.JM | 2022-07-05 | https://www.przetargi.egospodarka.pl/20023969401_Wykonanie-uslugi-badawczej-pn-Ogolnopolska-diagnoza-zjawiska-przemocy-wobec-osob-starszych-i-niepelnosprawnych_2022_2.html | 2022-08-16 | 73110000-6 - Usługi badawcze | Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
2
3
4
5