Projekt z dnia 18 maja 2023 r.

UCHWAŁA NR …

RADY MINISTRÓW

z dnia …

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016‒2027”

Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z. późn. zm.[[1]](#footnote-1))) Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 209 Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Uniwersytet Warszawski 2016‒2027” (M.P. poz. 1124, z 2017 r. poz. 58, z 2018 r. poz. 800 oraz z 2021 r. poz. 994) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nakłady z budżetu państwa, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych latach wynoszą:

1) 2016 r. – 1 211 064 zł;

2) 2017 r. – 2 357 542 zł;

3) 2018 r. – 12 107 262 zł;

4) 2019 r. – 35 139 507 zł;

5) 2020 r. – 68 407 510 zł;

6) 2021 r. – 129 873 565 zł;

7) 2022 r. – 175 441 808 zł;

8) 2023 r. – 119 786 000 zł;

9) 2024 r. – 125 999 000 zł;

10) 2025 r. – 76 795 000 zł;

11) 2026 r. – 94 225 550 zł;

12) 2027 r. – 103 766 692 zł.”;

2) w załączniku do uchwały:

a) w rozdziale VII. CHARAKTERYSTYKA ZAKRESU TEMATYCZNEGO PROGRAMU:

‒ w pkt 1. Budowa budynku naukowo­­­­‑dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap w akapicie drugim w zdaniu czwartym skreśla się wyrazy „(którego przebudowa opisana jest w punkcie 12)”,

‒ pkt 5. Rozbudowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota otrzymuje brzmienie:

„5. Budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota

|  |  |
| --- | --- |
| Inwestycja: | budowa Centrum Sportu i Rekreacji oraz budowa centrum kultury studenckiej |
| Lokalizacja: | Warszawa, Kampus Ochota |

W 2007 r. Uniwersytet Warszawski oddał do użytku Centrum Sportu i Rekreacji, w którym znajduje się hala sportowa, ścianka wspinaczkowa oraz basen. Infrastruktura Centrum Sportu i Rekreacji UW jest wykorzystywana na potrzeby obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego przewidzianych w czasie studiów, a także na potrzeby organizacji zawodów sportowych rangi krajowej i międzynarodowej. W związku z powyższym Centrum Sportu i Rekreacji UW jest wykorzystywane 7 dni w tygodniu, od rana do późnych godzin wieczornych. W związku z dużym zapotrzebowaniem jest planowana budowa nowego obiektu, co pozwoli na rozszerzenie programu sportowego i uczestnictwo w zajęciach większej liczby studentów, uczących się w okolicach Kampusu Ochota. Nowo wybudowane Centrum Sportu i Rekreacji będzie mogło służyć także integracji międzyuczelnianej i promocji sportu.

Jednocześnie w Uniwersytecie Warszawskim funkcjonuje wiele organizacji kulturalnych i artystycznych. Największe z nich to Chór Akademicki, Teatr Hybrydy oraz Zespół Pieśni i Tańca „Warszawianka”. Obecnie ich działalność jest prowadzona głównie w wynajętych pomieszczeniach, rozproszonych na terenie całej Warszawy, gdyż Uniwersytet Warszawski nie dysponuje odpowiednią infrastrukturą, w której mogłaby być prowadzona działalność kulturalna i artystyczna. W związku z powyższym zasadne jest utworzenie centrum kultury studenckiej, dedykowanego wszystkim studentom i doktorantom. Centrum kultury studenckiej powstanie na terenie Kampusu Ochota w bliskim sąsiedztwie największych domów studenckich Uniwersytetu Warszawskiego oraz zostanie połączone z Centrum Sportu i Rekreacji. Będzie miejscem spotkań studentów reprezentujących różne obszary kształcenia, co umożliwi integrację międzywydziałową i międzykulturową.”,

‒ skreśla się pkt 11. Budowa budynku naukowo­­‑dydaktycznego przy ul. Furmańskiej (nauki społeczne),

‒ skreśla się pkt 12. Przebudowa budynku przy ul. Szturmowej 4 na potrzeby naukowo­­‑dydaktyczne,

‒ pkt 13‒16 oznacza się odpowiednio jako pkt 11‒14,

b) w rozdziale VIII. ZAŁOŻENIA SYSTEMU REALIZACJI I MONITOROWANIA PROGRAMU:

‒ w pkt VIII.1. Założenia systemu realizacji Programu akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„W realizacji Programu uczestniczą jednostki administracji ogólnouniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego.”,

‒ w pkt VIII.2. Założenia systemu monitorowania Programu:

‒ ‒ akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, który monitoruje przebieg realizacji Programu w oparciu o raporty i inne dokumenty przekazywane przez uczelnię. W ramach Uniwersytetu Warszawskiego bieżące monitorowanie poprawności realizacji Programu prowadzi Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej, pod nadzorem Rektora.”,

‒ ‒ w akapicie piątym wyrazy „Biuro Programu Wieloletniego” zastępuje się wyrazami „Biuro Innowacji w Przestrzeni Akademickiej”,

c) w rozdziale IX. WSKAŹNIKI REALIZACJI PROGRAMU tabela otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rok realizacji | Przyrost powierzchni (w m2) | |
| rocznie | narastająco |
| 2016 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 |
| 2019 | 8 394 | 8 394 |
| 2020 | 0 | 8 394 |
| 2021 | 5 272 | 13 666 |
| 2022 | 28 666 | 42 332 |
| 2023 | 4 777 | 47 109 |
| 2024 | 40 911 | 88 020 |
| 2025 | 0 | 88 020 |
| 2026 | 21 733 | 109 753 |
| 2027 | 39 000 | 148 753 |

d) w rozdziale X. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH NAKŁADÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU tabela otrzymuje brzmienie:

| Rok | Środki z budżetu państwa (w zł) | Środki własne UW (w zł) |
| --- | --- | --- |
| 2016 | 1 211 064 | 128 372 |
| 2017 | 2 357 542 | 158 630 |
| 2018 | 12 107 262 | 830 597 |
| 2019 | 35 139 507 | 3 625 490 |
| 2020 | 68 407 510 | 3 816 294 |
| 2021 | 129 873 565 | 1 569 390 |
| 2022 | 175 441 808 | 2 786 208 |
| 2023 | 119 786 000 | 3 332 491 |
| 2024 | 125 999 000 | 4 703 772 |
| 2025 | 76 795 000 | 1 843 878 |
| 2026 | 94 225 550 | 3 512 390 |
| 2027 | 103 766 692 | 2 022 428 |
| Ogółem | 945 110 500 | 28 329 940 |

e) w rozdziale XI. SZACUNKOWE KOSZTY UTRZYMANIA INFRASTRUKTURY:

‒ akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„W wyniku realizacji Programu, po 12 latach, uczelni przybędzie 148,8 tys. m2 wybudowanej i przebudowanej powierzchni całkowitej.”,

‒ tabela otrzymuje brzmienie:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Pozycja inwestycji w harmonogramie | Suma powierzchni (w tys. m2) | Koszt utrzymania m2/m­­­­­­­­‑c (w zł) | Łączny koszt utrzymania  (w tys. zł/m­­­­­­­­‑c) |
| 1 | 1, 2, 5, 11 | 86,6 | 27 | 2 338,2 |
| 2 | 8, 12, 13 | 26,1 | 19 | 495,9 |
| 3 | 6, 10 | 12,5 | 15 | 187,5 |
| 4 | 3, 4, 14 | 21,2 | 2 | 42,4 |
| 5 | 7, 9 | 2,4 | 1 | 2,4 |
| Ogółem | | 148,8 | ‒ | 3 066,4 |

‒ akapit trzeci otrzymuje brzmienie:

„Koszty utrzymania oszacowano przy założeniu, że najwyższe koszty będą generowały budynki wybudowane w ramach następujących inwestycji:

1) budowa budynku naukowo-dydaktycznego, ul. Dobra 55 (filologie i lingwistyka) II etap (poz. 1);

2) budowa budynku naukowo-dydaktycznego na Kampusie Ochota (psychologia, kognitywistyka, psychofizjologia) (poz. 2);

3) budowa Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych oraz budowa centrum kultury studenckiej na Kampusie Ochota (poz. 5);

4) budowa budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Bednarskiej 2/4 (poz. 11).”,

f) załącznik do załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES RADY MINISTRÓW

Za zgodność pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Bogusława Sztorc

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Edukacji i Nauki

/– podpisano cyfrowo/

1. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497, 658 i 803. [↑](#footnote-ref-1)