|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Budowa ogólnopolskiej wysokiej jakości i dostępności e-usług publicznych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez MON* [RAPORT ZA III KWARTAŁ 2022 R.]** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MFiPR** | 3. Postęp rzeczowy | W tabeli zawierającej kamienie milowe, przy kamieniu „Wdrożenie produktów Projektu w MON”, który jest powiązany ze wskaźnikami, podano, iż jest on „planowany”, a jego realizacja zakończy się w styczniu 2023 r. Z kolei, w tabeli zawierającej wskaźniki podano, iż data realizacji tych wskaźników to luty 2023 r. Brak spójności terminu realizacji tych działań.  Ponadto, w związku z informacją w raporcie, iż otwarcie ofert na wybór dostawcy infrastruktury nastąpiło we wrześniu 2022 r. oraz braku Inżyniera Kontraktu, wątpliwe wydają się podane w raporcie terminy realizacji wskaźników, należy to zweryfikować. | Proszę o uspójnienie podanych terminów kamienia milowego oraz wskaźników. W przypadku konieczności zmiany terminu realizacji pozostałych wskaźników, należy podać aktualne dane wraz z uzasadnieniem w tabeli. |  |
| **2** | **MFiPR** | 3. Postęp rzeczowy | Drugi z 5 kamieni milowych, dot. wyboru dostawcy e-usług, infrastruktury i systemów informacji medycznej ma już ponad roczne opóźnienie. Ten kluczowy kamień dla wdrożenia projektu ma wciąż status w realizacji. Ponadto podano jedynie informację o otwarciu ofert 30.09.2022. | Proszę o uzupełnienie informacji w statusie kamienia jak opóźnienie jego realizacji wpłynie na wdrożenie całego projektu. |  |