## etap I (hidden)
Harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji Programu | [10 empty] | 1.1
DZIAŁANIE I: Program zapobieżenia negatywnym skutkom deficytu pilotów w Śmigłowcowej Służbie Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Lp. | Nazwa zadania | Zakres prac | Wartość brutto
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rodzaj wydatku bieżący\majątkowy
1 | Zakup śmigłowców szkoleniowych | Zakup 2 nowych jednosilnikowych śmigłowców szkoleniowych (czteroosobowych, tłokowych, lądowych) | 5178 | 5178
2 | Zakup samolotów szkoleniowych | Zakup 3 nowych jednosilnikowych samotów szkoleniowych (dwuosobowych, tłokowych, lądowych) | 2562 | 2562
3 | Koszty szkolenia | Koszty wykorzystania szkoleniowych statków powietrznych, w okresie trwania programu, do przygotowania do zatrudnienia na stanowisko dowódcy śmigłowca EC135 32 pilotów śmigłowcowych | 10100 | 600 | 1400 | 1800 | 2250 | 2250 | 1800
|  | SUMA DZIAŁANIE I | 17840 | 8340 | 1400 | 1800 | 2250 | 2250 | 1800
Źródła finansowania
Note on B9: user: Koszt bieżący

## etap II (hidden)
Harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji Programu | [10 empty] | 1.1
DZIAŁANIE II: Program modernizacji samolotowego zespołu transportowego w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
Lp. | Nazwa zadania | Zakres prac | Wartość brutto
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Rodzaj wydatku bieżący\majątkowy
1 | Zakup samolotów wraz z zakupem części zamiennych i sprzętu medycznego | Zakup 3 samolotów o parametrach zbliżonych do obecnie używanych z zabudowaną kabina medyczną | 102350 | 68233 | 34117
0
|  | Zakup części zamiennych dla 3 sztuk | 2690 |  |  | 660 | 1100 | 930
|  | Zakup sprzętu medycznego dla 3 sztuk | 1570 | 1570
2 | Zakup gruntu | Zakup nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 1 ha w Warszawie na terenie lotniska im. F. Chopina | 5000 | 5000
3 | Budowa bazy EMS i Stacji Obsługi Technicznej | Wystąpienie i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji | 30 | 30
|  | Wystąpienie i uzyskanie niezbędnych decyzji ULC | 25 |  | 25
|  | Wystąpienie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, warunkach przyłączeniowych i innych dokumentów formalno-prawnych | 15 |  | 15
|  | Wykonanie dokumentacji projektowej, w tym wystąpienie i uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, mapach do celów projektowych, warunkach przyłączeniowych i innych dokumentów formalno-prawnych, zakończone uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę | 360 |  |  | 360
|  | Budowa bazy | 17570 |  |  | 8785 | 8785
|  | SUMA DZIAŁANIE II | 129610 | 74833 | 34157 | 9805 | 9885 | 930 | 0
Źródła finansowania
Note on B7: user: Rozgraniczyć bieżące i majątkowe

## Załącznik nr 1 do Programu
Załącznik do Programu wieloletniego pod nazwą „Program wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym”
Harmonogram rzeczowy i finansowy realizacji Programu wymiany 48 silników i 19 przekładni głównych w latach 2021-2025 w śmigłowcach Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym
w tys. złotych
Lp. | Nazwa zadania | Wartość brutto
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
1 | zakup, na wymianę, 48 fabrycznie nowych silników typu PWC PW206B2 i PW206B3 | 182758 | 33800 | 76700 | 46900 | 10551 | 14807
2 | wymiana 19 przekładni głównych śmigłowców | 37276 | 5230 | 3490 | 3530 | 10363 | 14663
| SUMA DZIAŁANIA | 220034 | 39030 | 80190 | 50430 | 20914 | 29470
| Budżet Państwa - wydatki bieżące | 220034 | 39030 | 80190 | 50430 | 20914 | 29470