Numer sprawy: WOF-I.261.10.2022

Załącznik nr 6

do SWZ

**Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 1**

Koszenie trzciny w obrębie płatów siedliska 7230 i gatunku rośliny w obszarze Natura 2000 Łąki w Sławkowie

**I. Przedmiotem usługi jest:**

Wykonanie usługi polegającej na koszeniu trzciny w obrębie płatów siedliska 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk i gatunku rośliny 1903 Lipiennik loesela *Liparis loeselii* na części działki ewidencyjnej 4114/8 nr obręb Sławków Gmina Sławków w granicach obszaru Natura 2000 Łąki w Sławkowie PLH240043.

**II. Termin wykonania zamówienia:**

Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do:

- etap pierwszy

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie: **do 5 grudnia 2022 r.** z zastrzeżeniem, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić do **3 października 2022 r**.

- etap drugi

Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot Umowy w terminie: **do 4 grudnia 2023 r.** z zastrzeżeniem, że zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić do **2 października 2023 r**.

**III. Realizacja zamówienia musi obejmować następujące prace wykonane przez wykonawcę.**

**Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:**

1. Zaznaczenie powierzchni operacyjnych w sposób pozwalający na oznaczenie terenu, na którym prowadzone będą zabiegi. Zaleca się przekazanie plików GIS (shp) i/lub mapy. Dopuszcza się dodatkowo oznaczenie powierzchni operacyjnych w terenie za pomocą drewnianych palików, których obowiązek przygotowania spoczywa na Wykonawcy lub innymi metodami.
2. Koszenie trzciny w obszarze gdzie znajdują się płaty siedliska 7230 i gatunku 1903 na powierzchni 0,5 ha 2 razy w roku przez 2 lata 2022, 2023 na części działki ewidencyjnej 4114/8 nr obręb Sławków Gmina Sławków.

Pierwsze koszenie w miejscach z udziałem trzciny wynoszącym powyżej 5% powinno się odbyć w czasie silnego wzrostu trzciny, tj. w pierwszej połowie maja (od 1.05. do 15.05). W tym terminie wysokość koszenia należy dostosować do aktualnej wysokości runi siedliska tak by kosić przede wszystkim pędy trzciny ponad runią i ominąć cenne gatunki w siedlisku. Przeważnie wystarczająca powinna być wysokość 20-25 cm.

Drugie koszenie należy wykonać po 15.08. (optymalnie we wrześniu 1.09.-15.09), na wysokości 10-15 cm.

Jeśli w obrębie płatów przeznaczonych do koszenia znajdują się miejsca gdzie pokrycie powierzchni przez trzcinę wynosi 5% lub jest niższe wystarczy kosić raz w roku po 15.08. (optymalnie we wrześniu 1.09.-15.09).

Dobranie metody koszenia pozostawia się Wykonawcy. Koszenie musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego, siedliska gatunku rośliny.

W przypadku koszenia okrężnego należy prowadzić prace od środka na zewnątrz.

1. Usunięcie biomasy i jej wywiezienie.

Zebraną skoszoną biomasę należy wywieść poza teren obiektu i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Wywożenie biomasy musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego.

**IV. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.**

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone w dwóch ratach w wysokości po 50% umownej ceny, po częściowym (pierwszy etap zamówienia) i końcowym (drugi etap zamówienia) odbiorze prac.

Odbiór częściowy i końcowy nastąpi w terenie w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac i będzie za każdym razem potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy.

**V. Inne**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, 14 dni od podpisania umowy, warstwy GIS z lokalizacją płatów siedliska 7230 i gatunku rośliny.
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązującymi na terenie objętym ochroną prawną.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru przyrodniczego gwarantującego prawidłową realizację zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
6. Wykonawca jest zobowiązany do uprzedzenia władającego (PKP S.A., Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Katowicach) o wejściu w teren w celu prowadzenia prac w danym roku.
7. Zamawiający, w trakcie realizacji Umowy, zastrzega sobie prawo dokonania kontroli prawidłowości wykonywanych robót. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo po wykonaniu pierwszego pokosu (w ciągu 5 dni od daty jego zakończenia), poinformować Zamawiającego o wykonaniu robót. Po dokonaniu sprawdzenia poprawności wykonanych robót Zamawiający przekaże uwagi Wykonawcy, celem zastosowania. W czynnościach kontrolnych mogą brać przedstawiciele Wykonawcy.

Załączniki do opz

1. Mapa z lokalizacją płatów siedliska 7230 i gatunku rośliny w obszarze w obrębie których koszona ma być trzcina.