Załącznik nr 2

Umowa 2005-7.0750…….2023

zawarta dnia ........................2023 roku w Lublinie, pomiędzy:

Skarbem Państwa – Prokuraturą Regionalną w Lublinie w Lublinie, 
ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin, NIP 712 33 09 431, REGON 363823200,

reprezentowanym przez:

………………… – …………………………………….

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”

a

………………………….. z siedzibą w ... ……………………. ul. ………., ………………. ………………….. ..., NIP ……………….., REGON …………………….., BDO ………………………., zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ........../reprezentowaną przez … działającą/–ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik do umowy,

wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

Umowa niniejsza jest następstwem dokonanego w dniu ............... 2023 roku przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 11 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwany dalej PZP lub p.z.p.,  prowadzonego w trybie zaproszenia do złożenia ofert przez zaproszone nadzorowane przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego przywięzienne zakłady pracy, prowadzone jako przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związane z zatrudnieniem osób pozbawionych wolności, jeżeli zasadnicza część działalności przywięziennego zakładu pracy dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego lub jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane, realizowanych samodzielnie lub przy udziale podwykonawców, pod warunkiem, że co najmniej część zamówienia jest realizowana przez osoby pozbawione wolności.

- § 1

- Przedmiot Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych dla zadania 
pn. Przebudowa i remont budynku Prokuratury przy ul. Okopowej 2a, 2b w Lublinie – Etap III (skrzydło budynku) w zakresie ujętym w dokumentacji projektowej pn. Przebudowa, nadbudowa i remont budynku Prokuratury w Lublinie przy ul. Okopowej 2A.

- Na przedmiot Umowy składa się zakres rzeczowy ujęty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót, załączonych do niniejszej Umowy i stanowiących jej integralną część, a także uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkich innych decyzji, zgód, uzgodnień umożliwiających przystąpienie do użytkowania obiektu zgodnie 
z przepisami powszechnie obowiązującymi.

- Oprócz zakresu robót Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót.

Oprócz zakresu robót Wykonawca wykona wszystkie prace i czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz związane z uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót, a za prace i czynności nieujęte w kosztorysie ofertowym otrzyma dodatkowe wynagrodzenie, po wcześniejszym uprzedzeniu Zamawiającego o konieczności ich wykonania oraz uzgodnieniu ich zakresu i wynagrodzenia.

- Przedmiot Umowy, określony w § 1, będzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego Harmonogramem.

- Materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dostarczy na swój koszt i ryzyko Wykonawca. Użyte materiały muszą być nowe i odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z późn. zm.). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat lub deklarację zgodności z odpowiednią normą wskazaną w dokumentacji projektowej albo aprobatę techniczną w odniesieniu do wyrobów nieobjętych certyfikacją.

- Przedmiar robót stanowiący część dokumentacji ma charakter jedynie pomocniczy, 
w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego lub Specyfikacji Technicznej Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty 
w zakresie wynikającym z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych bez dodatkowego wynagrodzenia.

Przedmiar robót stanowiący część dokumentacji ma charakter jedynie pomocniczy, w szczególności, jeżeli w przedmiarze robót nie ujęto prac wynikających z projektu budowlanego lub projektu wykonawczego lub Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych strony przyjmują, że Wykonawca wykona roboty w zakresie wynikającym z projektu budowlanego, projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych nieujęte w kosztorysie ofertowym za dodatkowym wynagrodzeniem, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym zakresu i wartości robót.

- W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego Dokumentacją strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych.

W przypadku konieczności zaniechania, niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego Dokumentacją lub konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych nieobjętych Dokumentacją strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu lub zwiększeniu o wartość prac niewykonanych lub wykonanych dodatkowo.

- Wykonawca do niniejszej umowy załącza kosztorysy szczegółowe (branżowe) na podstawie, których została przygotowana i złożona oferta, stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że prace budowlane będą prowadzone 
w czynnym obiekcie, bez możliwości całkowitego wyłączenia pracy Zamawiającego. 
W związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do:

  - prowadzenia robót w czynnym obiekcie w taki sposób, aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania Prokuratury przy ul. Okopowej w Lublinie,

  - wstrzymania robót powodujących hałas w niektórych, zgłoszonych wcześniej przez Zamawiającego dniach/godzinach kolidujących z pracą Zamawiającego,

  - współdziałania z innymi wykonawcami i Zamawiającym w przypadku prowadzenia innych robót w obiekcie.

- Wykonawca ma świadomość, że w budynku Prokuratury Regionalnej i Okręgowej w Lublinie przy, ul. Okopowa 2a, są wykonane instalacje i zamontowane i uruchomione urządzenia, które posiadają 60 miesięczną gwarancję i rękojmię. 
W przypadku, gdy Wykonawca swoim działaniem lub zaniedbaniem spowoduje utratę lub ograniczenie wskazanej gwarancji lub uniemożliwi realizację rękojmi przez Zamawiającego, wówczas poniesie wszelką odpowiedzialność, w tym pokryje wszelkie szkody, w szczególności związane z brakiem realizacji uprawnień z gwarancji lub niemożliwością realizacji rękojmi przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę. W szczególności Wykonawca pokryje koszty napraw, wymiany ww. instalacji i urządzeń.

- Wykonawca ma świadomość, że w budynku Prokuratury Regionalnej i Okręgowej w Lublinie są prowadzone roboty, co wymaga uzgodnienia właściwego prowadzenia robót z pozostałymi uczestnikami, jak również Zamawiającymi wszystkich robót.

§ 2

Termin Wykonania Umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia Umowy tj. do dnia 15.12.2023 roku.

- Przez wykonanie przedmiotu Umowy w terminie rozumie się dzień podpisania Protokołu odbioru przedmiotu Umowy:

- bez zastrzeżeń, albo

- z zastrzeżeniami, o których mowa w § 15 ust. 5 pkt 2 lit. A oraz lit. B Umowy.

- Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie w sytuacjach wskazanych w Umowie.

- Celem wykonania przedmiotu Umowy w terminie, Wykonawca ma obowiązek uwzględnienia w terminie wykonania Umowy uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkich innych decyzji, zgód, uzgodnień umożliwiających przystąpienie do użytkowania obiektu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.

- W przypadku wystąpienia przerw w realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu przez Zamawiającego, termin realizacji Umowy zostaje zawieszony na czas przerwy.

- Przerwy, o których mowa w ust. 5 muszą być odnotowane w Dzienniku Budowy 
i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawiciela Zamawiającego.

§ 3

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy

      - Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, sporządzanym według zasad wskazanych poniżej.

      - Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania Umowy sporządzi Harmonogram i przedłoży go (w wersji papierowej i elektronicznej) do akceptacji  Zamawiającemu.

      - Zamawiający w terminie 7 dni roboczych od dnia przedłożenia przez Wykonawcę Harmonogramu:

- zatwierdza Harmonogram – wówczas Strony podpisują Harmonogram, lub

- zgłasza uwagi do Harmonogramu wyznaczając Wykonawcy termin 4 dni roboczych na uzgodnienie Harmonogramu z Zamawiającym.

      - Wykonawca przedkłada na 3 dni robocze przed rozpoczęciem prac Wykaz Podwykonawców i dalszych Podwykonawców realizujących roboty budowlane lub realizujących dostawy lub usługi, którzy zatrudnią osoby pozbawione wolności na poziomie minimum 30 procent ogółu zatrudnionych przy realizacji Umowy, z zaznaczeniem zakresu robót budowlanych, dostaw i usług wykonywanych przez te podmioty. Zakres robót budowlanych realizowanych przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców musi wskazywać roboty według opisu i podziału zawartego 
w Harmonogramie.

      - Aktualizacja Harmonogramu następuje poprzez podpisanie przez Strony dokumentu i nie wymaga zmiany Umowy.

§ 4

Wynagrodzenie Wykonawcy i zasady płatności

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie kosztorysowe, ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego przedłożonego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 2 i wynoszące łącznie  …………………………… zł brutto (słownie: .....................................................), w tym należny podatek VAT …………………… zł.

- Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy, obliczone zostanie w oparciu o kosztorysy powykonawcze i książki obmiaru robót budowlanych – zatwierdzone przez osoby występujące po stronie Zamawiającego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego – na podstawie faktycznie wykonanych robót budowlanych oraz cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym. Wynagrodzenie nie przysługuje za niewykonane roboty, nawet jeżeli były one objęte kosztorysem ofertowym.

- Kwota ostatecznego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, zostanie określona w protokole odbioru końcowego robót.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, podlega zmianom tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w Umowie.

- Zamawiający będzie rozliczał wykonania przedmiotu umowy fakturami częściowymi - miesięcznymi, na podstawie protokołów odbiorów częściowych robót, obejmujących etapy robót ujęte w harmonogramie.

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy lub podwykonawcy(ów) wskazany na fakturze VAT, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i zgodnej z umową oraz faktycznie wykonanym świadczeniem faktury. Podstawą do wystawienia faktury VAT i zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru końcowego robót, a w przypadku, o którym mowa w ust. 4, podpisany przez Strony bez zastrzeżeń protokół odbioru częściowego robót.

- Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Łączna wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 7, nie przekroczy kwoty, określonej w ust. 1.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany załączyć do wystawionej przez siebie faktury VAT:

- kopie faktur VAT wystawionych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7;

- oświadczenie odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 7, złożone nie wcześniej niż w dniu wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT, że Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zalega z żadnymi zobowiązaniami w stosunku do niego wynikającymi z umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o której mowa ust. 7; oświadczenie to musi zawierać odwołanie do niniejszej umowy (numer umowy, datę zawarcia i nazwę Zamawiającego), nie może obejmować innych zamówień, a także musi być złożone w formie pisemnej, tj. posiadać oryginalny podpis składającego oświadczenie.

- Z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 oraz ust. 12 i 13, w przypadku niewykonania przez Wykonawcę postanowienia ust. 10, wyraża on zgodę, by jego należność wynikającą z faktury VAT w wysokości odpowiadającej zadłużeniu wobec podwykonawców lub dalszych podwykonawców, o których mowa w ust. 7, wynikających z faktur VAT, o których mowa w ust. 10 pkt 1, Zamawiający przekazywał bezpośrednio na rachunki podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 11, Zamawiający umożliwi Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Jeżeli Strony przyjmą częściowy sposób odbioru robót i płatność wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach, warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia, o których mowa w ust. 10, podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o których mowa w ust. 7, biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

- Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, 
w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie 
z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 931 ze zm.) w zw. z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r.
 o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 
z 2020 r., poz. 1666, ze zm.).

- Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury 
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty dla czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT (np. zapłata odszkodowania), a także za świadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0% lub objęte odwrotnym obciążeniem. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności.

- Wykonawca oświadcza, że jego numer rachunku rozliczeniowego jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 poz. 2324 ze zm.) prowadzony jest rachunek VAT oraz zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zmiany wskazanego rachunku.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany w Umowie znajduje się w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o zmianach w tym zakresie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia zmiany wskazanego rachunku.

- Powzięcie przez Zamawiającego informacji o tym, że podany w Umowie rachunek bankowy nie znajduje się w bazie podmiotów VAT (tzw. Białej Liście Podatników VAT) prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług uprawnia Zamawiającego do wstrzymania płatności do czasu wskazania przez Wykonawcę innego rachunku bankowego figurującego na tej liście. Termin zapłaty będzie biegł w tej sytuacji od chwili przedłożenia Zamawiającemu skorygowanej faktury VAT z prawidłowym numerem rachunku bankowego znajdującym się na liście podmiotów VAT. Wstrzymanie płatności z powyższych przyczyn nie uprawnia Wykonawcy do naliczania odsetek za opóźnienie w zapłacie, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 5

- Obowiązki Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną oraz postanowieniami niniejszej Umowy, wskazówkami i zaleceniami projektantów i inspektorów nadzoru w sposób umożliwiający uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- opracowanie Harmonogramów, ich aktualizacja z uwzględnieniem uwag Zamawiającego - zgodnie z zasadami, o których mowa w § 3 Umowy

- składanie wykazu, o którym mowa w § 3 ust. 4 Umowy;

- wykonanie przedmiotu Umowy z własnych i nie obciążonych prawami osób trzecich wyrobów / materiałów / urządzeń odpowiadających:

- obowiązującym normom techniczno-budowlanym,

- wymaganiom Dokumentacji projektowej,

- wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie;

- uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na zastosowanie danego materiału, wyrobu lub urządzenia w przypadkach:

- zastosowania rozwiązań zamiennych,

- braku w Opisie Przedmiotu Zamówienia szczegółowego opisu materiału, wyrobu lub urządzenia,

- na wniosek inspektora nadzoru;

- przekazanie do wglądu inspektorowi nadzoru w czasie trwania robót, a następnie dostarczenie Zamawiającemu, przed odbiorem przedmiotu Umowy, kompletnej dokumentacji potwierdzającej dopuszczenie do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania materiałów zastosowanych przez Wykonawcę;

- dostarczenie oświadczenia (wraz z niezbędnymi dokumentami) o podjęciu obowiązków kierownika budowy;

- rozpoczęcie robót w terminie do 7 dni roboczych od dnia wprowadzenia Wykonawcy na budowę;

- zatrudnianie na podstawie umowy o pracę na okres realizacji Umowy osób pozbawionych wolności, przy czym minimalny poziom zatrudnienia wynosi 30 procent ogółu zatrudnionych przy realizacji Umowy oraz zapewnienie realizacji wyżej wymienionego obowiązku przez Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, przy czym Zamawiający w celu kontroli wykonania wyżej wymienionego obowiązków może żądać od Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania:

zatrudnianie na podstawie skierowania do pracy na okres realizacji Umowy osób pozbawionych wolności, przy czym minimalny poziom zatrudnienia wynosi 30 procent ogółu zatrudnionych przy realizacji Umowy, przy czym Zamawiający w celu kontroli wykonania wyżej wymienionego obowiązków może żądać od Wykonawcy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania;

- szczegółowy wykaz osób realizujących roboty budowlane, w tym osób pozbawionych wolności, wraz z poziomem zatrudnienia,

- oświadczenia pracodawcy lub inne dokumenty, że wyżej wymienione osoby realizujące roboty budowlane są zatrudnione na podstawie skierowania do pracy i stanowią zgodny z Umową poziom zatrudnienia osób pozbawionych wolności,

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii skierowania do pracy, które powinny zostać częściowo zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników (należy zanonimizować dane dotyczące w szczególności daty i miejsca urodzenia, adresów, numeru PESEL, wysokości wynagrodzenia pracowników). Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy, w tym okres na jaki zawarto umowę/y, wymiar etatu i zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- opracowanie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z ustawą Prawo budowlane i uzgodnienie go z Zamawiającym;

- wykonanie zagospodarowania placu budowy, do którego należy w szczególności:

- wygrodzenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót, w tym znajdującego się tam mienia;

- oznaczenie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

- budowa dróg i komunikacji tymczasowej, zabudowań tymczasowych;

- zorganizowanie  zaplecza socjalno-technicznego budowy;

- utrzymanie we właściwym stanie technicznym osłon, ogrodzeń, znaków ostrzegawczych i innych koniecznych zabezpieczeń terenu budowy oraz właściwe oznakowanie dróg w rejonie budowy podczas prowadzenia robót budowlanych;

- wykonywanie robót ziemnych ze szczególną ostrożnością i starannością, w celu uniknięcia szkód związanych z naruszeniem urządzeń podziemnych;

- ponoszenie kosztów składowania, wywozu i ewentualnej utylizacji ziemi, gruzu, oraz materiałów i urządzeń rozbiórkowych;

- pełnienie nadzoru nad swoimi pracownikami w trakcie realizacji robót objętych umową oraz koordynacja robót realizowanych przez Podwykonawców/dalszych Podwykonawców;

- wyposażenie swoich pracowników w odzież roboczą i ochronną z widoczną nazwą firmy, oraz zobowiązanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców do realizacji analogicznych obowiązków;

- pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do Podwykonawców robót budowlanych, dostaw i usług;

- przedłożenie projektów umów z Podwykonawcami zgodnie z postanowieniami umowy;

- zobowiązanie Podwykonawców oraz dalszych Podwykonawców w ramach umów zawieranych przez Wykonawcę do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami/ dalszymi Podwykonawcami;

- zawarcie umów z Podwykonawcami oraz ich zmian na zasadach określonych w umowie;

- zobowiązanie Podwykonawców do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami w sposób uwzględniający w umowach pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą postanowienia analogiczne jak w umowie pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą;

zobowiązanie Podwykonawców do zawierania umów z dalszymi Podwykonawcami w sposób uwzględniający w umowach pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą postanowienia nie gorsze jak w umowie pomiędzy Wykonawcą

a Podwykonawcą;

- przedłożenie Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

- zobowiązanie Podwykonawców do złożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia;

- zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu o wejściu na budowę danego Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy i odbiorze od niego robót oraz przekazania protokołu odbioru robót podpisanego pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie odbiera robót od Podwykonawców, a protokoły z odbioru gromadzi wyłącznie w celach dowodowych, realizacji danego zakresu robót przez podwykonawcę;

- prowadzenie dokumentacji budowy w tym bieżące prowadzenie Dziennika Budowy i umożliwienie dostępu do dokumentacji osobom uprawnionym do dokonywania w niej wpisów;

- nanoszenie na bieżąco w Dokumentacji projektowej wszelkich zmian dokonywanych w trakcie budowy;

- przeprowadzanie obmiaru robót wykonywanych w celu sporządzenia tabeli określającej procentowe zaawansowanie robót;

- realizacja planu zagospodarowania budowy, w tym utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń pomocniczych oraz bieżące usuwanie wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;

- codzienne utrzymanie porządku na miejscu objętym pracami, zapewnienie prawidłowej organizacji robót;

- utrzymywanie w czystości wjazdów i wyjazdów z terenu budowy;

- w przypadku groźby katastrofy budowlanej lub zniszczeń natychmiastowe wykonanie robót zabezpieczających i niezwłoczne powiadomienie Zamawiającego;

- wykonywanie niezbędnych pomiarów i badań, w tym na żądanie Zamawiającego w przypadku uzasadnionych wątpliwości Zamawiającego co do materiałów, technologii wykonywanych przez Wykonawcę robót;

- na każde żądanie Zamawiającego lub nadzoru inwestorskiego okazanie w stosunku do wskazanych materiałów certyfikatu na znak bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający lub Nadzór inwestorski zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego i od Nadzoru inwestorskiego pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Koszty badań obciążają Wykonawcę;

- umożliwienie wstępu na teren budowy i do miejsc robót wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, organom nadzoru budowlanego oraz innym upoważnionym przez Zamawiającego osobom oraz udzielanie tym osobom żądanych przez nie danych informacji;

- opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego;

opracowanie dokumentacji powykonawczej zgodnie z Przepisami prawa -  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz wytycznymi Zamawiającego;

- przeprowadzenie pełnego rozruchu technologicznego wszystkich maszyn i urządzeń podlegających rozruchowi technologicznemu oraz uzyskanie od właściwych organów wymaganych zaświadczeń o sprawności maszyn, urządzeń przewodów i instalacji;

- po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiającemu;

- zawiadamianie Zamawiającego i stosownego inspektora nadzoru o terminie zakończenia robót ulegających zakryciu na trzy dni przed planowanym terminem; odpowiedni wpis powinien być wniesiony do Dziennika Budowy;

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. oraz ponoszenie pełnej odpowiedzialności za wszystkie następstwa wynikające z nieprzestrzegania tych przepisów;

- zgłoszenie Zamawiającemu zakończenia robót wraz z potwierdzeniem wyżej wymienionego faktu przez inspektorów nadzoru oraz skompletowanie dokumentów do odbioru przedmiotu umowy i przekazanie ich Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia;

- branie udziału w odbiorach, oraz w spotkaniach i naradach zwoływanych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące a także w przeglądach gwarancyjnych;

- przekazanie Zamawiającemu instrukcji użytkowania i konserwacji maszyn i urządzeń, sporządzonych w języku polskim, jeżeli producenci maszyn i urządzeń zobowiązani są do dostarczenia takich instrukcji;

- przekazanie Zamawiającemu i przeniesienie praw na Zamawiającego w terminie wynikającym z postanowień Umowy:

- gwarancji producentów na wbudowane materiały, wyposażenie i sprzęt, których okres gwarancji jest dłuższy niż gwarancja Wykonawcy;

- atestów, certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

- licencji i praw autorskich;

- przeszkolenie wytypowanych przez Zamawiającego pracowników w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń wymagających obsługi oraz w zakresie użytkowania budynku;

- naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia już wykonanych robót, elementów istniejących, ich części bądź urządzeń - na koszt Wykonawcy;

- realizacja obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi;

- uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie oraz wszystkich innych decyzji, zgód, uzgodnień umożliwiających przystąpienie do użytkowania obiektu zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi;

- realizacja wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia, w sposób nie powodujący utraty gwarancji i rękojmi na wszystkie wykonane wcześniej (w budynku głównym Prokuratury), instalacje i zamontowane urządzenia;

- poniesienie wszelkiej odpowiedzialności, w tym pokrycie wszelkiej szkody związanej 
z utratą gwarancji przez Zamawiającego;

- inne wynikające z przepisów oraz postanowień Umowy.

§ 6

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie OC na kwotę 1 000 000 zł 
w zakresie prowadzonej działalności oraz w zakresie prowadzonych prac kontraktowych, które dotyczą zakresu prac wynikających z przedmiotowej umowy (kopia polisy wraz z dowodem opłacenia składki stanowi Załącznik Nr 6 do Umowy) oraz zobowiązuje się utrzymywać opłacone ubezpieczenie przez okres realizacji umowy do momentu odbioru ostatecznego i przedstawiać na wyżej wymienioną okoliczność Zamawiającemu stosowne dokumenty.

- Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego o każdej utracie mocy wymaganego ubezpieczenia, lub zmianie jego warunków przedstawiając stosowne dokumenty.

- Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres wskazany w ust. 2 a Wykonawca nie przedłożył dowodu zawarcia ubezpieczenia i opłacenia składki na dalszy okres na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, Zamawiający według wyboru:

- zażąda wstrzymania roboty z winy Wykonawcy, który to fakt zostanie odnotowany w Dzienniku Budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

- zawrze wymagane ubezpieczenie na koszt Wykonawcy według swojego wyboru i potrąci koszty poniesione na ubezpieczenie (składka ubezpieczeniowa) z wynagrodzenia Wykonawcy, na co wyraża zgodę Wykonawca lub zrealizuje z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 7

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości umowy brutto w wysokości  ........................................................ zł 
w formie.............................................

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń zamawiającego z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy. Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy pozostanie przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w żadnej z form wskazanych w art. 450 ust. 2 PZP.

- 70 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy (o ile nie zostanie wykorzystana przez Zamawiającego), o którym mowa w ust. 1, zostanie zwrócone Wykonawcy po wykonaniu przedmiotu Umowy potwierdzonym podpisaniem Protokołu odbioru przedmiotu Umowy 	bez zastrzeżeń, w terminie 30 dni od podpisania odpowiedniego Protokołu.

- 30 % zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w ust. 2, zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni od upływu okresu rękojmi lub gwarancji– w zależności od tego, który z terminów upływał później, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.

- W przypadku, gdy Zamawiający przystąpił do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji w okresie ich obowiązywania, zwrot zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, nastąpi w terminie 15 dni od dnia usunięcia wad stwierdzonego protokołem pousterkowym, których realizacji żąda Zamawiający, nie wcześniej niż w terminie określonym w ust. 4, chyba, że wady mają charakter nieusuwalny.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy poprzez jego przedłużenie, Wykonawca przed podpisaniem stosownego aneksu w tym zakresie lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy albo jeżeli to niemożliwe do wniesienia nowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający z aneksu do Umowy.

- Wykonawca może w trakcie realizacji Umowy dokonać zmiany formy/form zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zmiana formy/form zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i bez zmiany jego wysokości.

- W przypadku braku złożenia zabezpieczenia, jego wygaśnięcia lub cofnięcia Zamawiający ma prawo potrącić całą kwotę zabezpieczenia z należnej i wymagalnej faktury Wykonawcy przypadającej po tym zdarzeniu.

- Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy stanowi Załącznik nr 7 do Umowy.

- W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub poręczenia zobowiązanie gwaranta winno zostać udzielone jako nieodwołalne i bezwarunkowe, płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego.

- § 8

- Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy kompletu Dokumentacji projektowej oraz kserokopii pozostałej Dokumentacji;

- doręczenie Wykonawcy Dziennika Budowy najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę;

- wprowadzenie Wykonawcy na budowę w terminie do 7 dni od dnia podpisania Umowy;

- zawiadomienie o terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwego organu nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z Dokumentacją projektową;

- zapewnienie nadzoru autorskiego oraz nadzoru inwestorskiego;

- dokonanie odbiorów zgodnie z warunkami Umowy;

- zapłata wynagrodzenia za zrealizowane roboty.

§ 9

Zakres podwykonawstwa oraz zawieranie umów o podwykonawstwo

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany przez:

- Wykonawcę spełniającego warunki Umowy osobiście w zakresie:

………………………………………………………………………………………………

…………….....................................................................................................................

2) 	Podwykonawców spełniającego warunki Umowy w zakresie robót budowlanych:

| LP | Firma Podwykonawcy | Siedziba i adres Podwykonawcy | KRS/NIP w przypadku przedsiębiorcy podlegającemu wpisowi do CEIDG | Zakres robót | Poziom zatrudnienia osób pozbawionych wolności Przy realizacji Umowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest do zastosowania trybu wskazanego w Umowie.

- Umowy o dalsze podwykonawstwo muszą zawierać co najmniej następujące postanowienia:

- termin zapłaty na rzecz dalszego Podwykonawcy zgodny z Umową,

- przewidywać termin zapłaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie dłuższy niż 21 dni,

- poziom zatrudnienia osób pozbawionych wolności wynoszący minimum 30 procent,

- zawierać inne postanowienia, o których mowa w Umowie.

§ 10

Podwykonawstwo w zakresie robót budowlanych

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie oraz wskazaniem pozycji z kosztorysu Wykonawcy, które obejmuje umowa, przy czym Wykonawca lub Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy/Podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej.

- Zamawiający, w terminie 14 dni roboczych od dnia przedłożenia projektu, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w niniejszej umowie;

- gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.;

- gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez Podwykonawcę w całości lub w części, tej części Przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji wyłącznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez podmiot, na zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy przez Podwykonawcę;

- gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego;

- gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż przewidywany Umową dla tych robót;

- gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy;

- gdy kwoty umów podwykonawczych przekroczą wartość wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.

- Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 3, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są umowy o roboty budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż na 5 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający zgłosi Wykonawcy lub Podwykonawcy pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 14 dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej sprzeciwu w formie pisemnej.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 1–7 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem Zamawiającego określonych w ust. 1 – 8, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę do:

- wykonania obowiązków względem Zamawiającego,

- do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji wyżej wymienionych obowiązków względem Zamawiającego.

10. Łączna wartość wierzytelności przysługujących Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom z tytułu robót/dostaw/usług, za okres, za który Wykonawca wystawił fakturę nie może być wyższa niż wartości faktury Wykonawcy.

§ 11

Podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, o której mowa w Umowie.

- Postanowienia, o których mowa w ust. 1–3, stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Celem realizacji przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę obowiązków względem Zamawiającego określonych w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązuje się w projekcie umowy z Podwykonawcą i w umowie z Podwykonawcą do wprowadzenia postanowień, obligujących Podwykonawcę do:

- wykonania obowiązków względem Zamawiającego,

- do zawarcia w projektach umów i umowach zawieranych przez Podwykonawcę z dalszymi Podwykonawcami postanowień obligujących dalszych Podwykonawców do realizacji wyżej wymienionych obowiązków względem Zamawiającego.

- W pozostałym zakresie postanowienia § 10 Umowy stosuje się odpowiednio.

§ 12

Odpowiedzialność Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie i zaniechanie Podwykonawców/dalszych Podwykonawców i ich pracowników w takim stopniu, jakby to były działania i zaniechania jego własnych pracowników, z zastrzeżeniem uwzględnienia obowiązku profesjonalnego świadczenia usług przez wyżej wymienione podmioty.

- W każdym przypadku, gdy Zamawiający będzie zobowiązany na jakiejkolwiek podstawie do wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy - Wykonawca poza wartością wypłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy zwróci Zamawiającemu wydatki Zamawiającego związane z dochodzeniem roszczeń przez Podwykonawcę/dalszemu Podwykonawcy, w tym koszty postępowania sądowego.

- Zamawiający ma prawo potrącenia przysługujących mu należności, o których mowa w ust. 2 z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dodatkowe informacje dotyczące Podwykonawców/dalszych Podwykonawców.

- Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą od ustanowienia przez Wykonawcę zabezpieczenia terminowej wypłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy.

§ 13

Zmiana Podwykonawcy/zakresu robót z Podwykonawcą

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmienić Podwykonawców, spełniających wymagania Umowy.

- Zmiana Podwykonawcy wymaga zmiany Umowy.

§ 14

Osoby ze strony Zamawiającego i Wykonawcy

- Ze strony Zamawiającego formalny nadzór inwestorski sprawować będzie:

nadzór w branży budowlanej –

nadzór w branży sanitarnej –

nadzór w branży elektrycznej –

nadzór w branży teletechnicznej –

- Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu są upoważnione do podpisywania Protokołów odbioru wykonanych robót i Protokołów odbioru przedmiotu umowy.

- Ze strony Wykonawcy funkcję sprawować będzie:

- kierownik budowy -  .................................

- kierownicy robót:

- budowlanych - …………………

- sanitarnych - …………………..

- elektrycznych - …………………

- telekomunikacyjnych - …………………

- Osoba do kontaktów w zakresie realizacji Umowy jest:

- ze strony Zamawiającego - ………………………………..,

- ze strony Wykonawcy -  ………………..…….

- W przypadku zmiany inspektora (-rów) nadzoru, Zamawiający poinformuje niezwłocznie na piśmie o tym fakcie Wykonawcę i wskaże osoby sprawujące nadzór inwestorski. Zmiana wyżej wymienionych osób nie stanowi zmiany Umowy.

§ 15

Odbiór przedmiotu umowy

  - Do odbioru przedmiotu Umowy Zamawiający przystąpi w ciągu 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, 
z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.

  - Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy do odbioru jest faktyczne wykonanie prac zgodnie z Umową, po potwierdzeniu tego faktu przez inspektorów nadzoru stosownymi postanowieniami w Dzienniku Budowy, a także uzyskanie prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.

  - Zamawiający dokonuje odbioru przedmiotu umowy w ciągu 15 dni roboczych liczonych od dnia rozpoczęcia odbioru, chyba, że odbiór w tym terminie nie będzie mógł nastąpić z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

  - Przed rozpoczęciem prac komisji odbiorowej Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej.

  - Z czynności odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie dokument zawierający wszystkie ustalenia dokonane w toku odbioru - podpisany przez obie strony (z zastrzeżeniem pkt 3), w tym odpowiednio:

- Protokół odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń – jeżeli brak jest wad w wykonaniu przedmiotu umowy lub gdy wady te zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia,

- Protokół odbioru przedmiotu umowy z zastrzeżeniami - jeżeli w czasie odbioru przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady w wykonaniu przedmiotu umowy, a wady:

- kwalifikują się do usunięcia i nie zostały usunięte przez Wykonawcę w trakcie czynności odbioru do jego zakończenia,

- nie kwalifikują się do usunięcia lecz nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa;

- Dokument odmowy odbioru przedmiotu umowy - jeżeli w czasie odbioru danego przedmiotu umowy zostaną stwierdzone wady w wykonaniu robót, a wady te nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa. Odmowa podpisania dokumentu przez Wykonawcę jest równoznaczna z brakiem odbioru przedmiotu umowy.

  - Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady przedmiotu umowy, Zamawiający:

1) w przypadku, gdy wady kwalifikują się do usunięcia:

- wyznaczy Wykonawcy termin do ich usunięcia, oraz naliczy kary umowne, jeżeli minął termin wskazany w Umowie. W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i liczonym od dnia podpisania Protokołu odbioru z zastrzeżeniami. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. W takim przypadku ust. 5 pkt 1 lub 2 stosuje się odpowiednio.

- w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie zgodnie z lit. A, ma prawo naliczenia dalszych kar umownych zgodnie Umową.

- w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia i:

- nie uniemożliwiają użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa – Wykonawcy przysługuje obniżone wynagrodzenie według wyceny odpowiedniego biegłego na koszt Wykonawcy lub wyceny osób sprawujących nadzór inwestorski, zaakceptowane przez Zamawiającego z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z Umową przez Zamawiającego,

- uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa -  Zamawiający może według swojego wyboru:

      - odstąpić od umowy z konsekwencjami wymienionymi w Umowie, albo

      - zażądać ponownego wykonania określonych robót, wyznaczając odpowiedni termin z zastrzeżeniem prawa do naliczenia kary umownej zgodnie z Umową, a po bezskutecznym upływie terminu, ma prawo odstąpienia od Umowy zgodnie z lit a).

- Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł zakończyć czynności odbioru w ustalonym terminie z winy Wykonawcy, to Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia pełnych kosztów działania komisji odbioru, jak i następnych komisji, które będą powoływane do przeprowadzenia odbioru.

§ 16

Okres gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty wykonane w ramach Umowy (w tym na wszystkie roboty wykonane w ramach wyżej wymienionej Umowy, na zastosowane materiały, a także na wyposażenie, urządzenia /maszyny, sprzęt, osprzęt, narzędzia/ dostarczone w ramach Umowy), na okres 60 miesięcy liczony od dnia:

- podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń:

albo

- podpisania Protokołu inwentaryzacji robót, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, 3 i 4 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli okres gwarancji producenta upływa później niż okres wskazany w ust. 1, Wykonawca udziela gwarancji na okres wskazany w karcie gwarancyjnej.

- Dla zachowania uprawnień z tytułu gwarancji wystarczające jest zgłoszenie Wykonawcy o istnieniu wady w okresie obowiązywania gwarancji.

- Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o liczbę dni koniecznych na usunięcie wad w przypadku kwalifikujących się do usunięcia.

§ 17

Przeglądy gwarancyjne

- Wykonawca w ramach gwarancji będzie dokonywał przeglądów gwarancyjnych przedmiotu umowy.

- Przeglądy gwarancyjne przedmiotu umowy będą przeprowadzane w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem, lecz nie rzadziej niż 1 przegląd na 1 rok.

- Z przeglądu gwarancyjnego strony sporządzą Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w którym zostaną opisane wszelkie wady (w tym usterki), oraz w przypadku wad kwalifikujących się do usunięcia – termin na ich usunięcie. Nieobecność Wykonawcy na przeglądzie gwarancyjnym nie wywołuje żadnych ujemnych skutków dla Zamawiającego, w szczególności nie pozbawia Zamawiającego prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie wad.

- Wykonawca zobowiązuje się w dacie ustania okresu gwarancyjnego (albo w dniu ostatniego przeglądu gwarancyjnego) przekazać Zamawiającemu aktualne kody zainstalowanych urządzeń wszystkich systemów. Wyżej wymienione kody mają umożliwiać przeprowadzanie wszelkich prac związanych z konfigurowaniem, programowaniem i serwisowaniem urządzeń i systemów Zamawiającemu po zakończeniu okresu rękojmi i gwarancji.

§ 18

Wady w okresie gwarancji

  - Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- w przypadku gdy wady kwalifikują się do usunięcia Zamawiający:

    - wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni, chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na usunięcia wad w wyżej wymienionym terminie – w takiej sytuacji Zamawiający określi inny termin. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

    - w przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie:

      - naliczy kary umowne zgodnie z Umową;

      - ma prawo powierzyć podmiotowi trzeciemu usunięcie wad na koszt i ryzyko Wykonawcy i bez utraty uprawnień z gwarancji udzielonej przez Wykonawcę/gwarancji producenckiej, jeżeli zwłoka przekracza 30 dni, z prawem potrącenia przez Zamawiającego wynagrodzenia dla podmiotu trzeciego z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (umowne wykonanie zastępcze);

- w przypadku gdy wady nie kwalifikują się do usunięcia, to:

- Zamawiający może żądać ponownego wykonania robót, których dotyczy wada lub wymiany materiałów/urządzeń wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin,

- Zamawiający może żądać równowartości wadliwie wykonanej części przedmiotu umowy, z prawem potrącenia przez Zamawiającego przysługującej Zamawiającemu należności z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.

  - Zamawiający ma prawo przedłużyć 30-dniowy termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. A na umotywowany wniosek Wykonawcy, złożony przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) lit. A - w przypadku gdy niemożność usunięcia wad w wyżej wymienionym terminie jest niezależna od Wykonawcy, w szczególności, gdy do usunięcia wad konieczna jest dostawa urządzeń lub materiałów przez podmiot trzeci.

  - Usunięcie wad zostaje stwierdzone w Protokołach pousterkowych.

§ 19

Serwis gwarancyjny urządzeń

  - Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do serwisu gwarancyjnego urządzeń (maszyn, sprzętu, osprzętu, narzędzi dostarczonych w ramach Umowy).

  - W ramach serwisu gwarancyjnego urządzeń Wykonawca zobowiązany jest do:

- przeglądów gwarancyjnych urządzeń w liczbie wymaganej przez producenta w okresie gwarancji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym celem prawidłowej eksploatacji urządzeń w okresie gwarancji.

- asysty serwisowej.

  - Asysta serwisowa obejmuje:

- konserwację urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta;

- serwis eksploatacyjny urządzeń obejmujący koszty materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany zgodnie z zaleceniami producenta niezbędne do prawidłowego funkcjonowania urządzeń;

- reakcję na wady/usterki urządzeń zgłoszone pomiędzy przeglądami gwarancyjnymi przez Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego /wady usterki do Wykonawcy w formie fax .................lub e-mail .................Użytkownik danego urządzenia potwierdzi Wykonawcy fakt reakcji na wadę/usterkę w formie pisemnej wraz ze wskazaniem daty;

- usunięcie wad urządzeń w terminie nie dłuższym niż 30 dni, chyba, że na umotywowany wniosek Wykonawcy Zamawiający przedłuży wyżej wymieniony  termin;

- dostarczenie urządzeń zamiennych jeżeli okres naprawy będzie dłuższy niż określony zgodnie z pkt 4);

- wymianę urządzeń na wolne od wad w przypadku dwukrotnej bezskutecznej naprawy dotyczącej tej samej wady lub części składowej lub przynależności urządzenia, którego dotyczy wada. Wymiana nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zawiadomienia w sposób wskazany w pkt 3). Termin gwarancji dla dostarczonego urządzenia biegnie na nowo;

- niezwłoczne udostępnienie Zamawiającemu, nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od zgłoszenia do Wykonawcy w formie fax ……………….. lub e-mail ………... adresów punktów serwisowych w przypadku konieczności zgłoszenia przez Zamawiającego usterek wynikających z wadliwego użytkowania urządzeń przez Zamawiającego;

- realizację roszczeń gwarancyjnych Zamawiającego względem urządzeń:

- wszczęcie i prowadzenie procedury gwarancyjnej u producenta na żądanie Zamawiającego w terminie 1 dnia roboczego od dnia pisemnego zgłoszenia Zamawiającego zawierającego wyraźne oświadczenie o woli skorzystania z gwarancji producenta,

- udostępnianie na każde żądanie Zamawiającego pełnej dokumentacji procedury gwarancyjnej.

  - Czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) oraz ust. 3 pkt od 1) do 4) Wykonawca zobowiązuje się realizować za pośrednictwem autoryzowanych służb producenta, jeżeli takie wymogi przewiduje producent urządzenia.

- § 20

- Rękojmia

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wszystkie prace wykonane w ramach Umowy, na zastosowane materiały, a także na wyposażenie, urządzenia dostarczone w ramach Umowy dostawy i Umowy na roboty budowlane na okres 60 miesięcy liczony od dnia podpisania Protokołu odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń albo podpisania Protokołu inwentaryzacji robót.

  - Zamawiający może wykonać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

§ 21

Kary umowne

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

- za zwłokę w terminie wykonania przedmiotu umowy – w wysokości  500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki;

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/ rękojmi za wady robót/usług/dostaw wykonywanych na podstawie Umowy względem terminów określonych niniejszą Umową lub wyznaczonych przez Zamawiającego na usunięcie wady – w wysokości 0,2% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki;

- z tytułu samego faktu istnienia wad, które nie kwalifikują się do usunięcia i nie uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem lub obowiązującymi przepisami prawa w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy;

- za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków wynikających z serwisu gwarancyjnego, innych niż wskazane w pkt 2 - w wysokości 0,005% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każde naruszenie;

- za dopuszczenie do realizacji Umowy Podwykonawcy innego niż wskazany w Umowie lub w zakresie innym niż wskazany w Umowie lub za nie dokonanie zgodnie z Umową zmian Podwykonawcy – w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każde naruszenie względem każdej kategorii uchybień;

- nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie wskazanym w Umowie - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia do akceptacji;

- nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w trybie wskazanym w Umowie - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy wypadek nieprzedłożenia;

- niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy - w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych) za każdy wypadek niedokonania zmiany;

- za fakt braku zapłaty w terminie Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc tysięcy 00/100 złotych) za każdy taki przypadek;

- nieterminową zapłatę Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy należnego wynagrodzenia – w wysokości 0,004 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy względem którego to wynagrodzenia nastąpiło opóźnienie za każdy dzień opóźnienia;

- za każdorazowe wykonywanie w ramach realizacji przedmiotu umowy robót przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/dalszgo Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – w wysokości 1000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) za każdy przypadek;

- za niespełnienie przez Wykonawcę zgodnie z Umową minimalnych poziomów zatrudnienia osób pobawionych wolności  – w wysokości 15000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) za każdy brakujący procent, liczony do poziomu minimalnego określonego Umową;

- za niespełnienie przez Podwykonawcę zgodnie z Umową minimalnych poziomów zatrudnienia osób pobawionych wolności  – w wysokości 15000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) za każdy brakujący procent, liczony do poziomu minimalnego określonego Umową;

- za niespełnienie przez dalszego Podwykonawcę zgodnie z Umową minimalnych poziomów zatrudnienia osób pobawionych wolności  – w wysokości 15000,00 złotych (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) za każdy brakujący procent, liczony do poziomu minimalnego określonego Umową;

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 
5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 jeżeli odstąpienie nastąpiło przed rozpoczęciem robót budowlanych;

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 jeżeli odstąpienie nastąpiło po rozpoczęciu robót budowlanych.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy za opóźnienia w zapłacie faktur, odsetki ustawowe za opóźnienie od należnej kwoty za każdy dzień opóźnienia.

  - Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

  - Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z zastrzeżeniem ich potrącenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ich dochodzenia z wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca nie dokona wpłaty kary umownej na rzecz Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od dnia wezwania i doręczenia noty księgowej opiewającej na karę umowną.

  - Dla wykonania prawa potrącenia nie jest niezbędne złożenie Wykonawcy przez Zamawiającego odrębnego oświadczenia woli, przy czym przyjmuje się, że Zamawiający wykonał prawo potrącenia w dniu, w którym upłynął termin do zapłaty wynagrodzenia, a wynagrodzenie albo jej odpowiednia część nie została zapłacona.

- § 22

- Odstąpienie od Umowy

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem na przyszłość oraz 
z zachowaniem praw wynikających z Umowy w przypadku, gdy:

- wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem, że:

- za wyżej wymienioną okoliczność uważa się w szczególności wstrzymanie finansowania zadania, w szczególności przez Prokuraturę Krajową,

- Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy;

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania robót albo zaniechał ich realizacji, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje Umowy przez okres co najmniej 3 tygodni, co w ocenie Zamawiającego nie gwarantuje dotrzymania umownego terminu wykonania robót, z zastrzeżeniem, że:

- stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie Harmonogramem zatwierdzonym przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że:

- stwierdzenie takiego opóźnienia zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy lub w innym dokumencie (np. notatce),

- Zamawiający uprzednio 2-krotnie zgłosił zastrzeżenia względem realizacji Umowy przez Wykonawcę,

- Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie do 30 dni roboczych od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, które nastąpiły po złożeniu drugich zastrzeżeń, o których mowa w lit B;

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z warunkami Umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne, z zastrzeżeniem, że:

- stwierdzenie wyżej wymienionych okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez Zamawiającego lub inspektora nadzoru,

- Zamawiający uprzednio 2-krotnie zgłosił zastrzeżenia względem sposobu realizacji umowy przez Wykonawcę,

- Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co spowodowało konieczność wielokrotnej bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z zastrzeżeniem, że:

- bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego nie musi dotyczyć tego samego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- przez wielokrotną zapłatę rozumie się konieczność minimum dwukrotnej zapłaty przez Zamawiającego,

- Wykonawca nie dokonał zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, co spowodowało konieczność bezpośrednich zapłat przez Zamawiającego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na sumę większą niż 5 % łącznej wartości brutto Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy z zastrzeżeniem, że bezpośrednia zapłata przez Zamawiającego nie musi dotyczyć tego samego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

- Wykonawca wielokrotnie w trakcie realizacji umowy dopuścił do realizacji umowy Podwykonawcę innego niż wskazany w Umowie lub w zakresie innym niż wskazany w jej postanowieniach lub nie dokonał czynności przewidzianych w Umowie, z zastrzeżeniem, że przez wielokrotne uchybienie obowiązkom przez Wykonawcę rozumie się minimum dwukrotnej uchybienie,

- stwierdzone w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy nie kwalifikują się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem;

- Wykonawca narusza przepisy bhp i p.poż., z zastrzeżeniem, że:

- stwierdzenie takich okoliczności zostanie dokonane na piśmie przez inspektora nadzoru wpisem w Dzienniku Budowy,

- Zamawiający uprzednio zgłosił zastrzeżenia przynajmniej trzykrotnie względem wyżej wymienionych okoliczności,

- Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich;

- wobec Wykonawcy:

- zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub restrukturyzacyjne, lub

- Wykonawca zostanie uznany za niezdolnego do zapłacenia swoich zobowiązań w chwili ich wymagalności, lub

- zaistnieją podstawy do ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub zostanie wszczęte postępowanie restrukturyzacyjne Wykonawcy, lub

- Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub rozwiązany (poza przypadkami dobrowolnej likwidacji w celu połączenia lub restrukturyzacji), lub zostanie wydany choćby nieprawomocny wyrok sądowy o rozwiązaniu spółki Wykonawcy lub wystąpi przyczyna rozwiązania spółki Wykonawcy przewidziana w umowie spółki lub statucie spółki Wykonawcy, lub

- Wykonawca stanie się niewypłacalny lub też zawrze układ z wierzycielami, lub zgodzi się wykonywać Umowę pod nadzorem wierzycieli, lub

- zostanie wyznaczony administrator, kurator, zarządca przymusowy, nadzorca lub likwidator Wykonawcy, lub

- nastąpi zdarzenie dotyczące Wykonawcy lub jego środków majątkowych, które zgodnie z obowiązującym prawem będzie miało charakter podobny do któregokolwiek z wymienionych w lit A – F.

      - Odstąpienie z powodu okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt 2) do 11) niniejszego paragrafu jest odstąpieniem od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

      - Zamawiający ma prawo odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 w zakresie części niewykonanych robót na dzień odstąpienia. W przypadku odstąpienia od Umowy w zakresie wskazanym w zdaniu 1 Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi na roboty wykonane do dnia odstąpienia na zasadach określonych w Umowie.

      - Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie.

§ 23

Tryb odstąpienia od Umowy

- Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego na podstawie przepisów prawa lub umownego prawa odstąpienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy następuje z chwilą pisemnego wraz z uzasadnieniem zawiadomienia Wykonawcy o przyczynie odstąpienia od Umowy.

- Odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego następuje z chwilą pisemnego wraz z uzasadnieniem zawiadomienia Zamawiającego o przyczynie odstąpienia od Umowy.

§ 24

Obowiązki Stron po odstąpieniu od Umowy

- W przypadku odstąpienia od Umowy, Strony zobowiązane są odpowiednio do:

- w terminie do 21 dni roboczych od dnia odstąpienia - sporządzenia Protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia. W tym celu Wykonawca sporządzi w porozumieniu z nadzorem inwestorskim w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia projekt kosztorysu powykonawczego (rozliczeniowego) i przedłoży go do weryfikacji inspektorom nadzoru;

- Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót. O ile odstąpienie nie nastąpiło z winy Wykonawcy - Zamawiający jest zobowiązany pokryć koszt materiałów i urządzeń oraz je przejąć. Wyliczenie wartości materiałów i urządzeń zostanie dokonane na podstawie cen tych urządzeń i materiałów według cen jednostkowych ustalonych na podstawie kosztorysu Wykonawcy, i dokumentu finansowego dotyczącego zakupu urządzenia/materiału;

- Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty, urządzenia zaplecza budowy oraz materiały i konstrukcje stanowiące jego własność;

- Wykonawca zgłosi do odbioru roboty wykonane do czasu odstąpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczające oraz przekaże Zamawiającemu wszelkie gwarancje udzielone przez producentów lub sprzedawców na wyroby, materiały, urządzenia;

- Wykonawca niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po odbiorze, o którym mowa w pkt 4 opuści teren budowy – przekazując go Zamawiającemu;

- Zamawiający przejmie od Wykonawcy teren budowy pod swój dozór;

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za roboty wykonane, a ustalenie wynagrodzenia nastąpi na zasadzie różnicowej na podstawie: kosztorysu powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę (w oparciu o inwentaryzację zrealizowanych robót, wykonane obmiary rzeczywiście zrealizowanych robót oraz w oparciu o ceny z kosztorysu, pomniejszone o wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy na podstawie faktur częściowych wystawionych na podstawie protokołów odbioru wykonanych robót oraz po potrąceniu należnych Zamawiającemu kar umownych lub innych należności wynikających z Umowy lub przepisów prawa. Kosztorys powykonawczy zostanie zatwierdzony przez inspektorów nadzoru.

- W przypadku stwierdzenia robót wadliwie wykonanych, kosztami ich naprawy obciążony zostanie Wykonawca, z którym rozwiązano umowę poprzez odstąpienie, wykorzystując również zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W takim przypadku zapłata za roboty wykonane zostanie wstrzymana do czasu wykonania robót przez innego Wykonawcę i zostanie uregulowana nie wcześniej niż po odbiorze końcowym robót wykonanych przez innego Wykonawcę. Za okres ten nie przysługują Wykonawcy odsetki.

- W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, Wykonawca pokryje koszty jakie Zamawiający poniesie w związku z tym odstąpieniem (ubezpieczenie budowy, zapewnienie ochrony terenu budowy, zajęcie pasa drogowego itp.). Zamawiający ma prawo potrącenia w/w kosztów z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- § 25

- Okoliczności uzasadniające zmianę Umowy

- Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy w następujący sposób:

| Lp. | Warunki wprowadzenia zmian - oznaczenie okoliczności, od zaistnienia których zależna jest możliwość wprowadzenia zmiany | Zakres i charakter zmian w umowie |
| --- | --- | --- |
| 1. | W przypadku zmiany ustawowej wysokości podatku od towarów i usług VAT | Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy dotycząca robót jeszcze niewykonanych, o wysokość zmienionej stawki podatku VAT. |
| 2. | W przypadku zmiany przepisów prawa, z zastrzeżeniem Lp. 3 | 1) Zmiana przedmiotu umowy; 2) Zmiana terminu wykonania umowy; 3) Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; 4) Zmiana zasad płatności; 5) Zmiana warunków płatności; 6) Zmiana Podwykonawców, 7) Zmiana osób, o których mowa w Umowie; 8) Zmiana warunków odbioru robót. |
| 3. | Zmiana przepisów prawa lub zmiana albo wydanie zaleceń Prokuratora Generalnego lub Krajowego (w tym wytyczne dotyczących projektowania budynków jednostek prokuratury) dotyczących przedmiotu umowy, które obligują lub zalecają Zamawiającemu wykonanie określonych elementów budynku czy instalacji w innej technologii lub innym standardzie, lub uwzględnienia takich elementów w obiekcie budowlanym, których nie obejmuje Dokumentacja | 1) Zmiana tych postanowień umowy, które wskutek zmiany przepisów prawa/zmiany lub nowych zaleceń byłyby z nimi sprzeczne lub niekorzystne dla Zamawiającego. 2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy 3) Zmiana terminu wykonania umowy; 4) Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; 5) Zmiana zasad płatności; 6) Zmiana warunków płatności; 7) Zmiana Podwykonawców, 8) Zmiana osób, o których mowa w Umowie; 9) Zmiana warunków odbioru robót. |
| 4. | W przypadku konieczności aktualizacji rozwiązań dotyczących przedmiotu umowy mających zastosowanie w realizacji niniejszej umowy ze względu: 1) na postęp technologiczny jeżeli zmiana taka powoduje: - obniżenie kosztów eksploatacji, lub konserwacji budynku lub urządzenia, lub - zmiana taka powoduje poprawę parametrów technicznych, lub - zmiana taka jest korzystna z uwagi na postęp technologiczny, lub 2) brak dostępności na rynku materiałów, maszyn, urządzeń, 3) przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, | - Zmiana przedmiotu umowy; - Zmiana terminu wykonania umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy; - Zmiana Podwykonawców; - Zmiana osób, o których mowa w Umowie; - Zmiana warunków odbioru robót. |
| 5. | W przypadku konieczności wprowadzenia robót zamiennych, których konieczność zastosowania ujawniła się w trakcie realizacji robót, a zmiana: 1) jest korzystna dla Zamawiającego przez co rozumie się w szczególności zastosowanie nowszych rozwiązań technicznych, nowszej technologii, urządzeń o lepszych parametrach | 1) Zmiana przedmiotu umowy; 2) Zmiana terminu wykonania umowy; 3) Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; 4) Zmiana zasad płatności; 5) Zmiana warunków płatności; 6) Zmiana wynagrodzenia. Wykonawcy; 7) Zmiana Podwykonawców, - Zmiana osób, o których mowa w Umowie; 9) Zmiana warunków odbioru robót. |
| 6. | W przypadku braku uzasadnienia dla wykonania robót objętych Dokumentacją (roboty zaniechane), która to okoliczność ujawniła się w trakcie realizacji robót, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego | 1) Zmiana przedmiotu umowy; 2) Zmiana terminu wykonania Umowy; 3) Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; 4) Zmiana zasad płatności; 5) Zmiana warunków płatności; 6) Obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy; 7) Zmiana Podwykonawców, 8) Zmiana osób, o których mowa w Umowie; 9) Zmiana warunków odbioru robót. |
| 7. | Modyfikacja Dokumentacji projektowej mająca wpływ na zakres przedmiotu umowy tj. robót objętych przedmiotem umowy (w tym dostaw i usług), która to potrzeba modyfikacji ujawniła się w trakcie realizacji robót i: 1) nie była zawiniona przez Zamawiającego, lub 2) wymagają tego względy techniczne lub dotyczące późniejszej eksploatacji lub użytkowania obiektu stwierdzone w czasie realizacji umowy, 3) powoduje zwiększenie robót objętych przedmiotem umowy, lub 4) powoduje zmniejszenie robót objętych przedmiotem umowy | - Zmiana przedmiotu Umowy; - Zmiana terminu wykonania umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. - Zmiana Podwykonawców, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 2 Umowy; Zmiana osób, o których mowa w Umowie; - Zmiana warunków odbioru robót. |
| 8. | Udzielenie zamówień nie objętych zakresem przedmiotu Umowy (tzw. inne zamówienia), których wykonanie jest niezbędne dla realizacji robót objętych niniejszą Umową, jeżeli realizacja owych zamówień wpływa na możliwość realizacji robót objętych niniejszą Umową w terminie | - Zawieszenie robót objętych przedmiotem umowy do czasu wykonania i odbioru świadczenia objętego umową o inne zamówienie - Zmiana terminu wykonania umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. |
| 9. | W przypadku procedur organów administracji wpływających na możliwość realizacji przedmiotu umowy w terminie | - Zmiana terminu wykonania Umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana Podwykonawców; - Zmiana osób, o których mowa w Umowie; - Zmiana warunków odbioru robót. |
| 10. | W przypadku możliwości lub konieczności zmian terminu wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - zmiana finansowania umożliwiająca skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji umowy będąca następstwem przesunięć lub możliwości przesunięć w planie finansowym Zamawiającego - zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiających a inną niż Wykonawca stroną, która powoduje brak możliwości realizacji świadczenia Wykonawcy w terminie z przyczyn obiektywnych (np. czasowy brak możliwości realizacji nadzoru autorskiego z przyczyn obiektywnych) | - Zmiana terminu wykonania Umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy |
| 11. | W przypadku wystąpienia zdarzeń siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające realizację umowy na zasadach w niej określonych. Przez siłę wyższa rozumie się także okoliczności związane z sytuacją epidemiologiczną o ile maja one wpływ na realizację umowy. | - Zmiana terminu wykonania Umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. |
| 12. | W przypadku wystąpienia sytuacji związanej z brakiem na rynku materiałów i/lub urządzeń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, o ile maja one wpływ na realizację umowy. | - Zmiana terminu wykonania Umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. |
| 13. | W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację umowy w terminie lub zgodnie z Harmonogramem, z zastrzeżeniem, że: - niemożliwość realizacji spowodowana tymi warunkami wynika z technologii robót, co wynika w szczególności z dokumentów, zaleceń producentów materiałów realizacji robót i zostało potwierdzone przez inspektora nadzoru w Dzienniku budowy, - warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zostały potwierdzone wydrukami z portalu pogodowego i dotyczą sytuacji co najmniej przez okres 5 dni. | - Zmiana terminu wykonania Umowy lub - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; |
| 14. | W przypadku możliwości lub konieczności po stronie Zamawiającego odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w inny sposób niż przewidziano w umowie. | - Zmiana terminu wykonania Umowy; - Zmiana Harmonogramu poprzez jego aktualizację; - Zmiana zasad płatności; - Zmiana warunków płatności; - Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy. |
| 15. | Zmiana organizacyjna w strukturze Zamawiającego lub prokuratury wpływająca na byt prawny Zamawiającego | - Zmiana stron Umowy, 2) Zmiana podmiotu, na który będą wystawiane faktury. |
| 16. | Wystąpienie przerw w realizacji umowy z winy Zamawiającego, | - Zmiana terminu umowy |

- § 26

- Tryb zmian Umowy

      - Inicjatorem zmian Umowy może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania Umowy zawierające uzasadnienie proponowanych zmian.

      - W przypadku, gdy inicjatorem zmian jest Wykonawca, Zamawiający nie ma obowiązku rozpatrywania wniosku o zmianę wykonania Umowy, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni roboczych od zaistnienia okoliczności, nie przedłoży szczegółowego wniosku wraz z uzasadnieniem o zmianę umowy.

      - Jeżeli zmiany, będą wymagać zmian w Dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Wykonawca bez względu na inicjatora wniosku przedstawia projekt, zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub braku konieczności zmiany pozwolenia na budowę. Projekt wymaga akceptacji projektanta nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego.

      - W przypadku zmiany umowy z uwagi na okoliczności wskazane w ust. 3 Strony spisują protokół zawierający szczegółowe wyliczenia co do wynagrodzenia Wykonawcy, który jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

      - W przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań, materiałów i/lub urządzeń, uzgodnione zostaną z Zamawiającym nowe ceny jednostkowe, ustalone w kosztorysie różnicowym opracowanym  na podstawie dostępnych katalogów KNR, KNP, KNNR i czynników cenotwórczych nie wyższych niż średnie ceny zawarte w aktualnych zeszytach Sekocenbud dla województwa lubelskiego za ostatni kwartał.

      - Zastosowanie zamiennych rozwiązań, materiałów i urządzeń, jeśli nie są równoważne cenowo, o których mowa w niniejszej Umowie oraz Opisie przedmiotu zamówienia, a także zaniechanie wykonania przez Wykonawcę określonych robót budowlanych w związku z zastosowaniem rozwiązań zamiennych może nastąpić po podpisaniu przez Zamawiającego i Wykonawcę aneksu do umowy, w którym strony wyrażą zgodę na zastosowanie rozwiązań zamiennych oraz ustalą wynagrodzenie należne Wykonawcy po zastosowaniu rozwiązań zamiennych.

      - Konieczność wykonania robót zamiennych i/lub zaniechania wykonania części robót winna być stwierdzona w protokole konieczności wykonania robót zamiennych/zaniechanych, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.

      - Rozpoczęcie wykonywania prac nieobjętych Dokumentacją projektową i Umową może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i samego Zamawiającego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. Strony ustalają, że jeżeli Zamawiający nie zatwierdził protokołu konieczności wykonania robót nie objętych dokumentacją projektową i umową, ich ewentualne samowolne wykonanie nie będzie podstawą żądania dodatkowego wynagrodzenia przez Wykonawcę.

      - Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii po telefonicznym zawiadomieniu Zamawiającego i dokonania wpisu do dziennika budowy.

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 27

Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 Umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 3 Umowy oraz ze zmianami dokonanymi w Dokumentacji projektowej w trakcie realizacji Umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dokładnie przestudiował, przeanalizował i zapoznał się z Dokumentacją, Wytycznymi Zamawiającego oraz warunkami umownymi i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz uznaje, że na ich podstawie możliwe jest wykonanie obowiązków Wykonawcy opisanych w Umowie. Wykonawca nie będzie wnosił wobec Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie robót ani nie będzie mógł ograniczyć lub wyłączyć swej odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy powołując się na wadliwość takiej Dokumentacji projektowej.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje o warunkach istniejących na terenie inwestycji oraz zapoznał się z terenem robót i nie zgłasza zastrzeżeń,

§ 28

Cesja

- Bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie przeniesie na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z Umowy, jak również nie obciąży wierzytelności i praw wynikających z Umowy na rzecz osoby trzeciej. Powyższy zakaz nie dotyczy ustanowienia zastawu lub zastawu rejestrowego na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt wyłącznie w związku z Umową na kwotach należnych Wykonawcy zgodnie z Umową.

- Wykonawca zapewnia, że bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Podwykonawcy nie przeniosą na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelności i praw wynikających z umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami. Postanowienie zdania poprzedzającego stosuje się odpowiednio do przeniesienia na osoby trzecie praw wynikających z umów zawartych przez Podwykonawców z Dalszymi Podwykonawcami.

§ 29

Odpowiednie stosowanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane.

§ 30

Prorogacja sądu

Wszelkie ewentualne spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego w zależności od wartości przedmiotu sporu.

§ 31

Korespondencja i doręczenia

- Strony ustalają, że wszelkie pisma oraz dokumenty związane z realizacją niniejszej umowy będą sporządzone w języku polskim.

- Korespondencję dotyczącą realizacji niniejszej Umowy Strony będą kierować na podane niżej adresy:

- adres korespondencyjny Zamawiającego: Prokuratura Regionalna w Lublinie, 
ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin

- adres korespondencyjny Wykonawcy: ………………………………………….. .

- O zmianie danych dotyczących reprezentacji Stron, jak również o zmianie danych adresowych oraz numerów telefonów i e-maila, dana Strona, której zmiana dotyczy niezwłocznie informuje na piśmie drugą Stronę o zmianie. Zmiana, o której mowa w zdaniu 1 nie stanowi zmiany umowy.

§ 32

Klauzule informacyjne zgodnie z art. 14 RODO

- Prokuratura Regionalna w Lublinie, reprezentowana przez Prokuratora Regionalnego w Lublinie, ul. Okopowa 2a, 20-950 Lublin, jest administratorem danych osobowych osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym (np. reprezentantów, pracowników, współpracowników, podwykonawców).

- Dane udostępnione w umowie lub w związku z jej zawarciem i realizacją (w tym imię i nazwisko, stanowisko, kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie, dane teleadresowe niezbędne do komunikacji) przetwarzane będą w celu zapewnienia zrealizowania przedmiotu umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

- Dane przetwarzane są przez okres trwania zawartej umowy, do upływu okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających, a następnie dane będą archiwizowane przez okres wynikający z przepisów prawa.

- Dostęp do danych osobowych mogą uzyskać organy lub podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów, w tym jednostki nadrzędne.

- Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do złożenia wniosku o dostęp do danych, sprostowanie (poprawienie) danych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie, ograniczenie przetwarzania w przypadku wątpliwości co do prawidłowości danych lub zasadności ich przetwarzania oraz ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

- Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie ich danych narusza przepisy prawa.

- Administrator nie będzie podejmować decyzji w sposób zautomatyzowany, ani nie będzie profilować przetwarzanych danych osobowych.

- We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych kontaktować się można z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem poczty e-mail: ………………………..lub pod numerem telefonu: . ………………….

- Wykonawca zobowiązuje się przekazać treść niniejszego paragrafu osobom fizycznym, wskazanym przez Wykonawcę do współdziałania z Zamawiającym.

§ 33

Załączniki do Umowy

      - Wszelkie zmiany Umowy, jej rozwiązanie za zgodą obu Stron lub odstąpienie od niej wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

      - Umowę niniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron Umowy.

      - Załącznikami do Umowy są:

Załącznik Nr 1 – harmonogram podpisany przez Wykonawcę oraz Zamawiającego;

Załącznik Nr 2 – oferta Wykonawcy;

Załącznik Nr 3  – kosztorys Wykonawcy;

Załącznik Nr 4 – wzór oświadczenia Wykonawcy/Podwykonawcy;

Załącznik Nr 5 – wzór oświadczenia Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy;

Załącznik Nr 6 – kopia polisy OC wraz z dowodem opłacenia składki;

Załącznik Nr 7 – potwierdzenie/zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy;

Załącznik Nr 8 – wykaz i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień przez osoby sprawujące nadzór nad realizacją robót;

Załącznik Nr 9 – dokumentacja projektowa, STWiOR, przedmiart robót

Załącznik Nr 4 do wzoru Umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA WYKONAWCY/PODWYKONAWCY

Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy roboty/dostawy/usługi w okresie od ..... do ....... (wskazać okres rozliczeniowy za który wystawiana jest faktura), na które opiewa faktura Wykonawcy/Podwykonawcy Nr .... z dnia....

Spośród wyżej wymienionych robót roboty wykonywali następujący Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy:

| LP. | Podwykonawca/ Dalszy Podwykonawca | Zakres robót wykonywanych przez Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę (poprzez opis robót) względnie usług/dostaw | Faktura wystawiona przez Podwykonawcę/ Dalszego Podwykonawcę ( z dnia ... nr... kwota netto i kwota brutto, wpływ dnia) i termin zapłaty | Data zapłaty faktury przez: a) Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy b) Podwykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy lub) c)Wykonawcy na rzecz dalszego Podwykonawcy oraz wskazanie czy w całości czy części (jakiej) | Informacje o ewentualnych potrąceniach i ich podstawie prawnej oraz fakcie sporności potrącenia: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |

W przypadku gdyby jednak jakikolwiek podmiot uczestniczący w realizacji robót związanych z wykonaniem umowy z dnia .... Nr ...., wystąpił z roszczeniami wobec Zamawiającego, Wykonawca w szczególności:

a. wstąpi do postępowania sądowego wszczętego przeciwko Zamawiającemu,

b. zapewni należytą ochronę interesów Zamawiającego,

c. zwróci Zamawiającemu wszelkie wypłacone kwoty podmiotom trzecim oraz poniesione koszty związane z wystąpieniem przeciwko Zamawiającemu ww. podmiotów.

Upoważniam Zamawiającego do wypłaty kwot i kosztów, o których mowa w lit. c z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

.....................................					....................................................

Miejscowość, data 					Podpis zgodnie z reprezentacją

Załącznik Nr 5 do wzoru Umowy

WZÓR OŚWIADCZENIA PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

I*. Niniejszym wskazuję/my, że wykonaliśmy  roboty/dostawy/usługi  w okresie od ..... do ....... (okres musi odpowiadać okresowi rozliczeniowemu, za jaki Wykonawca wystawił fakturę Zamawiającemu) w zakresie ...............(opis), na które opiewa faktura VAT Nr .... z dnia...., na kwotę: ................ zł. netto słownie ................. tj.  .............. zł. brutto słownie.................................., z terminem zapłaty przypadającym na dzień ………..

Wyżej wymieniona faktura VAT została zapłacona przez Wykonawcę/Podwykonawcę w dniu ..... w wysokości .... zł. (słownie: ..............................) tj. zgodnie z zawartą umową o podwykonawstwo z dnia .............. Nr .......

Wyżej wymieniona faktura jest częścią składową   faktury wystawionej ………… (komu) przez (kogo)………………………. (nazwa Wykonawcy ) tj. faktury VAT Nr……… z dnia ………………. . i w pełni pokrywa przysługującą nam należność za wykonane roboty /dostawy/usługi z tytułu realizacji: ……………………………………………………………..

wykonane w okresie rozliczeniowym, na który opiewa faktura Wykonawcy.

Niniejszym zrzekam się wszelkich roszczeń względem Wykonawcy lub Zamawiającego związanych z wyżej wymienionym wynagrodzeniem za roboty/dostawy/usługi.

II*. Niniejszym wskazuję/my, że nie wykonywaliśmy robót/dostaw/usług  w okresie od ..... do ....... (okres musi odpowiadać okresowi rozliczeniowemu, za jaki Wykonawca wystawił fakturę Zamawiającemu), a w konsekwencji nie posiadamy żadnych roszczeń względem Wykonawcy i Zamawiającego.

*Odpowiednio skreślić pkt I albo II

.................................... ....................................................

Miejscowość, data 					Podpis zgodnie z reprezentacją

Jeżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent spółki.

Jeżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spółki.

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.)