| Nazwa dokumentu: Raport za II kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Utworzenie Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Odpowiedź na uwagi |
|  | MC | 3 | Proszę o sprecyzowanie przyczyn opóźnienia osiągnięcia KM „Uruchomienie aplikacji dla starostw i organów kontrolnych oraz API dostępowego” | W dniu 31.01.2018 r. GITD podpisało aneks do umowy z wykonawcą KREPTD na mocy, którego przesunięto termin odbioru przedmiotowego kamienia milowego na dzień 13.04.2018 r. Kamień milowy został osiągnięty w dniu 13.04.2018 r. |
|  | MC | 3 | Proszę o wskazanie przyczyn nie osiągnięcia zakładanych wartości poniższych wskaźników: a) % przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane w Polsce, zarejestrowanych w KREPTD b) Liczba udostępnionych usług wewnątrz administracyjnych (A2A) | a) Z uwagi na fakt, iż dane dot. przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego są przesyłane przez starostwa w związku z czym GITD jest uzależnione od wcześniejszego zasilenia rejestru przez wskazane organy. Pomimo wielokrotnego pisemnego i telefonicznego zobowiązania do przesłania danych do dnia 30.06.2019 r. nie wszystkie starostwa przekazały dane. Planowane jest kolejne monitowanie starostw, które nie przekazały pełnych danych w zakresie przedsiębiorców, b) W dniu 08.05.2019r. podpisany został Aneks do umowy z wykonawcą, na mocy którego termin realizacji usług sieciowych w zakresie komunikacji z systemem OpenBTM został przesunięty do 11-2020. Jednocześnie został utworzony nowy kamień milowy – Integracja z systemem dziedzinowym GITD: OpenBTM oraz systemem Instytutu Transportu Samochodowego. |
|  | MC | 3 | W raporcie z postępu rzeczowego/ Tabela Wskaźniki efektywności projektu (KPI) Beneficjent przedstawił Wartość osiągniętą od początku realizacji projektu dla Wskaźnika % osób, którym uprawnione organy w Polsce odebrały zdolność do kierowania operacjami transportowymi, zarejestrowanych w KREPTD na poziomie 66,67%. W raporcie z I kwartału 2019 r. wartość ta wskazana została na poziomie 70,83%. | Dokonano korekty - wartość aktualna wynosi 79,17% |