## Arkusz1
SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA / DZIAŁAŃ W PROJEKCIE
Nazwa Beneficjenta: Centrum Projektów Polska Cyfrowa wraz z Partnerami
Partnerzy projektu:
Partner 1 - Fundacja Pro Cultura (FPC)
Partner 2 - Międzynarodowy Instytut Outsourcingu (MIO)
Partner 3 - Edukacja Bez Barier - Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce (EBB)
Partner 4 - Stowarzyszenie Miasta w Internecie (SMWI)
Partner 5 - Politechnika Łódzka (PŁ)
Nr decyzji o dofinansowaniu: FERS.01.09-IP.03-0001/23-00
Tytuł projektu: Kluby Rozwoju Cyfrowego - projekt wspierający (KRC Wsparcie)
Harmonogram udzielania wsparcia/działań zamieszczono na stronie internetowej Beneficjenta
Lp. | Rodzaj wsparcia / działania | Przewidywany termin wsparcia / działania | Podmiot odpowiedzialny za wsparcie | Planowana liczba uczestników
1 | Opracowanie Ram funkcjonowania KRC w Polsce zawierających minimalne wymagania realizatorów KRC, w celu zapewnienia wspólnego standardu działania KRC | 09.11.2023 - 31.03.2024 | Beneficjent wraz z Partnerami | nie dotyczy
2 | Konsultacje społeczne "Ram funkcjonowania KRC w Polsce" | 06.03.2024 - 20.03.2024 | Beneficjent wraz z Partnerami | bez limitu
3 | Stworzenie platformy edukacyjnej i komunikacyjnej dla edukatorów i edukatorek zapewniającej stałą pełną dostępność do jej zasobów | 09.11.2023 - 31.12.2028 | Partner 5 wraz z Beneficjentem i Partnerami | nie dotyczy
4 | Konsultacje zaproponowanych rozwiązań platformy edukacyjnej i komunikacyjnej z partnerami społecznymi | 05.08.2024 - 11.10.2024 | Partner 5 wraz z Beneficjentem i Partnerami | do 20 osób
5 | Przygotowanie podstawowych materiałów szkoleniowych (dla fazy pilotażu oraz skalowania KRC) | 09.11.2023 - 31.03.2025 Spotkania online kilka razy w każdym tygodniu Spotkania stacjonarne w Warszawie średnio raz na kwartał 17-18 stycznia 2024 17-18 kwietnia 2024 7-8 sierpnia 2024 | Beneficjent wraz z Partnerami | nie dotyczy
6 | Szkolenia dla edukatorów i edukatorek KRC fazy pilotażu i skalowania | 01.04.2024 - 30.09.2028 | Partnerzy 1 - 5 | 128 osób w fazie pilotażu 4000 osób w fazie skalowania
7 | Bieżący monitoring i doradztwo dla edukatorek i edukatorów oraz organizacja spotkań sieciujących | 01.04.2024 - 30.09.2028 | Beneficjent wraz z Partnerami | 128 osób (edukatorek i edukatorów) w fazie pilotażu 4000 osób (edukatorek i edukatorów) w fazie skalowania
8 | Ewaluacja funkcjonowania KRC wraz z aktualizacją modelu funkcjonowania KRC zostanie przeprowadzona na etapie pilotażu dla etapu skalowania | 01.10.2024 - 30.06.2025 | Beneficjent wraz z Partnerami | 128 osób (w tym edukatorzy i edukatorki oraz osoby koordynujące lokalne KRC oraz o ile będzie to możliwe - ok. 20% odbiorców działań lokalnych KRC).
9 | Prowadzenie działań upowszechnieniowych i informacyjnych skierowanych do obywateli (użytkowników KRC) i odbiorców | 09.11.2023 - 31.12.2028 | Beneficjent wraz z Partnerami | bez limitu