# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał  2020 roku

| Tytuł projektu | Portal zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum jako moduł Polskiej Platformy Medycznej |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Uniwersytet Jagielloński |
| Beneficjent | Uniwersytet Jagielloński |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Budżet Państwa: 15,37 % (część 27. Informatyzacja). Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020. Oś Priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd. Działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”. Typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki |
| Całkowity koszt Projektu | 6 151 033,25 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 6 151 033,25 zł |
| Okres realizacji Projektu | data rozpoczęcia realizacji projektu: 19.04.2019 r. data zakończenia realizacji projektu: 18.04.2022 r. |

## Otoczenie prawne

Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 31,67% | (1) 8,63 % (2) 0,56 % | 18,53 % |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie opisu założeń projektu informatycznego, wniosku, studium wykonalności i załączników | nie powiązany | 12-2018 | 12-2018 | OSIĄGNIĘTY |
| Stworzenie identyfikacji wizualnej projektu | nie powiązany | 05-2019 | 07-2019 | OSIĄGNIĘTY Przekroczenie terminu osiągnięcia kamienia milowego miało swoje źródło w niezakończonych na koniec II kwartału procesach kompletowania pełnego składu zespołu projektowego i w drobnych nieścisłościach odnoszących się do kategorii wydatku. Operator przyjął nasze wyjaśnienia i w piśmie z dnia 19 lipca 2019 r. poinformował, że raportowany w tym miejscu kamień milowy nie kończy zadania. Uwagi Operatora zostały uwzględnione w harmonogramie projektu wyznaczającego kamienie milowe. |
| Opracowanie SIWZ i wyłonienie dostawcy systemu zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym | nie powiązany | 01-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI Zgodnie z informacją zawartą w Raporcie za IV kwartał 2019 r. – w dniach 28-30 stycznia 2020 r. oraz 11 lutego 2020 r. odbył się dialog techniczny, który przeprowadzono w formie spotkań indywidualnych z przedstawicielami 4 Podmiotów potencjalnie zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym. W wyniku rozmów i wymiany informacji, korespondencji, a następnie analizy wszystkich materiałów (w tym prezentacji multimedialnych oraz ponownym wysłuchaniu zarejestrowanego przebiegu obrad) przedstawiciele UJ CM uzyskali niezbędną i wystarczającą wiedzę pozwalającą na sformułowanie wymagań dotyczących planowanego do zamówienia systemu zarządzania wiedzą jako rozwiązania informatycznego oraz aspektów jego wdrożenia, szkoleń i wsparcia. Przestrzegając zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania potencjalnych wykonawców - Zamawiający uzyskał możliwość prawidłowego przygotowania kompleksowego opisu przedmiotu zamówienia i warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny i porównania ofert, jak i zapisów wzoru umowy. Zamawiający planuje ogłoszenie przetargu na koniec kwietnia lub początek maja 2020 r. |
| Zakup i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (odbiory sprzętu) | nie powiązany | 02-2020 |  | W TRAKCIE REALIZACJI Zgodnie z planem podjęto wszystkie niezbędne działania, aby w odpowiednich terminach zrealizować zakupy niezbędnego sprzętu i oprogramowania, ale na dzień składania raportu dokonano jedynie zakupu macierzy. W trakcie prac zaistniała okoliczność zmiany zakresu rzeczowego jednej z pozycji polegającej na zakupie 2 (zamiast 4) licencji programu Academic VMware vSphere 6 Enterprise Plus for 1 processor. Proponowana zmiana nie łączy się ze zmianą parametrów serwerów i nie powoduje zwiększania kosztów tej pozycji w zatwierdzonym planie budżetowym, ale zgłoszony Instytucji Pośredniczącej fakt wymaga jeszcze odpowiedniej akceptacji. Otrzymanie zgody pozwoli nam przyspieszyć procedury przetargowe w stosunku do wszystkich pozostałych, a powiązanych z tą wzmiankowaną powyżej pozycją, zakupów. |
| Opracowanie polityki w zakresie otwartego polityki otwartości dostępu do treści naukowych | nie powiązany | 03-2020 | 03-2020 | OSIĄGNIĘTY Cel związany z opracowaniem polityki otwartego dostępu do treści naukowych został osiągnięty poprzez wspólne dla całej uczelni zarządzeń, które zostały opublikowane w BIP UJ tj. Zarządzenia nr 109 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie Polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Zarządzenia nr 110 Rektora UJ z 20 grudnia 2019 roku w sprawie powołania i ustalenia zakresu działania Pełnomocnika Rektora UJ ds. otwartego dostępu do publikacji naukowych i danych badawczych. Tworząc infrastrukturalne warunki do udostępniania publikacji naukowych i danych badawczych pracowników i doktorantów UJ ustalono, że Biblioteka Medyczna UJ CM i Zespół Radców Prawnych UJ CM będą zapewniały wsparcie autorom przy publikowaniu prac naukowych w modelu otwartym i kontakcie z wydawcami. Prace nad tymi zarządzeniami nie kończy działania, gdyż wiele aspektów dot. publikowania w naukach medycznych wymaga dodatkowych objaśnień, analiz i organizacyjnych rozwiązań. |
| Audyt ewaluacyjny postępów projektu | nie powiązany | 09-2020 |  | PLANOWANY |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu u Wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 13 | 01-2021 |  | PLANOWANY |
| Testy akceptacyjne użytkowników u Wnioskodawcy | 4. (WP 4) – 13 5. (WP 5) - 7 | 01-2021 |  | PLANOWANY |
| Uruchomienie systemu dla wnioskodawcy | 1. (WP 1) – 1 4. (WP 4) - 13 5. (WP 5) – 7 | 02-2021 |  | PLANOWANY |
| Opracowanie i druk materiałów promocyjnych oraz informacyjnych | nie powiązany | 12-2021 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Testy bezpieczeństwa, wydajności, użyteczności i dostępności oraz odbiór systemu w ramach PPM | 4. (WP 4) – 13 5. (WP 5) - 7 9. (WRB 1) – 3 | 01-2022 |  | PLANOWANY |
| Testy akceptacyjne użytkowników w ramach PPM | 4. (WP 4) – 13 5. (WP 5) - 7 9. (WRB 1) – 3 | 01-2022 |  | PLANOWANY |
| Przygotowanie plików do zamieszczenia w Repozytorium | 2. (WP 2) - 5001 3. (WP 3) – 5001 | 02-2022 |  | W TRAKCIE REALIZACJI |
| Udostępnienie zasobów nauki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum na PPM | 1. (WP 1) – 1 2. (WP 2) - 5001 3. (WP 3) - 5001 4. (WP 4) - 13 5. (WP 5) - 7 9. (WRB 1) – 3 | 02-2022 |  | PLANOWANY |
| Szkolenia dla użytkowników | nie powiązany | 03-2022 |  | PLANOWANY |
| Organizacja konferencji podsumowującej rezultaty projektu | nie powiązany | 03-2022 |  | PLANOWANY |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. Miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - (WP 1) Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 04-2022 | 0 |
| 2. (WP 2) Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 04-2022 | 0 |
| 3. (WP 3) Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 5001 | 04-2022 | 0 |
| 4. (WP 4) Liczba utworzonych API | szt. | 13 | 02-2022 | 0 |
| 5. (WP 5) Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 7 | 02-2022 | 0 |
| 6. (WR 1) Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 400 000 | 04-2023 | 0 |
| 7. (WS 1) Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 0,05 | 04-2022 | 0 |
| 8. (WS 2) Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,07 | 04-2022 | 0 |
| 9. (WRB 1) Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 3 | 02-2022 | 0 |

- E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |

- Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zasób 1 - artykuły czasopism na prawach OA (pełne teksty) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 2 - monografie (w tym rozdziały) na prawach OA | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 3 - rozprawy doktorskie w nieograniczonym dostępie i objęte licencją (pełne teksty) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 4 - Streszczenia rozpraw doktorskich zarejestrowanych w Medycznej Bibliotece Cyfrowej UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 5 - Rozprawy doktorskie objęte digitalizacją [Open Access po uzyskaniu zgody autora] | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 6 - Inne dokumenty piśmiennicze (postery, abstrakty, referaty zjazdowe, komentarze, raporty, publikacje popularno-naukowe itp.) | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 7 – Metadane dot. dorobku naukowego pracowników UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 8 – Profile naukowców | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 9 - Inne metadane – dot. projektów i grantów prowadzonych w UJ CM | 02-2022 |  | nie dotyczy |
| Zasób 10 - Medyczne zasoby internetowe (metadane: opisy i linki) | 02-2022 |  | nie dotyczy |

- Produkty końcowe projektu

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| System zarządzania wiedzą i potencjałem naukowym (lokalny u Beneficjenta projektu) | 02-2021 |  | - System klasy ERP SAP - Repozytorium otwartego dostępu do dorobku naukowego i dydaktycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego - Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym |
| System zarządzania wiedzą UJ CM włączony w Polską Platformę Medyczną jako jej moduł | 02-2022 |  | - Polska Platforma Medyczna: portal zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym - „InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi |
| API (liczba utworzeń – 13, liczba baz poprzez udostępnionych on-line poprzez API – 7) | 02-2022 |  | 1. Bibliografia UJ CM w systemie Expertus 2. Repozytorium UJ 3. SAP – Dane Osobowe 4. SAP – dane o projektach 5. SAP – dane o wyróżnieniach 6. VIRTUA lub ALMA – dane katalogowe 7. PUBMED – metadane 8. SCOPUS – metadane 9. EMBASE – metadane 10. WoS – metadane 11. DLibra – prace doktorskie 12. DLibra – zasoby internetowe 13. DOTSTAT – dane o projektach |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| brak włączenia platformy UJ CM do PPM | Średnia | średnie | REDUKOWANIE zaprojektowanie systemu w taki sposób, aby w razie wystąpienia czynnika ryzyka platforma UJ CM mogła funkcjonować samodzielnie. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana: Zasygnalizowane w raportach za III i IV kwartał 2019 r. ryzyko związane z brakiem włączenia platformy UJ CM do PPM zostało maksymalnie zredukowane. Rozpoczęte dopiero na przełomie 2019/2020 wdrożenie systemu do zarządzania wiedzą i potencjałem badawczym Polskiej Platformy Medycznej przez Lidera i Partnerów Projektu PPM nadal jednak rzutuje na sam proces wyłonienia wykonawcy systemu dla UJ CM. Czynnik ten jest również minimalizowany, gdyż w styczniu i w lutym odbył się dialog techniczny z potencjalnymi wykonawcami wdrożenia systemu dla UJ CM, który pozwolił na precyzyjniejsze określenie opisu przedmiotu zamówienia, treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kryteriów oceny i porównania ofert oraz postanowień wzoru umowy. |
| zaburzenia przepływów finansowych | Mała | niskie | REDUKOWANIE wskaźniki finansowe (płynność, rentowność, zadłużenie, sprawność działania) obliczone na podstawie sprawozdań wskazują, iż sytuacja finansowa Wnioskodawcy jest stabilna i bezpieczna. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania pojawiły się pewne zagrożenia wywołane sytuacją epidemiczną: Na obecną chwilę trudno jest powiedzieć, jaki wpływ na to ryzyko będzie miała sytuacja związana z ogłoszeniem stanu epidemicznego wywołanego przez koronawirusa SARS-CoV-2. |
| przedłużające się procedury związane z wyłonieniem wykonawców | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE jasno określone i przejrzyste procedury wydatkowania środków oraz wyłonienia Wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. przygotowywanie i przeprowadzanie procedur wyłonienia wykonawców i dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania nastąpiła zmiana: Na obecną chwilę pojawiają się pewne trudności związane z wszczęciem procedur przetargowych, ale na tym etapie nie niosą one poważnego ryzyka dla realizacji całego projektu, aczkolwiek wpływają na konieczność przesunięć terminów wydatkowania środków finansowych. |
| słaba koordynacja zasobów ludzkich | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE i REDUKOWANIE powołanie zespołu ds. przygotowania i realizacji projektu; członkowie zespołu to osoby z dużym doświadczenie w realizacji projektów informatycznych finansowanych ze środków zewnętrznych szczegółowy podział kompetencji i obowiązków w zespole wdrażającym projekt Raportowanie problemów i ułatwianie komunikacji poprzez platformę SharePoint do pracy grupowej. W stosunku do poprzedniego okresu raportowania pojawiły się pewne zagrożenia wywołane sytuacją epidemiczną: Okoliczności wywołane sytuacją epidemiczną w kraju, a co za tym idzie zmienionymi trybami funkcjonowania uczelni nie spowodowały daleko idących zaburzeń w realizacji projektu przez zespoły ludzkie. Wdrożony został tryb pracy zdalnej i wykorzystujemy w coraz większym zakresie spotkania online przy wykorzystaniu oprogramowania Microsoft Teams. |
| niesolidni wykonawcy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców; określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| spóźnione dostawy | Mała | niskie | REDUKOWANIE przeprowadzanie i realizacja zamówień w terminach przewidujących „zapas” czasowy na ewentualne opóźnienia w dostawach; wybór wiarygodnych dostawców. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE regularne przeglądy i konserwacja urządzeń; stosowanie najnowszej dostępnej technologii. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców; określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |

| awarie infrastruktury pasywnej bądź aktywnej | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE regularne przeglądy i konserwacja urządzeń; stosowanie najnowszej dostępnej technologii Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| --- | --- | --- | --- |
| wystąpienie korekt finansowych z tytułu nieprawidłowości wynikających z naruszeń UPZP | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE szczegółowa analiza specyfikacji istotnych warunków poszczególnych zamówień pod kątem spełniania wymogów ustawy PZP. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |
| niesolidny dostawca/dostawcy usług związanych z utrzymaniem platformy | Średnia | średnie | ZAPOBIEGANIE/REDUKOWANIE powołanie Komisji do przygotowania i przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawców; określenie w specyfikacji istotnych warunków zamówienia warunków udziału w postępowaniu, których spełnienie zapewni wybór solidnego wykonawcy. Na czas składania raportu ryzyko nie pojawia się. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Na czas składanie raportu – wypełnienie załącznika 1 – nie dotyczy

- Dane Kontaktowe:

Anna Uryga, Biblioteka Medyczna UJ CM, tel.: 601.39.82.11 anna.uryga@uj.edu.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE