# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za I kwartał 2019 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | ### Digitalizacja Regionalnego Dziedzictwa Telewizyjnego i Filmowego z Archiwum TVP S.A. (DIGI TVP |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Telewizja Polska Spółka Akcyjna. |
| Partnerzy | - |
| Źródło finansowania | Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Działanie 2.3. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Wkład własny finansowany z przychodów komercyjnych TVP SA. |
| Całkowity koszt projektu | 53 420 766,00 |
| Okres realizacji projektu | 2019-01-28– 2022-01-27 |

## Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

### nd

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 6% | 0 % | 0% |

### Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie struktury projektu | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 06-2019 | -- | W trakcie realizacji, |
| Uruchomienie funkcjonalne regionalnych pracowni rekonstrukcji | 2,3,7,8 | 12-2019 | -- | W trakcie realizacji,. |
| Nadzór nad eksploatacją linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji | 2,3 | 12-2021 | -- | W trakcie realizacji, |
| Uruchomienie dostaw materiałów do digitalizacji/ingestu | 2,3,7,8 | 06-2019 | -- | W trakcie realizacji,. |
| Zakończenie wprowadzania metadanych o materiałach zdigitalizowanych w ramach projektu do systemu | 1,3,5 | 12-2021 | -- | W trakcie realizacji,. |
| Uruchomienie procesu digitalizacji/ingestu | 2,3,4,5,6,7,8,9 | 08-2019 | -- | W trakcie realizacji, |
| Zdigitalizowanie 2000 materiałów światłloczułych | 2,7 | 12-2021 | -- | W trakcie realizacji,. |
| Udostępnianie wszystkich zdigitalizowanych i zrekonstruowanych materiałów na portalu internetowym | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 | 12-2021 | -- | W trakcie realizacji,. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 2 | 01-2022 | 0 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 2 000 | 01-2022 | 0 |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt | 2 000 | 01-2022 | 0 |
| 4. Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 01-2022 | 0 |
| 5. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 01-2022 | 0 |
| 6. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 170 000 | 01-2022 | 0 |
| 7. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 50 | 01-2022 | 0 |
| 8. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 2,6 | 01-2022 | 0 |
| 9. Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 01-2022 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nd. |  |  |  |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Materiały telewizyjne i filmowe z regionalnych archiwów TVP S.A. w tym reportaże, filmy dokumentalne etc. | 01-2022 | -- |  |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| brak |  |  |  |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Problemy z rekrutacją kluczowych członków zespołu Projektowego, | duża | średnie | Bieżące monitorowanie rynku pod kątem dostępności pracowników |
| Problemy organizacyjne związane z uruchomieniem Projektu, | duża | średnie | Zaangażowanie Komitet Sterujący (KS) w działania inicjowane przez Kierownika Proejktu (KP) celem sprawnego procedowania realizowanych działań |
| Pozyskanie zgód korporacyjnych niezbędnych do uruchomienia przetargów, | duża | niskie | Oddelegowanie dedykowanych osób z zaangażowanych jednostek org. |
| Przedłużające się procedury przetargowe, | duża | średnie | Oddelegowanie dedykowanych osób z zaangażowanych jednostek org. |
| Problemy z rekrutacją pracowników w OTV | średnia | średnie | Zaangażowanie dodatkowych pracowników do procesu rekrutacji |
| Problemy techniczne związane z włączeniem pracowni regionalnych do pracy sieciowej, | średnia | niskie | Powołanie zespołu technicznego nadzorującego przygotowanie pracowni regionalnych. |
| Opóźnienia w osiągnięciu kamieni milowych, | wysoka | niskie | Przygotowanie szczegółowego harmonogramu projektu |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| ND - na dzień składania niniejszego Raportu okresu nie stwierdzono ryzyk dla utrzymania efektów projektu. |  |  |  |

- Dane kontaktowe:

Przemysław Herburt

Zastępca Dyrektora

Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP SA

tel kom: +48 605 605 228

tel: (22) 547 46 59

fax: (22) 547 43 27

e-mail: przemyslaw.herburt@tvp.pl

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE