|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego za I kwartał 2021 roku pn. „System informatyczny służący stworzeniu środowiska cyfrowego dla realizacji usług publicznych i zadań Głównego Urzędu Miar w sprawach tachografów” - wnioskodawca Minister Rozwoju, Pracy i Technologii, beneficjent Główny Urząd Miar | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / kamienie milowe | Planowany termin osiągnięcia kamieni milowych może zostać zmieniony dopiero po podpisaniu aneksu z CPPC. Terminy w raporcie za I kwartał 2021 r. muszą pozostać bez zmian, z adnotacją w Statusie realizacji kamienia milowego z jakiego powodu nie zostały osiągnięte. | Proszę o korektę raportu |  |
|  | **MC** | 3. Postęp rzeczowy / Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | W kolumnie „powiązane wskaźniki projektu” nieprawidłowo wykazano wartości. Zgodnie z wyjaśnieniami na wzorze formularza raportu, należy podać:  - numer porządkowy KPI zgodnie z chronologią tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”, tj. KPI 1, KPI 2, itp  - oraz jego wartość docelową jaką się planuje zrealizować w danym kamieniu milowym.  wg wzoru: "KPI 1 - 120 szt"  Informacje należy podać uwzględniając dwa warunki:  - wartość należy wpisać wyłącznie w tych kamieniach milowych, których osiągnięcie (osiągnięcie kamienia milowego) bezpośrednio i realnie wpłynie na zmianę wartości wskaźnika KPI osiągniętej od początku realizacji projektu,  **- sumy wartości docelowych wprowadzonych w kolumnie „Powiązane wskaźniki projektu” dla poszczególnych KPI, nie mogą przekraczać wartości docelowych podanych w tabeli „Wskaźniki efektywności projektu (KPI)”**  Oznacza to, że jeśli w KPI wskaźnik nr 1 ma wartość 4 to nie może być przypisany do 6 kamieni milowych o wartości 4, bo wtedy suma to będzie 24, a nie 4.  To samo dotyczy pozostałych wskaźników, które są wykazane w kilku kamieniach milowych z całkowitą wartością jaką ma dany wskaźnik KPI.  Można wykazać dany wskaźnik KPI o wartości 4 np. w czterech kamieniach milowych, ale wtedy należy mu przypisać wartość np. 1 w każdym z 4 kamieni milowych, tak by łącznia suma była 4. |  |  |