KOMENDA MIEJSKA

PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

w BYTOMIU
41-902 Bytom ul. Łużycka 21

MR.0754.7.2023.SM

Plan działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.), zwana dalej „Ustawą”, 
ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych 
ze szczególnymi potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Kluczowym jest zmiana podejścia do obsługi klienta 
ze szczególnymi potrzebami i podejmowanie działań, przez podmioty publiczne, 
na rzecz eliminacji występujących barier. Temu służyć ma realizacja zapisów Ustawy.

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240 t.j.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działania | Realizujący zadania wynikające z art. 6 ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dokonanie samooceny KM PSP Bytom pod kontem wymagań dotyczących dostępności. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | Bieżąca analiza działań zrealizowanych w latach poprzednich. | Styczeń |
| 2. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | Opracowanie Planu działania oraz przekazanie go do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu PSP w Bytomiu | Styczeń 2023 |
| 3. | Dokonanie oceny dostosowania budynku Komendy Miejskiej PSP w Bytomiu do minimalnych wymagań dotyczących dostępności. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | Przegląd deklaracji dostępności ze wskazaniem na wymagania w wymiarze architektonicznym, cyfrowym i informacyjno-komunikacyjnym wynikające z zapisów art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (dalej Ustawa o dostępności). | Marzec |
| 4. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | 1. Przygotowanie danych zbiorczych do raportu w zakresie realizacji ustawy o dostępności z uwzględnieniem uwag odnoszących się do stwierdzonych istniejących przeszkód w dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i zaleceń dotyczących ich usunięcia; 2. Przekazanie sporządzonego raportu do zatwierdzenia Komendantowi Miejskiemu PSP w Bytomiu. | Marzec |
| 5. | Dokonanie analizy dostępności w zakresie cyfrowym do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej | 1. Dokonanie analizy i dostosowanie dostępności cyfrowej strony internetowej dla osób ze szczególnymi potrzebami. 2. Sprawdzanie i podejmowanie działań mających na celu ciągłe udoskonalanie strony internetowej. | Na bieżąco |
| 10. | Realizacja przyjętych programów działania dotyczących przystosowania obiektów do wymogów w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | Monitorowanie realizacji przyjętych programów działania. | Na bieżąco wg potrzeb |
| 11. | Wzrost świadomości pracowników komendy na temat różnych rodzajów niepełnosprawności oraz właściwych zachowań w kontakcie z osobami z niepełnosprawnością | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | Szkolenia wewnętrzne dla pracowników komendy w ramach doskonalenia zawodowego. | Na bieżąco wg potrzeb |
| 12. | Działania w zakresie poprawy realizacji zadań w zakresie dostępności | Koordynator, administrator strony internetowej, komórki do spraw organizacyjnych oraz kwatermistrzowsko-technicznych | Wykonanie ewentualnych działań mających na celu spełnienie wymagań minimalnych lub ewentualnie alternatywnych | Na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości organizacyjno- finansowych |
| 13. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności: 1) architektonicznej, 2) cyfrowej, 3) informacyjno-komunikacyjnej. | Koordynator oraz wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zgłoszenia takiej osoby | Na bieżąco w toku codziennej służby |
| 14. | Sporządzenie raportu o stanie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności cyfrowej i architektonicznej | Publikacja raportu na stronie podmiotowej BIP Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu | W terminach przewidzianych w art. 11 ustawy |

Sporządził: asp. Szymon Michalski