|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu:*** *Raport za I kwartał 2021 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn****. Zintegrowane Programy Uczelni SUM 2. Zadanie: Uniwersyteckie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) - system bazodanowy wspierający gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych*** *(wnioskodawca Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, beneficjent Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)* | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2. Postęp finansowy | Nieprawidłowo podano czas realizacji projektu | Prawidłowa wartość to 73%. Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **2** | **MC** | 2. Postęp finansowy | W projekcie wartość wydatkowanych środków jest na poziomie 3,3%, podczas gdy minęło już 73% czasu na realizację projektu | Proszę o analizę i wyjaśnienie lub korektę raportu |  |
| **3** | **MC** | 3. Postęp rzeczowy. Wskaźniki efektywności projektu (KPI) | Zmieniono planowane daty osiągnięcia wskaźników przy jednoczesnym braku odpowiedniego wyjaśnienia. | Proszę o podanie podstawy prawnej i daty, od której zmiana obowiązuje np. daty podpisania aneksu do UoD/PoD lub daty akceptacji IP w związku z Covid-19 |  |
| **4** | **MC** | 6. Produkty końcowe projektu | W produkcie „Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych Uczelnianego Repozytorium Przypadków Medycznych….” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” wystąpiły nieaktualne zapisy dot. aktualnego statusu integracji systemów „Planowany termin zakończenia powyższych działań to 7.12.2020 r.” | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **5** | **MC** | 7. Ryzyka.  Ryzyka wpływające na realizację projektu | W ryzyku „Opóźnienie w wyłonieniu Wykonawcy bazy danych URPM” w kolumnie „Sposób zarządzania ryzykiem” wystąpiły nieaktualne zapisy w zakresie podejmowanych działań oraz zmianie poziomu ryzyka w stosunku do poprzedniego kwartału | Proszę o analizę i korektę raportu |  |
| **6** | **MC** | Ogólna | Projekt trwa 33 miesiące i do planowanego terminu zakończenia realizacji projektu pozostało 9 miesięcy. Obecnie na 9 kamieni milowych 8 jest opóźnionych, z tego 7 od 6 do 15 miesięcy. | Ze względu na znaczące zagrożenie dla terminowej realizacji projektu proszę o przekazanie planu naprawczego pozwalającego na osiągnięcie celów projektu w zaplanowanym terminie |  |