Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzieła polegającego na „Opracowaniu dokumentacji projektowej remontu instalacji odgromowej w budynku Ministerstwa Rozwoju przy placu Trzech Krzyży 3/5 w Warszawie”.

- Zakres zamówienia.

Zamówienie realizowane będzie w trzech etapach:

- Etap I:

- Opracowanie dokumentacji projektowej kompleksowego remontu instalacji odgromowej, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego,

- projektu wykonawczego wielobranżowego,

- specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- przedmiaru robót,

- kosztorysów inwestorskich,

- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – w przypadku, gdy jej opracowanie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

- Uzyskanie w imieniu inwestora, na podstawie odrębnego pisemnego upoważnienia/pełnomocnictwa, niezbędnych do realizacji robót pozwoleń (m.in. właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków) oraz decyzji (m.in. organów administracji architektoniczno-budowlanej), a także opinii, zaleceń lub wytycznych właściwych podmiotów lub organów administracji architektoniczno-budowlanej.

- Etap II: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót dla Inwestycji.

- Etap III: Pełnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót dla Inwestycji do ich ukończenia i odbioru końcowego.

- Informacje szczegółowe i wymagania dotyczące zamówienia.

Wymagania szczegółowe dotyczące zamówienia:

  - Dokumentacja musi zostać sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

  - Na podstawie wykonanego projektu Zamawiający przeprowadzi postępowanie przetargowe 
o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy robót.

  - Dokumentacja, w zakresie niewyspecyfikowanym przez zamawiającego w niniejszym OPZ, powinna spełniać w szczególności wymagania następujących przepisów:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 290 t.j.),

- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,

- ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

- Dokumentacja powinna być przygotowana z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji, bezstronności i obiektywizmu oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców zadania remontowego. Ponadto powinna spełniać wymogi ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w zakresie przepisów art. 29, 30, 31 niniejszej ustawy. Nie może zawierać jakichkolwiek znaków lub nazw towarowych oraz nazw producentów.  W przypadku braku możliwości zachowania powyższego wymogu dokumentacja powinna bezwzględnie zawierać określenia ,,lub równoważny”, ,,lub równoważne”  rozwiązania zaprojektowanym.

- Terminy wykonania zamówienia.

- Etap I: do 16 tygodni od daty zawarcia umowy,

- Etap II: do dnia zawarcia umowy z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą robót dla Inwestycji, nie później jednak niż 12 miesięcy od dnia zakończenia Etapu I,

- Etap III: do dnia protokolarnego odbioru końcowego robót budowlanych realizowanych na podstawie opracowanej Dokumentacji, nie później jednak niż 24 miesiące od dnia zakończenia Etapu II.

- Przewidywany przez zamawiającego harmonogram płatności:

Wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia płatne będzie w częściach:

- Etap I – do 60 % wartości zamówienia

- Etap II: – do 20 % wartości zamówienia

- Etap III: – pozostała wartość zamówienia

- Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia.

- Dokumentację, należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie:

      - w postaci papierowej – 4 komplety wszystkich dokumentów,

      - w wersji elektronicznej w formie edytowalnych plików (format pliku *.doc, *.xls, *dwg) oraz nieedytowalnych plików (format pliku *.pdf) na płycie CD lub DVD w układzie jak w wersji papierowej - 1 komplet wszystkich dokumentów.

- Wykonawca oraz osoby biorące udział ze strony Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji złożą oświadczenia, że nie będą brały udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy inwestycji, które zostanie ogłoszone na podstawie opracowanej Dokumentacji podczas realizacji niniejszego zamówienia.

- Informacje ogólne o obiekcie niezbędne do przygotowania oferty.

- Budynek użyteczności publicznej wybudowany w roku 1948, eksploatowany jako obiekt biurowy. Budynek sześciokondygnacyjny, w całości podpiwniczony.

Obiekt znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków m. st. Warszawy i podlega Ochronie konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Placu Trzech Krzyży  zgodnie z decyzją nr A-586, 1965-07-01, oraz indywidualnie w gminnej ewidencji zabytków m. st. Warszawy na podstawie zarządzenia nr 2998/2012 Prezydenta M. St. Warszawy z dnia 24 lipca 2012 r. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadaną dokumentację techniczną obiektu