## Arkusz1
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W ROKU 2006
1. Aglomeracja | [15 empty] | 2. Systemy kanalizacji zbiorczej | [16 empty] | 2. Oczyszczalnie ścieków komunalnych (informacje dla poszczególnych oczyszczalni obsługujących daną aglomerację podać w kolejnych wierszach) | [25 empty] | 3. Osady | [11 empty] | 4. Finansowanie
Lp | I_d aglomeracji | pozycja z A-KPOŚK | nazwa aglomeracji | powiat | woj. | region wodny | dorzecze | gmina wiodąca w aglomeracji | gminy w aglomeracji | RLM wg A-KPOŚK | nr rozporządzenia wojewody ustanawiającego aglomerację | RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem ustanawiajacym aglomerację | liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego stan na 31.12.2006 r. | liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny stan na 31.12.2006 r. | długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji, stan na 31.XII.2006 r., km |  | długość sieci kanalizacyjnej wybudowanej w 2006 roku, km |  | przyrost liczby mieszkańców rzeczywistych korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci kanalizacyjnej w 2006 r. | ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem, tyś m3/r | ilość ścieków komunalnych odprowadzanych zbiorczym systemem kanalizacyjnym do oczyszczalni |  | przyrost RLM wyposażony w wyniku realizacji zbiorczego systemu kanalizacyjnego w 2006 r. | udział ścieków przemysłowych w ściekach oczyszczanych |  | udział ścieków pochodzących od osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji w stosunku do całości ścieków oczyszczanych |  | I_d oczyszczalni ścieków | nazwa oczyszczalni | przepustowość, m3/d |  |  |  |  | maksymalny dopływ ścieków do oczyszczalni, m3/d | ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciagu roku, tyś m3/r | rodzaj oczyszczalni (należy wpisać symbol - B, non B, PUB1, non PUB1, PUB2, non PUB2) | czy oczyszczalnia ścieków spełnia wymagania rozporządzenia w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego? | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | średnie roczne wartości wskaźników w ściekach odpływających z oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | plan inwestycyjny (należy wpisać symbol - BN, M, MO, R, RM) | rok realizacji inwestycji wpisanej w kolumnie Nr 55 | przyczyny opóźnień w realizacji danej inwestycji - jeśli występują | stan zaawansowania prac inwestycyjnych planowanych do zakończenia do końca 2006 r. będących w trakcie realizacji | dotyczy tylko aglomeracji powyżej 15 000 RLM - należy podać, jakie działania zostały podjęte, aby dotrzymać terminu, zakończenia inwestycji dotyczącej oczyszczalni ścieków, zaplanowanych do końca 2010 r. | termin realizacji przedsięwzieć związanych z gospodarką osadową (jeżeli konieczne) |  | forma przeróbki osadu na oczyszczalni poprzedzająca zagospodarowanie | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni Mg/rok | ilość suchej masy osadów powstających na oczyszczalni wraz ze sposobem zagospodarowania osadu (Mg/rok) | [7 empty] | nakłady inwestycyjne poniesione w 2006 roku (tys. zł) |  |  |  | źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2006 r. (tys. zł)
[16 empty] | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | [5 empty] | ilość w % | % RLM | ilość w % | % RLM |  |  | średnia | maksymalna dla okresu pogody bezopadowej | maksymalna dla okresu pogody opadowej | przyrost/zmniejszenie przepustowości w ramach przeprowadzonej inwestycji w 2006 r. | docelowa |  |  |  |  | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | BZT5, mgO2/l | ChZT, mgO2/l | zawiesina ogólna, mg/l | azot, mg/l | fosfor, mg/l | [5 empty] | w zakresie przeróbki osadu na terenie oczyszczalni ścieków | w zakresie zagospodarowania osadu |  |  | stosowane w rolnictwie | stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolnicze | przekształcone termicznie | składowane na składowiskach odpadów | magazynowane czasowo na terenie oczyszczalni | stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu | przeznaczone na inne cele |  | zbiorcze systemy kanalizacyjne | oczyszczalnia ścieków komunalnych |  |  | środki własne | środki budżetowe | fundusze ekologiczne |  | fundusze zagraniczne |  | inne źródła finansowania
[26 empty] | tyś m3/r | % | [41 empty] | sposób zagospodarkowania | ilość suchej masy (Mg/rok) |  | ogółem | w tym koszty związane z przeróbką osadu na oczyszczalni | w tym koszty związane z zagospodarowaniem osadu |  |  | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa funduszu | kwota | nazwa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83
Aglomeracje o RLM ≥ 100 000
1 | PLSW001 | 2-0-40 | Kielce | kielecki | SW | Wisła | GW | Kielce | Kielce m. woj., Sitkówka - Nowiny, Masłów, Daleszyce - część | 257108 | 18/2005 zm. 67/2005 | 257108 | 225539 | 196069 | 16712 | 344.6 | 334.8 | 0 | 0 | 344.6 | 334.8 | 30.1 | 25.3 | 3102 | 13595 | 13496 | 99.27 | 3171 | 13.2 | 16.23 | 2.5 | 5.1 | PLSW0010 | Sitkówka | 72000 | 0 | 0 | 0 | 51000 | 86625 | 13445 | non PUB 1 | 0 | 291 | 806 | 288 | 70 | 9 | 15 | 97 | 37 | 43 | 4 | RM | 2010 | 0 | 0 | Trwa przetarg na Inżyniera Kontraktu i Promo Info. Dokumentacja na Wykonawcę jest w NFOŚiGW przekazana do weryfikacji. | 0 | 2010 | Fermentacja,odwadnianie, higienizacja | 2419 | 0 | 2261 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 4680.9 | 121 | 0 | 0 | 3427.9 | 0 | 1209 | WFOŚiGW | 0 | 0 | 165 | kredyt, MZWiK
2 | PLSW002 | 2-041 | Ostrowiec Świętokrzyski | ostrowiecki | SW | Wisła | SW | Ostrowiec Świętokrzyski | Ostrowiec Świętokrzyski, Bodzechów , Kunów,Ćmielów | 138684.0652 | 29/2005 zm.70/2005 | 88573 | 94861 | 65662 | 20470 | 144.6 | 133.1 | 1 | 1 | 145.6 | 134.1 | 22.5 | 16.5 | 650 | 4593 | 4593 | 100 | 339 | 8.2 | 10.8 | 20 | 20 | PLSW0020 | Ostrowiec Świętokrzyski | 12585 | 15540 | 21982 | 0 | 20000 | 21982 | 4593 | PUB2 | 1 | 302.3 | 429.75 | 232.3 | 64.56 | 4.98 | 12.42 | 30.92 | 10.96 | 14.23 | 1.09 | RM | 2008 - I etap 2011- II etap |  |  | opracowano dokumentację projektową I etapu | 2011 | - | odwadnianie mechaniczne osadów po stabilizacji metanowej | 772 | 382 | 73 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 5082.9 | 297 | 0 | 180 | 1022 | 394.8 | 944 pożyczka 60 dotacja | WFOŚiGW Kielce | 2959.1 | EERR | 0 | 0
2 | [9 empty] | 395792.0652 |  | 345681 | 320400 | 261731 | 37182 | 489.2 | 467.9 | 1 | 1 | 490.2 | 134.1 | 52.6 | 41.8 | 3752 | 18188 | 18089 |  | 3510 | [6 empty] | 84585 | 15540 | 21982 | 0 | 71000 | 108607 | 18038 |  | 1 | [18 empty] | 3191 | 382 | 2334 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 9763.8 | 418 | 0 | 180 | 4449.9 | 394.8 | 2213 |  | 2959.1 |  | 165
Aglomeracje o RLM ≥ 15 000 < 100 000
1 | PLSW003 | 2-1-170 | Starachowice | starachowicki | SW | Wisła | SW | Starachowice | Starachowice, Wąchock, Mirzec | 95000 | 26/2005 zm. 39/2005 | 99000 | 70293 | 49630 | 250 | 167.8 | 157.8 | 2 | 2 | 169.8 | 159.8 | 0.5 | 0.5 | 460 | 4361 | 4361 | 100 | 179 | 37.7 | 43 | 0 | 0 | PLSW0030 | Starachowice | 24000 | 20000 | 29000 | - |  | 24000 | 4361 | non PUB2 | 0 | 305 | 647 | 293 | 71 | 10 | 9 | 37 | 14 | 28 | 1.4 | RM | 2010 | - | - | - | - | - | odwodnienie, okresowe napowietrzanie | 1302 | - | 996 | - | - | 306 | - | - | - | 156.3 | 67.2 | - | - | 211.4 | - | 6.3 | WFOŚiGW | 5.8 | Phare | - | -
2 | PLSW004 | 2-1-169 | Skarżysko-Kamienna | skarżyski | SW | Wisła | SW | Skarżysko-Kamienna | Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne | 91500 | 13/2005 zm. 57/2005 | 91500 | 56170 | 48300 | brak danych | 86.4 | 83.5 | 0 | 0 | 86.4 | 83.5 | 0.1 | 0.1 | 200 | 3647 | 3587 | 100 |  | 19.1 | 19.3 |  |  | PLSW0040 | Skarżysko-Kamienna | 24000 | 30000 | 30000 |  | 30000 | 17350 | 3647 | PUB2 | 0 | 321 | 749 | 332 | 50.2 | 7.9 | 10.6 | 53.1 | 7.3 | 18.1 | 0.6 | RM | 2010 |  |  | wstępna koncepcja, wystąpiono o ustalenie lokalizacji celu publicznego i wydanie decyji środowiskowej na modernizację i rozbudowę oczyszczalni |  | 2012 | fermentacja, suszenie | 640 |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 601.8 |  |  |  | 601.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PLSW005 | 2-1-165 | Jędrzejów | jędrzejowski | SW | Wisła | GW | Jędrzejów | Jędrzejów | 48272 | 20/2005 zm.65/2005 | 48272 | 21847 | 17925 | 2268 | 63 | 55 | 0 | 0 | 63 | 55 | 0.8 | 0.8 | 0 | 2187 | 2187 | 100 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | PLSW0050 | Piaski | 8620 | 10344 | 10344 | 0 |  | 5992 | 2187 | PUB2 | 0 | 308 | 834 | 243 | 56 | 8 | 11 | 50 | 22 | 24 | 2.8 | M | 2010 |  |  | przygotowanie wniosku do Funduszu Spójności |  |  | wapnowanie | 236 | 111 | 99 |  | 26 |  |  |  |  | 125 |  |  |  | 125
4 | PLSW006 | 2-1-167 | Końskie | konecki | SW | Wisła | SW | Końskie | Końskie | 35670 | 22/2005 zm. 66/2005 | 35670 | [5 empty] | - | - |  |  | - | - | - |  |  | 150 | - | 2 | 0.7 | 2.5 | 13 | PLSW006 | 2 | [37 empty] | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | konecki | SW | Wisła | SW | Końskie |  |  |  |  | 16380 | 1920 | 14460 | 27.9 | 18.9 | - | - | 27.9 | 18.9 | - | - | - | 121 | 182 | 150 | - | - | - | 2.5 | 13 | PLSW0061 | Końskie | 1020 | 1400 | 1400 | - | 1020 | 1530 | 182 | NonPUB2 | 1 | 357.5 | 898.4 | 293 | - | - | 16.3 | 47 | 23 | - | - | R | 2010 | - | - | - | 2007 | 2007 | Prasowanie | 57 | 26 | 29 | - | 2 |  | - | - | - | 109.2 | - | - | - | 109.2 | - | - | - | - | - | - | -
|  |  |  | konecki | SW | Wisła | SW | Końskie |  |  |  |  | 29460 | 19268 | 10192 | 37.4 | 36.8 | - | - | 37.4 | 36.8 | - | - | - | 785 | 1173 | 149 | - | 2 | 0.7 | - | - | PLSW0062 | Kornica | 3500 | 4550 | 9400 | - | 3500 | 6871 | 1173 | NonPUB2 | 0 | 418 | 902.4 | 409.1 | 71.9 | 22.5 | 22.8 | 53.8 | 33.6 | 32.1 | 6.4 | M | 2007 | - | - | - | 2007 | 2007 | Ferment. w os. Inhoffa | 47 | 16 | 13 | - | 18 |  | - | - | - | 340.7 | - | - | - | 340.7 | - | - | - | - | - | - | -
5 | PLSW007 | 1a-1-83 | Staszów | staszowski | SW | Wisła | GW | Staszów | Staszów, Rytwiany | 33089 | 23/2005 zm. 40/2005 | 33089 | 34143 | 15800 | 3000 | 30.7 | 30.7 |  |  | 30.7 | 30.7 | 0.1 | 0.1 | 30 |  | 931 | 100 |  | 12.5 |  |  |  | PLSW0070 | Staszów | 9500 | 9500 | 9500 | 0 | 9500 | 5000 | 930.5 | PUB2 | 1 | 275.8 | 737.3 | 139.1 | 92.9 | 16.5 | 12.6 | 36.3 | 10.4 | 20.3 | 2.5 | [7 empty] | Prasowanie, higienizacja wapnem | 237 | 188 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PLSW008 | 1a-1-82 | Sandomierz | sandomierski | SW | Wisła | GW | Sandomierz | Sandomierz | 30000 | 31/2005 zm.50/2005 | 30000 | 25560 | 21840 | 758 | 80 | 39 | 19 | 19 | 99 | 58 | 1.9 | 1.9 | 600 | 1018 | 970 | 100 | 0 | 14.54 |  | 63.2 |  | PLSW0080 | Sandomierz | 7500 | 10000 |  |  |  | 7047 | 1019 | PUB2 | 1 | 639 | 1104 | 545 | 92.3 | 10.9 | 4.08 | 24.83 | 4.98 | 6.58 | 0.48 | [7 empty] | Stabilizacja tlenowa, mechaniczne odwad., higienizacja wapnem palonym | 1110 |  |  |  | 134 | 40 | 936 |  |  | 621.6 |  |  |  | 171.1 |  | 450.5 | WFOŚiGW
7 | PLSW009 | 1a-1-81 | Morawica | kielecki | SW | Wisła | GW | Morawica | Morawica | 14150 | 109/2005 | 14150 | 13360 | 8648 | 4712 | 99.6 | 4.4 | 0 | 0 | 99.6 | 4.4 | 0.7 | 0.7 | 25 | 618 | 402.7 | 65 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | PLSW0090 | Brzeziny | 2236 | 2236 | 2236 | 0 | 2236 | 1557 | 402.7 | B | 1 | 443 | 915 | 516 | 0 | 0 | 7 | 50 | 11 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy |  | 0 | osuszanie | 46 | 0 | 0 | 16 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | PLSW010 | 2-1-164 | Busko Zdrój | buski | SW | Wisła | GW | Busko Zdrój | Busko-Zdrój | 23130 | 19/2006 | 24816 | 24041 | 19900 | 4141 | 94.2 | 86.7 | 0 | 0 | 94.2 | 86.7 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1038 | 131 | 0 | 3 | 5 | 6 | 6 | PLSW0100 | Siesławice | 3825 | 3750 | 3900 | -------------- | 9660 | 3980 | 1364 | PUB2 | 1 | 149.3 | 479.5 | 272.7 | 55.3 | 8.3 | 12.5 | 50.8 | 22.7 | 14 | 1.5 | -------------------- | ----------------------- | ------------------ | ---------------------- | ---------------- | ---------------- | --------------------------- | Odwadnianie na prasie i higienizacja wapnem | 1890 | 895 | ----------- | ------------- | 560 | 435 | -------------- | ------------------------ | ------------------ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | PLSW011 | 2-1-166 | Kazimierza Wielka | kazimierski | SW | Wisła | GW | Kazimierza Wielka | Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Bejsce | 21500 | 12/2005 zm.55/2005 | 21500 | 15912 | 7306 | 13922 | 41.3 | 35.4 | 0 | 0 | 41.3 | 35.4 | 4.4 | 4.4 | 761 | 383 | 156.4 | 48 | 761 | 3 | 3 | 0 | 0 | PLSW0110 | Kazimierza Wielka | 1000 | 1100 | 1719 | 0 | 2300 | 1719 | 183.9 | nonPUB2 | 0 | 524 | 932.1 | 55.3 | 72.8 | 10.5 | 5.6 | 31 | 19.9 | 6.9 | 2.9 | RM | 2010 | brak | 100% | Opracowano koncepcję modernizacji oczyszczalni ścieków | 2010 | 2010 | stabilizacja tlenowa | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 0 | 0 | 0 | 1218.6 | 0 | 0 | 0 | 513.2 | 72 | 165 | WFOŚiGW | 468.4 | ZPORR | 0 | 0
10 | PLSW012 | 2-1-168 | Pińczów | pińczowski | SW | Wisła | GW | Pińczów | Pińczów | 20864 | 7/2005 zm.53/2005 | 20864 | 19877 | 12120 | 450 | 27.9 | 24.3 |  |  | 27.9 | 24.3 | 11.2 | 7.6 | 320 | 709.5 | 689 | 97 | 332 | 19.6 | 10 | 1 | 1 | PLSW0120 | Pińczów | 6000 | 8500 | 8500 |  | 12000 | 6420 | 1157 | PUB2 | 1 | 407.61 | 1834.44 | 332.2 | 94.7 | 9.8 | 8.1 | 22.3 | 11.6 | 14.5 | 1.5 | M | 2007 | [5 empty] | fermentacja beztlenowa OKF, odwadnianie na prasie, magazynowanie pod wiatą | 216 | 195 | 6 |  |  | 15 |  |  |  | 2559 |  |  |  | 288 |  |  |  | 1581 | ZPORR | 690 | kredyt
11 | PLSW013 | 1a-1-84 | Włoszczowa | włoszczowski | SW | Wisła | SW | Włoszczowa | Włoszczowa | 18110 | 8/2005 zm. 59/2005 | 18110 | 18561 | 11070 | 5775 | 57 | 51.1 | 15.2 | 15.2 | 72.2 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 384.91 | 348.33 | 90 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | PLSW0130 | Włoszczowa | 2194 | 2810 | 4907 | 0 | 4000 | 4907 | 800.849 | PUB2 | 1 | 462.92 | 1677.3 | 1665.75 | 117.08 | 48.25 | 6.85 | 27.39 | 11.39 | 13.3 | 4.42 | RM | 2010 | - | - | Trwa przetarg na Inżyniera Kontraktu i Promo Info. Dokumentacja na Wykonawcę jest w NFOŚiGW przekazana do weryfikacji. | - | - | Odwadnianie osadu z higienizacją | 190 | 0 | 187 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 90.2 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 0 | 45 | WFOŚiGW | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [9 empty] | 431285 |  | 436971 | 345604 | 233727 | 59928 | 813.2 | 623.6 | 36.2 | 36.2 | 849.4 | 659.8 | 17.8 | 14.2 | 2396 | 15252.41 | 16025.43 |  | 1272 | [6 empty] | 93395 | 104190 | 110906 |  | 74216 | 86373 | 17407.949 |  | 7 | [18 empty] | 6086.3 | 1431 | 1330 | 16 | 770 | 1603.3 | 936 | 0 | 0 | 5997.4 | 67.2 | 0 | 0 | 2580.6 | 72 | 666.8 |  | 2055.2 |  | 690
Aglomeracje o RLM ≥ 2 000 < 15 000
1 | PLSW014 | 1a-2-240 | Połaniec | staszowski | SW | Wisła | GW | Połaniec | Połaniec | 14500 | 14/2005 zm.56/2005 | 14500 | 12500 | 8700 | 3800 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 467.5 | 462 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0140 | Łęg | 2600 | 2600 | 2600 |  |  | 2375.8 | 467.5 | B | 1 | 460 | 651 | 180 | 109 | 19 | 13 | 63 | 6 | 13.5 | 1.75 | M | 2010 |  | 0 |  |  |  | Kompostowanie | 190 | 190 | [7 empty] | 1829 |  |  |  | 1829
2 | PLSW015 | 4-2-233 | Sędziszów | jędrzejowski | SW | Wisła | GW | Sędziszów | Sędziszów, Słupia Jędrzejowska | 14236 | 9/2005 zm. 60/2005 | 8762 | 9403 | 4950 | 1852 | 1.2 | 1.2 | ..................... | ....................... | 1.2 | 1.2 | .................... | ....................... | ...................... | 125.41 | 118.6 | 94 | ................... | ................. | ..................... | .................. | ..................... | PLSW0150 | Sędziszów | 360 | 440 | 1158 | .................... | 1300 | 680 | 134.6 | B | 1 | 201.12 | 255.3 | 673 | 19.22 | 7.87 | 28.7 | 46 | 32.7 | 11.6 | 4.52 | ................. | ....................... | .................... | ................... | ......................... | ...................... | .......................... | OSUSZANIE | 12 | ................ | ..................... | .................... | ........................ | 12 | .................. | .......................... | ............ | ................. | .................. | ..................... | ....................... | ............... | ................. | .................... | .................... | ..................... | .................... | ............... | ..................
3 | PLSW016 | 1a-2-238 | Opatów | opatowski | SW | Wisła | SW | Opatów | Opatów | 13450 | Nr 6/2005 zm.62/2005 | 13450 | 9250 | 6800 | 200 | 32.6 | 31.2 | 32.6 | 31.2 | 32.6 | 31.2 | 7.31 | 6.5 | 1150 | 243 | 243 | 100 | 1150 | 47 | 3 | - | - | PLSW0160 | Opatów | 1200 | 1950 | 1950 | - | - | 1950 | 243 | B | 1 | 523 | 1112 | 350 | 116 | 26 | 8.4 | 43 | 20.3 | 13.1 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - | ODWADNIANIE | 18 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | 1288 | - | - | - | 354 | - | - | - | 934 | EFRR | - | -
4 | PLSW017 | 2-2-325 | Suchedniów | skarżyski | SW | Wisła | SW | Suchedniów | Suchedniów | 11051 | 27/2005 zm.69/2005 | 9750 | 9995 | 5106 | 4889 | 19.48 | 18.93 | 0.3 | 0.3 | 19.78 | 19.23 | 1.04 | 1.04 | 0 | 498 | 230 | 46 | 0 | 15 |  | 0.7 |  | PLSW0170 | Suchedniów | 1365 | 1420 | 2865 | 0 | 3020 | 2865 | 498 | B | 1 | 510 | 780 | 310 | 59 | 9.8 | 12 | 61 | 21 | 5.2 | 0.85 | MO | - | - | - | - | - | - | Odwodnienie na urządzeniu „DAB” za pomocą polimeru i wapnowanioe | 172 | - | - | - | - |  | - | Osad używany pod wierzbę energetyczną | 172 | 399 | - | - | - | 274 | 0 | 125 | GWOŚiGW-80 PFOŚiGW-45 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | PLSW018 | 1a-2-237 | Stąporków | konecki | SW | Wisła | SW | Stąporków | Stąporków | 9085 | 32/2005 i 46/2005 | 9085 | 6240 | 5190 | 1050 | 9.93 | 8.93 | 0 | 0 | 9.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 274 | 272 | 99 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | PLSW0180 | Stąporków | 799 | 946 | 1563 | 0 | 2500 | 1563 | 292 | B | 1 | 406.7 | 987 | 401.7 |  |  | 11.92 | 60.57 | 7.18 | [9 empty] | odwodnienie na prasie | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
6 | PLSW019 | 4-2-229 | Zagnańsk | kielecki | SW | Wisła | GW | Zagnańsk | Zagnańsk | 8189.8754 | 117/2005 | 9543 | 9743 | 2787 | 6956 | 27.56 | 22.66 | 0 | 0 | 27.56 | 22.66 | 2.76 | 2.48 | 195 | 207.441 | 196.441 | 100 | 195 | 5.9 | 3.8 | 2.36 | 1.32 | PLSW0190 | Bartków | 1000 | 1200 | 1200 | - | 2500 | 1200 | 207.441 | B | 1 | 539 | 1504 | 992 | 118 | 20 | 18 | 62 | 13 | 49.5 | 1.8 | R | 2010 | [5 empty] | ZAGĘSZCZANIE, ODWADNIANIE | 148 |  | 136 |  |  | 12 |  |  |  | 1104.32 |  |  |  | 346.82 |  | 757.5 | WFOŚiGW
7 | PLSW020 | 2-2-321 | Miedziana Góra | kielecki | SW | Wisła | GW | Miedziana Góra | Miedzina Góra | 7869 | 97/2005 | 7869 | 10085 | 2560 | 7525 | 17.88 | 16.2 | 0 | 0 | 17.88 | 16.2 | 0 | 0 |  | 253.2 | 46.3 | 18.3 | [5 empty] | PLSW0200 | Laskowa | 500 | 500 | 520 |  | 1000 | 283.62 | 46.3 | B | 1 | 393 | 792 | 367 |  |  | 12 | 65 | 14 |  |  | RM | 2011 | [6 empty] | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 0
8 | PLSW021 | 2-2-318 | Strawczyn | kielecki | SW | Wisła | GW | Strawczyn | Strawczyn | 7383 | 113/2005 | 8592 | 8592 | 6350 | 3532 | 89.7 | 78.8 | 0 | 0 | 89.7 | 78.8 | 0.5 | 0.5 | 20 | 211 | 158 | 74.9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0210 | Strawczyn | 1000 | 1000 | _ | 500 |  | 580 | 158 | B | 1 | 386 | 984 | 433 | _ | _ | 6.5 | 50.7 | 8.4 | _ | _ | R | rozbudowa oczyszcalni zakończona w marcu 2006 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 38 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 1185 | 0 | 0 | 157.6 | 116.9 | 169.2 | WFOŚ | 876.9 | ZPORR
9 | PLSW022 | 1a-2-236 | Piekoszów | kielecki | SW | Wisła | GW | Piekoszów | Piekoszów | 7000 | 110/2005 | 13756 | 9518 | 3546 | 11773 | 80 | 72 | - | - | 80 | 72 | 5 | 4 | 88 | 240 | 224 | 93.3 | 160 | 30.2 | 30.2 | - | - | PLSW0220 | Piekoszów | 2050 | - | - | - | 2543 | 2291 | 224 | B | 1 | 1451 | 2982 | 1304 | 88.8 | - | 7.77 | 41.12 | 7.5 | 5.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | Tlenowa stabilizacja odwadnianie prasowanie | 337 | - | - | - | 337 | - | - | - | - | 640.3 | 108.9 | 9.7 | 99.2 | 201.5 |  | 547.7 | WFOŚiGW
10 | PLSW023 | 1b-2-78 | Bieliny | kielecki | SW | Wisła | GW | Bieliny | Bieliny, Nowa Słupia | 6715 | 35/2005 zm.48/2005 | 6715 | 7305 | 3550 | 500 | 46.5 | 40.7 | 0 | 0 | 46.5 | 40.7 | 13.04 | 7.6 | 800 | 86 | 86 | 100 |  | 0 | 0 | 5 | 2 | PLSW0230 | Bieliny | 250 | 312 | 320 | 0 | 320 | 236 | 86 | B | 1 | 710 | 1506 | 837 | 0 | 0 | 26.1 | 70.6 | 38.2 | 0 | 0 | M | 2007 | brak srodków finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | nie | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2553.1 | 0 | 0 | 0 | 253 | 121.8 | 2032.4 | WFOŚiGW, EKOFUNDUSZ | 145.9 | ZPORR | 0 | 0
11 | PLSW024 | 1b-2-81 | Ożarów | opatowski | SW | Wisła | SW | Ożarów | Ożarów | 6423 | 11/2005 zm.58/2005 | 5500 | 5547 | 5510 | 500 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0 | 2.2 | 0 | 15 | 221 | 212 | 96 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0240 | Ożarów | 800 | 600 | 1000 | 0 | 1080 | 1000 | 221 | B | 1 | 381.75 | 795.25 | 251.5 | b.d. | b.d. | 12.5 | 47.6 | 9.7 | 10 | 7.8 | [7 empty] | prasowanie | 94 |  |  |  |  | 94 |  |  |  | 438.1 |  |  |  | 438.1
12 | PLSW025 | 2-2-320 | Chmielnik | kielecki | SW | Wisła | GW | Chmielnik | Chmielnik | 6229 | 101/2005 | 6534 | 6360 | 4970 | 1150 | 34.9 | 28.9 | 0 | 0 | 34.9 | 28.9 | 0.6 | 0.6 | 10 | 312 | 305 | 100 | 1.3 | 11 | 6.8 | 0.13 | 1.5 | PLSW0250 | Chmielnik | 1600 |  | 2100 | nie dotyczy |  | 1100 | 312 | B | 1 | 254.6 | 591 | 146.37 | - | - | 13.1 | 59.81 | 15.53 | - | - | RM | 2013 | nie dotyczy | nie dotyczy | nie dotyczy | - | 2013 | osad gromadzony jest na lagunach | 1047 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 128.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PLSW026 | 2-2-326 | Brody | starachowicki | SW | Wisła | SW | Brody | Brody | 5763 | Nr 24/2005 | 5408 | 5844 | 4190 | 528 | 53.67 | b.d. | 0 | 0 | 53.67 | b.d. | 7.17 | 5.77 | 360 | 56 | 56 | 100 | 360 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | PLSW0260 | Brody | 300 | b.d | b.d | 0 | 900 | 300 | 56 | B | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 9.5 | 37.75 | 9.25 | b.d. | b.d. | RM | 2008 | brak środków finansowych | 0 |  |  |  | stabilizacja tlenowa+prasa taśmowa | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | 1975 | 0 | 0 | 0 | 713 | 0 | 267 | NFOŚiGW | 995 | ZPORR | 0 | 0
14 | PLSW027 | 1a-2-232 | Małogoszcz | jędrzejowski | SW | Wisła | GW | Małogoszcz | Małogoszcz | 5713 | 28/2005 zm.41/2005 | 5713 | 12034 | 4324 | 1400 | 35.8 | 31.8 | 0 | 0 | 35.8 | 31.8 | 0 | 0 | 23 | 254 | 254 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | PLSW0270 | Zakrucze | 698 | 810 | 1150 | 0 | 1200 | 1150 | 254 | B | 1 | 150 | 800 | 90 | 46.9 | 5.6 | 17 | 74 | 14 | 26 | 4.7 | - | - | - | - | - | - | - | suszenie | 27.5 | - | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | PLSW028 | 1b-2-80 | Radoszyce | konecki | SW | Wisła | SW | Radoszyce | Radoszyce | 5600 | 30/2005 zm.43/2005 | 5600 | 5489 | 2384 | 968 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0280 | Radoszyce | 265 | 265 | 300 | 0 | 900 | 265 | 56 | B | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 40.25 | 138.9 | 48.65 | -- | --- | RM | 2004-2009 | ---- | Projekt oraz pozwolenie na modernizację | ----- | 2009 | 2009 | --- | 12 | --- | ---- | --- | 12 | ----- | ---- | --- | --- | --- | 49.4 | ----- |  | 49.4 | ---- | ---- | ---- | ----- | --- | --- | --
16 | PLSW029 | 1a-2-234 | Cedzyna | kielecki | SW | Wisła | GW | Górno | Górno, Kielce | 5550 | 15/2005 zm.64/2005 | 5505 | 5720 | 1728 | 700 | 30.2 | 28 | 30.2 | 28 | 30.2 | 28 | 7.8 | 7.8 | 40 | 400 | 128 | 32 | 619 | - | - | 1 | 6 | PLSW0290 | Cedzyna | 360 | 1215 | 1215 | 14 | 855 | 1215 | 128 | B | 1 | 906 | 5493 | 619 | - | - | 24 | 181 | 20 | - | - | R | 2008/2009 | - | - | - | - | - | odwodnienie | 28 | 18 | - | - | 10 | - | - | - | - | 1397.6 | 62.4 | - | - | 102 | 136.3 | 199.3 | WFOŚIGW | 1022.4 | ZPORR | - | -
17 | PLSW030 | 1b-2-79 | Daleszyce | kielecki | SW | Wisła | GW | Daleszyce | Daleszyce | 5000 | 17/2005 zm.63/2005 | 5000 | 4800 | 4500 | 300 | 23.6 | 20.6 | 0 | 0 | 23.6 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 100 | 0 | 17.5 | 10 | 5 | 5 | PLSW0300 | Daleszyce | 750 | 750 | 750 | 0 | 950 | 37.8 | 37.8 | B | 1 | 849.2 | 2969 | 1456.7 |  |  | 20.2 | 82.1 | 15.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stabilizacja tlenowa | 74.17 | 74.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | PLSW031 | 2-2-323 | Zawichost | sandomierski | SW | Wisła | SW | Zawichost | Zawichost | 4969 | 94/2005 | 4969 | 2638 | 550 | 1750 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 55 | 20.8 | 100 | - | - | - | 15 | 15 | PLSW0310 | Zawichost | 205 | 200 | 210 | - | 195 | 254 | 20.8 | B | 1 | 720 | 1369 | 1508 | - | - | 8 | 75 | 32 | - | - | M | 2006 | - | - | - | - | - | wysuszanie osadu | 10 | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | 637 | - | - | 166 | 46 | - | - | 425 | ZPORR | - | -
19 | PLSW032 | 2-2-327 | Pawłów | starachowicki | SW | Wisła | SW | Pawłów | Pawłów | 4800 | 116/2005 | 10926 | 10919 | 3990 | 6929 | 110.4 | 85.2 | 0 | 0 | 110.4 | 85.2 | 5.4 | 2.9 | 280 | 75.4 | 75.4 | 100 | 280 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | PLSW0320 | Godów | 300 | 390 | 390 | 0 | 1500 | 485 | 75.4 | B | 1 | 557 | 1260 | 556 | 148 | 7.02 | 20 | 71 | 17 | 41 | 1.01 | RM | 2010 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 0 | wapnowanie | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266 | 0 | 0 | 0 | 257.5 | 118.7 | 0 | 0 | 889.8 | ZPORR | 0 | 0
20 | PLSW033 | 2-2-319 | Chęciny | kielecki | SW | Wisła | GW | Chęciny | Chęciny | 4356 | Nr 105/2005 z dn. 25.11.2005r | 12914 | 14869 | 4709 | 10160 | 18.6 | 15.9 | - | - | 18.6 | 15.9 | - | - | - | 561 | 269 | 48 | - | 1 | 1 | - | - | PLSW0330 | Chęciny | 735.85 | 940 | 1081 | - | 2100 | 1081 | 269 | B | 1 | 271.25 | 660.75 | 282.75 | - | - | 9.725 | 53.575 | 14.7 | - | - | RM | 2007 | brak decyzji środowiskowej | - | - | - | - | odwodnienie osadu | 32 | - | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
21 | PLSW034 | 1a-2-239 | Łączna | skarżyski | SW | Wisła | SW | Łączna | Łączna | 4250 | 4/2005 zm. 47/2005 | 4250 | 4394 | 510 | 4864 | 3.51 | 2.35 | 3.51 | 2.35 | 3.51 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0340 | Kamionki | 150 | 150 | 150 |  | 450 | 30 | 3 | B | 1 | 783 | Nie badano | 808 | Nie badan o | Nie badano | 31 | 117 | 6 | - | - | R | 2012 | - | - | - | - | [15 empty] | - | - | - | - | - | - | - | -
22 | PLSW035 | 1b-2-82 | Styków | starachowicki | SW | Wisła | SW | Brody | Brody Starachowice | 3761 | Nr 25/2005 | 4125 | 4748 | 1816 | 4028 | 64.23 | b.d. | 0 | 0 | 64.23 | b.d. | 8.33 | 8.33 | 60 | 156 | 156 | 100 | 60 | 0 | 0 | b.d. | b.d. | PLSW0350 | Styków | 675 | b.d | b.d | 345 | 675 | 675 | 156 | B | 0 | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | b.d. | 11.36 | 52.43 | 15 | b.d. | b.d. | RM | 2006 |  | 100 |  |  |  | stabilizacja tlenowa+prasa taśmowa | 52 |  |  |  |  | 52 |  |  |  | 0 | 1156 | 0 | 0 | 359 | 0 | 166 | NFOŚiGW | 631 | ZPORR | 0 | 0
23 | PLSW036 | 1a2-235 | Marzysz | kielecki | SW | Wisła | GW | Daleszyce | Daleszyce | 3652 | 16/2005 zm. 61/2005 | 8946 | 3769 | 350 | 120 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 99 | 0 | 15 | 20 | 3 | 3 | PLSW0360 | Marzysz | 950 | 950 | 950 | 0 | 750 | 0.2 | 0.2 | B | 1 | 565 | 1113 | 646 |  |  | 25 | 125 | 35 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | stabilizacja tlenowa | 3.28 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | PLSW037 | 4-2-230 | Oleśnica | staszowski | SW | Wisła | GW | Oleśnica | Olesnica | 3555 |  | 3555 | 4132 | 1960 | 0 | 15.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 35.6 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0370 | Oleśnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 35.6 | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 208 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | PLSW038 | 4-2-227 | Pacanów | buski | SW | Wisła | GW | Pacanów | Pacanów | 2231 | 99/2005 | 2231 | 2190 | 1050 | 90 | 12 ,415 | 12 ,415 | 0 | 0 | 12.415 | 12.415 | 5.404 | 5.404 | 630 | 80 | 42.367 | 52.95 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0380 | Pacanów | 210 | 210 | 210 | 0 | 420 | 230 | 42.367 | B | 1 | 152 | 403.75 | 185 | - | - | 27.2 | 48.5 | 16 | - | - | RM | 2015 | - | - | - | 2012 | 2012 | odwodnienie , stabilizacja osadu | 33.9 | - | - | - | 31.9 | 2 | - | - | - | 907.2 | 0 | 0 | 0 | 406.7 | 58.9 | 0 | 0 | 441.6 | EFRR
26 | PLSW039 | 2-2-317 | Stopnica | buski | SW | Wisła | GW | Stopnica | Stopnica | 3131 | Nr 2/2006 z dn.1.02.2006r. | 5700 | 5693 | 3409 | 2284 | 30.957 | 20.504 | 1.5 | 1.5 | 32.457 | 21.16 | 2.998 | 0.656 | 225 | 62.181 | 62.181 |  | 225 | 0 | 0 |  |  | PLSW0390 | Falęcin Stary | 218 | 300 | 300 | 0 | 610 | 200 |  | B | 1 | [5 empty] | 31.85 | 86.85 | 59 |  |  | R | 2008 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  | 659.1481 |  |  |  | 164.787 |  |  |  | 428.4463 | ZPORR | 65.9148 | rezerwa celowa budżetu państwa
27 | PLSW040 | 2-2-322 | Koprzywnica | sandomierski | SW | Wisła | GW | Koprzywnica | Koprzywnica | 2900 | 15/2006 | 7380 | 7380 | 1627 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0400 | Koprzywnica | 450 | 450 | 600 | 0 | 800 | 580 | 64 | B | 1 | 230 | 245 | 200 | 0 | 0 | 12 | 46 | 28 | 0 | 0 | RM | 2008-2010 | 0 | ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków | 0 | 2010 | 2010 | stabilizacja tlenowa-biologiczna | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | PLSW041 | 1a-2-233 | Bodzentyn | kielecki | SW | Wisła | SW | Bodzentyn | Bodzentyn | 2683.8839 | 34/2005 zm.42/2005 | 10709 | 10459 | 1644 | 8815 | 12.7 | 11.6 |  |  | 12.7 | 11.6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 94 | 18.8 | 20 |  | 20 | 30 | 5 | 5 | PLSW0410 | Bodzentyn | 258 | 294 | 520 |  |  | 600 | 94 | B | 1 | [17 empty] | wstępne | 35 | 35 | [7 empty] | 280 |  |  |  | 280
29 | PLSW042 | 2-2-324 | Łoniów | sandomierski | SW | Wisła | SW | Łoniów | Łoniów | 2293 | 96/2005 zm.4/2006 | 2293 | 2293 | 0 | 2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PLSW0420 | Świniary Nowe | - | - | - | - | 450 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
30 | PLSW043 | 1b-2-77 | Sobków | jędrzejowski | SW | Wisła | GW | Sobków | Sobków | 2280 | 115/2005 | 9311 | 8286 | 2700 | 6611 | 22.75 | 9.387 | 0 | 0 | 22.75 | 9.387 | 22.75 | 9.387 | 2700 | 147 | 4.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | PLSW0430 | Sobków | 220 | 300 | 300 | 300 | 1100 | 300 | 4 | B | 1 | [5 empty] | 7 | 91 | 7.2 |  |  | RM | 2007-2013 | [5 empty] | Odwadnianie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5529.3 | 404 | 0 | 0 | 1440.7 | 0 | 2386.7 | WFOŚiGW | 2105.9 | ZPORR | 0 | 0
30 | [9 empty] | 184618.7593 |  | 228591 | 220195 | 101460 | 95567 | 872.067 | 621.861 | 68.11 | 63.35 | 886.282 | 635.232 | 93.002 | 63.667 | 6596 | 5475.032 | 3833.289 |  | 3199.3 | [6 empty] | 20268.85 | 18192 | 23402 | 1159 | 28518 | 23527.42 | 4186.008 |  | 27 | [18 empty] | 2504.1 | 435.45 | 1163.5 | 0 | 477.15 | 256 | 0 | 0 | 172 | 20552.2681 | 3602.7 | 9.7 | 99.2 | 7943.707 | 598.6 | 6650.8 |  | 8895.9463 |  | 65.9148
Suma wszystkich przedziałów:
43 | [9 empty] | 1011695.8246 |  | 1011243 | 886199 | 596918 | 192677 | 2174.467 | 1713.361 | 105.31 | 100.55 | 2225.882 | 1429.132 | 163.402 | 119.667 | 12744 | 38915.442 | 37947.719 |  | 7981.3 | [6 empty] | 198248.85 | 137922 | 156290 | 1159 | 173734 | 218507.42 | 39631.957 |  | 35 | [18 empty] | 11781.4 | 2248.45 | 4827.5 | 16 | 1247.15 | 2334.3 | 936 | 0 | 172 | 36313.4681 | 4087.9 | 9.7 | 279.2 | 14974.207 | 1065.4 | 9530.6 |  | 13910.2463 |  | 920.9148
Nowe aglomeracje
1 |  |  | Bogoria | staszowski | SW | Wisła | GW | Bogoria | Bogoria |  | Nr 17/2006 z dn. 12.09.2006 r. | 5175 | 4765 | 2664 | 2101 | 39 | 34 | 0 | 0 | 39 | 34 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 52 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Bogoria | 200 | - | - | - | 600 | 600 | 52 | B | 1 | 510 |  | 369 | 49.5 | 21.3 | 21 |  | 11 | 12.6 | 6.8 | - | - | - | - | - | - | - | składowane na oczyszczalni | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | Gowarczów | Konecki | SW | Wisła | SW | Gowarczów | Gowarczów |  | 111/2005 zm. 1/2006 | 4917 | 4895 | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN | 2006- 2009 | Brak środków unijnych | opracowana dokumentacja techniczna na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217.764 | 84 | 0 | 0 | 301.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | Kije* | pińczowski | SW | Wisła | GW | Kije | Kije | - | 7/2006 | 4706 | 4700 | - | 4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7957.2 | 2767.9 | - | - | - | - | 2949.3 | WFOŚiGW | 7775.8 | ZPORR | - | -
4 |  |  | Wiślica | buski | SW | Wisła | GW | Wiślica | Wislica |  | 92/2005 | 3000 | 4744 | 0 | 0 | 14.6 | 13.1 | 0 | 0 | 14.6 | 13.1 | 14.6 | 13.1 | 0 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jurków | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0 | 0 | B |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 3478.8 | 2929.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1763.1 | WFOSiGW | 4645.5 | EFRR | 0 | 0
5 |  |  | Kunów | Ostrowiecki | SW | Wisła | GW | Kunów | Kunów |  | 20/2006 | 7087 | 7482 | 2850 | 7450 | 12.9 | 12.3 | ------- | ------- | 12.9 | 12.3 | 0.1 | 0.1 | 0 | 427 | 87.9 | 20.5 | ----- | ------- | ------- | ------ | ------ |  | Kunów | 240.8 | 210 | 1000 | ------ | 800 | 800 | 87.9 | B | 1 | 338 | 841 | 194 | 110 | 20 | 26.9 | 73.7 | 19.1 | 29.1 | 1.5 | BN | 2011 | ---- | ----- | ------ | 2011 | Zagospodarowanie nieużytków | Suszenie na poletkach | 2 | --- | 2 | ---- | ----- | ------ | ------ | ------- | ------ | 37.4 | ---- | ---- | ------- | 18.7 | 18.7 | ---- | ----- | ----- | ----- | ---- | -----
6 |  |  | Rudki | kielecki | SW | Wisła | SW | Nowa Słupia | Nowa Słupia |  | 108/2005 | 5694 | 4376 | 1550 | 2454 | 11.5 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 13 | 13 | 3.7 | 3.7 | 300 | 118 | 81 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Rudki | 300 | 336 | 840 | 30 | 437 | 840 | 81 | B | 1 | 239.15 | 557.75 | 199.5 |  |  | 34.15 | 97.55 | 29 |  |  | RM | 08-10 | [5 empty] | suszenie | 19 | 14 |  |  |  | 5 |  |  |  | 711 |  |  |  | 288 | 54 | 70 | WFOŚiGW | 299 | ZPORR
7 |  |  | Nowa Słupia | kielecki | SW | Wisła | SW | Nowa Słupia | Nowa Słupia |  | 107/2005 | 5650 | 6305 | 1924 | 2148 | 10.7 | 10.7 |  |  | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 120 | 61 | 100 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2.42 |  | Nowa Słupia | 325 | 358 | 1728 | 0 | 630 | 1728 | 61 | B | 1 | 311.55 | 459.22 | 515 |  |  | 16.05 | 86.1 | 38 |  |  | MO | 08-10 | [15 empty] | 190 |  |  |  | 190
8 |  |  | Samborzec | sandomierski | SW | Wisła | GW | Samborzec | Samborzec |  | 10/2006 zm. 6/2007 | 9357 | 900 | 1236 | 18.2 | 16.7 |  | 0 | 0 | 18.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4670 | 48 | 1 | 0 | 8 | 24 | 5 | 5 | - | Saborzec | 640 | 1664 | 896 | 0 | 1280 | 720 | 50 | B | 1 | 659 | 1185 | 438 | 87 | 10 | 6.2 | 23.9 | 5.8 | 9.9 | 0.4 | R | 2020 | - | - | - | - | - | stabilizacja tlenowa | 17 | 12 | - | - | - | 5 | - | -
9 |  |  | Solec-Zdrój | buski | GW | Wisła | GW | Solec-Zdrój | Solec-Zdrój |  | 100/2005 | 2273 | 1458 | 498 | 300 | 6.37 | 6.37 | - | - | 6.37 | 6.37 | 0.14 | 0.14 | 4 | 322.27 | 47.5 | 14.7 | 4 | - | - | 20 | 20 |  | Solec |  | 396 | 396 | - | 650 | 200 | 47.5 | non B | 0 | 210 | 553 | 344 | - | - | 17.6 | 80.9 | 24.7 | - | - | BN | 2009 | - | - | - | - | - | odsączanie | 20 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | 36.9 | - | - | - | 36.9 | - | - | - | - | - | - | -
10 |  |  | Wodzisław | jędrzejowski | SW | Wisła | GW | Wodzisław | Wodzisław, Sedziszów |  | 90/2005 | 4041 | 4471 | 460 | 3317 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 41 | 93 | 0 | 59.77 | 59.77 | 0 | 0 |  | Wodzisław | 340 | 340 | 340 | 0 |  | 340 | 41 | B | 0 | 32 | 66 | 41 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | poletka | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Barcza | kielecki | SW | Wisła | GW | Zagnańsk | Zagnańsk |  | 119/2005 | 2333 | 2391 | 999 | 1392 | 6.5 | 5.79 | 0 | 0 | 6.5 | 5.79 | 0 | 0 | 0 | 43.116 | 38.612 | 100 | 0 | 32.6 | 29.1 | 0 | 0 |  | Barcza | 520 | 615 | 615 | - | 520 | 337 | 43.116 | B | 1 | 559 | 1207 | 356 | 139.9 | 21.9 | 15 | 47 | 12 | 49.9 | 3.5 | [7 empty] | ZAGĘSZCZANIE, ODWADNIANIE | 51 |  | 46 |  |  | 5
12 |  |  | Złota | pińczowski | SW | Wisła | GW | Złota | Złota |  | 11/2006 | 3800 | 2500 | 1200 | 500 | 32 | 24.6 |  |  | 32 | 24.6 | 32 | 24.6 | 1164 | 10 | 10 | 100 | 1164 | [5 empty] | Złota | 165 | 182 | 182 |  | 182 | 103 | 10 | B | 1 | 1070 | 2032 | 130 |  |  | 7 | 75 | 13 | [10 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  | 4608 | 2400 |  |  | 1927 |  |  |  | 5081 | ZPORR
13 |  |  | Działoszyce | pińczowski | SW | Wisła | GW | Działoszyce | Działoszyce |  | Nr 106/2005 | 5980 | 5763 | 160 | 2000 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 167.9 | 7 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | _ | _ | _ | Działoszyce | 19.2 | 75 | 99.11 | _ | _ | 30 | 7 | biologiczno-mechaniczna KOS-3 | 1 | 511.3 | 854.2 | 428.4 | _ | _ | 38.5 | 123.4 | 30.3 | _ | _ | BN | 2007 - 2010 | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _ | _
14 |  |  | Opatowiec | kazimierski | SW | Wisła | GW | Opatowiec | Opatowiec |  | 98/2005 | 2311 | 2311 | 0 | 2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Opatowiec | 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2010-2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 |  |  | Świniary | buski | GW | Wisła | GW | Solec-Zdrój | Solec-Zdrój Pacanów |  | 3/2006 | 2313 | 3624 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 391.99 | - | - | - | - | - | - | - |  | Świniary |  | - | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | BN | 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | [11 empty] | 68637 | 60685 | 13541 | 32191.2 | 155.87 | 123.96 | 1.5 | 1.5 | 158.87 | 142.16 | 50.54 | 41.64 | 1468 | 6933.856 | 474.012 |  | 1288 | [6 empty] | 2982 | 4176 | 6096.11 | 30 | 7016 | 5698 | 480.516 |  | 8 | [18 empty] | 140.7 | 70.2 | 48 | 0 | 2.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 17237.064 | 8181.7 | 0 | 0 | 2762.364 | 72.7 | 4782.4 |  | 17801.3 |  | 0
* - nie wykazano zakresu rzeczowego ponieważ budowę sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków dla gminy Kije zakończono i oddano do użytku w styczniu 2007 r. Wykazano zakres finansowy gdyż nakłady finansowe poniesiono w 2006 r.