| Nazwa dokumentu: Raport za I kwartał 2019 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. „Digitalizacja i udostępnienie cyfrowych dóbr kultury – zabytków oraz grobów i cmentarzy wojennych” |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu |
| 1 | MC | 2. Postęp finansowy- wartość środków wydatkowanych | We wnioskach o płatność złożonych do końca marca 2019 Beneficjent nie wykazał żadnych wydatków kwalifikowalnych- złożono tylko wniosek zaliczkowy ( WOP nr1). W związku z powyższym w tym polu powinna być wartość „ 0,00”. W raporcie Beneficjent wskazał 0.3 % | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 2 | MC | 2. Postęp finansowy- czas realizacji projektu | Czas realizacji projektu – do 26.01.2019. Upłynęło 2 z 36 miesięcy realizacji projektu – czyli 5,6% czasu. W raporcie Beneficjent wskazał 5 % | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |
| 3 | MC | 7. Ryzyka | Nie zostało wymienione w raporcie ryzyko „Opóźnienia w postępowaniach przetargowych wynikające z konieczności stosowania złożonych procedur wynikających z przepisów ustawy Pzp” | Proszę o weryfikację i korektę w odniesieniu do zgłoszonej uwagi. |