Opis przedmiotu konsultacji

Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji remontu budynku biurowego przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie.

- Przewidywany zakres robót w ramach remontu budynku biurowego znajdującego się przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie:

  - wyburzenia i rozbiórka  ścianek działowych murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych,

  - wykonanie nowych ścianek działowych murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych,

  - wymiana stolarki drzwiowej,

  - montaż rolet,

  - wymiana wykładziny,

  - remont pomieszczeń WC  oraz pomieszczeń kuchennych,

  - malowanie ścian,

  - montaż sufitów podwieszanych,

  - remont  instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, co, przeciwpożarowej, klimatyzacji i wentylacji i wczesnego wykrywania pożaru,

  - przystosowanie obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych.

Zamawiający planuje przeprowadzenie remontu w trybie „zaprojektuj i wyremontuj”.

- Zakres obowiązków Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania „Remont budynku biurowego przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie”” został podzielony na 4 Etapy.

Etap I – obejmujący przygotowanie PFU oraz określenie kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych remontu

Szczegółowy wykaz zadań w tym etapie:

- dokonanie inspekcji terenu realizacji remontu,

- weryfikacja możliwości zrealizowania zamierzeń Zamawiającego pod względem ich zgodności z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

- przygotowanie we współpracy z Zamawiającym programu funkcjonalno-użytkowego (PFU będzie wykorzystywane przez Zamawiającego jako opis przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wyremontuj”. Wymaga się aby Wykonawca w opracowaniu nie wskazywał znaków towarowych, patentów lub pochodzenia. Wykonawca ma obowiązek opisania planowanych do zastosowania materiałów budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych i wyposażenia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazujących na jakość, klasę. Wykonawca opisze w PFU wymagany zakres prac również w formie podziału na poszczególne pomieszczenia, ciągi komunikacyjne.)

- określenie kosztów prac projektowych oraz kosztów robót budowlanych (określenie szacunkowej wartości zamówienia) zadania Remont budynku biurowego przy ul. Grójeckiej 186 w Warszawie w trybie „Zaprojektuj i wyremontuj”

Etap II – obejmujący współudział Inwestora Zastępczego w przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania przetargowego na wyłonienie Generalnego Wykonawcy remontu oraz udział Inwestora Zastępczego w ewentualnych procedurach odwoławczych po stronie Zamawiającego:

Szczegółowy wykaz zadań w tym etapie:

- przygotowanie SWZ, w szczególności Inspektor przygotuje zapisy w zakresie:

- merytorycznego opisu zamówienia,

- projektu umowy,

- warunków udziału w postępowaniu,

- kryteriów oceny ofert,

- warunków płatności

Przygotowana SWZ będzie podlegała akceptacji Zamawiającego.

- przygotowywanie wyjaśnień treści SWZ na zapytania ww. zakresu, składane przez wykonawców w trakcie trwania postępowania,

- dokonanie oceny merytorycznej złożonych ofert w zakresie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymogami technicznymi, określonymi w SWZ,

- ocena ofert na podstawie kryteriów określonych w SWZ,

- sprawdzanie i wyjaśnianie treści ofert oraz innych dokumentów składanych przez wykonawców w trakcie trwania postępowania.

Etap III – obejmujący zarządzanie, nadzór i rozliczenie remontu

Szczegółowy wykaz zadań w tym etapie:

- opracowanie, po podpisaniu Umowy przez Zamawiającego z Generalnym Wykonawcą, projektu „Szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego remontu”,

- nadzór nad poprawnością i terminowością przygotowania dokumentacji projektowej,

- świadczenie usługi Inspektorów Nadzoru inwestorskiego zgodnie z regulacjami dotyczącymi procesu budowlanego i zapewnienie w razie potrzeby wymaganej obecności na budowie stosownych do rodzaju prowadzonych prac inspektorów Nadzoru Inwestorskiego;

- przekazanie terenu remontu wraz z Zamawiającym;

- kontrola wykonywania robót budowlanych w tym przeprowadzanie odbiorów częściowych, robót zanikających, udział w próbach, rozruchach itp., sprawdzania poprawności wykonania, działania, sprawdzanie zgodności realizacji z warunkami kontraktowymi wiążącymi Generalnego Wykonawcę, zaaprobowaną dokumentacją projektową, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

- kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę stosowania wszystkich uzgodnień i wymagań wynikających z zapisów umowy, przepisów prawa i bieżących ustaleń;

- akceptowanie materiałów i rozwiązań proponowanych przez Generalnego Wykonawcę pod kątem zgodności z dokumentami przetargowymi na wykonawcę robót;

- kontrola przestrzegania przez Generalnego Wykonawcę robót budowlanych przepisów bhp i p.poż, oraz odpowiedniej organizacji robót budowlanych;

- przeprowadzenie wraz z Zamawiającym odbioru ostatecznego (końcowego) remontu;

- sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji powstającej w trakcie realizacji robót oraz dokumentacji powykonawczej pod kątem ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i pozostałymi dokumentami kontraktowymi, przepisami prawa (w tym prawa zamówień publicznych) i zasadami wiedzy technicznej, normami, możliwością uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie wymagane) oraz planowanym przeznaczeniem obiektu zapewniającym jego ekonomiczne, funkcjonalne i bezusterkowe użytkowanie;

- powiadamianie Zamawiającego, i Generalnego Wykonawcy o zgłoszonych nieprawidłowościach i uwagach oraz nadzór nad niezwłocznym uwzględnieniem uwag;

- kontrola przestrzegania harmonogramu ramowego realizacji remontu. Nadzór nad aktualizacjami harmonogramu rzeczowo-finansowego;

- przeprowadzanie w czasie realizacji zadania narad koordynacyjnych i innych spotkań z udziałem (w zależności od potrzeb) przedstawicieli Zamawiającego, Generalnego Wykonawcy, Inspektorów Nadzoru (stosownych do rodzaju prowadzonych prac), projektanta (jeżeli zachodzi taka potrzeba - w tym także projektantów branżowych), a także innych podmiotów jeśli zajdzie taka konieczność oraz sporządzanie ze spotkania protokołu w formie pisemnej;

- opiniowanie Zamawiającemu podwykonawców zgłaszanych przez Generalnego Wykonawcę wraz ze sprawdzeniem przedstawionych dokumentów;

- weryfikacja poprawności przygotowania faktur przez Generalnego Wykonawcę (pod kątem merytorycznym i formalnym) wraz z dokumentami wymaganymi przez Zamawiającego (w tym sprawdzanie poprawności i kompletności załączanych oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców);

- doradzanie Zamawiającemu w zakresie wszelkich roszczeń i sporów z Generalnym Wykonawcą, w tym także w razie zajścia przesłanek do odpowiedzialności solidarnej;

- reprezentowanie Zamawiającego, na jego wniosek, przed stronami trzecimi w związku z realizacją remontu lub uczestnictwo wraz z Zamawiającym w takich spotkaniach;

- występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzonym remontem, jeśli zajdzie taka konieczność;

- stwierdzania aktualnego stanu robót w razie zejścia Generalnego Wykonawcy z miejsca remontu lub w innym wypadku, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia umowy z Generalnym Wykonawcą. Przygotowanie stosownych dokumentów niezbędnych dla rozliczenia Generalnego Wykonawcy z uwzględnieniem zasadnych roszczeń stron trzecich (w tym podwykonawców i dalszych podwykonawców). W szczególności w takim wypadku Nadzór Inwestorski:

a) odbierze od Generalnego Wykonawcy miejsca remontu i dokona pełnej inwentaryzacji robót, wraz z przygotowaniem stosownej ekspertyzy, co do prawidłowości wykonanych robót budowlanych,

b) przygotuje plan zabezpieczenia miejsca remontu oraz przeprowadzi jego zabezpieczenie,

c)  przygotuje wszystkie dokumenty niezbędne do ubezpieczenia budowy,

d)  dokona rozliczenia wykonanych robót, w szczególności oszacowania wartości już wykonanych oraz oceny ich wadliwości,

e) opracowanie dokumentacji koniecznej do udzielenia zamówienia na dokończenie remontu przez Zamawiającego zgodnie z warunkami ustawy Prawo Zamówień Publicznych;

Etap IV – obejmujący uczestnictwo w przeglądach technicznych oraz nadzór nad usunięciem wad stwierdzonych podczas przeglądów w okresie rękojmi za wady i gwarancji wykonawcy remontu

Szczegółowy wykaz zadań w tym etapie:

- organizacja i uczestnictwo w przeglądach technicznych w okresie rękojmi za wady i gwarancji wykonawcy remontu co najmniej raz w roku i w przypadku ujawnienia się wad na każde żądanie Zamawiającego przez okres do 24 miesięcy od daty odbioru końcowego remontu.

- nadzór nad usunięciem przez Wykonawcę wad stwierdzonych podczas przeglądów w okresie rękojmi za wady oraz zgłoszonych przez Zamawiającego. w okresie rękojmi za wady i gwarancji wykonawcy remontu co najmniej raz w roku i w przypadku ujawnienia się wad na każde żądanie Zamawiającego przez okres do 24 miesięcy od daty odbioru końcowego remontu.

- Terminy realizacji poszczególnych etapów:

Etap I – nie dłużej niż 12 dni roboczych od podpisania umowy, przy czym Zamawiający planuje, że przez pierwsze 5 dni roboczych Inspektor będzie brał udział w spotkaniach z Zamawiającym trwających nie dłużej niż 5 godz. dziennie.

Etap II – liczony będzie od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego PFU do dnia zawarcia umowy z głównym wykonawcą remontu. Zamawiający przewiduje, że Inspektor przygotuje SWZ w terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia PFU przez Zamawiającego. Szacowany termin trwania tego etapu – do 2 miesięcy.

Etap III – liczony będzie od dnia podpisania umowy z głównym wykonawcą remontu do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego remontu.

Etap IV –24 miesiące od dnia podpisania protokołu końcowego remontu.

- Opis ogólny budynku i warunków prowadzenia remontu

- Remont będzie prowadzony w pomieszczeniach biurowych), o łącznej powierzchni 4 402,37 m2, usytuowanych w budynku położonym w Warszawie przy ul. Grójeckiej 186 (dalej: Budynek).

- Zamawiający w stosunku do nieruchomości wykonuje uprawnienia właścicielskie w imieniu Skarbu Państwa.

- Zamawiający nie prowadzi działalności w pomieszczeniach biurowych, które będę przedmiotem remontu.

- Za pomieszczenia biurowe uważa się pomieszczenia znajdujące się w budynku przy ul. Grójeckiej 186 na poziomach 0-III i w tzw. pawilonie (lokale 13, 14, 15) oraz ciągi komunikacyjne, wejścia i wyjścia ewakuacyjne znajdujące się w budynku oraz klatki schodowe w pawilonie.

- Budynek o 14 kondygnacjach naziemnych i 3 kondygnacji podziemnej. Budynek został wybudowany w 2000 roku i wykonany w konstrukcji żelbetowej Filarowej.

- Jest to budynek o funkcji mieszanej tj. mieszkaniowo — usługowej jednak w zdecydowanej większości przeznaczony dla funkcji mieszkaniowej.

- Do użytku w czasie remontu przeznaczone są dwie windy osobowe (hydrauliczne) oraz dwie klatki schodowe.

- Lokale, w których prowadzony będzie remont, poza standardowymi instalacjami wyposażone są również w systemy alarmu pożarowego, systemy sygnalizacji włamania i napadu, systemy kontroli dostępu, system gaszenia gazem, system detekcji dymu, system audiowizualny, system (BMS), instalacje klimatyzacji i wentylacji.

- Lokale w posadzkach posiadają systemy  rozmieszczenia okablowania i sieci teleinformatycznych.

- Sufity poszczególnych lokali są z podwieszanych płyt gipsowo-kartonowych oraz kasetony bezcieniowe.

- Posadzki w poszczególnych pomieszczeniach biurowych wykonane są z wykładziny dywanowej niepalnej.

- W przypadku pomieszczeń Serwerowni jest to podłoga techniczna firmy Wappex.

- W przypadku pozostałych pomieszczeń tj. pomieszczenia socjalne, sanitarne posadzki wykonane są z gresów z powierzchnią antypoślizgową.

- Zestawienie powierzchni w budynku przy ul. Grójeckiej 186

| L.p. | Kategoria powierzchni | Rodzaj powierzchni | Wielkość powierzchni (m2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | biurowe, w tym sale konferencyjne | Wykładzina | 3 025,23 |
| 2. | socjalne | Gress | 98,88 |
| 3. | Sanitariaty | Gress | 228,36 |
| 4. | Korytarze, klatki schodowe | Gress | 1 048,73 |
| 5. | glazury naściennej w sanitariatach oraz w pomieszczeniach socjalnych | Glazura | 1 077,04 |

- wyposażenie sanitarne Zamawiającego w budynku przy ul. Grójeckiej 186:

a) muszle toaletowe 47 szt.

b) pisuary 9 szt.

c) bidety 2 szt.

d) umywalki 45 szt.

UWAGA:

Zamawiający nie posiada aktualnej dokumentacji budynku i instalacji.

Zmawiający może udostępnić następujące dokumenty:

- przegląd stanu technicznego instalacji wentylacji wraz z oceną sprawności i wydajności układów planowanych do przebudowy (marzec 2022)

- dokumentacja powykonawcza systemu sygnalizacji pożaru (styczeń 2017),

- plany / rzuty (dostępne w programie AutoCad

- Proponowane warunki udziału w postępowaniu:

Doświadczenie:

Zrealizowanie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego lub Inżyniera kontraktu nad realizacją remontu lub przebudowy budynku, z przeznaczeniem na potrzeby biurowe lub biurowo – usługowe lub biurowo-mieszkalno-usługowe, o kubaturze nie mniejszej niż 13 000 m3 każdy (kubatura ta dotyczy łącznej kubatury budynku lub budynków użyteczności publicznej, które zostały wykonane w ramach jednej odrębnej usługi) o łącznej wartości inwestycji wynoszącej nie mniej niż 5 000 000,00 zł brutto każda,

Dysponowanie zespołem składającym się z:

a)	Koordynatora projektu

b)	Inspektora nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych

c)	inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

d)	Inspektora nadzoru robót elektrycznych i elektroenergetycznych

e)	Kosztorysant budowlany