SZACOWANIE WAROTOŚCI ZAMÓWIENIA

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zamówienia publicznego na realizację badania ewaluacyjnego pn. „Ocena efektów realizacji programów promocji realizowanych w ramach projektu pozakonkursowego  pn. “Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand”, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w latach 2015-2019”, zwracamy się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

- INFORMACJA O PROJEKCIE POZAKONKURSOWYM

Projekt pozakonkursowy pn. Promocja polskiej w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki - Brand, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2015-2020 jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Beneficjentem projektu jest Departament Rozwoju Inwestycji.

Celem nadrzędnym projektu jest upowszechnianie przekazu o wysokiej jakości polskich marek produktowych z obszarów wpisujących się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje oraz kontynuowanie działań przyczyniających się do umacniania pozytywnego wizerunku Polski i polskiej gospodarki na rynkach zagranicznych.

Celami szczegółowymi, które doprowadzają do realizacji celu nadrzędnego są:

- zwiększenie potencjału rozwojowego oraz wolumenu eksportu przedsiębiorstw reprezentujących sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji;

- zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową na pozaunijnych rynkach perspektywicznych;

- zwiększenie świadomości zagranicznych środowisk biznesowych nt. potencjału innowacyjnego polskiej gospodarki;

- poprawa warunków sprzyjających ekspansji przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych;

- umocnienie pozytywnego wizerunku polskiej gospodarki (z wykorzystaniem logo Marki Polskiej Gospodarki - MPG);

- zwiększenia rozpoznawalności, wartości i popytu na polskie produkty w kraju i za granicą poprawy wizerunku Polski na rynku dóbr konsumpcyjnych;

- zwiększenie zakresu promocji i obecności polskich marek produktowych w kanałach elektronicznych.

- MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Wymienione poniżej materiały źródłowe zostaną udostępnione Wykonawcy po zawarciu umowy i stanowią minimum, z którym powinien zapoznać się i na których opierać się powinien Wykonawca badania ewaluacyjnego.

- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020,

- Księga Marki Polskiej Gospodarki dostępna na stronie:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/marka-polskiej-gospodarki,

- Kopia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu wybieranego w trybie pozakonkursowym w ramach poddziałania 3.3.2 PO IR,

- Kopia decyzji Nr POIR.03.03.02-00-0001/15-00 o dofinansowaniu projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa III pn. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.3. pn. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki - Brand

- Umowy o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu pozakonkursowego pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki - Brand, poddziałanie 3.3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w latach 2014-2020 zawarte z:

- PARP,

- KOWR,

c) POT.

- Umowa nr II/633/P/50005/430/17/DPI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Finansów a Polska Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży biotechnologicznej i farmaceutycznej.

- Umowa nr II/630/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministerstwem Rozwoju i Finansów a Polska Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży budowy i wykańczanie budowli.

- Umowa nr II/628/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży części samochodowych i lotniczych.

- Umowa nr II/629/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży jachtów i łodzi.

- Umowa nr II/632/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży kosmetycznej.

- Umowa nr II/634/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży maszyn i urządzeń.

- Umowa nr II/627/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży meblarskiej.

- Umowa nr II/635/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży Moda Polska.

- Umowa nr II/631/P/50005/430/17/DDI z 28 września 2017 r. zawarta pomiędzy Ministrem Rozwoju i Finansów a Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A. dotycząca realizacji branżowego programu promocji branży sprzętu medycznego.

- Raporty okresowe z realizacji branżowych programów promocji i dużych przedsięwzięć promocyjnych składane przez realizatora i partnerów projektu.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dane:

- przedsiębiorstw, które przystąpiły do programów branżowych i skorzystały z dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR – 1557 podmiotów,

- przedsiębiorstw, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR a następnie go wycofały – 395 podmiotów,

- przedsiębiorstw, których wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR został odrzucony – 1482 podmiotów,

- przedsiębiorstw, które zawarły umowy o dofinansowanie, a następnie z różnych powodów umowy te zostały rozwiązane – 143 podmioty.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dane:

- przedsiębiorstw, które wzięły udział w dużych przedsięwzięciach promocyjnych i skorzystały z dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR –  44  podmioty,

- przedsiębiorstw, które złożyły wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR a następnie go wycofały – 8 podmiotów,

- przedsiębiorstw, których wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR został odrzucony – 19 podmiotów,

- przedsiębiorstwa, które zawarło umowę o dofinansowanie, a następnie umowa ta została rozwiązana – 1 podmiot.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy dane teleadresowe:

- dziennikarzy, biorących udział w study torus organizowanych w ramach każdego z 12 branżowych programów promocji.

- kontrahentów, biorących udział w spotkaniach organizowanych w ramach każdego z 12 branżowych programów promocji.

- wybranych regionalnych instytucji, zaangażowanych w realizację działań w obszarze internacjonalizacji przedsiębiorstw.

- realizatora oraz partnerów projektu.

- inne źródła informacji będące w dyspozycji Zamawiającego.

- ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

W ramach niniejszego zamówienia, badaniu ewaluacyjnemu podlegają następujące zadania realizowane w ramach projektu w latach 2016-2019:

- 12 branżowych programów promocji,

- 6 dużych przedsięwzięć promocyjnych.

Ad. 1 Branżowe programy promocji  dotyczyły następujących branż:

- sprzęt medyczny,

- maszyny i urządzenia,

- kosmetyki,

- IT/ICT,

- biotechnologia i farmaceutyka,

- moda polska,

- budowa i wykańczanie budowli,

- jachty i łodzie,

- meble,

- polskie specjalności żywnościowe,

- sektor usług prozdrowotnych,

- części samochodowe i lotnicze.

W ramach każdego z branżowych programów promocji realizowane były działania ogólne promujące branże jako całość, polegające na:

- organizacji narodowych stoisk informacyjnych na wybranych targach,

- organizacji misji przyjazdowych typu Study Tour dla zagranicznych dziennikarzy i kontrahentów,

- prowadzeniu kampanii promocyjnej w Internecie,

- prowadzeniu strony internetowej programu na subportalu trade.gov.pl oraz aktywnościach na wybranych portalach społecznościowych.

Działania promujące branże jako całość realizowane były przez partnera projektu bądź realizatora wg. poniższego podziału:

Tabela nr 1.

| L.p. | Nazwa Branżowego programu promocji (BPP) | Nazwa partnera lub realizator |
| --- | --- | --- |
| 1. | BPP sprzęt medyczny | Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A |
| 2. | BPP maszyny i urządzenia |  |
| 3. | BPP kosmetyki |  |
| 4. | BPP biotechnologia i farmaceutyka |  |
| 5. | BPP moda polska |  |
| 6. | BPP budowa i wykańczanie budowli |  |
| 7. | BPP jachty i łodzie |  |
| 8. | BPP meble |  |
| 9. | BPP części samochodowe i lotnicze |  |
| 10. | BPP IT/ICT | Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości |
| 11. | polskie specjalności żywnościowe | Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa |
| 12. | BPP sektora usług prozdrowotnych | Polska Organizacja Turystyczna |

Do działań ogólnych, w ramach każdego z branżowych programów promocji opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, co razem tworzyło program promocji danej branży. W ramach każdego z programów przedsiębiorcy mogli wziąć udział w wybranych zagranicznych i krajowych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach gospodarczych, a także konferencjach, seminariach, degustacjach, pokazach oraz skorzystać z usług doradczych. Każdy z przedsiębiorców w ramach reguł przewidzianych w projekcie, wybierał narzędzia promocyjne indywidualnie, tak aby jak najlepiej odpowiadały specyfice jego działalności.

Przedsiębiorcy biorący udział w branżowych programach promocji mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiadała PARP. Dofinansowanie było udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027 z późn. zm.).

We wszystkich 12 branżowych  programach promocji  udział wzięło 1557 przedsiębiorstw. Każde przedsiębiorstwo, do udziału w poszczególnych wydarzeniach odbywających się w ramach danego programu, oddelegować mogło dwóch pracowników (których udział został dofinansowany w ramach poddziałania 3.3.3 POIR).

Ad. 2 duże przedsięwzięcia promocyjne.

Celem organizacji dużych przedsięwzięć promocyjnych było stworzenie możliwości zaprezentowania potencjału polskiej gospodarki na największych imprezach promocyjnych organizowanych na świecie.

W ramach każdego z dużych przedsięwzięć promocyjnych  opracowany został wykaz działań promocyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorców, który uzupełniony został o tzw. działania ogólne polegające na organizacji narodowych stoisk informacyjnych. W ramach każdego z dużych przedsięwzięć promocyjnych przedsiębiorcy mogli:

- wziąć udział w danym wydarzeniu jako wystawca,

- wziąć udział w grupowej wyjazdowej misji gospodarczej,

- zakupić usługę doradczą,

- zorganizować przyjazdową misję gospodarczą dla kontrahentów lub dziennikarzy,

- zorganizować indywidualną misję gospodarczą.

Przedsiębiorcy biorący udział w dużych przedsięwzięciach promocyjnych mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR, za którego realizację odpowiadała PARP Dofinansowanie było udzielane na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1027 z późn. zm.).

W ramach projektu, zrealizowane zostały duże przedsięwzięcia promocyjne podczas targów:

- Cosmoprof 2016 w Bolonii w terminie 18-21.03.2016 r.,

- EXPO 2017 w Astanie w terminie 10 – 6.09.2017 r.,

- Hannover Messe w terminie 24-28.04.2017 r.,

- Medica w Dusseldorfie w terminach 12-15.11.2018 r.,

- Medica w Dusseldorfie w terminach 18-21.11.2019 r.,

- Arab Health w Dubaju w terminie 28-31.01.2019 r.

Organizatorem wszystkich dużych przedsięwzięć promocyjnych była PARP.

We wszystkich 6 dużych przedsięwzięciach promocyjnych udział wzięło 44 przedsiębiorstw. Każdy z nich, do udziału w poszczególnych wydarzeniach odbywających się w ramach danego programu, oddelegować mogło dwóch pracowników (których udział został dofinansowany w ramach poddziałania 3.3.3 POIR).

- KRYTERIA BADANIA EWALUACYJNEGO

- skuteczność, czyli stopień realizacji celów projektu,

- efektywność, kryterium to pozwoli na ocenę w jakim stopniu poniesione wydatki pozwoliły osiągnąć zamierzone efekty projektu,

- trafność, czyli zbieżność realizowanych działań z celami projektu,

- użyteczność, czyli ocena stopnia realizacji potrzeb grup docelowej,

- trwałość, czyli ocena na ile pozytywne zmiany wywołane oddziaływaniem programów promocji i dużych przedsięwzięć promocyjnych będą trwać po ich zakończeniu.

- GRUPY DOCELOWE OBJĘTE BADANIEM EWALUACYJNYM

W badaniu ewaluacyjnym wezmą udział następujące grupy docelowe:

- Bezpośrednie

- Przedsiębiorcy uczestniczący w ramach branżowych programach promocji                                                 i dużych przedsięwzięciach promocyjnych,

- Realizator i partnerzy projektu odpowiedzialni za realizację poszczególnych  branżowych programów promocji  i dużych przedsięwzięć promocyjnych,

- Kontrahenci zagraniczni, biorący udział w spotkaniach z  polskimi przedsiębiorcami organizowanymi w ramach programów promocji,

- Dziennikarze zagraniczni, biorący udział w study tours organizowanych w ramach programów promocji,

- Polscy przedsiębiorcy biorący udział w spotkaniach b2b w ramach misji przyjazdowych kontrahentów i dziennikarzy,

- Eksperci branżowi obecni na stoiskach na narodowych stoiskach branżowych.

- Pośrednie

- Pracownicy zaangażowani w realizację projektu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy   Technologii,

- Eksperci i partnerzy społeczno – gospodarczy, przedstawiciele organizacji  
pracodawców, izb gospodarczych,  działający w obszarze internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, bezpośrednio nie związani z projektem, których listę Wykonawca  przedstawi Zamawiającemu do akceptacji.

- ODBIORCY BADANIA EWALUACJNEGO

Wyniki badania ewaluacyjnego, a w szczególności płynące z nich wnioski i rekomendacje, będą wykorzystywane przez instytucje zaangażowane w przygotowanie i we wdrażanie kolejnych edycji branżowych programów promocji oraz dużych przedsięwzięć promocyjnych, które organizowane będą w kolejnych latach realizacji projektu pozakonkursowego. Poza tym, wypracowane rekomendacje mogą posłużyć instytucjom działającym w kraju na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw do tworzenia nowych programów wsparcia. Głównymi odbiorcami wyników ewaluacji będą:

- Beneficjent projektu,

- Instytucja Zarządzająca (Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej).

- CEL EWALUACJI

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest ocena efektów realizacji branżowych programów promocji oraz dużych przedsięwzięć promocyjnych realizowanych w latach 2016 – 2019, stanowiących pewien etap realizacji projektu, którego realizacja zaplanowana jest do końca 2023 roku. Ponadto, celem badanie ewaluacyjnego jest  wypracowanie rekomendacji dla realizacji projektów z zakresu internacjonalizacji w nowej perspektywie finansowej a także ocena stopnia realizacji celu nadrzędnego oraz celów szczegółowych, przy założeniu, że cele projektu będą osiągane do końca realizacji projektu.

- OBSZARY I PYTANIA BADAWCZE

Obszar A

W ramach obszaru A, Zamawiający oczekuje uzyskania odpowiedzi na pytanie kluczowe, tj., w jakim stopniu działania realizowane w ramach projektu wpłynęły na osiągnięcie:

- celu nadrzędnego projektu,

- wszystkich wskazanych celów szczegółowych projektu.

- wskaźnika rezultatu bezpośredniego projektu o nazwie „wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych na Portalu Promocji Eksportu”. Wykonawca na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego zobowiązany jest do analizy i prezentacji dynamiki przyrostu aktywnych użytkowników Portalu  Promocji Eksportu oraz stopnia osiągnięcia tego wskaźnika.

W szczególności, chodzi o wskazanie jakie są efekty realizacji programów promocji poprzez odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne:

- Jaki jest stopień osiągnięcia wskaźników produktu określonych do realizacji w ramach projektu dot. programów promocji?

- Jaki jest stosunek poniesionych nakładów do osiągniętych rezultatów projektu?

- W jakim stopniu przyjęte cele projektu odpowiadają rzeczywistym potrzebom                                 i oczekiwaniom przedsiębiorców?

- Czy symbol Marki Polskiej Gospodarki jest rozpoznawalny wśród polskich przedsiębiorców?

- Czy symbol Marki Polskiej Gospodarki jest rozpoznawalny wśród kontrahentów zagranicznych, szczególnie  wśród tych którzy brali udział w  misjach przyjazdowych bądź spotkaniach B2B z polskimi przedsiębiorcami na targach?

- Czy symbol Marki Polskiej Gospodarki za granicą kojarzony jest pozytywnie (tzn. np. z wyrobami wysokiej jakości, z wyrobami nowoczesnymi) szczególnie wśród dziennikarzy i kontrahentów, którzy brali udział w  misjach przyjazdowych bądź spotkaniach B2B z polskimi przedsiębiorcami na targach?

- W jakim stopniu realizacja projektu oddziałuje na otoczenie (wywołało w nim zmiany) poza grupą beneficjentów?

- W jakim stopniu realizacja projektu wywarła wpływ na inne obszary, wykraczające poza wsparcie udzielone przedsiębiorcom (uczestnikom projektu)?

- W jaki stopniu zastosowane w projekcie narzędzia wypełniły lukę w obszarze systemowego wsparcia przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych?

- W jakim stopniu zmieniła się wiedza środowiska zagranicznego w zakresie postrzegania Polski i polskiej gospodarki i Marki Polskiej Gospodarki?

- Czy rezultaty osiągnięte w ramach projektu trwale wpłyną na wizerunek Polski i polskiej gospodarki?

- W jakim stopniu osiągnięto wskaźnik rezultatu bezpośredniego projektu o nazwie „wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych na Portalu Promocji Eksportu”. Wykonawca na podstawie danych udostępnionych przez Zamawiającego zobowiązany jest do analizy i prezentacji dynamiki przyrostu aktywnych użytkowników Portalu  Promocji Eksportu oraz stopnia osiągnięcia tego wskaźnika.

Obszar B

W ramach obszaru B Zamawiający oczekuje dostarczenia wiedzy w zakresie efektywności poszczególnych zadań realizowanych w ramach projektu:

- Pytania ewaluacyjne dotyczące branżowych programy promocji:

- Jaki jest profil rozumiany jako stopień internacjonalizacji przedsiębiorców, biorących udział w branżowych programach promocji?

- Które z działań promocyjnych były najbardziej efektywne?

- W jakim stopniu branżowy program promocji (dobór rynków, typy narzędzi promocyjnych) odpowiadał modelowi biznesowemu firmy?

- Jakie efekty w zakresie umiędzynarodowienia uzyskał przedsiębiorca w związku z udziałem w branżowym programie promocji?

- Jak jest oceniana forma wsparcia, zakres przedmiotowy dofinansowania, dostęp, warunki otrzymania dofinansowania w  ramach poddziałania 3.3.3 PO IR?

- Jaka jest ocena współpracy przedsiębiorców z podmiotami zaangażowanymi w realizację branżowych programów promocji?

- W  jakim stopniu narodowe stoisko informacyjne oraz logo Marki Polskiej Gospodarki przyczyniły się do rozpoznawalności branży podczas działań promocyjnych?

- Czy firma brała udział w spotkaniu z uczestnikami misji przyjazdowych kontrahentów, a jeśli tak to jakie efekty przyniosło spotkanie?

- Czy firma brała udział w spotkaniu z uczestnikami study tour zagranicznych dziennikarzy, a jeśli tak to jakie efekty przyniosło spotkanie?

- W jakim stopniu trafnie zostały określone imprezy targowo – wystawiennicze w ramach poszczególnych branżowych programów promocji?

- Jakie są oczekiwania przedsiębiorców biorących udział w branżowych programach promocji w zakresie narzędzi i rynków adekwatnych dla danych branż w kolejnej perspektywie finansowej?

Odpowiedzi na pytania badawcze, powinny być analizowane zarówno ogółem (dla wszystkich branżowych programów promocji łącznie), jak i dla każdego programu z osobna.

W ramach badania ewaluacyjnego Zamawiający oczekuje przeprowadzania badań z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych programów branżowych, efektywności poszczególnych typów działań promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badania efektów udziału w branżowym programie promocji.

- Pytania ewaluacyjne dotyczące dużych przedsięwzięć promocyjnych:

- Jaki jest profil przedsiębiorców biorących udział w dużych przedsięwzięciach promocyjnych?

- Jakie korzyści odnieśli przedsiębiorcy w związku z udziałem w dużych przedsięwzięciach promocyjnych?

- W jakim stopniu działania promocyjne odpowiadały modelowi biznesowemu firmy?

- Jakie efekty w zakresie umiędzynarodowienia uzyskał przedsiębiorca w związku z udziałem w dużych przedsięwzięciach promocyjnych?

- Jak formę wsparcia, zakres przedmiotowy dofinansowania, dostęp, warunki otrzymania dofinansowania w  ramach poddziałania 3.3.2 oceniają przedsiębiorcy?

- Jaka jest ocena współpracy przedsiębiorców z podmiotami zaangażowanymi w realizację dużych przedsięwzięciach promocyjnych?

- W jakim stopniu narodowe stoiska informacyjne oraz logo Marki Polskiej Gospodarki przyczyniły się do rozpoznawalności firm podczas działań promocyjnych?

- Jakie są oczekiwania przedsiębiorców biorących udział w dużych przedsięwzięciach promocyjnych w zakresie doboru imprez promocyjnych objętych wsparciem w ramach dużych przedsięwzięć promocyjnych w kolejnej perspektywie finansowej?

Odpowiedzi na pytania badawcze, powinny być analizowane zarówno ogółem dla wszystkich 6 przedsięwzięć łącznie, jak i dla każdego z osobna.

W ramach badania ewaluacyjnego Zamawiający oczekuje przeprowadzania badań z uwzględnieniem poszczególnych dużych przedsięwzięć promocyjnych, efektywności poszczególnych typów działań promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem badania efektów udziału w dużych przedsięwzięciach promocyjnych.

Obszar C

W ramach obszaru C Zamawiający oczekuje wniosków i rekomendacji do przygotowania instrumentów wspierania przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji w nowej  perspektywie finansowej.

Pytania ewaluacyjne:

- Czy programy promocji powinny być realizowane w przyszłości? Jeśli tak, to w jakiej formie? Czy i jakie zmiany należałoby wprowadzić?

- Z jakimi trudnościami i/lub barierami spotkali się uczestnicy wykonawcy programów promocji? Na jakich etapach pojawiły się te trudności/bariery i co było ich przyczyną?

- Jakie działania realizowane w programach promocji okazały się mało skuteczne i należy z nich zrezygnować?

- Jakie inne poza programami promocji instrumenty wsparcia przedsiębiorców w zakresie internacjonalizacji należałoby wdrożyć w nowej perspektywie finansowej?

- Jakie inne niż dotychczas koszty ponoszone w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw powinny być kwalifikowane w ramach programów wspracia w nowej perspektywy finansowej.

- Jakiego rodzaju wsparcia ze strony administracji publicznej, oczekują przedsiębiorcy, mający już doświadczenie w internacjonalizacji?

- Jakie jest zainteresowanie przedsiębiorców wykorzystaniem elektronicznych kanałów sprzedaży na rynkach zagranicznych (e-eksport)?

- Proszę zaproponować minimum 5 narzędzi, które mogą być wykorzystane w procesie koordynacji systemu promocji gospodarczej w Polsce na linii Kraj - Region, wraz ze szczegółowym opisem tych  narzędzi i sposobem ich wdrożenia.

- Które z branż nowych technologii są perspektywiczne dla rozwoju polskiej gospodarki i powinny zostać objęte wsparciem z zakresu internacjonalizacji w ramach nowej perspektywy finansowej?

- Jakie rynki pozaunijne są perspektywiczne dla branż, o których mowa w pkt. 9?

Każdorazowo odpowiedź na pytania ewaluacyjne powinna być podparta analizą wyników badania oraz zawierać wyjaśnienie obserwowanych zjawisk i trendów. W oparciu o przeprowadzone badania i analizy Wykonawca sformułuje wnioski z ewaluacji opracuje rekomendacje dla realizacji działań w kolejnej perspektywie finansowej.

Wykonawca powinien zaproponować dodatkowe pytania badawcze, które zapewnią kompleksową informację o poszczególnych obszarach badawczych.

- Metodologia badania ewaluacyjnego – wymagania minimalne

Wykonawca przeprowadzi badanie ewaluacyjne w oparciu o przedstawione poniżej techniki badawcze. Stanowią one niezbędne minimum do realizacji niniejszego zamówienia.

- Analiza danych zastanych (desk research) – w szczególności dokumentacji programowej i projektowej, sprawozdań z realizacji projektu, umów z realizatorem i partnerami projektu.

Wykonawca powinien sprecyzować jakie dokumenty i dane chciałby wykorzystać w trakcie realizacji badania ewaluacyjnego.

- Wywiady telefoniczne (CATI) z wyznaczonymi przedstawicielami Beneficjenta projektu 2 wywiady oraz przedstawicielami realizatora i partnerów projektu – minimum 17 wywiadów (minimum 1 wywiad dot. każdego z programów promocji);

- Wywiady pogłębione (IDI) z ekspertami z zakresu internacjonalizacji i partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie rekomendacji – minimum 5 wywiadów – dopuszczalna jest forma wywiadów z wykorzystaniem internetowych narzędzi komunikacyjnych lub telefoniczna;

- Wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami instytucji regionalnych, zaangażowanych w internacjonalizację polskich przedsiębiorstw w zakresie rekomendacji  w procesie koordynacji systemu promocji gospodarczej w Polsce – minimum 16 wywiadów - dopuszczalna jest forma wywiadów z wykorzystaniem internetowych narzędzi;

- Wywiady telefoniczne (CATI) z przedsiębiorcami biorącymi udział w branżowych programach promocji, według poniższego schematu:

- 428 wywiadów, co stanowi 30 % puli przedsiębiorców, którzy przystąpili do programów branżowych i skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR. Dobór respondentów do próby powinien obejmować całe spektrum branżowe przy zachowaniu struktury wagowej odpowiadającej poniższym założeniom:

- branże: jachty i łodzie, kosmetyki, meble, polskie specjalności żywnościowe - 100% puli przedsiębiorców;

- branże: biotechnologia i farmaceutyka, budowa i wykańczanie budowli, maszyny i urządzenia, sprzęt medyczny, moda polska, części samochodowe i lotnicze, IT/ICT, sektor usług prozdrowotnych – przyjmując wagi wyznaczone wg.  proporcjonalnej liczby przedsiębiorców biorących udział w poszczególnych branżowych programach promocji.

- 118 wywiadów, co stanowi 30 % puli przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR a następnie go wycofali,

- 74 wywiady, co stanowi 5 % puli przedsiębiorców, których wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR został odrzucony,

- 71 wywiadów, co stanowi 50 % puli przedsiębiorców, którzy zawarli umowy o dofinansowanie, a następnie z różnych powodów umowy te zostały rozwiązane.

- Wywiady telefoniczne (CATI) z przedsiębiorcami biorącymi udział w dużych przedsięwzięciach promocyjnych, według poniższego schematu:

- 44 wywiady, co stanowi 100 % puli przedsiębiorców, którzy wzięły udział w dużych przedsięwzięciach promocyjnych i skorzystali z dofinansowania w ramach poddziałania 3.3.3 POIR,

- 8 wywiadów, co stanowi 100 % puli przedsiębiorców, którzy złożyli wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR a następnie go wycofali,

- 19 wywiadów, co stanowi 100 % puli przedsiębiorców, których wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 POIR został odrzucony,

- 1 wywiad, (co stanowi 100 % puli) z przedsiębiorcą, który zawarł umowę o dofinansowanie, a następnie umowa ta została rozwiązana.

Sytuacja, w której którykolwiek z przedsiębiorców nie weźmie udziału w badaniu, będzie dopuszczalna tylko z przyczyn niezależnych od Wykonawcy badania. Sytuacja taka musi zostać zgłoszona Zamawiającemu oraz odpowiednio uzasadniona.

- Internetowe badanie ankietowe (CAWI) z kontrahentami zagranicznymi biorącymi udział w spotkaniach z polskimi przedsiębiorcami organizowanymi w Polsce w ramach branżowych programów promocji – minimum 48 wywiadów  (minimum 4 wywiady z kontrahentami biorącymi udział w spotkaniach organizowanymi w ramach każdego z 12 branżowego programu promocji).

- Internetowe badanie ankietowe (CAWI) z dziennikarzami zagranicznymi biorącymi udział study tours organizowanymi w Polsce  – minimum 48 wywiadów (minimum 4 wywiady z dziennikarzami biorącymi udział w study torus organizowanymi w ramach każdego z 12 branżowych programów promocji).

- Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego stworzenia bazy teleadresowej pracowników oddelegowanych do udziału w poszczególnych wydarzeniach promocyjnych na podstawie udostępnionych raportów okresowych składanych przez realizatora poszczególnych programów branżowych.

- Wykonawca zobowiązany będzie do samodzielnego stworzenia bazy teleadresowej pracowników oddelegowanych do udziału w poszczególnych wydarzeniach promocyjnych na podstawie udostępnionych raportów okresowych składanych przez partnera projektu.

Zamawiający deklaruje możliwość wystosowania pisma intencyjnego do poszczególnych firm z prośbą o wskazanie osób bezpośrednio uczestniczących w wydarzeniach promocyjnych.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca opracuje metodologię badania ewaluacyjnego, zaproponuje dodatkowe pytania badawcze oraz ewentualne dodatkowe techniki badawcze dla przeprowadzenia badania ewaluacyjnego, które umożliwią lepszą realizację zamówienia oraz opracuje narzędzia badawcze, a następnie przeprowadzi badanie ewaluacyjne.

Kompleksowy opis sposobu realizacji badania ewaluacyjnego zostanie przedstawiony przez Wykonawcę w ofercie i będzie przedmiotem oceny przez Komisję Przetargową, zgodnie z kryteriami oceny ofert przedstawionymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Szczegółowe propozycje doboru jednostek do badania zostaną przedstawione przez Wykonawcę na etapie raportu metodologicznego i będą podlegały uzgodnieniom z Zamawiającym.

- WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY BADANIA EWALUACYJNEGO

Wykonawca zobowiązany jest do:

- sprawnej, rzetelnej i terminowej realizacji badania,

- składania cotygodniowych sprawozdań z realizacji badania (w wersji elektronicznej), zawierających co najmniej informacje o zadaniach zrealizowanych, rozpoczętych, nie ukończonych w założonym w harmonogramie czasie,

- konsultowania z Zamawiającym metodologii i narzędzi badawczych oraz ewentualnych zmian wprowadzanych w nich już na etapie realizacji badania,

- transkrypcji z wywiadów przeprowadzonych w języku innym niż polski,

- bieżącego informowania o pojawiających się problemach, mogących zagrozić terminowej i rzetelnej realizacji badania,

- zapewnienia poufności danych pozyskanych w toku badań pierwotnych oraz zapewnienia anonimowości uczestnikom badania,

- zachowania w poufności wszelkich danych i materiałów udostępnionych przez Zamawiającego oraz realizatora a także partnerów projektu, a także złożenia oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie wymaganiami  z ustawy RODO,

- wyznaczenia osoby do kontaktów roboczych z Zamawiającym,

- opracowania raportu metodologicznego oraz końcowego z badania,

- przeprowadzenia szkolenia dla osób odpowiedzialnych za realizację badania,

- przygotowania w języku polskim i ewentualnego przedstawienia prezentacji multimedialnej raportu w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego,

- przekazania Zamawiającemu po zakończeniu badania pełnej dokumentacji (raportów, narzędzi badawczych, baz wynikowych, nagrań z wywiadów itd.),

- rzetelnej realizacji zamówienia i dostarczenia produktów badania.

- PRODUKTY BADANIA EWALUACYJNEGO I STRUKTURA RAPORTÓW

W ramach zamówienia Wykonawca opracuje:

  - Wstępny raport metodologiczny, zawierający co najmniej:

- koncepcję i cele badania,

- szczegółowy opis planowanej metodologii badania, w tym określenie zakresu analiz oraz schematu doboru próby i technik dotarcia do respondenta,

- propozycję narzędzi badawczych, w tym scenariuszy do badań jakościowych,

- harmonogram badania,

- podział obowiązków pomiędzy poszczególnych członków Zespołu Badawczego,

- propozycję sposobu prezentacji wyników badania,

- opis ryzyk dla realizacji poszczególnych etapów badania wraz z propozycją sposobów ich minimalizacji.

Wstępny raport metodologiczny zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail, w formacie .docx oraz .pdf). Zamawiający, w ustalonym czasie przekaże Wykonawcy swoje uwagi i/lub sugestie do treści raportu lub dokona jego akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w całości lub w części (po uprzedniej konsultacji i przedstawieniu argumentów dla których uwzględnienie danej uwagi jest niemożliwe/niewskazane, przy czym ostateczna decyzja należy do Zamawiającego).

  - Raport metodologiczny będący końcowym efektem konsultacji raportu, o którym mowa w pkt. a.,  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Raport metodologiczny zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail w formacie .docx oraz .pdf) oraz papierowej (w 3 egzemplarzach). Do każdej wersji papierowej Wykonawca załączy płytę CD zawierającą raport metodologiczny (w formacie .docx oraz .pdf).

  - Wstępny raport końcowy z badania realizował będzie wszystkie cele badania i udzielał wyczerpujących odpowiedzi na wszystkie postawione pytania badawcze. Raport zawierał będzie co najmniej:

- Spis treści,

- Streszczenie raportu zawierające najważniejsze wyniki badania oraz rekomendacje (min. 5, max 10 stron znormalizowanych) w języku polskim,

- Wprowadzenie do badania zawierające co najmniej skrócony opis projektu,

- Opis celów i przebiegu badania oraz skrócony opis zastosowanej metodologii (wraz ze źródłami informacji),

- Opis wyników badania i wynikających z nich wniosków,

- Rekomendacje z badania sformułowane w sposób jasny i precyzyjny, uwzględniające przede wszystkim propozycje i zalecenia dla realizacji podobnych do badanego projektów, które realizowane będą w przyszłości; rekomendacje zaprezentowane będą według poniższego wzoru:

| l.p. | Wniosek (strona w raporcie) | Rekomendacja | Oczekiwany efekt wdrożenia rekomendacji | Sposób wdrożenia | Adresat rekomendacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

- Podsumowanie,

- Spis tabel i wykresów,

- Aneks zawierający narzędzia badawcze

Zamawiający oczekuje aby część raportu końcowego dotycząca wyników badania oraz wniosków z nich płynących, była podzielona na sformułowane przez Zamawiającego w OPZ obszary badawcze, w ramach których udzielone zostaną odpowiedzi na przypisane im pytania badawcze.

Wstępny raport końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail w formacie .docx oraz .pdf). Zamawiający, w ustalonym czasie, przekaże Wykonawcy swoje uwagi i/lub sugestie do treści raportu lub dokona jego akceptacji. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić uwagi Zamawiającego w całości lub w części (po uprzedniej konsultacji i przedstawieniu argumentów dla których uwzględnienie danej uwagi jest niemożliwe/niewskazane, przy czym ostateczna decyzja należy do Zamawiającego). Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego wniesienia uwag.

- Raport końcowy z badania,  o którym mowa w pkt. c.,  pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Raport końcowy zostanie przekazany Zamawiającemu w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail w formacie .docx oraz .pdf) oraz papierowej (w 3 egzemplarzach). Do każdej wersji papierowej Wykonawca załączy płytę CD zawierającą raport końcowy (w formacie .docx oraz .pdf), bazy wynikowe, transkrypcje oraz wszelkie inne materiały powstałe w toku realizacji badania, wykaz podmiotów uczestniczących w badaniu. Raport końcowy z badania zawierać powinien nie mniej niż (70) i nie więcej niż (100) stron znormalizowanych (nie licząc aneksu).

- Prezentacja multimedialna (opracowana w programie Power Point) raportu końcowego z badania, przygotowana w języku polskim oraz angielskim.

Prezentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej (za pośrednictwem poczty e-mail). Prezentacja nie może być krótsza niż 20 slajdów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do prezentacji, a Wykonawca uwzględni je w wyznaczonym czasie, w obu wersjach językowych.

Prezentacja powinna zawierać najważniejsze wyniki badań, wniosków oraz rekomendacje.

Wykonawca zobowiązany będzie do dwukrotnego przedstawienia prezentacji w miejscu i czasie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym termin prezentacji może nastąpić po okresie realizacji umowy.

- Harmonogram realizacji badania ewaluacyjnego

Usługa zostanie zrealizowana w trzech  etapach:

Etap I - opracowanie i przekazanie raportu metodologicznego oraz przeprowadzenie szkolenia dla ankieterów (o którym mowa w pkt XI ppkt b OPZ),

Etap II - opracowanie i przekazanie raportu końcowego  z badania (o którym mowa w pkt XI ppkt d OPZ),

Etap III - opracowanie i przekazanie prezentacji raportu końcowego (o której mowa w pkt XI ppkt e. OPZ).

Etap I zakończy się w terminie do 40 dni od dnia podpisania umowy, przy  czym:

- przekazanie wstępnego raportu metodologicznego nie później niż 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca zapewni czas na zgłoszenie uwag przez Zamawiającego wynoszący nie mniej  niż 5 dni od dnia przekazania projektu raportu metodologicznego,

- przekazanie ostatecznej wersji raportu metodologicznego nie później niż 31 dni od dnia podpisania umowy,

- szkolenie dla ankieterów o którym mowa w pkt XI OPZ odbędzie się najpóźniej w ciągu 6 dni od dnia przekazania ostatecznej wersji raportu metodologicznego.

Etap II zakończy się przekazaniem ostatecznej wersji raportu końcowego z badania, najpóźniej 90 dni po podpisaniu umowy, przy czym:

- wstępny raport powinien być przekazany Zamawiającemu w terminie 30 dni  od dnia zakończenia I etapu realizacji zamówienia, tak aby zapewnić Zamawiającemu możliwość 2-krotnego zgłoszenia uwag do projektu raportu. Wykonawca zapewni w harmonogramie II etapu usługi czas na zgłoszenie pierwszych uwag przez Zamawiającego wynoszący nie mniej  niż 6 dni od dnia przekazania projektu raportu końcowego, oraz czas na zgłoszenie drugich uwag przez Zamawiającego wynoszący nie mniej  niż 3 dni od dnia przekazania projektu raportu końcowego uwzględniającego pierwsze uwagi oraz 2 dnia na akceptację raportu końcowego.

Etap III zakończy się w terminie 10 dni od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego ostatecznej wersji raportu końcowego.

Wykonawca powinien załączyć do oferty szczegółowy harmonogram dla każdego etapu badania.

- Finansowanie zamówienia i informacja o współfinansowaniu

Badanie ewaluacyjne zostanie sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pozakonkursowego pn. Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe - Marka Polskiej Gospodarki – Brand, poddziałanie 3.3.2  PO IR, lata 2015-2019.

Dlatego też wszystkie materiały będące rezultatem realizacji przez Wykonawcę zamówienia powinny być oznaczone:

    - logotypem PO IR,

    - logotypem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,

    - logotypem Marki Polskiej Gospodarki,

    - logotypem Unii Europejskiej, tj. godło z nazwą Unii Europejskiej i odwołanie do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

- w uszeregowaniu od lewej strony do prawej, zgodnie z kolejnością logotypów

http://www.poir.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-dla-umow-podpisanych-od-1-stycznia-2018-roku/