# Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za IV kwartał 2023 roku

| Tytuł projektu | Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE |
| Partnerzy | Projekt realizowany bez udziału partnerów |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Poddziałanie 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Dofinansowanie z: Część Budżetu Państwa – 24.Kultura |
| Całkowity koszt projektu | 19 976 387,57 zł (Zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku) Pierwotnie planowany całkowity koszt projektu wynosił- 18 634 230,02 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 18 110 783,75 zł (Zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku) |
| Okres realizacji Projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01/08/2020 - data zakończenia realizacji projektu: 31/12/2023 zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku |

## Otoczenie prawne

Udostępnianie obiektów poprzez umieszczanie ich opisów oraz cyfrowych odwzorowań w sieci jest podstawową inicjatywą podejmowanych już od kilku lat działań, będących odpowiedzią na postulaty w sprawie budowania społeczeństwa informacyjnego i zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu w dobie postępu technologicznego oraz stale zwiększającego się dostępu do Internetu. Projekt jest realizowany zgodnie i w oparciu o obecnie obowiązujące akty prawne/ustawy, rozporządzenia.

Muzeum Narodowe w Warszawie nie prowadzi i nie przewiduje działań legislacyjnych.

## Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 100% | - 93,77% - 83,75% - 94,03% | 93,77% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie instrukcji opisu rekordu muzealium (kwartalne raporty z realizacji zadania) |  | 10-2020 | 03-2021 | Osiągnięty Przedłużenie terminu realizacji podyktowane było m.in. stanem pandemii wprowadzonym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie od września 2020 do marca 2021 wśród pracowników Muzeum oraz ich bliskich odnotowano przypadki zachorowań na SARS-CoV-2, co wywołało konieczność izolacji. |
| Tłumaczenie metadanych i opisów popularnonaukowych (półroczne protokoły z realizacji zadania) |  | 11-2023 | 12-2023 | Osiągnięty 30.06.2022 zakończyło się szacowania zadania, planowane ogłoszenie postępowania w lipcu 2022 r. Ogłoszono postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy, udzielono zamówienia na tłumaczenia 09.2022 i rozpoczęto realizację zadania. Realizacja wszystkich części zadania tj. 1-4 została zakończona do 20.12.2023 r. |
| Zakup sprzętu fotograficznego do digitalizacji Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu do digital. (protokoły odbioru i raport kierownika zadania) |  | 02-2021 | 07-2021 | Osiągnięty Cały sprzęt został zakupiony zgodnie z planem. Sprzęt zainstalowano na 7 stanowiskach digitalizacyjnych (do 19.02.2021), ostatnie stanowisko w Muzeum Plakatu zostało uruchomione 1.07.2021 r. Wpływ na opóźnienie miał stan pandemii w Polsce, a zwłaszcza związany z nim rotacyjny tryb pracy pracowników Muzeum co skutkowało późniejszym rozpoczęciem prac remontowych w Muzeum Plakatu. |
| Adaptacja pomieszczeń i wyposażenie dodatkowe - Zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w pomieszczeniach (protokoły odbioru i raport kierownika zad.) |  | 02-2021 | 04-2022 | Osiągnięty Opóźnienie spowodowane było koniecznością kilkukrotnego ogłaszania postępowania z powodu braku ofert. |
| Archiwizacja zdjęć zabytków w Dziale DiDW (kwartalne protokoły z realizacji zadania) | KP2 - 43 820 szt. KP6 - 76 TB | 11-2023 | 12-2023 | Osiągnięty Przekroczenie wskaźnika KP2 o 164 rekordy wynika z zasad ewidencjonowania w systemie bazodanowym obiektów złożonych i zespołów. Osiągniecie wskaźnika KP6 na poziomie niższym niż zakładany tj. 72,79 TB wynika z nieznacznego przeszacowania wskaźnika na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej do projektu. Wskaźnik ten ma charakter szacunkowy, jest trudny do precyzyjnego określenia. Odstępstwo nie przekracza 10%. |
| Zainstalowanie i uruchomienie nowego sprzętu informat. (protokoły odbioru i raport kierownika zad.) | KP1 - 1,00 szt. KP3 - 60 000 szt. KP4 - 1 szt. KP5 - 350 000 szt. KP7 - 0,49 TB KP8 - 1,00 szt. | 11-2023 | 07-2022 | Osiągnięty Sprzęt został zakupiony w ramach procedury zamówień publicznych. Sprzęt zainstalowano na 7 stanowiskach digitalizacyjnych (do 19.02.2021), ostatnie stanowisko w Muzeum Plakatu zostało uruchomione 1.07.2021 r. 28 marca 2022 r. zakończyło się postępowanie na rozbudowę macierzy obiektowej o półkę, umowa została podpisana 22.06.2022 W dniu 28.07.2022 roku podpisano protokół zdawczo-odbiorczy dostarczenia i zainstalowania macierzy o 300 TB przestrzeni wraz z licencjami oraz usługami serwisowymi. |
| Uruchomienie systemu do ewidencji i zarządzania zbiorami (protokoły odbioru) |  | 11-2023 | 06-2023 | Osiągnięty. Zakończono wszystkie etapy projektu informatycznego. Dokument poświadczający uruchomienie produkcyjne systemu podpisano 21.06.2023 r. Odebrano kody źródłowe systemu i API, stanowiące wskaźnik nr 4. Zgodnie z podpisanym Aneksem z dn. 21.06.2023 r. do Umowy 3-H-2022 z dn. 22.06.2022 r., w dniu 31.10.2023 podpisano protokół odbioru Etapu VIIIb tj. migracja multimediów oraz protokół odbioru końcowego. |
| Zakończenie kampanii promocyjnej (półroczne raporty oraz raporty kwartalne zgodnie z umową z wykonawcą) |  | 11-2023 | 12-2023 | Osiągnięty W okresie sprawozdawczym kontynuowano działania promocyjne, w tym publikację comiesięcznych relacji fotograficznych z głównych wydarzeń i postępów prac digitalizacyjnych na stronie internetowej mnw.art.pl. W social mediach MNW prowadzona była na bieżąco promocja projektu, przygotowywano posty z relacjami zdjęciowymi oraz materiały wideo. W ostatnich miesiącach trwania projektu przeprowadzono szeroką kampanię promocyjną. Przygotowany przez firmę zewnętrzną spot promocyjny emitowany był w pociągach PKP Intercity oraz kinach studyjnych w Warszawie i okolicach. W prasie branżowej opublikowane zostały reklamy projektu. Przeprowadzono również kampanię sponsorowaną w social mediach: na Facebooku, Instagramie oraz YouTube. Do promocji wykorzystywany był między innymi film dokumentalny nagrany w ramach projektu. Stale kierowano odbiorców kampanii na platformę CYFROWE MNW, aby zapoznać ich w efektami projektu. Udzielano wywiadów radiowych i telewizyjnych, zorganizowano konferencję prasową podsumowującą projekt. |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | 1,00 | 12/2023 | 1 |
| 2. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 43820,00 | 11/2023 | 43984* |
| 3. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 43820,00 | 11/2023 | 43984** |
| 4. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 07/2023 | 1 |
| 5. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 350 000,00 | 12/2024 | 724552*** |
| 6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 76,00 | 12/2023 | 72,79**** |
| 7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 0,49 | 12/2023 | 0,35***** |
| 8. Liczba wygenerowanych kluczy API | Szt. | 1,00 | 12/2024 | 0 |
| Uwagi: *Zakładany pierwotnie wskaźnik dla całego projektu to 43820. Został przekroczony o 164 rekordy - łącznie w trakcie całego projektu zdigitalizowano 43984 obiekty, w tym w roku sprawozdawczym 2023 - 16834. Beneficjent pragnie zaznaczyć, że przekroczenie wskaźnika wynika z zasad ewidencji zbiorów typu muzealnego, gdzie tworzy się ustrukturyzowane rekordy dla obiektów złożonych z wielu elementów oraz zespołów. W toku prac projektowych pracownicy prowadzili reinwentaryzację i rozpisywali rekordy pojedyncze na złożone o ile była do tego podstawa merytoryczna, zgodnie z zasadami ewidencjonowania zbiorów. **Przekroczenie liczby udostępnionych rekordów obiektów wynika z liczby zdigitalizowanych obiektów, co wyjaśniono powyżej. W roku sprawozdawczym 2023 łącznie zdigitalizowano 16834 (do końca 2022 r. zaraportowano 27150 obiektów). Łącznie w trakcie realizacji projektu zdigitalizowano 43984 obiekty. *** Dane narastająco od 01.01.2022 r. Liczba pobrań/odtworzeń w okresie sprawozdawczym tj. od1 października 2023 do 31 grudnia 2023 – 138 000 wyświetleń (pobrań/odtworzeń). **** Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego ma charakter szacunkowy tj. na etapie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych obliczany jest a priori. Różnica pomiędzy szacunkiem i osiągniętym wynikiem, przy digitalizacji całości zasobu wynika z nieznacznego przeszacowania na etapie planowania. Różnica wynosi 4,2%, mieści się w granicach błędu. ***** Rozmiar udostępnionych on-line ISP, będący rozmiarem tzw. wglądówek w formacie JPG wygenerowanych na potrzeby programu bazodanowego MUZA MNW i Platformy Cyfrowe MNW jest wskaźnikiem o charakterze szacunkowym, obliczanym a priori na etapie przygotowania dokumentów aplikacyjnych projektu. W trakcie realizacji projektu Beneficjent prowadząc prace nad migracją zdjęć i budową Repozytorium Cyfrowego MNW przeprowadził szeroko zakrojone prace nad zdjęciami w formacie TIF w celu nowej konwersji na JPG w wysokiej jakości. Przyjął założenie rozmiaru zdjęcia do 6000px na dłuższym boku przy kompresji 20%, co obecnie wśród muzeów w kraju stanowi najwyższą udostępnianą jakość dokumentacji wizualnej, służącą do przeglądania oraz pobrania i wykorzystania przez użytkowników do własnych celów. Przyjęta wielkość zapewnia również optymalne funkcjonowanie prędkości odtwarzania i pobierania zdjęć Platformy. Wskaźnik został obliczony na podstawie rzeczywistych danych wygenerowanych z bazy danych Systemu MUZA MNW. Należy przyjąć, że wskaźnik rozmiaru został przeszacowany na etapie projektowania. |  |  |  |  |

## E-usługi A2A, A2B, A2C NIE DOTYCZY

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby*

*Rekordy obiektów na Platformie Cyfrowe MNW były udostępniane sukcesywnie w listopadzie i grudniu 2023 r.

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Kolekcja Ceramiki: Ceramika obca XVII-XIX w. | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Ceramiki: Ceramika polska XVI-XX w. | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Szkła: Szkła luksusowe ze środkowo-europejskich ośrodków szklarskich | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Sreber i Metali: Europejskie zabytki ślusarstwa artystycznego z kolekcji Romana Szewczykowskiego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Sreber i Metali: Obiekty złotnicze z Galerii Sztuki Dawnej | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Mebli: Meble ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Tkanin: Koronki i galony europejskie XVI-pocz. XX w. | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Tkanin: Koronki XX-wieczne ze szkoły Stanisławy Wieczorek | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Tkanin: Wela, palki, antependia | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Variów i Masoników: formy piernikowe | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Malarstwa Współczesnego: Kolekcja Malarstwa Nowoczesnego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale muzułmańskie | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale Azji Środkowej i Południowej | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Chińskie zabytki kamienne i szklane | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Metale chińskie | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Japońskie wyroby metalowe | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Laka orientalna | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Orientalnej: Dalekowschodnia rzeźba w drewnie | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Archiwum: Muzeum Sztuk Pięknych w Warszawie | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Zbiory Bolesławy i Edmunda Zdanowskich – kolekcja przedwojennej fotografii wileńskiej | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Archiwum Wiesława Prażucha – materiały do historii polskiego reportażu lat 50-60. XX wieku | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Archiwum Jana Kosidowskiego - materiały do historii polskiego reportażu lat 50-60. XX wieku | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja Archiwum Ikonograficznego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii z archiwum Ryszarda Biskego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii Jana Bułhaka | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne: Kolekcja fotografii Komitetu Obywatelskiego m. st. Warszawa | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Cesarskie monety Antoninów. Antonin Pius (138–161) – Kommodus (180–192) | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Rok Pięciu Cesarzy i cesarskie monety Sewerów. Pertynaks (193) – Aleksander Sewer (222–235) | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Monety Prus książęcych 1529-1656 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych – obligacje polskie od 1808 – 1938 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych – akcje polskich przedsiębiorstw od 1766 – 1938 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie kościelne przy dokumentach z lat 1696 -1803 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie warszawskie przy dokumentach z lat 1670-1790 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie królewskie przy dokumentach - Zygmunt III Waza – August III Sas | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie celne przy dokumentach – polskie komory i urzędy celne XVI – XVIII w. | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Pieczęcie prywatne żydowskie przy dokumentach z XVI i XVIII w | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych z czasów Powstania Styczniowego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Kolekcja papierów wartościowych polskich i obcych – pożyczki z lat 1831-1924 | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Monet i Medali: Monety ostatnich Jagiellonów cz. 2 - Zygmunt I Stary i Zygmunt II August | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Ośrodek Wzornictwa Nowoczesnego: serwisu do kawy „Bałtyk” proj. Bogumił Marcinek, prod. Ćmielów | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Biblioteka: Ręcznie kolorowane atlasy i mapy wieloarkuszowe z Kolekcji Kartografii Biblioteki MNW | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Grafika włoska XVIII-XIX w. | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Grafika i rysunek niemiecki XIX i pocz. XX w. | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Matryce graficzne | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Kolekcja Grafiki i Rysunku Polskiego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Gabinet Grafiki i Rysunku: Kolekcja albumów obcych | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: malarstwo | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: meble | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: metale | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: numizmaty | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: rysunek | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: rzeźba | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: szkło | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: tkaniny | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Kolekcja Muzeum w Nieborowie i Arkadii: varia | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej: Sztuka starożytna w zbiorach MNW | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Starożytnej i Wschodniochrześcijańskiej: Sztuka starożytna w zbiorach MNW - depozyt Uniwersytetu Warszawskiego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Królikarnia: Rzeźby Augusta Zamoyskiego | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Polskiej do 1914 r.: obrazy _rożne | 15.11.2023 | 31.12.2023 |  |
| Zbiory Sztuki Zdobniczej. Kolekcja sreber | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |
| Zbiory Ikonograficzne i Fotograficzne. Zbiór pocztówek oraz dawne fotografie | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |
| Gabinet Rycin i Rysunków. Rysunek i grafika | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |
| Zbiory Sztuki Orientalnej. Obiekty na podłożu papierowym, militaria i rzemiosło ze zbiorów orientalnych | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |
| Gabinet Monet i Medali. Srebrne monety Stanisława Augusta Poniatowskiego 1764-1795 | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |
| Archiwum MNW. Źródła rękopiśmienne do historii Muzeum Narodowego w Warszawie | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |
| Zbiory Sztuki Wschodniochrześcijańskiej | 15.11.2023 | 31.12.2023 | Kolekcja została wprowadzona w związku z podpisaniem Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku w wyniku zwiększenia wskaźnika o 3820 zdigitalizowanych obiektów. |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Baza danych zawierająca m.in. metadane zdigitalizowanych zbiorów muzealnych (zabytków i dzieł sztuki z ww. 58 zespołów) jak również dane dotyczące całego zbioru Muzeum, umożliwiająca efektywne zarządzanie kolekcją, zgodnie z wytycznymi standardu SPECTRUM. | 11-2023 | 12-2023 | - Serwis internetowy Cyfrowe MNW powstały w ramach projektu "Otwarte Narodowe" - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie danych zostały wyeksportowane do serwisu internetowego Cyfrowe MNW - KRONIK@ - Krajowe Repozytorium - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW (z otwartym API) będą mogły być udostępnianie do zasobów MNW na portalu Kronik@. 3. Obecnie proces pobierania danych z Cyfrowego MNW jest możliwy (otwarte API). MNW podpisało z KPRM porozumienie o współpracy obejmujące wykonanie integracji programistycznej z systemem KRONIK@ oraz zapewnienie przestrzeni zapasowej do backup’u Repozytorium Cyfrowego MNW. - Europeana - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie i udostępniane za pośrednictwem Cyfrowe MNW (z otwartym API) będą mogły być exportowane do portalu Europeana - Obecnie integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane. - Federacja Bibliotek Cyfrowych - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW (z otwartym API) będą mogły być udostępnianie do zasobów MNW do portalu FBC - Obecna integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie kontynuowane |
| API – wewnętrzne API do integracji systemów (wewnętrznej bazy danych z portalem internetowym) w celu sprawniejszego i efektywniejszego procesu publikacji online | 07-2023 | 06-2023 | - Serwis internetowy Cyfrowe MNW powstały w ramach projektu "Otwarte Narodowe" - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie danych są eksportowane do serwisu internetowego Cyfrowe MNW poprzez wewnętrzne API co znacznie uprościło obecny system publikacji danych. - Stary system muzealny nie posiadał wewnętrznego API stąd konieczność wykonania integracji. Dane przenoszone były z bazy na portal Cyfrowe MNW za pomocą xml. - KRONIK@ - Krajowe Repozytorium - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW (z otwartym API) mogą być udostępnianie do zasobów MNW do portalu Kronik@. - Proces pobierania danych z Cyfrowego MNW jest możliwy (otwarte API). MNW podpisało z KPRM porozumienie o współpracy obejmujące wykonanie integracji programistycznej z systemem KRONIK@ oraz zapewnienie przestrzeni zapasowej do backup’u Repozytorium Cyfrowego MNW. Obecnie sam proces exportu danych do serwisu z wewnętrznej bazy danych jest realizowany w oparciu o dostarczony przez KRONIK@ plik excel oraz dostarczane przez MNW paczki ze zdjęciami. - Europeana - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW (z otwartym API) będą mogły być udostępnianie do zasobów MNW do portalu Europeana - Obecnie integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie na chwilę obecną kontynuowane - Federacja Bibliotek Cyfrowych - Wdrożone Dane opracowywane w nowej bazie za pośrednictwem Cyfrowe MNW (z otwartym API) będą mogły być udostępnianie do zasobów MNW do portalu FBC - Obecna integracja odbywa się za pośrednictwem protokołu OAI PMH, co będzie na chwilę obecną kontynuowane |
| Rozbudowana i doposażona infrastruktura pracowni digitalizacyjnych i fotograficznych w Muzeum Narodowym w Warszawie | 03-2021 | 07-2021 | - Projekt Otwarte Narodowe – status integracji: Wdrożone - Wdrożone Projekt Hereditas zakładał wykorzystanie infrastruktury IT zakupionej w ramach projektu Otwarte Narodowe, jak również sprzętu fotograficznego |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opóźnienia w zakresie realizacji projektu zgodnie z zaplanowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym | Duża | Niskie | 1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 1. szczegółowe planowanie i monitorowanie poszczególnych etapów projektu zarówno w odniesieniu do takich elementów projektu jak zakupy, prace adaptacyjno-remontowe, prowadzenie działań digitalizacyjnych i prac informatycznych, jak i do działań promocyjno-informacyjnych; 1.wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych zespołu projektowego z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu i postępów rzeczowych 1. staranne opracowanie dokumentacji przetargowej, gwarantującej sprawne przeprowadzenie ogółu zaplanowanych postępowań, tak by nie wystąpiło ryzyko przesunięć w harmonogramie ze względu na Pzp; 1. Zwiększenie zaangażowania osobowego w obszarach powstawania naruszeń wyznaczonych terminów/kamieni milowych. 2. systematyczny monitoring harmonogramu i postępów rzeczowych 3. Zakończony |
| Przeciągające się procedury przetargowe i ryzyko opóźnień całego harmonogramu wynikające z tego powodu ( w tym problemy z terminowym wyłonieniem dostawców/wykonawców w aspekcie stosowania prawa zamówień publicznych ) | Duża | Średnie | 1. Uwzględnienie odpowiednich zapasów czasowych, 1. Zminimalizowanie nieprawidłowości na etapie przygotowania postępowania przetargowego i dokumentacji przetargowej (szczegółowe, precyzyjne opracowanie SIWZ), 1. Wykorzystanie wykwalifikowanego pracownika MNW ds. zamówień publicznych; 2. Wprowadzenie obowiązkowych spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie procedur Pzp z kierownikiem projektu, w celu systematycznego monitoringu harmonogramu przetargów; 2. Zabezpieczenie możliwości korzystania z wysokiej jakości usług poradnictwa prawnego. 3. Zakończony |
| Wzrost cen oprogramowania i infrastruktury komputerowej/ sieciowej na rynku | Duża | Średnie | 1. Bieżący monitoring cen rynkowych oraz wybór wykonawcy w drodze publicznego postępowania przetargowego; 1. powtórzenie postępowania w ramach którego powstało znaczne przekroczenie zakładanych kosztów. 2. Konstruowanie umów długoterminowych zabezpieczających przed wzrostem cen; przesunięcie kosztów pomiędzy kategoriami, w przypadku wystąpienia oszczędności w innych kategoriach; 3. Zakończony |
| Ryzyko odpływu / rotacja specjalistycznych kadr MNW zaangażowanych w realizację projektu | Duża | Niskie | 1. Staranne i bazujące na stawkach rynkowych oszacowanie kosztów wynagrodzenia dla zaangażowanych pracowników, 1. Umowy o pracę z zaangażowanymi pracownikami, 1. Możliwość podnoszenia kwalifikacji oferowana w ramach instytucji Beneficjenta; 1. Stosowanie dobrych praktyk projektowych; 1. Organizacja spotkań roboczych członków zespołu projektowego odpowiedzialnych za prowadzenie poszczególnych komponentów/działań z kierownikiem projektu oraz z przewodniczącym komitetu sterującego, 2. systematyczna analiza problemów i ewentualnych utrudnień projektowych oraz prowadzenie sprawnej komunikacji w zespole. 2. ustalona bardzo precyzyjna struktura organizacyjna; 2. zdefiniowany model współpracy pomiędzy poszczególnymi jednostkami MNW zaangażowanymi w projekt. 3. Zakończony |
| Zmiany w ustawodawstwie | Mała | Niskie | 1. Stałe monitorowanie zmian w obowiązujących przepisach mogących mieć wpływ na realizację projektu (zwłaszcza w odniesieniu do zagadnień związanych z prawem autorskim i in.) 1. Bieżąca współpraca z Działem Prawnym MNW. 3. Zakończony |
| Opóźnienia we wpływie kolejnych transz płatności w ramach dofinansowania projektu ze środków POPC | Średnia | Niskie | 1. Zatrudnienie odpowiednich kadr do rozliczania projektu i przygotowywania wniosków o płatność w systemie SL, 1. Precyzyjne i poprawne przygotowywanie procedur przetargowych, 2. Systematyczne monitorowanie postępu rzeczowego i czasowego, 2. Przestrzeganie procedur związanych z zarządzaniem finansowym projektem. 3. Zakończony |
| Ryzyko związane z awaryjnością sprzętu | Duża | Niskie | 1. Z uwagi na te uwarunkowania, parametry urządzeń w projekcie MNW są dobrane pod kątem wytrzymałości i niezawodności w opisanych warunkach. 1. Wszystkie istotne elementy będą objęte ponadstandardową gwarancją producenta obejmującą cały czas trwania projektu. 2. Sprzęt informatyczny i fotograficzny użyty do prowadzenia projektów digitalizacyjnych musi spełniać wysokie wymagania eksploatacyjne z uwagi na intensywną eksploatację w różnych warunkach środowiskowych 3. Zakończony |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Postęp technologiczny wpływający na ponoszenie kosztów zmian (aktualizacji) w sprzęcie, oprogramowaniu. | Duża | Znikome | 1. podejmowane działania zarządcze 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań, 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego 1. W celu minimalizacji ryzyka będzie prowadzony bieżący monitoring wprowadzanych na rynek technologicznych usprawnień w zakresie funkcjonowania i rozwijania (skalowania) Portalu Muzeum Narodowego 2. Wytypowana klasa sprzętu niweluje maksymalnie konieczność ponoszenia kosztów z tytułu konieczności aktualizacji 3. bez zmian |
| Brak zakładanego poziomu zainteresowania ze strony grup docelowych zdigitalizowanymi zbiorami (niski poziom rzeczywistego wykorzystania systemu) | Mała | Niskie | 1. W celu rozpoznania grup docelowych i zdiagnozowania ich potrzeb zostało przeprowadzone badanie ankietowe, 2. zaplanowano szeroki zakres działań promujących efekty projektu, gwarantujące stały dopływ zainteresowanych odbiorców, prowadzone będą także działania w mediach społecznościowych budujące zainteresowanie wokół portalu MNW rozbudowanego i zasilonego w nowe zdigitalizowane obiekty. Ryzyko braku zainteresowania portalem MNW jest bardzo niewielkie, ze względu na fakt, że Muzeum Narodowe w Warszawie jest jednym z najbardziej rozpoznawanych i popularnych polskich muzeów, z frekwencją rzeczywistą na poziomie 274.617 zwiedzających w I półroczu 2019, a w roku 2018 wynoszącą 619.433 osoby. 3. bez zmian |
| Ryzyko wystąpienia awarii sprzętu w okresie trwałości projektu | Średnia | Średnie | 1. Pomimo zapewnienia ponadstandardowej gwarancji urządzeń fotograficznych i informatycznych istnieje wysokie ryzyko zużycia lub awarii, szczególnie w obliczu dość szybkiego postępu technologicznego i dość krótkiego życia produktu. Koszty napraw mogą być wysokie i trudne do sfinansowania ze środków własnych Wnioskodawcy. 1. Ryzyko to może zostać zminimalizowane poprzez wybór takich parametrów urządzeń, które będą mniej podatne na intensywną eksploatację. 2. Ponadto zastosowano powtarzalne konfigurację dla wszystkich istotnych urządzeń informatycznych co pozwoli na wzajemną wymienialność części składowych w razie całkowitej/poważnej awarii. 3. bez zmian |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

NIE DOTYCZY

- Dane kontaktowe:

Aleksandra Wieczorek - awieczorek@mnw.art.pl

Kierownik projektu

„Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 287

Joanna Dziewulska – jdziewulska@mnw.art.pl

Kierownik Działu Zasobów Cyfrowych

„Hereditas. Digitalizacja i udostępnianie zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie”

Muzeum Narodowe w Warszawie

Aleje Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, +48 22 621 10 31 wew. 289

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE

Zmiana terminu KM na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku

Zmiana wskaźnika na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku

Zmiana wskaźnika na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku

Zmiana terminu KM na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku

Zmiana terminu KM na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku

Zmiana terminu KM na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku

Zmiana terminu KM na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku

zgodnie z Aneksem nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku

Zmiana wskaźnika na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku

Zmiana wskaźnika na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku

Zmiana wskaźnika na podstawie Aneksu nr 4 z dnia 20 czerwca 2023 roku

Zmiana terminu KM na podstawie Aneksu nr 3 z dnia 6 lipca 2022 roku