| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2018 r. z postępu rzeczowo-finansowego projektu pn. "System operacyjnego gromadzenia, udostępniania i promocji cyfrowej informacji satelitarnej o środowisku (Sat4Envi)” |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Informacja o sposobie rozwiązania uwagi |
| 1. | MC | 2 | Zgodnie ze złożonym w dniu 14.12.2018 r. wnioskiem o płatność nr 8 za okres od 2018-10-02 do 2018-11-30 wartość środków wydatkowanych wynosi 5,07 %, natomiast w raporcie wykazano 4,6%. | Wartość środków wydatkowanych 5,07%. | Prawidłowa wartość środków wydatkowanych to 4,6% (doprecyzowano zapis w raporcie do drugiego miejsca po przecinku: 4,64%). Sugerowana wartość 5,07% wynika z błędu/ograniczenia funkcjonalności systemu SL2014, który nie uwzględnia modyfikacji wartości poszczególnych wniosków o płatność i sumuje wartości pierwotnie zadeklarowane, nawet jeśli w kolejnych wersjach wniosku dochodzi do ich korekty. |
| 2. | MC | 3 | KM: „Postępowanie przetargowe na roboty budowlane na potrzeby stacjonarnego centrum analizowania i opracowywania danych satelitarnych” nie został osiągnięty w terminie. W przedstawionym uzasadnieniu wskazuje się na działania, które zostały podjęte po 04/2018. Z opisu nie wynika co stało na przeszkodzie osiągniecia KM w planowanym terminie. Jakie działania wykonane do 04/2018 nie powiodły się i wpłynęły na opóźnienie. | Opisanie przyczyn wpływających na nieosiągnięcie KM do 04/2018. | Uzupełniono raport |
| 3. | MC | Uwaga ogólna | W raporcie przedstawiono następującą informację „Aktualnie spodziewany termin pełnego osiągnięcia kamienia (wszystkich przewidywanych postępowań) to III kwartał 2019. W minionym okresie sprawozdawczym uzgodniono z CPPC zmianę terminu realizacji kamienia na 30.09.2019, trwają działania związane z zawarciem stosownego aneksu do umowy o dofinansowanie”. W związku z upływem czasu realizacji projektu na poziomie 36%, zaangażowaniem środków w wysokości 17,8%, opóźnieniami w osiąganiu kamieni milowych związanym z wyłonieniem wykonawców i dostawców, zgłaszanym ryzykiem opóźnień proceduralnych związanych z zamówieniami publicznymi, proszę o informację czy raportowane opóźnienia wpływają na planowany termin końcowy realizacji projektu? | Proszę o przedstawienie wyjaśnień. | Uprzejmie wyjaśniam, że odnotowywane opóźnienia na chwilę obecną nie powodują braku możliwości zakończenia realizacji projektu w planowanym terminie, tj. 30.11.2020r. i nie zakłada się konieczności zmiany tej daty. Spodziewany aneks do umowy o dofinansowanie nie będzie zatem obejmował tego aspektu. |