Informacja z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego 
w układzie klasyfikacji zadaniowej 
za 2022 rok

Zgodnie z art. 175 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) dysponent części budżetowej sprawuje nadzór i kontrolę efektywności oraz skuteczności realizacji planów w układzie zadaniowym na podstawie mierników stopnia realizacji celów.

Przedmiotem nadzoru i kontroli są wydatki publiczne, które winny być dokonywane zgodnie 
z zapisami art. 44 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, tj.:

- w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:

-	uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,

-	optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,

- w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,

- w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W myśl zapisu art. 162 pkt 3 ustawy o finansach publicznych dokonywanie wydatków powinno następować w granicach kwot określonych w planie finansowym, z uwzględnieniem prawidłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem, w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

W ramach 22 funkcji budżetu zadaniowego w 2022 roku budżet w części 85/10 – województwo łódzkie był realizowany w 17 funkcjach, 40 zadaniach na 41 planowanych, 76 podzadaniach na 77 planowanych i 135 działaniach na 136 planowanych.

Dla poszczególnych podzadań i działań określone zostały cele oraz mierniki stopnia ich realizacji, oznaczające wartościowe lub ilościowe określenie bazowego i docelowego poziomu efektów z poniesionych nakładów. Ze względu na specyficzny charakter funkcji 22, nie opracowuje się na poszczególnych jej szczeblach celów i mierników. Funkcja 22 ma ograniczony i techniczny charakter. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wydatki dotyczące koordynacji działalności oraz obsługi administracyjnej i technicznej, które nie zostały bezpośrednio przypisane do działań w funkcjach 1-21, mogą być ujmowane w funkcji 22.

W 2022 r. dla części 85/10 – województwo łódzkie zostały określone 283 cele i 329 mierników podzadań i działań, z tego odpowiednio 83 i 99 w państwowych jednostkach budżetowych oraz 200 i 230 w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Z przeprowadzonej analizy informacji o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, przesłanych przez państwowe jednostki budżetowe oraz powołany zarządzeniem Nr 113/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmienionym zarządzeniami: Nr 175/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 13 lipca 2021 r., Nr 26/2022 Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lutego 2022 r. oraz Nr 7/2023 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 stycznia 2023 r. Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi wynika, że w 2022 r. wśród ocenionych 329 mierników na poziomie podzadań i działań 77,81 % z nich osiągnęła wartość zgodną z planowaną, zbliżoną do planowanej lub też odchylenie wykonania miernika było korzystne.

W przypadku wystąpienia odchyleń w zakresie wartości osiągniętego miernika w stosunku 
do wartości docelowej, tj. wykonania miernika na poziomie niższym bądź wyższym niż pierwotnie zakładano, każdorazowo wyjaśniano przyczyny tych odchyleń – wskazywano główne czynniki, które w 2022 r. wpłynęły na negatywne lub pozytywne odchylenie wykonania miernika od wartości planowanej.

W 2022 r. odchylenie niekorzystne i niekorzystne uzasadnione wystąpiło w przypadku 71 wartości mierników, co stanowi 21,58% wszystkich mierników poddanych ocenie i nieznacznie wzrosło w porównaniu do roku 2021 o 5,97 % (z 67 do 71).

Mierniki o niekorzystnym uzasadnionym odchyleniu, wystąpiły w nw. podzadaniach i działaniach:

- 2.3.1. Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, miernik: „Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i sek.)” – negatywne odchylenie miernika wynika z wystąpienia w 2022 r. na terenie województwa łódzkiego wielu zdarzeń, które z uwagi na swój charakter musiały być kolejkowane, np. usuwanie powalonych przez wichury drzew, wypompowywanie wody z zalanych posesji na skutek intensywnych opadów atmosferycznych. Ponadto na niekorzystne odchylenie miernika miała wpływ realizacja zadań związanych z pomocą Ukrainie np. przewóz uchodźców oraz akcja „jodek potasu”, które zgodnie z wytycznymi Komendy Głównej PSP były kwalifikowane jako miejscowe zagrożenia nieratownicze tzn. w trybie jazdy niealarmowej. Duża liczba powyższych zgłoszeń przyczyniła się w znacznym stopniu do wydłużenia średniego czasu dojazdu na miejsce zdarzenia jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego;

- 2.3.1.2. Interwencje ratowniczo-gaśnicze, miernik: „Liczba zdarzeń, w tym zdarzeń dużych i średnich z udziałem jednostek KSRG (w szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła zwiększona ogólna liczba zdarzeń spowodowana dodatkowymi interwencjami związanymi z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi oraz zadaniami realizowanymi w ramach obrony cywilnej, tj. pomocy uchodźcom z Ukrainy oraz akcją związaną z dystrybucją tabletek jodku potasu;

- 2.4.1. Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym, miernik: „Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.)” oraz 2.4.1.1. Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej, miernik: „Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego (w os.)” – przyczyną niekorzystnego odchylenia mierników była mniejsza liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego. Nie wszystkie zaplanowane szkolenia zostały przeprowadzone z powodu nałożenia nowych zadań w związku z pomocą obywatelom Ukrainy. Jednakże dążąc do realizacji założonego celu na bieżąco przekazywano zalecenia i egzekwowano ich wykonanie;

- 2.4.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń, miernik: „Liczba zorganizowanych miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego (w szt.)” – niewykonanie miernika wynika ze zniesienia obowiązku poddawania się kwarantannie, tj. brak konieczności organizacji miejsc kwarantanny dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2;

- 2.5.2.5. Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców, miernik: „Stosunek liczby rozstrzygnięć wydanych w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby pracowników prowadzących sprawy dotyczące cudzoziemców (w szt./1 os.; w szt./os.)” – na odchylenie miernika wpłynęła zwiększona liczba etatów, która spowodowała, zmniejszenie się liczby wydanych rozstrzygnięć w sprawach dotyczących cudzoziemców w przeliczeniu na jednego pracownika;

- 3.1.1. Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty, miernik: „Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie do liczby szkół i placówek poddanych kontroli (w %; w szt./szt.)” – niższe niż pierwotnie planowano wykonanie wartości miernika wynika z mniejszej liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie. Większość skontrolowanych palcówek otrzymało zalecenia pokontrolne - stwierdzono więcej nieprawidłowości i uchybień niż przewidywano;

- 3.1.6. Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna, miernik: „Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa (w %; w szt./szt.)” – na  odchylenie miernika wpłynęła zdecydowanie większa liczba zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa. Po czasie pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 nastąpił znaczący wzrost liczby zorganizowanych wypoczynków oraz osób chętnych na wyjazdy. Z uwagi na utrzymanie się liczby przeprowadzonych kontroli na poziomie zbliżonym do planowanej, wartość %  miernika uległa znacznemu obniżeniu;

- 4.4.1.2. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa, miernik „Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %, w szt./szt.)” – wykonanie miernika uzależnione od kompletności złożonych wniosków, wyjaśnionych stanów prawnych nieruchomości oraz zmian przepisów prawa w tym zakresie. Niekorzystne odchylenie miernika spowodowane mniejszą liczbą wydanych zgód dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, która wynikała ze złożenia mniejszej ilości wniosków do rozpatrzenia;

- 4.4.1.3. Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego, miernik: „Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz decyzji do liczby wniosków (w %; w szt./szt.)” – przyczyną negatywnego odchylenia miernika było wydanie mniejszej liczby zgód w drodze zarządzeń z uwagi na niezasadność złożonych wniosków oraz mniejszej liczby decyzji z uwagi na niekompetentność wniosków i potrzebę uzupełnienia materiału dowodowego;

- 4.4.2. Wykonywanie zastępstwa procesowego i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa oraz 4.4.2.3. Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi, mierniki:

- „Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.)” – wykonanie miernika w znacznym stopniu zależy od działań podejmowanych przez pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz stron postępowania. Osiągnięto wartość miernika niższą od zaplanowanej w związku z mniejszą ilością spraw korzystnie rozstrzygniętych oraz mniejszą ilością zakończonych postępowań;

- „Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.)” – na wykonanie miernika wpłynęła mniejsza liczba spraw zakończonych prawomocnie. Ponieważ miernik uzależniony jest w dużej mierze od orzeczeń wymiaru sprawiedliwości nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania liczby zakończonych postępowań;

- 4.5.1. Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst, mierniki:

- „Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty do liczby prowadzonych postępowań w ww. sprawach ogółem (w %; w szt./szt.)” – na odchylenie miernika wpłynęła mniejsza niż przewidywano liczba prowadzonych postępowań w sprawach dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, potwierdzenia prawa do rekompensaty, 
w związku ze złożeniem  mniejszej liczby wniosków w ww. sprawach;

- „Stosunek liczby uchylonych przez organ II instancji decyzji starostów lub wojewodów dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST lub dotyczących roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa oraz w sprawach 
o potwierdzenie prawa do rekompensaty uchylonych przez organ II instancji do ogólnej liczby wydanych decyzji (w %; w szt./szt.)” – na negatywne odchylenie miernika, tj. wyższy odsetek uchylonych przez organ II instancji decyzji starostów lub wojewodów w stosunku do ogólnej liczby wydanych decyzji wpłynęły liczne zmiany w obowiązujących przepisach prawa i orzecznictwie sądów;

- 4.5.1.1. Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, miernik: „Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.)” – niekorzystne odchylenie miernika wynika z większej liczby prowadzonych postępowań w danym roku, w związku z większą liczbą złożonych wniosków w sprawie roszczeń majątkowych, w tym głównie w zakresie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami, przy jednoczesnym braku wydania większej liczby decyzji;

- 4.5.1.2. Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST, miernik: „Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy (w szt./1 os.; w szt./os.)” – na odchylenie miernika wpłynęła dużo mniejsza liczba prowadzonych postępowań, która spowodowała, iż pomimo zmniejszenia się liczby pracowników obsługujących zadanie, wartość procentowa miernika uległa obniżeniu, tj. zmniejszyła się liczba prowadzonych postępowań przypadająca na jedno stanowisko pracy;

- 6.4.1. Wsparcie i promocja turystyki, miernik: „Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych 
(w %; w os./os.)” oraz 6.4.1.1. Tworzenie warunków rozwoju turystyki, miernik: „Liczba osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w os.)” – wykonanie mierników uzależnione jest od ilości osób przystępujących do egzaminu. Przyczyną niewykonania mierników był brak osób chętnych do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego znajomość języka obcego;

- 7.1.4. Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana, miernik: „Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.)” – niższe niż pierwotnie planowano wykonanie wartości miernika wynika z mniejszej liczby wydanych rozstrzygnięć, w związku z mniejszą ilością złożonych wniosków i zgłoszeń do Organu I instancji oraz wniosków i odwołań do Organu II instancji;

- 7.1.4.1. Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych, miernik: „Stosunek liczby obiektów budowlanych, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby skontrolowanych obiektów budowlanych (w %; w szt./szt.)” – odchylenie negatywne spowodowane mniejszą niż planowano liczbą skontrolowanych obiektów budowlanych, w związku z kolejną falą epidemii COVID-19, przy jednocześnie większej liczbie obiektów, 
w których stwierdzono nieprawidłowości z uwagi na fakt, iż większość z przeprowadzonych kontroli wynikała z zawiadomień oraz wniesionych skarg;

- 7.3.1.1. Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii, miernik: „Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do ogólnej liczby decyzji wydanych przez organy I instancji (w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie wartości miernika wpłynęła większa liczba uchylonych decyzji administracyjnych spowodowana głównie brakiem wystarczającej liczby wykwalifikowanych pracowników merytorycznych w powiatach, ogólnym niedofinansowaniem administracji geodezyjnej, nieprzygotowaniem starostów do realizacji nowych zadań nałożonych nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niespójnymi przepisami prawa w dziedzinie geodezji i kartografii;

- 9.1.1.4. Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski, miernik: „Liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w danym roku (w szt.)”– na zdecydowane niższe wykonanie wartości miernika wpłynął charakter obiektów, dla których były wykonywane karty ewidencyjne, ponieważ ich sporządzenie z uwagi na szerszy zakres treści wymagało od wykonawcy większych nakładów pracy m.in. opis architektury, kwerenda archiwalna, stopień zachowania substancji;

- 11.4.2. Pozamilitarne przygotowania obronne, miernik: „Stosunek liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok (w szt./szt.)” – niekorzystne odchylenie miernika wynika z niezrealizowania dwóch projektów, w związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia w sprawie szkolenia obronnego;

- 11.4.2.2. Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny, miernik: „Stosunek liczby przeprowadzonych treningów akcji kurierskiej w danym roku do liczby zaplanowanych treningów akcji kurierskiej w danym roku (w szt./szt.)” – miernik nie został zrealizowany w całości, z uwagi na nieprzeprowadzenie wszystkich zaplanowanych treningów akcji kurierskiej przez jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na  dodatkowe zadania  związane z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 2 treningi zostały przełożone na 2023 r.;

- 11.4.2.4. Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, miernik: „Stosunek liczby osób uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych do liczby osób zaplanowanych do udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych w danym roku (w os./os.)” – na negatywne odchylenie miernika wpłynęła mniejsza ilości osób biorących udział w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Odchylenie spowodowane brakiem możliwości precyzyjnego określenia liczby osób, które zostaną przeszkolone w danym roku. Ponadto w roku 2022 weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szkolenia obronnego, które upraszcza i doskonali system szkolenia obronnego w państwie i obejmuje: kursy obronne, wyższe kursy obronne oraz ćwiczenia obronne, umożliwiając samorządom przeprowadzanie, zamiast szkoleń obronnych, ćwiczenia doskonalące, treningi i gry decyzyjne;

- 11.4.2.5. Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym, miernik: „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych do liczby podmiotów przewidzianych do kontroli w danym roku (w szt./szt.)” – miernik nie został zrealizowany w całości ze względu na nałożenie dodatkowych zadań związanych z pomocą udzielaną obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przeprowadzono kontrole zaległe z 2021 r., a część kontroli planowanych na 2022 r. przełożono na rok 2023;

- 11.4.2.7. Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa, miernik: „Stosunek liczby osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej do liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej (w %; w os./os.)” – niekorzystne odchylenie miernika spowodowane mniejszą niż planowano ilością osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej z przyczyn określonych przepisami m.in. pobyty w zakładach karnych, zakładach opieki zdrowotnej, zmiana miejsca zameldowania. Planując wykonanie wartości miernika nie jest możliwe określenie dokładnej liczby osób stawiających się do kwalifikacji z ww. względów;

- 12.5.1.1. Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami, mierniki:

- „Stosunek liczby prowadzonych postępowań dotyczących ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych do liczby ustanowionych aktów prawa miejscowego (w szt./szt.)” – na wartość miernika wpływa ilość złożonych wniosków od właścicieli ujęć wody w sprawie ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych oraz ilość ustanowionych aktów prawa miejscowego. W roku 2022 prowadzono 16 postępowań dotyczących ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych, z których do końca roku jedno zostało zakończone i ustanowiono jedną strefę ochronną. Kolejnych 13 wniosków dotyczących stref ochronnych ujęć wody i 2 dotyczące obszaru ochronnego głównego zbiornika wód podziemnych jest w trakcie rozpatrywania;

- „Liczba uzgodnionych lub zaopiniowanych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących gospodarowania wodami (w szt.)” – niewykonanie miernika wynika z wpływu mniejszej od planowanej ilości aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących gospodarowania wodami do uzgodnienia lub zaopiniowania;

- 13.1.2.6. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych, miernik: „Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu (w os.)” – wykonanie miernika na poziomie niższym od planowanego, z uwagi na mniejsze zainteresowanie programem przez mieszkańców województwa łódzkiego oraz niespełnienie przez nich kryterium dochodowego umożliwiającego skorzystanie z tej formy pomocy;

- 13.1.4. Wspieranie aktywnego starzenia się, miernik: „Liczba nowych Klubów "Senior+"/ Liczba Klubów "Senior+" w województwie (w szt./szt.)” – miernik został wykonany na poziomie niższym niż planowano, ponieważ dwie jednostki samorządu terytorialnego nie utworzyły 2 placówek do końca 2022 roku z przyczyn od nich niezależnych. Do 31 grudnia 2022 r. w ramach umowy dotacyjnej utworzono 1 nowy Klub "Senior+";

- 13.1.4.1. Wspieranie aktywnego starzenia się, miernik: „Liczba osób, na rzecz których świadczono usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne osobom w wieku powyżej 75 lat (w os.)” – niższe wykonanie miernika wynika z mniejszego zainteresowania osób tą formą pomocy, co spowodowało, iż z programu skorzystała mniejsza liczba osób niż jednostki zakładały na etapie składania zapotrzebowań na środki finansowe;

- 13.3.1. Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz 13.3.1.4. Honorowanie kombatantów, ofiar represji, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz utrwalanie pamięci o nich, miernik: „Liczba podjętych działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych w danym roku (w szt.)” – na wartość miernika wpływa liczba zaplanowanych i zrealizowanych inicjatyw. W 2022 r., podobnie jak w roku 2021 działania na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych zostały ograniczone przez pandemię COVID-19;

- 13.4.1.1. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów, miernik: „Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (w szt.)” – wykonanie miernika na poziomie niższym od planowanego. Uzyskanie świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłku dla opiekuna uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego, posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Wszystkie osoby, które spełniły wymagane kryteria i wystąpiły do gmin o wypłatę świadczenia, otrzymały wsparcie;

- 14.1.3. oraz 14.1.3.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, miernik: „Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.)” – wykonanie miernika uzależnione jest od ilości złożonych wniosków o nadanie bądź przedłużenie statusu CIS. Niewykonanie miernika  spowodowane nie złożeniem wniosków, a tym samym nie wydaniem żadnych decyzji w powyższej sprawie;

- 14.1.5.4. Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej, miernik: „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.)” – na wykonanie miernika wpłynęła mniejsza od planowej liczba przeprowadzonych kontroli oraz większa liczba pracowników wykonujących kontrole. W 2022 roku 4 pracowników (w planie ujęto 3 osoby) przeprowadziło 5 kontroli na 6 planowanych z uwagi na wykreślenie z rejestru jednego podmiotu, w którym miała się odbyć kontrola;

- 14.3.1. Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego oraz 14.3.1.2. Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy, miernik: „Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.)” – na wartość miernika wpływa liczba przeprowadzonych posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W 2022 r. WRDS spotkała się 16 razy. Nie odbyły się posiedzenia w marcu i kwietniu w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie;

- 16.1.3.1. Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego, miernik: „Liczba przyjętych wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego w stosunku do liczby wydanych decyzji (w szt.; w szt./szt.)” – niekorzystne odchylenie miernika wynika z większej liczby przyjętych wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego oraz mniejszej liczby wydanych decyzji z powodu złożoności spraw a w konsekwencji wydłużenia się terminu wydawania rozstrzygnięć oraz przekazania części przyjętych wniosków, zgodnie z właściwością, do innych wojewodów. Ponadto w sprawach dotyczących nadania obywatelstwa Wojewoda przyjmuje jedynie wnioski zaś postanowienia wydaje Prezydent RP;

- 17.2.2. Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych, miernik: „Liczba zrealizowanych projektów w ramach FAMiI (w szt.)” – niezrealizowanie wszystkich projektów w ramach FAMI zostało spowodowane długim procesem pozyskiwania środków z rezerwy celowej budżetu państwa, stanowiącej źródło finansowania projektów oraz unieważnieniem przetargów z powodu braku oferentów i koniecznością ponownego uruchamiania procedur;

- 17.2.2.1. Wsparcie zarządzania i realizacji programów, miernik: „Stosunek liczby działań zrealizowanych do zaplanowanych (w %; w szt./szt.)” – na odchylenie miernika wpłynęła niższa od przyjętej w planie na rok 2022 liczba działań zrealizowanych. Należy jednak podkreślić, iż miernik jest w trakcie realizacji, a jego wykonanie zgodnie z planem nastąpi na koniec realizacji wszystkich projektów w ramach FAMI;

- 19.1.2. Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej, miernik: „Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.)” – odchylenie niekorzystne wynika z mniejszej liczby przeprowadzonych kontroli w związku z przeniesieniem, za zgodą Wojewody Łódzkiego, 3 kontroli z 7 planowanych na rok 2023;

- 19.1.2.1. Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego, miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji ruchu (w szt.)” – wartość miernika uzależniona jest od ilości zrealizowanych kontroli ujętych w zatwierdzonym planie na dany rok oraz od ilości wpływających wniosków, skarg oraz innych zastrzeżeń w przedmiocie bezpieczeństwa ruchu drogowego jak i również właściwej, sprawnej i skutecznej działalności organów zarządzających ruchem w zakresie działań poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego. Niższe wykonanie wartości miernika spowodowane mniejszą liczbą dokonanych ocen organizacji ruchu. W 2022 roku odnotowano mniejszą ilość negatywnych sygnałów dotyczących organizacji ruchu drogowego w województwie, wymagających dokonania ocen w tym przedmiocie;

- 19.1.2.3. System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych, miernik: „Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby takich ośrodków ogółem (w %; w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęło zmniejszenie się liczby funkcjonujących ośrodków szkolenia i ośrodków techniki jazdy na koniec roku oraz mniejsza liczba przeprowadzonych kontroli. Za zgodą Wojewody jedna kontrola została przeniesiona na rok 2023;

- 19.1.4. Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych, miernik: „Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (w szt.)” oraz 19.1.4.6. Pozostałe drogi publiczne, miernik: „Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych do ogólnej liczby inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w danym roku (w szt./szt.)” – negatywne odchylenie mierników wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych z powodu V fali epidemii COVID-19 oraz panującej sytuacji w Ukrainie;

- 19.5.1.2. Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, mierniki: „Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji (w tys. szt.): a) jednorazowych, b) miesięcznych” oraz „Średnia miesięczna liczba przejazdów objętych refundacją (w tys. szt.)” – niekorzystne odchylenie mierników wynika z niższej od planowanej sprzedaży biletów ulgowych podlegających refundacji, głównie jednorazowych ale również i miesięcznych i jest skutkiem pandemii COVID-19. Należy jednak podkreślić, iż zniesienie w 2022 r. obostrzeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej wywołanej przez wirus SARS-CoV-2 spowodowało wzrost ilości sprzedanych biletów miesięcznych w porównaniu do roku 2021, więcej osób korzysta z połączeń autobusowych;

- 20.1.1. Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej, miernik: „Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (w szt./szt.)” – na wykonanie miernika wpływ ma zapewnienie odpowiedniej liczby pracowników przeprowadzających kontrole oraz posiadane przez nich odpowiednie kwalifikacje. Wykonanie miernika na niższym poziomie wynika z przeprowadzenia mniejszej liczby kontroli, wyłącznie tych z 2021 roku, które zostały odroczone ze względu na sytuację epidemiologiczną. Ponadto odnosząc się do liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości w stosunku do wszystkich wykonanych kontroli, nastąpił wzrost ilości kontroli z nieprawidłowościami;

- 20.1.1.5. Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów, miernik: „Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych działań do ogólnej liczby konsultantów (w szt./os.)” – na niekorzystne odchylenie wartości miernika wpłynęła mniejsza niż zakładano liczba raportów z podejmowanych działań nadesłana przez konsultantów wojewódzkich spowodowana vacatami na stanowiskach konsultantów w dziedzinach, którym w trakcie 2022 r. upłynęła kadencja, a także powołaniem w trakcie roku konsultantów w nowych dziedzinach;

- 20.1.1.8. Orzekanie o zdarzeniach medycznych, miernik: „Liczba postępowań zakończonych w stosunku do liczby postępowań zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt./szt.)” – na wykonanie miernika ma wpływ liczba wniosków o ustalenie zdarzenia medycznego złożona do Wojewódzkiej Komisji do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. Na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła mniejsza ilość wniosków złożonych do WKOZM oraz mniejsza liczba postępowań zakończonych z uwagi na skomplikowany charakter części z nich, wymagający uzyskania dodatkowych opinii biegłego;

- 20.1.3. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione, miernik: „Liczba osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (w os.)” – niekorzystne odchylenie wartości miernika wynika z mniejszej liczby osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne w związku z mniejszą liczbą osób posiadających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej spełniających kryteria określone w przepisach prawa;

- 20.5.1.5. Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia, miernik: „Stosunek liczby zrealizowanych lub podjętych zadań przez jst w zakresie zdrowia publicznego zgodnych z Narodowym Programem Zdrowia do liczby wszystkich zrealizowanych lub podjętych zadań przez jst z zakresu zdrowia publicznego (w szt./szt.)” – na wykonanie wartości miernika wpływ ma zaangażowanie jst w realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego, w tym zadań zgodnych z Narodowym Programem Zdrowia. Niekorzystne odchylenie wartości miernika  spowodowane zrealizowaniem lub podjęciem zadania z zakresu zdrowia publicznego przez mniejszą liczbę jst w 2022 r.;

- 20.5.3. Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych, miernik: „Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.)” – wykonanie miernika uzależnione od sytuacji epidemiologicznej. W 2022 roku odnotowano zwiększoną w stosunku do roku 2021 liczbę osób, które zachorowały na grypę, choroby grypopodobne, choroby wieku dziecięcego, a jednocześnie odnotowano mniejszy niż planowano, spadek zachorowań na COVID-19. Powyższe spowodowało wzrost liczby osób, które zachorowały na choroby zakaźne o 37,16 % w stosunku do planu;

- 20.5.4.6. Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności, mierniki:

- „Liczba próbek/obiektów badań z przekroczeniami do liczby przebadanych próbek/obiektów badań (w szt./szt.)” – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła zarówno zwiększona liczba próbek z przekroczeniami z uwagi na dużą liczbę pozytywnych wyników badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2 podczas V fali epidemii COVID-19 oraz zmniejszona  liczba  przebadanych próbek spowodowana zmianami prawa, ograniczającymi od kwietnia 2022 r. badania techniką PCR w kierunku wykrywania wirusa;

- Liczba kupionych testów/usług badań w kierunku koronawirusa (w szt.) – zdecydowanie mniejsza liczba zakupionych testów wynika z mniejszej liczby próbek do badań w kierunku wykrywania wirusa SARS-CoV-2, z uwagi na zmiany w przepisach prawa, które ograniczyły od kwietnia 2022 r. badania w kierunku wykrywania wirusa techniką PCR;

- 21.1.3.3. Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin, miernik: „Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.)” – na niższe wykonanie miernika wpłynęła mniejsza ilość przeprowadzonych kontroli wynikająca ze spadku eksportu z powodu sytuacji na Białorusi, Ukrainie i Rosji, w związku z inwazją Rosji na Ukrainę;

- 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt, miernik: „Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)” oraz 21.3.1.4. Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt, miernik: „Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %; w szt./szt.)” – zwiększona liczba dodatnich wyników badań wynika z pojawienia się ognisk zakaźnej grypy ptaków oraz zgnilca amerykańskiego pszczół. Dodatkowo wystąpiły dodatnie wyniki badań w kierunku gruźlicy bydła, brucelozy bydła, gorączki Q u bydła oraz zakażenia pałeczkami z rodzaju Salmonella w stadach drobiu. Z uwagi na powyższe wprowadzono postępowania zgodne z procedurami zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;

- 21.3.1. Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt, mierniki:

- „Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %; w szt./szt.) – na niekorzystne odchylenie miernika wpłynęła większa liczba stwierdzonych nieprawidłowości spowodowana wzrostem ilości kontroli bioasekuracji w stadach świń, w związku z obowiązywaniem stref zwalczania afrykańskiego pomoru świń oraz w stadach drobiu, w związku z wystąpieniem zakaźnej grypy ptaków. Zgodnie z informacją przekazaną przez jednostkę wdrożono postępowania pokontrolne;

- „Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.)” – mniejsza liczba podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych spowodowana zmniejszeniem się liczby gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną oraz bydło;

- 21.3.1.3. Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, miernik: „Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.)” – niższe wykonanie miernika wynika z przeprowadzenia mniejszej niż planowano ilości badań urzędowych i komercyjnych przez Laboratorium – Zakład Higieny Weterynaryjnej w Łodzi. Ponieważ działania nie są wymagane trudno oszacować ilość badań, które zostaną zlecone do przeprowadzenia przez klientów laboratorium;

- 21.3.2. Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu, miernik: „Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.)” – wyższa wartość miernika niż planowano jest związana ze stwierdzaniem bakterii Listeria monocytogenes, bakterii z rodzaju Salmonella, Escherichia coli oraz przekroczeń dopuszczalnego poziomu ogólnej liczby bakterii w produktach pochodzenia zwierzęcego. Odnotowano również przypadki obecności antybiotyków w wodzie do pojenia zwierząt. W związku z dodatnimi wynikami badań wdrożono odpowiednie procedury administracyjne zobowiązujące zakłady do podjęcia działań naprawczych. Pobierano urzędowe próbki do badań w celu weryfikacji podjętych przez zakłady działań. Objęto również wzmożonym nadzorem gospodarstwa, w których stwierdzono substancje hamujące w wodzie do pojenia zwierząt;

- 21.5.3. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, miernik: „Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.)” – niższe wykonanie miernika spowodowane zrealizowaniem 10 z planowanych 16 wniosków. Warunkiem złożenia wniosków przez Samorząd Województwa jest zawarcie porozumienia pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Samorządem Województwa. Porozumienie obowiązujące na rok 2022 zawarto 5 maja 2022 roku. Mniejsza liczba zrealizowanych wniosków wynika z podpisanego w dniu 9 listopada 2022 roku Aneksu nr 1 do Porozumienia;

- 21.5.9.1. Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe, mierniki: „Stosunek liczby zakończonych spraw w zakresie scalania gruntów do liczby prowadzonych spraw w tym zakresie (w %; w szt./szt.)” oraz „Stosunek liczby powiatów realizujących zadanie scalania gruntów do liczby powiatów w województwie (w %; w szt./szt.)” – niekorzystne odchylenie mierników spowodowane niezrealizowaniem przez trzy powiaty zaplanowanych prac geodezyjno-urządzeniowych na potrzeby rolnictwa z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych mieszkańców. Zadanie zrealizowano w sześciu powiatach na 9, które zgłosiły pierwotnie takie potrzeby.

Dokonując analizy poziomu wykonania wartości mierników stwierdzono również 1 miernik o znaczącym odchyleniu uznany za niekorzystny w podzadaniu: 12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych, miernik: „% zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok” – miernik nie został osiągnięty, ponieważ Beneficjent zrealizował zadanie pn. „Budowa ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody w miejscowości Uszczyn w Gminie Sulejów” jedynie w 56%.

Za niemożliwe do oceny na koniec 2022 roku uznano 2 wartości mierników, dla których nie określono planowanej i wykonanej wartości, z uwagi na nierealizowanie zadań w 2022 roku:

- 1 miernik nadzorowany przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego „Stosunek liczby odstrzelonych dzików do liczby organizowanych polowań (w szt./szt.)” w działaniu 2.4.1.2. Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń – pomimo stwierdzenia na terenie województwa łódzkiego w 2022 r. ognisk ASF nie było konieczności organizowania sanitarnego odstrzału dzików;

- 1 miernik nadzorowany przez Wydział Rodziny i Polityki Społecznej „Liczba miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu (w szt.)” w działaniu 13.4.1.2. Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z powodu nie ogłoszenia przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu na rok 2022.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi ocenie podlegało 230 wartości mierników podzadań i działań realizowanych i nadzorowanych przez Urząd, z czego:

- 33 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 14,35%,

- 34 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach, 
co stanowi 14,78%,

- 45 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, 
co stanowi 19,57%,

- 61 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 26,52%,

- 54 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 23,48%,

        - 1 wartość miernika była mniej korzystna niż zaplanowano, co stanowi 0,43%,

- 2 wartości mierników nie było możliwych do oceny, co stanowi 0,87%.

Uwzględniając ww. dane Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego funkcjonujący 
w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki w Łodzi w przekazanej informacji opisowej wskazał, 
że w analizowanym okresie największy udział procentowy wśród rodzajów odchyleń wartości mierników stanowią mierniki wykonane zgodnie z założonym planem i planem po zmianach (29,13% mierników ogółem).

Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki z korzystnym odchyleniem (26,52% mierników ogółem).

Trzecią, co do wielkości pozycję stanowią mierniki o niekorzystnym odchyleniu (23,91 % mierników ogółem).

Zespół uznał jako niekorzystne, w porównaniu z planem, wykonanie 55 mierników, jednak uwzględniając wyjaśnienia komórek merytorycznych odpowiedzialnych za ustalanie i rozliczanie wartości miernika, 54 wartości mierników zostały uznane za mniej korzystne, jednak odchylenia zostały uzasadnione. Wpływ na negatywne odchylenia od planowanej wartości mierników miały m.in. liczne zmiany w obowiązujących przepisach i orzecznictwie sądów, V fala epidemii COVID-19 występująca w I kwartale 2022 roku oraz konflikt zbrojny w Ukrainie. W przypadku zadań szkoleniowych z zakresu obrony cywilnej oraz zarządzania kryzysowego i przeciwdziałania zagrożeniom, przyczyną negatywnych odchyleń było niepełne wykonanie zadań spowodowane nałożeniem na pracowników Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego nowych zadań i obowiązków związanych z pomocą uchodźcom, w związku z atakiem wojsk Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Również z powodu konfliktu na Ukrainie m.in. nie odbyły się  wszystkie zaplanowane posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Ponadto, należy podkreślić, iż w niektórych przypadkach wykonanie wartości mierników jest zależne od czynników zewnętrznych, a precyzyjne zaplanowanie wykonania wartości miernika nie jest możliwe.

Z uwagi na powyższe analiza przekazanego Zespołowi materiału wykazała, że w większości przypadków odchyleń negatywnych, komórki organizacyjne Urzędu nie podejmowały działań o charakterze nadzorczym, kontrolnym lub naprawczym.

1 wartość miernika pn. „% zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok” określona przez Wydział Rolnictwa i Transportu dla podzadania 12.5.1. Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych została oceniona jako niekorzystna. Na ocenę wpłynęło znaczne odchylenie wartości wykonania miernika w odniesieniu do planu oraz brak wyczerpującego uzasadnienia, co do przyczyn zaniżonego wykonania.

W odniesieniu do 2 wartości mierników Zespół nie dokonał oceny stopnia realizacji ich celów, z uwagi na brak planowanych i wykonanych wartości, z tego w zakresie zadań realizowanych przez:

-	Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w działaniu 2.4.1.2. w odniesieniu do miernika „Stosunek liczby odstrzelonych dzików do liczby organizowanych polowań (w szt./szt.)”, gdyż nie było konieczności organizowania sanitarnego odstrzału dzików,

-	Wydział Rodziny i Polityki Społecznej w działaniu 13.4.1.2. w odniesieniu do miernika „Liczba miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu (w szt.)”, z uwagi na nie ogłoszenie przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej Programu na rok 2022.

Dokonując oceny wykonania wartości mierników Zespół wskazał, że na koniec 2022 roku, spośród 230 mierników podlegających ocenie, wartość 173 mierników w porównaniu z planem została oceniona pozytywnie, a odchylenie niekorzystne wystąpiło w przypadku 55 wartości mierników. W porównaniu z rokiem 2021 spadła o 12 liczba mierników ocenionych pozytywnie, tj. o 6,49%, natomiast aż o 25,00% wzrosła liczba ocen negatywnych (z 44 do 55). Ponadto nastąpił spadek ilości mierników uznanych za niemożliwe do oceny o 50% i wyniósł 2 mierniki.

W Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 3 (z 233 do 230) liczba mierników podlegających ocenie, tj. o 1,29%.

Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego realizowanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi należy podkreślić, że 75,22% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego 
lub odchylenie wykonania w stosunku do wartości planowanej uznano za korzystne. W porównaniu do roku 2021 (79,40%) wartość % mierników ocenionych pozytywnie uległa spadkowi. W przypadku mierników ocenionych negatywnie, w 2022 r. stanowiły one 23,91% wszystkich badanych mierników i w porównaniu do roku 2021 (18,88%) ich wartość % uległa wzrostowi.

W pozostałych jednostkach budżetowych podległych i nadzorowanych przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie ocenie podlegało 99 wartości mierników podzadań i działań, 
z czego:

- 2 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem, co stanowi 2,02%,

        - 5 wartości mierników zostało wykonanych zgodnie z założonym planem po zmianach, 
co stanowi 5,05%,

        - 26 wartości mierników zostało wykonanych na poziomie zbliżonym do planowanego, co stanowi 26,26%,

        - 50 wartości mierników wykonano korzystniej niż pierwotnie zaplanowano, co stanowi 50,51%,

        - 16 wartości mierników było mniej korzystnych niż zaplanowano, jednak odchylenia były uzasadnione, co stanowi 16,16%.

W analizowanym okresie największy udział procentowy wśród rodzajów odchyleń wartości mierników stanowią mierniki z odchyleniem korzystnym, stanowiące 50,51% mierników ogółem.

Drugą, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane na poziomie zbliżonym do planowanego (26,26% mierników ogółem).

Trzecią, co do wielkości pozycję zajmują mierniki wykonane na poziomie mniej korzystnym niż zaplanowano. W 2022 roku 16 mierników zostało ocenionych niekorzystnie, co stanowi 16,16% mierników ogółem, jednak wszystkie odchylenia były uzasadnione.

Mierniki, których wartość była mniej korzystna od zaplanowanej, wystąpiły w 7 nw. jednostkach budżetowych:

- Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi – 6 mierników z 12, tj. 50% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi – 3 mierniki z 11, tj. 27,27% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Kuratorium Oświaty w Łodzi – 2 mierniki z 34, tj. 5,88% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi – 2 mierniki z 9, tj. 22,22% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi – 1 miernik z 4, tj. 25,00% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi – 1 miernik z 5, tj. 20,00% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę,

- Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi – 1 miernik z 8, tj. 12,50% wszystkich odchyleń wykazanych przez jednostkę.

Odnosząc się do ww. jednostek, w porównaniu do roku 2021, w 4 z nich nastąpił spadek ilości mierników o omawianym odchyleniu, z tego:

- 1 miernik w Kuratorium Oświaty w Łodzi, Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi i Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Łodzi,

- 2 mierniki w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łodzi.

W Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Łodzi, Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Łodzi oraz Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ilość mierników o niekorzystnym odchyleniu utrzymała się na tym samym poziomie.

Ponadto należy podkreślić, iż w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Łodzi, w którym w roku 2021 wystąpiły mierniki o negatywnym odchyleniu, ilość mierników o omawianym odchyleniu zmniejszyła się o 2, co spowodowało, iż w roku 2022 mierniki których wartość była mniej korzystna od zaplanowanej nie wystąpiły.

Należy jednak podkreślić, że w większości przypadków niekorzystnych odchyleń jednostki nie miały wpływu na ostateczne wykonanie wartości miernika i nie były w stanie podjąć odpowiednich działań naprawczych w celu osiągnięcia zaplanowanych wartości mierników w 2022 r. w związku z kolejną falą epidemii COVID-19, która miała miejsce w I kwartale 2022 roku oraz skutkami ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę.

Dokonując oceny wykonania wartości mierników należy wskazać, że na koniec 2022 roku, spośród 99 mierników podlegających ocenie, wartość 83 mierników w porównaniu z planem została oceniona pozytywnie, a odchylenie niekorzystne wystąpiło w przypadku 16 wartości mierników. W porównaniu do roku 2021 wzrosła o 7 liczba mierników ocenionych pozytywnie z 76 do 83, tj. o 9,21%, i jednocześnie o taką samą ilość, tj. o 7 spadła liczba ocen negatywnych z 23 na 16, tj. o 30,43%. Ponadto w 2022 r., analogicznie jak w roku 2021, mierniki uznane za niemożliwe do oceny nie wystąpiły, zaś ogólna liczba mierników podlegających ocenie utrzymała się na takim samym poziomie.

Podsumowując ocenę roczną wykonania mierników poszczególnych stopni układu zadaniowego 
realizowanych przez podległe i nadzorowane państwowe jednostki budżetowe należy podkreślić, że 83,84% badanych mierników zostało wykonanych na poziomie planowanym, zbliżonym do planowanego lub odchylenie wykonania w stosunku do wartości planowanej uznano za korzystne.

W porównaniu do roku 2021 (76,77%) wartość % mierników ocenionych pozytywnie uległa wzrostowi. W przypadku mierników ocenionych negatywnie, w 2022 r. stanowiły one 16,16% wszystkich badanych mierników i w porównaniu do roku 2021 (23,23%) ich wartość % uległa spadkowi.

Poziom wykonania wartości mierników w roku 2022 oraz w porównaniu do roku 2021, w podziale na poszczególne rodzaje odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie przedstawia poniższa tabela oraz wykresy 1-4.

| Poziom wykonania wartości mierników w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 w podziale na poszczególne rodzaje odchyleń w części 85/10 – województwo łódzkie |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj odchylenia wartości miernika | 2021 r. |  | 2022 r. |  | porównanie 2022 - 2021 |  |
|  | ilość odchyleń wartości mierników | % | ilość odchyleń wartości mierników | % | ilość odchyleń wartości mierników | % |
| Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi |  |  |  |  |  |  |
| Korzystne | 56 | 24,03 | 61 | 26,52 | 5 | 8,93 |
| Zgodne z planem | 40 | 17,17 | 33 | 14,35 | -7 | -17,50 |
| Zgodne z planem po zmianach | 37 | 15,88 | 34 | 14,78 | -3 | -8,11 |
| Na poziomie zbliżonym do planowanego | 52 | 22,32 | 45 | 19,57 | -7 | -13,46 |
| Niekorzystne | 0 | 0,00 | 1 | 0,43 | 1 | - |
| Niekorzystne uzasadnione | 44 | 18,88 | 54 | 23,48 | 10 | 22,73 |
| Brak możliwości oceny miernika | 4 | 1,72 | 2 | 0,87 | -2 | -50,00 |
| SUMA odchyleń | 233 | 100,00 | 230 | 100,00 | -3 | -1,29 |
| odchylenia pozytywne* | 185 | 79,40 | 173 | 75,22 | -12 | -6,49 |
| odchylenia negatywne** | 44 | 18,88 | 55 | 23,91 | 11 | 25,00 |
| Rodzaj odchylenia wartości miernika | 2021 r. |  | 2022 r. |  | porównanie 2022 - 2021 |  |
|  | ilość odchyleń wartości mierników | % | ilość odchyleń wartości mierników | % | ilość odchyleń wartości mierników | % |
| Pozostałe jednostki budżetowe podległe i nadzorowane przez dysponenta części 85/10 – województwo łódzkie |  |  |  |  |  |  |
| Korzystne | 50 | 50,51 | 50 | 50,51 | 0 | 0,00 |
| Zgodne z planem | 3 | 3,03 | 2 | 2,02 | -1 | -33,33 |
| Zgodne z planem po zmianach | 2 | 2,02 | 5 | 5,05 | 3 | 150,00 |
| Na poziomie zbliżonym do planowanego | 21 | 21,21 | 26 | 26,26 | 5 | 23,81 |
| Niekorzystne | 1 | 1,01 | 0 | 0,00 | -1 | -100,00 |
| Niekorzystne uzasadnione | 22 | 22,22 | 16 | 16,16 | -6 | -27,27 |
| Brak możliwości oceny miernika | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| SUMA odchyleń | 99 | 100,00 | 99 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| odchylenia pozytywne* | 76 | 76,77 | 83 | 83,84 | 7 | 9,21 |
| odchylenia negatywne** | 23 | 23,23 | 16 | 16,16 | -7 | -30,43 |
| część 85/10 – województwo łódzkie |  |  |  |  |  |  |
| Korzystne | 106 | 31,93 | 111 | 33,74 | 5 | 4,72 |
| Zgodne z planem | 43 | 12,95 | 35 | 10,64 | -8 | -18,60 |
| Zgodne z planem po zmianach | 39 | 11,75 | 39 | 11,85 | 0 | 0,00 |
| Na poziomie zbliżonym do planowanego | 73 | 21,99 | 71 | 21,58 | -2 | -2,74 |
| Niekorzystne | 1 | 0,30 | 1 | 0,30 | 0 | 0,00 |
| Niekorzystne uzasadnione | 66 | 19,88 | 70 | 21,28 | 4 | 6,06 |
| Brak możliwości oceny miernika | 4 | 1,20 | 2 | 0,61 | -2 | -50,00 |
| SUMA odchyleń | 332 | 100,00 | 329 | 100,00 | -3 | -0,90 |
| odchylenia pozytywne* | 261 | 78,62 | 256 | 77,81 | -5 | -1,92 |
| odchylenia negatywne** | 67 | 20,18 | 71 | 21,58 | 4 | 5,97 |
| * korzystne, zgodne z planem i planem po zmianach, na poziomie zbliżonym do planowanego |  |  |  |  |  |  |
| ** niekorzystne i niekorzystne uzasadnione |  |  |  |  |  |  |

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził niniejszą informację z wykonania budżetu Wojewody Łódzkiego w układzie klasyfikacji zadaniowej za 2022 rok w oparciu o:

  - sprawozdania Rb-BZ1 z wykonania wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich w układzie zadaniowym:

- jednostkowe i łączne sporządzone przez państwowe jednostki budżetowe,

- własne sprawozdanie jednostkowe sporządzone przez Oddział Wydatków i Dochodów Budżetowych w WFiB;

  - informacje o realizacji celów i mierników na poziomie poszczególnych stopni szczegółowości układu zadaniowego, przekazane przez:

- państwowe jednostki budżetowe,

- Zespół do oceny realizacji budżetu zadaniowego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzki 
w Łodzi.

Dysponent części 85/10 – województwo łódzkie sporządził i przekazał łączne sprawozdanie roczne Rb-BZ1 do Ministerstwa Finansów, zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1731), tj. 13 marca 2023 roku.

W 2022 roku dysponent części 85/10 - województwo łódzkie na realizację 40 zadań na 41 planowanych poniósł wydatki w wysokości 3.739.726.198 zł przy planie po zmianach 
3.786.313.618 zł, co stanowiło 98,77 % wykonania planu, z tego w ramach:

- budżetu krajowego – 3.734.278.620 zł, tj. w 98,77 % planu po zmianach (3.780.866.040 zł),

- budżetu środków europejskich – 5.447.578 zł, tj. w 100,00 % planu po zmianach (5.447.578 zł).

Wydatki budżetu państwa (budżetu krajowego i budżetu środków europejskich) w układzie zadaniowym dla części 85/10 – województwo łódzkie w roku 2022 (w zł i gr) przedstawia poniższa tabela:

| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 2. Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny | 290 599 308,00 | 289 517 567,67 | 99,63% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.W Ochrona porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości | 382 766,00 | 372 806,80 | 97,40% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 2.1.5.W Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa powszechnego i porządku publicznego | 382 766,00 | 372 806,80 | 97,40% |  | Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom |  | Liczba uczestników i odbiorców działań w ramach programów ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań (w os.) | 0 | 204 529 | 204 529 |
| 2.1.5.3.W Ograniczanie przestępczości i aspołecznych zachowań | 382 766,00 | 372 806,80 | 97,40% |  | Przeciwdziałanie zjawiskom patologii, ochrona dzieci i młodzieży oraz edukacja dla bezpieczeństwa |  | Stosunek liczby projektów realizowanych w ramach "Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024" do liczby projektów rekomendowanych do dofinasowania (w szt./szt.) | 0 | 5/12 | 5/12 |
| 2.3.W System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności | 266 743 712,00 | 266 706 458,30 | 99,99% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 2.3.1.W Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego | 260 730 024,00 | 260 705 159,53 | 99,99% |  | Zwiększenie efektywności funkcjonowania systemu ratowniczego oraz poprawa skuteczności przeciwdziałania zagrożeniom |  | Średni czas dojazdu jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na miejsce zdarzenia (w min. i sek.) | 7 | 7 | 11 min. 18 s. |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych |  | Stosunek liczby ratowników wodnych do ogólnej liczby kąpielisk i miejsc wyznaczonych do kąpieli (w os./1 szt.; w os./szt.) | 7 (28/4) | 7 (28/4) | 7 (28/4) |
| 2.3.1.2.W Interwencje ratowniczo-gaśnicze | 226 365 232,00 | 226 343 942,49 | 99,99% |  | Likwidacja pożarów, miejscowych zagrożeń i klęsk żywiołowych |  | Stosunek liczby zdarzeń dużych i średnich do ogólnej liczby zdarzeń z udziałem jednostek KSRG (w %; w szt./szt.) | 3 (800/28500) | 3 (800/28500) | 2,13 (706/33212) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba zdarzeń, w tym zdarzeń dużych i średnich z udziałem jednostek KSRG (w szt.) | 28 500, w tym: 40, 760 | 28 500, w tym: 40, 760 | 33 212, w tym: 28, 678 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 2.3.1.3.W Przygotowanie zawodowe na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa | 1 679 500,00 | 1 679 488,79 | 100,00% |  | Podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz stanu wyszkolenia funkcjonariuszy i pracowników PSP |  | Liczba przeszkolonych funkcjonariuszy (w os.) | 2 782 | 2 782 | 2 959 |
| 2.3.1.4.W Optymalizacja sieci Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego | 32 405 898,00 | 32 405 451,05 | 100,00% |  | Utrzymanie gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych PSP oraz optymalizacja sieci jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego |  | Stosunek liczby posiadanego sprzętu i wyposażenia do liczby wymaganego normatywu (w %; w szt./szt.) | 100 (977/977) | 100 (977/977) | 117,04 (1147/980) |
| 2.3.1.5.W Nadzór i wspomaganie działalności ratownictwa wodnego | 279 394,00 | 276 277,20 | 98,88% |  | Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych |  | Liczba ratowników czynnie zabezpieczających akweny i kąpieliska wodne (w os.) | 28 | 28 | 28 |
|  |  |  |  |  | Wsparcie utrzymania gotowości do działań ratowniczych na akwenach wodnych |  | Liczba ratowników wodnych przeszkolonych w zakresie ratownictwa wodnego (w os.) | 28 | 28 | 28 |
| 2.3.2.W Zapobieganie zagrożeniom pożarowym oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym | 4 793 422,00 | 4 793 413,28 | 100,00% |  | Zapobieganie zagrożeniom pożarowym i innym zagrożeniom w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym |  | Stosunek liczby obiektów skontrolowanych do ogólnej liczby obiektów wymagających kontroli (w %; w szt./szt.) | 53 (3432/6486) | 53 (3432/6486) | 50 (3243/6486) |
|  |  |  |  |  | Wzrost sprawności systemu ratowniczego |  | Wskaźnik wykrywalności zagrożeń (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.) | 1,5 (4000/2640) | 1,5 (4000/2640) | 0,98 (2675/2728) |
| 2.3.2.1.W Rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom | 4 793 422,00 | 4 793 413,28 | 100,00% |  | Zapewnienie efektywności systemu bezpieczeństwa pożarowego |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli dotyczących przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym przypadających na jedną osobę upoważnioną do kontroli do liczby kontroli, która powinna być przeprowadzona przez 1 osobę (w %; w szt./szt.) | 100 (60/60) | 100 (60/60) | 103,33 (62/60) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby osób upoważnionych do kontroli (w szt./1 os.; w szt./os.) | 60 (2640/44) | 60 (2640/44) | 62 (2728/44) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 2.3.3.W Obrona cywilna | 1 220 266,00 | 1 207 885,49 | 98,99% |  | Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej |  | Stosunek liczby przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania do liczby treningów zaplanowanych (w %; w szt./szt.) | 100 (1/1) | 100 (1/1) | 100 (1/1) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej do liczby osób podlegających przeszkoleniu (w %; w os./os.) | 100 (30/30) | 100 (30/30) | 706,66 (212/30) |
| 2.3.3.1.W Szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony cywilnej oraz realizacja innych zadań | 1 220 266,00 | 1 207 885,49 | 98,99% |  | Przygotowanie do działania kierowniczej kadry jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostek organizacyjnych obrony cywilnej |  | Liczba przeprowadzonych treningów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania (w szt.) | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób przeszkolonych z zakresu obrony cywilnej (w os.) | 30 | 30 | 212 |
| 2.4.W Zarządzanie kryzysowe oraz przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 13 182 473,00 | 12 510 964,06 | 94,91% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 2.4.1.W Koordynacja przedsięwzięć z zakresu zarządzania kryzysowego i przeciwdziałanie zagrożeniom, w tym terrorystycznym | 5 102 508,00 | 4 986 144,93 | 97,72% |  | Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych |  | Stosunek liczby osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego do liczby osób wymagających przeszkolenia (w %; w os./os.) | 100 (20/20) | 100 (20/20) | 40 (8/20) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie sprawnego i skoordynowanego współdziałania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych |  | Stopień sprawności i niezawodności systemu łączności zarządzania kryzysowego (w %) | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby aktualnych planów i procedur zarządzania kryzysowego do liczby wszystkich planów i procedur zarządzania kryzysowego (w %; w szt./szt.) | 100 (1/1) | 100 (1/1) | 100 (1/1) |
| 2.4.1.1.W Szkolenia i ćwiczenia administracji publicznej w zakresie zarządzania kryzysowego, komunikacji kryzysowej | 70 186,00 | 65 778,33 | 93,72% |  | Zapewnienie właściwego przygotowania osób funkcyjnych do realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego |  | Liczba osób przeszkolonych z zakresu zarządzania kryzysowego (w os.) | 20 | 20 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba przeprowadzonych szkoleń, ćwiczeń, konferencji i gier decyzyjnych (w szt.) | 1 | 1 | 1 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.1.2.W Utrzymanie centrum zarządzania kryzysowego oraz monitoring zagrożeń | 4 629 800,00 | 4 528 651,58 | 97,82% |  | Zapewnienie sprawnego współdziałania podmiotów systemu zarządzania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych |  | Średni czas przekazywania informacji o zdarzeniach lub monitorowanych zagrożeniach pomiędzy podmiotami systemu zarządzania kryzysowego (w min. i sek.) | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba zorganizowanych miejsc kwarantanny na terenie województwa łódzkiego (w szt.) | 1 | 1 | 0 |
|  |  |  |  |  | Zapobieganie rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń |  | Stosunek liczby odstrzelonych dzików do liczby organizowanych polowań (w szt./szt.) | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.1.3.W Opracowywanie procedur związanych z zarządzaniem kryzysowym i ochroną infrastruktury krytycznej oraz współpraca z organizacjami międzynarodowymi | 402 522,00 | 391 715,02 | 97,32% |  | Zapewnienie warunków do sprawnego i skoordynowanego działania podmiotów zarządzania i reagowania kryzysowego oraz innych podmiotów w sytuacjach kryzysowych |  | Liczba zaktualizowanych i uzgodnionych planów i procedur zarządzania kryzysowego oraz ochrony infrastruktury krytycznej (w szt.) | 10 | 10 | 10 |
| 2.4.3.W System powiadamiania ratunkowego | 8 079 965,00 | 7 524 819,13 | 93,13% |  | Poprawa jakości obsługi połączeń z numerami alarmowymi |  | Średni czas oczekiwania na połączenie z operatorem (w sek.) | 12,00 | 12,00 | 11,88 |
| 2.4.3.2.W Funkcjonowanie i rozwój systemu powiadamiania ratunkowego (112) | 8 079 965,00 | 7 524 819,13 | 93,13% |  | Poprawa efektywności obsługi połączeń z numerami alarmowymi |  | Liczba zgłoszeń alarmowych przyjętych przez jednego operatora numeru alarmowego (w szt./1 os; w szt./os.) | 14750 | 14750 | 16764 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie profesjonalnej i efektywnej obsługi zgłoszeń alarmowych |  | Stosunek liczby przeszkolonych operatorów numerów alarmowych zgodnie ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi do liczby operatorów numerów alarmowych ze zidentyfikowanymi potrzebami szkoleniowymi (w %; w os./os.) | 100 (82/82) | 100 (82/82) | 100 (82/82) |
| 2.5.W Bezpieczeństwo granicy zewnętrznej UE i terytorium RP | 10 290 357,00 | 9 927 338,51 | 96,47% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 2.5.2.W Realizacja polityki migracyjnej i azylowej oraz sprawy cudzoziemców | 9 109 960,00 | 8 772 340,75 | 96,29% |  | Zapewnienie zgodnego z prawem i sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców |  | Stosunek liczby decyzji utrzymanych w mocy przez organ II instancji do liczby złożonych odwołań (w %; w szt./szt.) | 7,31 (41/561) | 7,31 (41/561) | 25,47 (122/479) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców |  | Stosunek liczby wydanych rozstrzygnięć do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.) | 73,81 (69671/94386) | 73,81 (69671/94386) | 88,62 (67717/76415) |
|  |  |  |  |  | Wywiązywanie się z zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli i innych podmiotów |  | Stosunek liczby zrealizowanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do liczby otrzymanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do realizacji (w %; w szt./szt.) | 0 | 100 (20/20) | 100 (20/20) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.2.4.W Pomoc socjalna udzielana cudzoziemcom oraz struktura migracyjno-azylowa | 1 588 443,00 | 1 541 752,96 | 97,06% |  | Zapewnienie pomocy finansowej posiadaczom Karty Polaka osiedlającym się w Polsce |  | Liczba wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego w stosunku do liczby wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Polski złożonych z uwagi na posiadaną Kartę Polaka (w %; w szt./szt.) | 60,68 (267/440) | 60,68 (267/440) | 57,63 (491/852) |
| 2.5.2.5.W Prowadzenie postępowań w sprawach cudzoziemców | 7 521 517,00 | 7 230 587,79 | 96,13% |  | Zapewnienie sprawnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców |  | Stosunek liczby uznanych za zasadne ponagleń na niezałatwienie sprawy w terminie lub przewlekłe prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby prowadzonych spraw (w %; w szt./szt.) | 0,058 (55/94386) | 0,058 (55/94386) | 0,031 (24/76415) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie efektywnego przebiegu postępowań w sprawach cudzoziemców |  | Stosunek liczby rozstrzygnięć wydanych w sprawach dotyczących cudzoziemców do liczby pracowników prowadzących sprawy dotyczące cudzoziemców (w szt./1 os.; w szt./os.) | 676 (69671/103) | 676 (69671/103) | 604 (67717/112) |
|  |  |  |  |  | Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków, postanowień i ugód sądowych dotyczących roszczeń majątkowych |  | Stosunek liczby zrealizowanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do liczby otrzymanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do realizacji (w %; w szt./szt.) | 0 | 100 (20/20) | 100 (20/20) |
| 2.5.3.W Funkcjonowanie przejść granicznych | 1 180 397,00 | 1 154 997,76 | 97,85% |  | Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych |  | Stosunek kosztów utrzymania przejść granicznych do liczby odprawionych osób i towarów (tzw. przesyłek) (w zł/1 os. i szt.; w zł/os. i szt.) | 5,26 (1 051 000/ 200 000) | 5,43 (1 086 383/ 200 000) | 5,11 (1 063 393,46/ 208 043) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek średniej dobowej liczby odprawianych osób do dobowej przepustowości przejść granicznych (w %; w os./os.) | 24 (400/1 700) | 24 (400/1 700) | 29 (486/1 700) |
| 2.5.3.2.W Bieżące funkcjonowanie przejść granicznych | 1 044 737,00 | 1 020 395,12 | 97,67% |  | Zapewnienie efektywnego funkcjonowania przejść granicznych |  | Wydatki na utrzymanie przejść w stosunku do powierzchni przejść granicznych (w zł/1 m2; w zł/m2) | 600 (1 051 000/ 1 751,14) | 595 (1 042 737/ 1 751,14) | 580 (1 020 395,12/ 1 758,90) |
| 2.5.3.3.W Realizacja inwestycji na przejściach granicznych | 135 660,00 | 134 602,64 | 99,22% |  | Dostosowanie infrastruktury przejść granicznych do liczby odpraw granicznych |  | Przyrost przepustowości przejść granicznych (w os.) | 0 | 0 | 0 |
| 3. Edukacja, wychowanie i opieka | 157 895 127,04 | 151 640 577,93 | 96,04% |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.W Oświata i wychowanie | 157 895 127,04 | 151 640 577,93 | 96,04% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 3.1.1.W Zarządzanie i nadzór nad systemem oświaty | 10 899 355,00 | 10 746 528,43 | 98,60% |  | Podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych |  | Stosunek liczby szkół i placówek ocenionych pozytywnie do liczby szkół i placówek poddanych kontroli (w %; w szt./szt.) | 69,46 (323/465) | 69,46 (323/465) | 60,81 (284/467) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek |  | Stosunek łącznej liczby przeprowadzonych kontroli do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w szt./ 1 szkołę/placówkę; w szt./szt.) | 0,21 (496/2 360) | 0,21 (496/2 360) | 0,20 (518/2 594) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.1.2.W Nadzór pedagogiczny | 10 899 355,00 | 10 746 528,43 | 98,60% |  | Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru pedagogicznego nad jakością pracy szkół i placówek |  | Stosunek liczby szkół i placówek, w których przeprowadzono kontrole do liczby szkół i placówek nadzorowanych (w %; w szt./szt.) | 19,70 (465/2 360) | 19,70 (465/2 360) | 18,00 (467/2 594) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby osób prowadzących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.) | 7,63 (496/65) | 7,63 (496/65) | 8,35 (518/62) |
| 3.1.2.W Kształcenie ogólne, zawodowe i ustawiczne | 20 112 215,00 | 19 753 209,42 | 98,21% |  | Podniesienie jakości kształcenia ogólnego, zawodowego i ustawicznego |  | Stosunek liczby osób, które uzyskały pozytywny wynik z egzaminu maturalnego lub zawodowego do ogólnej liczby osób przystępujących do tych egzaminów (w %; w os./os.) | 78,47 (29 070/ 37 044) | 78,47 (29 070/ 37 044) | 79,83 (34 804/ 43 598) |
|  |  |  |  |  | Podnoszenie kwalifikacji zawodowych |  | Liczba uczniów i słuchaczy, którzy uzyskali kwalifikacje zawodowe w formach szkolnych i pozaszkolnych (w os.) | 15 094 | 15 094 | 20 442 |
| 3.1.2.2.W Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych | 19 456 343,00 | 19 106 041,65 | 98,20% |  | Zapewnienie uczniom szkół podstawowych bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego |  | Odsetek ogólnodostępnych szkół podstawowych (publicznych i niepublicznych), w których uczniom został zapewniony dostęp do bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego (w %; w szt./szt.) | 0 | 97,26 (853/877) | 94,50 (842/891) |
|  |  |  |  |  | Rozwijanie kompetencji czytelniczych i indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez promowanie czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania |  | Odsetek przedszkoli, szkół oraz bibliotek pedagogicznych będących beneficjentami programu w stosunku do przedszkoli, szkół oraz bibliotek pedagogicznych uprawnionych do korzystania z programu (w %, w szt./szt.) | 0 | 9,51 (290/3 048) | 9,51 (290/3 048) |
| 3.1.2.10.W Akredytacja placówek doskonalenia i placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego | 46 017,00 | 45 155,13 | 98,13% |  | Promowanie jakości kształcenia w placówkach prowadzących kształcenie w formach pozaszkolnych |  | Stosunek liczby placówek, które uzyskały akredytację do liczby złożonych wniosków (w %; w szt./szt.) | 100,00 (10/10) | 100,00 (2/2) | 100,00 (2/2) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba rozpatrzonych wniosków o akredytację (w szt.) | 10 | 2 | 2 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.2.11.W Wsparcie kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz uczenia się bez barier | 609 855,00 | 602 012,64 | 98,71% |  | Wsparcie osób w uzyskaniu pracy lub podnoszeniu kwalifikacji na płaszczyźnie międzynarodowej |  | Liczba rozpatrzonych wniosków o legalizację, nostryfikację i duplikaty świadectw (w szt.) | 494 | 494 | 506 |
|  |  |  |  |  | Podniesienie popularności kształcenia zawodowego i ustawicznego w formach szkolnych |  | Stosunek liczby uczniów wybierających kształcenie zawodowe w szkołach ponadpodstawowych do liczby uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych (w %; w os./os.) | 53,16 (11 730/ 22 063) | 53,16 (11 730/ 22 063) | 54,40 (16 693/ 30 686) |
|  |  |  |  |  | Wsparcie pracowników młodocianych w uzyskaniu kwalifikacji zawodowych |  | Liczba młodocianych, na których kształcenie pracodawcy otrzymują dofinansowanie (w os.) | 903 | 903 | 1 890 |
| 3.1.3.W Kształcenie i doskonalenie nauczycieli oraz kształtowanie ich pragmatyki zawodowej | 4 568 768,00 | 4 337 491,78 | 94,94% |  | Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli |  | Stosunek liczby nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego do ogólnej liczby nauczycieli (w %; w os./os.) | 11,32 (6 000/53 022) | 11,32 (6 000/53 022) | 64,15 (34 760/54 188) |
|  |  |  |  |  | Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli |  | Stosunek liczby nauczycieli, którzy uzyskali awans zawodowy w danym roku do liczby nauczycieli ogółem (w %; w os./os.) | 0 | 1,44 (761/53 022) | 3,29 (1 781/54 188) |
| 3.1.3.1.W Prowadzenie spraw związanych z pragmatyką zawodową nauczycieli oraz wyróżnianiem nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze | 2 164 841,00 | 2 142 649,22 | 98,97% |  | Tworzenie warunków do rozwoju kompetencji zawodowych nauczycieli |  | Liczba wydanych decyzji dotyczących uzyskania bądź odmowy nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego (w szt.) | 0 | 761 | 1 002 |
|  |  |  |  |  | Promowanie jakości pracy nauczycieli |  | Liczba nauczycieli wyróżnionych nagrodą kuratora oświaty za szczególne osiągnięcia dydaktyczne (w os.) | 70 | 79 | 80 |
| 3.1.3.2.W Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 2 403 927,00 | 2 194 842,56 | 91,30% |  | Zapewnienie nauczycielom możliwości dokształcania i doskonalenia zawodowego |  | Liczba nauczycieli korzystających z różnych form doskonalenia i dokształcania zawodowego (w os.) | 6 000 | 6 000 | 34 760 |
| 3.1.5.W Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych | 15 989 238,00 | 11 391 558,40 | 71,25% |  | Wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i z terenów wiejskich oraz wspieranie uczniów zdolnych |  | Stosunek liczby uczniów objętych pomocą do ogólnej liczby uczniów w województwie (w %; w os./os.) | 0 | 4,59 (14 606/ 318 069) | 3,74 (11 478/ 307 135) |
| 3.1.5.1.W Kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi | 163 585,00 | 161 530,12 | 98,74% |  | Zapewnienie uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych odpowiednich warunków nauki |  | Liczba uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w szkołach masowych (w os.) | 12 000 | 12 000 | 13 902 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie prawidłowości orzekania przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych |  | Liczba rozpatrzonych odwołań od orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych (w szt.) | 9 | 9 | 2 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.5.2.W Wsparcie działań związanych z pracą z uczniem zdolnym, stypendia Prezesa Rady Ministrów i ministrów właściwych | 1 369 397,00 | 1 364 785,95 | 99,66% |  | Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych |  | Liczba wypłaconych stypendiów Prezesa Rady Ministrów i ministra właściwego ds. oświaty i wychowania (w szt.) | 0 | 829 | 748 |
| 3.1.5.3.W Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży | 13 820 374,00 | 9 238 884,51 | 66,85% |  | Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej |  | Liczba uczniów objętych pomocą w województwie (os.) | 0 | 13 777 | 10 730 |
| 3.1.5.4.W Konkursy tematyczne, przedmiotowe, olimpiady i patronaty | 635 882,00 | 626 357,82 | 98,50% |  | Stworzenie dzieciom i młodzieży warunków do rozwijania ich zainteresowań |  | Stosunek liczby uczniów zakwalifikowanych do II etapu konkursów przedmiotowych i tematycznych do liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.) | 0,60 (1 922/ 318 069) | 0,60 (1 922/ 318 069) | 0,74 (2 283/ 307 135) |
| 3.1.6.W Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna | 3 103 196,00 | 3 095 335,58 | 99,75% |  | Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku |  | Stosunek liczby uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych do ogólnej liczby uczniów na terenie województwa (w %; w os./os.) | 14,35 (45 650/ 318 069) | 14,35 (45 650/318 069) | 14,56 (44 710/ 307 135) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku dzieci i młodzieży |  | Stosunek liczby skontrolowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży do liczby zorganizowanych placówek wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa (w %; w szt./szt.) | 11,60 (109/940) | 11,60 (109/940) | 7,79 (104/1 335) |
|  |  |  |  |  | Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku |  | Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.) | 3 222 | 3 222 | 3 383 |
| 3.1.6.4.W Realizacja działań na rzecz dzieci i młodzieży, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi | 3 103 196,00 | 3 095 335,58 | 99,75% |  | Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w zajęciach pozalekcyjnych, pozaszkolnych i w różnych formach wypoczynku |  | Liczba uczniów biorących udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych (w os.) | 45 650 | 45 650 | 44 710 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie odpowiednich standardów wypoczynku dzieci i młodzieży |  | Liczba skontrolowanych zorganizowanych wypoczynków dzieci i młodzieży (w szt.) | 109 | 109 | 104 |
|  |  |  |  |  | Zwiększenie udziału dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku |  | Liczba uczniów biorących udział w różnych formach wypoczynku (w os.) | 3 222 | 3 222 | 3 383 |
| 3.1.7.W Wspieranie działalności edukacyjno-wychowawczej | 103 222 355,04 | 102 316 454,32 | 99,12% |  | Zwiększenie upowszechniania edukacji przedszkolnej |  | Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat korzystających z edukacji przedszkolnej (w %; w os./os.) | 0 | 92,92 (63 870/ 68 735) | 91,45 (63 164/ 69 067) |
| 3.1.7.3.W Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego | 96 223 917,00 | 95 340 928,31 | 99,08% |  | Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej wśród dzieci w wieku 3-5 lat |  | Liczba dzieci w wieku 3-5 lat (w os.) | 0 | 63 870 | 63 164 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.7.6.W Realizacja działań edukacyjnych, w tym wychowawczych, opiekuńczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym | 6 998 438,04 | 6 975 526,01 | 99,67% |  | Realizacja działań edukacyjnych mających na celu rozwijanie kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez podniesienie umiejętności wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, a tym samym przygotowanie do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym |  | Liczba szkół i placówek wyposażonych w nowoczesne pomoce dydaktyczne (w szt.) | 0 | 155 | 155 |
|  |  |  |  |  | Wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole |  | Liczba szkół publicznych, która została objęta programem (w szt.) | 0 | 36 | 36 |
| 4. Zarządzanie finansami państwa i mieniem państwowym | 27 015 832,56 | 26 392 207,77 | 97,69% |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.W Realizacja należności budżetu państwa | 1 068 157,00 | 1 067 479,39 | 99,94% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 4.1.1.W Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa | 1 068 157,00 | 1 067 479,39 | 99,94% |  | Wykonanie planu dochodów budżetowych |  | Kwota wykonania dochodów budżetowych w stosunku do kwoty dochodów budżetowych zaplanowanych na dany rok budżetowy (w %; w zł/zł) | 100 (11.392.000,00/ 11.392.000,00) | 100 (11.392.000,00/ 11.392.000,00) | 155,42 (17.705.035,60/ 11.392.000,00) |
| 4.1.1.1.W Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetu państwa | 1 068 157,00 | 1 067 479,39 | 99,94% |  | Prowadzenie skutecznego i efektywnego postępowania windykacyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji |  | Wartość należności wyegzekwowanych przez organy centralne i egzekucyjne w stosunku do wszystkich należności przypisanych ogółem (w %; w zł/zł) | 39,21 (11.392.000,00/ 29.052.673,54) | 39,21 (11.392.000,00/ 29.052.673,54) | 56,68 (17.705.035,60/ 31.236.846,38) |
| 4.2.W Budżet państwa i realizacja wybranych wydatków | 5 295,72 | 0,00 | 0,00% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 4.2.5.W Rezerwy ogólna i celowe | 5 295,72 | 0,00 | 0,00% |  | Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł |  | Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł) | 100 (5.774.000/ 5.774.000) | 100 (5.774.000/ 5.774.000) | 100 (5.768.704,28/ 5.768.704,28) |
| 4.2.5.3.W Rezerwa ogólna wojewody | 5 295,72 | 0,00 | 0,00% |  | Zabezpieczenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań realizowanych w ramach budżetu Wojewody niemożliwych do pozyskania z innych źródeł |  | Poziom zabezpieczenia uzasadnionych potrzeb (w %; w zł/zł) | 100 (5.774.000/ 5.774.000) | 100 (5.774.000/ 5.774.000) | 100 (5.768.704,28/ 5.768.704,28) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 4.4.W Zarządzanie mieniem państwowym i ochrona interesów Skarbu Państwa | 12 724 138,84 | 12 416 890,17 | 97,59% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 4.4.1.W Zarządzanie mieniem państwowym | 11 765 483,84 | 11 469 073,78 | 97,48% |  | Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa |  | Wskaźnik dochodów Skarbu Państwa (rok do roku) (w %; w tys. zł/tys. zł) | 79,2 (52.211/ 65.952) | 79,2 (52.211/ 65.952) | 100,8 (66.472/ 65.952) |
|  |  |  |  |  |  |  | Wartość generowanego dochodu przypadająca na jednostkę dotacji (w zł/zł) | 52.211.380/ 5.127.000 | 52.211.380/ 5.127.000 | 66.471.863/ 5.092.166 |
| 4.4.1.2.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa | 1 284 870,84 | 1 188 350,41 | 92,49% |  | Skuteczne prowadzenie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym dotyczących mienia Skarbu Państwa |  | Stosunek liczby zakończonych (ostatecznie lub tymczasowo) postępowań egzekucyjnych do liczby wniosków o wszczęcie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym złożonych w danym roku (w %; w szt./szt.) | 100 (8/8) | 100 (8/8) | 137,5 (11/8) |
|  |  |  |  |  | Zabezpieczanie interesów Skarbu Państwa w gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa |  | Stosunek liczby zgód dotyczących rozporządzania nieruchomościami Skarbu Państwa, nabywania oraz zamiany nieruchomości do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w stosunku do liczby złożonych wniosków (w %, w szt./szt.) | 75,8 (194/256) | 75,8 (194/256) | 54,9 (118/215) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie efektywnego zagospodarowania mienia i windykacji należności przypadających Skarbowi Państwa |  | Stosunek kosztów procedur windykacyjnych oraz innych kosztów gospodarowania mieniem Skarbu Państwa do dochodów, w tym dochodów przekazanych Funduszowi Skarbu Państwa (w %; w zł/zł) | 6 (1.268.253/ 22.595.573) | 6 (1.268.253/ 22.595.573) | 5,85 (2.051.863/ 35.055.230) |
| 4.4.1.3.W Zarządzanie i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego | 8 409 702,00 | 8 257 801,44 | 98,19% |  | Zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa w rozporządzaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz sprawna realizacja procesu uwłaszczania jednostek samorządu terytorialnego i państwowych osób prawnych nieruchomościami Skarbu Państwa |  | Stosunek liczby zgód wydanych w drodze zarządzeń oraz decyzji do liczby wniosków (w %; w szt./szt.) | 82,47 (240/291) | 82,47 (240/291) | 59,5 (191/321) |
|  |  |  |  |  | Wzrost efektywności zarządzania mieniem Skarbu Państwa przez jednostki samorządu terytorialnego |  | Stosunek osiągniętych dochodów do kosztów gospodarowania mieniem (w %; w zł/zł) | 1.018 (52.211.380/ 5.127.000) | 1.018 (52.211.380/ 5.127.000) | 1.305 (66.471.863/ 5.092.166) |
|  |  |  |  |  | Racjonalne gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa |  | Stosunek liczby działek, w odniesieniu do których dokonano aktualizacji opłaty do liczby działek będących w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste zwolnionych z opłat (w %; w szt./szt.) | 18,7 (1.938/10.354) | 18,7 (1.938/10.354) | 24,9 (3.548/14.224) |
| 4.4.1.4.W Regulacja stanu prawnego nieruchomości w postępowaniach administracyjnych | 2 070 911,00 | 2 022 921,93 | 97,68% |  | Zwiększenie liczby nieruchomości Skarbu Państwa z uregulowanym stanem prawnym |  | Stosunek działek o uregulowanym stanie prawnym do działek objętych regulacją w danym roku (w %; w szt./szt.) | 1.669 (27.381/1.641) | 1.669 (27.381/1.641) | 1.352 (27.680/2.048) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba rozstrzygnięć dotyczących regulacji stanów prawnych nieruchomości w danym roku (w szt.) | 1.458 | 1.458 | 1.425 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 4.4.2.W Wykonywanie zastępstwa procesowego i rozstrzyganie sporów dotyczących praw i interesów Skarbu Państwa | 958 655,00 | 947 816,39 | 98,87% |  | Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych |  | Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.) | 82 (40/49) | 82 (40/49) | 80 (35/44) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.) | 100 (48/48) | 100 (48/48) | 100 (41/41) |
| 4.4.2.3.W Zastępstwo procesowe wojewody i dyrektora generalnego przed sądami, trybunałami i innymi organizacjami orzekającymi | 958 655,00 | 947 816,39 | 98,87% |  | Zapewnienie właściwej reprezentacji Skarbu Państwa i Wojewody w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych |  | Stosunek liczby korzystnie rozstrzygniętych spraw do liczby zakończonych postępowań (w %; w szt./szt.) | 82 (40/49) | 82 (40/49) | 80 (35/44) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby spraw zakończonych prawomocnie, pomniejszonej o liczbę spraw przegranych z powodu błędów formalnych, do liczby spraw zakończonych prawomocnie (w %; w szt./szt.) | 100 (48/48) | 100 (48/48) | 100 (41/41) |
| 4.5.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst | 13 218 241,00 | 12 907 838,21 | 97,65% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 4.5.1.W Roszczenia majątkowe wobec Skarbu Państwa i jst | 13 218 241,00 | 12 907 838,21 | 97,65% |  | Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych |  | Stosunek liczby zakończonych spraw dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST, roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa, spraw o potwierdzenie prawa do rekompensaty do liczby prowadzonych postępowań w ww. sprawach ogółem (w %; w szt./szt.) | 36,3 (2.592/7.134) | 36,3 (2.592/7.134) | 44,3 (1.501/3.386) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby uchylonych przez organ II instancji decyzji starostów lub wojewodów dotyczących roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa lub JST lub dotyczących roszczeń właścicieli mienia zajętego przez Skarb Państwa oraz w sprawach o potwierdzenie prawa do rekompensaty uchylonych przez organ II instancji do ogólnej liczby wydanych decyzji (w %; w szt./szt.) | 3,6 (98/2.713) | 3,6 (98/2.713) | 5,3 (65/1.219) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 4.5.1.1.W Zaspokajanie roszczeń z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej | 224 548,00 | 224 374,89 | 99,92% |  | Sprawna realizacja roszczeń majątkowych, w tym głównie w zakresie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami |  | Stosunek liczby wydanych decyzji do liczby postępowań prowadzonych w danym roku (w %; w szt./szt.) | 46,7 (35/75) | 46,7 (35/75) | 33,3 (35/105) |
|  |  |  |  |  | Efektywne regulowanie zobowiązań Skarbu Państwa |  | Stosunek liczby rozpatrzonych wniosków dotyczących potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP do liczby osób wykonujących to zadanie (w szt./1 os.; w szt./os.) | 15 (30/2) | 15 (30/2) | 15 (30/2) |
| 4.5.1.2.W Zaspokajanie roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa i JST | 12 960 688,00 | 12 650 459,00 | 97,61% |  | Sprawne zaspokajanie zasadnych roszczeń majątkowych |  | Liczba ostatecznych decyzji oraz postanowień kończących postępowanie w stosunku do ogólnej liczby prowadzonych postępowań (w %; w szt./szt.) | 44,6 (3.435/7.695) | 44,6 (3.435/7.695) | 45,7 (2.772/6.068) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby prowadzonych postępowań w danym roku kalendarzowym do liczby obsługujących je stanowisk pracy (w szt./1 os.; w szt./os.) | 70,1 (7.713/110) | 70,1 (7.713/110) | 60,1 (6.068/101) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba operatów szacunkowych sporządzonych na potrzeby postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez starostów (w szt.) | 1.446 | 1.446 | 1.651 |
| 4.5.1.3.W Zaspokajanie pozostałych roszczeń wobec Skarbu Państwa i JST | 33 005,00 | 33 004,32 | 100,00% |  | Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z wyroków, postanowień i ugód sądowych dotyczących roszczeń majątkowych |  | Stosunek liczby zrealizowanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do liczby otrzymanych wyroków, postanowień i ugód sądowych do realizacji (w %; w szt./szt.) | 0 | 100 (1/1) | 100 (1/1) |
| 6. Polityka gospodarcza kraju | 10 492 834,00 | 10 484 320,78 | 99,92% |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.W Bezpieczeństwo gospodarcze państwa i gospodarka złożami kopalin | 80 834,00 | 78 375,12 | 96,96% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 6.2.1.W Rynki paliw i energii | 80 834,00 | 78 375,12 | 96,96% |  | Zapewnienie rezerw w warunkach kryzysu |  | Stosunek liczby uzgodnień do liczby podmiotów zobowiązanych do uzgodnień (w %; w szt./szt.) | 100 (201/201) | 100 (201/201) | 100 (201/201) |
| 6.2.1.9.W Uzgadnianie planów wprowadzających ograniczenia w dostawach ciepła oraz opracowywanie planów dotyczących wprowadzania ograniczeń w dostępie do paliw płynnych | 80 834,00 | 78 375,12 | 96,96% |  | Zapewnienie funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa po wprowadzeniu ograniczeń w dostawach energii cieplnej i paliw płynnych |  | Liczba dokonanych uzgodnień planów (w szt.) | 201 | 201 | 201 |
| 6.4.W Wsparcie i promocja turystyki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 6.4.1.W Wsparcie i promocja turystyki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | Zapewnienie właściwych kwalifikacji przewodników turystycznych i pilotów wycieczek |  | Stosunek liczby osób uzyskujących pozytywny wynik z egzaminu do liczby osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w %; w os./os.) | 100 (1/1) | 100 (1/1) | 0 (0/0) |
| 6.4.1.1.W Tworzenie warunków rozwoju turystyki | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |  | Sprawdzanie umiejętności w zakresie języków obcych |  | Liczba osób przystępujących do egzaminów z języków obcych (w os.) | 1 | 1 | 0 |
| 6.5.W Ochrona konkurencji i konsumentów | 10 410 000,00 | 10 405 945,66 | 99,96% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 6.5.2.W Ochrona konsumentów i nadzór rynku | 7 141 000,00 | 7 139 801,93 | 99,98% |  | Zapewnienie przestrzegania praw konsumentów |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby kontroli zaplanowanych (w %; w szt./szt.) | 100 (1350/1350) | 100 (1350/1350) | 133,70 (1805/1350) |
| 6.5.2.2.W Realizacja kontroli w zakresie produktów nieżywnościowych i usług oraz paliw | 7 141 000,00 | 7 139 801,93 | 99,98% |  | Zapewnienie prawidłowego obrotu produktami na rynku krajowym |  | Stosunek liczby zbadanych produktów do liczby produktów zaplanowanych do zbadania (w %; w szt./szt.) | 100 (22000/ 22000) | 100 (22000/ 22000) | 154,81 (34058/ 22000) |
| 6.5.4.W Jakość handlowa artykułów rolno-spożywczych | 3 269 000,00 | 3 266 143,73 | 99,91% |  | Zapewnienie właściwej jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych poprzez ocenę i poprawę stanu zgodności z przepisami regulującymi produkcję i obrót artykułami rolno - spożywczymi |  | Stosunek liczby wykonanych przez przedsiębiorców zaleceń pokontrolnych do liczby wydanych zaleceń (w %; w szt./szt.) | 80 (40/50) | 82 (45/55) | 84 (51/61) |
| 6.5.4.3.W Kontrola i inne czynności kontrolne w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych | 3 269 000,00 | 3 266 143,73 | 99,91% |  | Realizacja zadań ustawowych w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno - spożywczych na rynku krajowym i w obrocie z zagranicą |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników Inspektoratu (w szt./os.) | 94 (3000/32) | 147 (4700/32) | 161 (5166/32) |
| 7. Gospodarka przestrzenna, budownictwo i mieszkalnictwo | 30 132 261,00 | 29 492 959,29 | 97,88% |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.W Budownictwo i mieszkalnictwo | 25 104 251,00 | 25 005 987,79 | 99,61% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 7.1.3.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego | 1 073 623,00 | 1 065 029,67 | 99,20% |  | Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki w obszarze województwa |  | Średni czas wydania rozstrzygnięcia w zakresie zagospodarowania przestrzennego (w dniach; dni/szt.) | 21 (15750/750) | 21 (15750/750) | 9,96 (11210/1126) |
| 7.1.3.1.W Prowadzenie spraw w zakresie lokalizacji inwestycji, gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania przestrzennego | 1 073 623,00 | 1 065 029,67 | 99,20% |  | Kształtowanie i utrwalenie ładu przestrzennego oraz zapewnianie praworządności w planowaniu i realizowaniu procesów przestrzennego rozwoju |  | Liczba rozstrzygnięć w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz procesu przygotowania i realizacji inwestycji (w szt.) | 810 | 810 | 1216 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 7.1.4.W Nadzór budowlany i administracja architektoniczno-budowlana | 24 030 628,00 | 23 940 958,12 | 99,63% |  | Nadzór nad przestrzeganiem prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej |  | Liczba wydanych rozstrzygnięć (w szt.) | 1050 | 1050 | 992 |
|  |  |  |  |  | Zapewnianie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych oraz we wprowadzaniu do obrotu i stosowaniu wyrobów budowlanych |  | Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie nadzoru budowlanego (w %; w szt./szt.) | 5,07 (316/6232) | 5,07 (316/6232) | 3,74 (250/6690) |
| 7.1.4.1.W Kontrola procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budowlanych | 9 829 887,00 | 9 806 880,65 | 99,77% |  | Zapewnienie przestrzegania prawa w procesie budowlanym i użytkowaniu obiektów budowlanych |  | Stosunek liczby obiektów budowlanych, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby skontrolowanych obiektów budowlanych (w %; w szt./szt.) | 11,50 (650/5650) | 11,50 (650/5650) | 36,48 (1564/4288) |
| 7.1.4.2.W Nadzór nad rynkiem wyrobów budowlanych | 881 608,00 | 872 312,86 | 98,95% |  | Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa przez producentów i sprzedawców wyrobów budowlanych |  | Stosunek liczby wyrobów budowlanych niespełniających wymagań ustawowych do liczby skontrolowanych wyrobów budowlanych (w %; w szt./szt.) | 47,66 (102/214) | 47,66 (102/214) | 47,79 (97/203) |
| 7.1.4.3.W Orzecznictwo administracyjne w zakresie prawa budowlanego | 13 319 133,00 | 13 261 764,61 | 99,57% |  | Zapewnienie przestrzegania prawa przez organy nadzoru budowlanego |  | Stosunek liczby uchylonych rozstrzygnięć do liczby rozstrzygnięć wydanych (w %; w szt./szt.) | 5,07 (316/6232) | 5,07 (316/6232) | 3,74 (250/6690) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie przestrzegania przepisów prawa budowlanego |  | Liczba uchylonych rozstrzygnięć w stosunku do liczby rozstrzygnięć wydanych w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej (w %; w szt./szt.) | 0,67 (7/1050) | 0,67 (7/1050) | 0,50 (5/992) |
| 7.3.W Geodezja i kartografia | 5 028 010,00 | 4 486 971,50 | 89,24% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 7.3.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | 1 114 607,00 | 1 107 918,53 | 99,40% |  | Poprawa przestrzegania prawa w dziedzinie geodezji i kartografii |  | Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do liczby odwołań od decyzji wydanych w I instancji (w szt./szt.) | 15/30 | 15/30 | 23/49 |
| 7.3.1.1.W Nadzór i kontrola w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów w dziedzinie geodezji i kartografii | 1 114 607,00 | 1 107 918,53 | 99,40% |  | Poprawa prawidłowości realizacji zadań przez administrację geodezyjną i kartograficzną oraz poprawa przestrzegania prawa przez uprawnionych wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych |  | Stosunek liczby kontroli, w których stwierdzono naruszenia przepisów do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.) | 8/8 | 8/8 | 7/8 |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby decyzji administracyjnych uchylonych w ramach nadzoru do ogólnej liczby decyzji wydanych przez organy I instancji (w szt./szt.) | 15/500 | 15/500 | 23/506 |
| 7.3.2.W Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 3 913 403,00 | 3 379 052,97 | 86,35% |  | Zbudowanie spójnego, jednolitego, aktualnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zapewniającego interoperacyjność zbiorów i usług |  | Liczba utworzonych baz danych dla obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.) | 4490/18900 | 4643/18900 | 5306/18900 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 7.3.2.1.W Gromadzenie i aktualizacja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | 3 913 403,00 | 3 379 052,97 | 86,35% |  | Zakładanie i prowadzenie baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennych |  | Liczba baz danych utworzonych w danym roku dla obrębów do liczby baz danych ogółem, które powinny być ujęte w zasobie (w szt./szt.) | 946/18900 | 1099/18900 | 1762/18900 |
| 9. Kultura i dziedzictwo narodowe | 13 977 689,88 | 13 788 133,59 | 98,64% |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.W Ochrona i popularyzacja dziedzictwa i tożsamości narodowej w kraju i za granicą | 13 977 689,88 | 13 788 133,59 | 98,64% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 9.1.1.W Ochrona materialnego dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej w kraju i za granicą | 13 977 689,88 | 13 788 133,59 | 98,64% |  | Poprawa stanu zachowania zabytków |  | Stosunek liczby wykonanych prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych w danym roku do liczby obiektów znajdujących się w rejestrze (w %; w szt./szt.) | 0,11 (20/18978) | 0,11 (20/18978) | 0,12 (23/19037) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli i oględzin zabytków do liczby zabytków wpisanych do rejestru (w szt./1 zabytek; w szt./szt.) | 0,09 (1800/18978) | 0,09 (1800/18978) | 0,10 (1848/19037) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych |  | Stosunek liczby obiektów odnowionych i objętych bieżącą opieką w danym roku do ogólnej liczby obiektów grobownictwa wojennego na terenie województwa (w %; w szt./szt.) | 10 (117/1159) | 11 (124/1159) | 11 (124/1159) |
| 9.1.1.4.W Ochrona zabytków wpisanych do rejestru i nadzór konserwatorski | 7 084 066,01 | 7 074 956,32 | 99,87% |  | Wsparcie utrzymania i poprawy stanu zachowania zabytków ruchomych i nieruchomych |  | Liczba: a) ruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), b) nieruchomych obiektów zabytkowych (w szt.), przy których wykonano prace konserwatorskie | a) 8 b) 12 | a) 8 b) 12 | a) 6 b) 17 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie prawidłowości wykonania prac przy zabytkach oraz zapewnienie właściwego stanu zabytków |  | Liczba wydanych pozwoleń na prace konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytkach w danym roku (w szt.) | 2200 | 2250 | 2145 |
|  |  |  |  |  | Tworzenie danych o zasobach dziedzictwa kulturowego |  | Liczba wykonanych kart ewidencyjnych zabytków ruchomych, nieruchomych i archeologicznych w danym roku (w szt.) | 300 | 300 | 160 |
| 9.1.1.7.W Opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi | 6 213 408,87 | 6 138 531,19 | 98,79% |  | Utrzymanie we właściwym stanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie województwa |  | Liczba obiektów: a) odnowionych (w szt.) b) objętych bieżącą opieką (w szt.) - w danym roku | a) 47; b) 70 | a) 54; b) 70 | a) 54; b) 70 |
| 9.1.1.9.W Upamiętnianie wydarzeń historycznych | 680 215,00 | 574 646,08 | 84,48% |  | Wspieranie działań na rzecz wychowania patriotycznego |  | Stosunek liczby gmin, które zrealizowały zadanie w ramach projektu "Pod Biało-czerwoną" do liczby gmin, które przystąpiły do projektu (w szt./szt.) | 0 | 97/97 | 93/97 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 11. Bezpieczeństwo zewnętrzne i nienaruszalność granic | 2 536 676,27 | 2 384 767,01 | 94,01% |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.W Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa | 2 536 676,27 | 2 384 767,01 | 94,01% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 11.4.2.W Pozamilitarne przygotowania obronne | 2 536 676,27 | 2 384 767,01 | 94,01% |  | Przygotowanie organów administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych służących osiągnięciu określonych pozamilitarnych zdolności obronnych |  | Stosunek liczby zrealizowanych projektów przygotowujących organy administracji publicznej i przedsiębiorców do realizacji zadań obronnych w stosunku do liczby projektów zaplanowanych na dany rok (w szt./szt.) | 13/13 | 13/13 | 11/13 |
| 11.4.2.1.W Przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym | 750 647,00 | 733 453,37 | 97,71% |  | Zapewnienie ciągłości funkcjonowania organów administracji publicznej w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na zapasowym stanowisku kierowania |  | Wskaźnik przygotowania do funkcjonowania na zapasowym stanowisku kierowania (w %; w szt./szt.) | 100 (8/8) | 100 (8/8) | 100 (8/8) |
| 11.4.2.2.W Zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny | 148 752,00 | 147 532,56 | 99,18% |  | Doskonalenie zdolności do obrony państwa poprzez wsparcie przez organy administracji publicznej |  | Stosunek liczby przeprowadzonych treningów akcji kurierskiej w danym roku do liczby zaplanowanych treningów akcji kurierskiej w danym roku (w szt./szt.) | 8/8 | 8/8 | 6/8 |
| 11.4.2.4.W Szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców | 210 190,00 | 116 303,09 | 55,33% |  | Przygotowanie kadry kierowniczej i pracowników administracji publicznej do realizacji zadań obronnych |  | Stosunek liczby osób uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych do liczby osób zaplanowanych do udziału w szkoleniach i ćwiczeniach obronnych w danym roku (w os./os.) | 2100/2100 | 2100/2100 | 1150/2100 |
| 11.4.2.5.W Kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym | 57 530,00 | 50 573,61 | 87,91% |  | Monitorowanie realizacji zadań obronnych w organach administracji publicznej i u przedsiębiorców |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli wykonywania zadań obronnych do liczby podmiotów przewidzianych do kontroli w danym roku (w szt./szt.) | 9/9 | 9/9 | 5/9 |
| 11.4.2.7.W Organizowanie i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa | 1 369 557,27 | 1 336 904,38 | 97,62% |  | Zapewnienie pełnego stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej na terenie województwa |  | Stosunek liczby osób, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej do liczby osób podlegających kwalifikacji wojskowej (w %; w os./os.) | 100 (21 446/ 21 446) | 100 (21 446/ 21 446) | 48 (10 394/ 21 446) |
| 12. Środowisko | 55 798 333,64 | 53 243 038,59 | 95,42% |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.W System ochrony środowiska i informacji o środowisku | 13 615 070,00 | 13 609 922,22 | 99,96% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 12.1.3.W Monitoring środowiska i kontrole w zakresie ochrony środowiska | 13 608 070,00 | 13 606 060,67 | 99,99% |  | Zapewnienie przestrzegania prawa w zakresie ochrony środowiska |  | Odsetek skontrolowanych podmiotów korzystających ze środowiska (w %; w szt./szt.) | 17 (2.000/ 11.600) | 17 (2.000/ 11.600) | 30 (3.440/ 11.600) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 12.1.3.2.W Działalność kontrolna w zakresie ochrony środowiska | 13 608 070,00 | 13 606 060,67 | 99,99% |  | Zapewnienie realizacji zarządzeń pokontrolnych |  | Stosunek zrealizowanych zarządzeń pokontrolnych wydanych w przypadku stwierdzonych nieprawidłowości do łącznej liczby wydanych zarządzeń pokontrolnych (w %; w szt./szt.) | 86 (300/350) | 86 (300/350) | 96 (183/190) |
| 12.1.6.W Gospodarka odpadami | 7 000,00 | 3 861,55 | 55,17% |  | Zapewnienie właściwych kwalifikacji osób uprawnionych do prowadzenia składowisk odpadów |  | Stosunek liczby osób uzyskujących uprawnienia w gospodarowaniu odpadami do liczby osób przystępujących do egzaminu (w %; w os./os.) | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 83,33 (5/6) |
|  |  |  |  |  | Ograniczenie ilości składowisk odpadów niespełniających wymogów |  | Stosunek liczby zamkniętych składowisk odpadów niespełniających wymogów do liczby składowisk odpadów w województwie (w %; w szt./szt.) | 0 (0/29) | 0 (0/29) | 0 (0/29) |
| 12.1.6.1.W System zagospodarowania odpadów | 7 000,00 | 3 861,55 | 55,17% |  | Zapewnienie wykwalifikowanej kadry na potrzeby gospodarowania odpadami |  | Liczba osób przystępujących do egzaminu (w os.) | 4 | 4 | 6 |
| 12.2.W Kształtowanie bioróżnorodności | 9 102 162,38 | 9 096 147,52 | 99,93% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 12.2.1.W Ochrona przyrody i krajobrazu | 8 537 254,38 | 8 533 083,34 | 99,95% |  | Zachowanie różnorodności biologicznej oraz zapewnienie jej trwałości i możliwości rozwoju |  | Stosunek powierzchni obszarów chronionych w parkach krajobrazowych do powierzchni województwa (w %; w ha/ha) | 5,50 (100.136,35/ 1.821.900) | 5,50 (100.136,35/ 1.821.900) | 5,50 (100.136,35/ 1.821.900) |
|  |  |  |  |  | Zrekompensowanie poniesionych strat w uprawach i płodach rolnych spowodowanych przez zwierzęta łowne |  | Liczba wypłaconych odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzęta łowne (w szt.) | 150 | 169 | 169 |
| 12.2.1.1.W Formy ochrony przyrody | 7 133 391,80 | 7 129 220,76 | 99,94% |  | Zachowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych w parkach krajobrazowych |  | Liczba parków krajobrazowych na terenie województwa (w szt.) | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  |  | Wypłata rekompensat z tytułu utraconych dochodów przez gminy wynikających ze zwolnień podatkowych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody |  | Stosunek wartości wypłaconych rekompensat do liczby złożonych wniosków (w zł/szt.) | 0 | 5.104.438,80/4 | 5.104.438,80/4 |
| 12.2.1.3.W Rekompensata szkód powodowanych przez zwierzęta chronione | 1 403 862,58 | 1 403 862,58 | 100,00% |  | Naprawa szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzęta łowne |  | Stosunek wartości wypłaconych odszkodowań do liczby wypłaconych odszkodowań (w zł/szt.) | 1.003.000/ 150 | 1.403.862,58/ 169 | 1.403.862,58/ 169 |
| 12.2.2.W Ochrona i zrównoważony rozwój lasów | 564 908,00 | 563 064,18 | 99,67% |  | Ograniczenie nielegalnego pozyskania zwierząt |  | Stosunek liczby działań podjętych do liczby strażników PSŁ (w szt./os.) | 50 (200/4) | 50 (200/4) | 65 (260/4) |
| 12.2.2.1.W Zalesianie gruntów | 62 241,00 | 62 240,30 | 100,00% |  | Odnowienie powierzchni leśnej |  | Powierzchnia odnowionych zalesień w stosunku do pozytywnie rozpatrzonych wniosków (w ha/szt.) | 0 | 7,66/1 | 7,66/1 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 12.2.2.4.W Ochrona zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami | 502 667,00 | 500 823,88 | 99,63% |  | Przeciwdziałanie naruszeniom prawa w zakresie ochrony przyrody |  | Stosunek liczby zgłoszeń karnych i wykroczeniowych z kół łowieckich i innych organów w stosunku do wszystkich zgłoszeń (w szt./szt.) | 0,8 (60/74) | 0,8 (60/74) | 0,7 (60/87) |
|  |  |  |  |  | Aktualizacja rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich |  | Ilość sporządzonych aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich oraz map obwodów łowieckich (w szt.) | 1 | 0 | 0 |
| 12.3.W Ochrona powietrza i przeciwdziałanie zmianom klimatu | 27 218 858,26 | 27 218 858,26 | 100,00% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 12.3.1.W Systemy ochrony powietrza i przeciwdziałania zmianom klimatu | 27 218 858,26 | 27 218 858,26 | 100,00% |  | Ochrona jakości powietrza poprzez sporządzenie programów i planów działania |  | Stosunek ilości sporządzonych programów ochrony powietrza do ilości stref zakwalifikowanych do tych programów (w szt./szt.) | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| 12.3.1.1.W Zarządzanie jakością powietrza i ograniczanie emisji zanieczyszczeń | 27 076 984,26 | 27 076 984,26 | 100,00% |  | Wypłata rekompensaty dochodów utraconych przez gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych |  | Stosunek wartości wypłaconych rekompensat do liczby złożonych wniosków (w zł/szt.) | 0 | 27 076 984,26/ 41 | 27 076 984,26/ 41 |
| 12.3.1.2.W Programy ochrony powietrza | 141 874,00 | 141 874,00 | 100,00% |  | Zapewnienie przestrzegania standardów jakości powietrza |  | Ilość stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza (w szt.) | 2 | 2 | 2 |
| 12.5.W Ochrona wód i gospodarowanie zasobami wodnymi | 5 862 243,00 | 3 318 110,59 | 56,60% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 12.5.1.W Kształtowanie, ochrona i wykorzystanie zasobów wodnych | 4 884 168,00 | 2 451 419,96 | 50,19% |  | Ochrona zasobów wodnych |  | Stosunek liczby wniosków rozpatrzonych w sprawach gospodarowania wodami do liczby wniosków złożonych do wojewody w sprawach dotyczących gospodarowania wodami (w %; w szt./szt.) | 100 (10/10) | 100 (10/10) | 100 (15/15) |
|  |  |  |  |  | Sprawna i zgodna z harmonogramem realizacja projektów w ramach pozyskanych środków z budżetu państwa |  | % zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok | 0 | 100 | 56 |
| 12.5.1.1.W Planowanie i koordynacja w gospodarowaniu wodami | 4 884 168,00 | 2 451 419,96 | 50,19% |  | Ochrona zasobów wodnych |  | Liczba uzgodnionych lub zaopiniowanych strategicznych dokumentów w gospodarce wodnej (w szt.) | 1 | 1 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby prowadzonych postępowań dotyczących ustanawiania obszarów i stref ochrony zasobów wodnych do liczby ustanowionych aktów prawa miejscowego (w szt./szt.) | 5/5 | 5/5 | 16/1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba uzgodnionych lub zaopiniowanych aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących gospodarowania wodami (w szt.) | 5 | 5 | 3 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 12.5.3.W Ochrona przeciwpowodziowa | 978 075,00 | 866 690,63 | 88,61% |  | Zapewnienie odpowiednich sił i środków do prowadzenia skutecznych akcji przeciwpowodziowych na terenie województwa |  | Powierzchnia województwa łódzkiego przypadająca na jeden magazyn przeciwpowodziowy (w km2/szt.) | 18219 (18219/1) | 18219 (18219/1) | 18219 (18219/1) |
| 12.5.3.5.W Wyposażanie i utrzymanie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych | 978 075,00 | 866 690,63 | 88,61% |  | Utrzymanie i wyposażenie wojewódzkich magazynów przeciwpowodziowych |  | Liczba odpowiednio przygotowanych i wyposażonych magazynów przeciwpowodziowych (w szt.) | 1 | 1 | 1 |
| 13. Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny | 2 334 484 081,07 | 2 314 810 176,25 | 99,16% |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1.W Pomoc i integracja społeczna | 538 498 613,95 | 529 700 782,31 | 98,37% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 13.1.1.W Wsparcie jednostek realizujących zadania pomocy społecznej w realizacji zadań | 1 336 749,00 | 1 321 066,89 | 98,83% |  | Zapewnienie beneficjentom pomocy społecznej dobrej jakości usług zgodnie z odpowiednim standardem oraz fachowej obsługi przez wykwalifikowaną kadrę |  | Liczba jednostek, w których wykazano nieprawidłowości w stosunku do liczby jednostek skontrolowanych (w szt./szt.) | 4/10 | 4/10 | 8/17 |
| 13.1.1.2.W Nadzór nad prawidłową realizacją zadań z obszaru pomocy społecznej | 1 336 749,00 | 1 321 066,89 | 98,83% |  | Poprawa jakości działania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej |  | Stosunek liczby kontroli w jednostkach podlegających kontroli do liczby tych jednostek (w szt./szt.) | 10/495 | 10/495 | 17/505 |
| 13.1.2.W Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym | 520 843 350,45 | 512 601 888,00 | 98,42% |  | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez realizację działań z zakresu pomocy społecznej |  | Liczba osób objętych pomocą społeczną (w os.) | 82.100 | 672.759 | 798.220 |
|  |  |  |  |  | Realizacja zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych wynikających z orzeczeń sądowych |  | Stosunek liczby osób pobierających świadczenia do planowanej liczby osób uprawnionych do świadczeń na podstawie orzeczeń sądowych (w %; w os./os.) | 100 (153/153) | 100 (155/155) | 98,06 (152/155) |
|  |  |  |  |  | Wsparcie finansowe osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia klęskowego |  | Liczba osób objętych pomocą (w szt.) | 205 | 1.860 | 1.860 |
| 13.1.2.1.W Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej | 432 234 428,45 | 425 399 559,18 | 98,42% |  | Zapewnienie finansowania pomocy osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej |  | Liczba osób, którym przyznano pomoc finansową i rzeczową (w os.) | 40.584 | 614.702 | 745.977 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie pomocy finansowej osobom/rodzinom poszkodowanym w wyniku zdarzenia klęskowego |  | Liczba wypłaconych zasiłków celowych (w szt.) | 78 | 645 | 645 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie terminowej wypłaty świadczeń wynikających z orzeczeń sądowych |  | Stosunek terminowo wypłaconych świadczeń do ogółu wypłaconych świadczeń (w %; w szt./szt.) | 100 (1838/1838) | 100 (1848/1848) | 99,73 (1843/1848) |
| 13.1.2.2.W Wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi | 55 703 708,00 | 55 446 732,81 | 99,54% |  | Zapewnienie pomocy osobom z zaburzeniami psychicznymi |  | Liczba osób objętych pomocą w stosunku do liczby osób z zaburzeniami psychicznymi (w os./os.) | 2.283/ 511.100 | 2.329/ 511.100 | 2.364/ 511.100 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 13.1.2.5.W Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 985 243,00 | 980 132,39 | 99,48% |  | Prowadzenie działań zmierzających do zaprzestania przemocy w rodzinie i zmian wzorców zachowań poprzez realizację programów korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych |  | Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu korekcyjno-edukacyjnego (w os./os.) | 70/147 | 70/147 | 82/156 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, które ukończyły program, w stosunku do liczby osób, które przystąpiły do programu psychologiczno-terapeutycznego (w os./os.) | 44/44 | 44/44 | 37/39 |
|  |  |  |  |  | Udzielanie pomocy i wsparcia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez zapewnienie całodobowych miejsc schronienia w specjalistycznych ośrodkach wsparcia |  | Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które skorzystały z miejsc w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, w stosunku do liczby miejsc w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (w os./szt.) | 119/24 | 119/24 | 124/24 |
| 13.1.2.6.W Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych | 31 919 971,00 | 30 775 463,62 | 96,41% |  | Zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej |  | Liczba osób korzystających z dożywiania w ramach programu (w os.) | 39.000 | 55.495 | 49.636 |
| 13.1.3.W Wyrównywanie szans zawodowych i integracja społeczna osób niepełnosprawnych | 13 017 211,00 | 12 686 311,52 | 97,46% |  | Umożliwienie osobom niepełnosprawnym korzystania z ulg i uprawnień poprzez wydanie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności |  | Stosunek liczby wydanych orzeczeń do złożonych wniosków (w szt./szt.) | 45.252/ 47.080 | 45.252/ 47.080 | 48.238/ 51.299 |
| 13.1.3.2.W Wspieranie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym i zawodowym | 108 322,00 | 103 996,52 | 96,01% |  | Wsparcie osób dorosłych niepełnosprawnych z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności znacznym lub umiarkowanym oraz dzieci do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami poprzez alternatywne formy czasowej opieki |  | Stosunek liczby jst, które przystąpiły do Programów realizowanych w ramach "Funduszu Solidarnościowego" do wszystkich jst w województwie łódzkim (w szt./szt.) | 87/201 | 87/201 | 88/201 |
| 13.1.3.3.W Prowadzenie nadzoru i wykonywanie funkcji kontrolnych nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności | 12 813 141,00 | 12 489 422,05 | 97,47% |  | Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności |  | Liczba orzeczeń zmienionych w całości lub w części w stosunku do wszystkich wpływających do II instancji odwołań (w szt./szt.) | 1.376/2.566 | 1.376/2.566 | 1.551/2.870 |
| 13.1.3.5.W Nadzór nad ośrodkami i organizatorami turnusów rehabilitacyjnych | 95 748,00 | 92 892,95 | 97,02% |  | Zapewnienie odpowiednich warunków do realizacji świadczeń rehabilitacyjnych prowadzonych w ramach turnusów rehabilitacyjnych |  | Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wpisanych do rejestru (w %; w szt./szt.) | 11,76 (2/17) | 11,76 (2/17) | 12,50 (2/16) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 13.1.4.W Wspieranie aktywnego starzenia się | 3 301 303,50 | 3 091 515,90 | 93,65% |  | Zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów poprzez wspieranie działań gmin w zakresie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia i tworzenia nowych placówek typu "Senior+" w środowisku lokalnym |  | Liczba nowych Dziennych Domów "Senior+" / Liczba Dziennych Domów "Senior+" w województwie (w szt./szt.) | 0/12 | 1/13 | 1/13 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba nowych Klubów "Senior+"/ Liczba Klubów "Senior+" w województwie (w szt./szt.) | 2/24 | 3/25 | 1/24 |
| 13.1.4.1.W Wspieranie aktywnego starzenia się | 3 301 303,50 | 3 091 515,90 | 93,65% |  | Zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+ w placówkach typu "Senior+" |  | Liczba seniorów korzystających z placówek typu "Senior+" / Liczba miejsc w placówkach typu "Senior+" (w os./szt.) | 714/786 | 714/856 | 759/829 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych osobom w wieku powyżej 75 lat |  | Liczba osób, na rzecz których świadczono usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne osobom w wieku powyżej 75 lat (w os.) | 0 | 662 | 467 |
| 13.3.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych | 52 000,00 | 51 918,65 | 99,84% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 13.3.1.W Sprawy kombatantów, osób represjonowanych, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych | 52 000,00 | 51 918,65 | 99,84% |  | Integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych |  | Liczba podjętych działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych w danym roku (w szt.) | 5 | 5 | 4 |
| 13.3.1.4.W Honorowanie kombatantów, ofiar represji, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz utrwalanie pamięci o nich | 52 000,00 | 51 918,65 | 99,84% |  | Integracja środowisk kombatanckich i osób represjonowanych |  | Liczba podjętych działań na rzecz integracji środowisk kombatanckich oraz osób represjonowanych w danym roku (w szt.) | 5 | 5 | 4 |
| 13.4.W Wspieranie rodziny | 1 795 933 467,12 | 1 785 057 475,29 | 99,39% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 13.4.1.W Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi | 1 792 617 552,00 | 1 781 750 768,54 | 99,39% |  | Zapewnienie pomocy rodzinom wychowującym dzieci i opiekującym się osobami niepełnosprawnymi |  | Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (w szt.) | 121.424 | 121.424 | 118.946 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba rodzin, w których pobierane są świadczenia wychowawcze i dodatki wychowawcze (w szt.) | 276.419 | 276.419 | 260.755 |
| 13.4.1.1.W Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów | 782 291 877,00 | 773 788 869,27 | 98,91% |  | Pomoc rodzinom będącym w trudnej sytuacji finansowej |  | Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów (w szt.) | 2.728.606 | 2.774.604 | 2.459.081 |
|  |  |  |  |  | Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń rodzinnych |  | Liczba decyzji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego (w szt.) | 2.235 | 2.235 | 2.311 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 13.4.1.2.W Rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 479 108,00 | 472 432,45 | 98,61% |  | Wsparcie działań gmin w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 |  | Liczba miejsc opieki dofinansowanych w ramach programu (w szt.) | 0 | 0 | 0 |
| 13.4.1.4.W Wsparcie rodzin wielodzietnych | 212 595,00 | 195 289,40 | 91,86% |  | Wspieranie rodzin wielodzietnych |  | Liczba rodzin wielodzietnych korzystających z programu (w szt.) | 0 | 12.003 | 14.712 |
| 13.4.1.5.W Pomoc Państwa w wychowywaniu dzieci | 1 008 750 858,00 | 1 006 420 299,48 | 99,77% |  | Zapewnienie pomocy rodzinom wychowującym dzieci |  | Liczba wypłaconych świadczeń wychowawczych (w szt.) | 1.997.012 | 1.988.219 | 1.992.074 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba wypłaconych dodatków wychowawczych, dodatków do zryczałtowanej kwoty oraz dodatków w wysokości świadczenia wychowawczego (w szt.) | 20.691 | 19.501 | 19.809 |
|  |  |  |  |  | Koordynowanie systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie świadczeń wychowawczych |  | Liczba decyzji i informacji wydanych przez Wojewodę Łódzkiego (w szt.) | 2.145 | 2.145 | 4.330 |
| 13.4.1.6.W Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny | 883 114,00 | 873 877,94 | 98,95% |  | Pomoc kobietom i rodzinom z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu |  | Liczba wypłaconych jednorazowych świadczeń "Za życiem" (w szt.) | 205 | 214 | 212 |
| 13.4.2.W Wsparcie rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz piecza zastępcza nad dzieckiem | 3 315 915,12 | 3 306 706,75 | 99,72% |  | Zapewnienie wsparcia rodzinom przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz opieki nad dziećmi całkowicie lub częściowo pozbawionymi opieki |  | Stosunek liczby dzieci objętych całodobową opieką i wsparciem w stosunku do liczby dzieci w woj. łódzkim (w os./os.) | 5.650/ 437.715 | 5.654/ 437.719 | 5.356/ 433.794 |
| 13.4.2.2.W Finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej | 97 262,00 | 90 858,32 | 93,42% |  | Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom cudzoziemców |  | Liczba dzieci cudzoziemców umieszczonych w pieczy zastępczej (w os.) | 3 | 7 | 8 |
| 13.4.2.4.W Finansowanie, monitorowanie oraz kontrola realizacji zadań w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej | 3 218 653,12 | 3 215 848,43 | 99,91% |  | Zapewnienie prawidłowości realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej |  | Liczba jednostek skontrolowanych do ogółu jednostek podlegających kontroli (w szt./szt.) | 15/589 | 15/589 | 18/590 |
| 14. Rynek pracy | 1 382 150,00 | 1 375 113,92 | 99,49% |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1.W Wspieranie zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu | 1 182 150,00 | 1 175 117,56 | 99,41% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 14.1.1.W System publicznych służb zatrudnienia | 963 999,00 | 957 530,00 | 99,33% |  | Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia |  | Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.) | 100 | 100 | 135 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia |  | Stosunek liczby skontrolowanych jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości lub uchybienia do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.) | 0 (0/8) | 0 (0/8) | 0 (0/8) |
| 14.1.1.1.W Koordynacja, wsparcie i modernizacja publicznych służb zatrudnienia oraz usług i instrumentów rynku pracy | 63 664,00 | 62 834,61 | 98,70% |  | Zapewnienie warunków dla rozwoju zawodowego pracowników publicznych służb zatrudnienia |  | Liczba przeszkolonych pracowników publicznych służb zatrudnienia w danym roku (w os.) | 100 | 100 | 135 |
| 14.1.1.2.W Nadzór nad prawidłowością realizacji zadań przez urzędy pracy | 405 417,00 | 404 527,67 | 99,78% |  | Zapewnienie skutecznego i efektywnego nadzoru nad realizacją zadań przez urzędy pracy |  | Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.) | 34,78 (8/23) | 34,78 (8/23) | 34,78 (8/23) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.) | 2,67 (8/3) | 2,67 (8/3) | 2,67 (8/3) |
| 14.1.1.3.W Realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia | 494 918,00 | 490 167,72 | 99,04% |  | Zapewnienie efektywnego i skutecznego nadzoru nad działalnością publicznych służb zatrudnienia i przestrzeganiem standardów usług na rynku pracy |  | Stosunek liczby utrzymanych w mocy aktów administracyjnych wydanych w I instancji do liczby wszystkich złożonych odwołań (w %; w szt./szt.) | 40,00 (140/350) | 40,00 (140/350) | 41,17 (296/719) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby zakończonych postępowań administracyjnych w sprawie odwołań dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia do liczby osób prowadzących te postępowania (w szt./1 os.; w szt./os.) | 58,33 (350/6) | 58,33 (350/6) | 107,83 (647/6) |
| 14.1.3.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 79 748,00 | 79 290,37 | 99,43% |  | Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo |  | Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.) | 1 | 1 | 0 |
| 14.1.3.1.W Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu | 79 748,00 | 79 290,37 | 99,43% |  | Zapewnienie warunków aktywizacji osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo |  | Liczba decyzji w sprawie nadania lub przedłużenia statusu CIS (w szt.) | 1 | 1 | 0 |
| 14.1.5.W Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych | 138 403,00 | 138 297,19 | 99,92% |  | Zapewnienie spełniania warunków koniecznych do uzyskania i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej |  | Stosunek liczby jednostek, w których stwierdzono nieprawidłowości do liczby jednostek skontrolowanych (w %; w szt./szt.) | 0 (0/6) | 0 (0/6) | 0 (0/5) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 14.1.5.4.W Nadzór nad zakładami pracy chronionej i zakładami aktywności zawodowej | 138 403,00 | 138 297,19 | 99,92% |  | Zapewnienie skutecznej i efektywnej kontroli zakładów pracy chronionej oraz zakładów aktywności zawodowej |  | Stosunek liczby skontrolowanych jednostek do liczby jednostek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.) | 9,38 (6/64) | 9,38 (6/64) | 8,06 (5/62) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole (w szt./1 os.; w szt./os.) | 2 (6/3) | 2 (6/3) | 1,25 (5/4) |
| 14.3.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | 200 000,00 | 199 996,36 | 100,00% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 14.3.1.W Wsparcie rozwoju i organizowanie dialogu i partnerstwa społecznego | 200 000,00 | 199 996,36 | 100,00% |  | Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego |  | Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.) | 20 | 20 | 16 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych |  | Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) |
| 14.3.1.2.W Współpraca na rzecz wzmocnienia instytucji dialogu społecznego oraz kształtowanie form dialogu i rozwiązań w zakresie zbiorowego prawa pracy | 200 000,00 | 199 996,36 | 100,00% |  | Zapewnienie funkcjonowania Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego |  | Liczba posiedzeń Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, jej zespołów, spotkań mediacyjnych oraz misji dobrej woli w ramach WRDS (w szt.) | 20 | 20 | 16 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie współpracy Wojewody z organizacjami partnerów społecznych i stroną samorządową na rzecz rozwoju dialogu społecznego, zachowania spokoju społecznego oraz wypracowania rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych |  | Liczba inicjatyw strony rządowej, jej propozycji opinii, stanowisk i działań w zakresie funkcjonowania dialogu i rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, zrealizowanych w ramach WRDS, w stosunku do liczby zgłoszonych do WRDS przez stronę rządową (w %; | 100 (4/4) | 100 (4/4) | 100 (4/4) |
| 16. Sprawy obywatelskie | 58 451 645,24 | 57 993 788,73 | 99,22% |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1.W Administracja publiczna i obsługa administracyjna obywatela | 58 174 590,24 | 57 717 919,56 | 99,21% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 16.1.1.W Ewidencja ludności, rejestracja stanu cywilnego oraz dokumenty tożsamości | 35 384 817,69 | 34 948 292,86 | 98,77% |  | Zapewnienie zgodnej z prawem i efektywnej obsługi administracyjnej obywatela |  | Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby jednostek podlegających kontroli (gmin) (w szt./szt.) | 20/177 | 20/177 | 18/177 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 16.1.1.2.W Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego, udostępnianie danych osobowych | 32 501 831,69 | 32 094 398,07 | 98,75% |  | Zapewnienie zgodnej z prawem realizacji zadań |  | Liczba uchylonych rozstrzygnięć przez Wojewodę w stosunku do liczby wydanych rozstrzygnięć (w szt./szt.) | 34/113 | 34/113 | 19/108 |
|  |  |  |  |  | Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do j.s.t. |  | Stosunek liczby zrealizowanych wyroków sądowych do liczby otrzymanych wyroków sądowych do realizacji (w %; w szt./szt.) | 0 | 100 (3/3) | 100 (3/3) |
| 16.1.1.4.W Sprawy związane z dokumentami paszportowymi | 2 882 986,00 | 2 853 894,79 | 98,99% |  | Realizacja ustawowego prawa obywatela do posiadania dokumentu paszportowego |  | Liczba przyjętych w PS2O dokumentów paszportowych (w szt.) | 55 000 | 55 000 | 120 030 |
| 16.1.3.W Prowadzenie spraw dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji | 778 267,55 | 772 437,91 | 99,25% |  | Zapewnienie realizacji wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego i repatriacji |  | Liczba spraw prowadzonych przez urząd dotyczących obywatelstwa i repatriacji (w szt.) | 707 | 707 | 812 |
| 16.1.3.1.W Wydawanie rozstrzygnięć i sporządzanie opinii w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego | 329 180,00 | 325 995,50 | 99,03% |  | Prawidłowa realizacja wniosków dotyczących obywatelstwa polskiego |  | Liczba przyjętych wniosków w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego w stosunku do liczby wydanych decyzji (w szt.; w szt./szt.) | 1,00 (458/457) | 1,00 (458/457) | 1,70 (582/343) |
| 16.1.3.2.W Wydawanie postanowień i decyzji w sprawach związanych z nabyciem obywatelstwa polskiego w trybie repatriacji, pomoc dla repatriantów | 449 087,55 | 446 442,41 | 99,41% |  | Zapewnienie wsparcia repatriantom i członkom ich rodzin |  | Liczba repatriantów, którym udzielono pomocy (w os.) | 0 | 11 | 13 |
| 16.1.4.W System administracji publicznej i współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego | 22 011 505,00 | 21 997 188,79 | 99,93% |  | Zapewnienie właściwej realizacji zadań Wojewody |  | Stosunek liczby spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego załatwionych w terminie do liczby wszystkich załatwionych spraw z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego (w %; w szt./szt.) | 100 (30/30) | 100 (30/30) | 100 (46/46) |
| 16.1.4.4.W Nadzór prawny wojewody nad jst oraz innymi jednostkami podlegającymi nadzorowi oraz systemowe zagadnienia dotyczące funkcjonowania jst | 21 900 265,00 | 21 888 070,73 | 99,94% |  | Zapewnienie zgodnego z prawem działania jst i innych jednostek podlegających nadzorowi wojewody |  | Stosunek liczby skutecznych rozstrzygnięć nadzorczych do liczby wydanych rozstrzygnięć nadzorczych (w %; w szt./szt.) | 100 (260/260) | 100 (260/260) | 100 (357/357) |
| 16.1.4.5.W Kontrola działalności tłumaczy przysięgłych | 111 240,00 | 109 118,06 | 98,09% |  | Prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium przez tłumaczy przysięgłych z terenu województwa łódzkiego |  | Liczba przeprowadzonych kontroli tłumaczy przysięgłych do liczby tłumaczy (w szt./os.) | 7/369 | 7/369 | 7/368 |
| 16.2.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | 277 055,00 | 275 869,17 | 99,57% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 16.2.1.W Przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych | 277 055,00 | 275 869,17 | 99,57% |  | Zapewnienie zachowania i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zapewnienie ich praw |  | Wartość wspartych inicjatyw w stosunku do wartości zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.) | 0 | 59,54 (172.450/ 289.654) | 59,54 (172.450/ 289.654) |
| 16.2.1.1.W Działania krajowe i współpraca międzynarodowa na rzecz społeczności romskiej | 277 055,00 | 275 869,17 | 99,57% |  | Zapewnienie sprawnego wnioskowania i finansowania projektów w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 |  | Liczba projektów zaakceptowanych przez MSWiA w stosunku do zgłoszonych projektów (w %; w szt./szt.) | 0 | 85,71 (6/7) | 85,71 (6/7) |
| 17. Kształtowanie rozwoju regionalnego kraju | 3 455 274,54 | 2 979 383,63 | 86,23% |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.2.W Koordynacja, zarządzanie i wdrażanie realizacji programów polityki spójności oraz pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | 3 455 274,54 | 2 979 383,63 | 86,23% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 17.2.1.W Koordynacja realizacji, zarządzanie i wdrażanie programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 219 257,00 | 197 425,66 | 90,04% |  | Zapewnienie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 |  | Stosunek ilości spraw zakończonych do ilości spraw prowadzonych dotyczących spełnienia kryteriów desygnacji (w %; w szt./szt.) | 100 (21/21) | 100 (21/21) | 92 (23/25) |
| 17.2.1.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów | 219 257,00 | 197 425,66 | 90,04% |  | Wspieranie sprawnego i efektywnego wykorzystania środków pochodzących z UE w ramach Umowy Partnerstwa 2014-2020 |  | Ilość spraw dotyczących spełnienia kryteriów desygnacji (w szt.) | 21 | 21 | 25 |
| 17.2.2.W Zarządzanie realizacją i wdrażanie pozostałych programów finansowanych z udziałem niepodlegających zwrotowi środków pomocowych | 3 236 017,54 | 2 781 957,97 | 85,97% |  | Zapewnienie prawidłowej realizacji projektów w ramach programu FAMiI realizowanych przez Wojewodę Łódzkiego |  | Liczba zrealizowanych projektów w ramach FAMiI (w szt.) | 5 | 5 | 4 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie prawidłowej realizacji projektów w ramach pozyskanych środków z budżetu państwa |  | % zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok | 0 | 0 | 0 |
| 17.2.2.1.W Wsparcie zarządzania i realizacji programów | 3 236 017,54 | 2 781 957,97 | 85,97% |  | Sprawna i zgodna z harmonogramem realizacja projektów w ramach programu FAMiI |  | Stosunek liczby działań zrealizowanych do zaplanowanych (w %; w szt./szt.) | 100 (22/22) | 100 (22/22) | 81,82 (18/22) |
|  |  |  |  |  | Sprawna i zgodna z harmonogramem realizacja projektów w ramach pozyskanych środków z budżetu państwa |  | % zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok | 0 | 0 | 0 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 18. Sprawiedliwość | 6 666 000,00 | 6 628 112,02 | 99,43% |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.7.W Wsparcie wymiaru sprawiedliwości oraz obrotu gospodarczego | 6 666 000,00 | 6 628 112,02 | 99,43% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 18.7.2.W Budowa i realizacja strategii oraz wsparcie procesów stanowienia prawa i sprawowania wymiaru sprawiedliwości | 6 666 000,00 | 6 628 112,02 | 99,43% |  | Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu |  | Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.) | 100 (103/103) | 100 (103/103) | 100 (101/101) |
| 18.7.2.8.W Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz edukacja prawna | 6 666 000,00 | 6 628 112,02 | 99,43% |  | Zbudowanie infrastruktury instytucjonalno-organizacyjnej systemu |  | Odsetek uruchomionych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (w %; w szt./szt.) | 100 (103/103) | 100 (103/103) | 100 (101/101) |
| 19. Transport i infrastruktura transportowa | 41 661 942,34 | 41 515 411,15 | 99,65% |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1.W Transport drogowy i infrastruktura drogowa | 13 661 942,34 | 13 515 411,15 | 98,93% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 19.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju transportu drogowego | 172 248,00 | 171 166,94 | 99,37% |  | Zwiększenie ilości linii komunikacji autobusowej o charakterze użyteczności publicznej |  | Ilość linii komunikacji autobusowej powstałych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych o Charakterze Użyteczności Publicznej (FRPA o ChUP) (w szt.) | 276 | 276 | 318 |
| 19.1.1.3.W Odbudowa komunikacji autobusowej | 172 248,00 | 171 166,94 | 99,37% |  | Poprawa dostępności do publicznego transportu w zakresie komunikacji autobusowej |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli w Jednostkach Samorządu Terytorialnego w zakresie realizacji dofinansowania linii komunikacyjnych z FRPA o ChUP do ogólnej liczby Jednostek Samorządu Terytorialnego, które zostały objęte dofinansowaniem inwestycji z FRPA o ChUP w danym roku (w %, w szt./szt.) | 11 (6/56) | 11 (6/56) | 10 (6/60) |
| 19.1.2.W Bezpieczeństwo użytkowników sieci drogowej | 9 034 878,00 | 9 026 713,77 | 99,91% |  | Poprawa bezpieczeństwa i zapewnienie przestrzegania przepisów w zakresie transportu drogowego |  | Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.) | 0,33 (3939/ 11881) | 0,33 (3939/ 11881) | 0,39 (4903/ 12539) |
|  |  |  |  |  | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | Stosunek liczby kontroli, w których wykryto nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli ogółem (w szt./szt.) | 0,43 (3/7) | 0,43 (3/7) | 0,50 (2/4) |
|  |  |  |  |  | Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy |  | Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.) | a) 300 b) 4 500 | a) 300 b) 4 500 | a) 316 b) 3 561 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 19.1.2.1.W Działania poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego | 8 640 551,00 | 8 637 993,98 | 99,97% |  | Zapewnienie efektywnego wykonywania nadzoru nad bezpieczeństwem transportu drogowego |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby inspektorów transportu drogowego (w szt./1 os.; w szt./os.) | 349,44 (11881/ 34) | 349,44 (11881/ 34) | 368,79 (12539/ 34) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego |  | Liczba przeprowadzonych kontroli i ocen organizacji ruchu (w szt.) | 35 | 35 | 18 |
| 19.1.2.3.W System kształcenia kierujących pojazdami oraz kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych | 394 327,00 | 388 719,79 | 98,58% |  | Umożliwienie uzyskania kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy oraz uzyskania świadectw kwalifikacji kierowców wykonujących przewóz drogowy |  | Liczba: 1) kandydatów na instruktorów nauki jazdy, dla których zorganizowano egzaminy (w os.) oraz 2) kandydatów na kierowców wykonujących przewóz drogowy, dla których zorganizowano testy kwalifikacyjne (w os.) | a) 300 b) 4 500 | a) 300 b) 4 500 | a) 316 b) 3 561 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie zgodnego z prawem działania ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy |  | Stosunek liczby ośrodków szkolenia i ośrodków doskonalenia techniki jazdy objętych kontrolą do liczby takich ośrodków ogółem (w %; w szt./szt.) | 4,00 (3/75) | 4,00 (3/75) | 2,74 (2/73) |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych |  | Liczba: 1) osób, dla których zorganizowano egzamin ADR (w os.) oraz 2) liczba wydanych zaświadczeń ADR lub wtórników (w szt.) | a) 1 550 b) 1 600 | a) 1 550 b) 1 600 | a) 1 797 b) 1784 |
| 19.1.4.W Budowa, przebudowa, utrzymanie i remonty sieci dróg publicznych | 4 454 816,34 | 4 317 530,44 | 96,92% |  | Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych |  | Liczba przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (w szt.) | 4 | 4 | 2 |
|  |  |  |  |  | Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg publicznych |  | Stosunek długości dróg wojewódzkich, na których prowadzona jest rozbudowa do łącznej długości dróg wojewódzkich (w %; km/km) | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | Usprawnienie i poprawa ruchu pieszego i kołowego poprzez przebudowę dróg |  | % zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok | 0 | 100 | 100 |
| 19.1.4.6.W Pozostałe drogi publiczne | 4 454 816,34 | 4 317 530,44 | 96,92% |  | Poprawa dostępności komunikacyjnej przez utworzenie spójnej sieci dróg powiatowych i gminnych |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli w zakresie realizacji inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych do ogólnej liczby inwestycji dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych w danym roku (w szt./szt.) | 4/109 | 4/109 | 2/104 |
|  |  |  |  |  | Usprawnienie i poprawa ruchu pieszego i kołowego poprzez przebudowę dróg |  | % zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok | 0 | 100 | 100 |
| 19.5.W Wspieranie zrównoważonego rozwoju transportu | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 100,00% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 19.5.1.W Wspieranie transportu przyjaznego środowisku | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 100,00% |  | Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną |  | Przeciętne obniżenie kosztów przejazdu komunikacją publiczną (w %; w zł/zł) | 49,65 (28 000 000/ 56 400 000) | 49,65 (28 000 000/ 56 400 000) | 50,66 (28 000 000/ 55 272 717,44) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 19.5.1.2.W Rekompensowanie strat z tytułu utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym | 28 000 000,00 | 28 000 000,00 | 100,00% |  | Zapewnienie dostępności przejazdów komunikacją publiczną |  | Liczba sprzedanych biletów ulgowych podlegających refundacji (w tys. szt.): a) jednorazowych b) miesięcznych | a) 180 b) 330 | a) 180 b) 330 | a) 99 b) 281 |
|  |  |  |  |  |  |  | Średnia miesięczna liczba przejazdów objętych refundacją (w tys. szt.) | 1 115 (180+ (330*40))/ 12 | 1 115 (180+ (330*40))/ 12 | 1 031 (99+ (281*40))/ 11 |
| 20. Zdrowie | 475 684 527,00 | 470 356 950,95 | 98,88% |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1.W System opieki zdrowotnej i dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej | 94 635 893,00 | 90 799 593,69 | 95,95% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 20.1.1.W Kształtowanie warunków funkcjonowania i rozwoju systemu opieki zdrowotnej | 10 869 939,00 | 9 996 336,88 | 91,96% |  | Zapewnienie właściwego działania podmiotów wykonujących działalność leczniczą |  | Stosunek liczby kontroli, w wyniku których stwierdzono nieprawidłowości do liczby wykonanych kontroli (w szt./szt.) | 9/16 | 9/16 | 6/9 |
| 20.1.1.4.W Tworzenie map potrzeb zdrowotnych i planów transformacji, wykonywanie raportów dotyczących świadczeń zdrowotnych oraz wydawanie opinii o celowości inwestycji w sektorze zdrowia | 675 519,00 | 660 521,34 | 97,78% |  | Zapewnienie dostępu do informacji dotyczących stanu zdrowia i potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa |  | Liczba sporządzonych analiz, opinii, raportów i sprawozdań (w szt.) | 450.000 | 450.000 | 497.450 |
| 20.1.1.5.W Zadania doradcze, opiniodawcze i kontrolne wykonywane przez konsultantów | 603 741,00 | 549 594,85 | 91,03% |  | Zapewnienie prawidłowego nadzoru specjalistycznego w zakresie ochrony zdrowia w poszczególnych dziedzinach medycyny |  | Stosunek przeciętnej liczby podejmowanych działań do ogólnej liczby konsultantów (w szt./os.) | 530/99 | 530/99 | 450/101 |
| 20.1.1.6.W Prowadzenie rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz nadzór i kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą | 378 173,00 | 376 634,72 | 99,59% |  | Zapewnienie dostępu do informacji o podmiotach prowadzących działalność leczniczą |  | Liczba dokonanych wpisów w księgach rejestrowych (w szt.) | 510 | 510 | 603 |
| 20.1.1.7.W Nadzór i kontrola nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz gminami uzdrowiskowymi | 188 336,00 | 188 336,00 | 100,00% |  | Zachowanie funkcji leczniczych gmin uzdrowiskowych oraz zapewnienie prawidłowego funkcjonowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego |  | Liczba przeprowadzonych kontroli zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego oraz gmin uzdrowiskowych (w szt.) | 2 | 2 | 2 |
| 20.1.1.8.W Orzekanie o zdarzeniach medycznych | 371 231,00 | 355 638,26 | 95,80% |  | Sprawne orzekanie o zdarzeniu medycznym albo jego braku przez Wojewódzką Komisję do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych |  | Liczba postępowań zakończonych w stosunku do liczby postępowań zakończonych i obecnie prowadzonych (w szt./szt.) | 50/90 | 50/90 | 33/66 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 20.1.1.9.W Kształcenie i podnoszenie kwalifikacji przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją zobowiązań lekarzy rezydentów | 8 652 939,00 | 7 865 611,71 | 90,90% |  | Wspieranie rozwoju zawodowego osób wykonujących zawody medyczne |  | Stosunek liczby osób zakwalifikowanych do szkoleń do liczby złożonych wniosków o rozpoczęcie szkolenia (w os./szt.) | 516/887 | 516/887 | 539/1125 |
|  |  |  |  |  | Wspieranie rozwoju zawodowego lekarzy/lekarzy dentystów |  | Stosunek liczby lekarzy pełniących funkcję kierowników specjalizacji wspierających rozwój zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów do liczby lekarzy i lekarzy dentystów odbywających szkolenie specjalizacyjne (w os./os.) | 1266/2106 | 1266/2106 | 1295/2206 |
| 20.1.3.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 83 666 388,00 | 80 713 029,80 | 96,47% |  | Zapewnienie dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych |  | Liczba osób, za które opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne (w os.) | 95.833 | 102.997 | 90.713 |
| 20.1.3.1.W Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione | 83 666 388,00 | 80 713 029,80 | 96,47% |  | Zapewnienie ubezpieczenia zdrowotnego dla osób uprawnionych |  | Liczba świadczeń na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby uprawnione (w szt.) | 756.001 | 909.428 | 870.347 |
| 20.1.4.W Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych | 99 566,00 | 90 227,01 | 90,62% |  | Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej |  | Stosunek liczby świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, dla których wydano decyzje administracyjne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.) | 2.060/ 2.410.603 | 2.304/ 2.410.603 | 2.465/ 2.410.603 |
| 20.1.4.3.W Świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą | 99 566,00 | 90 227,01 | 90,62% |  | Zapewnienie dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej osobom innym niż ubezpieczone |  | Liczba wydanych przez gminy decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (w szt.) | 2.861 | 3.251 | 3.081 |
| 20.2.W Ratownictwo medyczne | 222 164 510,00 | 220 770 674,66 | 99,37% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 20.2.1.W Ratownictwo medyczne | 222 164 510,00 | 220 770 674,66 | 99,37% |  | Zapewnienie prawidłowej działalności szpitalnych oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medycznego w województwie |  | Liczba przeprowadzonych kontroli do liczby podmiotów wskazanych w planie kontroli jednostki kontrolującej (w szt./szt.) | 4/4 | 4/4 | 6/4 |
| 20.2.1.2.W Działalność zespołów ratownictwa medycznego i dyspozytorni medycznych oraz przebudowa, rozbudowa, remont i doposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych, centrów urazowych oraz zespołów ratownictwa medycznego, z wyłączeniem lotniczych zespołów ratownictwa medycznego | 222 164 510,00 | 220 770 674,66 | 99,37% |  | Zapewnienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego |  | Liczba ludności przypadająca na jeden zespół ratownictwa medycznego (w os./1 szt.; w os./szt.) | 23 670 (2 437 970/ 103) | 23 442 (2 437 970/ 104) | 23 176 (2 410 286/ 104) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba dodatkowych zespołów ratownictwa medycznego zabezpieczających wybrane miejsca lub dokonujących czynności wykraczających poza zadania określone w planie (w szt.) | 0 | 2 | 2 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie obsługi połączeń kierowanych na nr alarmowy 999 |  | Liczba zgłoszeń alarmowych/powiadomień o zdarzeniu przyjętych przez jednego dyspozytora medycznego (w szt./1 os; w szt./os.). | 47 855 (430694/9) | 47 855 (430694/9) | 46 572 (326002/7) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 20.3.W Polityka lekowa | 2 792 000,00 | 2 790 956,05 | 99,96% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 20.3.2.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi | 2 792 000,00 | 2 790 956,05 | 99,96% |  | Zapewnienie systemu kontroli nad obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi |  | Stosunek liczby przeprowadzonych kontroli do liczby placówek podlegających kontroli (w %; w szt./szt.) | 10 (183/1898) | 10 (183/1898) | 25 (471/1908) |
| 20.3.2.1.W Nadzór nad produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi | 2 792 000,00 | 2 790 956,05 | 99,96% |  | Eliminowanie nieprawidłowości w obrocie produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi |  | Liczba wydanych decyzji nakazujących usunięcie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli do liczby przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.) | 16/183 | 16/183 | 18/471 |
| 20.4.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | 5 549 250,00 | 5 549 250,00 | 100,00% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 20.4.1.W Rozwój infrastruktury systemu ochrony zdrowia | 5 549 250,00 | 5 549 250,00 | 100,00% |  | Poprawa infrastruktury technicznej podmiotów leczniczych |  | Liczba wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania (w szt.) | 0 | 1 | 1 |
| 20.4.1.1.W Inwestycje budowlane w obiektach związanych z ochroną zdrowia z wyłączeniem programów polityki zdrowotnej | 5 549 250,00 | 5 549 250,00 | 100,00% |  | Sprawna i zgodna z harmonogramem realizacja projektów w ramach pozyskanych środków z budżetu państwa |  | % zrealizowanych prac zaplanowanych na 2022 rok | 0 | 100 | 100 |
| 20.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja zdrowia oraz nadzór sanitarno-epidemiologiczny | 150 542 874,00 | 150 446 476,55 | 99,94% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 20.5.1.W Profilaktyka zdrowotna i promocja zdrowego trybu życia | 6 250 248,00 | 6 235 466,20 | 99,76% |  | Kształtowanie postaw na rzecz zdrowia, aktywizacja środowiska szkolnego i społeczności lokalnej |  | Liczba podjętych działań profilaktycznych i promocyjnych do liczby mieszkańców województwa (w szt./os.) | 1 970 / 2 410 603 | 1 970 / 2 410 603 | 2 619 / 2 410 603 |
| 20.5.1.2.W Oświata zdrowotna wykonywana przez państwową inspekcję sanitarną | 3 977 727,00 | 3 970 622,54 | 99,82% |  | Upowszechnianie wiedzy dotyczącej promocji i ochrony zdrowia |  | Liczba programów i projektów o charakterze profilaktycznym do liczby uczestników tych działań (w szt./os.) | 12 / 110 980 | 12 / 110 980 | 13 / 161 973 |
| 20.5.1.3.W Profilaktyka i zwalczanie uzależnień | 2 219 369,00 | 2 212 165,79 | 99,68% |  | Upowszechnianie wiedzy dotyczącej uzależnień |  | Liczba podjętych działań z zakresu profilaktyki uzależnień (w szt.) | 524 | 524 | 665 |
| 20.5.1.5.W Profilaktyka, edukacja i promocja w ramach Narodowego Programu Zdrowia | 53 152,00 | 52 677,87 | 99,11% |  | Zapewnienie koordynacji i spójności zadań z zakresu zdrowia publicznego, realizowanych przez jst na terenie województwa, poprzez ocenę zgodności zrealizowanych zadań, opisanych w informacjach przesłanych przez jst, z celami i zadaniami Narodowego Programu Zdrowia (NPZ) oraz Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej |  | Stosunek liczby zrealizowanych lub podjętych zadań przez jst w zakresie zdrowia publicznego zgodnych z Narodowym Programem Zdrowia do liczby wszystkich zrealizowanych lub podjętych zadań przez jst z zakresu zdrowia publicznego (w szt./szt.) | 1200/1300 | 1200/1300 | 947/1064 |
| 20.5.2.W Nadzór sanitarny i działalność kontrolno-inspekcyjna | 71 034 773,00 | 71 014 357,80 | 99,97% |  | Zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych w obiektach nadzorowanych |  | Liczba kontroli wykonanych do liczby obiektów nadzorowanych (w szt./szt.) | 38 085 / 57 638 | 38 085 / 57 638 | 42 301 / 58 728 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 20.5.2.1.W Bieżący nadzór sanitarny | 64 877 688,00 | 64 863 947,30 | 99,98% |  | Poprawa przestrzegania standardów sanitarno-higienicznych |  | Liczba obiektów, w których stwierdzono poprawę stanu sanitarnego w stosunku do liczby skontrolowanych obiektów (w szt./szt.) | 1 514 / 19 966 | 1 514 / 19 966 | 2 143 / 24 295 |
| 20.5.2.3.W Zapobiegawczy nadzór sanitarny | 6 157 085,00 | 6 150 410,50 | 99,89% |  | Zapewnienie stosowania właściwych standardów sanitarno-higienicznych |  | Liczba zajętych stanowisk (w szt.) | 4 530 | 4 530 | 4 766 |
| 20.5.3.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | 21 959 419,00 | 21 917 013,20 | 99,81% |  | Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej w zakresie zakażeń i chorób zakaźnych |  | Liczba osób, które zachorowały na choroby zakaźne do liczby mieszkańców województwa (w os./os.) | 248 636 / 2 410 603 | 248 636 / 2 410 603 | 341 035 / 2 410 603 |
|  |  |  |  |  | Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS |  | Liczba osób objętych programami profilaktycznymi (w os.) | 2.000 | 2.000 | 1.979 |
| 20.5.3.1.W Zapobieganie i zwalczanie chorób zakaźnych | 21 959 419,00 | 21 917 013,20 | 99,81% |  | Zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych |  | Liczba osób objętych dochodzeniami epidemiologicznymi do liczby mieszkańców województwa (w os./os.) | 199 800 / 2 410 603 | 199 800 / 2 410 603 | 217 321 / 2 410 603 |
|  |  |  |  |  | Podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej HIV i AIDS |  | Liczba osób objętych programami profilaktycznymi do liczby programów (w os./szt.) | 2.000/1 | 2.000/1 | 1.979/1 |
| 20.5.4.W Ochrona zdrowia przed szkodliwym wpływem czynników środowiskowych | 51 298 434,00 | 51 279 639,35 | 99,96% |  | Identyfikacja szkodliwych czynników środowiskowych |  | Liczba wykonanych oznaczeń (w szt.) | 409 906 | 409 906 | 565 230 |
| 20.5.4.6.W Badania wody, żywności, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków i innych czynników mających wpływ na zdrowie ludzi oraz badania mikrobiologiczne ludności | 51 298 434,00 | 51 279 639,35 | 99,96% |  | Pozyskiwanie danych na temat czynników mających wpływ na zdrowie ludzi |  | Liczba próbek/obiektów badań z przekroczeniami do liczby przebadanych próbek/obiektów badań (w szt./szt.) | 3 165 / 129 885 | 3 165 / 129 885 | 3 915 / 120 693 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba kupionych testów/usług badań w kierunku koronawirusa (w szt.) | 22 392 | 22 392 | 7 776 |
| 21. Polityka rolna i rybacka | 239 242 690,93 | 230 540 711,95 | 96,36% |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1.W Rozwój produkcji roślinnej i ochrona roślin uprawnych | 12 483 877,00 | 12 480 521,15 | 99,97% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 21.1.3.W Ochrona roślin i nasiennictwo | 12 483 877,00 | 12 480 521,15 | 99,97% |  | Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowości obrotu i stosowania środków ochrony roślin, prawidłowości wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin oraz wysokiej jakości materiału siewnego |  | Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów potencjalnie poddanych kontroli (w szt./szt.) | 1,42 (21000/ 14750) | 1,42 (21000/ 14750) | 1,39 (20437/ 14750) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.) | 0,04 (850/21000) | 0,04 (850/21000) | 0,056 (1139/20437) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby kontroli do liczby pracowników wykonujących kontrole i badania (w szt./os.) | 216,49 (21000/97) | 216,49 (21000/97) | 219,75 (20437/93) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 21.1.3.2.W Nadzór nad wytwarzaniem, oceną, obrotem i stosowaniem materiału siewnego | 3 218 000,00 | 3 216 578,91 | 99,96% |  | Zapewnienie wysokiej jakości materiału siewnego |  | Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.) | 0,125 (500/4000) | 0,125 (500/4000) | 0,1 (726/7590) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.) | 1,00 (4000/4000) | 1,00 (4000/4000) | 1,9 (7590/4000) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby partii materiału siewnego wycofanego z obrotu, niespełniającego wymagań do liczby partii materiału siewnego poddanego kontroli (w %; w szt./szt.) | 0,25 (5/2000) | 0,25 (5/2000) | 0,67 (18/2670) |
| 21.1.3.3.W Nadzór nad zdrowiem roślin, obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin | 9 265 877,00 | 9 263 942,24 | 99,98% |  | Zapewnienie bezpieczeństwa fitosanitarnego, prawidłowego obrotu i stosowania środków ochrony roślin oraz prawidłowego wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin |  | Stosunek liczby stwierdzonych nieprawidłowości do liczby przeprowadzonych kontroli (w szt./szt.) | 0,02 (350/17000) | 0,02 (350/17000) | 0,032 (413/12847) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby kontroli do liczby podmiotów podlegających kontroli (w szt./szt.) | 1,58 (17000/10750) | 1,58 (17000/10750) | 1,2 (12847/10750) |
| 21.3.W Ochrona zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia publicznego | 121 879 492,00 | 113 529 748,26 | 93,15% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 21.3.1.W Ochrona zdrowia, zwalczanie chorób zakaźnych i dobrostan zwierząt | 53 970 924,00 | 49 550 825,01 | 91,81% |  | Zapewnienie bezpieczeństwa epizootycznego i dobrostanu zwierząt |  | Stosunek liczby podmiotów i/lub jednostek skontrolowanych do liczby podmiotów i/lub jednostek nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.) | 100 (22 593/ 22 593) | 100 (22 593/ 22 593) | 92,05 (20 797/ 22 593) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby nieprawidłowości do liczby czynności inspekcyjnych (w %; w szt./szt.) | 0,77 (5 124/ 668 529) | 0,77 (5 124/ 668 529) | 1,40 (8 040/ 574 856) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie ochrony zdrowia i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (w %; w szt./szt.) | 0,07 (229/ 307 145) | 0,07 (229/ 307 145) | 0,19 (537/ 277 032) |
| 21.3.1.3.W Nadzór nad ochroną zdrowia i dobrostanem zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt | 8 994 654,00 | 7 842 034,00 | 87,19% |  | Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu zwierząt |  | Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.) | 1,12 (28/25) | 1,12 (28/25) | 0,35 (7/20) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) | 274 687 | 274 687 | 167 274 |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 21.3.1.4.W Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, kontrola dobrostanu oraz ochrona zdrowia zwierząt | 44 976 270,00 | 41 708 791,01 | 92,74% |  | Minimalizacja ryzyka wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt oraz naruszenia norm dotyczących dobrostanu zwierząt |  | Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań (w %; w szt./szt.) | 0,02 (69/303 922) | 0,02 (69/303 922) | 0,15 (424/275 558) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) | 393 842 | 394 856 | 395 561 |
| 21.3.2.W Bezpieczeństwo żywności pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych i pasz w miejscach ich pozyskiwania, wytwarzania, przetwarzania i składowania oraz transportu | 67 908 568,00 | 63 978 923,25 | 94,21% |  | Zapewnienie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz |  | Stosunek liczby podm. i/lub jedn. skontrolowanych do liczby podm. i/lub jedn. nadzorowanych, planowanych do skontrolowania zgodnie z przepisami prawa i analizą ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.) | 100 (4 628/4 628) | 100 (4 628/4 628) | 101,21 (4 684/4 628) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby dodatnich wyników badań do liczby wszystkich wykonanych badań w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz (w %; w szt./szt.) | 0,008 (341/ 4 160 311) | 0,008 (341/ 4 160 311) | 0,015 (570/ 3 836 507) |
| 21.3.2.3.W Nadzór nad zapewnieniem bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i pasz | 6 156 235,00 | 6 057 994,06 | 98,40% |  | Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze |  | Liczba nieprawidłowości przypadających na jedną kontrolę (w szt./1 kontrolę; w szt./szt.) | 0,85 (113/133) | 0,85 (113/133) | 0,45 (60/134) |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) | 18 530 | 18 540 | 19 113 |
| 21.3.2.4.W Kontrola warunków weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym i pasz | 61 752 333,00 | 57 920 929,19 | 93,80% |  | Zapewnienie spełniania wymagań weterynaryjnych przez produkty pochodzenia zwierzęcego i pasze |  | Liczba czynności inspekcyjnych (w szt.) | 186 600 966 | 186 544 409 | 212 034 218 |
| 21.4.W Wspieranie rybactwa śródlądowego i rybołówstwa morskiego | 2 082 881,00 | 2 073 636,66 | 99,56% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 21.4.1.W Wspieranie rybactwa śródlądowego | 1 929 673,00 | 1 925 629,19 | 99,79% |  | Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego |  | Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./ 1 akcję; w szt./szt.) | 0,5 (260/550) | 0,5 (260/550) | 0,5 (277/564) |
|  |  |  |  |  | Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego |  | Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.) | 32,4 (550/17) | 32,4 (550/17) | 35,3 (564/16) |
|  |  |  |  |  | Ograniczanie przypadków naruszania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego |  | Liczba skontrolowanych osób poławiających ryby na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.) | 6 940 | 6 940 | 8 733 |
| 21.4.1.3.W Przeciwdziałanie kłusownictwu | 1 929 673,00 | 1 925 629,19 | 99,79% |  | Zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego |  | Stosunek liczby ujawnionych przestępstw i wykroczeń do liczby przeprowadzonych akcji kontrolnych (w szt./ 1 akcję; w szt./szt.) | 0,5 (260/550) | 0,5 (260/550) | 0,5 (277/564) |
|  |  |  |  |  | Zwiększenie efektywności kontroli przestrzegania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego |  | Stosunek liczby akcji kontrolnych do liczby strażników Państwowej Straży Rybackiej (w szt./1 os.; w szt./os.) | 32,4 (550/17) | 32,4 (550/17) | 35,3 (564/16) |
|  |  |  |  |  | Ograniczanie przypadków naruszania przepisów z zakresu rybactwa śródlądowego |  | Liczba skontrolowanych osób poławiających ryby na rzecz uprawnionych do rybactwa oraz przetwarzających i wprowadzających ryby do obrotu (w szt.) | 6 940 | 6 940 | 8 733 |
| 21.4.5.W Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" | 153 208,00 | 148 007,47 | 96,61% |  | Zapewnienie prawidłowego wdrażania projektów w sektorze rybołówstwa oraz wydatkowania środków budżetu państwa oraz środków UE w tym zakresie |  | Liczba beneficjentów programu (w szt.) | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych przez jst (SWŁ) - (w %; w szt./szt.) | 100 (4/4) | 100 (2/2) | 100 (2/2) |
| 21.4.5.7.W Pomoc techniczna | 153 208,00 | 148 007,47 | 96,61% |  | Terminowość przekazywania środków na realizację Pomocy technicznej w ramach Programu |  | Udział wniosków, dla których przekazano środki w terminie w stosunku do wszystkich wniosków przekazanych przez jst (SWŁ) (w %; w szt./szt.) | 100 (4/4) | 100 (2/2) | 100 (2/2) |
| 21.5.W Wsparcie gospodarstw rolnych, rozwój wsi oraz żywność regionalna, tradycyjna i systemy jakości żywności | 102 796 440,93 | 102 456 805,88 | 99,67% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 21.5.3.W Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | 6 221 477,00 | 5 948 712,84 | 95,62% |  | Zapewnienie sprawnej i efektywnej realizacji pomocy technicznej PROW 2014-2020 |  | Liczba beneficjentów programu (w szt.) | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba zrealizowanych wniosków o przekazanie środków do liczby wniosków złożonych (w %; w szt./szt.) | 100 (16/16) | 100 (16/16) | 62,5 (10/16) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 21.5.3.7.W Pomoc techniczna | 6 221 477,00 | 5 948 712,84 | 95,62% |  | Wsparcie Samorządu Województwa we właściwym wykorzystaniu środków krajowych i unijnych w celu realizacji założeń programu PROW 2014-2020 |  | Stosunek liczby operacji zrealizowanych do planowanych do zrealizowania w danym roku (w %; w szt./szt.) | 100 (7/7) | 100 (7/7) | 100 (7/7) |
| 21.5.4.W Pomoc krajowa i wspólnotowa inna niż WPR | 92 198 938,93 | 92 159 672,21 | 99,96% |  | Wsparcie produkcji rolnej |  | Stosunek powierzchni użytków rolnych, na których obniżono koszty produkcji rolnej, do ogółu użytków rolnych w województwie (w %; w ha/ha) | 0 | 129,10 (1.259.431,6602/ 975.539) | 129,10 (1.259.431,6602/ 975.539) |
|  |  |  |  |  | Aktywizacja mieszkańców sołectw |  | Stosunek liczby gmin województwa korzystających z dofinansowania zadań w ramach funduszu sołeckiego do liczby gmin w województwie (w %; w szt./szt.) | 0 | 43,5 (77/177) | 43,5 (77/177) |
| 21.5.4.3.W Dotacje na dopłaty do paliwa rolniczego | 84 476 613,86 | 84 445 110,23 | 99,96% |  | Obniżenie kosztów produkcji rolnej |  | Wartość obniżenia kosztów produkcji (w zł/ha) | 0 | 82.740.577,54/ 1.259.431,6602 | 82.740.577,54/ 1.259.431,6602 |
|  |  |  |  |  |  |  | Powierzchnia użytków rolnych, na których obniżono koszty gospodarowania (w ha) | 0 | 1.259.431,6602 | 1.259.431,6602 |
| 21.5.4.8.W Szacowanie strat spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w gospodarstwach rolnych oraz weryfikacja protokołów i potwierdzanie wystąpienia szkód | 286 253,00 | 278 489,91 | 97,29% |  | Zapewnienie efektywnego i sprawnego szacowania strat w gospodarstwach rolnych |  | Liczba zweryfikowanych protokołów oszacowania szkód w gospodarstwach rolnych (w szt.) | 4000 | 4000 | 15815 |
| 21.5.4.12.W Dotacje - zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego | 7 436 072,07 | 7 436 072,07 | 100,00% |  | Wsparcie aktywizacji mieszkańców sołectw |  | Liczba gmin województwa korzystających z dofinansowania do zadań w ramach funduszu sołeckiego (w szt.) | 0 | 77 | 77 |
|  |  |  |  |  | Zapewnienie efektywnej obsługi zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego |  | Stosunek liczby wniosków o zwrot części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego do liczby pracowników rozpatrujących te wnioski (w szt./1 os.; w szt./os.) | 0 | 77 (77/1) | 77 (77/1) |
| 21.5.9.W Wsparcie infrastruktury wsi | 4 376 025,00 | 4 348 420,83 | 99,37% |  | Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania |  | Stosunek powierzchni gruntów objętych pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa do ogólnej powierzchni gruntów rolnych w województwie (w %; w ha/ha) | 0,12 (1.169,6374/ 987.345) | 0,12 (1.186,5674/ 987.345) | 0,12 (1.176,2174/ 987.345) |
|  |  |  |  |  | Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych |  | Stosunek długości urządzeń melioracyjnych zmodernizowanych lub utrzymywanych w danym roku w stosunku do długości urządzeń melioracyjnych będących w ewidencji (w %; w km/km) | 0,07 (10/14.544) | 2,27 (330/14.544) | 2,29 (332,87/14.544) |
| Funkcja / zadanie / podzadanie / działanie (nr i nazwa) 3) | Plan po zmianach | Wykonanie | % (3:2) | Cel |  | Miernik |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Nazwa |  | Plan wg ustawy budżetowej na 2022 r. | Plan po zmianach | Wykonanie |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |
| 21.5.9.1.W Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa, w tym scalanie i wymiana gruntów oraz zagospodarowanie poscaleniowe | 720 909,00 | 693 777,28 | 96,24% |  | Poprawa struktury przestrzennej gospodarstw oraz efektywności gospodarowania |  | Powierzchnia gruntów objętych pracami geodezyjno-urządzeniowymi na potrzeby rolnictwa (w ha) | 1.169,6374 | 1.186,5674 | 1.176,2174 |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby zakończonych spraw w zakresie scalania gruntów do liczby prowadzonych spraw w tym zakresie (w %; w szt./szt.) | 100 (8/8) | 100 (9/9) | 66,67 (6/9) |
|  |  |  |  |  |  |  | Stosunek liczby powiatów realizujących zadanie scalania gruntów do liczby powiatów w województwie (w %; w szt./szt.) | 33,33 (8/24) | 37,50 (9/24) | 25 (6/24) |
| 21.5.9.2.W Budowa i utrzymanie melioracji wodnych i wód istotnych dla utrzymania stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa | 3 655 116,00 | 3 654 643,55 | 99,99% |  | Ochrona użytków rolnych przed suszą i powodzią oraz polepszenie zdolności produkcyjnej użytków rolnych |  | Długość utrzymywanych urządzeń melioracji wodnych (w km) | 10 | 330 | 332,87 |
| 22. Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | 36 837 244,30 | 36 582 976,78 | 99,31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | 36 837 244,30 | 36 582 976,78 | 99,31% |  | n/d |  | n/d |  |  |  |
| 22.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | 36 837 244,30 | 36 582 976,78 | 99,31% |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1.1.1.W Koordynacja działalności oraz obsługa administracyjna i techniczna | 36 837 244,30 | 36 582 976,78 | 99,31% |  |  |  |  |  |  |  |
| Wydatki ogółem | 3 786 313 617,81 | 3 739 726 198,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonanie wydatków w podziale na funkcje w stosunku do wydatków wykonanych ogółem 
do 31 grudnia 2022 r. przedstawia poniższy wykres 5:

Osoba udostępniająca informację Agnieszka Cieśla

Data sporządzenia: kwiecień 2023 r.