# **Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za IV kwartał 2018 roku**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„InterScienceCloud” – Zintegrowana platforma informacji o działalności naukowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi* |
| **Wnioskodawca** | *Uniwersytet Medyczny w Łodzi* |
| **Beneficjent** | *Uniwersytet Medyczny w ŁodziAl. Kościuszki 4, 90-419 Łódź* |
| **Partnerzy** | *Brak* |
| **Źródło finansowania** | *Budżet Państwa – część budżetowa nr 38 Szkolnictwo wyższe* *Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty rząd, Działanie 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, Poddziałanie 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki (typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).* |
| **Całkowity koszt** **projektu** | *6 068 387,09 zł* |
| **Okres realizacji** **projektu** | *- data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.11.2017 r- data zakończenia realizacji projektu: 31.10.2020 r.*  |

## **Otoczenie prawne**

### Realizacja projektu nie przewiduje zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| ***38,89%*** | ***32,44 %****.* | ***38,17***  |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia**  | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa interfejsów Interscience Cloud (interfejs WWW oraz API) oraz integracja ze źródłami danych  | 1 - 1 szt.4 - 3 szt.5 - 3 szt.9 - 12 szt. | 04-2020 |   | planowany |
| Testy UAT  | 1 - 1 szt.4 - 3 szt.5 - 3 szt.9 - 12 szt. | 07-2020 |   | planowany |
| Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej  | 1 - 1 szt.4 - 3 szt.5 - 3 szt.9 - 12 szt. | 07-2020 |   | planowany |
| Procedury przetargowe na zakup oprogramowania BPM, wybór wykonawców, podpisanie umów,  | 1 - 1 szt.4 - 3 szt.5 - 3 szt.9 - 12 szt. | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Szkolenia, odbiory i uruchomienie produkcyjne systemu ISC, odbiór dokumentacji powykonawczej  | 1 - 1 szt.4 - 3 szt.5 - 3 szt.9 - 12 szt. | 07-2020 |   | planowany |
| Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Budowa repozytorium surowych danych badawczych (instalacja, wdrożenie, testy, odbiory) | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 10-2019 |   | w trakcie realizacji |
| Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 04-2020 |   | w trakcie realizacji |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 08-2020 |   | planowany |
| Aktualizacja i dostosowanie do wymagań projektu polityk udostępniania danych i publikacji |  | 04-2018 | 02-2018 | osiągnięty |
| Budowa repozytorium publikacji (wybór dostawców, instalacja, wdrożenia, testy, szkolenia, odbiory ) | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 04-2019 |   | w trakcie realizacji |
| Opracow.procedur bieżącego zasilania repozyt.danymi,wdrożenie na platf.proces.w postaci aplikacji  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 07-2020 |   | w trakcie realizacji |
| Digitalizacja starodruków  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 07-2020 |   | w trakcie realizacji |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 08-2020 |   | planowane |
| Dostosowanie istniejących systemów gromadzących dane o usługach do potrzeb projektu  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 01-2019 |   | w trakcie realizacji |
| Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 04-2020 |   | w trakcie realizacji |
| Wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji, testy i odbiory  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 07-2020 |   | planowane |
| Digitalizacja obiektów Repozytorium Medycznego | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 04-2020 |   | w trakcie realizacji |
| Opracowanie procedur bieżącego zasilania repozytorium danymi, wdrożenie na platformie procesowej w postaci aplikacji  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 04-2020 |   | planowane |
| Zasilanie zbudowanego repozytoriów danymi  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 08-2020 |   | planowane |
| Procedury przetargowe, zakup, instalacja i uruchomienie oprogramowania. platformy prezencyjnej dla obiektów 3D  | 2 - 4900 szt3 - 12900 szt6 - 450 szt7 - 1TB8 - 1TB | 12-2018 |   | w trakcie realizacji Przedłużające się procedury przetargowe oraz analiza wymagań dla platformy prezencyjnej. |
| Realizowanie działań informacyjnopromocyjnych  | 10 – 3 szt. | 10-2020 |   | w trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. Miary** | **Wartość** **Docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego
 | szt. | 1 | 10-2020 | 1 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
 | szt. | 4900 | 10-2020 | 1 744 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
 | szt. | 12900 | 10-2020 | 52 |
| 1. Liczba utworzonych API
 | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API
 | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego
 | szt. | 450 | 10-2020 | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego
 | TB | 1 | 10-2020 | 0,80 TB |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego
 | TB | 1 | 10-2020 | 0,02 TB |
| 1. Liczba wygenerowanych kluczy API
 | szt. | 12 | 10-2020 | 0 |
| 1. Liczba nowopowstałych publikacji i ich dalsze wykorzystanie szt.
 | szt. | 3 | 10-2020 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Repozytorium danych badawczych
 | 11-2019 |  |  |
| 1. Repozytorium publikacji naukowych
 | 05-2019 |  |  |
| 1. Digitalizacja starodruków
 | 10.2018 | 05.2018  |  |
| 1. Baza danych o aparaturze i usługach badawczych
 | 08-2020 |  |  |
| 1. Repozytorium obiektów medycznych
 | 01-2019 |  |  |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów**  |
| --- | --- | --- | --- |
| Platforma InterScienceCloud. | 08-2020 |  |  |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania**  | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zły dobór działań projektowych, niedostosowanych do wymagań - R1 | Duża | Wysokie | Dostosowanie założeń projektu do aktualnych wymagań, |
| Niska skuteczność prowadzonych działań spowodowana niedostosowaniem narzędzi do zakresu projektu – R2 | Duża | Wysokie | Prowadzona analiza funkcjonalności dostępnych systemów informatycznych |
| Problemy techniczne z przygotowaniem i zamieszczeniem materiałów – R3 | Mała | Wysokie | Prowadzona analiza materiałow przeznaczonych do zamieszczenia |
| Błędnie oszacowane zasoby możliwe do zdigitalizowania – R5 |  Duża | Wysokie | Prowadzona analiza materiałow przeznaczonych do digitalizacji |
| Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6 | Duża | Wysokie | Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych. Uzupełnienia i modernizacja sprzętu do digitalizacji |
| Zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim – R7 | Mała | Znikome | Podjęto działania w celu zatrudnienia eksperta w zakresie formalno-prawnym |
| Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8 | Mała | Wysokie | Przygotowanie planu promocji projektu |
| Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9 | Mała | Średnie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami |
| Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10 | Mała | Średnie | Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów |
| Problemy z logowaniem do bazy danych – R11 | Średnia | Średnie | Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed |
| Ograniczenia zewnętrzne (nadrzędne) – R12 | Mała | Znikome | Bieżący monitoring aktów prawnych, zatrudnienie eksperta w zakresie formalno-prawnym |
| Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13 | Mała | Wysokie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne |
| Przeciągające się procedury rekrutacyjne pracowników do projektu - R14 | Duża | Wysokie | Czasowe przekazanie obowiązków na pracowników uczelni, łączenie/dzielenie zakresów obowiązków |
| Przeciągające się procedury przetargowe na zakup systemów dziedzinowych – R15 | Duża | Wysokie | Weryfikacja harmonogramu projektu, zmiana kolejności prac i maksymalne przygotowanie danych dla potrzeb systemów dziedzinowych. Dodatkowe wymagania dla wykonawców w zakesie terminowości realizacji zadań |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Niedostateczne możliwości techniczno – technologiczne – R6 | Duża | Wysokie | Analiza zasobów i możliwości techniczno-technologicznych |
| Zmiany w prawodawstwie krajowym i europejskim – R7 | Mała | Znikome | Podjęto działania w celu zatrudnienia eksperta w zakresie formalno-prawnym |
| Brak zainteresowania udostępnionymi materiałami – R8 | Mała | Wysokie | Przygotowanie planu promocji projektu |
| Niedostosowanie treści do potrzeb odbiorców – R9 | Mała | Średnie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami |
| Problemy techniczne z udostępnionymi dokumentami – R10 | Mała | Średnie | Podjęta analiza techniczna formatów udostępnianych dokumentów |
| Problemy z logowaniem do bazy danych – R11 | Średnia | Średnie | Analiza możliwości integracji dostępnych systemów informatycznych z systemami autoryzacyjnymi używanymi w UMed |
| Ograniczenia zewnętrzne (nadrzędne) – R12 | Mała | Znikome | Bieżący monitoring aktów prawnych, planowane zatrudnienie eksperta w zakresie formalno-prawny |
| Brak podmiotów zainteresowanych uzyskaniem dostępu do udostępnionych zasobów – R13 | Mała | Wysokie | Planowane spotkania z potencjalnymi odbiorcami i działania promocyjne |

1. **Dane kontaktowe:**

Witold Kozakiewicz Centrum Informacyjno-Biblioteczne Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, e-mail:witold.kozakiewicz@umed.lodz.pl, tel; 42 2725401, 42 2725402

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)