| Sprawozdanie końcowe z realizacji projektów w ramach Rządowego program na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” (dalej: Program) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Województwo kujawsko-pomorskie |  |  |  |
| 1. | Opinia o nasileniu problemów i zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży wyszczególnionych w części II Programu, w świetle wyników dostępnych badań na obszarze województwa. Badania prowadzone w województwie kujawsko-pomorskim, opinie członków zespołu koordynującego Program oraz coroczne sprawozdania policji dotyczące przestępczości nieletnich w województwie kujawsko-pomorskim (udostępnione na stronie bydgoszcz.kwp.policji.gov.pl) potwierdzają występowanie zachowań ryzykownych w postaci picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków, dopalaczy. Wyniki ewaluacji przeprowadzanej w szkołach województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 01.09.2013 do 31.08.2014 r. jak i coroczne raporty policji potwierdzają występowanie agresji i przemocy w szkołach. Podobnie jak w Polsce, w województwie kujawsko-pomorskim zmniejsza się liczba przypadków przemocy fizycznej wśród uczniów, zanotowano natomiast wzrost przemocy werbalnej, takie wskazania w anonimowych ankietach podało 27,32 % gimnazjalistów ewaluowanych w roku szkolnym 2013/2014. Występują również nasilające się przypadki wykluczenia z grupy 9,6%, zniszczenie mienia 9,7%, cyberprzemocy 9,13% wskazań gimnazjalistów. Problemem stanowiącym zagrożenie dla rozwoju dzieci staje się uzależnienie od Internetu oraz gier komputerowych. Uczestnicy badania wartości i postaw gimnazjalistów w województwie kujawsko-pomorskim w 2013 r. przyznali, że znacznie częściej kontaktują się z rówieśnikami za pomocą komputera w sieci, niż w realnym życiu. Spośród 2205 uczniów klas 3 gimnazjów biorących udział w badaniu 46% poświęca na obecność w świecie wirtualnym przynajmniej 2 godziny czasu wolnego. Jednocześnie mimo szerokich kontaktów, młodzież podczas dyskusji panelowych w czasie debat przeprowadzonych z udziałem, rodziców i nauczycieli w 5 powiatach województwa kujawsko pomorskiego o najniższych wynikach kształcenia przyznała, że często uczucie jej towarzyszące to samotność oraz bezradność w obliczu problemów, jak również brak alternatywy na spędzanie czasu wolnego w miejscu zamieszkania. W raporcie „ Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej na podstawie badań HBSC 2010 r.” oraz w raporcie z „Wojewódzkiego programu zapobiegania niedożywieniu, nadwadze i otyłości poprzez poprawę żywienia u dzieci klas 1-3 szkół podstawowych (wiek 6-9 lat)” wskazano na przyczyny występowania otyłości u dzieci oraz wiele zaburzeń spowodowanych złym odżywianiem oraz brakiem aktywności fizycznej. Jak wynika z raportu „Zajęcia wychowania fizycznego w liczbach w roku 2013-2014”, brak aktywności fizycznej spowodowane miedzy innymi nadmiernym korzystaniem ze zwolnień na lekcjach wychowania fizycznego (liczba zwolnień obejmuje 14,9% godzin wychowania fizycznego w I etapie edukacyjnym do 30,1% w III etapie edukacyjnym) prowadzi do obniżenia kondycji psychicznej. Wzrasta liczba młodych ludzi korzystających z opieki psychologów i psychiatrów z objawami depresji. Kompleksowe działania wzmacniające młodzież powinny być ukierunkowane na kształtowanie postaw życiowych opartych na szacunku do siebie, rozwijanie poczucia własnej wartości, sprawności. Ważne jest także kształtowanie umiejętności dbania o zdrowie swoje oraz innych, nauczanie wartości oraz budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w szkole, rodzinie, społeczności lokalnej. |  |  |
| 2. | Priorytetowe zadania w 2014 r.: (liczba projektów przypisanych do danego celu) 1.Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki (8 projektów); 2.Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży (9 projektów); 3. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (5 projektów). |  |  |
| 3. | Data ogłoszenia konkursu/ów: | 19.09.2014 r. |  |
|  | Data składania ofert: | 09.10.2014 r. |  |
|  | Data rozstrzygnięcia konkursów: | 24.10.2014 r. |  |
| 4. | Temat konkursu: Zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku, w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Cele konkursu/ów: Cel szczegółowy nr 1 # 1 Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki - Budowanie pozytywnych relacji społecznych. - Rozwijanie kompetencji społecznych uczniów i wychowanków oraz wspieranie prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży. - Uspołecznianie szkoły i placówki i integrowanie środowiska szkoły i placówki, w tym uczniów i wychowanków z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych, odmiennych kulturowo i wielojęzycznych. - Rozwijanie potencjału szkół i placówek w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów i wychowanków, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. - Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców i rodziców. - Zwiększanie pozycji i roli rodziców w szkole i placówce. - Zwiększanie współpracy z podmiotami i instytucjami, które mogą wspierać działania szkoły i placówki w środowisku lokalnym. # Cel szczegółowy nr 2 - Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży - Profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy. - Przeciwdziałanie używaniu substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków oraz profilaktykę uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu. - Kształtowanie umiejętności uczniów i wychowanków w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku cyfrowym, w szczególności w środowisku tzw. nowych mediów. - Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów i wychowanków, m.in. związanych z wyjazdem rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie. # Cel szczegółowy nr 3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, m.in. przez: - Kształtowanie prawidłowych nawyków dbania o zdrowie własne i innych osób. - Tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej w szkole i placówce. - Tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów. Wysokość środków finansowych na realizację zadania/ń publicznego/ych: 299.375 zł. |  |  |
| 5. | Liczba projektów wybranych do realizacji ogółem, w tym:13 (niektóre projekty zakładały realizację więcej niż jednego celu) |  |  |
|  | Liczba projektów wpisujących się w cel nr 1 Programu | 8 |  |
|  | Liczba projektów wpisujących się w cel nr 2 Programu | 9 |  |
|  | Liczba projektów wpisujących się w cel nr 3 Programu | 5 |  |
| 6. | Finasowanie zadań publicznych: |  |  |
|  | Sumaryczna wartość projektów( kwota dotacji +kwota wkładu własnego) | 463692,35 zł |  |
|  | Kwota dofinansowania projektów | 299375,00 zł |  |
|  | Kwota wkładu własnego w projektach | 164317,35 zł |  |
|  | Wykorzystana kwota dotacji ogółem | 296133,78 zł |  |
|  | Niewykorzystana kwota dotacji (do zwrotu) | 3241,22 zł |  |
| 7. | Zasięg projektów: |  |  |
|  | Liczba szkół i placówek do których były kierowane projekty | 95 |  |
|  | Liczba szkół i placówek prowadzących działania dla rodziców | 48 |  |
| 8. | Uczestnicy bezpośredni projektów: |  |  |
|  | Liczba uczniów uczestniczących w projektach ogółem | 5530 |  |
|  | Liczba nauczycieli uczestniczących w projektach ogółem | 338 |  |
|  | Liczba rodziców uczestniczących w projektach ogółem | 789 |  |
|  | Liczba przedstawicieli środowiska lokalnego uczestniczących w projektach ogółem | 17 instytucji reprezentujących środowisko lokalne |  |
| 9. | Uczestnicy pośredni projektów: |  |  |
|  | Liczba uczniów uczestniczących w projektach ogółem | 1396 * |  |
|  | Liczba nauczycieli uczestniczących w projektach ogółem | 150 |  |
|  | Liczba rodziców uczestniczących w projektach ogółem | 354* |  |
|  | Liczba przedstawicieli środowiska lokalnego uczestniczących w projektach ogółem | 0 |  |
| 10. | Ewaluacja projektów: |  |  |
|  | Liczba projektów, w których przeprowadzono ewaluację opartą na dowodach (ankiety, kwestionariusze, wywiady fokusowe itp.) | 13 |  |
|  | Cel szczegółowy nr 1 Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. Jakie efekty jakościowe zostały osiągnięte - poparte wynikami badania ewaluacyjnego - które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej we wstępnej diagnozie potrzeb i problemów? Nastąpił wzrost poczucia bezpieczeństwa uczniów, 60% z nich deklaruje rozwinięcie kompetencji społecznych. Odnotowano wzrost kompetencji wśród rodziców i nauczycieli w zakresie postępowania w sytuacjach trudnych, rozwiązywanie konfliktów poprzez mediację, poprawa relacji społecznych, wzrost poczucia akceptacji przez uczniów, zmniejszenie poczucia wykluczenia społecznego, zacieśnienie współpracy między szkołą, rodzicami i środowiskiem lokalnym. Nastąpiło upowszechnianie idei akceptacji różnorodności uczniów i wychowanków ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie zostali zaangażowani w procesy podejmowania decyzji w szkole. (tekst nie dłuższy niż 1500 znaków ze spacjami) |  |  |
|  | Cel szczegółowy nr 2 Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Jakie efekty jakościowe zostały osiągnięte - poparte wynikami badania ewaluacyjnego - które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej we wstępnej diagnozie potrzeb i problemów? Efektem projektów jest pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy nt. uzależnień, mechanizmów powstawania negatywnych skutków dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także wskazanie sposobów wychodzenia z nałogów i instytucji mogących służyć pomocą osobom uzależnionym. W celu podniesienia poziomu wiedzy uczniów i rodziców w zakresie zagrożeń istniejących w Internecie, wydano newlettery informacyjne – 200 egzemplarzy, przekazano placówkom oświatowym, rodzicom, opiekunom dzieci i młodzieży, 330 sztuk programu chroniącego dostęp do niepożądanych treści w Internecie. Nastąpił wyraźny wzrost umiejętności prawidłowego funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Rozpoczęto współpracę społeczności szkolnych w promowaniu mody na życie wolne od przemocy i uzależnień poprzez profilaktykę rówieśniczą. Zaobserwowano wzrost wiedzy wśród uczniów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 80% uczniów deklaruje, iż nabyło kompetencje w zakresie mediacji oraz jej wykorzystania w rozwiązywaniu kryzysów rozwojowych i życiowych. |  |  |
|  | Cel szczegółowy nr 3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. Jakie efekty jakościowe zostały osiągnięte - poparte wynikami badania ewaluacyjnego - które wskazują na pozytywne zmiany w stosunku do sytuacji określonej we wstępnej diagnozie potrzeb i problemów? 77,57 % ankietowanych uczniów i rodziców deklaruje poszerzenie swojej wiedzy z zakresu edukacji zdrowotnej, a w szczególności zasad zdrowego odżywiania i zapobiegania zaburzeniom odżywiania. Nastąpiły korzystne zmiany w zakresie nawyków żywieniowych uczniów, jak również zwiększenie aktywności fizycznej. Beneficjenci poszerzyli wiedzę dotyczącą aktywności fizycznej oraz sposobów zdrowego odżywiania, a także wpływu tych czynników na zdrowie. |  |  |

* Jeden z dwóch realizatorów projektów poinformował w sprawozdaniu, że uczestnicy pośredni w jego projekcie (1000 osób), to widownia składająca się z 40 nauczycieli,                a reszta to mieszkańcy Bydgoszczy, których trudno skategoryzować dodatkowo na uczniów i rodziców, w związku z tym zespół w sprawozdaniu zbiorczym założył ich statystyczny podział.