PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MINISTERSTWIE AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH NA LATA 2021 - 2022.

- Podstawa prawna

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.), zwana dalej „Ustawą”, ma służyć poprawie warunków życia i funkcjonowania obywateli, zwłaszcza tych ze szczególnymi potrzebami, wynikającymi z niepełnosprawności, podeszłego wieku czy choroby. Osoby 
te mogą mieć utrudniony dostęp do korzystania z usług podmiotu publicznego z powodu barier architektonicznych, cyfrowych czy informacyjno-komunikacyjnych. Obsługa klientów 
ze szczególnymi potrzebami wymaga podejmowania działań, służących eliminacji występujących barier. Temu służyć ma realizacja zapisów Ustawy.

Ustawa stanowi strategiczny element rządowego programu Dostępność Plus, przyjęty uchwałą nr 102/2018 Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2018 r. Celem Programu jest budowanie systemu na rzecz rozwoju dostępności w Polsce. W dużej mierze koncentruje 
się na kształtowaniu warunków do zmian w przestrzeni publicznej, architektury, transportu 
i oferowanych na rynku produktów w taki sposób, aby dostosować je do potrzeb wszystkich obywateli, zwłaszcza osób o szczególnych potrzebach związanych z niepełnosprawnością czy seniorów.

Rozwiązania zapisane w Ustawie wynikają z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). Tym samym, zobowiązują do zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami dostępu 
do obiektów/budynków na równi z innymi obywatelami. Zapisy Ustawy wychodzą jednak znacznie szerzej, zobowiązując podmioty publiczne do zapewnienia dostępności również 
w zakresie cyfrowym czy informacyjno-komunikacyjnym.

Na podstawie Ustawy każdy organ władzy publicznej ma obowiązek wyznaczenia koordynatora do spraw dostępności. Jednym z zadań koordynatora jest przygotowanie 
i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Celem Planu jest wskazanie kierunków, niezbędnych zmian 
i wdrażanie rozwiązań służących usprawnieniu funkcjonowania podmiotu publicznego, uczynienia go bardziej dostępnym oraz przyjaznym osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Dotychczasowe działania podejmowane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych

Ministerstwo Aktywów Państwowych prowadzi szereg działań, które są odpowiedzią 
na potrzeby osób ze szczególnymi potrzebami. Mając na względzie misję publiczną urzędu, do grona jego interesariuszy należą przedstawiciele różnych środowisk. Są to zarówno pracownicy, partnerzy społeczno-gospodarczy, jak również uczestnicy spotkań i konferencji.

- We wrześniu 2020 r. powołano Koordynatora ds. dostępności  w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

- Podano do wiadomości publicznej dane Koordynatora ds. dostępności na stronie BIP Ministerstwa Aktywów Państwowych.

- Uczestnictwo Koordynatora ds. dostępności w szkoleniach z zakresu dostępności 
w  celi poszerzania wiedzy w przedmiotowym zakresie.

- Dokonano przeglądu warunków architektonicznych oraz komunikacyjno-cyfrowych pod względem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Na podstawie analizy warunków wymienionych w punkcie 4 sporządzono deklarację dostępności Ministerstwa Aktywów Państwowych.

- W terminie do 31 marca 2021 r. sporządzono i opublikowano na stronie BIP Ministerstwa Aktywów Państwowych Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.

- Działania w zakresie dostępności architektonicznej budynku 
przy  ul. Kruczej 36/Wspólnej 6 w Warszawie.

- Wejście do budynku jest  utwardzone wkładem antypoślizgowym, wyposażone 
w automatyczne drzwi rozsuwane, pochylnię.

- W holu głównym w budynku znajdują się bramkami, które są dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.

- Na parterze znajduje się platforma przyschodowa, która umożliwia dostęp  osobom 
ze szczególnymi potrzebami na wyższe poziomy budynku.

- Windy są przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadają przyciski sterujące, umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową 
oraz niektóre z nich - syntezator mowy.

- Na dziedzińcu Ministerstwa Aktywów Państwowych wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

- Działania w zakresie dostępności cyfrowej w Ministerstwie Aktywów Państwowych

- Została utworzona strona internetowa oraz BIP Ministerstwa Aktywów Państwowych na portalu GOV.PL

- Została opublikowana deklaracja dostępności Ministerstwa Aktywów Państwowych

5. Działania w obszarze dostępności komunikacyjno-informacyjnej 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych

- Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się oraz tym, które potrzebują wsparcia w kontaktach, Ministerstwo Aktywów Państwowych umożliwia skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

- Treści zamieszczane przez Ministerstwo Aktywów Państwowych redagowane 
są zgodnie z zasadami prostego języka.

- Planowane działania w zakresie poprawy zapewnienia dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022 w Ministerstwie Aktywów Państwowych

Na podstawie art. 14 w związku z art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami

| Lp. | Zakres działania | Podmiot realizujący zadania wynikające z art.6 ustawy | Sposób realizacji | Termin realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanu obiektu Ministerstwa Aktywów Państwowych pod kątem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator dostępności | Dokonanie przeglądu istniejących warunków dostępności architektonicznej w obiekcie Ministerstwa Aktywów Państwowych. Przygotowanie audytu w zakresie dostępności architektonicznej oraz komunikacyjno-informacyjnej | do 30.12.2021 r. |
| 2. | Uwzględnianie trudności osób ze szczególnymi potrzebami w planowanej i prowadzonej działalności oraz realizacji zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych. | Komórki organizacyjne MAP | Dokonywanie analizy możliwości uwzględniania dostępności przedmiotu zamówienia dla osób z niepełnosprawnościami w zamówieniach publicznych realizowanych z zastosowaniem oraz bez zastosowania przepisów ustawy PZP. | na bieżąco w całym okresie działania |
| 3. | Szkolenie pracowników obsługi bezpośredniej Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator dostępności | Zorganizowanie szkolenia na terenie Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami dla pracowników obsługi bezpośredniej. | do 31.12.2022 r. |
| 4. | Poprawa warunków korzystania z usług Ministerstwa Aktywów Państwowych dla osób niedosłyszących i niesłyszących. | DKO | Zawarcie umowy z tłumaczem języka migowego w celu obsługi osób słabosłyszących oraz zamieszczenie informacji o tym na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych. | do 31.12.2022r. |
| 5. | Poprawa warunków korzystania z usług Ministerstwa Aktywów Państwowych dla osób o szczególnych potrzebach w szczególności w zakresie słuchu. | Koordynator dostępności | Instalacja środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w tym systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia. | do 31.12.2022r. |
| 6. | Wyznaczenie osoby – asystenta osoby niepełnosprawnej. | Koordynator dostępności | Wyznaczona osoba ma za zadanie oprowadzanie osoby ze szczególnymi potrzebami po Ministerstwie Aktywów Państwowych. | do 30.09.2021r. |
| 7. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. | Koordynator dostępności, DKO | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub zapewnienie wsparcia technicznego, w tym wykorzystanie technologii w zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. | na bieżąco w całym okresie działania |
| 8. | Działania realizowane w ramach wsparcia Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie dostępności w ramach projektów rządowych dla podmiotów publicznych. | Koordynator dostępności | Zakwalifikowanie Ministerstwa Aktywów Państwowych do czwartego naboru projektu „Ośrodek Wsparcia Architektury Dostępnej” (OWDA), realizowanego przez PFRON w zakresie kompleksowej poprawy dostępności architektonicznej dla zwiększenia znaczenia projektowania uniwersalnego w projektach inwestycyjnych oraz budowlanych. | do 31.12. 2022 r. |
| 9. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej. | DKO | Informacje i posty zamieszczane na stronach internetowych oraz kanałach, takich jak Facebook i Twitter uwzględniają możliwość skorzystania z opcji „opis alternatywny”, dzięki której programy czytające oraz roboty indeksujące Google dostarczają użytkownikowi informacji o tym, co widać na obrazku załączonym do treści. Ministerstwo Aktywów Państwowych zamieszcza w Internecie informacje zgodnie z zasadami prostego języka. | na bieżąco w całym okresie działania |
| 10. | Regulacja zarządzeń i procedur obowiązujących w Ministerstwie Aktywów Państwowych, zgodnie z przepisami oraz dobrymi praktykami w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator dostępności, DKO | Przygotowanie zarządzenia w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w związku z obsługą osób z niepełnosprawnością, w tym osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się i osób o ograniczonej sprawności ruchowej. | do 31.12.2022 r. |
| 11. | Zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator dostępności | Prowadzenie działań mających na celu promocję zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zachęcanie, w ogłoszeniach o prowadzonych naborach, osób z niepełnosprawnościami do aplikowania na wolne stanowiska pracy w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Dostosowanie stanowiska administracyjno- biurowego na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego pracownikowi przez lekarza medycyny pracy. | na bieżąco w całym okresie działania |