| Nazwa dokumentu: Raport za IV kwartał 2019 roku z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego pn. „Zintegrowana Platforma Usług Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego (ZPUTFG)” (wnioskodawca – Minister Finansów, beneficjent – Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Organ wnoszący uwagi | Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi | Treść uwagi | Propozycja zmian zapisu | Odniesienie się do uwag przez UFG |
|  | MC | 3. Postęp rzeczowy. Kamienie milowe. | W raporcie w kamieniu milowym „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” w kolumnie „status realizacji kamienia milowego” wskazano „planowany”, podczas gdy: - „wartość środków zaangażowanych” wynosi 96,08% - oraz „planowany termin osiągnięcia” luty 2020 r. a w rozdziale „Produkty końcowe projektu” w kolumnie „Komplementarność względem produktów innych projektów” przedstawiono, że „Aktualny status integracji dla wszystkich ww. systemów / rejestrów – 25 października 2019 odebrano etap „Budowa Platformy” obejmującego wykorzystanie produktów innych projektów”. | Proszę o analizę raportu oraz opisanie poziomu zagrożenia realizacji projektu i przesłanie planu naprawczego lub korekty raportu. | - W ramach projektu zostały zrealizowane wszystkie postępowania zakupowe w trybie zasady konkurencyjności (tj. na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie ZPUTFG oraz na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej). Ponadto na bieżąco wypłacane są dodatki do wynagrodzeń dla pracowników UFG powołanych do zespołu projektowego. Wskazana wartość środków zaangażowanych na poziomie 96,08%, stanowi wartość umów zawartych z podmiotami zewnętrznymi oraz wypłacone do końca IV kwartału 2019 r. dodatki do wynagrodzeń. Wydatki rzeczywiście poniesione, w tym opłacone faktury, wykazywane są w kolumnie „wartość środków wydatkowanych”. - Kamień milowy pn. „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” składa się z dwóch etapów: - Budowa ZPUTFG wraz z przeniesieniem na UFG praw autorskich na oprogramowanie dedykowane – odbiór etapu nastąpił w dniu 24 października 2019 r, - Testy – odbiór w I kwartale 2020 r. (24 stycznia 2020 r.). Z uwagi na okres sprawozdawczy raportu (IV kwartał 2019 r.) nie wskazywano planowanych na I kwartał 2020 r. odbiorów etapów i planowanego osiągnięcia kamienia milowego. Kamień milowy pn. „Budowa i testy oprogramowania ZPUTFG” został osiągnięty miesiąc przed terminem (24 stycznia 2020 r.), wskazanym w Harmonogramie kamieni milowych. Odnosząc się do przesłanych uwag uważamy, że nie ma zagrożenia dla realizacji projektu i zrealizowania wszystkich kamieni milowych w terminie. - W załączeniu skorygowany raport zawierający zmianę statusu ww. kamienia milowego z „planowany” na „w trakcie realizacji”. |