**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na rok 2024**

Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gołdapi osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Zakres działania | Sposób realizacji | Osoba odpowiedzialna | Termin realizacji |
| 1. | Aktualizacja deklaracji dostępności. | Przegląd strony internetowej urzędu.  Aktualizacja deklaracji dostępności.  Zatwierdzenie przez Dyrektora PSSE w Gołdapi.  Zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie BIP. | Informatyk  Koordynator ds. dostępności | Do 08 maj 2024 r. |
| 2. | Poszerzenie wiadomości z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Szkolenie z zakresu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Koordynator ds. dostępności | II kwartał 2024 r. |
| 3. | Monitorowanie zapewnienia przez PSSE dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. | Rozpatrywanie wniosków o zapewnienie dostępności.  Bieżące monitorowanie dostępności. | Koordynator ds. dostępności | Realizacja w całym okresie działania |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami do dostępności w zakresie architektonicznym, cyfrowym, informacyjno-komunikacyjnym. | Działania mające na celu ułatwienie dostępu architektonicznego, cyfrowego oraz informacyjno-komunikacyjnego. | Koordynator ds. dostępności | na bieżąco |

Realizacja zagadnień zgodnie z przepisami:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 2240)

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1440)