- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

- Ogólne założenia

  - Przedmiotem zamówienia są:

- - przeprowadzenie audytu social media (SM) marki Fundusze Europejskie prowadzonych przez Zamawiającego: profil na Facebooku, Instagramie, LinkedIn, YouTube;

- - stworzenie strategii promocji Funduszy Europejskich (FE) w SM z uwzględnieniem poszczególnych kanałów (Wykonawca może zarekomendować abyśmy zrezygnowali z prowadzenia jednego z profili/ otworzyli nowy profil np. na TikToku itp.);

- - usługi doradcze;

- - współpraca influencerska.

  - Umowa będzie realizowana przez 16 miesięcy od momentu jej podpisania. Realizacja umowy odbywać się będzie w podziale na etapy, zgodnie z harmonogramem zaproponowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy, z zastrzeżeniem, że etap dot. wykonania audytu i strategii nie może trwać dłużej niż 4 miesiące od podpisania umowy.

  - Działania realizowane w ramach zamówienia nie mogą wykraczać poza listę działań wskazaną w kosztorysie złożonym wraz z ofertą, stanowiącym załącznik nr 1 do Formularza Ofertowego.

  - Zamawiający w trakcie realizacji umowy nie jest zobowiązany do skorzystania z usług doradczych i współpracy influencerskiej.

Opis przedmiotu zamówienia

Najpóźniej w terminie dwóch dni od podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje spotkanie informacyjne, na którym szczegółowo omówi z Wykonawcą szczegóły zadania. Zamawiający udostępni też Wykonawcy „Badanie rozpoznawalności i wiedzy o Funduszach Europejskich w polskim społeczeństwie za 2020 r.” oraz Strategię komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027.

Zadanie składa się z następujących części:

| Lp. | Przedmiot | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Audyt social media (przeanalizowanie min. 1 roku działania profili) | Analiza bieżącej sytuacji i rekomendacje: - Cele i wyniki (np. grupa nowych fanów, zasięg postów, udział SM w ruchu na stronę) - Spójność działań w SM z innymi obszarami marketingu - Weryfikacja najbardziej i najmniej skutecznych postów i działań w SM FE - Dotarcie do grup docelowych - Język komunikacji w social media FE i konkurencji - Atrakcyjność treści (na podstawie próbki postów) - Prawidłowość i aktualność danych w SM - Interakcje z użytkownikami (na podstawie próbki postów) - Ogólna analiza działania min. 2 konkurentów - Efektywność kampanii płatnych (brak dostępu do konta reklamowego, tylko raporty z ogólnymi wynikami) |
| 2 | Strategia social media - część ogólna | Opracowanie poszczególnych elementów dla FE w social media: - SWOT - Persony - Standardy komunikacji, w tym Tone of voice - SMART cele - Big Idea Strategia social media musi wpisywać się w Strategię komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027. |
| 3 | Strategia social media dla obecnych/zaproponowanych kanałów np. profil na FB/Li | - SMART cel/e - Key Performance Indicator/s - Grupy odbiorców - Linie tematyczne postów - Zarys/rekomendacja współpracy influencerskiej Strategia social media musi w pełni wpisywać się w Strategię komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027. |

Zamówienie obejmuje także opcjonalne zadania:

- usługi doradcze

- współpraca influencerska

Linki do obecnych kanałów FE w social media

| Profil FE na Facebooku | https://www.facebook.com/FunduszeUE |
| --- | --- |
| Profil FE na IG | https://www.instagram.com/funduszeeuropejskie/ |
| Profil FE na Li | https://www.linkedin.com/company/fundusze-europejskie/?viewAsMember=true |
| Profil FE na YT | https://www.youtube.com/c/funduszeeuropejskie |

- Warunek udziału

W rozeznaniu rynku może brać udział Wykonawca, który w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zrealizował minimum 1 usługę audytu social media, 1 usługę stworzenia strategii social media i 1 współpracę influencerską. Usługi mogły być realizowane dla różnych Zamawiających. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku udziału, załączając uzupełniony wykaz usług, stanowiący załącznik nr 2 do Formularza Ofertowego wraz z referencjami potwierdzającymi prawidłowe wykonanie usługi.

- Kryteria oceny ofert

Zamawiający dokona oceny merytorycznej złożonych ofert, przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert i wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Do przeprowadzenia oceny Zamawiający musi dostarczyć case study potwierdzające doświadczenie w tworzeniu strategii social media.

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie poniższych kryteriów. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt.

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga kryterium w % |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 30% |
| 2. | Case study potwierdzające doświadczenie w tworzeniu strategii social media | 70% |

Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.

Oferta, która otrzyma mniej niż 50 punktów zostanie odrzucona.

  - Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone według wzoru*:

Cena brutto oferty najtańszej

Liczba punktów  = 30 x	  ----------------------------------------

Cena brutto oferty badanej

  - Punkty za kryterium „Case study potwierdzające doświadczenie w tworzeniu strategii social media” zostaną obliczone według następujących elementów:

| Co musi zawierać case study przedstawiające strategię social media | Co jest oceniane | Maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| Cele i wyzwania projektu | Precyzyjność, wskazanie na jakiej podstawie wyznaczono cele np. badania | 10 |
| Zakres zrealizowanych usług w projekcie | Dobranie usług do realizacji celów | 10 |
| Prezentacja zaproponowanych rozwiązań/wypracowanych produktów dla poszczególnych kanałów np. sposób komunikacji rezonujący z odbiorcami | Praktyczne wykorzystanie zaproponowanych rozwiązań i ich kreatywność | 20 |
| 3 efekty wdrożenia strategii z uwzględnieniem sytuacji przed wprowadzeniem strategii np. wzrost zasięgu | Wpływ na efektywność działań marki | 10 |
| Przykłady kreacji graficznych social media (screeny) wraz z krótkim opisem zlecenia | Spójność, atrakcyjność i dopasowanie grafik do trendów digitalowych | 10 |
| Sposób przygotowania case study | Przejrzystość case study (czy przedstawia niezbędne informacje w zrozumiałej formie) | 10 |

5.	Dodatkowe informacje

  - Zamówienie udzielane jest w formie rozeznania rynku, z zachowaniem zasady konkurencyjności.

  - Złożenie oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron. Oferty są przygotowywane na koszt Wykonawców.

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie w oparciu o podpisany Wykaz Usług.

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą (tj. otrzyma największą liczbę punktów) zostanie zawarta umowa na realizację usługi. Umowa ta zostanie zawarta na warunkach Zamawiającego po wybraniu oferty, a realizacja zamówienia będzie przebiegała według jej postanowień.

  - Wszystkie pozycje w kosztorysie muszą być wycenione, tzn. Zamawiający wymaga wskazania kosztu dla każdej z pozycji, Zamawiający nie dopuszcza wpisania wartości 0,00 zł.

  - Zamawiający oceni przesłane kosztorysy i case study, a następnie wezwie tylko Wykonawcę z największą liczbą punktów do uzupełnienia dokumentów jeśli stwierdzi brak któregokolwiek z wymaganych załączników, załączenie ich w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

  - Elementy powstałe podczas realizacji zadania muszą być materiałami autorskimi. Nie mogą pochodzić z produkcji Wykonawcy dla innych Zamawiających. Nie mogą też być wykorzystywane (w całości ani w części) do przygotowania innych opracowań Wykonawcy.

  - Koszty przejazdów, pobytu i inne koszty związane z wykonaniem niniejszego rozeznania rynku, niewymienione bezpośrednio w opisie przedmiotu zamówienia pozostają po stronie Wykonawcy, nie mogą być podstawą dla roszczeń wobec Zamawiającego i powinny zostać uwzględnione w kalkulacji ceny ofertowej.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia (zamknięcia) rozeznania rynku bez dokonywania wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn takiego zakończenia postępowania.

  - Wykonawca zapewni we własnym zakresie zgodę na posługiwanie się danymi osobowymi, wizerunkiem opisywanych/fotografowanych/filmowanych osób, a także fotografii obiektów itp.