## Slide 1
„Bliżej kultury. Cyfryzacja reprezentatywnych kolekcji jednego z najstarszych i największych muzeów w Polsce – Muzeum Narodowego w Krakowie dla e- kultury i e-edukacji”
Wnioskodawca: Muzeum Narodowe w Krakowie
Beneficjent: Muzeum Narodowe w Krakowie
CEL PROJEKTU
Projekt miał za zadanie digitalizację i upowszechnienie cennych zasobów Muzeum Narodowego w Krakowie.
Jego głównym celem było stworzenie innowacyjnej formuły udostępnienia online reprezentatywnych kolekcji MNK, dla popularyzacji i promocji polskiego dziedzictwa kulturowego w kraju i za granicą.

## Slide 2
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2016-10-01 | 2019-09-30
Faktyczny: | 2016-10-01 | 2019-09-30
Chart: Koszty realizacji projektu
| Planowane | Faktyczne
Ogólne | 2166204.9 | 2209971.97
w tym środki UE | 7196543.1 | 7193668.29

## Slide 3
ZAKRES PROJEKTU
Realizacja projektu oparta była na podziale zadaniowym, w którym wyodrębniono 22 kamienie milowe z wyznaczonymi terminami realizacji.
Zadania wyszczególnione w projekcie:
Zadanie 1. Przygotowanie konserwatorskie obiektów wytypowanych do projektu celem ich przygotowania do digitalizacji.
Zadanie 2. Budowa zaplecza informatyczno-technicznego dla przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych cyfrowych wytworzonych w ramach projektu.
Zadanie 3. Proces wytworzenia odwzorowań – digitalizacja reprezentatywnych obiektów z zasobów Muzeum. Zakup wyposażenia do wytwarzania odwzorowań.
Zadanie 4. Rozwój struktury programu bazodanowego wraz ze stworzeniem dodatkowych funkcjonalności, spełniających kryteria zarządzania zasobami muzealnymi i interoperacyjności z innymi platformami cyfrowymi, w tym bazami danych i katalogami online.
Zadanie 5. Opracowanie merytoryczne obiektów przeznaczonych do digitalizacji z uwzględnieniem opisów metadanowych i kontekstowych w programie bazodanowym.
Zadanie 6. Tłumaczenie na język angielski wybranych metadanych zasobów MNK przeznaczonych do digitalizacji w ramach projektu.
Zadanie 7. Stworzenie platformy cyfrowej www służącej do prezentacji zasobów cyfrowych muzeum).
Zadanie 8. Realizacja działań informacyjnych i promocyjnych dobranych pod kątem zidentyfikowanych grup docelowych, których celem jest popularyzacja zdigitalizowanych i udostępnionych zasobów.

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU cd.
Wskaźniki produktu
Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji
1 | Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.] | 1 | 1 | 100%
2 | Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.] | 1 | 1 | 100%
3 | Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | 26 230 | 26 442 | 100,81%
4 | Liczba utworzonych API [szt.] | 1 | 1 | 100%
5 | Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.] | 25 568 | 25 745 | 100,69%
6 | Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | 75TB | 75TB | 100%
7 | Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | 39TB | 43,04TB | 110,36%

## Slide 5
ZAKRES PROJEKTU cd.
Wskaźniki rezultatu
Lp. | Nazwa wskaźnika | Wartość docelowa | Wartość osiągnięta | Stopień realizacji
1 | Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok] | 120 000 | 993 000 (stan na 11.05.2020) | 425%
2 | Liczba wszystkich udostępnionych online zasobów Muzeum | 134 938 szt. | 136 410 szt. | 101,1%
3 | Liczba wygenerowanych kluczy API | 1 | 1 | 100%

## Slide 6
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Nie dotyczy

## Slide 7
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
Program bazodanowy do zarządzania zasobami muzealnymi – MUZA Platforma www | - Backup systemów odbywa się codziennie na serwerze należącym do beneficjenta - Systemy osadzone są na maszynie wirtualnej - Dostęp do danych podlega ograniczeniu na podstawie przyznanych poświadczeń domenowych - Firewall sprzętowy firmy CISCO
Centralne repozytorium cyfrowe | Konfiguracja macierzy na zasadzie „mirror”. Beneficjent nie posiada serwerowni zapewniającej pełny backup danych. Firewall sprzętowy firmy CISCO

## Slide 8
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 10 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: dotacja bieżąca MKiDN
Najważniejsze ryzyka: analiza ryzyka na okres trwałości projektu nie była wymagana na etapie przygotowania i akceptacji studium wykonalności