## Slide 1
KRONIK@ - Krajowe Repozytorium Obiektów Nauki i Kultury

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Cyfryzacji
Beneficjent: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Partnerzy: Projekt realizowany bez udziału partnerów
CEL PROJEKTU
Udostępnienie zasobów polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury i administracji poprzez przedstawienie ich w formie cyfrowych zasobów o wartości naukowej, historycznej i kulturowej, za pomocą zaprojektowanego wybudowanego nowoczesnego systemu informatycznego.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2018-05-07 | 2019-09-30
Faktyczny: | 2018-10-22 | 2022-06-30

## Slide 3
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa oraz budżet państwa cz.27
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
Koszty ogółem | 18873789 | 18686944.98
w tym środki UE | 15972887.63 | 15814761.53

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi
Standard metadanych | 2019-08-19 | 2019-09-02 | Opóźnienie spowodowane przedłużeniem procedury przetargowej oraz późniejszym podpisaniem Umowy z Wykonawcą Wsparcia technicznego. W zw. z powyższy przesunął się harmonogram prac oraz odbiór produktów. Nie przekroczono daty punktu krytycznego.
Portal kronika.gov.pl | 2022-06-01 | 2022-05-17 | 
Udostępnione informacje sektora publicznego (w tym otwarte dane w zakresie e-kultury, bibliotek cyfrowych, zasobów cyfrowych i turystyki elektronicznej) | 2022-06-01 | 2022-05-17 | 

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
kronika.gov.pl
Europeana
Portal www.szukajwarchiwach.pl
Repozytorium Cyfrowe BN
Platforma prezentacyjna MNK
Węzeł krajowy
Local EGA
Polish Films
Platforma tvp.vod.pl
Centralny Katalog Repozytorium Cyfrowe FINA
Hereditas Portal Muzeum Narodowego w Warszawie

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | Szt. | Produktu | 1 | 3
Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | Produktu | 4 300 000 | 4 367 743
Liczba utworzonych API | Szt. | Produktu | 4 | 4
Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | Szt. | Produktu | 1 | 1
Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | Produktu | 2 538 | 3 534,1
Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | Rezultatu | 2 000 000 | 0

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet Państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zainteresowania obywateli wdrożonym rozwiązaniem | Duża | Niskie | zmniejszenie zagrożenia – prowadzenie ciągłej komunikacji (np. promocja w social mediach)
Możliwe zmiany dot. baz udostępnianych przez API w okresie utrzymania – konieczność dostosowywania API | Duża | Niskie | zmniejszenie zagrożenia – zabezpieczenie zespołu developerskiego
Brak zgody ze strony IOD KPRM na wykorzystanie w zbieraniu statystyk portalu KORNIK@ narzędzia Google Analytics z uwagi na fakt naruszenia przez Google Analytics przepisów RODO. | Duża | Materializacja | plan rezerwowy – wdrożenie do zbierania statystyk otwartoźródłowego oprogramowania Matomo

## Slide 8
Dziękuję za uwagę