## Slide 1
INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Edukacji Narodowej
Beneficjent: Centrum Informatyczne Edukacji
Partnerzy projektu: IT Systems and Solutions Sp. z o.o., Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie
INTEGRACJA BAZ DANYCH SYSTEMU OŚWIATY
CEL PROJEKTU
Integracja rozproszonych baz danych systemu oświaty, celem udostępnienia instytucjom odpowiedzialnym za realizację zadań oświatowych rzetelnych, spójnych, kompletnych danych, co przyczyni się do prowadzenie polityki oświatowej państwa na szczeblu centralnym, regionalnym, lokalnym w sposób służący podnoszeniu jakości i upowszechnianiu edukacji oraz usprawniający finansowanie zadań oświatowych.

## Slide 3
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01-07-2016 | 30-06-2019
Faktyczny: | 01-07-2016 | 2020-05-29
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 2000000 | 2500000
w tym środki UE | 1700000 | 1700000

## Slide 4
ZAKRES PROJEKTU
ZAKRES PROJEKTU
Osiągnięto wszystkie cele, wskaźniki i rezultaty projektu zgodnie z harmonogramem zawartym we wniosku o dofinansowanie projektu.
Osiągnięte kamienie milowe:
Zidentyfikowane źródła i zakres danych (przypisanie do poszczególnych danych miejsca ich powstawania i zarządzania nimi) – 06.2017
Lista zidentyfikowanych i usystematyzowanych wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych systemu - 12.2018
Stworzony model infrastruktury technicznej KSDO -12.2018
Szczegółowy projekt KSDO dostosowany do zmian legislacyjnych i projekt zmian w istniejących systemach - 06.2018
Oddany prototyp KSDO do wdrożenia produkcyjnego funkcjonalności do zbierania danych do obsługi egzaminu ósmoklasisty - 06.2018
Wdrożony produkcyjne prototyp KSDO do zbierania danych do przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty - 09.2018
Oddany prototyp KSDO do wdrożenia produkcyjnego w zakresie niezbędnym do obsługi egzaminu ósmoklasisty i przekazania wyników egzaminów - 03.2019
Oddany prototyp KSDO wraz z raportem z testów zawierający opinie użytkowników na temat prototypu - 06.2019

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – integracja*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa zintegrowanych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
1. Opracowany prototyp systemu (przygotowany system do wdrożenia na wybranej grupie odbiorców) - 1 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | KSDO został zintegrowany z SIO. W ramach tworzenia prototypu realizowano prace związane z komplementarnością systemu z poniższymi systemami/ bazami danych oświaty: - SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych. - Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych; - EWD/PWE – systemy istniejące; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych. - Krajowy Rejestr Matur – system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie. - Systemy OKE/CKE do obsługi egzaminów ogólnokształcących; systemy wycofywane; integrowane poprzez zastępowanie. | 
2.Bazy danych systemu oświaty objętych integracją w ramach programu – 60 | 2019-06-30 | 2019-06-30 |  | 
3. Przygotowana dokumentacja projektowa umożliwiająca rozpoczęcie prac nad stworzeniem prototypu systemu - 1 | 2019-06-30 | 2019-06-30 |  | 

## Slide 6
PRODUKTY PROJEKTU – komplementarność*
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Nazwa komplementarnych systemów/ modułów/funkcjonalności | Uwagi
1. Opracowany prototyp systemu (przygotowany system do wdrożenia na wybranej grupie odbiorców) - 1 | 2019-06-30 | 2019-06-30 | - SIOEPKZ - Potwierdzającego Kwalifikacje w Zawodzie – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych. - Platforma Systemu Ewaluacji Oświaty (NPSEO) – system istniejący; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych; - EWD/PWE – systemy istniejące; udostępnienie usług autoryzacji do szyny danych. - Krajowy Rejestr Matur – system docelowo wycofywany; integrowany poprzez zastępowanie. - Systemy OKE/CKE do obsługi egzaminów ogólnokształcących; systemy wycofywane; integrowane poprzez zastępowanie. | 
2. Bazy danych systemu oświaty objętych integracją w ramach programu – 60 | 2019-06-30 | 2019-06-30 |  | 
3. Przygotowana dokumentacja projektowa umożliwiająca rozpoczęcie prac nad stworzeniem prototypu systemu - 1 | 2019-06-30 | 2019-06-30 |  | 

## Slide 7
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność*
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek
System Informacji Oświatowej
Systemy OKE/CKE, SIOEPKZ, NPSEO, EWD/PWE, KRM
1. Liczba baz danych systemu oświaty objętych integracją w ramach programu - 60
2. Opracowany
prototyp systemu (przygotowany system do wdrożenia na wybranej grupie odbiorców) - 1
3. Liczba przygotowanych dokumentacji projektowych umożliwiających rozpoczęcie prac nad stworzeniem prototypu systemu - 1
Krajowy System Danych Oświatowych

## Slide 8
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Nie dotyczy. Na etapie kontraktacji/ przyjmowania do realizacji projektu w I połowie 2016 r. nie było obowiązku zatwierdzenia założeń projektu realizowanego w ramach PO WER przez KRMC. | Nie dotyczy. | Nie dotyczy.

## Slide 9
BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU I DANYCH
Nazwa produktu | Poziom bezpieczeństwa
1. Opracowany prototyp systemu (przygotowany system do wdrożenia na wybranej grupie odbiorców) - 1 | Wnioskodawca (CIE) dysponuje certyfikatem potwierdzającym zgodność z normą ISO 27001 dotyczącą wymagań związanych z ustanowieniem, wdrożeniem, eksploatacją, monitorowaniem, przeglądem, utrzymaniem i doskonaleniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Wyznaczeni pracownicy CIE mają dostęp do wszystkich danych, w tym osobowych, w systemie informacji oświatowej. CIE posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przetwarzania danych oraz budowy (projektowania, programowania, uruchamiania i utrzymania) systemów informatycznych. Ponadto, w regulacjach wewnętrznych dotyczących działania CIE zostały określone zasady prowadzenia przez CIE obsługi informatycznej procesów przetwarzania danych, w tym danych osobowych, zgromadzonych w bazie danych SIO oraz zapewniono mechanizmy służące bezpieczeństwu przetwarzania danych.

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat od daty zatwierdzenia wniosku o płatność końcową przez Instytucję Pośredniczącą MEN. Końcowy wniosek o płatność końcową jest w trakcie weryfikacji przez IP MEN.
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: budżet państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
1. Wpływ wprowadzanych zmian legislacyjnych w systemie oświaty na zakres projektu. | duża | wysokie | Zmniejszenie zagrożenia
2. Wykorzystywanie przez instytucje systemu oświaty przestarzałych technologicznie systemów informatycznych, co utrudniało programistom ingerencję w kod źródłowy systemów. Brak pełnej i aktualnej dokumentacji do części analizowanych systemów/ zbiorów danych, co znacząco utrudnia lub uniemożliwia analizę części systemów pod względem architektonicznym i funkcjonalnym. | duża | wysokie | Zmniejszenie zagrożenia
3. Duża liczba systemów/ zbiorów danych o podobnej funkcjonalności – stworzonych oraz utrzymywanych w różnych OKE. | średnia | wysokie | Zmniejszenie zagrożenia

## Slide 11
Dziękuję za uwagę