Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

- Przedmiot umowy

Przedmiot umowy obejmuje wykonanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej remontu Sali Obsługi Interesantów w budynku Ministerstwa Sprawiedliwości przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie, wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego przez okres wykonywania robót budowlanych.

Kod CPV: 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego, 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

- Cel zamówienia

Celem umowy jest wykonanie adaptacji Sali Obsługi w zakresie poprawy warunków obsługi interesantów ze szczególnym uwzględnieniem wymogów ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W związku z powyższym projekt powinien przewidywać, w szczególności:

  - dostosowanie stanowisk obsługi dla interesantów na wózkach poprzez obniżenie lady przy okienkach obsługi wraz z odpowiednim oznakowaniem,

  - zapewnienie wygodnego wjazdu do sali osób na wózkach,

  - oznakowanie miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,

  - oznakowanie podłóg dla osób niedowidzących,

  - dobór odpowiedniej pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących,

  - zaprojektowanie tablicy Braille’a,

  - montaż ścianek dźwiękochłonnych przy stanowiskach obsługi interesantów,

  - wykonanie robót malarskich zarówno na sali obsługi jak i na zapleczach stanowisk.

- Wymagania Zamawiającego w stosunku do dokumentacji.

- Wymagania podstawowe:

    - dokumentacja musi być wykonana zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 2020r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1679);

- ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2022 r. poz. 2240);

- Prawem budowlanym z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. z 2022 poz. 88);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 1608)

- Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022, poz. 2057);

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722);

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458);

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz.1126);

    - Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami branżowymi, w tym techniczno-budowlanymi, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz z zachowaniem należytej staranności, a także z zastosowaniem nowoczesnych technologii robót oraz materiałów.

- Wymagania dotyczące terminu realizacji przedmiotu umowy

- Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:

- część 1 - w terminie do 4 tygodni od dnia zawarcia Umowy 
w zakresie koncepcji oraz przekaże tę część dokumentacji Zamawiającemu; Zamawiający w ciągu 21 dni roboczych dokona akceptacji koncepcji albo pisemnie wniesie uwagi, wyznaczając termin na ich uwzględnienie - termin realizacji zgłoszonych uwag zostanie uzgodniony z Przyjmującym Zamówienie; Przyjmujący zamówienie dokona poprawek w koncepcji bez dodatkowego wynagrodzenia;

- część 2 - w terminie do 6 tygodni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej (pozwolenie na budowę lub zgłoszenia),
a w przypadku braku konieczności uzyskania decyzji administracyjnej od dnia akceptacji części 1 dokumentacji; Zamawiający w ciągu 21 dni roboczych dokona akceptacji tej części dokumentacji albo pisemnie wniesie uwagi, wyznaczając termin na ich uwzględnienie - termin realizacji zgłoszonych uwag zostanie uzgodniony
z Przyjmującym Zamówienie; Przyjmujący zamówienie dokona poprawek w dokumentacji bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Pełnienie nadzoru autorskiego w terminie realizacji robót budowlanych, 
jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uwaga: do podanych terminów nie wlicza się okresu oczekiwania na uzyskanie prawomocnych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę lub zgłoszenie.

- Wymagania dotyczące doboru urządzeń i rozwiązań technicznych:

- Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest uwzględnić w projekcie optymalne rozwiązania techniczno – materiałowe, w celu optymalizacji kosztów realizacji robót;

- zaprojektowane urządzenia oraz części zamienne do tych urządzeń powinny być dostępne na polskim rynku i posiadać atesty lub certyfikat wystawione przez polskie instytucje do tego uprawnione;

- roboty konstrukcyjne i instalacyjne muszą być zaprojektowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do projektowanie bez ograniczeń.

- Wymagania ogólne dotyczące dokumentacji projektowej, w szczególności:

- dokumentacja musi być uzgodniona z rzeczoznawcą do spraw bhp i ppoż.;

- uzyskanie własnym staraniem i na własny koszt na rzecz Zamawiającego pozwolenia na budowę lub innych decyzji i uzgodnień niezbędnych dla realizacji robót opisanych dokumentacją.

- Wymagania szczegółowe dotyczące dokumentacji projektowo-kosztorysowej
należy wykonać, w szczególności:

- inwentaryzację budowlaną dla celów projektowych;

- koncepcję przedprojektową – do akceptacji Zamawiającego;

- projekt architektoniczno – budowlany;

- projekt techniczny lub oświadczenie projektanta o braku konieczności uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej;

- określenie równoważności urządzeń i materiałów budowlanych;

- szczegółowy przedmiar i kosztorys inwestorski;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).

- Wymagania dotyczące pełnienia nadzorów autorskich:

- Pełnienie nadzoru przez Przyjmującego zamówienie, za wynagrodzeniem, każdorazowo wymaga wezwania przez Zamawiającego

- Przyjmującego zamówienie jest zobowiązany, w szczególności do:

- sprawdzenia zgodności wykonania robót budowlanych z dokumentacją;

- wykonania rysunków zamiennych, w przypadku kolizji lub uzgodnionych 
z Zamawiającym zmian wynikających z realizacji robót budowlanych.

- Wymagania dotyczące formy i ilości dokumentacji:

- projekt koncepcyjny:

- w formie papierowej – po 2 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy w formacie DOC (Word) i PDF;

- projekt architektoniczno-budowlany i techniczny:

- w formie papierowej – po 4 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., rysunki w formacie DWG (AutoCAD), opisy w formacie DOC (Word) i PDF;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

- w formie papierowej – po 2 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 2 egz., w formacie DOC (Word) lub PDF;

- kosztorys inwestorski wraz z przedmiarami (z wyliczeniem i zestawieniem ilości robót):

- w formie papierowej – po 2 egz.,

- w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., w formacie KST lub ATH (NORMA Pro) i PDF,

- plan BIOZ:

a)	w formie papierowej – po 2 egz.,

b)	w formie elektronicznej na płytce CD – 1 egz., w formacie DOC (Word)
i PDF

- Informacje dodatkowe

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia do pracy skierowanych przez Przyjmującego zamówienie do realizacji przedmiotu zamówienia osób, których wstęp do budynku Zamawiającego służby ochrony uznają za niepożądany bez podania przyczyn. Z tego względu Przyjmującemu zamówienie nie będą przysługiwały żadne roszczenia i skieruje on do realizacji przedmiotu zamówienia inne osoby.

- Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do informowania Zamawiającego
o zaistnieniu sytuacji zagrażających niedotrzymaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia;

- Przyjmujący zamówienie będzie odpowiedzialny względem Zamawiającego 
za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w zamówieniu, a w szczególności odpowiada
za rozwiązania niezgodne z parametrami ustalonymi w normach i przepisach techniczno - budowlanych oraz w uzgodnieniach z właściwymi organami, jeśli takie będą konieczne.

- Wynagrodzenie za wykonanie zmówienia musi obejmować wszelkie koszty potrzebne dla prawidłowej i całkowitej realizacji zamówienia;