## Podsumowanie
Lp. | Nieprzewidziane w pierwotnych założeniach | Szacowany koszt pracy
I. | Bridge - komponent | 3326074.6048
II. | Monitoring device - komponent | 435816.4608
III. | Wdrożenie nowych urządzeń do 31/12/2023 r. | 223331.688
IV. | EDM integracja - komponent | 325605.33
V. | Komplementarność z IKP i Gabinet.gov | 1036531.52
VI. | Asysta techniczna CeZ w zamówieniu na usługę ekstrakcji danych | 4390220.3625
VII. | Integracja z systemami CeZ (zasoby rejestrowe, systemy zewn.) | 577866.4
9737579.9661

## I.eKrew-Bridge_kalk
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development |  | Koszt | Pracochłonność Analiza systemowa |  | Koszt | Pracochłonność Testy |  | Koszt | Koszt RAZEM
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN]
|  | Integracja urządzeń |  | 313 | 44.6%
|  | Dział Pobrań |  | 43 | 51.85%
|  | Wydanie W0 - Symulacyjne |  | 10 | 66.67%
|  | Interfejsy |  | 4 | 100%
EKREW-11214 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla wagomieszarki Compoguard | Gotowe |  | 100% | 26 | 29.12 | 232.96 | 37630.0288 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 42707.9488
EKREW-11342 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatora osoczowego Digipla 80 | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-11329 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatora osoczowego Aurora DXT new | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12788 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatora komórkowego Amicus/AmiCore DXT new | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 6 | 33.33%
EKREW-14290 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z wagomieszarki Compoguard | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464 | Średnia efektywność developera w Sprincie | 11.2 | Story Point
EKREW-11213 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z wagomieszarki Compoguard - prototyp | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 20023.9904 | Średnia efektywność developera dzienna | 1.12 | Story Point
EKREW-14291 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora osoczowego Digipla 80 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464 | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
EKREW-11341 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora osoczowego Digipla 80 - prototyp | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 15682.064 | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
EKREW-11328 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora osoczowego Aurora (DXT new) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464 | Srednia stawka developera w Zespole | 161.53 | PLN
EKREW-12787 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora komórkowego Amicus/AmiCore (DXT new) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464 | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
|  | Wydanie W1 - Pilotażowe |  | 9 | 22.22% | [11 empty] | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
|  | Transformacja danych |  | 3 | 33.33%
EKREW-12922 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory komórkowe Amicus (iTrace) | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088 | Zadania testerskie przewidują
EKREW-14112 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory komórkowe Amicus (DXT Relay old) ToDo | Backlog |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-14119 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory osoczowe Aurora (DXT Relay old) ToDo | Backlog |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
|  | Interfejsy |  | 3 | 33.33%
EKREW-11258 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatorów komórkowych Amicus (iTrace) | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-14113 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatora komórkowego Amicus (DXT Relay old) ToDo | Backlog |  | 0% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-14120 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatora osoczowego Aurora (DXT Relay old) ToDo | Backlog |  | 0% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 3 | 0%
EKREW-11255 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatorów komórkowych Amicus (iTrace) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14114 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora komórkowego Amicus (DXT Relay old) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14121 | W1.01 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora osoczowego Aurora (DXT Relay old) ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
|  | Wydanie W2 - Bazowe |  | 24 | 66.67%
|  | Transformacja danych |  | 8 | 100%
EKREW-14109 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wagomieszarki BagMixer | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12912 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wagomieszarki Docon | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12923 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory osoczowe PCS2 | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12924 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory komórkowe MCS+ | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-12913 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wagomieszarki Bagmatic SL | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12914 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory komórkowe Trima Accel | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-12947 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory Autopheresis-C (iTrace) | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12944 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory komórkowe MCS+ new | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
|  | Interfejsy |  | 8 | 100%
EKREW-14110 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla wagomieszarki BagMixer | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-11207 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory /Interfejs dla wagomieszarki Docon | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 7972.5376
EKREW-11242 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatorów Trima Accel | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-11314 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatora osoczowego PCS2 | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-11300 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatorów komórkowych MCS+ | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-11216 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla wagomieszarki Bagmatic SL | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-12879 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatorów Autopheresis-C (iTrace) | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12791 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Interfejs dla separatorów komórkowych MCS+ new | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 8 | 0%
EKREW-12790 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatorów komórkowych MCS+ new | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11206 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z wagomieszarki Docon | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14111 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z wagomieszarki BagMixer ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11215 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z wagomieszarki Bagmatic SL | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11299 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatorów komórkowych MCS+ | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11241 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora Trima Accel | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11313 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatora osoczowego PCS2 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12878 | W2 | Integracja HUB-eKrew - wagomieszarki, separatory / Mapowanie i prezentacja danych z separatorów Autophresis-C (iTrace) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
|  | Preparatyka |  | 108 | 41.93%
|  | W1 - Pilotażowe |  | 26 | 37.04%
|  | Transformacja danych |  | 9 | 66.67%
EKREW-14122 | W1 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory Reveos ABPS | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-12951 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Prasy automatyczne Compomat | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13277 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Napromieniacze IBL 437C | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-14180 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Mroźnia karuzelowa m2m ToDo | Backlog |  | 0% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-14200 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Waga precyzyjna Radwag ToDo | Backlog |  | 0% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12991 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki Rotosilenta i Rotixa | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-14203 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zgrzewacz drenów TER 2.0 ToDo | Backlog |  | 0% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12988 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki HOF ver. "freezer old" | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12992 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki MABAG KLF ver. "CSV (new)" | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
|  | Interfejsy |  | 9 | 44.44%
EKREW-11366 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla pras automatycznych Compomat | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12660 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla napromieniaczy IBL 437C | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14123 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla separatorów Reveos ABPS | TESTING |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14201 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wagi precyzyjnej Radwag ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14181 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla mroźni karuzelowej m2m ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-11522 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek Rotosilenta i Rotixa | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12240 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek HOF ver. "freezer old" | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14204 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zgrzewacza drenów TER 2.0 ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12369 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek MABAG KLF ver. "CSV (new)" | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 8 | 0%
EKREW-12658 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z napromieniaczy IBL 437C | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11362 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z prasy automatycznej Compomat | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14202 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wagi precyzyjnej Radwag ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14182 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z mroźni karuzelowej m2m ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11521 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówek Rotosilenta i Rotixa | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14205 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych ze zgrzewacza drenów TER 2.0 ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12238 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek HOF ver. "freezer old" | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12365 | W1.03 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek MABAG KLF ver. "CSV (new)" | Backlog |  | 0% | 4 | 4.48 | 35.84 | 5789.2352 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 14234.7552
|  | W2 - Bazowe |  | 82 | 46.82%
|  | Transformacja danych |  | 27 | 88.46%
EKREW-14138 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Inaktywatory Mirasol | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13266 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Inaktywatory Intercept | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13272 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki KPFF48B-24B | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-13265 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki TACSI | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13267 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Inaktywatory Macotronic | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13268 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Inaktywatory RADGIL | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-12953 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Prasy automatyczne Luxomatic | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13263 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki MPW-3XX R | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-14125 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Separatory T-Ace II | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-14166 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Archiwizatory próbek Procleix Xpress | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-14141 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki Dometic MBF 21 | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-14131 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki SORVAL BP 16 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13259 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Prasy automatyczne Macopress Smart | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13280 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki Dometic MBF 425 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13260 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Prasy automatyczne Optipress II | In code review |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-14151 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki HOF ver. "HOF 60" | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13278 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Archiwizatory próbek Microlab Star IVD | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-14163 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Archiwizatory próbek NeoRobot ver CSV | Do zrobienia |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13270 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki HOF ver. "freezer new" | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13279 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Archiwizatory próbek NeoRobot ver ASTM | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-14156 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki HOF ver. "very old" | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13801 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki Heraeus Cryofuge (CentriLog ver. 1.01.0) | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13262 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki Heraeus Cryofuge (Heranet ver. 2.X) | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13261 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówki Heraeus Cryofuge (Heranet ver. 3.X) | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-14160 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki MABAG KLF ver. "CLST Cryo Life" ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13274 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki MABAG KLF ver. "C2 Format (old) V1" | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13275 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarki MABAG KLF ver. "C2 Format (old) V2" | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
|  | Interfejsy |  | 27 | 52%
EKREW-11574 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek TACSI | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-11595 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla inaktywatorów Macotronic | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 12314.464
EKREW-11577 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla inaktywatorów Intercept | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14139 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla inaktywatorów Mirasol | TESTING |  | 0% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 7972.5376
EKREW-12346 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek KPFF48B-24B | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12230 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla inaktywatorów RADGIL | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 12314.464
EKREW-11517 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek MPW-3XX R | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 12314.464
EKREW-14167 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla archiwizatorów Procleix Xpress | W toku |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-11410 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla pras automatycznych Luxomatic | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-11416 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla pras automatycznych Macopress Smart | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12718 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek Dometic MBF 425 | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 7972.5376
EKREW-11422 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla pras automatycznych Optipress II | On Hold |  | 0% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-14164 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla archiwizatorów NeoRobot ver CSV | On Hold |  | 0% | 4 | 4.48 | 35.84 | 5789.2352 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 10867.1552
EKREW-14142 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek Dometic MBF 21 | TESTING |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 6525.2288
EKREW-14130 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek SORVAL BP 16 | TESTING |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 6525.2288
EKREW-12679 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla archiwizatorów NeoRobot ver ASTM | In code review |  | 0% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-12675 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla archiwizatorów Microlab Star IVD | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 7972.5376
EKREW-14126 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla separatorów T-Ace II ToDo | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12282 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek HOF ver. "freezer new" | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14157 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek HOF ver. "very old" | In code review |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 6525.2288
EKREW-14152 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek HOF ver. "HOF 60" | In code review |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 6525.2288
EKREW-11472 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek Heraeus Cryofuge (Heranet ver. 2.X) | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-11458 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek Heraeus Cryofuge (Heranet ver. 3.X) | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13803 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówek Heraeus Cryofuge (CentriLog ver. 1.01.0) | TESTING |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14161 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek MABAG KLF ver. "CLST Cryo Life" ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12385 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek MABAG KLF ver. "C2 Format (old) V1" | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12388 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek MABAG KLF ver. "C2 Format (old) V2" ToDo | Backlog |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 6525.2288
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 28 | 0%
EKREW-11594 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z inaktywatorów Macotronic | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11576 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z inaktywatorów Intercept | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12229 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z inaktywatorów RADGIL | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12345 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek KPFF48B-24B | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11573 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówek TACSI | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11409 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z prasy automatycznej Luxomatic | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11516 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówki MPW-3XX R | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14140 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z inaktywatorów Mirasol ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12673 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z archiwizatorów Microlab Star IVD | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14124 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z separatorów Reveos ABPS ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11420 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z prasy automatycznej Optipress II | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14168 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z archiwizatorów Procleix Xpress - ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13287 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówki SORVAL BP 16 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11415 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z prasy automatycznej Macopress Smart | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12716 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek Dometic MBF 425 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14127 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z separatorów T-Ace II ToDo | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12678 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z archiwizatorów NeoRobot ver ASTM - ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14165 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z archiwizatorów NeoRobot ver CSV - ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12278 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek HOF ver. "freezer new" | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14143 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek Dometic MBF 21 ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11471 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówki Heraeus Cryofuge (Heranet ver. 2.X) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14153 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek HOF ver. "HOF 60" ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14158 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek HOF ver. "very old" ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11456 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówki Heraeus Cryofuge (Heranet ver. 3.X) | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13289 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z wirówki Heraeus Cryofuge (CentriLog ver. 1.01.0) ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14162 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek MABAG KLF ver. "CLST Cryo Life" ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12383 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek MABAG KLF ver. "C2 Format (old) V1" | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12387 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Mapowanie i prezentacja danych z zamrażarek MABAG KLF ver. "C2 Format (old) V2" ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
|  | Pracownie |  | 162 | 40.01%
|  | W0 |  | 3 | 33.33%
|  | Transformacja danych |  | 1 | 100%
EKREW-13150 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Pentra 80XL | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
|  | Interfejsy |  | 1 | 0%
EKREW-13147 | W0.04 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Pentra 80XL ASTM | In code review |  | 0% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 1 | 0%
EKREW-13148 | W0.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Pentra 80XL ASTM | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
|  | W1 - Pilotażowe |  | 21 | 54.76%
|  | Transformacja danych |  | 6 | 100%
EKREW-13152 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory PK7300 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-13154 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Alinity i | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13149 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Neo Iris | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13431 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Sysmex XN1000 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13153 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Cobas 6800 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-13127 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Hemoglobinometry Hemo Control Manager | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
|  | Interfejsy |  | 8 | 50%
EKREW-13141 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas 6800 ASTM | In code review |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13145 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora PK7300 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13147 | W0.04 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Pentra 80XL ASTM | In code review |  | 0% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 16656.3904
EKREW-12464 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Neo Iris | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13429 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Sysmex XN1000 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13143 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Alinity i | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-15011 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas 6800 HL7 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12423 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla hemoglobinometru Hemo Control Manager | Gotowe |  | 100% | 6 | 6.72 | 53.76 | 8683.8528 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 13761.7728
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 7 | 14.29%
EKREW-12425 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z hemoglobinometru Hemo Control Manager | Analiza do Uzupełnienia |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13146 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora PK7300 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12466 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Neo Iris | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13144 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Alinity i | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13430 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Sysmex XN1000 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-15012 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas 6800 HL7 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13142 | W1.05 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas 6800 ASTM | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
|  | W2 - Bazowe |  | 138 | 31.94%
|  | Transformacja danych |  | 44 | 75%
EKREW-13459 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Indiko | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13165 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory WaDiana | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13456 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Erytra | W toku |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13159 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Evolis | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13157 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory IH-1000 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13156 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory IH-500 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13493 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Hemoglobinometry Plasma Low | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13158 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory DxH 800 | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13168 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Mythic 18 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13169 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Maglumi 800 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-13565 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Cytometry BD FACSvia | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13166 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Alinity S | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13408 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Cobas e411 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13161 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Cobas s201 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13167 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Mindray BC5380 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13437 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Pentra 60 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13465 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Advia 120 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13468 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Architect i2000SR | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13446 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Ceveron Alpha | On Hold |  | 0% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2894.6176
EKREW-13396 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Yumizen H1500 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13164 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Sysmex XN550 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13425 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Sysmex XS800i | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13428 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Sysmex XN350 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13434 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Sysmex XT-1800i | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13393 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Alinity ci | In code review |  | 0% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13559 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Liczniki leukocytów ADAM | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13422 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Sysmex XS1000i | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13453 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory EPOLL 200 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13462 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Accent 200 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13568 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Cytometry Navios Ex | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.3088
EKREW-13471 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Medonic M32M | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13404 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Cobas 8000 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-13417 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Medonic M20MS | In code review |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13160 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Yumizen H550 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
EKREW-13413 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Cobas pro e801 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13443 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory ABX Micros 60 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13170 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Hemoglobinometry HemoCue Hb 201DM | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13449 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory BIOMAXIMA Technoclone BM200 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13562 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Cytometry Cytomics FC 500 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13475 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Konelab 30 Prime | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13555 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory CELL-DYN Ruby | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13163 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Procleix Panther System | In code review |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-13162 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Techno Twin Station | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4341.9264
EKREW-14135 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówko-czytnika Saxo II ID Reader | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7236.544
|  | Interfejsy |  | 46 | 18.75%
EKREW-11179 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora IH-500 | Gotowe |  | 100% | 4 | 4.48 | 35.84 | 5789.2352 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 10867.1552
EKREW-11468 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora IH-1000 | In code review |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12480 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Alinity S | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 7972.5376
EKREW-12472 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora WaDiana | W toku |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12416 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Evolis | W toku |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12419 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Yumizen H550 | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 7972.5376
EKREW-12035 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora DxH 800 | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13420 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Sysmex XS1000i | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13423 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Sysmex XS800i | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13426 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Sysmex XN350 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13390 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Alinity ci | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13432 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Sysmex XT1800i | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13450 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora EPOLL 200 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12468 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Sysmex XN550 | W toku |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12433 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas s201 CSV | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13401 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas 8000 HL7 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-15009 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas 8000 ASTM | W toku |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12428 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Techno Twin Station | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13406 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas e411 ASTM | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12456 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla hemoglobinometru HemoCue Hb 201DM | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13435 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Pentra 60 ABX | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-15066 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Pentra 80XL ABX | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13457 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Indiko | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13454 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Erytra | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13411 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Cobas pro e801 HL7 | Do zrobienia |  |  | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12491 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Maglumi 800 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 12314.464
EKREW-13563 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla cytometru BD FACSvia | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13469 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Medonic M32M | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13566 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla cytometru Navios Ex | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13556 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla licznika leukocytów ADAM | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13489 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla hemoglobinometru Plasma Low | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13466 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Architect i2000SR | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13444 | W2 | ntegracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Ceveron Alpha | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13460 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Accent 200 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13463 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Advia 120 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13414 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Medonic M20MS | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12485 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Mindray BC5380 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13394 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Yumizen H1500 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12488 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Mythic 18 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13472 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Konelab 30 Prime | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13560 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla cytometru Cytomics FC 500 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13553 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora CELL-DYN Ruby | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13441 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora ABX Micros 60 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-13447 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora BIOMAXIMA Technoclone BM200 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-12438 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla analizatora Procleix Panther System | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
EKREW-14136 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Interfejs dla wirówko-czytnika Saxo II ID Reader ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0 | 0 | 0 | 9419.8464
|  | Mapowanie i przygotowanie do prezentacji |  | 48 | 2.08%
EKREW-12458 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z hemoglobinometru HemoCue Hb 201DM | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13458 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Indiko | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13455 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Erytra | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11180 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora IH-500 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12417 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Evolis | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-11469 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora IH-1000 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12474 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora WaDiana | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13451 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora EPOLL 200 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13461 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Accent 200 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13464 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Advia 120 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13445 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Ceveron Alpha | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13558 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z licznika leukocytów ADAM | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13470 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Medonic M32M | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13467 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Architect i2000SR | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13492 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z hemoglobinometru Plasma Low | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13433 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Sysmex XT-1800i | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13421 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Sysmex XS1000i | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13424 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Sysmex XS800i | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13427 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Sysmex XN350 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13407 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas e411 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13415 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Medonic M20MS | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13395 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Yumizen H1500 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13391 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Alinity ci | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12420 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Yumizen H550 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12036 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora DxH 800 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12435 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas S201 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12487 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Mindray BC5380 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12470 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Sysmex XN550 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12482 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Alinity S | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12490 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Mythic 18 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12492 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Maglumi 800 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13567 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z cytometru Navios Ex | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13564 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z cytometru BD FACSvia | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13448 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora BIOMAXIMA Technoclone BM200 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13554 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora CELL-DYN Ruby | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13473 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Konelab 30 Prime | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13442 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora ABX Micros 60 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13412 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas pro e801 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13561 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z cytometru Cytomics FC 500 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12440 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Procleix Panther System | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-12430 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Techno Twin Station | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13402 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas 8000 HL7 | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-15010 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Cobas 8000 ASTM | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13436 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Pentra 60 ABX | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-15067 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Mapowanie i prezentacja danych z analizatora Pentra 80XL ABX | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-14137 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Mapowanie i prezentacja danych z wirówko-czytnika Saxo II ID Reader ToDo | Backlog |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 4 | 32 | 6770.56 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 12787.4464
EKREW-13468 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizatory Architect i2000SR | On Hold |  | 0% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 6016.8864
EKREW-12456 | W2 | Integracja HUB-eKrew - Interfejs dla hemoglobinometru HemoCue Hb 201DM | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 12 | 1674.96 | 6016.8864
BRIDGE - Proof of concept (PoC)
EKREW-11384 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Zamrażarka HOF | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11350 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Mythic 18 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11347 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Analizator DxH800 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11397 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Inaktywator Mirasol | Zamknięte |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11321 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Wagomieszarki Compoguard | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11339 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / HemoCue Hb 201DM | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11395 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Inaktywator Intercept | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11398 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Inaktywator Mirasol | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11396 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Inaktywator Intercept | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 8530.8576
EKREW-11385 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Zamrażarka HOF | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11381 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizator Mindray | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11283 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Aurora DXT | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11376 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wagomieszarki Compoguard | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 9978.1664
EKREW-11379 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Analizator DxH800 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11383 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Prasy Automatyczne Compomat | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11382 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Prasy Automatyczne Compomat | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11375 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Mythic 18 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11378 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Hemoglobinometry Hemocue | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 9978.1664
EKREW-12844 |  | POC - API BRIDGE -> Mongo DB / Wirówka Cryofuge 8500i | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-12845 |  | POC - Transformacja danych Procesor -> JSON -> API BRIDGE / Wirówka Cryofuge 8500i | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-10726 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla zamrażarek KW KPFF-24B | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 9978.1664
EKREW-10681 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownia Pobrań / Interfejs dla wagomieszarek Compoguard - krok 2 z 2 | Gotowe |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 5636.24
EKREW-10801 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownia Pobrań / Mapowanie i prezentacja danych z separatora komórkowego AURORA - DXT old | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11394 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla inaktywatorów Mirasol | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-10750 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla inaktywatorów Intercept | Gotowe |  | 100% | 13 | 14.56 | 116.48 | 18815.0144 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 24451.2544
EKREW-11850 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownia Pobrań / Interfejs dla wagomieszarek Compoguard v2 | Gotowe |  | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 5636.24
EKREW-11108 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Interfejs dla analizatora DxH 800 | Gotowe |  | 100% | 21 | 23.52 | 188.16 | 30393.4848 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 36029.7248
EKREW-10900 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Interfejs dla analizatora Sysmex XN550 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-11090 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownie / Interfejs dla analizatora Mythic 18 | Gotowe |  | 100% | 12 | 13.44 | 107.52 | 17367.7056 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 23003.9456
EKREW-9762 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Pracownia Pobrań / Interfejs dla wagomieszarek Compoguard - krok 1 z 2 | Gotowe |  | 100% | 15 | 16.8 | 134.4 | 21709.632 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 27345.872
EKREW-10665 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla pras automatycznych Luxomatic | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-10657 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla wirówki Heraeus Cryofuge 8500i | Zamknięte |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
EKREW-10663 |  | PoC / RCKiK Warszawa / Integracja HUB-eKrew - Preparatyka / Interfejs dla pras automatycznych Compomat G5 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 3 | 24 | 5077.92 | 0.5 | 4 | 558.32 | 12872.784
[9 empty] | 1694798.6048 |  |  | 1430280.8 |  |  | 200995.2 | 3326074.6048

## II.eKrew-Monitoring_kalk
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development |  | Koszt | Pracochłonność Analiza systemowa |  | Koszt | Pracochłonność Testy |  | Koszt | Koszt RAZEM | Średnia efektywność developera w Sprincie | 11.2 | Story Point
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN] | Średnia efektywność developera dzienna | 1.12 | Story Point
|  | Integracja urządzeń | [14 empty] | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
|  | Monitoring_device | [14 empty] | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
EKREW-13029 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 42 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536 | Srednia stawka developera w Zespole | 161.53 | PLN
EKREW-9125 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 32 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536 | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
EKREW-9378 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 33 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536 | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
EKREW-8827 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 31 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-9644 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 34 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-8544 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 30 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-12886 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 41 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-10517 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 36 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-10145 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 35 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-7138 |  | Monitoring wdrożeń agentów w RCKiK Warszawa | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 11913.4624
EKREW-10901 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 38 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-10690 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 37 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-8231 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 29 | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 1782.3008
EKREW-14545 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 44 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-7092 |  | Implementacja monitoringu - aktywności agentów, serwis www Device Monitoring | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 4676.9184
EKREW-13936 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - sprint 43 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-7460 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów w RCKiK Warszawa - sprint 26 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-7842 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów w RCKiK Warszawa - sprint 28 | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 1782.3008
EKREW-7656 |  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów w RCKiK Warszawa - sprint 27 | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-7754 |  | Usprawnienie wyświetlania dat/czasów w aplikacji Monitoring i w bazie danych | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 3229.6096
EKREW-6597 |  | Przełączenie, rekonfiguracja na nową adresację IP | Gotowe |  | 100% | 4 | 4.48 | 35.84 | 5789.2352 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 6124.2272
EKREW-7280 |  | Dalszy rozwój aplikacji monitorującej pracę agentów | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-7689 |  | Implementacja automatycznego zdalnego aktualizowania zainstalowanych w RCKiK agentów | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 11913.4624
EKREW-8376 |  | Migracja source_file_name oraz device_info_id do osobnej tabeli | Gotowe |  | 100% | 5 | 5.6 | 44.8 | 7236.544 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 7571.536
EKREW-8538 |  | Przygotowanie device_info dla urzadzen z Białegostoku | Gotowe |  | 100% | 1 | 1.12 | 8.96 | 1447.3088 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 1782.3008
EKREW-7989 |  | Inwentaryzacja urządzeń wałbrzyskich (z EKREW-6469) - dodanie brakujących powiązań devicecode->processor do bazy (device_info) | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 3229.6096
EKREW-7197 |  | Implementacja wysyłania z agentów informacji o błędach | Gotowe |  | 100% | 8 | 8.96 | 71.68 | 11578.4704 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 11913.4624
EKREW-7155 |  | Implementacja wysyłania z agentów znaku "heartbeat" | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 4676.9184
EKREW-7711 |  | Automatyzacja wyboru kolejki RabbitMQ powiązanej z agentem e-Krew | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 4676.9184
EKREW-11315 |  | Rozszerzenie procesora danych od agentów SQL aby umożliwiał rozszerzanie zapytań i obsługę agentów w każdej wersji | Gotowe |  | 100% | 3 | 3.36 | 26.88 | 4341.9264 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 4676.9184
EKREW-8189 |  | Przesyłanie na HUB aktualnej konfiguracji przez wdrożone agenty | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 3229.6096
EKREW-8552 |  | Możliwość uruchomienia Instalatora Agentow w trybie "uruchom jako administrator" | Gotowe |  | 100% | 2 | 2.24 | 17.92 | 2894.6176 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.4 | 334.992 | 3229.6096
|  | Przygotowanie wersji produkcyjnej Monitoring device | Do zrobienia |  | 0% | 50 | 56 | 448 | 72365.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5583.2 | 77948.64
|  | Dalszy monitoring wdrożeń agentów - kolejne Sprinty | Do zrobienia |  | 0% | 100 | 112 | 896 | 144730.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 5583.2 | 150314.08
[9 empty] | 413930.3168 |  |  | 0 |  |  | 21886.144 | 435816.4608

## III.Urz_med_ext_kalk
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development |  | Koszt | Pracochłonność Analiza systemowa |  | Koszt | Pracochłonność Testy |  | Koszt | Koszt RAZEM
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN] | Średnia waga 1 Story Point w Zespole D | 0.5 | MD
|  | Integracja urządzeń | [14 empty] | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
|  | Nowe lub wymienione urządzenia | [14 empty] | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
|  | RCKiK Opole | [14 empty] | Srednia stawka developera w Zespole | 161.53 | PLN
EKREW-14401 |  | RCKiK Opole / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648 | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
EKREW-14402 |  | RCKiK Opole - ekipy wyjazdowe poboru krwi #1 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648 | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
EKREW-14403 |  | RCKiK Opole - ekipy wyjazdowe poboru krwi #2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14404 |  | RCKiK Opole - OT Brzeg / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14405 |  | RCKiK Opole - OT Kędzierzyn-Koźle / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14406 |  | RCKiK Opole - OT Kluczbork / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14407 |  | RCKiK Opole - OT Nysa / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - NEW - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
RCKiK Wrocław
EKREW-14399 |  | RCKiK Wrocław / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z separatora Aurora #2 DXT [SQL] - NEW |  |  |  | 3 | 1.5 | 12 | 1938.36 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 2276.888
EKREW-11200 |  | RCKiK Wrocław - Połączenie, pobranie i zapisanie danych z separatora MCS+ [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 3 | 1.5 | 12 | 1938.36 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 2276.888
EKREW-11240 |  | RCKiK Wrocław - Ekipa wyjazdowa / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek Compoguard [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14042 |  | RCKiK Wrocław - OT Głogów EW / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14043 |  | RCKiK Wrocław - OT Legnica EW / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14044 |  | RCKiK Wrocław - OT Lubin EW / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12052 |  | RCKiK Wrocław / Pobranie i zapisanie danych z cytometru przepływowego BD FACSvia [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-12053 |  | RCKiK Wrocław / Połączenie z cytometrem przepływowym BD FACSvia [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
RCKiK Katowice
EKREW-10102 |  | RCKiK Katowice / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarki Docon [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-15081 |  | RCKiK Katowice / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z analizatora IH-500 [FILE] [Maestro] - delta | Do zrobienia |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14264 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Testing |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14265 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #3 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Testing |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14266 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #4 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Testing |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14267 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #5 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14268 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #6 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14269 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #7 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14504 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #8 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15405 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #9 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14258 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14259 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #3 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14260 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #4 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Testing |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14261 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #5 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14262 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #6 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14263 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #7 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira​​​​​​​ | Backlog |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14502 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #8 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-14503 |  | RCKiK Katowice - Ekipy Wyjazdowe #9 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] - CSIOZ Jira | Backlog |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-10243 |  | RCKiK Katowice / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z analizatora Techno Twin Station [FILE] [Maestro] | Gotowe |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
RCKiK Łódź
EKREW-11784 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 1 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-11785 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 1 / Połączenie pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12691 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12692 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 3 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12693 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 4 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoCue Hb 201DM [SQL] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12694 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 2 / Połączenie pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12695 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 3 / Połączenie pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-12696 |  | RCKiK Łódź - Ekipy Wyjazdowe 4 / Połączenie pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek BagMatic SL [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
|  | RCKiK Lublin |  |  |  | 1
EKREW-15000 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek Compoguard [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15001 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #3 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek Compoguard [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15002 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #4 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek Compoguard [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15003 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15004 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #3 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15005 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #4 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15080 |  | RCKiK Lublin / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z analizatora IH-500 [FILE] [Maestro] - delta | W toku |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15088 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #5 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów Hemo Control Manager [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-15089 |  | RCKiK Lublin - Ekipy wyjazdowe #5 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z wagomieszarek Compoguard [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
RCKiK Poznań
EKREW-14194 |  | RCKiK Poznań - Ekipy Wyjazdowe #2 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoControl Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14195 |  | RCKiK Poznań - Ekipy Wyjazdowe #3 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoControl Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14197 |  | RCKiK Poznań - Ekipy Wyjazdowe #4 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoControl Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
EKREW-14231 |  | RCKiK Poznań - Ekipy Wyjazdowe #5 / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z hemoglobinometrów HemoControl Manager [FILE] [CSV] | Gotowe |  |  | 1 | 0.5 | 4 | 646.12 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 984.648
RCKiK Bydgoszcz
EKREW-12050 |  | RCKiK Bydgoszcz / Połączenie, pobranie i zapisanie danych z separatora komórkowego Trima Accel [FILE] [CSV] | Backlog |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
EKREW-12051 |  | RCKiK Bydgoszcz / Wysłanie zlecenia do separatora komórkowego Trima Accel <full-duplex> [] [] TODO AK | Backlog |  |  | 2 | 1 | 8 | 1292.24 | 0.2 | 1.6 | 338.528 | 0 | 0 | 0 | 1630.768
|  | Obsługa urządzeń dotychczas nieujawnionych przez CKiK i podlegających przyszłej wymianie | Do zrobienia |  |  | 240 | 120 | 960 | 155068.8 | 0.3 | 2.4 | 507.792 | 0 | 0 | 0 | 155576.592
[9 empty] | 203527.8 |  |  | 19803.888 |  |  |  | 223331.688

## IV.EDM integracja
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development |  | Koszt | Pracochłonność Analiza i Architektura |  | Koszt | Pracochłonność CeZ/Partnerzy |  | Koszt | Koszt RAZEM | Średnia efektywność developera w Sprincie | 11.2 | Story Point
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN] | Średnia efektywność developera dzienna | 1.12 | Story Point
|  | EDM - integracja | [14 empty] | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
|  | Analiza biznesowa i systemowa | Do zrobienia | [13 empty] | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
|  | Przygotowanie przygotowanie przypadków użycia dla komponentu obsługi EDM, diagramów, modelu dziedziny | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 320 | 67705.6 | 0 | 0 | 0 | 67705.6 | Srednia stawka developera w Zespole | 161.53 | PLN
|  | Uzgodnienia ze strona biznesową - koszty po stronie partnerów projektu | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | 13398.93 | 13398.93 | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
[17 empty] | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
|  | Prace developerskie | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Średnia stawka miesięczna - etat (brutto brutto) | 17865.24 | PLN
|  | Wykorzystanie modułu do składania podpisów elektronicznych | Do zrobienia |  |  |  | 10 | 80 | 12922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.4 | Średnia stawka RBH - etat (brutto brutto) | 111.6577 | PLN
|  | Wytworzenie modułu do zapisywania dokumentacji w EDM | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 25844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25844.8 | Srednia stawka architekta w Zespole | 223.58 | PLN
|  | Wytworzenie modułu integracji z wybranymi serwisami systemu P1 | Do zrobienia |  |  |  | 30 | 240 | 38767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38767.2 | Srednia stawka Front-end developera w Zespole | 141.45 | PLN
|  | Zapewnienie kanałów udostępniania podpisów elektronicznych | Do zrobienia |  |  |  | 10 | 80 | 12922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.4
|  | Testy oprogramowania | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Przeprowadzenie testów wramach Sprintów developerskich | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 25844.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25844.8
|  | Napisanie przypadków i scenariuszy testowych | Do zrobienia |  |  |  | 10 | 80 | 12922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.4
|  | Testy (przygotowanie danych testowych obsługa zgłoszeń błędów) | Do zrobienia |  |  |  | 10 | 80 | 12922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.4
|  | Retesty | Do zrobienia |  |  |  | 10 | 80 | 12922.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12922.4
|  | Prace architektoniczne | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 53659.2 | 0 | 0 | 0 | 53659.2
|  | Przygotowanie dokumentacji | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 | 35772.8 | 0 | 0 | 0 | 35772.8
[9 empty] | 155068.8 |  |  | 157137.6 |  |  | 13398.93 | 325605.33

## V.Dostosow_IKP_gabinetgov_kalk
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development i Testy |  | Koszt | Pracochłonność Analiza i Architektura |  | Koszt | Pracochłonność UX/UI |  | Koszt | Koszt RAZEM | Średnia efektywność developera w Sprincie | 11.2 | Story Point
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN] | Średnia efektywność developera dzienna | 1.12 | Story Point
|  | Zapewnienie komplementarności z systemami IKP i gabinet.gov | [14 empty] | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
|  | Analiza biznesowa i systemowa | [14 empty] | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
|  | Prace analityczne w zakresie i konsultacje ze strona biznesową i konsultacje międzyzespołowe | Gotowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 60 | 480 | 101558.4 | 0 | 0 | 0 | 101558.4 | Srednia stawka developera w Zespole | 161.53 | PLN
[17 empty] | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
|  | Prace UX/UI | W toku | [13 empty] | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
|  | Dostosowanie do standardów IKP layoutu ekranów usług dla dawców, wytworzenie i korekty, konsultacje międzyzespołowe (1 ekran w 2 dni) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 704 | 101474.56 | 101474.56 | Średnia stawka miesięczna - etat (brutto brutto) | 17865.24 | PLN
|  | Ekrany Planowanie wizyty (8 ekranów) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 128 | 18449.92 | 18449.92 | Średnia stawka RBH - etat (brutto brutto) | 111.6577 | PLN
|  | Kalkulator donacji | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2306.24 | 2306.24 | Srednia stawka grafika/UX/UI w Zespole | 144.14 | PLN
|  | Program lojalnościowy dla zalogowanych (3 ekrany) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6918.72 | 6918.72 | Srednia stawka architekta w Zespole | 223.58 | PLN
|  | IKP moje konto | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2306.24 | 2306.24 | Srednia stawka Front-end developera w Zespole | 141.45 | PLN
|  | IKP nowe usługi | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2306.24 | 2306.24
|  | Zamówienie karty grupy krwi (2 ekrany) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4612.48 | 4612.48
|  | Zgłoszenie pogorszenia stanu zdrowia (4 ekrany) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 9224.96 | 9224.96
|  | Zgłoszenie samodyskfalifikacji (4 ekrany) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 9224.96 | 9224.96
|  | Zamówienie dupikatu legitymacji HDK (2 ekrany) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 4612.48 | 4612.48
|  | Nawigacja - Portal zalogowanego dawcy na IKP (14 ekranów) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 224 | 32287.36 | 32287.36
|  | Ekrany dla niezalogowanych (4 ekrany) | W toku |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 64 | 9224.96 | 9224.96
Prace devloperskie
|  | Prace developerskie front-end development ekranów usług dla dawców i PWDL (60 ekranów x 5 MD) | Do zrobienia |  |  |  | 300 | 2400 | 339480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339480
|  | Wytworzenie modułu integracyjnego z IKP i gabinet.gov | Do zrobienia |  |  |  | 120 | 960 | 155068.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155068.8
|  | Testy oprogramowania | Do zrobienia
|  | Przeprowadzenie testów integracyjnych wramach Sprintów developerskich | Do zrobienia |  |  |  | 60 | 480 | 66998.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66998.4
|  | Napisanie przypadków i scenariuszy testowych | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 22332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22332.8
|  | Testy (przygotowanie danych testowych obsługa zgłoszeń błędów) | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 22332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22332.8
|  | Retesty | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 22332.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22332.8
|  | Prace architektoniczne | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 40 | 320 | 67705.6 | 0 | 0 | 0 | 67705.6
|  | Przygotowanie dokumentacji | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 160 | 35772.8 | 0 | 0 | 0 | 35772.8
[9 empty] | 628545.6 |  |  | 205036.8 |  |  | 202949.12 | 1036531.52

## VI.Migracja_asysta tech_kalk
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development |  | Koszt | Pracochłonność Analiza systemowa |  | Koszt | Pracochłonność Wsparcie CeZ |  | Koszt | Koszt RAZEM | Średnia efektywność developera w Sprincie | 11.2 | Story Point
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN] | Średnia efektywność developera dzienna | 1.12 | Story Point
|  | Migracja - asysta techniczna zespołu e-Krew | [14 empty] | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
|  | Uczestnictwo CeZ na etapie przygotowanie zamówienia publicznego | [14 empty] | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
|  | Prace nad przygotowaniem dokumentacji zamówienia (w tym wzoru umowy, Opisu Przedmiotu Zamówienia załącznikami, szczegółowego harmonogramu) - załaczniki do OPZ (20 MD x 5os), OPZ (7 MD x 2os), umowa i załączniki (8 MD x 2 os) | Gotowe |  |  |  | 80 | 640 | 104838.4 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | 26797.86 | 131636.26 | Srednia stawka developera w Zespole | 163.81 | PLN
|  | Udział specjalistów CeZ w spotkaniach konsultacyjnych w ramach przedstawicielstwa strony publicznej (5 os x 35 spotkań po 2h) | Gotowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 350 | 39080.2125 | 39080.2125 | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
|  | Prace koordynacyjne na etapie przygotowywania dokumentacji - w okresie od II.2021 do X.2021 8 RBH/tydzień (30 tygodni) | Gotowe |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1920 | 214382.88 | 214382.88 | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Średnia stawka miesięczna - etat (brutto brutto) | 17865.24 | PLN
|  | Koordynowaniew imieniu Zamawiających: (18 RCKiK x 20 zgłoszeń/tydzień x 24 tygodnie x 2 RBH): | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 17280 | 2830636.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2830636.8 | Średnia stawka RBH - etat (brutto brutto) | 111.6577 | PLN
|  | zgłoszeń do Wykonawcy w ramach usuwania błędów w oprogramowaniu będącym przedmiotem Projektu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zlecania konsultacji |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | zlecania usług rozwoju |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | dokonywanie akceptacji raportów z wykonania Asysty Technicznej |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Uczestnictwo CeZ na etapie realizacji umowy na usługe ekstracji danych |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Zadania CeZ w roli Partnera technicznego (15 msc. szac. 5 MD/tydzień) | Do zrobienia |  |  |  | 300 | 2400 | 393144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393144
|  | Udzielanie odpowiedzi na zapytania Zamawiających, Głównego Zamawiającego, Koordynatora Projektu oraz Wykonawcy w przedmiocie objętym Zadaniami Partnera Technicznego |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Merytoryczny udział w odbiorach produktów, etapów i odbioru wdrożenia oprogramowania, w tym w procesie testowania dostarczonego przez Wykonawcę oprogramowania, oraz w odbiorze asysty technicznej i prac dotyczących rozwoju oprogramowania będącego przedmiotem Projektu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Udział przedstawiciela w Radzie oraz sporządzania na jej zlecenie wytycznych, analiz lub opinii (1 MD/msc.) | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 120 | 13398.93 | 13398.93
|  | Zaangażowanie dodatkowego specjalisty ds. migracji danych od IX.2021 do XII.2023 (stawka 182,04 za RBH) | Do zrobienia |  |  |  | 0 | 4688 | 767941.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767941.28
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 4096560.48 |  |  | 0 |  |  | 293659.8825 | 4390220.3625

## VII.Integracja_systemy_CeZ_kalk
Klucz | Wersja | Zadanie | Status | Liczba User stories | Progress % | Story Point Całość | Pracochłonność Development |  | Koszt | Pracochłonność Analiza i Architektura |  | Koszt | Pracochłonność CeZ/Partnerzy |  | Koszt | Koszt RAZEM | Średnia efektywność developera w Sprincie | 11.2 | Story Point
[7 empty] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [MD] | [RBH] | [PLN] | [PLN] | Średnia efektywność developera dzienna | 1.12 | Story Point
|  | Integracja systemy CeZ | [14 empty] | Średnio dni roboczych w Sprincie | 10 | dzień roboczy
|  | Analiza biznesowa i systemowa | Do zrobienia | [13 empty] | Liczba RBH w dniu roboczym | 8 | h
|  | Przygotowanie przygotowanie przypadków użycia dla komponentu obsługi EDM, diagramów, modelu dziedziny, architektura | Do zrobienia | [13 empty] | Srednia stawka developera w Zespole | 161.53 | PLN
|  | Zasoby rejestrowe i słownikowe CeZ | Do zrobienia
|  | CWPM | Do zrobienia | [6 empty] | 15 | 120 | 25389.6 |  |  |  | 25389.6 | Srednia stawka analityka w Zespole | 211.58 | PLN
|  | Rejestr Systemów Kodowania | Do zrobienia | [6 empty] | 15 | 120 | 25389.6 |  |  |  | 25389.6 | Srednia stawka architekta w Zespole | 223.58 | PLN
|  | CWuB | Do zrobienia | [6 empty] | 15 | 120 | 25389.6 |  |  |  | 25389.6 | Srednia stawka Front-end developera w Zespole | 141.45 | PLN
|  | Systemy CeZ | Do zrobienia
|  | Centralna Baza Adresowa | Do zrobienia | [6 empty] | 20 | 160 | 33852.8 |  |  |  | 33852.8
|  | ePLOZ | Do zrobienia | [6 empty] | 30 | 240 | 50779.2 |  |  |  | 50779.2
|  | eGATE | Do zrobienia | [6 empty] | 25 | 200 | 42316 |  |  |  | 42316
[17 empty] | Srednia stawka testera w Zespole | 139.58 | PLN
|  | Prace developerskie | Do zrobienia | [13 empty] | Średnia stawka miesięczna - etat (brutto brutto) | 17865.24 | PLN
|  | Zasoby rejestrowe i słownikowe CeZ | Do zrobienia
|  | CWPM | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 25844.8
|  | Rejestr Systemów Kodowania | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 25844.8
|  | CWuB | Do zrobienia |  |  |  | 20 | 160 | 25844.8
|  | Systemy CeZ | Do zrobienia
|  | Centralna Baza Adresowa | Do zrobienia |  |  |  | 30 | 240 | 38767.2 | [6 empty] | 38767.2 | Średnia stawka RBH - etat (brutto brutto) | 111.6577 | PLN
|  | ePLOZ | Do zrobienia |  |  |  | 30 | 240 | 38767.2 | [6 empty] | 38767.2
|  | eGATE | Do zrobienia |  |  |  | 30 | 240 | 38767.2 | [6 empty] | 38767.2
|  | Testy oprogramowania | Do zrobienia
|  | Przeprowadzenie testów wramach Sprintów developerskich | Do zrobienia |  |  |  | 40 | 320 | 51689.6 | [6 empty] | 51689.6
|  | Napisanie przypadków i scenariuszy testowych | Do zrobienia |  |  |  | 60 | 480 | 77534.4 | [6 empty] | 77534.4
|  | Testy (przygotowanie danych testowych obsługa zgłoszeń błędów) | Do zrobienia |  |  |  | 60 | 480 | 77534.4 | [6 empty] | 77534.4
|  | Retesty | Do zrobienia |  |  |  | 40 | 320 | 51689.6 | [6 empty] | 51689.6
|  | Prace architektoniczne | Do zrobienia | [6 empty] | 30 | 240 | 53659.2
|  | Przygotowanie dokumentacji | Do zrobienia | [6 empty] | 20 | 160 | 35772.8
[9 empty] | 452284 |  |  | 292548.8 |  |  | 0 | 577866.4