Raport końcowy z realizacji projektu informatycznego

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tytuł projektu | „Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych bazie AGRO” |
| 2. | Beneficjent projektu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu |
| 3. | Partnerzy | Uniwersytet Warszawski w Warszawie – Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego |
| 4. | Postęp finansowy | Planowany koszt projektu: 7 442 980,00 zł Faktyczny koszt projektu: 6 792 701,97 zł Zmiany w budżecie projektu wynikają z nałożonych na Beneficjenta pięciu korekt finansowych, których wartość wynosi 46 553,51 zł – stanowi to koszt niekwalifikowalny projektu. Nałożone korekty finansowe: 1. Korekta finansowa w ramach zadania 1 w kwocie 19 750,00 zł (korekta finansowa w wysokości 25% wydatków kwalifikowanych w ramach postępowania na dostawę Skanera półautomatycznego - decyzja CPPC-WK.651.7.7.2020/DS/6/DC Przyczyna nałożenia korekty: nieprawidłowości polegające na niedopełnieniu obowiązku upublicznienia zapytania ofertowego zgodnie z warunkami wynikającymi z umowy o dofinansowanie projektu, przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiedniego poziomu upublicznienia, tj. w sposób gwarantujący, że podmiot mający siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej miał dostęp do informacji dotyczących tego zamówienia. Naruszenie zapisów Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków (pkt 1, podrozdział 6.5) 2. Korekta finansowa w ramach zadania 1, podkategorii "Szkolenia" w kwocie 15 999,72 zł. Przyczyna nałożenia korekty: uznanie kosztów umowy zlecenia dotyczącej „Przeprowadzenia szkoleń w zakresie dołączania abstraktów i literatury załącznikowej” za niekwalifikowalne. Naruszenie „Wytycznych” sekcja 6.15.1. 3. Korekta finansowa w ramach zadania 5 w kwocie 9 495,60 zł (decyzja CPPC-WK.651.7.7.2020/DS/6/DC) Przyczyna nałożenia korekty: uznanie kosztu artykułu informacyjno-promocyjnego zamieszczonego w sekcji pn. Rzecz o Innowacjach w "Pulsie Biznesu" za niekwalifikowalny. Naruszenie wytycznych w zakresie promocji projektu - brak logotypów informujących o źródle dofinansowania Projektu. 4. Korekta finansowa w ramach zadania 1 w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych w związku z przeprowadzoną kontrolą ex-post postępowania na „Sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych, drukarek i monitorów”, w wyniku którego została zawarta umowa nr 8/DAND/PN/2018 oraz na „Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych, tabletów dotykowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych” w wyniku którego została zawarta umowa nr 9/DAND/PN/2018 w ramach Wniosku nr 3 wynosi: 188,50 zł. Decyzja na podstawie pisma CPPC-D02B02.63.19.10.129.2022/MRad 5. Korekta finansowa w ramach zadania 1 w wysokości 5% wydatków kwalifikowanych w związku z przeprowadzoną kontrolą ex-post postępowania na „Sukcesywną dostawę komputerów stacjonarnych, drukarek i monitorów”, w wyniku którego została zawarta umowa nr 8/DAND/PN/2018 oraz na „Sukcesywne dostawy komputerów przenośnych, tabletów dotykowych oraz urządzeń wielofunkcyjnych” w wyniku którego została zawarta umowa nr 9/DAND/PN/2018. w ramach Wniosku nr 6 wynosi: 1 119,69 zł. Decyzja na podstawie pisma CPPC-DEA.63.1.10.127.2018/MRad Wydatki kwalifikowalne wynoszą 6 746 148,46 zł . Oszczędności w projekcie wynoszą 650 278,03 zł. Powstały zarówno u Partnera, jak i Beneficjenta. Oszczędności wystąpiły przy zakupie sprzętu i oprogramowania, w obrębie prac programistycznych, w zakresie usług zewnętrznych oraz promocji. Certyfikacja na dzień 13.01.2022: 93,29% - rozliczanie części finansowej projektu nie jest jeszcze zakończone. Wniosek o płatność końcową został złożony. |
| 5. | Postęp rzeczowy | Początek realizacji projektu: 01.08.2018 Pierwotnie planowany termin końca realizacji projektu: 31.07.2021 Zaktualizowany termin końca realizacji projektu: 29.10.2021 Faktyczny termin końca realizacji projektu: 29.10.2021 Modyfikacja terminu realizacji projektu wynikła z podpisanego w dniu 16.07.2021 Aneksu nr 04 do Umowy o Dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0038/18-00 – spowodowana była epidemią COVID-19. Pomimo opóźnień w realizacji niektórych kamieni milowych wszystkie wskaźniki projektu zostały osiągnięte w zaplanowanych terminach. Wszystkie zaplanowane produkty zostały wytworzone. Status realizacji kamieni milowych w projekcie. Nazwa; Planowany termin osiągnięcia; Rzeczywisty termin osiągnięcia; Status realizacji kamienia milowego. Zakończenie postępowania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów i programów; 08-2018; 10-2018; Osiągnięto. Opóźnienie spowodowane koniecznością doprecyzowania i wyjaśnień w obrębie koniecznych parametrów technicznych specyfikacji przedmiotów zamówień, co z kolei spowodowało przedłużanie się przetargowych procedur. Ponadto wyczerpały się zapasy z przetargu ogólnouczelnianego, w związku z tym należało ogłosić nowy przetarg, który objął dostawę części sprzętów.. Odbiór sprzętu i oprogramowania; 08-2018; 12-2018; Osiągnięto. Opóźnienie z powodu późnego podpisania Umowy o dofinansowanie, braku środków finansowych Beneficjenta na prefinansowanie oraz przedłużającego się postępowania przetargowego.. Nawiązanie umów współpracy (umów o dzieło/pracę); 08-2018; 09-2018; Osiągnięto. Opóźnienie wynikło z przedłużającej się procedury rekrutacyjnej.. Przeprowadzenie szkolenia; 08-2018; 11-2018; Osiągnięto. Opóźnienie na skutek braku sprzętu, na którym miały być przeprowadzone szkolenia.. Dostosowanie bazy do standardów WCAG 2.0; 05-2019; 05.2019; Osiągnięto.. Aktualizacja API; 02-2019; 02-2019; Osiągnięto.. Opracowanie procedur długoterminowej archiwizacji; 08-2019; 11-2019; Osiągnięto. Opóźnienie z powodu problemów z zatrudnieniem administratora systemu, które z kolei wynikały z trudnej sytuacji na rynku pracy.. Digitalizacja 47 444 artykułów; 10-2021; 10-2021; Osiągnięto.. Wprowadzenie 165 015 rekordów; 07-2021; 03.2021; Osiągnięto.. Kontrola jakości dodawanych rekordów; 10-2021; 10-2021; Osiągnięto.. Przeprowadzenie audytu projektu; 07-2021; 07.2021; Osiągnięto.. Działania informacyjno - promocyjne w trakcie realizacji projektu, zgodnie z planem; 10-2021; 10-2021; Osiągnięto.. W wyniku realizacji projektu powstały następujące produkty: - Digitalizacja 47 444 artykułów - Aktualizacja API - Dostosowanie bazy do standardów WCAG.2.0 |
| 6. | E-usługi dla obywateli i przedsiębiorców | NIE DOTYCZY |
| 7. | Postęp w realizacji strategicznych celów Państwa | Cel projektu jest spójny z celem głównym POPC, którym jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Cel projektu przede wszystkim wpisuje się w cel szczegółowy 4. Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w zakresie celu poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki, gdyż realizacja projektu zapewni cyfrową dostępność zasobów nauki społeczeństwu i przedsiębiorstwom. Zasoby naukowe w postaci baz danych stanowią istotny element dla projektów innowacyjnych, dają bowiem wiedzę na temat stanu faktycznego oraz przeprowadzonych już badań i ich wyników. Stanowią więc bazę wyjściową dla rozwoju gospodarki innowacyjnej. Realizacja wskaźników nastąpiła w terminie zgodnym z harmonogramem. Pomiar wpływu projektu oraz faktyczne wykorzystanie produktów wytworzonych w ramach projektu mierzony jest poprzez monitorowanie poniższych wskaźników. Nazwa; Wartość docelowa; Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco). Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego; 165 015 szt.; 208 224 szt.. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego; 0,2 TB; 0,38 TB. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego; 0,24 TB; 0,42 TB. Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego [szt.]; 1 szt.; 1 szt.. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt.]; 47 444 szt.; 51 827 szt.. Liczba utworzonych API [szt.]; 2 szt.; 2 szt.. Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API [szt.]; 1 szt.; 1 szt.. Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego [szt./rok]; 86 022 szt./rok; 0 szt./rok. Prognozowana liczba pobrań i jej wzrost o około 86 022 świadczy o pozytywnym wpływie na wskaźnik Strategii rozwoju kapitału ludzkiego: Odsetek Polaków wykorzystujących Internet jako narzędzie komunikacji społecznej. Projekt jest spójny z celami Programu rozwoju szkolnictwa wyższego na lata 2015-2030 poprzez wpisywanie się bezpośrednio w cel 4: Zwiększenie oddziaływania na otoczenie społeczne, gospodarcze i międzynarodowe, w szczególności poszerzanie form popularyzacji wiedzy poprzez udostępnianie zasobów naukowych poprzez Open Access. Projekt ma pozytywny wpływ na wskaźnik Strategii sprawne państwo 2020: Odsetek obywateli korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną. Realizacja monitorowana będzie poprzez wskaźnik: Odsetek obywateli korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną – na który poniższy projekt ma pozytywny wpływ. Projekt jest spójny z celem 2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy:, Kierunkiem Działania: 2.6: Stworzenie wysokiej jakości infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej i rozwój gospodarki elektronicznej, realizowanym poprzez interwencje 2.6.4. Monitorowane wskaźnikiem: Wydatki na technologie informacyjne i telekomunikacyjne jako % PKB – projekt prowadzi do wzrostu wydatków ponoszonych na technologie informacyjne i komunikacyjne – realizacja projektu obejmuje całkowity koszt 7 442 980,00 PLN oraz generuje koszty jego utrzymania, które będą ponoszone przez Wnioskodawcę. Rozbudowana baza AGRO, jako cyfrowe narzędzie dające dostęp do wiedzy i zasobów nauki, wpływa na osiągniecie wskaźnika przewidzianego w Strategii rozwoju kapitału ludzkiego. Projekt swoimi działaniami zapewnił zwiększenie dostępności treści naukowych w domenie publicznej bez opłat, pozwalając użytkownikom na korzystanie z bazy na zasadach OA; mierzone wskaźnikiem: Odsetek Polaków wykorzystujących Internet jako narzędzie komunikacji społecznej. Projekt jest spójny z Programem Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, w którym zdefiniowano następujący CEL STRATEGICZNY: zwiększenie zarówno podaży oczekiwanych przez społeczeństwo wysokiej jakości publicznych e-usług w Polsce, jak i poziomu ich wykorzystania mierzonego odsetkiem obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną – realizowane w projekcie poprzez wzrost liczby obywateli i przedsiębiorców, korzystających z Internetu w relacjach z administracją publiczną, do której zalicza się uczelnie publiczne. W Programie określa się również, że udostępnianie powinno polegać na utworzeniu repozytorium danych publicznych, zidentyfikowaniu danych do udostępnienia w repozytorium, wdrożeniu standardów gwarantujących przydatność i możliwość wykorzystania danych, w szczególności możliwości odczytu maszynowego oraz ich dostępność dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, co projekt również zakłada poprzez spełnienie wymagań WCAG 2.0 przez platformę wykorzystywaną do udostępnienia danych. Celem głównym projektu jest udostępnienie metadanych o charakterze naukowym, dzięki czemu projekt wpisuje się założeniami w nadrzędny priorytet „Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”. |
| 8. | Ryzyka i problemy | Najważniejszym problemem w trakcie realizacji projektu było wystąpienie siły wyższej – pandemia Covid 19 (03.2020 r. - 10.2021 r.): Działania zarządcze: - aktualizacja harmonogramu, - skierowanie wniosku do Komitetu Sterującego. Omawiane ryzyko wystąpiło. Zmiana ze względu na zastosowanie pracy zdalnej, nie spowodowała opóźnień w realizacji założonych w projekcie celów z wyjątkiem zaplanowanych działań promocyjnych. Zaproponowano działania zastępcze w zakresie promocji, możliwe do realizacji w projekcie w sytuacji wymuszonej pandemią. Ryzyko wydłużenia realizacji projektu/zmian w harmonogramie w wyniku absencji osób, z którymi podpisano umowy: zarządzanie tym ryzykiem spowodowało oprócz rozdzielenia obowiązków wśród innych pracowników, w przypadku dłuższej nieobecności, zawarcie umowy na zastępstwo oraz aktualizację harmonogramu. Wystąpiły długie absencje u dwóch osób, w związku z czym zawarto umowy o pracę na zastępstwo, na czas określony, z pracownikami, którzy podjęli wykonywanie obowiązków. W związku z powyższym nie wystąpiło wydłużenie realizacji projektu. Beneficjent skorzystał z możliwości przedłużenia realizacji projektu do dnia 29.10.2021 r. Podpisano w dniu 16.07.2021 Aneks nr 04 do Umowy o Dofinansowanie nr POPC.02.03.01-00-0038/18-00 Beneficjent uaktualnił harmonogram rzeczowo-finansowy. |
| 9. | Uzyskane korzyści | Zidentyfikowane następujące potrzeby zaspokojone przez rezultaty projektu: - Dostęp do pełnych tekstów artykułów zrealizowany poprzez łatwy i nieograniczony dostęp do plików źródłowych artykułów. Dostęp do licznych opcji wyszukiwania pełnych tekstów w bazie oraz do ogólnych wyszukiwarek, takich jak Google Scholar, itp. - Usprawnienia sposobów wyszukiwania w zasobach takich jak: zaawansowane funkcje wyszukiwania, wyszukiwanie pełnotekstowe (zawartość pełnych tekstów), wyszukiwanie wśród cech i fragmentów artykułów (daty wydania, słowa kluczowe, autorzy, abstrakty, język, itd.). - Dostępne interfejsy przeglądania treści, w tym przeglądanie hierarchiczne (od wydawcy po artykuł). - Aktualność treści, tzn. wprowadzane przez Beneficjenta metadane, oraz dane są widoczne dla czytelników po kilku minutach od zapisania tychże w bazie. - Łatwy dostęp do treści poprzez wysoką dostępność systemu (dbanie o nieprzerwaną dostępność usług). - Intuicyjny interfejs WWW z rozbudowaną funkcją wyszukiwania i przeglądania. - Dobra współpraca z wyszukiwarkami (np. Google Scholar). - Widoczność danych w Bibliotece Nauki (http://bibliotekanauki.ceon.pl) oraz na portalu Infona (http://www.infona.pl. - Gotowość do integracji z innymi bazami zbiorczymi poprzez protokół OAI - PMH. - Dostęp poprzez protokół OpenSearch. - Możliwość łatwego korzystania z zasobów niezależnie od urządzenia i lokalizacji. - Prawidłowe działanie na najbardziej popularnych przeglądarkach internetowych. - Wsparcie urządzeń mobilnych. - Spełnienie norm WCAG 2.0. - Zwiększenie widoczności i wpływu czasopisma. - Zwiększenie liczby cytowań artykułów. - Odnośniki w bazie do stron czasopism, wydawców, redakcji. - Generowanie metadanych do innych formatów. Faktyczne (w szczególności wymierne korzyści) wynikające z zakończenia projektu będą mierzone poprzez przeprowadzenie kwerendy e-mailowej wśród wiodących odbiorców bazy w cyklach półrocznych oraz poprzez odnotowywanie zamówień e-mailowych przychodzących do Biblioteki na wykonanie skanów treści artykułów, których metadane znajdują się w bazie AGRO. Informacje o wynikach pomiaru będą udostępniane na stronie Beneficjenta. Korzyści (trudno wymierne): - Cyfrowe zasoby nauki udostępnione w Internecie do ponownego wykorzystania. - Cyfrowe zasoby nauki zabezpieczone przed zniszczeniem lub zaginięciem. - Zwiększenie ilości udostępnionych cyfrowo obiektów nauki. - Łatwy i nieodpłatny dostęp do cyfrowych zasobów nauki w jednym miejscu. - Umożliwienie potencjalnego tworzenia nowych aplikacji i e-usług na bazie udostępnionych zasobów. - Zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat korzyści wynikających z wykorzystywania udostępnionych online cyfrowych zasobów i nauki. Faktyczne wykorzystanie usług/produktów projektu będzie mierzone poprzez liczbę pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego po zwiększeniu liczby pobrań publikacji dodanych do bazy AGRO w okresie realizacji projektu. Pomiar nastąpi w dniu 29.10.2022 roku tj. rok po upływie zakończenia realizacji projektu. Ponadto po upływie roku od zakończenia realizacji projektu Beneficjent otrzyma od Partnera tj. ICM w Warszawie dane statystyczne wykorzystania bazy AGRO w tym okresie. |
| 10. | E-usługi i rejestry z jakimi zintegrował się wytworzony system w ramach realizacji projektu | W ramach projektu nie został wytworzony żaden nowy system, jedynie zmodyfikowano już istniejący. Stworzono gotowość do integracji z innymi bazami zbiorczymi poprzez protokół OAI - PMH. Nie zaplanowano integracji z żadnym systemem informatycznym administracji publicznej, jak też integracji z rejestracji. |
| 11. | Zapewnienie utrzymania projektu (w okresie trwałości) | Środki na utrzymanie produktów/rezultatów projektu po jego zakończeniu zostały zapewnione w budżecie Beneficjenta i Partnera. |
| 12. | Doświadczenia związane z realizacją projektu | Doświadczenia: - W trakcie realizacji projektu potwierdziła się waga i znaczenie przepływu informacji. Kontakty robocze z instytucją finansującą były płynne i merytoryczne, w efekcie czego uzyskano wiele cennych wskazówek i sugestii, wdrażanych w trakcie prac projektowych. - Istotnym doświadczeniem okazało się właściwe, tzn. w sposób jasny, przekazywanie poleceń członkom Zespołu Projektowego, jak też samo organizowanie pracy i czuwanie nad jej prawidłowym przebiegiem w sytuacji zagrożenia pandemicznego i wynikających z niego obostrzeń. - Ważnym elementem okazało się otrzymywanie informacji zwrotnych od pracowników, co pozwalało na szybkie reagowanie i monitorowanie na bieżąco procesu realizacji zadań projektowych. - Potwierdziła się istotność właściwego doboru kadry, która stanowi podstawowy element właściwego przebiegu realizacji prac i zarazem pozwala uniknąć problemów interpersonalnych. - W toku realizacji projektu, zwłaszcza na jego początkowym etapie, potwierdziło się znaczenie odpowiedniego, dokonanego z najwyższą starannością, przygotowania pracowników do wykonywania przez Nich obowiązków, w wymiarze tak merytorycznym, jak też etycznym, a także uświadomienia Im wagi wykonywanych przez Nich zadań i wynikającej z tego odpowiedzialności. - Nastąpiło poszerzenie współpracy w środowisku poprzez korzystanie ze zbiorów innych bibliotek w zakresie pozyskania materiałów do skanowania (nieznajdujących się w zbiorach Beneficjenta). - Inspirującą była współpraca z firmami zewnętrznymi, nawiązywanie nowych kontaktów, w tym z naukowcami. - Niezwykle ważnym doświadczeniem było również pozyskanie informacji zwrotnych od Użytkowników bazy (zwerbalizowane podczas konferencji), stanowiące dowód zainteresowania/sensu istnienia bazą/bazy AGRO. - Bardzo ważną rolę odgrywa szybki i właściwy wewnętrzny obieg informacji i dokumentów oraz współpraca osób zarządzających z poszczególnymi Działami administracji Beneficjenta. - Ważnym jest również zapewnienie odpowiedniego sprzętu, warunków pracy, co przekłada się na ograniczenie ewentualnych zakłóceń w realizacji zadań projektowych. - Warto zadbać o stworzenie dobrej atmosfery w pracy, na linii zarządzający – pracownicy. - Rozwój zawodowy pracowników poprzez Ich udział w realizacji projektu. Dobre praktyki: - Prawidłowy i szybki przepływ informacji. - Regularne prowadzenie dokumentacji. - Otwartość na informacje i sugestie ze strony pracowników. - Unikanie sytuacji konfliktowych, szybkie reagowanie w celu ich rozwiązywania. Wnioski z realizacji projektu, które mogą być wykorzystane przy realizacji innych projektów przez danego wnioskodawcę oraz inne instytucje: - Istnieje ogromna potrzeba ucyfrowienia zasobów polskiej nauki, zwłaszcza w kontekście wzmacniania się, i ciągłego rozwoju, społeczeństwa informacyjnego. - Im lepsze, i nowocześniejsze narzędzia, tym większa siła oddziaływania dokonań polskiej (Z NACISKIEM NA POLSKIEJ) nauki i jej implementacji w różnych sferach życia. - Konkluzja: absolutna konieczność dalszych działań wspierających ideę Otwartej Nauki - Open Access. |