Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 15 marca 2022

znak: WOOŚ.420.41.2021.AS3.8

Charakterystyka przedsięwzięcia pn.: „Inwestycja towarzysząca inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, obejmująca budowę odcinka gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 425 mb; wyłączenie z eksploatacji odcinka istniejącego gazociągu DN300 o długości ok. 390 mb; rozbiórka dwóch odcinków gazociągu DN300, w miejscach wpięcia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci, o łącznej długości ok. 20 mb, realizowanego w ramach zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont gazociągu Oświęcim - Radlin w m. Żory ul. Zamkowa, Parkowa””

Inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa

- Rodzaj, skala, usytuowanie oraz zakres przedsięwzięcia

Planowana inwestycja realizowana będzie w Żorach, w województwie śląskim.

Będzie polegała na - budowie gazociągu DN300 MOP 5,5 MPa o długości ok. 425 m w rejonie ul. Zamkowej i Parkowej w miejscowości Żory (w południowej części działki nr 1018/36 obręb Baranowice przy ul. Parkowej do działki nr 1125/46 obręb Baranowice). Prace włączeniowe zostaną zrealizowane poprzez zamknięcie z jednej strony armatury na istniejących zespołach zaporowo-upustowych: SZ0306 i SZ0307, a z drugiej strony na zmodernizowanym układzie odgałęźnym do SRP Żory Kleszczów. Ponadto w ramach inwestycji wyłączony zostanie z eksploatacji istniejący gazociąg DN300 o długości ok. 390 m, a także w miejscach wpięcia projektowanego gazociągu do istniejącej sieci rozebrane zostaną dwa odcinki gazociągu DN300 o łącznej długości ok. 20 m. Na okres realizacji przedsięwzięcia konieczne będzie zajęcie gruntów w pasie montażowym stanowiącym pas technologiczny o szerokości ok. 20 m na odcinku prac ziemnych prowadzonych wzdłuż projektowanego gazociągu. Czasowe zajęcie terenu w pasie montażowym wyniesie około 6 911,27 m2. Dla projektowanego gazociągu DN300 na etapie eksploatacji wyznaczona zostanie strefa kontrolowana o szerokości 6,0 m (po 3,0 m na stronę od osi gazociągu), czyli o powierzchni około 2 550,00 m2, której środek stanowi oś gazociągu. Strefa ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracy systemu przesyłowego. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji. W strefie kontrolowanej nie mogą rosnąć drzewa w odległości mniejszej niż 2,0 m, licząc od osi gazociągu do pni drzew.

- Rodzaj technologii

Parametry techniczne projektowanego gazociągu DN300:

- Średnica (DN)								DN300

- Strefa kontrolowana							6.0 m (po 3.0 m od osi)

- Średnica zewnętrzna							323,9 mm

- Grubość ścianki							8.0 mm

- maksymalne ciśnienie robocze					MOP 5.5 MPa

- temperatura robocza							-29°C - 50°C

- długość gazociągu							ok. 425 m

- w tym długość odcinków wykonanych bezwykopowo 		ok. 90 m

- materiał rur (STAL)							L360NE

- izolacja na odcinkach realizowanych metodą wykopu otwartego	3LPE kl. min. B3

- izolacja na odcinkach realizowanych metodą bezwykopową	3LPP kl. min. C3

- rodzaj przesyłanego medium						gaz ziemny

- współczynnik projektowy 						fo=0.4

Przygotowanie terenu pod budowę wymaga przeprowadzenia następujących robót:

- organizacja zaplecza budowy, tyczenie geodezyjne, zorganizowanie drogi komunikacyjnej wzdłuż trasy i wykonanie dróg tymczasowych,

- wycinka drzew i krzewów w pasie montażowym;

- zdjęcie warstwy humusu z całej szerokości pasa montażowego,

- wykonanie wykopu i pryzmowanie gruntu mineralnego obok trasy wykopu;

- odwodnienie wykopów,

- splantowanie terenu w strefie wykopu i w terenie przewidzianym pod montaż;

- oznakowanie rejonu prowadzenia prac;

- przygotowanie komór przewiertowych/przeciskowych wraz z szalunkiem, drenażem, płytą podporową;

- wykonanie przewiertu i prace montażowe (ułożenie rurociągu wzdłuż wykopu, prace spawalnicze, badania nieniszczące połączeń spawanych, prace izolacyjne, montaż gazociągu w wykopie, montaż układu zaporowo-upustowego etc),

- zasypanie wykopów,

- próby ciśnieniowe,

- włączenie do czynnej sieci gazowej,

- oznakowanie przebiegu gazociągu w terenie,

- likwidacja dróg tymczasowych oraz budowa drogi dojazdowej do zespołu zaporowo-upustowego,

- likwidacja zaplecza budowy,

- rekultywacja terenu po budowie.

Budowę gazociągu przewidziano metodą tradycyjną w wykopach otwartych, za wyjątkiem skrzyżowań z drogami: Zamkową, Parkową, Cichą oraz pod drogami dojazdowymi do posesji i rowu, gdzie prace zostaną wykonane metodą bezwykopową. Przewidywana głębokość wykopów jest bezpośrednio zależna od ukształtowania terenu, średnie przykrycie sieci gazociągowej wynosić będzie około 1,2 m.

Z uwagi na fakt, że teren objęty przedsięwzięciem uzbrojony jest w infrastrukturę techniczną taką jak: gazociąg DN300, sieci wodociągowa i kanalizacyjna, kable energetyczne 0,4 kV, linie energetyczne napowietrzne nN i SN i telekomunikacyjne napowietrzne, na etapie budowy zbliżenia i skrzyżowania z infrastrukturą wykonane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami oraz ustaleniami właścicieli poszczególnych sieci.

Po zakończeniu robót teren zostanie zrekultywowany, przywrócony do stanu poprzedzającego prace wykonawcze i zwrócony do użytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Wykonany gazociąg zostanie poddany próbom wytrzymałości i szczelności. Próba ciśnieniowa wykonana zostanie jako hydrauliczna.

Dyrektor Ochrony Środowiska dr Mirosława Mierczyk-Sawicka podpisano elektronicznie