## Slide 1
Status projektu e-dowód na KRMC, 24.01.2019 r.

## Slide 2
Status formalno - prawny projektu
Na podstawie zawartego w dniu 12.12.2018 r. aneksu nr 10 do porozumienia o dofinansowanie POIG.07.01.00-00-003/08-00 Beneficjent zobowiązuje się:
realizować Projekt zgodnie z Harmonogramem realizacji zadań w Projekcie, który stanowi Załącznik nr 7 do Porozumienia, a także do osiągnięcia wskaźnika produktu pn. „Wydanie dokumentu tożsamości z warstwą elektroniczną” do dnia 10 marca 2019 r.
przedłożenia do Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej II stopnia wniosku Beneficjenta o płatność końcową nie później niż do dnia 12 marca 2019 r.”
Wdrożenie e-dowodu, zgodnie z ustawą o dowodach osobistych – 4 marca 2019 r.

## Slide 3
Organizacja pracy
Komitet sterujący projektu e-dowód
Przewodniczący KS - Karol Okoński, Sekretarz Stanu w MC
Zastępca Przewodn. KS – Paweł Majewski, Sekretarz Stanu w MSWiA
Członek KS – Janusz Cieszyński, Podsekretarz Stanu w MZ
Członek KS – ppłk Tomasz Duda, ABW (w zastępstwie szefa ABW)
Kierownik Projektu: Andrzej Korza (MC)
Sekretarz KS: Łukasz Skowron (MC)
Doradca KS: Krzysztof Dyki (ZUS)
Strumień Technologiczny
KP: Mariusz Kujawski (MSWiA)
Z-ca KP: Łukasz Skowron (MC)
Strumień Aplikacyjny
KP: Łukasz Skowron (MC)
Z-ca KP: Mariusz Kujawski (MSWiA)
Strumień Legislacyjny
KP: Mirosława Hellich (MSWiA)
Z-ca KP: Magdalena Witkowska-Krzymowska (MC)
Strumień Służby Zdrowia
KP: Agnieszka Kister(MZ)
Strumień Organizacyjny
KP: Łukasz Skowron (MC)
Z-ca KP: Dariusz Pułka (MSWiA)

## Slide 4
Status projektu

## Slide 5
Status realizacji prac: Strumień technologiczny (MSWiA, MC)
Development kart eDO – od 4.03.2019 e-dowody będą wydawane na blankiecie alternatywnego dostawcy (z uwagi na brak certyfikacji rozwiązania PWPW SmartApp Zarząd PWPW 5.10.2018 zatwierdził wybór alternatywnego dostawcy)
Zakup czytników – zgodnie z raportem MSWiA wszystkie gminy zakupiły czytniki
Doposażenie parku maszynowego CPD - zrealizowane
Linia do drukowania PUK letterów – zrealizowane
Uruchomienie personalizacji eDO – osiągnięta gotowość operacyjna planowane uruchomienie 4.03.2019 r.

## Slide 6
Status realizacji prac: Strumień aplikacyjny (MC, MSWiA)
1. Zmiany w Systemie Rejestrów Państwowych - development zakończony, finalizacja testów akceptacyjnych;
2. Budowa Systemu Identyfikacji Elektronicznej - development zakończony, testy akceptacyjne w trakcie;
3. ePodpis – development zakończony, testy akceptacyjne w trakcie
4. e-usługi:
I etap - development zakończony, testy integracyjne w trakcie
Usługa wnioskowania o dowód osobisty - posiadacza lub innej osoby
Usługa transakcyjna zawieszania/cofania zawieszenia certyfikatów posiadacza dowodu osobistego.
Usługa nietransakcyjna zawieszania/cofania zawieszenia certyfikatów dowodu osobistego - dla dziecka, podopiecznego lub innej osoby
II etap – development w trakcie,
Usługa „Sprawdź, czy dowód jest unieważniony lub zawieszony”
Usługa „Sprawdź swoje dane w Rejestrze Dowodów Osobistych”
Usługa „Zgłoś utratę albo uszkodzenie dowodu osobistego (unieważnienie dowodu osobistego) dziecka lub podopiecznego
Równolegle prowadzone są prace nad opisami kart usług na stronę obywatel.gov.pl
5. SZK/SPD/PKI – development zakończony

## Slide 7
Status realizacji prac: Strumień legislacyjny (MC, MSWiA)
Ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw - opublikowana w Dzienniku Ustaw 11 stycznia 2019 r. poz. 60
projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu – w podpisie MSWiA,
projekt rozporządzenia w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego – przekazany do notyfikacji w Komisji Europejskiej, termin na zgłaszanie uwag upływa 22.02.2019, dotychczas brak uwag

## Slide 8
Status realizacji prac: Strumień organizacyjny (MC, MSWiA)
Wsparcie dla urzędników:
                szkolenia e-learningowe na platformie szkoleniowej w okresie 28.01.2019 – 28.02.2019,
                materiały szkoleniowe oraz udział ekspertów MC, MSWiA i COI na forum w okresie 1.02.2019 – 31.05.2019 r.,
                Service Desk w okresie 19.11.2018 - 31.05.2019 r.
Promocja i edukacja – strona edowod.gov.pl, Infolinia dla obywatela, bieżąca komunikacja MC i MSWiA
Notyfikacja Systemu Identyfikacji Elektronicznej – przygotowanie dokumentacji do notyfikacji
Czwarte centrum przetwarzania danych – zadanie zrealizowane w grudniu 2018 r.
Plan gotowości produkcyjnej – testy przedwdrożeniowe end to end w wybranych gminach w okresie 17.01.2019 (19.01.2019) – 16.02.2019

## Slide 9
Status realizacji prac: Strumień zdrowia (MZ)
Nastąpiła zmiana koncepcji wykorzystania dowodów z warstwą elektroniczną w placówkach służby zdrowia.
Aktualnie Ministerstwo Zdrowia pracuje nad koncepcją wykorzystania e-dowodu przy realizacji e-recept oraz podpisywaniu dokumentacji medycznej przez lekarzy
i specjalistów medycznych.

## Slide 10
Plan gotowości produkcyjnej (MC)

## Slide 11
Testy w Ełku – 18.01.- 19.01.2019 r.
Warunki wstępne:
  Zestawienie połączenia – COI <-> CPD
  Złożenie wniosków w MC dla UM Ełk
  Personalizacja blankietów dla UM Ełk
  Dostawa blankietów dla UM Ełk
  Przygotowanie stacji roboczej dla urzędników według instrukcji przez LAS
  Instalacja MDU na stacji roboczej urzędników przez LAS
  Przełączenie ruchu sieciowego w UM przez administratora sieci w MSWiA
Scenariusze dotyczyły składania wniosków o dowód osobisty oraz wydawania dowodów osobistych
W COI został uruchomiony wirtualny urząd w Ostrołęce; testy były przeprowadzone na podstawie scenariuszy takich samych jak w Ełku.
Testy wspierane przez zespół Service Desk w COI oraz zespół projektowy MC/COI.
W UM Ełk testy były wspierane przez przedstawicieli MC, PWPW oraz MSWiA.
Testy przebiegły sprawnie i zakończone zostały pozytywnie.

## Slide 12
Podsumowanie testów w gminach – weekend I – EŁK i COI

## Slide 13
Ministerstwo Cyfryzacji