SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

KRAJOWEGO PROGRAMU OCZYSZCZANIA

ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

W 2021 ROKU

Warszawa, listopad 2022 r.

# Spis treści

Spis treści	2

I.	Realizacja gospodarki ściekowej w Polsce	3

I.1. Wymogi wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej	3

I.2. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych	3

I.3. Aktualizacje Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	3

I.4. Ustanowienie priorytetów dla aglomeracji	6

II.	Sprawozdawczość z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych	7

II.1. Podstawa prawna	7

II.2. Metodyka opracowania sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2021	7

III.	Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych  w roku 2021	7

III.1. Sposób przedstawienia wyników	8

III.2. Aglomeracje – dane podstawowe	9

III.3. Zbiorcze sieci kanalizacyjne	10

III.4. Oczyszczalnie ścieków komunalnych	11

III.5. Gospodarka osadowa	12

III.6. Finansowanie inwestycji	15

IV. Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w latach 2003-2021	16

IV.1. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestycji	16

IV.2. Ocena inwestycji w aspekcie wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG	17

V. Podsumowanie	19

VI. Załączniki	21

# Realizacja gospodarki ściekowej w Polsce

# I.1. Wymogi wynikające z prawodawstwa Unii Europejskiej

Zgodnie z postanowieniami Traktatu akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej (Załącznik XII) wymagania dotyczące systemów kanalizacji i oczyszczalni ścieków komunalnych wynikające z dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 z 30.05.1991, str. 40, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 2, str. 26, Dz. Urz. WE L 67 z 07.03.1998, str. 29 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 4, str. 27, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1 – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 1, t. 4, str. 447, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, str. 1, z późn. zm. i Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8) zwanej dalej „dyrektywą 91/271/EWG” powinny być wdrożone do dnia 31 grudnia 2015 r.

Polska wdraża wymagania ww. dyrektywy zgodnie z następującymi celami pośrednimi:

- do 31 grudnia 2005 r. zgodność z dyrektywą 91/271/EWG powinna była być osiągnięta w 674 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 69% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2010 r. zgodność z dyrektywą 91/271/EWG powinna była być osiągnięta w 1 069 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 86% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji,

- do 31 grudnia 2013 r. zgodność z dyrektywą 91/271/EWG powinna była być osiągnięta w 1 165 aglomeracjach, z których ładunek zanieczyszczeń biodegradowalnych stanowi 91% całkowitego ładunku zanieczyszczeń tego typu pochodzącego z aglomeracji.

Przepisy dyrektywy 91/271/EWG zostały implementowane do prawa polskiego. Całość zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową regulowana jest ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) zwaną dalej „Prawem wodnym” i rozporządzeniami wykonawczymi do wymienionej ustawy. Zgodnie z jej przepisami aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) co najmniej 2 000 powinny być wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zakończone oczyszczalniami ścieków lub końcowym punktem zrzutu.

Podstawowym instrumentem wdrożenia postanowień dyrektywy 91/271/EWG jest Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych (dalej także KPOŚK, Program). Celem Programu jest ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków przez realizację ujętych w nim inwestycji, a co za tym idzie – ochrona środowiska wodnego. Aktualnie założenia KPOŚK bazują na art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG. Oznacza to stosowanie podwyższonego usuwania biogenów we wszystkich oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracjach powyżej 9 999 RLM.

# I.2. Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych

Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych jest dokumentem strategicznym, w którym oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji miejskich i wiejskich (o RLM powyżej 1 999) w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków. Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami dyrektywy 91/271/EWG, warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomerację są następujące wymogi tej dyrektywy:

- Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziom obsługi. Oznacza to wyposażenie w sieć kanalizacyjną co najmniej na poziomie 98% RLM, przy czym pozostałe 2% jest mniejsze niż 2 000 RLM i musi być oczyszczane w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji.

- Wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich obszarze.

- Standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach uzależnione są od wielkości aglomeracji. Jakość ścieków oczyszczonych odprowadzanych z każdej oczyszczalni jest zgodna z wymaganiami Prawa wodnego i rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311)). W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 9 999 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów.

Zgodnie z wymaganiami prawa oraz interpretacją Komisji Europejskiej należy tak planować granice aglomeracji, aby w jak największym stopniu cały, produkowany przez aglomerację ładunek ścieków był zbierany siecią kanalizacyjną i odprowadzany do oczyszczalni ścieków. Dlatego w aglomeracjach ujętych w KPOŚK powinien zostać osiągnięty blisko 100% poziom obsługi zbiorczymi systemami kanalizacyjnymi (% RLM korzystających z systemu kanalizacyjnego). Pozostali mieszkańcy aglomeracji, nieobsługiwani przez zbiorcze systemy kanalizacyjne, będą natomiast korzystać z innych systemów oczyszczania ścieków. Oznacza to, że cały ładunek zanieczyszczeń powstających w aglomeracji powinien być gromadzony i doprowadzany do oczyszczalni obsługującej aglomerację bądź usuwany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska.

KPOŚK został zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. Program ten zawierał wykaz 1 378 aglomeracji o RLM ≥ 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych aglomeracjach w terminie do końca 2015 r. Program został opracowany na podstawie danych z 2002 r.

# I.3. Aktualizacje Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

Obowiązek aktualizacji KPOŚK wynika z art. 96 Prawa wodnego, według którego kolejne aktualizacje są dokonywane co najmniej raz na 4 lata. Dotychczas KPOŚK został zaktualizowany 6 razy. Poniżej opisane zostały wszystkie aktualizacje KPOŚK, które zatwierdziła Rada Ministrów.

- AKPOŚK 2005 – Pierwsza aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 7 czerwca 2005 r.

Celem pierwszej aktualizacji było zweryfikowanie i zaktualizowanie potrzeb aglomeracji ujętych w KPOŚK oraz aglomeracji nowo utworzonych, w zakresie inwestycyjnym i finansowym. AKPOŚK 2005 zawiera 1 577 aglomeracji. Podstawą aktualizacji były dane z 2004 r.

- AKPOŚK 2009 – Druga aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 2 marca 2010 r.

W ramach AKPOŚK 2009 dokonano aktualizacji i weryfikacji, zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym, inwestycji planowanych przez aglomeracje ujęte w AKPOŚK 2005 oraz nowoutworzone. Ponadto dokonano podziału inwestycji pod kątem priorytetów dla wypełnienia postanowień traktatu. Dane zawarte w AKPOŚK 2009 dotyczą stanu zaawansowania inwestycji w 2007 r.

AKPOŚK 2009 obejmuje łącznie 1 635 aglomeracji, ujętych w dwóch załącznikach:

- Załącznik 1 – Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego, obejmuje 1 313 aglomeracji powyżej 1 999 RLM (łączna RLM – 44 161 819, która stanowi 97% całkowitego RLM Programu),

- Załącznik 2 – Aglomeracje niestanowiące priorytetu dla wypełnienia wymogów Traktatu akcesyjnego, obejmuje 322 aglomeracje z przedziału 2 000 - 10 000 RLM (łączna RLM – 1 360 434, która stanowi 3% całkowitego RLM Programu).

Dodatkowo opracowano Załącznik 3 – Aglomeracje „pozostałe”, obejmujący 104 aglomeracje (łączna RLM – 474 956) nowo wyznaczone, które nie spełniły wymogów formalnych, by znaleźć się w załączniku 1 i 2. Aglomeracje te nie są wliczone do zakresu rzeczowego i finansowego AKPOŚK 2009.

- AKPOŚK 2010 – Trzecia aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
1 lutego 2011 r.

Celem tej aktualizacji była analiza stanu zaawansowania realizacji inwestycji oraz analiza przyczyn zaistniałych opóźnień i w rezultacie ustalenie realnych terminów ich zakończenia. Sytuacja ta dotyczyła 122 aglomeracji powyżej 14 999 RLM oraz 4 aglomeracji poniżej 15 000 RLM z AKPOŚK 2009, które ze względu na opóźnienia inwestycyjne nie mogły zrealizować zaplanowanych zadań do końca 2010 r. Pozostałe informacje oraz dane pozostały w zgodzie z AKPOŚK 2009. Informacje na potrzeby AKPOŚK 2010 dotyczyły stanu realizacji inwestycji na dzień 30 czerwca 2010 r.

- AKPOŚK 2015 – Czwarta aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
21 kwietnia 2016 r.

Najważniejszą przesłanką przeprowadzenia AKPOŚK 2015 była konieczność dostosowania KPOŚK do wymogów art. 5 ust. 2 dyrektywy 91/271/EWG. Zgodnie z założeniami i metodyką opracowania AKPOŚK 2015 w dokumencie tym zostały uwzględnione informacje dotyczące 1 502 aglomeracji o łącznej RLM rzeczywistej (RLMrz)) wynoszącej 38 007 996, w tym 39 aglomeracji powyżej 150 000 RLM, stanowiących 41,3% całości RLMrz.

- AKPOŚK 2017 – Piąta aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu
31 lipca 2017 r.

AKPOŚK 2017 dotyczy 1 587 aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców 38,8 mln, w których zlokalizowanych jest 1 769 oczyszczalni ścieków komunalnych. Aglomeracje ujęte w aktualizacji zostały podzielone na priorytety według znaczenia inwestycji oraz pilności zapewnienia środków. Z przedstawionych przez aglomeracje zamierzeń inwestycyjnych wynika, że w ramach piątej aktualizacji planowane jest wybudowanie 116 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie innych inwestycji w 1 010 oczyszczalniach. Planowane jest również wybudowanie 14 661 km nowej sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 506 km sieci istniejącej. Potrzeby finansowe na realizację ww. przedsięwzięć wynoszą 27,85 mld zł.

- AKPOŚK 2022 – Szósta aktualizacja KPOŚK zatwierdzona przez Radę Ministrów w dniu 
5 maja 2022 r.

W dokumencie ujęte zostały 1 524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, które mają przyczynić się do ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska wodnego.

W AKPOŚK 2022 oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego powinny zrealizować zaplanowane inwestycje oraz osiągnąć efekt ekologiczny do końca 2027 r.

Z planów inwestycyjnych przedstawionych przez aglomeracje wynika, że w ramach AKPOŚK 2022 zaplanowane zostało wybudowanie 8 022 km sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowanie 3 173 km sieci. Ponadto planowane jest wybudowanie 60 nowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenie 978 innych inwestycji na istniejących oczyszczalniach. Koszt inwestycji zaplanowanych przez aglomeracje i zgłoszonych do AKPOŚK 2022 wynosi 28,7 mld zł. Informacje dotyczące realizacji inwestycji w odniesieniu do tego dokumentu przedstawione zostaną w sprawozdaniu za rok 2022 r.

# I.4. Ustanowienie priorytetów dla aglomeracji

W AKPOŚK 2022 aglomeracje zostały podzielone na 3 priorytety według poniższych kryteriów:

Priorytet I – Aglomeracje priorytetowe dla wypełnienia zobowiązań akcesyjnych. Są to wszystkie aglomeracje, których RLM jest większa lub równa 100 000 (≥ 100 000 RLM).

Priorytet II – Aglomeracje, których RLM mieści się w przedziale równym i większym od 10 000 i mniejszym od 100 000 (≥ 10 000 < 100 000 RLM).

Priorytet III – Aglomeracje, których RLM mieści się w przedziale równym i większym od 2 000 i mniejszym od 10 000 (≥ 2 000 < 10 000 RLM).

# Sprawozdawczość z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych

# II.1. Podstawa prawna

Wejście w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne oraz powstanie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (dalej jako PGW WP) wprowadziło zmiany kompetencyjne w zakresie procesu sprawozdawczego z realizacji KPOŚK. Do końca 2017 r. Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej, był zobowiązany do przedkładania Radzie Ministrów sprawozdania z wykonania KPOŚK w cyklu dwuletnim. Marszałkowie województw mieli natomiast obowiązek corocznego sprawozdawania z postępu w realizacji KPOŚK na podstawie informacji uzyskanych od samorządów.

Od 2018 r. to minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przekłada co 2 lata Radzie Ministrów sprawozdanie z wykonania KPOŚK (art. 94 ustawy – Prawo wodne). PGW WP ma natomiast obowiązek corocznego sprawozdawania z postępu w realizacji KPOŚK na podstawie informacji uzyskanych od samorządów.

Tym samym PGW WP opracowało Sprawozdanie z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2021.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, dokument ten zawiera informacje o:

- stanie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej, oczyszczalnie ścieków komunalnych oraz indywidualne systemy oczyszczania ścieków;

- postępie realizacji przedsięwzięć określonych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych;

- ilości wytworzonych w ciągu roku Mg suchej masy osadów ściekowych w oczyszczalniach ścieków komunalnych w aglomeracji oraz o sposobie zagospodarowania tych osadów.

# II.2. Metodyka opracowania sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za rok 2021

Niniejsze sprawozdanie przedstawia informacje dot. inwestycji zrealizowanych w roku 2021 oraz ich wpływu na osiągniecie celu wymaganego dyrektywą 91/271/EWG. Dokument powstał na podstawie danych uzyskanych od gminnych samorządów. Sprawozdanie zawiera informacje o stanie prac inwestycyjnych w zakresie gospodarki ściekowej, m.in. realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, gospodarce osadowej oraz finansowaniu inwestycji w aglomeracjach o RLM większej od 1 999 ujętych w AKPOŚK 2017.

Wszystkie otrzymane ankiety sprawozdawcze zostały przeanalizowane i zweryfikowane przez PGW WP. Dane, które wymagały uzupełnienia, poprawienia bądź uszczegółowienia zostały skonsultowane z przedstawicielem właściwego urzędu gminy za pośrednictwem właściwych regionalnych zarządów gospodarki wodnej (rzgw). Na podstawie zweryfikowanych informacji Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w PGW WP stworzył sprawozdanie zbiorcze za rok 2021.

Sprawozdanie z wykonania Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych za 2021 r. zawiera dane z 1 534 aglomeracji obsługiwanych przez 1 632 oczyszczalni ścieków. Aglomeracje przedstawiły stan realizacji KPOŚK na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając najbardziej aktualne na dzień sporządzenia sprawozdania uchwały wyznaczające ich obszar i granice. Danych sprawozdawczych nie przedstawiła aglomeracja Międzybórz. Aglomeracja Łowicz przekazała ankietę sprawozdawczą dopiero po interwencji Ministerstwa Infrastruktury. Ze względu na wielkość aglomeracji Sieradz (ponad 50 000 RLM) oraz Kołobrzeg (ponad 200 000 RLM) przesłane sprowadzania, pomimo braku obowiązującej uchwały aglomeracyjnej, zostały włączone do Sprawozdania z realizacji KPOŚK za rok 2021 i są ujmowane w szczegółowych zestawieniach (Grupy 1-6).

# Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych w roku 2021

# III.1. Sposób przedstawienia wyników

Szczegółowe dane sprawozdawcze z realizacji KPOŚK w roku 2021 przedstawiono w formie zestawień tabelarycznych zamieszczonych w załączniku. Zawierają one informacje o stanie prac inwestycyjnych w aglomeracjach zaplanowanych w AKPOŚK 2017. Informacje te, przedstawione zostały w następujących grupach tematycznych:

- Grupa 1  —  Aglomeracje – dane podstawowe,

- Grupa 2  —  Zbiorcze sieci kanalizacyjne,

- Grupa 3  —  Oczyszczalnie ścieków komunalnych,

- Grupa 4  —  Gospodarka osadowa,

- Grupa 5  —  Nakłady finansowe,

- Grupa 5A — Źródła pochodzenia nakładów finansowych,

- Grupa 6  —  Zgodność z warunkami dyrektywy Rady 91/271/EWG.

Każdą z ww. grup tematycznych zaprezentowano w rozbiciu na:

- przedziały RLM (wielkość RLMrz aglomeracji),

- województwa,

- dorzecza,

- regiony wodne.

Analiza danych uwzględniająca podział kraju na obszary dorzeczy została zaprezentowana w podziale na: dwa główne dorzecza: Wisły i Odry; pozostałe dorzecza zsumowano i zaprezentowano łącznie jako „inne” ze względu na ich marginalne znaczenie w sumarycznym zestawieniu.

Podział kraju na regiony wodne zaprezentowano z wyszczególnieniem następujących regionów: Region Małej Wisły, Region Górnej Wisły, Region Środkowej Wisły, Region Dolnej Wisły, Region Górnej Odry, Region Środkowej Odry, Region Warty oraz Region Dolnej Odry i Przymorza. Pozostałe regiony wodne zsumowano i zaprezentowano łącznie jako „inne”.

# III.2. Aglomeracje – dane podstawowe

(Szczegółowe informacje: Załącznik – Grupa 1)

Aglomeracja oznacza teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu zrzutu tych ścieków (art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne).

Aglomerację wyznacza rada gminy w drodze uchwały, po wcześniejszym jej uzgodnieniu z Wodami Polskimi oraz właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (w zakresie obszarów objętych przynajmniej jedną z form ochrony przyrody). W przypadku, gdy aglomeracja obejmuje tereny położone w dwóch lub więcej gminach, właściwa do wyznaczenia aglomeracji jest rada gminy o największej równoważnej liczbie mieszkańców. Wiele wyznaczonych wcześniej aglomeracji podlega weryfikacji, w wyniku czego następują ich podziały, połączenia, powstają nowe, zaś część zostaje zlikwidowana, co sprawia, że liczba aglomeracji oraz ładunek generowany przez nie są zmienne.

Według danych z końca 2021 r. w 1 534 aglomeracjach mieszka około 27 720 tys. mieszkańców, wśród których:

- 26 624 tys. korzysta z sieci kanalizacyjnej,

- 952 tys. jest obsługiwanych przez tabor asenizacyjny,

- 96 tys. korzysta z systemów indywidualnych.

Powyższe dane w podziale na RLMrz aglomeracji ilustruje tabela nr 1.

Tabela 1. Liczba aglomeracji oraz liczba mieszkańców korzystających z poszczególnych systemów odbioru ścieków – według przedziałów RLM

| Przedział RLM (wg RLMrz) | Liczba aktywnych aglomeracji | RLMrz aglomeracji | Liczba rzeczywistych mieszkańców w aglomeracji | Liczba mieszkańców korzystających z systemu kanalizacyjnego | Liczba mieszkańców obsługiwanych przez tabor asenizacyjny | Liczba mieszkańców obsługiwanych przez systemy indywidualne |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ≥ 150 000 | 35 | 14 903 491 | 10 659 239 | 10 452 639 | 190 725 | 15 732 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 24 | 2 948 510 | 2 171 939 | 2 128 837 | 38 923 | 4 106 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 355 | 12 962 228 | 9 375 566 | 9 026 651 | 280 591 | 38 204 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 122 | 1 462 748 | 1 271 855 | 1 175 948 | 84 695 | 7 661 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 990 | 4 648 029 | 4 228 494 | 3 827 703 | 356 553 | 30 656 |  |
| < 2 000 | 8 | 14 377 | 12 785 | 12 551 | 194 | 40 |  |
| RAZEM | 1 534 | 36 939 383 | 27 719 878 | 26 624 329 | 951 681 | 96 399 |  |

Z kolei na wykresie 1 przedstawiono wyposażenie w systemy kanalizacyjne aglomeracji w 2021 r. wg grup RLM.

Wykres 1. Wyposażenie aglomeracji w systemy kanalizacyjne (stan na 31.12.2021 r.)

# III.3. Zbiorcze sieci kanalizacyjne

(Szczegółowe informacje: Załącznik – Grupa 2)

W ramach realizacji inwestycji w zakresie wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej w 2021 r. na terenie aglomeracji wybudowano 2 088 km sieci kanalizacyjnej, w tym 1 641 km sieci grawitacyjnej. Zmodernizowano około 966 km sieci istniejącej. W wyniku realizacji inwestycji związanych z budową sieci podłączono 310 282 mieszkańców.

W tabeli 2 zestawione zostały długości istniejącej oraz wybudowanej w roku 2021 sieci kanalizacyjnej w aglomeracjach oraz przyrost liczby mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania zbiorczych sieci kanalizacyjnych.

Tabela 2. Zbiorcze sieci kanalizacyjne w aglomeracjach – według przedziałów RLM

| Przedział RLM (wg RLMrz) | Długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji |  | Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej |  | Przyrost liczby mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych | Długość zmodernizowanej sieci kanalizacyjnej |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej | ogółem | w tym sieci grawitacyjnej |  |  |  |
|  | [km] |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ≥ 150 000 | 32 273 | 25 304 | 434 | 365 | 54 891 | 78 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 8 194 | 7 267 | 90 | 74 | 8 573 | 23 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 56 616 | 45 457 | 642 | 536 | 102 119 | 141 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 10 734 | 8 036 | 187 | 141 | 30 493 | 3 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 48 040 | 34 201 | 726 | 522 | 114 081 | 721 |  |
| < 2 000 | 225 | 149 | 9 | 4 | 125 | 0 |  |
| RAZEM | 156 081 | 120 415 | 2 088 | 1 641 | 310 282 | 966 |  |

# III.4. Oczyszczalnie ścieków komunalnych

(Szczegółowe informacje: Załącznik – Grupa 3)

W ramach realizacji inwestycji z KPOŚK aglomeracje wyposażane są w komunalne oczyszczalnie ścieków, które powinny zapewniać odpowiednie standardy oczyszczania.

Standardy jakości ścieków odpływających z oczyszczalni muszą zapewniać – w przypadku oczyszczalni w aglomeracji o RLM ≥ 10 000 – podwyższone usuwanie związków azotu i fosforu, zaś w pozostałych przypadkach – pełne biologiczne oczyszczanie ścieków.

Według stanu na 31 grudnia 2021 r. aglomeracje obsługiwane były przez 1 632 aktywne (działające) oczyszczalnie ścieków, spośród których 680 posiada technologie podwyższonego usuwania związków azotu i fosforu, zaś 952 oczyszczalnie oczyszcza ścieki na drodze biologicznej. Spełnienie wymogów rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych zostało osiągnięte w 1 539 oczyszczalniach. Szczegółowe dane ilustruje tabela 3.

Tabela 3. Oczyszczalnie ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – według przedziałów RLM

| Przedział RLM (wg RLMrz) | Liczba aktywnych oczyszczalni |  |  |  | Ilość ścieków komunalnych powstających w aglomeracji ogółem | Ilość oczyszczanych ścieków komunalnych ogółem w ciągu roku |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ogółem | w tym PUB1) | w tym B2) | w tym liczba oczyszczalni spełniających wymagania rozporządzenia3) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | [tys. m3/r] |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| ≥ 150 000 | 50 | 50 | 0 | 47 | 892 134 | 904 877 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 28 | 28 | 0 | 28 | 152 842 | 155 182 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 379 | 365 | 14 | 359 | 623 015 | 690 613 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 128 | 101 | 27 | 106 | 65 125 | 64 040 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 1 039 | 135 | 904 | 992 | 179 706 | 178 773 |  |
| < 2 000 | 8 | 1 | 7 | 8 | 487 | 539 |  |
| RAZEM | 1 632 | 681 | 952 | 1 540 | 1 913 310 | 1 994 024 |  |
| 1) PUB – oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P). 2) B – oczyszczalnia biologiczna. 3) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). |  |  |  |  |  |  |  |

W roku 2021 najwięcej inwestycji przeprowadzonych na oczyszczalniach ścieków polegało na ich modernizacji oraz rozbudowie wraz z modernizacją. W tabeli 4 zaprezentowano liczbę i rodzaj inwestycji jakie zostały przeprowadzone na oczyszczalniach ścieków.

Tabela 4. Realizacja inwestycji na oczyszczalniach ścieków – według przedziałów RLM

| OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH - PODZIAŁ NA PRZEDZIAŁY RLM |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedział RLM (wg RLMrz) | Inwestycje na aktywnych oczyszczalniach ścieków zrealizowane w roku 2021 (BN, M, MO, R, RM)* |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ogółem | BN | L | M | MO | R | RM |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| ≥ 150 000 | 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 44 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 7 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 10 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |  |
| ≥ 2 000 < 10000 | 82 | 13 | 5 | 27 | 8 | 2 | 27 |  |
| < 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| RAZEM | 151 | 14 | 6 | 68 | 24 | 3 | 36 |  |

*) BN – budowa nowej oczyszczalni ścieków, L – likwidacja oczyszczalni ścieków, M – modernizacja oczyszczalni ścieków, R – rozbudowa oczyszczalni ścieków, RM – rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, MO – modernizacja tylko części osadowej oczyszczalni.

# III.5. Gospodarka osadowa

(Szczegółowe informacje: Załącznik – Grupa 4)

Krajowe regulacje prawne odnoszące się do kwestii osadów ściekowych zawarte są w następujących aktach prawnych:

- ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 624, z późn. zm.),

- ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

- ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76),

- rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1757).

Natomiast zasady postępowania z osadami ściekowymi, które są odpadami określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.). W odniesieniu do odzysku komunalnych osadów ściekowych, które są stosowane na powierzchni ziemi, w celach określonych w art. 96 ust. 1 ustawy o odpadach, zastosowanie mają również przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 257). W przypadku składowania komunalnych osadów ściekowych na składowiskach zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1277).

Ponadto, powyższe kwestie regulowane są przez:

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 21 stycznia 2016 r. w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów oraz sposobów postępowania z odpadami powstałymi w wyniku tego procesu (Dz. U. z 2016 r. poz. 108),

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz. U. z 2015 r. poz. 132) – w zakresie odzysku komunalnych osadów ściekowych,

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. poz. 523).

Na poziomie unijnym, kwestie gospodarki osadami reguluje m.in.:

- Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) (Tekst mający znaczenie dla EOG) – która określa zasady gospodarki odpadami, w tym komunalnymi osadami ściekowymi, od momentu w którym stają się one odpadami,

- Dyrektywa Rady 86/278/EWG z dnia 12 czerwca 1986 r. w sprawie ochrony środowisk
 w szczególności gleby, w przypadku wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie (Dz. Urz. L 181 z 04.07.1986, str. 6 Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15, Tom 1, str. 265),

- Dyrektywa Rady 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. L 182 z 16.7.1999, str. 1 – Polskie wydanie specjalne: Rozdział 15, Tom 4, str. 228) – która wprowadza ograniczenia odnośnie składowania odpadów,

- Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych.

Ilość wytworzonych osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę poddanych zagospodarowaniu w roku 2021 wyniosła 699 670 Mg. Najczęstszymi sposobami postępowania z osadami ściekowymi w 2021 r. (ponad 147 tys. Mg) było zastosowanie w rolnictwie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i pasz [R10]; zastosowanie do produkcji kompostu [R3] (również ponad 147 tys. Mg); poddanie termicznemu przekształceniu [D10] (ponad 86 tys. Mg).

Udział poszczególnych sposobów zagospodarowania osadów ściekowych w roku 2021 ilustruje 
wykres 2 oraz tabela 5.

Wykres 2. Sposoby zagospodarowania osadów ściekowych w roku 2021 – udział w %

Tabela 5. Gospodarka osadowa w roku 2021 – według przedziałów RLM

|  |  | GOSPODARKA OSADOWA - PODZIAŁ NA PRZEDZIAŁY RLM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedział RLM (wg RLMrz) | Ilość osadów wytworzonych w przeliczeniu na suchą masę | Ilość suchej masy osadów z podziałem na procesy unieszkodliwiania i odzysku [Mg/a] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | zastosowanie do produkcji kompostu [R3] | zastosowanie do rekultywacji terenów [R10] | zastosowanie do uprawy roślin przeznaczonych na kompost [R10] | zastosowanie do uprawy roślin nie przeznaczonych do spożycia i pasz [R10] | zastosowanie w rolnictwie, w tym do uprawy roślin do produkcji pasz [R10] | zastosowanie przez wykorzystanie lub wymianę osadów (przeróbka w instalacji) za wyjątkiem przekazania do innej oczyszczalni ścieków [R11 lub R12] | poddanie wysuszeniu [D9] | poddanie termicznemu przekształceniu [D10] | przeznaczenie na inne cele | bilans osadów zmagazynowanych na terenie oczyszczalni wraz z osadem wywiezionym i przyjętym z innej oczyszczalni |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ≥ 150 000 | 221 023 | 49 143 | 2 417 | 0 | 29 696 | 744 | 7 801 | 5 764 | 84 751 | 28 722 | 14 336 |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 66 281 | 29 776 | 0 | 0 | 9 102 | 17 900 | 370 | 1 355 | 1 101 | 6 711 | 4 378 |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 317 560 | 48 130 | 4 822 | 5 888 | 87 543 | 44 880 | 5 117 | 1 333 | 507 | 118 222 | 42 300 |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 29 416 | 5 082 | 1 031 | 1 316 | 7 699 | 6 047 | 837 | 0 | 0 | 3 958 | 2 495 |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 65 306 | 15 313 | 4 062 | 2 304 | 13 057 | 12 689 | 737 | 701 | 117 | 7 561 | 3 856 |
| < 2 000 | 83 | 36 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 |
| RAZEM | 699 670 | 147 479 | 12 331 | 9 522 | 147 108 | 82 260 | 14 862 | 9 154 | 86 476 | 165 187 | 67 377 |

# III.6. Finansowanie inwestycji

(Szczegółowe informacje: Załącznik – Grupa 5 i 5a)

W realizację przedsięwzięć zapisanych w KPOŚK zaangażowani są inwestorzy oraz instytucje wspierające finansowo wykonywanie zadań związanych z wyposażeniem aglomeracji w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie cieków komunalnych. Przez dotacje Unii Europejskiej z Funduszu Spójności oraz z funduszy strukturalnych inwestorzy są zachęcani do realizacji przedsięwzięć porządkujących gospodarkę ściekową.

Głównymi źródłami pochodzenia nakładów finansowych na inwestycje w zakresie realizacji infrastruktury sanitarnej były:

- środki własne gmin,

- krajowe fundusze ekologiczne:

- Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

- wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW),

- środki unijne w ramach programów operacyjnych:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),

- Regionalne Programy Operacyjne (RPO).

Nakłady finansowe poniesione w roku 2021 na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły około 5 403 mln zł (tabela 6), w tym około:

- 2 648 mln zł wydatkowano na budowę i modernizację sieci,

- 2 755 mln zł na inwestycje związane z oczyszczalniami.

Tabela 6. Nakłady poniesione na zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków w roku 2021 –
w podziale na RLMrz aglomeracji

| NAKŁADY FINANSOWE - PODZIAŁ NA PRZEDZIAŁY RLM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedział RLM (wg RLMrz) | Zbiorcze systemy kanalizacyjne ogółem | Oczyszczalnie ścieków komunalnych ogółem | Łącznie nakłady poniesione*) |  |
|  | [tys. zł] |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| ≥ 150 000 | 923 309 | 408 246 | 1 331 555 |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 134 596 | 125 752 | 260 348 |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 645 016 | 1 013 091 | 1 658 106 |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 358 457 | 283 452 | 641 909 |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 581 507 | 917 912 | 1 499 419 |  |
| < 2 000 | 4 916 | 6 461 | 11 377 |  |
| RAZEM | 2 647 800 | 2 754 914 | 5 402 714 |  |

*) Różnice pomiędzy wielkością nakładów finansowych poniesionych na realizację inwestycji a wielkością nakładów finansowych pod względem źródła ich pochodzenia wynikają przede wszystkim z odmiennych terminów realizacji płatności dla wykonawców zadań 
w stosunku do pozyskiwania środków oraz dezagregacji i przejmowania na stan posiadania środków trwałych przez inwestorów (data księgowania).

Analiza sprawozdań wykazała następujący rozkład nakładów finansowych z uwzględnieniem źródeł ich pochodzenia (wykres 3):

  - środki własne – 2 387 mln zł, co stanowi ponad 45,7% ogólnej wartości nakładów finansowych,

  - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 461 mln zł (8,8%),

  - wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 20 mln zł (0,4%),

  - fundusze zagraniczne – 925 mln zł (17,7%),

  - inne źródła finansowania – 1 426 mln zł (27,4%).

Wykres 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych poniesionych w 2021 r.

# IV. Realizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
w latach 2003-2021

# IV.1. Zakres rzeczowy i finansowy zrealizowanych inwestycji

Jak wykazały dane sprawozdawcze za lata 2003-2021, w wyniku realizacji KPOŚK wybudowano 97 462 km sieci kanalizacyjnej. Informacje dotyczące długości sieci kanalizacyjnej wybudowanej w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003-2021

| Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej w latach 2003-2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rok | 2003-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | razem |
| długość w km | 17 375 | 5 289 | 4 204 | 4 850 | 6 203 | 8 983 | 9 116 | 7 239 | 6 409 | 6 315 | 6 438 | 2 177 | 1 805 | 2 722 | 3 233 | 3 017 | 2 088 | 97 462 |

W latach 2003-2021 zakończono budowę 476 nowych oczyszczalni ścieków. Najczęściej jednak dokonywano inwestycji w zakresie rozbudowy oraz modernizacji istniejących obiektów. W latach tych na realizację zadań ujętych w KPOŚK wydano około 85,8 mld zł, w tym ok. 56,9 mld zł przeznaczone zostało na zbiorcze systemy kanalizacyjne. W tabeli 8 przedstawiono nakłady finansowe poniesione na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację. sieci. kanalizacyjnych w poszczególnych latach.

Tabela 8. Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2021

| Nakłady inwestycyjne poniesione w latach 2003-2021 [mln zł] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rok | 2003-2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | razem |
| zbiorcze systemy kanalizacyjne | 5 224 | 1 848 | 2 226 | 3 326 | 4 800 | 5 032 | 5 414 | 4 515 | 3 150 | 3 773 | 4 003 | 1 196 | 1 387 | 2 313 | 2 922 | 3 126 | 2 648 | 56 903 |
| oczyszczalnie ścieków komunalnych | 2 353 | 763 | 985 | 1 219 | 2 479 | 3 028 | 1 774 | 1 283 | 1 161 | 1 460 | 1 657 | 582 | 1 229 | 1 370 | 2 574 | 2 275 | 2 755 | 28 945 |

# IV.2. Ocena inwestycji w aspekcie wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG

(Szczegółowe informacje: Załącznik – Grupa 6)

W oparciu o dane sprawozdawcze dokonano oceny stanu wypełnienia wymagań dyrektywy 91/271/EWG dla 2021 r. Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej zastosowano następujące
założenia:

I. Wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące przynajmniej 98% poziom obsługi, przy czym pozostałe 2% niezebranego siecią kanalizacyjną ładunku jest mniejsze niż 2 000 RLM. Ładunek niezebrany siecią musi być oczyszczany w innych systemach oczyszczania ścieków (pojedyncze systemy lub inne właściwe systemy), zapewniających ten sam poziom ochrony środowiska jak dla całej aglomeracji (art. 3 dyrektywy 91/271/EWG).

II. Wydajność oczyszczalni w aglomeracjach odpowiada przynajmniej ładunkowi generowanemu na ich obszarze (art. 10 dyrektywy 91/271/EWG).

III. Standardy oczyszczania ścieków przez oczyszczalnie uzależnione są od wielkości aglomeracji. Zastosowanie odpowiednich technologii oczyszczania ścieków gwarantujących osiągnięcie wymaganych prawem standardów oczyszczania ścieków. W każdej oczyszczalni zlokalizowanej na terenie aglomeracji powyżej 9 999 RLM wymagane jest podwyższone usuwanie biogenów (art. 4 lub/i 5 dyrektywy 91/271/EWG).

Wypełnieniem wymagań dyrektywy 91/271/EWG jest łączne spełnienie wszystkich warunków zgodności.

Jednocześnie zgodnie z wymogami KE zastosowano hierarchię zgodności z artykułami 3, 4, 5 ust. 2 i 10 dyrektywy 91/271/EWG. Oznacza to, że jeżeli aglomeracja nie spełnia wymogu w zakresie ww. warunku wynikającego z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG, to uznaje się, że równocześnie nie spełnia pozostałych warunków dyrektywy. W tabeli 9 przedstawiono szczegółowe dane odnośnie do zgodności z dyrektywą aglomeracji z uwzględnieniem powyższej zasady. Tym samym przy rozpatrywaniu liczby aglomeracji zgodnych z warunkiem II i III (kolumny numer 3 i 4) brano pod uwagę tylko te, które spełniły warunek I (kolumna 2).

Tabela 9. Spełnienie wymagań dyrektywy 91/271/EWG (stan na 31.12.2021 r.) – podział na przedziały RLM

| Przedział RLM (wg RLMrz) | Warunek I stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy) | Warunek II wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy) | Warunek III standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5 ust. 2 dyrektywy) | Spełnienie łącznie 3 warunków zgodności z dyrektywą (art. 3, 4, 5 ust.2 oraz 10) | % aglomeracji spełniających łącznie 3 warunki zgodności z dyrektywą |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ≥ 150 000 | 16 | 16 | 14 | 14 | 40% |  |
| ≥ 100 000 < 150 000 | 15 | 15 | 15 | 15 | 63% |  |
| ≥ 15 000 < 100 000 | 208 | 197 | 189 | 189 | 53% |  |
| ≥ 10 000 < 15 000 | 62 | 58 | 49 | 49 | 40% |  |
| ≥ 2 000 < 10 000 | 507 | 462 | 441 | 441 | 45% |  |
| < 2 000 | 5 | 5 | 5 | 5 | 63% |  |
| RAZEM | 813 | 753 | 713 | 713 | 47% |  |

Wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi (tj. Warunek I) został osiągnięty 
w 813 aglomeracjach, co stanowi 53% wszystkich aglomeracji. Ocena danych wykazała również, 
że 753 aglomeracje posiadają oczyszczalnie komunalne, których wydajność wyrażona w RLM, odpowiada lub jest większa od RLMrz aglomeracji, co stanowi 49,1% wszystkich aglomeracji. Według informacji przekazanych przez gminy 713 aglomeracji spełnia wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków (46,5% wszystkich aglomeracji). Jednocześnie należy pamiętać, że prezentowane dane są zgodnie z zasadą hierarchiczności, tj. jeżeli aglomeracja nie spełnia wymogu w zakresie warunku wynikającego z art. 3 dyrektywy 91/271/EWG, to uznaje się, że równocześnie nie spełnia pozostałych warunków dyrektywy.

Łącznie wszystkie warunki spełnia 713 aglomeracji (46,5% wszystkich aglomeracji) o RLMrz równej 15 398 676, co stanowi 41,7% RLMrz wszystkich aglomeracji.

Dotychczasowe tempo realizacji inwestycji w ramach KPOŚK nie zapewniło osiągnięcia celów pośrednich określonych w Traktacie akcesyjnym. Realizacja inwestycji zaplanowanych w ramach AKPOŚK 2017 również nie zagwarantuje wypełnienia przez wszystkie aglomeracje wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Przyczyną takiego stanu rzeczy są:

- nieprawidłowe wyznaczenie granic aglomeracji – w granicach aglomeracji znajdują się obszary, które nie spełniają stosownych kryteriów, w tym m.in. wskaźnika koncentracji,

- brak weryfikacji RLM aglomeracji – akty prawa miejscowego, które nie gwarantują zgodności RLM rzeczywistej z RLM w rozporządzeniu albo uchwale,

- niewłaściwe zaplanowanie długości sieci kanalizacyjnych, wynikające ze złego wyznaczenia granic aglomeracji,

- brak odpowiednich i przemyślanych założeń koncepcyjnych planowanych do realizacji inwestycji ze strony organów i innych podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań wodociągowo-kanalizacyjnych na obszarze danej aglomeracji,

- brak środków finansowych na realizację działań.

# V. Podsumowanie

- Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021 przygotowane zostało na podstawie sprawozdań 
z realizacji KPOŚK przekazanych przez gminy do PGW WP.

- Sprawozdania zawierają informacje o stanie prac inwestycyjnych przedsięwzięć ujętych 
w KPOŚK w zakresie realizacji systemów zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
gospodarki osadowej oraz finansowania inwestycji.

- Zakresem sprawozdawczym objęto wszystkie aglomeracje ujęte w piątej aktualizacji KPOŚK.

- Sprawozdania z realizacji Programu przedstawiło 1 534 aglomeracji.

- W przypadku stwierdzenia niepełnych lub niewiarygodnych danych sprawozdawczych PGW WP podejmowało działania, mające na celu ich weryfikację lub uzupełnienie.

- Dane ze sprawozdań:

  - dane podstawowe: według danych z końca 2021 r. w 1 534 aglomeracjach zamieszkuje
28 mln mieszkańców, z których 26,6 mln korzysta z sieci kanalizacyjnej, około 1,0 mln jest 
obsługiwanych przez tabor asenizacyjny, a około 96 tys. korzysta z systemów indywidualnych.

  - sieci kanalizacyjne: w roku 2021 na terenach aglomeracji wybudowano 2 088 km sieci kanalizacyjnej, w tym 1 641 km sieci grawitacyjnej. W wyniku realizacji budowy tej sieci, liczba mieszkańców korzystających z usług kanalizacyjnych wzrosła o 310 282. Ponadto zmodernizowano 966 km sieci istniejącej;

  - oczyszczalnie ścieków: w roku 2021 przeprowadzono 151 inwestycji dotyczących oczyszczalni ścieków komunalnych, w tym:

- wybudowano 14 oczyszczalnie,

- zmodernizowano 68 oczyszczalni,

- rozbudowano 3 oczyszczalnie,

- dokonano modernizacji części osadowej w 24 oczyszczalniach,

- przeprowadzono inwestycje łączne w zakresie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni w 36 obiektach.

Na koniec 2021 r. wykazano, że 1 539 oczyszczalni z 1 632 spełniało wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków;

  - gospodarka osadowa: ilość wytworzonych osadów ściekowych w przeliczeniu na suchą masę poddanych zagospodarowaniu w roku 2021 wyniosła 699,7 Mg.

  - finansowanie: nakłady finansowe poniesione w roku 2021 na budowę, rozbudowę i/lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz budowę i modernizację sieci kanalizacyjnej wyniosły 5,4 mld zł, z czego 49% wydatkowano na budowę i modernizację sieci. Największy udział w finansowaniu inwestycji w zakresie gospodarki ściekowej mają środki własne gmin wynoszące 45,7% ogólnej wartości nakładów finansowych oraz inne źródła finansowania stanowiące 27,3%. Pozostałe nakłady pochodziły z funduszy zagranicznych (17,7%) i ekologicznych (9,2%).

  - warunki zgodności: na koniec 2021 r. wymagany stopień obsługi zbiorczymi sieciami kanalizacyjnymi został osiągnięty w 813 aglomeracjach. W aglomeracjach tych (spełniających art. 3 dyrektywy 91/271/EWG ) 753 aglomeracje posiada oczyszczalnie komunalne, których łączna wydajność wyrażona w RLM, odpowiada lub jest większa od RLM obsługiwanych aglomeracji, natomiast 713 aglomeracje spełniło wymagania dotyczące jakości oczyszczanych ścieków. Łącznie wszystkie warunki spełnia 713 aglomeracje (46,5% wszystkich aglomeracji) o RLMrz równej 15 398 676, co stanowi 41,7% RLMrz wszystkich aglomeracji.

# VI. Załączniki

[załącznik dostępny jako odrębny plik w formacie .xlsx]

Ankieta sprawozdawcza z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
w 2021 r.

Grupa 1 (Aglomeracje – dane podstawowe za rok 2021):

Tabela 1. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – podział na województwa

Tabela 3. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – podział na dorzecza

Tabela 4. Dane podstawowe dotyczące aglomeracji – podział na regiony wodne

Grupa 2 (Zbiorcze sieci kanalizacyjne za rok 2021):

Tabela 1. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na 
województwa

Tabela 3. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja zbiorczych sieci kanalizacyjnych na terenie aglomeracji – podział na regiony 
wodne

Grupa 3 (Oczyszczalnie ścieków komunalnych za rok 2021):

Tabela 1. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na 
województwa

Tabela 3. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na dorzecza

Tabela 4. Realizacja oczyszczalni ścieków komunalnych na terenie aglomeracji – podział na regiony wodne

Grupa 4 (Gospodarka osadowa za rok 2021):

Tabela 1. Gospodarka osadowa – podział na przedziały RLM

Tabela 2. Gospodarka osadowa – podział na województwa

Tabela 3. Gospodarka osadowa – podział na dorzecza

Tabela 4. Gospodarka osadowa – podział na regiony wodne

Grupa 5 (Nakłady finansowe za rok 2021):

Tabela 1. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – 	podział na grupy RLM

Tabela 2. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – 	podział na województwa

Tabela 3. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – 	podział na dorzecza

Tabela 4. Poniesione nakłady finansowe na zbiorcze sieci kanalizacyjne oraz oczyszczalnie ścieków komunalnych – 	podział na regiony wodne

Grupa 5A (Źródła pochodzenia nakładów finansowych za rok 2021):

Tabela 1. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na grupy RLM

Tabela 2. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na województwa

Tabela 3. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na dorzecza

Tabela 4. Źródła pochodzenia nakładów finansowych – podział na regiony wodne

Grupa 6 (Zgodność z warunkami dyrektywy Rady 91/271/EWG według stanu na koniec roku 2021):

Tabela 1. Warunki spełnienia warunków dyrektywy 91/271/EWG z zasadą zachowania hierarchiczności – podział na grupy RLM

Tabela 2. Warunki spełnienia warunków dyrektywy 91/271/EWG z zasadą zachowania hierarchiczności – podział na województwa

Tabela 3. Warunki spełnienia warunków dyrektywy 91/271/EWG z zasadą zachowania hierarchiczności – podział na dorzecza

Tabela 4. Warunki spełnienia warunków dyrektywy 91/271/EWG z zasadą zachowania hierarchiczności – podział na regiony wodne

) Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 lipca 2019 r. W okresie objętym sprawozdaniem obowiązywało również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1800).

) Sposób wyliczenia rzeczywistej RLM (RLMrz) aglomeracji został ujednolicony i wyliczony dla wszystkich aglomeracji następująco:

- stałych mieszkańców, uwzględniając możliwości podłączeń w ramach istniejącej aglomeracji (1 mieszkaniec = 1 RLM),

- miejsca noclegowe (1 zarejestrowane miejsce noclegowe na terenie aglomeracji = 1 RLM),

- ścieki przemysłowe odprowadzane do systemu zbierania lub dowożone do oczyszczalni ścieków komunalnych.

Natomiast RLM wg uchwał sejmików województw albo rozporządzeń porządkowych wojewodów albo uchwał rad gmin (RLM) została wyznaczona tymi uchwałami lub rozporządzeniami porządkowymi wyznaczającymi aglomeracje, gdzie RLM dla danej aglomeracji została wyliczona jak powyżej lub na podstawie ładunku ścieków.