Olsztyn, 04 września 2020 r.

# Plan działania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2021

Na podstawie art. 14 ust 5, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Regionalny Dyrektor | Wyznaczenie koordynatora ds. dostępności. | Zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) |
| WSI | Podanie do publicznej wiadomości w BIP danych o osobie wyznaczonej do pełnienia funkcji koordynatora ds. dostępności. | 07.09.2020 |
| Koordynator ds. dostępności | Analizę barier i możliwości usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. | 29.10.2020 |
|  | Dokonanie samooceny poprzez analizę stanu użytkowanych obiektów i możliwości dostosowania budynków do zakresu minimalnych wymagań wynikających z ustawy pod względem technicznym i prawnym poprzez:  - zgromadzenie danych w zakresie przeszkód w dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz informacji dotyczących ich usunięcia,  - opracowanie protokołu. | 16.11.2020 |
| WSI | Podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności. | 10.12.2020 |
| 2. | Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej | Koordynator ds. dostępności | szkolenia nt. obsługi i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami i poprawy dostępności, | Bieżąca realizacja |
| Koordynator ds. dostępności | Przeszkolenie wyznaczonej osoby w zakresie podstaw znajomości polskiego języka migowego. | 31.12.2020 |
| Koordynator ds. dostępności | Informowanie o przysługujących osobie ze szczególnymi potrzebami prawach. | Bieżąca realizacja |
| 3 | Zapewnienie minimalnych wymagań (art. 6. Ustawy) | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) | Bieżąca realizacja koordynatora |
| WSI | zapewnienie dostępności cyfrowej określonej w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Umieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej. | Bieżąca realizacja |
| 4. | Zapewnienie dostępności alternatywnej ( art. 7. Ustawy) | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w siedzibie głównej urzędu i jednostkach terenowych. | Bieżąca realizacja |
| WSI,  Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie wsparcia technicznego, w tym:  - aktualizacja informacji i tablic umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.  - zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej | Bieżąca realizacja |
| 5. | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności | Koordynator ds. dostępności | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie dostępności. | Bieżąca realizacja |
| Systematyczna poprawa istniejącej infrastruktury i otoczenia | Bieżąca realizacja |
| 6. | Sporządzenie raportu | Koordynator ds. dostępności | Zatwierdzenie Raportu przez Regionalnego Dyrektora | 19.03.2021 |
| Naczelnik WSI | Podanie treści raportu do publicznej wiadomości w BIP | 31.03.2021 |
| Koordynator ds. dostępności | Przekazanie raportu do Wojewody Warmińsko-Mazurskiemu. | Pierwszy raport sporządzony w terminie do 31.03.2021. Kolejny w terminach przewidzianych w ustawie. |

Sporządził:

Koordynator ds. dostępności

Małgorzata Witak

Zatwierdził:

REGIONALNY DYREKTOR

OCHRONY ŚRODOWISKA

w Olsztynie

Agata Moździerz