**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za I kwartał 2022 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | e-CzasPL- system niezawodnej i wiarygodnej dystrybucji czasu urzędowego na obszarze RP**”** |
| **Wnioskodawca** | Minister Rozwoju, Pracy i Technologii |
| **Beneficjent** | Główny Urząd Miar |
| **Partnerzy** | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Źródło finansowania** | Budżet państwa: część budżetowa - 64  Budżet środków europejskich: Program Operacyjny Polska Cyfrowa II oś priorytetowa E-administracja i otwarty rząd Działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 11 898 429,00 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 11 898 429,00 zł |
| **Okres realizacji**  **projektu** | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01.04.2020  - data zakończenia realizacji projektu: 29.06.2023  - pierwotna data zakończenia realizacji projektu (sprzed zmiany): 31.03.2023  (W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni.) |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Projekt nie wymaga zmian legislacyjnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 61,54 % | 1. 26,14 % 2. 25 % 3. Nie dotyczy | 29,03 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

UWAGA: W ramach realizacji projektu e-CzasPL Główny Urząd Miar zwrócił się do Instytucji Pośredniczącej   
z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy COVID-19 termin zakończenia realizacji projektu został przesunięty o 90 dni. Następstwem uzyskania zgody jest konsekwentne przesuniecie terminów osiągniecia wszystkich kamieni milowych w projekcie o 3 miesiące.

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zakończenie postępowania przetargowego na specjalistyczny sprzęt do generowania i dystrybucji czasu |  | 02-2021 | 03-2021 | Osiągnięty  31.12.2020 opublikowano dokumentację związaną z zamówieniem publicznym na Dostawę infrastruktury specjalistycznej – aktywnego masera wodorowego, atomowych wzorców częstotliwości (zegarów), precyzyjnego przesuwnika częstotliwości, dystrybutorów częstotliwości.  Zamawiający (GUM), działając na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym postępowaniu i w dniu 10.03.2021 r. na portalu zamówieniowym zostały ogłoszone wyniki przetargu nieograniczonego na dostawę infrastruktury specjalistycznej – aktywnego masera wodorowego, atomowych wzorców częstotliwości (zegarów), precyzyjnego przesuwnika częstotliwości, dystrybutorów częstotliwości. Dla każdej z części zamówienia wybrano najkorzystniejsze oferty spełniającą wszystkie wymogi techniczne  i kryteria przetargowe. Umowy z wykonawcami zostały podpisane.  Na dzień dzisiejszy, przedmioty umów zostały odebrane bez zastrzeżeń. |
| Zakończenie procedury wyboru wykonawcy Systemu Dystrybucji Czasu za pomocą kodowanych sygnałów radiowych |  | 04-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  We wrześniu 2020 r. uruchomiono Dialog Techniczny zgodnie z założeniami harmonogramu realizacji projektu. 28 grudnia 2021 r zakończono dialog wraz z opublikowaniem protokołu z dialogu technicznego.  W celu osiągnięcia Kamienia Milowego konieczne jest przeprowadzenie postępowania zamówieniowego i wybór wykonawcy w zakresie:  1. Wykonanie modulatora sygnałów radiowych – podzadanie 4.1 z HRF;  Beneficjent przeprowadził postępowanie zamówieniowe na wybór wykonawcy zamówienia, jednak musiało ono zostać unieważnione z przyczyny niedopełnienia obowiązków formalnych przez oferentów. Zebranie ofert wartościowych pod względem merytorycznym lecz podlegających odrzuceniu wyłącznie pod względem formalnym stanowi o potencjale do prawidłowej realizacji zamówienia w przypadku, gdy wykonawcom zapewni się wystarczający czas do realizacji zadania.  Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w grudniu 2021 r., następnie zostały złożone 3 oferty, z czego wszystkie spełniały warunki przyjęcia do postępowania, a jedna z nich mieściła się w budżecie. Oferta ta została jednak odrzucona, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy Pzp, gdyż Wykonawca w ofercie podał wystarczające i wiarygodne informacje pozwalające uznać jego doświadczenie, lecz w kolejnym etapie nie wykazał prawidłowo, wg warunków przyjętych w postępowaniu, że spełnia warunek udziału w zakresie wiedzy i doświadczenia (tj. nie złożył właściwych dokumentów). Procedura zamówienia publicznego, wraz z oceną dokumentów uzupełniających składanych przez oferentów oraz wliczając zgodne z ustawą terminy na składanie tych dokumentów trwała 3 miesiące. Aktualnie Beneficjent ponownie prowadzi postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zamówienia nr 3, jednak opóźnienie spowodowane koniecznością procedowania poprzedniego zamówienia, unieważniania i ponownego uruchamiania wpływa negatywnie na realizację projektu.  Niezależnie od działań w ramach dialogu, kadra merytoryczna skupia się na przeprowadzaniu ustaleń i procedowaniu szczegółów technicznych uzgodnień z kluczowymi interesariuszami, którzy mają wpływ na uruchomienie usługi. Wśród interesariuszy, z którymi dokonywano ustaleń technicznych należy wymienić w szczególności należy wymienić pracowników i operatorów Radiowego Centrum Nadawczego w Solcu Kujawskim, współpracujących z Polskie Radio S.A. operatorów systemów nadawania dodatkowych sygnałów nakładanych na falę nośną 225 kHz Programu 1 Polskiego Radia, potencjalnych producentów sprzętu który może służyć do odbioru sygnałów czasu, podmioty zainteresowane wykorzystaniem sygnałów czasu w istniejącej infrastrukturze, podmioty centralnej Administracji Publicznej, które wyraziły zainteresowanie udziałem w definiowaniu parametrów technicznych emitowanych kodowanych sygnałów czasu.  PRZYCZYNY OPÓŹNIENIA.  Beneficjent już na samym początku realizacji projektu, tj. w kwietniu 2020 r. zidentyfikował problemy wynikające z wprowadzenia stanu epidemii na niedługo przed podpisaniem Porozumienia o dofinansowanie. Realizacja tak złożonego projektu polegającego na wdrażaniu technologicznych i nietypowych rozwiązań (np. budowa klastra wydajnościowego serwerów NTP, budowa systemu dystrybucji kodowanych sygnałów czasu na falach radiowych długich) ściśle zależy od swobody prowadzenia dialogu technicznego i nieograniczonego dostępu do ekspertów z branży (analiza infrastruktury, testy i badania sprzętu na miejscu itp.). Te działania są niezwykle utrudnione w czasie pandemii, bowiem zdecydowana większość z nich nie jest możliwa do prowadzenia w trybie zdalnym. Należy zauważyć, że projekt rozpoczął się w początkowym, najtrudniejszym okresie pandemii. M.in. z uwagi na wyjątkowy charakter zaistniałych w wyniku pandemii okoliczności eksperci, których zaangażowanie było konieczne do efektywnego prowadzenia dialogów technicznych (tj. np. Eksperta ds. Serwerów NTP, Eksperta ds. Radiowych, Eksperta ds. UX), faktycznie rozpoczęli pracę dopiero w październiku 2020 r. Mając na uwadze, iż projekt e-CzasPL jest projektem, którego główna część zależy od prac koncepcyjnych, badań i analiz sprzętu na miejscu, poprawne zdefiniowanie założeń dot. nabywanej infrastruktury i zamawianych usług (np. programistycznych) było zależne m.in. od dostępu do ekspertów, których zaangażowanie było przewidziane w dokumentacji aplikacyjnej oraz od możliwości swobodnego prowadzenia dialogu technicznego. Stan epidemii uniemożliwiał prowadzenie ww. prac w ramach projektu, czego efektem jest przedmiotowe opóźnienie, niezależne od Beneficjenta.  DZIAŁANIA ZARADCZE  Na dzień złożenia niniejszego dokumentu, w ramach dialogu technicznego zostały zdefiniowane wszystkie wymogi techniczne dotyczące części sprzętowej i software’owej przedmiotu zamówienia. Dokonano też wszystkich koniecznych na tym etapie ustaleń z kluczowymi interesariuszami powiązanymi z uruchamianą usługą. Aktualnie ponawiane jest postępowanie przetargowe.  Prace koncepcyjne, ustalenia w zakresie najbardziej optymalnych technik i technologii dopuszczalnych podczas realizacji zamówienia oraz inne działania, które można uznać za wstępne opracowywanie nowopowstałych systemów, realizowane w tej części projektu w ramach dialogów technicznych oraz w ramach działań podejmowanych przez kadrę projektu poza tymi dialogami, pozwolą na przyśpieszenie prac, które musiałyby być wykonane po wyborze wykonawców zamówień. Dlatego opóźnienie w uruchamianiu zamówień publicznych zaistniałe obecnie, może być częściowo zniwelowane poprzez skrócenie czasu realizacji umów. Dodatkowo przez merytoryczną kadrę projektu uruchomione zostały wdrożenia pilotażowe roboczych „demonstratorów” docelowych usług cyfrowych projektu (usługa PTP i system autentykacji serwerów czasu), o których mowa wcześniej.  Beneficjent w okresie sprawozdawczym dokonał analizy czynników powiązanych z pandemią COVID, powodujących opóźnienie w realizacji tego KM i sporządził pismo do CPPC stanowiące wniosek o przesunięcie terminów kamieni milowych i przesunięcie terminu realizacji projektu, aby umożliwić wykonanie produktów projektu w sposób zgodny z oczekiwaniami. Na dzień złożenia Raportu pismo jest w trakcie oceny. |
| Zakup i instalacja Infrastruktury sieciowo-serwerowej | KPI2 (10)  KPI4 (3)  KPI5 (3)  KPI7 (3,2) | 09-2021 | Nie dotyczy | W realizacji  We wrześniu 2020 r. uruchomiono Dialog Techniczny prowadzony równolegle do dialogu związanego z częścią radiową. W ramach dialogu finalizowany jest szczegółowy opis specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia oraz opracowywane są warunki realizacji zamówienia, które będą ujęte w projekcie umowy. Niezależnie od dialogu technicznego kadra merytoryczna przystąpiła do pilotażowego uruchomienia wersji testowej usługi dystrybucji czasu z wykorzystaniem techniki PTP we współpracy z 2 potencjalnymi użytkownikami usług docelowych. Przeprowadzenie pilotażu pozwoli lepiej technicznie przygotować się do właściwej realizacji usług i pozwoli odpowiednio zabezpieczyć się przed potencjalnymi problemami technicznymi z wykorzystaniem docelowej infrastruktury i oprogramowania.  Przyczyny opóźnienia i działania zaradcze zostały opisane w części dotyczącej kamienia milowego nr 2. |
| Zakończenie testów i końcowy odbiór Systemu Usługi PTP |  | 06-2022 | Nie dotyczy | Planowany |
| Uruchomienie Systemu serwerów NTP jako klastra wydajnościowego |  | 10-2022 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie testów specjalistycznego dodatkowego sprzętu dla procesów związanych z generowaniem skali czasu |  | 02-2023 | Nie dotyczy | Planowany |
| Odbiór wielosystemowej aplikacji na potrzeby synchronizacji urządzeń (bezpłatna, do pobrania przez użytkowników) |  | 04-2023 | Nie dotyczy | Planowany |
| Zakończenie testów wszystkich funkcjonalności usług projektu e-CzasPL, odbiór Portalu Czasu Urzędowego wraz z wielosystemową aplikacją synchronizująca | KPI1 (1)  KPI3 (1)  KPI6 (601) | 04-2023 | Nie dotyczy | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1  Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu  dojrzałości co najmniej 4 - transakcja | szt. | 1 | 04-2023 | 0 |
| KPI2  Przestrzeń dyskowa serwerowni | TB | 10 | 04-2023 | 0 |
| KPI3  Liczba uruchomionych systemów teleinformatycznych w podmiotach  wykonujących zadania publiczne | szt. | 1 | 04-2023 | 0 |
| KPI4  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  nie będących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym | osoby | 3 | 12-2021 | Wskaźnik KPI 4 nie został zrealizowany w terminie, gdyż wymaga to osiągnięcia kamienia milowego "Zakup i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej". W ramach zakupu infrastruktury (oraz pozostałych usług z nią powiązanych) będą zrealizowane szkolenia, a część przewidzianych szkoleń wymaga zdefiniowania przez Wykonawcę szczegółowej architektury systemu. Przyczyny i środki zaradcze związanie z opóźnieniem ww. kamienia milowego zostały opisane wcześniej w tabeli dot. kamieni milowych. |
| KPI5  Liczba pracowników podmiotów wykonujących zadania publiczne  niebędących pracownikami IT, objętych wsparciem szkoleniowym -  mężczyźni | osoby | 3 | 12-2021 | Wskaźnik KPI 5 nie został zrealizowany w terminie, gdyż wymaga to osiągnięcia kamienia milowego "Zakup i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej". W ramach zakupu infrastruktury (oraz pozostałych usług z nią powiązanych) będą zrealizowane szkolenia, a część przewidzianych szkoleń wymaga zdefiniowania przez Wykonawcę szczegółowej architektury systemu. Przyczyny i środki zaradcze związanie z opóźnieniem ww. kamienia milowego zostały opisane wcześniej w tabeli dot. kamieni milowych. |
| KPI6  Liczba załatwionych spraw poprzez udostępnioną on-line usługę  publiczną | szt. | 601 | 06-2024 | 0 (wskaźnik planowany do osiągnięcia w okresie trwałości projektu) |
| KPI7  Moc obliczeniowa serwerowni | teraflops | 3.20 | 04-2023 | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Usługa wiarygodnej i niezawodnej dystrybucji sygnałów czasu urzędowego obowiązującego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i sygnałów polskiej realizacji międzynarodowego uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) oraz monitorowania synchronizacji | 04-2023 | Nie dotyczy |  |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Serwery czasu (6x NTP i 3x PTP) z usługą oprogramowania, konfiguracji i szkoleń użytkowników | 09-2021 | Nie dotyczy | Produkt nie został zrealizowany w terminie, gdyż jego dostarczenie wymaga osiągnięcia kamienia milowego "Zakup i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej". Przyczyny i środki zaradcze związanie z opóźnieniem ww. kamienia milowego zostały opisane wcześniej w tabeli dot. kamieni milowych. |
| Infrastruktura sieciowo serwerowa ( router Firewall, serwery fizyczne wraz z oprogramowaniem) | 01-2022 | Nie dotyczy | Produkt nie został zrealizowany w terminie, gdyż jego dostarczenie wymaga osiągnięcia kamienia milowego "Zakup i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej". Przyczyny i środki zaradcze związanie z opóźnieniem ww. kamienia milowego zostały opisane wcześniej w tabeli dot. kamieni milowych. |
| Kompletny system PTP | 06-2022 | Nie dotyczy |  |
| Specjalistyczny sprzęt dla procesów związanych z generowaniem i  dystrybucją sygnałów czasu - Maser Wodorowy, Zegar Cezowy (2 szt.),  Dystrybutory częstotliwości | 02-2023 | Nie dotyczy |  |
| Wieloplatformowa aplikacja na potrzeby synchronizacji urządzeń (bezpłatna, do pobrania przez użytkowników) | 04-2023 | Nie dotyczy |  |
| Kompletny system dystrybucji czasu za pomocą kodowanych sygnałów  radiowych w paśmie fal długich wraz z opublikowaniem dokumentacji  technicznej parametrów sygnału | 04-2023 | Nie dotyczy |  |
| Portal Czasu Urzędowego wraz z systemem monitorowania przez NTP  synchronizacji do czasu UTC(PL) z uwierzytelnieniem lub bez | 04-2023 | Nie dotyczy |  |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Ryzyko przekroczenia zakładanych kosztów realizacji Projektu wynikające między innymi z nieprawidłowego oszacowania kosztów (w tym kosztów osobowych, usług, urządzeń, czy oprogramowania) | | Średnia | Średnie | 1. W celu minimalizacji ryzyka przekroczenia kosztów u beneficjenta będzie prowadzona stała kontrola pracochłonności wytwarzania oprogramowania. Wpływ tego ryzyka na projekt jest łagodzony poprzez możliwość wykorzystania doświadczenia pracowników Laboratorium oraz wsparcia pracowników administracyjnych GUM, którzy brali udział w sporządzaniu dokumentacji zakupowej odnośnie zamówień publicznych na nietypowy sprzęt, który dotychczas był wykorzystywany w Laboratorium.  Proponowana reakcja: działania zapobiegawcze i korygujące.  2. Faktycznym efektem działań korygujących jest aktualnie brak zagrożenia związanego z niedoszacowaniem kosztów nabywanego sprzętu i usług oraz kosztów osobowych. Kluczowym czynnikiem wpływającym na osiągnięcie tego efektu jest ciągłe korzystanie z doświadczenia kadry Samodzielnego Laboratorium Czasu i Częstotliwości GUM, która zaangażowana jest w powstawanie produktów projektu.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko związane z niewystarczającymi zasobami kadrowymi beneficjenta. | Średnia | Średnie | 1. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent już etapie planowania przyznaje odpowiednie zasoby osobowe do realizacji Projektu. Beneficjent planuje również zaangażowanie zewnętrznych doradców technicznych, którzy będą służyli wsparciem w zakresie niektórych prac. Ponadto planuje zastosowanie metodyki zarządzania, również w zakresie kształtowania zespołu. Proponowana reakcja: akceptacja ryzyka. Aktualnie podjęto działania zarządcze w postaci uruchomienia naborów do Biura Projektu. Obowiązki związane z pełnieniem ww. ról nieobsadzonych przejmują obecni pracownicy administracji GUM.  2. Faktycznym efektem działań jest brak zagrożenia związanego z potencjalnym nieobsadzeniem kluczowych stanowisk w ramach personelu projektu bezpośrednio zaangażowanego w powstawanie produktów projektu.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko braku świadomości potrzeb korzystania z usług dystrybucji czasu świadczonych przez GUM | Średnia | Średnia | 1. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent przewidział budowę w ramach projektu środowiska o wysokiej dostępności („High-Availability”) przez co usługi będą konkurencyjne i atrakcyjne dla użytkowników. Ponadto przewidziano różnorodne działania informacyjnopromocyjne świadczone poprzez różne kanały informacyjne: np. Portal GUM, informacja podawana na falach Polskiego Radia (w związku z usługą radiową), promocja projektu na wszystkich wydarzeniach branżowych i spotkaniach grup technicznych, w których GUM uczestniczy. Wraz wdrożeniem każdej z nowych usług zostanie mediach zaprezentowany materiał informacyjny dot. danej usługi, którego różne poziomy szczegółowość będą dostosowane do grup użytkowników o różnej świadomości tematyki synchronizacji czasu.  Proponowana reakcja: monitorowanie wykorzystania usług oraz zainteresowania nowymi usługami oraz działania zapobiegawcze i korygujące. Aktualnie podjęto działania zarządcze w postaci przygotowania seria wiadomości dedykowanych do zamieszczenia w portalach społecznościowych, przygotowano skróconą broszurę informacyjną o projekcie, a także udostępniono stronę www, na której można znaleźć bardziej szczegółowe informacje o projekcie. Ponadto odnotować można nie mniej niż 5 wystąpień publicznych i artykułów w prasie, w których przedstawiciele GUM informują o projekcie e-CzasPL.  2. Efektem podjętych działań jest brak informacji odnośnie zwiększającego się problemu związanego z brakiem świadomości potrzeb korzystania z usług projektu, natomiast oczekujemy iż podejmowane działania w przyszłości przełożą się na osiągnięcie opisanych w Studium Wykonalności projektu założeń dot. liczby użytkowników.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko utrudnionej dostępności na rynku specjalistycznego sprzętu koniecznego do przeprowadzenia projektu. | Średnia | Średnia | 1. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent prowadzi rozpoznanie rynku (producentów wysokospecjalistycznego sprzętu), oraz zaplanował przygotowywanie specyfikacji technicznych już w pierwszym etapie projektu, tak aby ewentualne opóźnienia nie wpłynęły na możliwość realizacji. Ponadto w skład personelu projektu niezbędnego do realizacji zadań merytorycznych wchodzą osoby z wieloletnim stażem w przedmiotowym obszarze tematycznym, przez co możliwa będzie bieżąca aktualizacja i analiza dostępnych na rynku rozwiązań technicznych i technologicznych, które pozwolą na zakup sprzętu i zamówienie usług spełniających wymagania założone we wniosku projektowym.  Proponowana reakcja: monitorowanie procesu zamówień publicznych, działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualnie podjęto działania zarządcze w postaci bezpośredniego zaangażowana kadry projektu w stały kontakt z producentami i dystrybutorami specjalistycznego sprzętu, a także zgodnie z harmonogramem uruchomiono 2 Dialogi Techniczne w ramach których również rozpoznawane są wszystkie utrudnienia związane z ewentualnym dostępem do technologii koniecznych do wdrożenia w ramach projektu e-CzasPL.  2. Efektem podjętych działań jest wykonanie wielokryterialnych analiz sprzętu związanego z generowaniem skali czasu (atomowych wzorców częstotliwości), których wynik pozwolił na podjęcie najbardziej optymalnej dla osiągnięcia celów projektu decyzji odnośnie definicji szczegółowej nabywanego sprzętu. Spodziewany efekt działań ma prowadzić do możliwości uruchomienia usług spełniających wszystkie wymagania określone w Studium Wykonalnosci.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Ryzyko niskiego poziomu korzystania z uruchomionych usług elektronicznych (usług czasu) przez grupy docelowe. | Duża | Niskie | 1. Utworzenie usług elektronicznych wynika z wymogów prawa oraz istniejącej potrzeby grup będących Klientami administracji miar, dlatego beneficjent nie spodziewa się materializacji ryzyka. W celu minimalizacji ryzyka działania informacyjnopromocyjne w szczególności ukierunkowane będą na potencjalnych Klientów: firmy energetyczne, telekomunikacyjne, banki i instytucje finansowe. Proponowana reakcja: Działania zapobiegawcze i korygujące. Do dnia dzisiejszego podjęto działania promocyjne z wykorzystaniem własnych nakładów i możliwości, jak np. promowanie i informowanie o projekcie podczas wystąpień publicznych, informowanie o projekcie na stronie internetowej Beneficjenta, przygotowanie ulotek informujących o projekcie. Ponadto przygotowywany jest plan promocji i następne działania promocyjne, których realizacja będzie zlecona profesjonalnemu podmiotowi.  2. Faktycznym efektem działań jest uruchomienie współpracy ze specjalistą ds. User Experience, który będzie nawiązywał i utrzymywał kontakt z potencjalnymi użytkownikami oraz badał ich preferencje oraz uruchomiono działania własne w zakresie promocji i procedowany jest pierwszy przetarg na usługi w tym zakresie.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko spotkania się z niechęcią pracowników beneficjenta i jednostek powiązanych w stosunku do korzystania i obsługi usług elektronicznych. | Średnia | Niskie | 1. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent planuje przeprowadzić szkolenia dla osób, które będą pracować w systemie. Szkolenia będą obejmować zarówno kwestie techniczne związane z obsługa sprzętu, jak i merytoryczne.  Proponowana reakcja: działania zapobiegawcze i korygujące. Aktualne działania zarządcze polegają na zaangażowaniu pracowników Beneficjenta w proces definiowania założeń co do nowopowstającego systemu tak, aby każdy zainteresowany był zaangażowany na odpowiednim poziomie, co przełoży się na możliwość stworzenia narzędzia dopasowanego do potrzeb pracowników Beneficjenta.  2. Spodziewanym efektem działań jest dostarczenie produktu, który w znaczącym stopniu spełni oczekiwania pracowników beneficjenta.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko braku dostępu Laboratorium do sieci szkieletowej i niemożność świadczenia usług z użyciem Internetu/ dedykowanych łączy światłowodowych. | Średnia | Niskie | 1. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent Dywersyfikuje dostawców i podpisał umowy o dostawę łącz z wieloma niezależnymi dostawcami. Proponowana reakcja: monitorowanie stanu łącz oraz działania zapobiegawcze i korygujące.  Aktualnie prowadzony jest bieżący monitoring dostawców usług sieci szkieletowej, a także wykonywane są prace techniczne związane z zapewnieniem redundancji w dostępie do sieci szkieletowej dla laboratorium. 2. Oczekiwane efekty działań będą skutkowały osiągnięciem założonego poziomu dostępności do usług wykazanym w Studium Wykonalności. 3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |
| Ryzyko wystąpienia Czynników niezależnych od beneficjenta, lub zależnych pośrednio, wpływających negatywnie na ciągłość świadczonych usług. | Średnia | Niskie | 1. W celu minimalizacji ryzyka beneficjent przewidział szereg działań pozwalających na podniesienie dostępności i zwiększenie odporności systemu dystrybucji czasu na wpływ negatywnych czynników. Przewidywane do wdrożenia technologie pozwalające na realizację usług zostały przemyślane i zaplanowane oraz są wynikiem wielomiesięcznych konsultacji technicznych i wieloletniego doświadczenia pracowników Laboratorium. Ponadto przewidywane jest ciągłe monitorowanie infrastruktury odpowiedzialnej pośrednio (klimatyzacja precyzyjna) i bezpośrednio (zegary, serwery czasu) za świadczenie usług.  Proponowana reakcja: Monitorowanie usług oraz działania zapobiegawcze i korygujące. Aktualnie podejmowane są działania zarządcze polegające na nadzorze procesu monitorowania infrastruktury odpowiedzialnej pośrednio (klimatyzacja precyzyjna) i bezpośrednio (zegary, serwery czasu) za świadczenie usług.  2. Oczekiwane efekty działań będą skutkowały osiągnięciem założonego poziomu dostępności do usług wykazanym w Studium Wykonalności.  3. W stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego nie nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

1. **Dane kontaktowe:**

Maciej Gruszczyński, Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar, [maciej.gruszczynski@gum.gov.pl](mailto:maciej.gruszczynski@gum.gov.pl), 22 581 94 72

Załącznik:

Wzór raportu z wymiarowania systemu informatycznego

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)