- Sprawozdanie z wykonania planu działalności Ministra Finansów za rok 2021

- dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

CZĘŚĆ A: Realizacja najważniejszych celów w roku 2021

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu ) |  |  | Najważniejsze planowane zadania służące realizacji celu ) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego | Terminowe opracowanie projektu ustawy budżetowej na 2022 r., tj. do 30 września 2021 r. (definicja: liczba zrealizowanych zadań cząstkowych w stosunku do łącznej liczby zaplanowanych zadań cząstkowych w procesie opracowywania projektu ustawy budżetowej) | 100% | 100% | Opracowanie planu finansowego państwa na 2022 rok, w tym: - określenie / aktualizacja szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej; - określenie limitów wydatków dla poszczególnych części budżetowych; - prowadzenie i udostępnianie baz danych budżetowych; - koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, (przekazanie projektu budżetu państwa do Rady Dialogu Społecznego); - koordynacja opracowania części tekstowej oraz załączników tabelarycznych wraz z uzasadnieniem do projektu ustawy budżetowej, (przekazanie projektu budżetu państwa do Sejmu RP do 30 września 2021 r.). | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Relacja państwowego długu publicznego do PKB na koniec roku (definicja: relacja państwowego długu publicznego na koniec 2021 r. do rocznego PKB nie wyższa niż 60%) | ≤60% | 44,1% (dane wstępne na 31.03.2022 r., ostateczna wartość zostanie opublikowana w obwieszczeniu Ministra Finansów) | - Opracowanie „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2022-2025”, w tym prognoz długu publicznego wg definicji krajowej oraz UE. - Monitorowanie wielkości długu publicznego: - miesięczne informacje o wysokości zadłużenia SP; - kwartalne informacje o wysokości państwowego długu publicznego; - kwartalne prognozy wykonania relacji państwowego długu publicznego na koniec roku wraz z analizą wrażliwości. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego | Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku (definicja: różnica między wydatkami a dochodami sektora instytucji rządowych i samorządowych w danym roku, obliczana zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA2010)) | ≤6% | 1,8% (wstępna informacja GUS z 01.04.2021 r.) | - Opracowanie strategii konsolidacji finansów publicznych uwzględniającej rekomendacje rady UE i wymogi krajowych reguł fiskalnych. - Opracowanie dokumentu „Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024” zawierającego aktualizację Programu konwergencji określającego wstępną: ścieżkę redukcji deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych, prognozę podstawowych wielkości makroekonomicznych, a także wstępną kwotę wydatków obliczoną zgodnie ze stabilizującą regułą wydatkową. - Monitorowanie relacji deficytu instytucji rządowych i samorządowych do PKB, przygotowanie analiz i prognoz w wymaganych terminach, w tym w ramach prac nad ustawą budżetową na rok 2022, dialog z Komisją Europejską dotyczący oceny wypełniania przez Polskę wymogów Paktu Stabilności i Wzrostu. - Opracowanie dokumentu Założenia projektu budżetu państwa na rok 2022. - Przygotowanie Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw oraz na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. - Opracowanie prognoz wyniku sektora g.g., które stanowią wkład do notyfikacji fiskalnej. - Opracowanie na potrzeby ustawy budżetowej scenariusza makroekonomicznego, w tym prognozy dochodów budżetu państwa z tytułu głównych kategorii podatkowych, kwoty wydatków wynikającej ze stabilizującej reguły wydatkowej i wyniku sektora finansów publicznych i sektora g.g. - Dostarczanie kompleksowych informacji/publikacji w zakresie analiz makroekonomicznych i sektora instytucji rządowych i samorządowych. | 1. Zawieszono opracowanie strategii konsolidacji finansów publicznych uwzględniającej rekomendacje Rady UE i wymogi krajowych reguł fiskalnych. 2-8.Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Aktywny udział Polski w przyjmowaniu budżetu UE na 2022 r. i zarządzaniu zmianami budżetu rocznego UE na 2021 r., w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości środków dla Polski z funduszy UE (definicja: pozytywne saldo rozliczeń RP - UE w 2021 r.) | ≥0 | 11 509 mln EUR | - Uchwalenie projektu budżetu UE na rok 2022 r. w kształcie zgodnym ze stanowiskiem RP. - Prezentowanie stanowisk Polski dot. zarządzania budżetem rocznym UE na posiedzeniach Komitetu Budżetowego Rady, Coreper oraz Rady Ecofin. - Aktywne wpływanie przez MF na kształt systemu środków własnych UE, w celu uwzględnienia interesów Polski. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 1. | Zapewnienie stabilności finansów publicznych z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego | Wykonanie planu kontroli w odniesieniu do podmiotów badających jednostki zainteresowania publicznego (definicja: liczba wykonanych kontroli w odniesieniu do podmiotów badających jednostki zainteresowania publicznego - art. 2 pkt 9 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w stosunku do liczby zaplanowanych kontroli zawartych w planie kontroli na rok 2020/2021) | 100% | 100% | - Cykliczna ocena funkcjonowania systemu wewnętrznej kontroli jakości w firmach audytorskich - Przeprowadzanie kontroli w trybie zdalnym. - Zatrudnienie wystarczającej liczby kontrolerów o odpowiednio wysokich kwalifikacjach i standardach etycznych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 2. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Terminowość opracowania aktów prawnych uszczelniających system podatkowy (definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów oraz przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych) | 100% | 100% | Opracowanie projektów aktów prawnych: - zmiany ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (implementującej pakiet VAT e-commerce); - aktów wykonawczych do ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1553, z późn. zm.). | Opracowano: - ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (ustawa implementująca pakiet e-commerce) Dz.U. 2021 poz. 1163; - rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych Dz. U. z 2021 r. poz. 320. |
|  |  | Opracowanie metodyki szacowania luki w akcyzie (definicja: liczba terminowo zakończonych etapów w projekcie w stosunku do liczby etapów zaplanowanych) | 100% | 80% | - Opracowanie podręcznika dotyczącego techniki szacowania luki akcyzowej - Opracowanie raportu zawierającego rekomendacje w zakresie monitorowania poziomu luki akcyzowej. - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie technik wykorzystywanych do szacowania luki akcyzowej. | 1. Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. 2. Odstąpiono od opracowania oddzielnego raportu zawierającego rekomendacje w zakresie monitorowania poziomu luki akcyzowej. Rekomendacje zostały zawarte w innych raportach będących produktami projektu. 3. Zmieniono formułę szkolenia - zamiast warsztatów dostarczony został wideo instruktaż . |
| 2. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Kontrole podatków pozytywne (definicja: liczba kontroli (celno-skarbowych i podatkowych) dotyczących podatków z ustaleniami powyżej 3.000 zł w stosunku do ogólnej liczby kontroli (celno-skarbowych i podatkowych) dotyczących podatków zakończonych w okresie rozliczeniowym) | 83% | 91,5% | - Zwiększenie skuteczności typowania podmiotów do kontroli. - Zwiększenie wykorzystania narzędzi informatycznych w realizacji kontroli. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Uruchomienie mobilnej aplikacji służącej weryfikacji paragonów z kas rejestrujących (definicja: liczba zrealizowanych zadań w związku z uruchomieniem aplikacji w stosunku do liczby zadań zaplanowanych w danym okresie sprawozdawczym) | 100% | 100% | 1. Opracowanie założeń biznesowych aplikacji. 2. Wybór wykonawcy. 3. Produkcja (development). 4. Dystrybucja i promocja aplikacji. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 2. | Uszczelnienie systemu podatkowego | Kontrola mobilna - nowoczesne i efektywne zarządzanie kontrolą mobilną (definicja: liczba zrealizowanych zadań w związku z uruchomieniem kontroli mobilnej w stosunku do liczby zadań zaplanowanych w danym okresie sprawozdawczym) | 100% | 100% | 1. Wytworzenie mechanizmów obsługi kontroli mobilnej. 2. Wytworzenie mobilnej aplikacji dla zespołu kontrolnego. 3. Uruchomienie pulpitu dyspozytora. 4. Integracja z systemami operacyjnymi. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Decyzje dyrektora IAS i naczelnika UCS uchylone prawomocnie przez WSA (definicja: liczba decyzji dyrektora IAS i naczelnika UCS uchylonych prawomocnie przez WSA w stosunku do łącznej liczby decyzji wydanych przez dyrektora IAS i naczelnika UCS) | ≤18% | 7,8% | - Opracowywanie i wysyłanie podległym organom podatkowym licznych pism wyjaśnień/ wytycznych/ zaleceń/ informacji o orzeczeniach sądowych, stanowiących odpowiedzi na zgłaszane przez te organy bądź dostrzeżone przez organ nadzoru problemy. - Przesyłanie pracownikom informacji o istotnych orzeczeniach sądów administracyjnych, TK, TSUE. - Zgłaszanie Szefowi KAS zagadnień problematycznych, rozbieżności w orzecznictwie sądowym oraz dostrzeżonych luk prawnych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 3. | Uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców (Klientocentryczność) | Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne (definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do podpisu Ministra Finansów w przypadku rozporządzeń oraz przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych) | 100% | 83% | Opracowanie projektów aktów prawnych: - zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzającej preferencje podatkowe dedykowane do: - przedsiębiorców zatrudniających innowacyjnych pracowników, inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne, ponoszących wydatki na robotyzację, prowadzących działalność badawczo-rozwojową, - podatników osiedlających się w Polsce i zmieniających tzw. „rezydencję podatkową”, - rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika; - rozporządzenia w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy; - wdrożenie Dyrektywy Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego (przekształcenie); - wdrożenie Dyrektywy Rady (UE) 2020/1151 z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniającej dyrektywę 92/83/EWG w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych; - wdrożenie Dyrektywy Rady (UE) 2019/2235 z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE; - zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w zakresie dalszych działań SLIM VAT); - zmiany przepisów rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020 poz. 1325, ze zm.). | Opracowano: - ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2105; - rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika Dz.U. 2021 poz. 841; - rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy Dz.U. 2021 poz. 1150; -  6) ustawę z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. poz. 2427; - ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo bankowe Dz.U. 2021 poz. 1626; - prace nad zmianą przepisów rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020 poz. 1325, ze zm.) zostały wstrzymane na etapie uzgodnień wewnętrznych. |
|  |  | Wdrożenie nowych i zmodernizowanych e-usług publicznych w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego, odprawy celnej i granicznej, obsługi akcyzowej dla klientów KAS (definicja: liczba wdrożonych nowych i zmodernizowanych e-usług publicznych w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego, odprawy celnej i granicznej, obsługi akcyzowej dla klientów KAS w ramach realizacji Programu Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) | ≥10 | 10 | 1. Wdrożenie nowej e-usługi - Rozliczanie procedur specjalnych. 2. Wdrożenie e-usług publicznych o podniesionym poziomie dojrzałości: - Awizacja; - Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC; - Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą; - Cyfrowa granica; - e-Decyzje; - e-Dokumenty. 3. Wdrożenie e-usług w obszarze cyfrowej obsługi akcyzowej: - Banderole Akcyzowe; - Przemieszczanie Wyrobów Akcyzowych; - Wparcie Rejestracji Samochodów Osobowych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 3. | Uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców (Klientocentryczność) | Wdrożenie Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA (definicja: liczba terminowo zrealizowanych działań w ramach Systemu EUREKA w stosunku do liczby działań zaplanowanych) | 100% | 100% | Wdrożenie Systemu Informacji Celno-Skarbowej EUREKA: 1) przeprowadzenie testów Systemu EUREKA; 2) przeprowadzenie szkoleń użytkowników Systemu EUREKA; 3) migracja danych do Systemu EUREKA. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Elektronizacja ewidencji firm audytorskich (definicja: liczba zrealizowanych zadań w związku z uruchomieniem aplikacji w stosunku do liczby zadań zaplanowanych w danym okresie sprawozdawczym) | 100% | 100% | - Rozwój elektronicznej obsługi firm audytorskich w przedmiocie rejestracji oraz przekazywania informacji i sprawozdań. - Rozpowszechnianie funkcjonalności systemu wśród firm audytorskich. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |

CZĘŚĆ B: Realizacja celów priorytetowych wynikających z budżetu państwa w układzie zadaniowym w roku 2021

((w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie. Nie należy wymieniać celów uprzednio wskazanych w części A))

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu1) |  |  | Podzadania budżetowe służące realizacji celu) | Podjęte podzadania budżetowe służące realizacji celu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Zapewnienie dochodów dla budżetu państwa z tytułu podatków i należności niepodatkowych pobieranych przez organy KAS Cel zadania 4.1.W | Wskaźnik realizacji wpływów (w %) | ≥ 100 | 101,85 (dane wstępne) | - Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa. - Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa. - Zwalczanie przestępczości ekonomicznej. | - Pobór podatków, ceł i niepodatkowych należności budżetu państwa. - Kontrola celno-skarbowa oraz kontrola podatkowa. - Zwalczanie przestępczości ekonomicznej. |
| 2. | Budowanie przyjaznej Administracji Skarbowej Cel zadania 4.1.W | Czas trwania postępowań podatkowych wszczętych na wniosek podatnika (w dniach) | <24 | 23 |  |  |
| 3. | Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych Cel zadania 4.1.W | Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.) | ≤ 34 | 34,4 |  |  |

CZĘŚĆ C: Realizacja innych celów w roku 2021

(w tej części sprawozdania należy wymienić cele wskazane w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie)A lub B)

| Lp. | Cel | Mierniki określające stopień realizacji celu1) |  |  | Najważniejsze zadania służące realizacji celu2) | Najważniejsze podjęte zadania służące realizacji celu ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nazwa | Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie | Osiągnięta wartość na koniec roku, którego dotyczy sprawozdanie |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Budowa przewag konkurencyjnych polskiego sektora finansowego | Terminowość opracowania aktów prawnych (definicja: liczba projektów aktów prawnych terminowo przedłożonych do akceptacji Ministra Finansów przed przekazaniem projektu ustawy na Radę Ministrów w stosunku do liczby projektów wymienionych) | 100% | 75% | - Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (implementacja IFD). - Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (implementacja ESAs). - Ustawa o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych (w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego (OIPE). - Zmiana ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (w zakresie obrotu bezgotówkowego). | Opracowano: - ustawę z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2140); - ustawę z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 355); - z uwagi na dodatkowe postulaty instytucji finansowych wymagające szczegółowej analizy i uzgodnień oraz konsultacji społecznych, proces legislacyjny przedłużył się. W listopadzie 2021 r. projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Spraw Europejskich i jest przygotowywany do przekazania do Stałego Komitetu Rady Ministrów; - ustawę z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2105. |
| 2. | Wzmocnienie potencjału analitycznego | Terminowość rozwoju narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje (definicja: liczba terminowo zakończonych zadań/etapów w ramach rozwoju narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje) | 10 | 9 | - Rozwój mikro i makroekonomicznych narzędzi oraz modeli: - rozwój strukturalnego modelu ekonometrycznego eMPF, - rozbudowa modelu równowagi ogólnej CGE – PAGE, - rozwój istniejących oraz budowa nowych modułów modelu mikrosymulacyjnego SONDA (emerytury, renty,) - rozbudowa modeli symulacyjno-prognostycznych w obszarze zbiorów danych (konsumpcja, działalność gospodarcza) - Rozwój środowiska analitycznego APOD (Analizy Podatkowe) oraz aplikacji wspierających: - aktualizacja danych w środowisku APOD w obszarach (PIT, CIT, VAT, ZUS i inne), - Prace rozwojowe środowiska APOD w zakresie warstwy integracyjnej i modelu danych, - Rozwój aplikacji wspierających dla celów przetwarzania i udostępniania danych, informacji oraz wyników analiz (Baza Wiedzy, MyTS, EMMS), - Rozwój środowiska APOD w zakresie pozyskania/budowy nowych zbiorów danych (konsumpcja, działalność gospodarcza) - Utrzymanie i rozwój mechanizmu raportowania danych makroekonomicznych oraz porównawczych sytuacji makrofiskalnej Polski na tle innych państw w formie dashboardów. - Rozwój narzędzia analitycznego na podstawie danych z informacji o cenach transferowych (TPR). | Zaplanowane zadania zostały w większości zrealizowane. Zawieszono realizację rozbudowy modelu równowagi ogólnej CGE – PAGE. |
| 3. | Skuteczne zaangażowanie MF na forum UE i organizacji międzynarodowych | Prowadzenie działań lobbujących w celu uzyskania przez Polskę członkostwa w Financial Action Task Force (FATF) (definicja: liczba wkładów do dyskusji na temat członkostwa PL w FATF przygotowanych w związku ze spotkaniami zaplanowanym z państwami członkowskimi FATF) | ≥10 | 10 | - Inicjowanie rozmów na poziomie właściwych organów polskich z przedstawicielami państw członkowskich FATF. - Udział w posiedzeniach FATF i jego grup roboczych (w ramach delegacji Komitetu MONEYVAL). | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Terminowa realizacja działań Ministerstwa Finansów w obszarze zielonego wzrostu (Green Growth) ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetyczno-klimatycznej (definicja: liczba działań Ministerstwa Finansów w obszarze zielonego wzrostu (Green Growth) zrealizowanych w terminie w stosunku do liczby działań zaplanowanych w Zielonym Planie MF) | ≥80% | 100% | Terminowa realizacja projektu: Stworzenie koncepcji działań Ministerstwa Finansów na lata 2021-2024 z horyzontem do roku 2030 w obszarze zielonego wzrostu (Green Growth) ze szczególnym uwzględnieniem polityki energetyczno-klimatycznej (Zielony Plan MF) oraz działań przewidzianych w Zielonym Planie MF w roku 2021. | Zaplanowane zadanie zostało zrealizowane. |
|  |  | Aktywne prezentowanie stanowiska Polski przez Kierownictwo MF na forum Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno-Finansowego UE, EWG+ oraz na forum międzynarodowych instytucji finansowych (definicja: liczba posiedzeń: Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno-Finansowego, EWG, międzynarodowych instytucji finansowych, na których przedstawiciel Kierownictwa MF zaprezentował stanowisko Polski w stosunku do liczby posiedzeń, na których odbyła się dyskusja) | ≥80% | 93% | - Przygotowanie instrukcji odzwierciedlających cele MF na posiedzenia Rady ECOFIN, Eurogrupy w formacie rozszerzonym, Komitetu Ekonomiczno Finansowego oraz EWG+ do zaprezentowania przez przedstawicieli Kierownictwa MF. - Przygotowanie instrukcji dla przedstawicieli MF oraz przedstawicieli Polski w międzynarodowych instytucjach finansowych odzwierciedlających cele MF do zaprezentowania na forum tych instytucji. - Aktywne wsparcie dla realizacji polskich interesów na forum organizacji międzynarodowych (OECD, WTO, ONZ, Rady Europy, OBWE i innych). - Organizacja lub koordynacja udziału przedstawiciela Kierownictwa MF w spotkaniach międzyrządowych i z partnerami zagranicznymi. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 4. | Poszerzenie wiedzy u obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków oraz kształtowanie pożądanych postaw społecznych w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych | Organizacja platform dialogu (definicja: liczba zorganizowanych/ współorganizowanych platform dialogu /spotkań oraz liczba platform dialogu z udziałem merytorycznym) | ≥6 | 13 | - Prowadzenie dialogu z interesariuszami Resortu Finansów (Forum Cen Transferowych). - Udział merytoryczny w konferencjach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu rewizji finansowej / sprawozdawczości finansowej / poprawności ksiąg rachunkowych. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Organizacja działań (akcje, kampanie) o charakterze promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży (definicja: liczba zrealizowanych działań /akcji, kampanii/ o charakterze promocyjnym i edukacyjnym dla dorosłych, uczniów i młodzieży) | ≥5 | 5 | - Przygotowywanie strategii i opracowywanie założeń w obszarze edukacji i promocji w zakresie działalności resortu finansów. - Realizacja akcji, kampanii lub działań, których celem jest informowanie o nowych przepisach i uprawnieniach oraz obowiązkach z nimi związanych w celu ułatwienia podatnikom wypełniania zobowiązań podatkowych. - Realizacja akcji i działań edukacyjnych w celu kształtowania właściwych postaw i zachowań oraz podnoszenie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej dla dorosłych, młodzieży i dzieci. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
|  |  | Realizacja wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w terminie krótszym niż ustawowy (definicja: liczba interpretacji wydanych 30 dni lub więcej przed terminem ustawowym w stosunku do liczby ogółem wydanych interpretacji w danym okresie sprawozdawczym) | ≥55% | 51% | - Bieżące monitorowanie terminowości wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego. - Stały monitoring czasochłonności poszczególnych etapów procesu wydawania interpretacji. - Badanie efektywności wykorzystania zasobów kadrowych w tym badanie obciążenia pracą w poszczególnych komórkach. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |
| 5. | Wywiązywanie się ze zobowiązań Skarbu Państwa w stosunku do obywateli | Wskaźnik zaspokojonych roszczeń (definicja: liczba wniosków przeznaczonych do realizacji wypłat w stosunku do liczby wniosków, które zostały przekazane do MF) | 100% | 100% | - Wypłata odszkodowań wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. - Wypłata odszkodowań przyznanych na podstawie art. 10 ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. - Realizacja porozumień zawieranych przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotacji celowych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych na dofinansowanie zaspokajania przez te jednostki roszczeń byłych właścicieli mienia przejętego przez Skarb Państwa, w szczególności przez wydanie rzeczy lub wypłatę świadczeń wynikających z prawomocnych wyroków i ugód sądowych oraz ostatecznych decyzji administracyjnych wydanych w związku z nacjonalizacją mienia. | Zaplanowane zadania zostały zrealizowane. |

CZĘŚĆ D: Informacja dotycząca realizacji celów objętych planem działalności na rok 2021

(należy krótko opisać najważniejsze przyczyny, które wpłynęły na niezrealizowanie celów, wystąpienie istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcie innych niż planowane zadań służących realizacji celów)

Ad. część A:

Cel 1: Zapewnienie stabilności finansów publicznych z uwzględnieniem ograniczeń zawartych w przepisach prawa krajowego i unijnego Miernik: Relacja deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB na koniec roku

Informacja: Zawieszono opracowanie strategii konsolidacji finansów publicznych uwzględniającej rekomendacje Rady UE i wymogi krajowych reguł fiskalnych, zgodnie z rekomendacjami Rady UE i zaleceniami Komisji Europejskiej.

Cel 2: Uszczelnienie systemu podatkowego Miernik: Opracowanie metodyki szacowania luki w akcyzie

Informacja: Zaplanowane zadania zostały zrealizowane z końcem lutego 2022 r, z modyfikacjami odnośnie kształtu lub formuły. Opóźnienia w realizacji zadań związane były z zastrzeżeniami dotyczącymi jakości dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę zewnętrznego oraz koniecznością dokonania przez niego modyfikacji.

Cel 3: Uproszczenie otoczenia prawnego i stworzenie ułatwień dla obywateli i przedsiębiorców (Klientocentryczność) Miernik: Terminowość opracowania aktów prawnych upraszczających otoczenie prawne

Informacja: Prace nad zmianą przepisów rozdziału 11a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. 2020 poz. 1325, ze zm.) zostały wstrzymane na etapie uzgodnień wewnętrznych.

Ad. część B

Cel 3: Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej i usunięcie barier biurokratycznych Cel zadania 4.1.W) Miernik: Czas obsługi zgłoszenia celnego wyliczany w imporcie oraz eksporcie (w min.)

Informacja: Czas obsługi zgłoszenia nieznacznie przekroczył założoną wartość. W 2021 r. znacznie wzrosło obciążenie pracą w oddziałach celnych. Zwiększyła się ilość obsługiwanych komunikatów w związku z Brexitem i wdrożeniem pakietu e-commerce VAT. Dodatkowym czynnikiem były niedobory kadrowe związane z przejściem wielu funkcjonariuszy na emeryturę.

Ad. część C

Cel 1: Budowa przewag konkurencyjnych polskiego sektora finansowego Miernik: Terminowość opracowania aktów prawnych

Informacja: Z uwagi na dodatkowe postulaty instytucji finansowych wymagające szczegółowej analizy i uzgodnień oraz konsultacji społecznych, proces legislacyjny ustawy o ogólnoeuropejskich indywidualnych produktach emerytalnych przedłużył się. W listopadzie 2021 r. projekt ustawy został przyjęty przez Komitet Spraw Europejskich i jest przygotowywany do przekazania do Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Cel 2: Wzmocnienie potencjału analitycznego Miernik: Terminowość rozwoju narzędzi analitycznych i modeli wspierających decyzje

Informacja: Zawieszono realizację rozbudowy modelu równowagi ogólnej CGE – PAGE w 2021 r. ze względu na braki kadrowe i wdrażanie nowych pracowników. Zmieniono nazwę modelu mikrosymulacyjnego z SONDA na POLSIM.

Cel 4: Poszerzenie wiedzy u obywateli i przedsiębiorców w zakresie finansów i podatków oraz kształtowanie pożądanych postaw społecznych w zakresie wypełniania obowiązków podatkowych Miernik: Realizacja wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w terminie krótszym niż ustawowy

Informacja: Wyliczona wartość odnosi się do terminu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, wynikającego z art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 ze zm.). Na podstawie art. 31g ust 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) trzymiesięczny termin został przedłużony do 6 miesięcy. Krajowa Informacja Skarbowa pomimo pandemii starała się wydawać interpretacje indywidualne w terminie 30 dni lub więcej przed upływem terminu obowiązującego przed pandemią. Przyjmując wydłużony termin, wynikający ze zmian ustawowych związanych z pandemią, miernik zostałby wykonany. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na stopień realizacji miernika w 2021 roku była znacznie większa liczba złożonych wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej w stosunku do roku poprzedniego.

…………………………………                          									……….….…………………………………..

data	      									podpis Ministra

) Należy podać co najmniej jeden miernik. W przypadku gdy cel jest ujęty w budżecie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać przypisane celowi mierniki wskazane w tym dokumencie.

) Należy wpisać zadania służące realizacji celu wymienione w kolumnie 5 w poszczególnych częściach planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie.

) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.

4) Należy wskazać wszystkie podzadania budżetowe służące realizacji poszczególnych celów wymienionych w kolumnie 2.

) W przypadku gdy wskazany cel był ujęty w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy sprawozdanie, należy podać wszystkie podjęte podzadania budżetowe służące realizacji tego celu.