*Komendant Powiatowy*

 *Państwowej Straży Pożarnej*

 *W Sejnach*

 *st. bryg. mgr inż. Artur Przeborowski* Sejny, dnia 25.03.2024 r

Zatwierdzam

PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W KOMENDZIE POWIATOWEJ PSP W SEJNACH

Na podstawie art. 14, w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz Wytycznych w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej ustala się plan działania na rzecz
poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności | Realizujący zadania wynikające z art. 6 Ustawy | Sposób realizacji | Termin |
| 1 | Wyznaczenie koordynatora do spraw dostępności oraz dokonanie diagnozy obiektu KP PSP w Sejnach w zakresie dostępności  | Koordynator  | Analiza na podstawie samooceny | lipiec 2020 r. |
| 2 | Sporządzenie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:1) architektonicznej2) cyfrowej3) Informacyjno-komunikacyjnej | Koordynator | Sporządzenie analizy stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z uwzględnieniem możliwości spełnienia wymagań minimalnych lub ewentualnie alternatywnych | lipiec 2020 r. |
| 3 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | koordynator | Przedstawienie do zatwierdzenia Komendantowi Powiatowemu PSP w Sejnach | 31 marzec 2021 r. |
| 4 | zamieszczenie deklaracji dostępności na stronie internetowej | Administrator strony internetowej | Publikacja deklaracji dostępności na stronie internetowej | 31 marzec 2021 r. |
| 5 | sporządzenie planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności | koordynator | Przedstawienie do zatwierdzenia komendantowi powiatowemu PSP w Sejnach | wrzesień 2021 r. |
| 6 | Działania w zakresie poprawy zapewnienia dostępności | koordynator, oraz wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy | Wykonanie ewentualnych działań mających na celu spełnienie wymagań minimalnych lub ewentualnie alternatywnych | w miarę możliwości organizacyjno-finansowych |
| 7 | wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności:1) architektonicznej2) cyfrowej3) Informacyjno-komunikacyjnej | koordynator, oraz wszyscy funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy | wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w przypadku zgłoszenia takiej osoby | realizacja w całym okresie działania |
| 8 | Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | koordynator | Publikacja raportu dostępności na stronie internetowej | W terminach przewidzianych w art. 11 Ustawy |
| 9 | aktualizacja deklaracji dostępności na stronie internetowej | Administrator strony internetowej,Koordynator | Publikacja aktualizacji deklaracji dostępności na stronie internetowej | W terminach przewidzianych w pkt. 4.5. Wytycznych**1)** |
| 10 | Szkolenie „Współpraca na rzecz dostępności-szkolenie dla koordynatorów” – Poziom zaawansowany- Białystok | Koordynator | Szkolenie stacjonarne koordynatora KP PSP w Sejnach | 26-28 czerwiec 2023 r. |
| 11 | Warsztaty szkoleniowe funkcjonariuszy KP PSP w Sejnach w Środowiskowym Domu Samopomocy w Sejnach dotyczące komunikacji osób ze szczególnymi potrzebami | Nie dotyczy | Warsztaty praktyczne z opiekunami i wychowankami Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach | sierpień 2023 r. |
| 12 | Wdrożenie Wytycznych**1)**w KP PSP w Sejnach | Administrator strony internetowej,Koordynator | Analiza zapewnienia dostępności w KP PSP w Sejnach z Wytycznymi**1)** | sierpień 2023 r.  |
| 13 | Sporządzenie wniosków i żądań dotyczących zapewnienia dostępności na stronie internetowej KP PSP w Sejnach | Administrator strony internetowej,Koordynator | Udostępnienie na stronie internetowej KP PSP w Sejnach wniosków i żądań dotyczących zapewnienia dostępności  | listopad 2023 r. |
| 14 | Udział funkcjonariuszy w szkoleniu e-learningowym"Komunikacja z osobami niepełnosprawnymi podczas działań ratowniczych", organizowanym przez Akademie Pożarniczą | Nie dotyczy | Samokształcenie funkcjonariuszy KP PSP w Sejnach w aspekcie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami | grudzień 2023 r. |
| 15 | Zapewnienie dostępu alternatywnego oraz takiej organizacji podmiotu, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób. | Koordynator | Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby przy przemieszczaniu się po Komendzie Powiatowej PSP w Sejnach. Wsparcie i asekuracja osób ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco |
| 16 | Monitorowanie działalności w zakresie dostępności oraz informowanie o konieczności wprowadzenia usprawnień i realizacji dodatkowych działań | Koordynator | Przyjmowanie uwag i propozycji pracowników KP PSP w Sejnach. Przekazywanie propozycji działań mających na celu usuwanie barier utrudniającym osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp do KP PSP w Sejnach oraz zapobieganie ich powstaniu | Na bieżąco |
| 17 | Pozyskiwanie funduszy i wdrażanie usprawnień w obiekcie KP PSP w Sejnach osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator | Dostosowywanie obiektu KP PSP w Sejnach zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami | Na bieżąco |

Sporządził:

kpt. Henryk Hołdyński

Koordynator do spraw dostępności w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach

1. Wytyczne w zakresie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebamiw jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej. Warszawa, 22.08.2023 r.