**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raport**

# **z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za III kwartał 2021 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej) |
| **Wnioskodawca** | Minister Cyfryzacji |
| **Beneficjent** | Kancelaria Prezesa Rady Ministrów |
| **Partnerzy** | Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Zdrowia |
| **Źródło finansowania** | Fundusz Szerokopasmowy |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | 80 539 730,64 zł |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | n/d |
| **Okres realizacji**  **projektu** | Data rozpoczęcia realizacji projektu: 01-05-2020  Data zakończenia realizacji projektu[[1]](#footnote-2): 31-12-2021 (30-06-2021) |

## **Otoczenie prawne**

W ramach realizacji projektu nie przewidziano wprowadzania zmian prawnych.

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków**  **wydatkowanych** | **Wartość środków**  **zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| **82%** | 1. 98,50% | 1.98,50% |

### **Postęp rzeczowy**

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki**  **projektu[[2]](#footnote-3)** | **Planowany termin**  **osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia**  **milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uruchomienie infolinii dla GIS | n/d | 05-2020 | 05-2020 | Osiągnięty |
| Założenia biznesowe i wizja projektu | n/d | 05-2020 | 05-2020 | Osiągnięty |
| Zakończone wywiady i badania potrzeb z użytkownikami końcowymi systemu SEPIS | n/d | 06-2020 | 06-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 1) | n/d | 09-2020 | 09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany kontrakt API | n/d | 09-2020 | 09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane środowisko testowe | n/d | 09-2020 | 09-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu I | n/d | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane środowisko produkcyjne | n/d | 10-2020 | 10-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 2) | n/d | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane cykliczne raporty - EXCEL PIVOT | n/d | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowane cykliczne raporty - POWER BI | n/d | 11-2020 | 11-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony proces zakupu oraz dostarczenia sprzętu komputerowego i smartfonów do stacji sanitarno-epidemiologicznych (faza 3) | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Fiszka KRMC | n/d | 12-2020 | 01-2021 | **Osiągnięty**  *Przyczyny:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM, przesyłanymi do końca grudnia 2020 r. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się w styczniu. |
| Przygotowany DIP | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan projektu | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan etapu I | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony etap I projektu | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany raport końcowy etapu I | n/d | 12-2020 | 01-2021 | **Osiągnięty**  *Przyczyny:* Pierwotna wersja dokumentu wymagała naniesienia poprawek zgodnie z uwagami od poszczególnych Departamentów KPRM. Przekazanie finalnej wersji dokumentu do KRMC odbyło się z 11-dniowym opóźnieniem. |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu I | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan etapu II | n/d | 12-2020 | 12-2020 | Osiągnięty |
| Zakończony etap II projektu | n/d | 03-2021 | 03-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowany raport końcowy etapu II | n/d | 04-2021 | 04-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu II | n/d | 03-2021 | 03-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan etapu III | n/d | 03-2021 | 03-2021 | Osiągnięty |
| Zakończony etap III projektu | n/d | 07-2021 | 07-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowany raport końcowy etapu III | n/d | 08-2021 | 08-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu III | n/d | 07-2021 | 07-2021 | Osiągnięty |
| Przygotowany plan etapu IV | n/d | 07-2021 | 07-2021 | Osiągnięty |
| Zakończony etap IV projektu | n/d | 12-2021 | n/d | Planowany |
| Przygotowany raport końcowy etapu IV | n/d | 12-2021 | n/d | Planowany |
| Przygotowane materiały szkoleniowe funkcjonalności etapu IV | n/d | 12-2021 | n/d | Planowany |
| Zakończony projekt | n/d | 12-2021 | n/d | Planowany |
| Zamknięcie projektu | n/d | 12-2021 | n/d | Planowany |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany**  **termin**  **osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku**  **realizacji projektu**  **(narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI1: Liczba systemów do obsługi wszystkich obszarów PIS | Szt. | 1 | 30-06-2021 | 0 (istnieje wiele systemów) |
| KPI2: Liczba systemów dających możliwość monitorowania zmian w historii klienta | Szt. | 1 | 30-06-2021 | 1 |
| KPI3: Procent spraw zgłoszonych kanałem centralnym (infolinia, formularz WWW) | Procent | 90% | 30-06-2021 | 0 |
| KPI4: Średni czas obsługi jednego zgłoszenia w systemie SEPIS | Godz. | 24h | 30-06-2021 | 4 h  (średnia wartość dla okresu: 01.07-30.09) |
| KPI5: Procent automatycznie założonych kwarantann w sytuacji epidemii | Procent | 20% | 30-06-2021 | 0% |
| KPI6: Liczba użytkowników systemu | Osoby | 6000 | 30-06-2021 | 13 100 |
| KPI7: Istnienie SLA dla kontaktu | Szt. | 1 | 30-06-2021 | 1 (zdefiniowano czasy reakcji dla zgłoszenia od obywateli) |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C**

| **Nazwa** | **Planowana data**  **wdrożenia** | **Rzeczywista data**  **wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| E-usługa dla Obywateli "Zgłoszenie dla Sanepidu" (A2C) | 11-2020 | 10-2020 | n/d |
| E-usługa dla Lekarzy „Zgłoszenie NOP" (A2A) | 01-2021 | 01-2021 | n/d |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby**

| **Nazwa** | **Planowana data**  **wdrożenia** | **Rzeczywista data**  **wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| n/d | n/d | n/d | n/d |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| **Nazwa produktu** | **Planowana data**  **wdrożenia** | **Rzeczywista data**  **wdrożenia** | **Komplementarność**  **względem produktów**  **innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| Rejestr zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego | 09-2020 | 25-09-2020 | 1. EWP  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie  2. SRP – System Rejestrów Państwowych  **Korzystanie**  *Status*: Specyfikowanie wymagań  3. ZWSI RON – Zintegrowany Wieloszczeblowy System Informatyczny Resortu Obrony Narodowej  **Korzystanie**  *Status*: Specyfikowanie wymagań  4. KSIZ – Krajowy System Identyfikacji i Zaufania  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi formularza 'Zgłoszenie' | 09-2020 | 25-09-2020 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status:* Wdrażanie |
| Funkcja "Dodaj osobę" | 10-2020 | 06-11-2020 | n/d |
| Funkcja obsługi formularza typu 'Kwarantanna' | 11-2020 | 23-10-2020 | 1. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie  2. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie  3. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie  4. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Mechanizm automatycznego nakładania kwarantanny | 11-2020 | 06-11-2020 | 1. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie  2. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja "Sprawdź osobę" po numerze PESEL lub nr telefonu | 11-2020 | 06-11-2020 | 1. P1  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi roli pracownika stacji wirtualnej | 11-2020 | 20-11-2020 | n/d |
| Możliwość edycji i uzupełniania wywiadów epidemiologicznych w SEPIS | 11-2020 | 27-11-2020 | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zakup sprzętu komputerowego | 12-2020 | 03-12-2020 | n/d |
| Rejestr przypadków dodatnich z EWP w SEPIS | 12-2020 | 11-12-2020 | 1. EWP  **Korzystanie**  *Status*: Wdrażanie |
| Mechanizm automatycznej rejestracji zakończonych wywiadów w EpiBaza (SRWE) | 12-2020 | 18-12-2020 | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Zmigrowane serwisy GIS do Portalu RP | 12-2020 | n/d | 1. Portal RP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Rejestr zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych | 01-2021 | 26-01-2021 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie |
| Rejestracja i obsługa karty zgłoszenia NOP (Niepożądane Odczyny Poszczepienne) | 01-2021 | 26-01-2021 | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Aktualizacja danych w systemie EWP | 01-2021 | 26-03-2021 | 1. EWP  **Wspieranie**  *Status*: Wdrażanie |
| Funkcja obsługi formularza ‘Kwarantanna’ dedykowanego dla Instytucji | 01-2021 | 31-03-2021 | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status*: Wdrażanie |
| System SEPIS rozbudowany o obszar pozostałych chorób zakaźnych | 03-2021 | n/d | 1. EpiBaza  **Wspieranie**  *Status*: Analizowanie |
| Rejestr zgłoszeń - obszar Bezpieczeństwa Żywności | 08-2021 | n/d | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status: Analizowanie* |
| Rejestr zakładów, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej | 08-2021 | n/d | 1. Portal RP  **Uzupełnianie się**  *Status: Analizowanie* |
| Funkcja umożliwiająca rejestrowanie w systemie SEPIS chorób zakaźnych innych niż COVID19 | 12-2021 | n/d | 1. P1  **Uzupełnianie się**  *Status: Analizowanie* |
| Przygotowane materiały szkoleniowe | 12-2021 | n/d | n/d |
| Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników | 12-2021 | n/d | n/d |
| Przygotowane materiały informacyjno - promocyjne | 12-2021 | n/d | n/d |

1. **Ryzyka**

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarządzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamiczne zmiany w obszarze epidemiologicznym, spowodowane epidemią COVID-19, które będą miały wpływ na przebieg i harmonogram projektu | Duża | Wysokie | 1. A) Praca zespołu w metodyce zwinnej, umożliwiającej łatwe adaptowanie się do zmian.  B) Precyzyjne określanie zakresu zadań przypisanych do poszczególnych członków zespołu.  2. Dostosowanie przebiegu realizowanych prac projektowych do sytuacji w otoczeniu.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Krótki czas realizacji poszczególnych kamieni milowych | Duża | Wysokie | 1. A) Uwzględnienie w harmonogramie dodatkowego czasu na realizację poszczególnych kamieni milowych.  B) Usprawnienie organizacji pracy i przepływu informacji między członkami zespołu.  2. Odpowiednie rozłożenie mocy przerobowej, pozwalającej zrealizować wszystkie zadania w planowanym czasie.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |
| Brak ciągłości zleceń na członków zespołu zatrudnionych w ramach umowy BL | Duża | Średnie | 1. Ryzyko zamknięte |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Nieprzewidywalna sytuacja epidemiologiczna | Duża | Wysokie | 1. Bieżący monitoring sytuacji epidemiologicznej i dostosowywanie rozwiązań w systemie do stanu aktualnego.  2. Możliwość sprawnego podejmowania decyzji dot. realizacji poszczególnych zadań projektowych.  3. Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu. |

1. **Wymiarowanie systemu informatycznego**

n/d

1. **Dane kontaktowe:**

Michał Przymusiński

Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Usług

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

[Michal.Przymusinski@mc.gov.pl](mailto:Michal.Przymusinski@mc.gov.pl)

1. W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany) [↑](#footnote-ref-2)
2. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-3)