## Arkusz1
Tabela główna Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG - maj 2015
AGLOMERACJE - DANE PODSTAWOWE | [6 empty] | SIECI KANALIZACYJNE | [8 empty] | OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW | [11 empty] | FINANSOWANIE |  |  |  | Wykazywane przez aglomerację terminy osiągnięcia efektów ekologicznych |  |  | Blok informacyjny dotyczący inwestycji planowanych po 2015 r. | SIECI KANALIZACYJNE | [6 empty] | OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW |  |  |  |  | FINANSOWANIE
I_d aglomeracji | Nazwa aglomeracji | Woj. | Nr obowiązującego rozporządzenia/uchwały ustanawiającego aglomerację | RLM rzeczywiste | grupa rlm | Priorytet | długość sieci kanalizacyjnej ogółem (sanitarnej i ogólnospławnej) w aglomeracji [km] | % RLM korzystających z systemu kan. stan koniec 2014 r. | Budowa sieci kanalizacyjnej w 2015 r. |  |  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w 2015 r. |  | Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja w zakresie sieci kanalizacyjnych w 2015 r. | Termin zakończenia obecnie prowadzonych inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych | I_d oczyszczalni ścieków | Nazwa oczyszczalni | Rodzaj istniejącej oczyszczalni | Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni [RLM] | Wypełnienie przez oczyszczalnię wymaganych standardów oczyszczania | Sucha masa osadów powstających na oczyszczalni w 2015 r. [Mg s.m./rok] | Rodzaj planowanej inwestycji | Dodatkowa inwestycja 5.2 | Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji | wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji w RLM | Nazwa projektu w ramach którego realizowana jest inwestycja w zakresie oczyszczalni ścieków | Termin zakończenia inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków | Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji w roku 2015 [tys. Zł] | [7 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej po 2015 r. |  |  | Modernizacja sieci kanalizacyjnej po 2015 r. |  | Nazwy projektów w ramach których realizowane będą inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnych | Termin zakończenia planowanych inwestycji w zakresie sieci kanalizacyjnych | Rodzaj planowanej inwestycji | Rodzaj oczyszczalni po zrealizowaniu inwestycji | wydajność oczyszczalni po realizacji inwestycji w RLM | Nazwa projektu w ramach którego realizowana będzie inwestycja w zakresie oczyszczalni ścieków | Termin zakończenia inwestycji w zakresie oczyszczalni ścieków | Nakłady inwestycyjne niezbędne do realizacji inwestycji po 2015 r. [tys. zł]
[9 empty] | długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy ogółem [km] | niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej [tys. zł] | przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci | długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji w 2015 r. [km] | niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej w 2015 r. [tys.zł] | [14 empty] | na sieci kanalizacyjne | na zagospodarowanie osadu | na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem | ogółem | przez aglomerację | w zakresie oczyszczania ścieków | w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni |  | długość sieci kanalizacyjnej planowanej do budowy ogółem [km] | niezbędne nakłady inwestycyjne na budowę sieci kanalizacyjnej [tys. zł] | przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy skorzystają z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci | długość sieci kanalizacyjnej planowanej do modernizacji [km] | niezbędne nakłady inwestycyjne na modernizację sieci kanalizacyjnej [tys. Zł] | [7 empty] | na sieci kanalizacyjne | na zagospodarowanie osadu | na oczyszczalnię ścieków wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem | ogółem
[52 empty] | wskaźnik sieci <90 rok 2016 | wskaźnik sieci <90 lata po 2016 | liczba aglomeracji | liczba oczyszczalni
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |  | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
PLDO001 | Wrocław | DO | Nr 8 z dnia 23.06.2006r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 137 poz. 2099, z 2008 r. Nr 23 poz. 379 | 1043943 | BC | I | 1265.5 | 96.1422 | 123.9 | 113658.3 | 18635 | 4.5 | 15000 | Gmina Wrocław: 1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej we Wrocławiu etap III,IV,V,VI Gmina Kobierzyce: 1. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej kam 200, PVC DN 200 mm w dz. 8/5, 10//11, 10/12, AM-13 oraz w ul.Kutrzeby (dz. nr 2, AM-14) w miejsc. Wrocław, obręb Ołtaszyn; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tyńcu Małym, ul.Pod Lasem, Budowa odcinka połączeniowego sieci kanalizacyjnej w miejsc. Bielany Wrocławskie, ul. Jaśminowa Gmina Miękinia: 1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław - w części gminy Miękinia | Gmina Wrocław: 2015 Gmina Kobierzyce: 2016 Gmina Miękinia: 30.06.2015 |  | 2 | [10 empty] | 128658.3 | 0 | 0 | 128658.3 | 2015 | 2015 | I |  | 104.8 | 143942 | 12837 | 40 | 56000 | Gmina Wrocław: 1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wrocławia, w tym na osiedlach Jerzmanowo, Jarnołtów, Nowe Żerniki, Strachowice 2. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w obszarze miasta Wrocławia 3. Docelowy układ doprowadzania ścieków sanitarnych do WOŚ Gmina Kobierzyce: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w wybranych miejsc. gm. Kobierzyce Gmina Miękinia: 1. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Wrocław - w części gminy Miękinia Gmina Siechnice: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żerniki Wrocławskie- etap IV Gmina Wisznia Mała: 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Psary-Wrocław (Widawa) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ETAP IC) 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała (ETAP IA) 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary, gmina Wisznia Mała (ETAP IB) 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Krzyżanowice, gmina Wisznia Mała (ETAP II) 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Szymanów gmina Wisznia Mała (ETAP III) | Gmina Wrocław: 2022 Gmina Kobierzyce: 2019 Gmina Miękinia: 30.06.2020 Gmina Siechnice: 2020 Gmina Wisznia Mała: 2022 | 5.2 | PUB1 | 1050000 | 1. Modernizacja bloków biologicznych w celu poprawy skuteczności usuwania biogenów 2. Modernizacja systemu sterowania oczyszczalnią 3. Modernizacja komory wlotowej oczyszczalni 4. Zbiornik retencyjny stabilizujący przepływy | 2022 | 199942 | 85000 | 284942 | 484884 |  |  | 1
PLDO001 |  | DO |  |  | BC | I | [9 empty] | PLDO011 | Wrocławska Oczyszczalnia Ścieków | PUB1 | 1050000 | 1 | 11217.9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | MO | PUB1 | 1050000 | 1. Modernizacja zagęszczaczy grawitacyjnych 2. Modernizacja systemu napełniania i opróżniania laguny osadowej 3. Spalarnia osadów ściekowych | 2022 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO001 |  | DO |  |  | BC | I | [9 empty] | PLDO012 | Pola Irygowane Osobowice | non B | 255000 | 0 | 0 | L | 1 |  | 0 |  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO002 | Wałbrzych | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871, Nr 197 poz. 2903, z 2007 r. Nr 250 poz. 2832 | 144617 | 0 | PP | 340.8 | 94.6839 | 6.1 | 11871.9 | 1073 | 0.7 | 640 |  |  | PLDO0020 | CIERNIE | PUB1 | 200000 | 1 | 1800 |  |  | PUB1 |  |  |  | 12511.9 |  | 0 | 12511.9 |  |  |  |  | 22.6667 | 22643.4585 | 2040 | 11.7 | 28800 |  | 2020 | MO | PUB1 | 200000 | Modernizacjaoczyszczalni scieków w zakresie gosdpodarki osadowej oraz zdolności ochrony odbiornika przed zanieczyszczeniem w okresie mokrej pogody (zrzutami z przelewów burzowych) | 2020 | 51443.4585 |  | 30000 | 81443.4585 |  | 1 | 1 | 1
PLDO003 | Lubin | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871 | 77128 | 1 | III | 170.6 | 99.9741 | 0.191 | 105 | 20 | 0.01 | 125 | Budowa sieci kanalizacji tłocznej wraz z przepompownią przy ul. Górniczej | 10.2015 | PLDO0030 | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Lubina | PUB2 | 116666 | 1 | 1200 | [6 empty] | 230 | 0 | 0 | 230 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 350 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta i Łokietka | 2016 | [5 empty] | 350 | 0 | 0 | 350 |  |  | 1 | 1
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.53 | 700 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skłodowskiej- Curie (fabryka domów) | XII.2015 | [12 empty] | 700 |  | 0 | 700 | [7 empty] | 0.4652 | 310 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza | 2016
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.031 | 30 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei 2 i Chocianowskiej 16 | VI.2015 | [12 empty] | 30 |  | 0 | 30 | [7 empty] | 0.39 | 420 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do powilonów handlowych przy ul. Drzymały w Lubinie | 2016
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.05 | 130 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leszczynowej 2 | XI.2015 | [12 empty] | 130 |  | 0 | 130 | [7 empty] | 0.724 | 550 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Reja, Prusa i Odrodzenia | 2016
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.059 | 120 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jesionowej dz. nr 395 i 1070/11 | VII.2015 | [12 empty] | 120 |  | 0 | 120 | [7 empty] | 1.69 | 5000 | Wykonanie kolektora sanitarnego D1200 do oczyszczalni ściekóww Lubinie I etap | 2016
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.34 | 220 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Księcia Ludwika I | II.2015 | [12 empty] | 220 |  | 0 | 220 | [7 empty] | 0.53 | 350 | Modernizacja bezwykopowa sieci kanalizacji sanitarnej | 2017
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.37 | 390 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cedyńskiej i Skłodowskiej- Curie | VI.2015 | [12 empty] | 390 |  | 0 | 390 | [7 empty] | 1.7 | 5000 | Wykonanie kolektora sanitarnego D1200 do oczyszczalni ściekóww Lubinie II etap | 2017
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.1 | 70 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Armii Krajowej 31A-33A | VIII.2015 | [12 empty] | 70 |  | 0 | 70
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.358 | 350 | Modernizacja bezwykopowa odcinka sieci w ul. Sportowej i Orlej | VI.2015 | [12 empty] | 350 |  | 0 | 350
PLDO003 |  | DO | [9 empty] | 0.11 | 71 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla obiektów sportowych przy ul. Kolejowej | IV.2015 | [12 empty] | 71 |  | 0 | 71
PLDO003 |  | DO | [11 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Krzeczynie Wielkim | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLDO004 | Jelenia Góra | DO | Uchwała nr VII/68/15 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dn. 26 lutego 2015 r. | 107638 | 0 | III | 280.7 | 98.6557 | 14.3 | 19580.8 | 1417 | 0 | 0 | "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" oraz inwestycje pozaprojektowe PWiK WODNIK Sp. z o.o.; Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Komarnie; Budowa sieci sanitarnej i wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi | 2015 | PLDO0040 | Jelenia Góra | PUB2 | 90000 | 1 | 2055.23 | RM |  | PUB1 | 112500 | "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra" | 2015 | 19580.8 | 0 | 17077.3 | 36658.1 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 31.9 | "Optymalizacja systemów gospodarki wodno- ściekowej Jeleniej Góry" | 2020 | M | PUB1 | 112500 | "Optymalizacja systemów gospodarki wodno- ściekowej Jeleniej Góry" | 2020 | 31.9 |  | 25000 | 25031.9 |  |  | 1 | 1
PLDO005 | Głogów | DO | Nr XLIII/712/09 z dn. 23.07.2009 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 147 poz. 2857 | 82512 | 1 | IV | 213.58 | 93.7403 | 1.1889 | 801.6391 | 107 | 0.17 | 150 | „Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami Henryka Głogowskiego, a Bolesława Śmiałego w Głogowie” Rozbudowa istniejacej sieci wg projektów osób prywatnych | 2015 | PLDO0050 | Głogów | PUB2 | 150500 | 1 | 1700 | M |  | PUB1 | 100000 | „Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie części ściekowej” | 2015 | 951.6391 |  | 255 | 1206.6391 |  | 2015 |  |  | 19.9 | 16576.1163 | 1791 |  |  | "Budowa sieci sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków sanitarnych na os. Krzepów, Nosocice w Głogowie"; "Budowa sieci kanalziacji saniatranej dla miejscowsci Borek -Zabornia", "Budowa sieci kanalziacji saniatranej dla miejscowsci Przedmoscie i Bytnik"; Rozbudowa istniejacej sieci wg projektów osób prywatnych. | 2016-2022 | [5 empty] | 16576.1163 |  |  | 16576.1163 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO006 | Bielawa | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 32251 | 1 | I | 77.3 | 95.3273 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO0060 | BIELAWA | PUB2 | 45900 | 1 | 435 | MO |  |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskliego - etap I | 2015 | 0 |  | 5900 | 5900 | 2015 |  | 2015 |  | 1.3333 | 2281.7869 | 120 | 1.8 | 3500 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II, Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Piława Dolna | 2023 |  |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II | 2023 | 5781.7869 |  | 2000 | 7781.7869 |  | 1 | 1 | 1
PLDO006 |  | DO |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLDO0061 | Piława Dolna | B | 349 | 1 | 0.1 |  | 1 | B | 349 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | B | 349 | Rozbudowa i modernizacja biologicznej oczyszczalni Piława Dolna | 2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO007 | Świdnica | DO | Nr 14 z dn. 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 | 101843 | 0 | PP | 197.7 | 85.9293 | 3.1778 | 1264.3016 | 286 | 0.6 | 445 | 1. Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Bystrzycka / Westerplatte w Świdnicy – Etap I”. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wzdłuż sięgacza ul. Leśnej w Świdnicy: 3. Uzbrojenia w sieć kanalizacji sanitarnej sięgacza ul. Towarowej w Świdnicy 4. Modernizacja kanalizacji sanitarnej przy ul. Kliczkowskiej w Świdnicy 5. Kanalizowanie gminy- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kątki wraz z przesyłem 6. Kanalizowanie gminy- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłłączami w miejscowości Wirki | 1. 30.06.2015 2. 15.09.2015 3. 31.12.2015 4. 31.12.2015 5.30.06.2015 6. 30.09.2016 | PLDO0070 | ŚPWiK w Świdnicy Sp. z o.o. | PUB2 | 112500 | 1 | 1200 | [6 empty] | 1709.3016 | 0 | 0 | 1709.3016 |  |  |  |  | 20.0778 | 27636.7208 | 1807 | 7.5 | 15175 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Świdnicy 2. Modernizacja głównych kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z betonu w Świdnicy. 3.Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Kliczkowska w Świdnicy 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Świdnicy 5. Przebudowa kanalilzacji ogólnospławnej na rozdzielcza w ul. Środkowej w Świdnicy 6. Modernizacja kolektora ogólnospławnego w ul. Wrocławskiej i ul. Komunalnej w Świdnicy 7. renowacja ze względu na awaryjność alternatywnie wykup urządzeń na współfinansowanie zadań Urzędu Miejskiego (w tym ul.Kliczkowska) 8.Wymiana rurociągu tłocznego z przepompowni ścieków ul. Komunalna w Świdnicy 9. Kanalizowanie gminy- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wirki 10. Kanalizowanie gminy - przesył Wiry -Wirki 11. Kanalizowanie gminy- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Wiry 12. Kanalizowanie gminy- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Mysłaków 13. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Komorowie | 1. 2017 2. 2019 3. 2015 4. 2018 5. 2018 6. 2019 7. 2019 8. 2018 9. 2016 10.2017 11. 2018 12. 2020 13.2017 | [5 empty] | 42811.7208 | 0 | 0 | 42811.7208 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO008 | Kłodzko | DO | uchwała nr III/38/14 Dz. Urz. Woj. Dol. z 16 stycznia 2015 r. poz. 184 | 33684 | 1 | III | 59.5 | 98.9787 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka" | 2015 | PLDO0080 | OŚ Kłodzko | PUB2 | 62500 | 1 | 171 |  |  | PUB2 | 62500 | ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka" | 2015 | 36.9 | 245.385 | 509.22 | 546.12 |  |  |  |  | 2.635 | 1.75 | 319 | 0.75 | 420 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka | 2020 |  | PUB2 | 62500 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Kłodzka | 2020 | 421.75 | 5000 | 9250 | 9671.75 |  |  | 1 | 1
PLDO009 | Legnica | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 138797 | 0 | IV | 265.9 | 97.1736 | 9.8111 | 5464.5086 | 883 | 0.2 | 956.5 | Legnica-Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Aglomeracji Legnica , Krotoszyce- zadanie własne, Ruja- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej na terenie miejscowości Komorniki, gmina Ruja” | 2015 | PLDO0900 | Legnica | PUB1 | 165000 | 1 | 1600 | MO |  | PUB1 | 165000 | Legnica-Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Aglomeracji Legnica | 2015 | 6421.0086 | 0 | 14221.08 | 20642.0886 |  | I | 2015 |  | 28.8 | 16637 | 3040 | 6 | 5000 | Uporzadkowanie gospodarki wodno -sciekowej w Aglomeracji Legnica etap II G.Ruja-budowa sieci kan. sanitarnej na terenie wsi: a) Lasowice, b) Wągrodno i Brennie, c) Polanka i Strzałkowice, d) Janowice i Usza | 2020 | RM | PUB1 | 2750 | 1.Optymalizacja Oczyszczalni Ścieków 2. Modernizacja części mechanicznej Oczyszczalni Ścieków - zgodnie z opracowanym PT 3.Modernizacja części Biologicznej. 4. Modernizacja części osadowej G. Ruja-Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; RPO | 2020 | 21637 | 150 | 25350 | 46987 | 1 |  | 1 | 1
PLDO010 | Bolesławiec | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 56368 | 1 | III | 382.3 | 97.5376 | 0.3 | 175 | 28 | 0 | 0 | realizacja zadań wynika z wieloletniegoplanu budowy i modernizacji urządzeń wod-kan | 2016 | PLDO0100 | Oczyszczalnia Ścieków w Bolesławcu | PUB1 | 90000 | 1 | 600 | [6 empty] | 175 | 0 | 0 | 175 |  |  |  |  | 15.1 | 6330.9 | 1360 | 0 | 0 | realizacja zadań wynika z wieloletniegoplanu budowy i modernizacji urządzeń wod-kan | 2018 | [5 empty] | 6330.9 | 0 | 0 | 6330.9 |  |  | 1 | 1
PLDO012 | Lubań | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632, z 2007 r. Nr 58 poz. 617 | 22051 | 1 | III |  | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO0120 | Lubań | PUB2 | 40083 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO013 | Strzegom | DO | Nr 4 z 04.08.2005 r. Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 151, poz. 2968 oraz z 2007r. Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 148, poz. 1901, z 2008 r. Dz.Urz.Woj.Dol. Nr 108, poz. 1252 | 32632 | 1 | III | 127.5 | 98.4126 | 0.2 | 82.3812 | 18 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gocząłkowie ul. Osiedle | Zakończenie inwestycji z kolumny 31-koniec 2015 r. | PLDO0130 | Strzegom | PUB2 | 48000 | 1 | 500 | [6 empty] | 82.3812 |  | 0 | 82.3812 |  |  |  |  | 5.5556 | 2173.913 | 500 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych,usługowych i produkcyjnych w aglomeracji Strzegom (poszczególne zadania wymienione w kolumnie UWAGI) | 2020 | [5 empty] | 2173.913 | 0 | 0 | 2173.913 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO014 | Zgorzelec | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 39297 | 1 | PP | 107.1 | 84.9098 | 1.5 | 210 | 176 | 0.2 | 202.9 | Europejski Fundusz na rzecz Obszarów Wiejskich (Gmina Wiejska) | 20.05.2015 | PLDO0140 | Zakład Oczyszczania Ścieków i Zagospodarowania Osadów w Jęrzychowicach | PUB2 | 62000 | 1 | 700 | [6 empty] | 412.9 |  | 0 | 412.9 |  |  |  |  | 23.4333 | 16819.7771 | 2109 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2020 | [5 empty] | 16819.7771 | 0 | 0 | 16819.7771 |  | 1 | 1 | 1
PLDO015 | Oleśnica | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871 | 38856 | 1 | III | 86.1 | 98.8007 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 400 | zadanie włąsne gminy | 20.06.2016 | PLDO0150 | Oleśnica | PUB2 | 67388 | 1 | 550 | MO |  | PUB2 | 67388 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dąbrowskiego oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnicy | 30.06.2015 | 400 |  | 3076.56 | 3476.56 |  |  | 2015 |  | 1.5 | 2000 | 200 |  |  | zadania włąsne gminy | 2017 | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000 | 1 |  | 1 | 1
PLDO016 | Dzierżoniów | DO | Nr XL/649/09 z dn. 30.04.2009 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 107 poz. 2191 | 44749 | 1 | IV | 89 | 94.782 | 0 | 0 | 0 | 2.06 | 2578.53 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I | 2015 | PLDO0160 | DZIERŻONIÓW | PUB2 | 37500 | 1 | 555 |  |  |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I | 2015 | 2578.53 |  | 2260 | 4838.53 | 2015 | oczyszczalnia scieków w chwili obecnej społnia wymagania | 2015 |  | 10.9 | 7300 | 1799 | 1.2 | 1502.05 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II | 2023 | R | PUB2 | 45375 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap II | 2023 | 8802.05 |  | 2200 | 11002.05 |  |  | 1 | 1
PLDO017 | Oława | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 34987 | 1 | III | 104.7 | 93.4233 | 7.1 | 2482.3 | 1222 |  |  | Miasto Oława: Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Oławie. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem, w gminie Oława |  | PLDO0170 | Oława | PUB2 | 55000 | 1 | 400 | [6 empty] | 2482.3 |  | 0 | 2482.3 |  |  | 31.12.2015 |  | 6.7778 | 4844.8303 | 610 |  |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława. Etap III. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowiści Godzikowice, Ścinawa, Ścinawa Polska wraz z remontem i budową chodników oraz odwodnieniem, w gminie Oława | 2020 | [5 empty] | 4844.8303 |  |  | 4844.8303 |  | 1 | 1 | 1
PLDO018 | Nowa Ruda | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 44797 | 1 | PP | 166.9 | 72.5964 | 6 | 4000 | 725 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jugów - etap II | 31.12.2015 | PLDO018 | Międzygminna Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej | PUB2 | 24400 | 1 | 500 | MO |  | PUB2 | 24400 | przygotowanie dokumentacji projektowej Międzygminnej oczyszczalni ścieków w Ścinawce Dolnej oraz kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda | 06.2015 | 4000 | 201 | 201 | 4201 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |  | 48.9778 | 41935.9673 | 4408 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Ludwikowice Kłodzkie gmina Nowa Ruda na ulicach: Wąskiej, Nadrzecznej, Głównej, Wiejskiej i Ludwikowskiej; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Orkana; 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Zagórze; 4. Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Tłumaczowie; 5. Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Sr.i Ścinawce G. etap III; 6. Kanały rozdzielcze kanalizacji sanitarnej w Ścinawce Sr.i Ścinawce G. etap IV; 7. Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap V,VI,VII i VIII; 8. Budowa kanalizacji sanitarnej w Radkowie etap IX i X; 9. Przygotowanie dokumentacji projektowej Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda; 10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w mijscowości Ludwikowice Kłodzkie; 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wolibórz | 2021 | MO | PUB2 | 24400 | Przygotowanie dokumentacji projektowej Międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w Ścinawce Dolnej oraz kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Nowa Ruda | 30.12.2016 | 41935.9673 | 6000 | 6000 | 47935.9673 |  | 1 | 1 | 1
PLDO019 | Jawor | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 36367 | 1 | III | 146.6 | 98.6334 | 1.0333 | 166.9773 | 93 | 0.6 | 373 |  | 30.04.2015 | PLDO0190 | Małuszów | PUB2 | 13860 | 1 | [7 empty] | 539.9773 |  | 0 | 539.9773 |  |  | 2020 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 4500 |  | 2020 | RM |  |  |  | 2020 | 4500 |  | 14000 | 18500 | 1 |  | 1 | 1
PLDO020 | Polkowice | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 27267 | 1 | III | 103.1 | 99.813 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 590 | - Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej fi 400 wraz z renowacją komory rozdzielczej ścieków przy ul. Ogrodowej/Młyńskiej dł.25,1 mb w Polkowicach. - Renowacja kanalizacji sanitarnej odcinek od skrzyżowania ul. Ogrodowej z ul. Młyńską do ronda "Niezapominajki" fi 400dł. 700 mb w Polkowicach. | 2015 | PLDO0200 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Polkowicach | PUB2 | 33000 | 1 | 820 | [6 empty] | 590 | 0 | 0 | 590 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 2500 | Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle Dąbrowskiego w Polkowicach | 2020 |  | PUB2 |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLDO021 | Ząbkowice Śląskie | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632, z 2007 r. Nr 58 poz. 617, z 2008 r. Nr 291 poz. 3188 | 20126 | 1 | IV | 46 | 90.8228 | 0 | 0 | [5 empty] | PLDO0210 | Ząbkowice Śl. | PUB2 | 28400 | 1 | 300 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.2222 | 6408.6558 | 1100 | 0.5 | 75 |  | 2020 | [5 empty] | 6483.6558 |  |  | 6483.6558 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO022 | Kąty Wrocławskie | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 14563 | 2 | PP | 133.3 | 87.3721 | 1.4778 | 1895.7556 | 133 | 0.9 | 900 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Baranowice-Bliż - dokończenie budowy, Budowa kanalizacji sanitarnej w Romnowie, Budowa kanalizacji w Kątach Wrocławskich - za torami. Modernizacja kanalizacji w Rynku w Kątach Wrocławskich. | 31.12.2015 | PLDO0220 | Wszemiłowice-Jurczyce | non PUB2 | 14800 | 1 | 289.4 | RM |  | PUB2 | 24500 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap I | 30.09.2015 | 2795.7556 |  | 10756 | 13551.7556 | 30.09.2016 | 30.09.2016 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Kątów Wrocławskich | 31.12.2020 | RM | PUB2 | 34200 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jurczycach - etap II | 2025 | 0 |  | 3500 | 3500 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO023 | Kowary | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871 | 11840 | 2 | PP | 42.2 | 89.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0230 | oczyszczalnia ścieków Kowary | PUB1 | 33300 | 1 | 292 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO024 | Ziębice | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 17672 | 1 | PP | 48.7 | 72.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.3667 | 9855.0785 | 1023 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Ziębice | 2021 | [5 empty] | 9855.0785 | 0 | 0 | 9855.0785 |  | 1 | 1
PLDO024 |  | DO |  |  | 1 | PP | [9 empty] | PLDO0241 | Ziębice | PUB2 | 27500 | 1 | 293 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO024 |  | DO |  |  | 1 | PP | [9 empty] | PLDO0242 | Henryków | PUB2 | 2719 | 1 | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO025 | Boguszów - Gorce | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 19451 | 1 | PP | 68.6 | 72.2842 | 1.5333 | 1468.8056 | 138 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie. Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK. | 2015-2016 | PLDO0250 | Gorce | PUB2 | 25000 | 1 | 0.4 | MO |  | PUB2 | 25000 | Budowa zadaszenia nad składowiskiem osadów odwodnionych SKO-OŚ Boguszów-Gorce | 2015-2016 | 1468.8056 | 808.7 | 808.7 | 2277.5056 |  |  |  |  | 19.8222 | 14783.7978 | 1784 | 6 | 2500 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie i Czarnym Borze. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Czarnym Borze. Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie WZWiK. | 2017-2020 | [5 empty] | 17283.7978 | 0 | 0 | 17283.7978 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO026 | Złotoryja | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 27149 | 1 | PP | 142.7 | 90.9168 | 0.3 | 219 | 36 | 0 | 0 |  | 2015 | PLDO0260 | Złotoryja | non PUB2 | 96720 | 0 | 400 | M |  | PUB2 | 25000 | Modernizacja oczyszczalni i pompowni ścieków w Złotoryi | 2018 | 219 | 0 | 599 | 818 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 4 | 2920 | 480 | 5 | 2500 |  | 2020 | M | PUB2 | 25000 | Modernizacja oczyszczalni i pompowni ścieków w Złotoryi | 2018 | 5420 | 987.5 | 24999.5 | 30419.5 |  |  | 1 | 1
PLDO027 | Góra | DO | uchwała nr LV/2125/14 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 4776 | 15453 | 1 | III | 50.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0270 | oczyszczalnia Góra | PUB2 | 5100 | 1 | 210 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | osiągnięty | I | 2016 |  | 0 | 0 | [5 empty] | MO | PUB2 | 30266 | Modernizacja stacji odwadniania i higienizacji | 2016 | 0 |  | 2500 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLDO028 | Trzebnica | DO | Uchwała nr L/1776/14 Sejmiku Województwa z dnia 29 maja 2014 r | 14785 | 2 | III | 38.2 | 95.8201 | 2.8 | 1100 | 319 | 0 | 0 | Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica | 31.03.2015 | PLDO0280 | Trzebnica | non PUB2 | 25400 | 1 | 640 | MO |  | PUB2 | 25400 |  |  | 1100 |  | 600 | 1700 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2.4 | 2790 | 299 | 0 | 0 | Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - Etap II | 2022 | M | PUB2 | 25400 | Uregulowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Trzebnica - Etap II | 2022 | 2790 |  | 2500 | 5290 |  |  | 1 | 1
PLDO029 | Brzeg Dolny | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 61180 | 1 | I | 99.2 | 99.3789 | 0.88889 | 866.6667 | 80 | 1.5 | 150 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzegu Dolnym - etap I oś. Warzyń | 2015 | PLDO0290 | Z.CH.ROKITA | non B | 60800 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1016.6667 |  | 0 | 1016.6667 |  |  |  |  | 3.3333 | 1333.3333 | 300 | 18 | 6000 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Brzegu Dolnym | 2020 | BN | B | 16500 | POIiŚ | 2020 | 7333.3333 |  | 28000 | 35333.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO030 | Kamienna Góra | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871, Nr 197 poz. 2903, z 2007 r. Nr 250 poz. 2832 | 26348 | 1 | III | 55.7 | 97.0586 | 1.275 | 1149.6 | 478 | 0.542 | 595.7 | Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Kmaiennej Górze | 31.12.2015 | PLDO0300 | Kamienna Góra | PUB2 | 63333 | 1 | 3 | [6 empty] | 1745.3 | 0 | 0 | 1745.3 | 31.12.2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Kamiennej Górze | 2020 | MO | PUB2 | 63333 | Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej w Kamiennej Górze | 2020 | 0 | 0 | 3650 | 3650 |  | 1 | 1 | 1
PLDO031 | Bolków | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 8350 | 3 | IV | 58 | 73.2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | "Wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla projektowanego osiedla budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w rejonie ul. Tęczowej w Bokowie" | II kwartał 2015 | PLDO0310 | Wolbromek | B | 31200 | 1 | 207 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | I | I |  | 24.8 | 29728.7 | 2237 | 1 | 1530 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Rochowice 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchosławice 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sady Dolne i Sady Górne 4. Rozdział i modernizacja sieci na terenie miasta Bolków | 1. 2017 2. 2019 3. 2020 4. 2020 | [5 empty] | 31258.7 | 0 | 0 | 31258.7 | 1 |  | 1 | 1
PLDO032 | Chojnów | DO | Nr XXI/488/12 z dn. 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln z 2012 r. poz. 1645 | 24137 | 1 | PP | 46.5 | 72.6685 | 2.4556 | 1710.7899 | 221 | 1.1 | 390 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice | 1. Wg. Umowy 02.06.2015 kanalizacja ciśnieniowa z Zamienic do Goliszowa, 2. 70 % inwestycji zakończone do końca 2015 r. sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice | PL DO 032 | Oczyszczalnia ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów | PUB2 | 44333 | 1 | 550 | MO |  | PUB2 | 25333 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie, dla Aglomeracji Chojnów | 2017 | 2100.7899 | 0 | 155.5 | 2256.2899 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 26.5 | 18745.9807 | 2385 | 3 | 1200 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Zamienice. 2. Brak nazw projektów na resztę zadań | 2025 | MO | PUB2 | 25333 | modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie, dla Aglomeracji Chojnów | 2017 | 19945.9807 | 500 | 7000 | 26945.9807 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO033 | Bogatynia | DO | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 20996 | 1 | PP | 54.3 | 79.9438 | 0.3 | 200 | 36 | 0 | 0 | Leśna Bogatynia | Na etapie dokumentacyjnym - 12.2015 | PLDO0330 | Bogatynia | PUB2 | 33569 | 1 | 637 | RM i MO |  | PUB2 | 33569 | Zakup i montaż wyeksploatowanych urządzeń i maszyn | 12.2015 | 200 | 0 | 5399 | 5599 | Bogatynia | 12.2015 | 12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 2665 | Modernizacja sieci wod.-kan. w ul Wspólnej w Bogatyni - Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Krakowskiej w Bogatyni - Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Sztygarskiej w Bogatyni - Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Matejki w Bogatyni - Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Szymanowskiego - Wieniawskiego - Karłowicza - Różyckiego w Bogatyni - Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Polnej w Bogatyni - Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Bojowników o Wolność i Demokrację w Bogatyni - II etap Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul Prusa – Konopnickiej w Bogatyni - Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach Krótkiej - Żymierskiego - Puszkina w Bogatyni. | 12.2019 | MO | PUB2 | 33569 | Modernizacja reaktora RB1 w zakresie wykonania izolacji oraz montażu mieszadła w reaktorze - Modernizacja rowów retencyjnych poprzez wykonanie nowej powłoki betonowej. - Modernizacja systemu sterowania pracą procesów oczyszczalni ścieków wraz z wymianą oprogramowania. - Modernizacja osadników wtórnych w zakresie wykonania izolacji i powłok ochronnych. - Przebudowa i modernizacja toru jezdnego na OWR na Oczyszczalni Ścieków w - Przebudowa i modernizacja zagęszczacza i wymiana koryta na Oczyszczalni w Bogatyni Ścieków w Bogatyni - Montaż zaworów zwrotnych w PRN (DN900) na Oczyszczalni Ścieków w Bogatyni - Modernizacja pompy FYGHT 22kW z uwagi na wieloletnią eksploatację - Montaż automatycznego przełącznika zasilania elektrycznego sieć -agregat GSPOŚ w Bogatyni - Modernizacja rurociągu tłocznego osadu surowego i przefermentowanego oraz dozowania polielektrolitu - GSPOŚ w Bogatyni | 12.2019 | 2665 | 0 | 275 | 2940 |  |  | 1 | 1
PLDO034 | Polanica Zdrój | DO | Nr 14 z dn. 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737, z 2008 r. Nr 10 poz. 134 | 10242 | 2 | III | 42.3 | 95.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0340 | Polanica Zdrój | PUB2 | 22533 | 1 | 330 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5556 | 1690.8213 | 500 | 1 | 200 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych | 2020 |  | PUB2 | 22533 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2020 | 1890.8213 |  | 2750 | 4640.8213 |  | 1 | 1 | 1
PLDO035 | Milicz | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 16869 | 1 | III | 49.2 | 82.0677 | 33.6111 | 5613.3121 | 3025 | 1.1 | 870 | Uporządkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki Baryczy | 30.09.2015 | PLDO0350 | Oczyszczalnia ścieków w Miliczu | PUB2 | 28000 | 1 | 715.4 |  |  | PUB2 |  | Uporządkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki Baryczy | 31.03.2015 | 6483.3121 | 0 | 5366.4 | 11849.7121 | 31.12.2015 | 27.11.2014 | 27.11.2014 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 72 | 0 | 0 | Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Trezbnickiej, Dojazdowej, Akacjowej | 31.12.2017 | [5 empty] | 1548.5 |  |  | 1548.5
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 72 | 0 | 0 | Uzbrojenie terenu ul. Stawnej i Wojska Polskiego | 31.12.2020 | [5 empty] | 1500 |  |  | 1500
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Osadniczej i Powstańców Wielkopolskich | 31.12.2020 | [5 empty] | 400 |  |  | 400
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 37 | 0 | 0 | Uzbrojenie terenu w ulicy Poprzecznej | 31.12.2020 | [5 empty] | 950 |  |  | 950
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | Uzbrojenie terenu przy ul. Trzebnickiej | 31.12.2020 | [5 empty] | 1200 |  |  | 1200
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baaryczy"-Kaszowo pod Miliczem | 31.12.2020 | [5 empty] | 800 |  |  | 800
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baaryczy"-Kaszowo | 31.12.2020 | [5 empty] | 1200 |  |  | 1200
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 24 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy- Miłochowice | 31.12.2020 | [5 empty] | 250 |  |  | 250
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 54 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy- Pogórzyno | 31.12.2020 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 250 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy-Wszewilki | 31.12.2020 | [5 empty] | 2840 |  |  | 2840
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 13 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy-Niesułowice | 31.12.2020 | [5 empty] | 110 |  |  | 110
PLDO035 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 42 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy- Świętoszyn | 31.12.2020 | [5 empty] | 700 |  |  | 700
PLDO036 | Strzelin | DO | Uchwała nr XXVI/706/12 z dn. 27.09.2012 r. | 17420 | 1 | IV | 108.5 | 94.6211 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | 3126 | Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu | 10.2015 | PLDO0360 | Oczyszczalnia ścieków w Chociwelu | PUB2 | 36750 | 1 | 434 | M |  | PUB2 | 36750 | Budowa kanalizacji w gminie Strzelin wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Chociwelu | 12.2015 | 3126 |  | 4292 | 7418 | 12.2015 | 12.2015 | 12.2015 |  | 5.5 | 5000 | 540 | 5.5 | 8000 |  | 2020 | M | PUB2 | 36750 |  | 2020 | 13000 | 0 | 5000 | 18000 |  |  | 1 | 1
PLDO037 | Lwówek Śląski | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 16533 | 1 | PP | 76.3 | 72.1708 | 0.4 | 50 | 50 | 0.3 | 100 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy i miasta, w tym budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, Przydomowych oczyszczalni ścieków, oczyszczalni lokalnych. | 2015 | PLDO0370 | Oczyszczalnia ścieków w Lwówku Śląskim | non PUB2 | 33000 | 0 | 220 | M |  | PUB2 | 14775 | Działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa, Priorytet I Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - dotyczy dokumentacja, realizacja projektu planowana ze środków programu infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2017 | 150 | 0 | 500 | 650 | 2016 | 2017 | 2017 |  | 0.3 | 50 | 60 | 1 | 450 | modernizacja wynika z uchwały Rady Miasta w sprawie zatwierdzenia wieloletniego planu budowy i modernizacji urządzeń wod-kan. | 2017 | M | PUB2 | 14775 | Działanie 1.1. gospodarka wodno-ściekowa, Priorytet I Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - dotyczy dokumentacja, realizacja projektu planowana ze środków programu infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2017 | 500 | 0 | 500 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLDO038 | Mysłakowice | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968, z 2007 r. Nr 148 poz. 1901 | 15592 | 1 | PP | 157.6 | 85.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0380 | oczyszczalnią ścieków Orzeł | PUB2 | 41666 | 1 | 547.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 |  |  |  | 11.1 | 10000 | 1060 | 0 | 0 | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II | 2019 | [5 empty] | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLDO039 | Nowogrodziec | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968, z 2006 r. Nr 260 poz. 3868, z 2007 r. Nr 148 poz. 1901, z 2008 r. Nr 272 poz. 2918 | 14942 | 2 | IV | 68.8 | 46.1116 | 21.1333 | 16140.8223 | 1902 |  |  | Projekt "Rowiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap Ia" nr POIS.01.01.00-00-186/09 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. piorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa POIiŚ 2007-2013 | 2015 | PLDO0390 | Nowogrodziec | PUB2 | 16000 | 1 | 114.86 | [6 empty] | 16140.8223 |  | 0 | 16140.8223 | 2020 | 2012 |  |  | 66.4444 | 57302.2484 | 5980 |  |  | "Rowiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap II Godzieszów, Czerna, Nowa Wieś i Zebrzydowa" oraz "Rowiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - etap III | 2020 | [5 empty] | 57302.2484 |  |  | 57302.2484 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO040 | Żarów | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 18130 | 1 | I | 29.9 | 72.2945 | 1.6 | 935.5 | 206 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci wodociągowej w ulicach Bukowa, Brzozowa, Wierzbowa, Jodłowa z modernizacją przepompowni w ulicy Wyspiańskiego 2. Projekt kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaworzyna Śl. | 1. 2015-06-30 2. 2015-12-14 | PLDO0400 | Żarów | B | 39217 | 1 | 199 | MO | 1 | B | 39217 | 1. poprawa gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni w miejscowości Żarów 2. Rozbudowa oczyszczalni | 1. 30-03-2015 2. 31-12-2015 | 935.5 |  | 3508.8 | 4444.3 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 42.5 | 26375 | 4817 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyłęgów i Mikoszowa 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalno 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z wymianą części sieci wodociągowej w miejscowości Mrowiny 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaworzyna Śl. 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaworzyna Śl. 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Jaworzyna Śl. | 1. 30-06-2016 2. 31-12-2017 3. 31-12-2018 4. 31-12-2016 5. 31-12-2020 6.31-12-2020 7.31-12-2020 | MO | B | 39217 | Instalacja do odzysku biogazu | 2018 | 26375 | 0 | 5500 | 31875 |  |  | 1 | 1
PLDO041 | Walim | DO | Nr 10 z dn. 31.05.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 140 poz. 1834 | 17011 | 1 | I | 45 | 77.979 | 1.9111 | 2221.8521 | 172 | 0 | 0 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK | 2015-2016 | PLDO0410 | JUGOWICE | non B | 23000 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 2221.8521 |  | 0 | 2221.8521 |  |  |  |  | 17.3333 | 14000 | 1560 | 0 | 0 | Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie WZWiK | 2020 | [5 empty] | 14000 |  |  | 14000 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO041 |  | DO | [8 empty] | 53.4 | 0 | 0 | Program Infrastruktura i Środowisko | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLDO041 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLDO041 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLDO042 | Środa Śląska | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 27065 | 1 | III | 143 | 93.8481 | 6.39 | 3990 | 755 | 0 | 0 | Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-sciekowej w miejscowosciach Środa Śląska, Ciechów i Bukówek | 2015 | PLDO0420 | Średzka Woda | PUB2 | 40000 | 1 | 128 |  |  |  | 0 |  |  | 3990 | 0 | 0 | 3990 | 2015 | 2015 | I |  | 10.0111 | 4898.4695 | 901 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Lipnica, Szczepanów,ul.Kasztanowa, Ogrodnica, Środa Śl. - ul.Ogrodnicka i Miłosza,Wojczyce i Wrocisławice. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla Winna Góra w Ś.Ś. | 2020 | [5 empty] | 4898.4695 | 0 | 0 | 4898.4695 |  | 1 | 1 | 1
PLDO043 | Jelcz-Laskowice | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 22515 | 1 | IV | 119.6 | 84.3082 | 4.6111 | 1934.4173 | 415 | 0 | 0 | 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Kopalinie i Miłocicach Małych"; 2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach" | 06.2016 | PLDO0430 | Jelcz-Laskowice | PUB2 | 39200 | 1 | 380 |  |  | PUB2 | 39200 |  |  | 1934.4173 | 0 | 0 | 1934.4173 | 2020 | I | I |  | 31.1 | 19037.1638 | 2799 | 0 | 0 | 1. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłocicach"; 2."Budowa kanalizacji sanitarnej w Minkowicach Oławskich"; 3. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Biskupicach Oławskich i Celinie"; 4. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Wójcicach"; 5. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinkach"; 6. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Jelcz-Laskowice, Miłoszyce, Dziuplina, Chwałowice, Dębina" | 2020 |  | PUB2 | 39200 |  |  | 19037.1638 | 0 | 0 | 19037.1638 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO044 | Wołów | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 18075 | 1 | PP | 71.6 | 81.3278 | 7.4 | 4000 | 670 |  |  | kanalizacja snitarna dla wsi Garwół | 01.06.2015 | PLDO0440 | Wołów | PUB2 | 15000 | 1 | 213.1 | [6 empty] | 4000 |  | 0 | 4000 |  |  |  |  | 7.4 | 13100 | 670 |  |  | Sieć kanalizacji sanitarnych dla wsi krzydlina Mał , Krzydlina W. i Domaszków | 2018 | [5 empty] | 13100 |  | 0 | 13100 |  |  | 1 | 1
PLDO045 | Długołęka | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 13134 | 2 | PP | 112.7 | 76.991 | 3.9 | 993.5 | 593 | 0 | 0 | 1. Rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wilczyce 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kiełczów- cz. ul. Wilczyckiej, cz. ul. Wrocławskiej, cz ul. Szkolnej, gmina Długołęka | 2015 | PLDO0451 | Mirków | PUB2 | 20216 | 1 | 330 | [6 empty] | 993.5 | 0 | 0 | 993.5 | 2017 | I | I |  | 11.1667 | 13710.3369 | 1005 | 0.8 | 1110.8 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kiełczów - cz. ul. Wilczyckiej, gmina Długołęka 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Kiełczów | 2020 | [5 empty] | 14821.1369 | 0 | 0 | 14821.1369 |  | 1 | 1 | 1
PLDO046 | Kudowa Zdrój | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871, | 14307 | 2 | I | 30.1 | 96.3724 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO0460 | Oczyszczalnia ścików Komunalnych w Kudowie Zdrój | non B | 16200 |  | 259 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | MO |  |  | Modernizacja systemu gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Kudowie Zdrój | 2020 | 0 |  | 5000 | 5000 |  |  | 1 | 1
PLDO046 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 57 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w mieście Kudowa Zdrój ul. Boczna | 2020 | [5 empty] | 420 |  |  | 420
PLDO046 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 168 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w mieście Kudowa Zdrój ul. Brzozowie | 2020 | [5 empty] | 2950 |  |  | 2950
PLDO046 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 64 |  |  | Modernizacja ulic Kosciuszki i Pstrąznejod przejścia granicznego w Czermnej do prezjścia granicznego w Pstrążnej | 2020 | [5 empty] | 630 |  |  | 630
PLDO046 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 144 |  |  | Budowa układu komunikacyjnego dla osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Buczka i al.. Jana Pawła II w Kudowie - Zdroju | 2020 | [5 empty] | 720 |  |  | 720
PLDO047 | Syców | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 13935 | 2 | PP | 30.21 | 76.577 | 0.22222 | 445.4877 | 20 | 0 | 0 | Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa | 15.12.2015 | PLDO0470 | Syców | non PUB2 | 14000 | 1 | 223 | M |  | PUB2 | 14000 | Modernizacja procesu usuwania azotu | 01.08.2015 | 445.4877 |  | 700 | 1145.4877 | 15.12.2015 | 01.08.2015 |  |  | 11.8889 | 16474.6032 | 1070 | 1.2 | 1500 | 1. Rozdzielcza kanalizacja sanitarna i deszczowa dla miasta Sycowa 2. Kanalizacja sanitarna w miejscowości Wioska | 2020 | M | PUB2 | 14000 | Modernizacja oczyszczalni w zakresie redukcji azotu i fosforu | 2017 | 17974.6032 | 2000 | 6000 | 23974.6032 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO047 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | M | PUB2 | 14000 | Modernizacja oczyszczalni w zakresie redukcji azotu i fosforu | 2017 | 50000 | 2000 | 6000 | 56000
PLDO048 | Piechowice | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 6962 | 3 | IV | 20.3 | 59.2071 | 0.2 | 350 | 30 | 0 | 0 | budowa ze środków własnych |  | PLDO0480 | oczyszczalnia ścieków Piechowice | B | 7375 | 1 | 109.5 | [6 empty] | 350 | 0 | 0 | 350 | 31.12.2015 |  |  |  | 30 | 35000 | 2810 | 0 |  | Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji, etap II | 2019 | [5 empty] | 35000 | 0 | 0 | 35000 |  |  | 1 | 1
PLDO049 | Bystrzyca Kłodzka | DO | Nr XXIV/614/12 z dn. 27.06.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 2841 | 12071 | 2 | PP | 26.9 | 80.5484 | 8.4 | 4896 | 896 | 0.9 | 865 | Do XII.2015r. realizacja z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach 10 - 15 tys. RLM - umowa nr POIS.01.01.00-00-070/13 z 1.07.2014r. - projekt „Rozwój i modernizacja infrastruktury ściekowej w Aglomeracji Bystrzyca Kłodzka ” | 12.2015 | PLDO0490 | Bystrzyca Kłodzka | PUB2 | 4000 | 1 | 138 | [6 empty] | 5761 |  | 0 | 5761 | 04.2016 |  |  |  | 4.95 | 2000 | 560 | [9 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
PLDO050 | Lubawka | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 8531 | 3 | PP | 63 | 90.6224 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO0500 | Lubawka | PUB2 | 12426 | 1 | 300 | M |  | PUB2 | 12426 |  |  | 0 | 66.5 | 166.5 | 166.5 |  |  |  |  | 1.0556 | 562.963 | 95 | 3.5 | 2000 | RPO | 2019 | M | PUB2 | 12426 | zagospodarowanie osadu | 31.12.2020 | 2562.963 | 0 | 2000 | 4562.963 |  | 1 | 1 | 1
PLDO051 | Leśna | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 7119 | 3 | IV | 17 | 54.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0510 | Smolnik | B | 7869 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030 | I | I |  | 34.8333 | 18396.5371 | 3135 | 0 | 0 | Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Leśna | 2030 | [5 empty] | 18396.5371 | 0 | 0 | 18396.5371 |  | 1 | 1 | 1
PLDO054 | Ścinawa | DO | Rozp. Nr 4 z 4.08.2005r. Dz.Urz. Woj.. Dol. Nr 151 poz. 2968 z 2006r. Nr 260 poz. 3868 z 2007 r. Nr 148 poz. 1901 | 17590 | 1 | I | 39.1 | 50.2047 | 0.31111 | 178.4646 | 28 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z tłoczniami ścieków i przyłączami wodociągowymi do tłoczni ścieków w miejscowościach Dziesław, Chełmek Wołowski- kolonia, Tymowa gm. Ścinawa | 30.04.2015 | 1 | Oczyszczalnia dla m. Ścinawa | B | 9900 | 1 | 80 |  | 1 | B |  |  |  | 178.4646 | 40 | 80 | 258.4646 |  |  |  |  | 66.515 | 35404.524 | 8731 | 0.5 | 350 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Ścinawa | 2020 | M | B | 11000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej | 2020 | 35754.524 | 0 | 10000 | 45754.524 | 1 |  | 1 | 1
PLDO055 | Olszyna | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 8370 | 3 | IV | 51.7 | 68.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0550 | Olszyna | B | 8870 | 1 | 112 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.57 | 19850 | 2640 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna - etap II 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Olszyna - etap III 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rząsiny i Ubocze | 31.12.2016 | [5 empty] | 19850 | 0 | 0 | 19850 |  |  | 1 | 1
PLDO056 | Świeradów Zdrój | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 9603 | 3 | III | 37.1 | 96.3449 | 0.3 | 320 | 51 | 0 | 0 | PROW na lata 2007-2013 Podstawowe Usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 2015.06.30 | PLDO0560 | Świeradów Zdrój | B | 1843 | 1 | 275 | [6 empty] | 320 | 0 | 0 | 320 | I | I | I |  | 3 | 3000 | 300 | 0 | 0 | RPO lub POIiŚ 2014-2020 | 2017 | R | B | 9900 | RPO lub POIiŚ 2014-2020 | 2017 | 3000 | 0 | 4000 | 7000 |  |  | 1 | 1
PLDO058 | Mirsk | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 8916 | 3 | PP | 52.8 | 64.3114 | 0.22222 | 200 | 20 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Giebułtowie | 2015 | PLDO0580 | Mirsk, ul. Osiedle Lniarskie 30, 59-630 Mirsk | B | 7617 | 1 | 37 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 2.2222 | 1955.5556 | 200 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej i sieci wodociągowej wraz ze stacją uzdatniania wody w Giebułtowie | 2020 | [5 empty] | 1955.5556 |  | 0 | 1955.5556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO059 | Sobótka | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005r. Dz. U. Woj. Dol. Nr 125 poz. 2568 oraz z 2006r. Nr 98, poz.1668 | 13272 | 2 | I | 84.7 | 70.9614 | 4.5222 | 2169.0261 | 407 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Przedrowice i Swiątniki | 06. 2015 | PLDO0590 | Sobótka | B | 14800 | 1 | 70.5 |  | 1 | B | 0 |  |  | 2169.0261 | 1000 | 1000 | 3169.0261 | 2020 | 2012 | 2020 |  | 10.9 | 6094 | 991 | 0 | 0 | 1.Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce - budowa sieci kanalizacji sanitarnej; 2.Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Sobótki, m.in.ul.: Dworcowa, Poprzeczna, Chrobrego, Modrzewiowa, Zmorskiego, Torowa, Os.Robotnicze, Sokola, Jastrzębia, Skowronkowa, Bociania, Słowikowa, Ziołowa; 3.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rogowie Sobóckim | 2020 | MO | B | 14800 | 1.Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Sobótce-Instalacja do zagospodarowania osadów ściekowych - kompostownia; 2.Budowa stawu jako urządzenia do oczyszczania i odprowadzania ścieków | 2020 | 6094 | 0 | 6318 | 12412 | 1 |  | 1 | 1
PLDO060 | Twardogóra | DO | Nr XXI/490/12 z dn. 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1647 | 12287 | 2 | IV | 58.2 | 70.3101 | 24.822 | 21674.264 | 3000 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Goszcz i Grabowno Wlk | 30.11.2015 | PLDO0602 | OŚ Twardogóra | PUB2 | 14000 | 1 | 168.3 |  |  |  |  | kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej |  | 21674.264 | 100 | 100 | 21774.264 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.39 | 3121.9306 | 648 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Twardogóra, w tym III etap Goszcz i Grabowno Wlk. | 2019 | MO |  |  | kompleksowe rozwiązanie gospodarki osadowej | 2019 | 3121.9306 | 1500 | 3000 | 6121.9307 |  |  | 1 | 1
PLDO062 | Wojcieszów | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 3806 | 3 | PP | 20 | 81.4503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0620 | BOS- 500 Wojcieszów | B | 5000 | 1 | 17 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.12 | 4500 | 483 | 0 | 0 | RPO 4.2 Gospodarka wodno ściekowa | 2018 | BN | B | 5000 | RPO 4.2 Gospodarka wodno ściekowa | 2018 | 4500 | 0 | 4500 | 9000 |  |  | 1 | 1
PLDO063 | Oborniki Śląskie | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 11857 | 2 | IV | 37.4 | 78.1901 | 0.13333 | 165.031 | 12 |  |  | CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE | 30.11.2015 | [12 empty] | 165.031 | 236.5 | 1002.3265 | 1167.3576 |  |  |  |  | 28.6 | 35449.9317 | 2574 | 23.71 | 30000 | CZYSTA WODA W GMINIE ONBORNIKI ŚLĄSKIE | 31.12.2022 | [5 empty] | 65449.9317 |  | 0 | 65449.9317 | 1 | 1 | 1
PLDO063 |  | DO |  |  | 2 | IV | [9 empty] | PLDO0631 | Oborniki Śląskie ul. Grunwaldzka | PUB2 | 8423 | 1 | 105 | MO |  | PUB2 | 8400 | CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO063 |  | DO |  |  | 2 | IV | [9 empty] | PLDO0632 | Oborniki Śląskie ul. II Armii WP | non PUB2 | 2000 | 1 | 15 | M |  | PUB2 | 2000 | CZYSTA WODA W GMINIE OBORNIKI ŚLĄSKIE | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 | [8 empty] | L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO064 | Prochowice | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 7455 | 3 | PP | 81.5 | 88.4641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0640 | Prochowice | B | 1900 | 1 | 24 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO066 | Warta Bolesławiecka | DO | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 9133 | 3 | III | 139.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
PLDO066 |  | DO |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLDO0661 | Tomaszów Bolesławiecki | B | 8085 | 1 | 33 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO066 |  | DO |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLDO0662 | Raciborowice Dolne | B | 2600 | 1 | 11 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO067 | Wąsosz | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871, Nr 197 poz. 2903, z 2007 r. Nr 250 poz. 2832 | 7630 | 3 | PP | 28.2 | 26.2123 | 0.5 | 50 | 150 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wąsoszu-etap IV | 2016 | PLDO0670 | Wąsosz | PUB2 | 8320 | 1 | 80 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | 2009 | I | I |  | 4 | 6000 | 800 | 0 | 0 | Budowa kanalziacji sanitarnej w Wąsoszu-etap V | 2017 | MO | PUB2 | 8320 | Modernizacja gospodarki osadowej na terenie oczyszczalni ścieków w Wąsoszu | 2016 | 6000 | 500 | 500 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLDO068 | Święta Katarzyna | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 8489 | 3 | IV | 54.3 | 91.5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0680 | 2 | [6 empty] | B | 13145 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 8 | 7200 | 720 | 0 | 0 | ,,Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice-rozwinięcie sieci”. | 2020 | R | B | 22980 | ,,Rozbudowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Siechnice-rozwinięcie sieci- modernizacja oczyszczalni ścieków w Siechnicach”. | 2018 | 7200 | 2000 | 12000 | 19200 |  | 1 | 1
PLDO068 |  | DO |  |  | 3 | IV | [10 empty] | SIECHNICE, ul. Zachodnia | B | 13146 | 1 | 131 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO068 |  | DO |  |  | 3 | IV | [10 empty] | Siechnice- Bioblok, ul. Rataja | B | 5333 | 1 | 40.1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO069 | Stronie Śląskie | DO | LII/1884/14 Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 3349 | 12457 | 2 | IV | 51.8 | 91.4666 | 0.75556 | 1206.8283 | 68 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Aglomeracji Stronie Śląskie | 30.10.2015 | PLDO069 | oczyszczalnia ścieków w Stroniu Sl. | non PUB2 | 11468 | 1 | 0.55 | [6 empty] | 1206.8283 | 0 | 0 | 1206.8283 | 31.12.2016 | - | - |  | 10 | 11600 | 995 | 0 | 0 |  | 31.12.2016 | [5 empty] | 11600 | 0 | 0 | 11600 | 1 |  | 1 | 1
PLDO070 | Łagiewniki | DO | Nr 3 z dnia 30.06.2005r. Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125, poz 2568 oraz z 2006r. Nr 98 poz. 1668 | 7503 | 3 | IV | 20.4 | 52.0192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0701 | Łagiewniki | B | 46950 | 1 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 39 | 24000 | 3600 | 11 | 5500 | Budowa sieci kanalizacyjnej | 2021 | BN | B | 4000 | Budowa 5 sztuk oczyszczalni ścieków | 2021 | 29500 | 0 | 8000 | 37500 |  |  | 1 | 1
PLDO070 |  | DO |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLDO0702 | Sokolniki | B | 800 | 1 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO071 | Pieńsk | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 9538 | 3 | IV | 57.6 | 86.9365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2016 | PLDO0710 | Pieńsk | B | 9700 | 1 | 51 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.8444 | 5342.8245 | 1246 | 0 | 0 | Sanitacja Miasta i Gminy, Pieńsk etap II strefa A | 2017 | [5 empty] | 5342.8245 | 0 | 0 | 5342.8245 |  | 1 | 1 | 1
PLDO073 | Lądek Zdrój | DO | Nr XXI/492/12 z dn. 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1649 | 8797 | 3 | III | 22.6 | 99.2952 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 80 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Rataja | 2015 | PLDO0730 | Lądek-Zdrój | B | 9000 | 1 | 30 | RM |  | B | 7315 | Budowa stacji zlewnej ścieków dowożonych na oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju | 2015 | 80 | 0 | 30 | 110 |  |  |  |  | 0.54 | 100 | 50 | 3 | 3000 | remont kolektora sanitarnego fi 800 przy ulicy Wiejskiej, modernizacja kanalizacji sanitarnej w ulicach Śnieżnej i Granicznej, modernizacja sieci kanalizacyjnej w ulicy Polnej, Wolności | 2025 | RM | B | 7315 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lądku-Zdroju |  | 3100 |  | 30000 | 33100 |  |  | 1 | 1
PLDO074 | Stanowice | DO | uchwała nr VII/69/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Z DN.26.02.2015R | 8277 | 3 | IV | 51.3 | 41.9355 | 17.8222 | 9.6944 | 1604 | 0 | 0 | POIiŚ | 2015 | PLDO0740 | STANOWICE | PUB2 | 1200 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 9.6944 |  | 0 | 9.6944 | 2016 | 2015 |  |  | 26.1 | 20600 | 3202 | 0 | 0 | POIiŚ | 2017 | [5 empty] | 20600 | 0 | 0 | 20600 | 1 |  | 1 | 1
PLDO075 | Piława Górna | DO | Nr XXI/491/12 z dn. 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. Poz. 1648 | 6134 | 3 | IV | 15.9 | 87.6426 | 1.19 | 3351 | 296 |  |  | REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO DZIAŁANIE 4.2.GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA | 31.12.2015 | PLDO0750 | PIŁAWA GÓRNA | B | 7600 | 1 | 73 | [6 empty] | 3351 |  | 0 | 3351 |  |  |  |  | 2.2222 | 4646.4646 | 200 |  |  | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. SIENKIEWICZA (ODC. OD PIŁAWY DOLNEJ DO OCZYSZCZALNI, UL. ZIELONA I NIECAŁA IETAP II - 1,8 km, UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO - ETAP II II - 1,5 km | 2023 | L |  |  | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO SCIEKOWEJ NA TERENIE GMIN POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO - ETAP II | 2023 | 4646.4646 |  |  | 4646.4646 |  | 1 | 1 | 1
PLDO077 | Gromadka | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 6181 | 3 | IV | 23.3 | 38.7478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka , wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce | 2018 | PLDO0770 | Gromadka | B | 6100 | 1 | 10 | RM |  | B | 6100 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka , wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 27.5 | 9500 | 3786 | 0 | 0 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka , wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce | 2018 | RM | B | 6100 | Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami Krzyżowa, Różyniec, Osła z przesyłem Osła - Gromadka , wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gromadce | 2018 | 9500 |  | 4000 | 13500 | 1 |  | 1 | 1
PLDO078 | Mieroszów | DO | Uchwała Nr XX/470/12 Sejmiku Województwa Dolnosląskiego z dnia 9.02.2012r. | 9660 | 3 | IV | 16.1 | 79.8344 | 0.8 | 1265.7 | 165 | 0 | 0 | Budowa kolektorów sanitarnych w Mieroszowie | 12.2015 | PLDO0780 | Golińsk | PUB2 | 10870 | 1 | 98 |  |  | PUB2 | 10870 |  |  | 1265.7 | 0 | 0 | 1265.7 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 14 | 25000 | 1783 | 5 | 2440 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Mieroszów | 2020 | R | PUB2 | 10870 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Mieroszów | 2017 | 27440 | 0 | 3100 | 30540 |  |  | 1 | 1
PLDO079 | Żmigród | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871 | 13320 | 2 | I | 56.3 | 61.4865 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 5435 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy | 04.2015 | PLDO0790 | Żmigród | B | 14900 | 1 | 377 |  | 1 | B | 14900 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy | 04.2015 | 5435 | 0 | 848 | 6283 | 31.12.2015 | 28.12.2014 | 28.12.2015 |  | 12.6 | 13500 | 1390 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy" | 31.12.2020 | [5 empty] | 13500 | 0 | 0 | 13500 |  |  | 1 | 1
PLDO080 | Wisznia Mała | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 3574 | 3 | PP | 32.2 | 72.9435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO080 | Strzeszów | B | 2083 | 1 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2.5 | 2731 | 300 | 0 | 0 | " Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Wisznia Mała" | 2022 | RM | PUB2 | 4333 | "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzeszowie" | 2022 | 2731 | 0 | 10000 | 12731 |  |  | 1 | 1
PLDO081 | Lubomierz | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 3130 | 3 | PP | 8.3 | 55.2077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0810 | Lubomierz | B | 4267 | 1 | 6.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3222 | 991.6667 | 119 | 0 | 0 | PROW | 2017 | [5 empty] | 991.6667 | 0 | 0 | 991.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLDO082 | Sulików | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 8074 | 3 | PP | 41.9 | 35.4223 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO0820 | Sulików | B | 8450 | 1 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 13 | 13 | 21.12.2015 | 21.12.2015 | 21.12.2016 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO083 | Grębocice | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 5329 | 3 | III | 101.1 | 99.8123 | 0.11111 | 38.8889 | 10 | 0 | 0 |  | 2015 | PLDO0830 | Grębocice | B | 5500 | 1 | 250 |  |  |  | 0 |  |  | 38.8889 | 0 | 0 | 38.8889 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLDO084 | Świerzawa | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 6764 | 3 | PP | 39.6 | 54.3465 | 2.9778 | 1042.2222 | 268 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałem przesyłowym w Starej Kraśnicy -Etap III | 2015 | PLDO 0840 | Świerzawa | B | 9803 | 1 | 9 | [6 empty] | 1042.2222 | 0 | 0 | 1042.2222 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 12.4556 | 3503.471 | 1121 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowcu i Rząśniku . | 2017 | BN | B | 1121 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Sokołowcu i Rząśniku . | 2017 | 3503.471 | 0 | 608 | 4111.471 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO084 |  | DO | [8 empty] | 713 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Dobkowie . | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1195 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Kościele . | 2018 | BN | B | 1196 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Kościele | 2018 | 4223 | 0 | 760 | 4983
PLDO084 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 323 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Sędziszowej . | 2019 | [5 empty] | 2374 | 0 | 0 | 2374
PLDO084 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 229 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w zlewni rz. Kaczawa -budowa kanalizacji sanitarnej w Rzeszówku. | 2020 | [5 empty] | 2034 | 0 | 0 | 2034
PLDO086 | Zawidów | DO | Dz. U z 30.06.2015r. Nr 125,, poz. 2568 ze zm. Dz.U. z 2006r. Nr 98, poz. 1668, Dz.U. z 2007r. Nr 159 poz. 2039 | 4640 | 3 | PP | 35.4 | 91.7888 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO0860 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | B | 7400 | 1 | 397 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 1900 | 130 | 0.28 | 700 | 1. Remont przepompowni ul. Lubelska w Zawidowie. 2. Remont odcinków sieci: ul. Konopnickiej- Słowackiego, ul. Spokojna-Lubelska, ul. Budowlanych. 3. Skanalizowanie nowych osiedli mieszkaniowych w Zawidowie. | 2020 | [5 empty] | 2600 |  |  | 2600 |  |  | 1 | 1
PLDO087 | Mściwojów | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 2677 | 3 | IV | 37.4 | 94.8823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0870 | Mściwojów | B | 2729 | 1 | 12 |  |  | B | 2729 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5222 | 608.8889 | 137 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji dla wsi Siekierzyce | 2018 |  | B | 2729 |  |  | 608.8889 | 0 | 0 | 608.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLDO088 | Szklarska Poręba | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 14613 | 2 | I | 69.8 | 92.753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0880 | oczyszczalnia ścieków Szklarska Poręba | B | 14600 | 1 | 182.5 | 5.2 | 1 | PUB2 | 15163 | budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Szklarskiej Porębie przy ul. Hofmana pod kątem usuwania związków biogennych | 2016 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO089 | Krosnowice | DO | Nr 7 z dn. 04.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 3225 | 3 | PP | 56.4 | 81.9225 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PLDO0890 | Krosnowice | B | 650 |  | 31 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | budowa sieci kanalizacyjnej w Krosnowicach - etap IV | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLDO090 | Marciszów | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 2873 | 3 | IV | 14.7 | 40.9676 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej | 2017 | PLDO0900 | MARCISZÓW | B | 3733 | 1 | 30 |  |  | B | 3733 |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 2013 | I | I |  | 18.2 | 16917 | 1696 | 0 | 0 | Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej | 2017 |  | B |  |  |  | 16917 | 0 | 0 | 16917 |  |  | 1 | 1
PLDO092 | Podgórzyn | DO | Nr 14 z dn. 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 i z 2008r. Nr 10 poz 135 | 4909 | 3 | PP | 61.2 | 94.9481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO0920 | oczyszczalnia ścieków Marczyce | B | 6002 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO095 | Ołdrzychowice Kłodzkie | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871 | 2697 | 3 | PP | 11.9 | 49.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PLDO0950 | Ołdrzychowice Kłodzkie | B | 800 |  | 8.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | budowa sieci kanalizacyjnej w Ołdrzychowiach - II etap | 2018 | R | PUB1 | 850 | Remont oczysczalni sciekó | 2018 | 0 |  | 1000 | 1000 |  | 1 | 1 | 1
PLDO096 | Międzybórz | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 3685 | 3 | IV | 9.9 | 12.3474 | 0.33 | 300 | 322 | 0 | 0 | PROW na lata 2007-2013 Podstawowe usługi dla ludności wiejskiej |  | PLDO0960 | Międzybórz | PUB2 | 7926 | 1 | 35.4 | [6 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 | 2018 | 2015 |  |  | 15 | 1500 | 2908 | 0 | 0 | Środki z UE | 2018 | [5 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1500 |  |  | 1 | 1
PLDO097 | Bardo | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871, Nr 197 poz. 2903, z 2007 r. Nr 250 poz. 2832 | 5030 | 3 | PP | 38.9 | 70.9742 | 0.2 | 100 | 30 | 0 | 0 | Budowa dróg wraz z infrastrukturą w rejonie zabudowy jednorodzinnej w bardzie | 30.10.2015 | PLDo0971 | Oczyszczalnia komunalna Bardo | B | 3000 | 1 | 127 |  |  | B | 0 |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 3000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO097 |  | DO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLDO0972 | oczyszczalnia Przylęk | B | 2800 | 1 | 15 |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | B | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLDO098 | Gaworzyce | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 2685 | 3 | III | 24.1 | 91.5456 | 1.2556 | 691.1617 | 113 |  |  | Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w mijscowosci Dzików |  | PLDO0980 | KOŹLICE | PUB2 | 2800 | 1 | 24.5 | [6 empty] | 691.1617 | 0 | 0 | 691.1617 |  |  |  |  | 1.2444 | 733.9031 | 112 | 0 | 0 | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejsciowosci Mieszków | 2017 | [5 empty] | 733.9031 |  |  | 733.9031 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO100 | Kobierzyce | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 8756 | 3 | PP | 51.8 | 44.4838 | 3.6 | 3976.7442 | 324 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce – Etap III miejscowość Królikowice. | 2015 | [12 empty] | 3976.7442 |  | 0 | 3976.7442 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
PLDO100 |  | DO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLDO1001 | Kobierzyce | B | 3083 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | [6 empty] | 0 | 0 | Budowa sieci przesyłowej kanalizacji z OS Pustków Żurawski (planowana do likwidacji) do OS Kobierzyce | 2019 | RM | PUB2 | 9300 | Rozbudowa i modernizacja OS Kobierzyce | 2019 | 0 |  | 10000 | 10000 |  |  | a | 1
PLDO100 |  | DO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLDO1002 | Pustków Żurawski | B | 1783 | 1 | 2.9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | [10 empty] | RM | PUB2 | 2400 | Rozbudowa i modernizacja OS Pustków Żurawski* | 2019 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | a | 1
PLDO101 | Malczyce | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 5630 | 3 | IV | 36.4 | 69.9822 | 1.4889 | 1209.7222 | 134 | 0 | 0 | Poprawa infrastruktury wodno kanalizacyjnej w Gminie Malczyce. Budowa kan. sanitarnej w m. Rachów | 31.05.2015 | PLDO1010 | Malczyce | B | 5900 | 1 | 64 | RM |  | B | 5900 | w 2015r. Brak działań inwestycyjnych na oczyszczalni ścieków | 2020 | 1209.7222 | 0 | 0 | 1209.7222 | 2020 | I | 2020 |  | 17.2889 | 7279.5322 | 1556 | 0 | 0 | Budowa sieci kan. sanit. Na terenie Gminy Malczyce ( Rusko,Wilczków, Dębice, Kwietno) | 2020 | RM | B | 5900 | Modernizacja wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Malczycach | 2020 | 7279.5322 | 0 | 8000 | 15279.5322 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO102 | Dobroszyce | DO | Nr 4 z dn. 4.11.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234 poz. 3632 | 4794 | 3 | IV | 53.9 | 93.1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1020 | Dobroszyce | B | 8100 | 1 | 13 |  |  | B | 8100 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | I | I |  | 3.3333 | 2057.971 | 300 | 0 | 0 | nie ustalono finalnie, trwa przygotowanie inwestycji | 2020 |  | B | 8100 |  |  | 2057.971 | 0 | 0 | 2057.971 |  | 1 | 1 | 1
PLDO105 | Żórawina | DO | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 9420 | 3 | IV | 21.7 | 37.3673 | 1 | 810.3 | 100 | 0 | 0 | PROW | 31.12.2015 | PLDO1050 | Żórawina | B | 9930 | 1 | 122 | [6 empty] | 810.3 | 0 | 0 | 810.3 | 2018 |  |  |  | 13.21 | 10000 | 5800 | 0 | 0 | RPO, PROW, fundusze norweskie, fundusz ochrony środowiska | 2018 | [5 empty] | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLDO106 | Radwanice | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 5200 | 3 | IV | 44.8 | 70.9038 | 1.5889 | 891.3031 | 143 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalziacji sanitarnej wraz z przyłączamia w gminie Radwanice | 31.10.2015 | PLDO1060 | Radwanice | B | 3703 | 1 | 10 | RM |  | B | 3703 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Radwanicach | 31.12.2015 | 891.3031 | 0 | 0 | 891.3031 | 2022 | 2015 |  |  | 14.4889 | 7277.5241 | 1304 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalziacji sanitarnej dla miejscowości Drożyna, Kłębanowice, Sieroszowice, Buczyna, Strogoborzyce | 2022 | BN | B | 1350 | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości, Kłębanowice, Sieroszowice, Buczyna, Strogoborzyce | 2020 | 7277.5241 | 0 | 5200 | 12477.5241 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO108 | Sieniawka | DO | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 2716 | 3 | PP | 13.9 | 87.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | III Etap Porajów | Na etapie dokumentacyjnym - 12.2015 | PLDO 1080 | Sieniawka | B | 3180 | 1 | 48 |  |  | B | 3180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 3180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLDO109 | Mościsko | DO | Nr 14 z dn. 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737, z 2008 r. Nr 10 poz. 134, z 2009 r. Nr 147 poz. 2857 | 2808 | 3 | IV | 51.9 | 91.8091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO 1090 | MOŚCISKO | B | 3780 | 1 | 5 |  |  | B | 3780 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5556 | 1384.2593 | 230 | 5 | 3000 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Mościsko Gminy Dzierżoniów | 2023 | RM | B | 3780 | Modernizacja i przebudowa Oczyszczalni ścieków Mościsko wraz z zakupem sprzętu i wyposarzenia do obsługi zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu Aglomeracji Gminy Dzierżoniów | 2023 | 4384.2593 | 0 | 1500 | 5884.2593 |  | 1 | 1 | 1
PLDO111 | Krośnice | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339, z 2007 r. Nr 116 poz. 1515 | 4634 | 3 | PP | 11 | 88.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1110 | KROŚNICE | B | 4658 | 1 | 132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5778 | 1290.2236 | 232 | 5 | 2500 | Budowa systemu kanalizacji w miejscowosci Żeleźniki, Budowa systemu kanalizacji w ul. Kolejowej w Krosnicach, Budowa systemu kanalizacji dla mieszkańców ul. Sadowniczej w Wierzchowichach, Budowa systemu kanalizacji w drogach Gminychh w miejscowości Czarnogoździce | 2020 | [5 empty] | 3790.2236 | 0 | 0 | 3790.2236 |  | 1 | 1 | 1
PLDO112 | Stara Kamienica | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 2374 | 3 | III | 25 | 99.3682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2011 | PLDO1120 | Stara Kamienica | non B |  | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO113 | Prusice | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568, z 2006 r. Nr 98 poz. 1668, z 2007 r. Nr 159 poz. 2039 | 2692 | 3 | PP | 35 | 88.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1130 | Pietrowice Małe | B | 7899 | 1 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n.d. | [6 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLDO114 | Janowice Wielkie | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 2978 | 3 | IV | 18 | 51.2424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1140 | Janowice Wielkie | B | 450 | 1 | 7.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 41 | 41 |  |  |  |  | 16 | 11200 | 1452 |  |  | "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Janowic Wielkich" i Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla Trzcińska" | 12.2020 | [5 empty] | 11200 |  | 100 | 11300 |  |  | 1 | 1
PLDO117 | Chełmsko Śląskie | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 2354 | 3 | IV | 5.5 | 83.8573 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1170 | Chełmsko Śląskie | B | 3100 | 1 | 40 |  |  | B | 3100 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.2222 | 2585.034 | 380 |  |  | RPO | 2019 | [5 empty] | 2585.034 | 0 | 0 | 2585.034 |  | 1 | 1 | 1
PLDO118 | Ruszów | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 2012 | 3 | II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 100 | PROW na 2007-2013 w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 2015 |  | Ruszów | non B |  |  |  | BN |  | B | 321 |  | 2015 | 100 | 0 | 597 | 697 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLDO119 | Sułów | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 4173 | 3 | PP | 70.2 | 58.0158 | 0.2 | 53 | 120 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki Baryczy | 30.09.2015 | PLDO1190 | Oczyszczalnia ścieków w Sułowie | B | 4625 | 1 | 109.5 | [6 empty] | 53 | 0 | 0 | 53 | 31.12.2015 | 27.11.2014 | 27.11.2014 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO119 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 380 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baaryczy"- Miłosławice | 31.12.2020 | [5 empty] | 1230 |  |  | 1230
PLDO119 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 600 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy-Sułów | 31.12.2020 | [5 empty] | 680 |  |  | 680
PLDO119 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy-Piękocin | 31.12.2020 | [5 empty] | 1300 |  |  | 1300
PLDO119 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 40 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy-Piotrkosice | 31.12.2020 | [5 empty] | 910 |  |  | 910
PLDO119 |  | DO | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | Uzupełnienia do Projektu pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowj w zlweni rzeki Baryczy-Łąki | 31.12.2020 | [5 empty] | 130 |  |  | 130
PLDO120 | Domaniów | DO | Nr XVIII/427/11 z dn. 28.12.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 902 | 2662 | 3 | IV | 2.3 | 24.2299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1200 | WIERZBNO | B | 0 | 1 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 22 | 20295 | 2017 | 0 | 0 | RPOWD 2014-2020 Oś 4 Środowisko i zasoby PI 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa | 2016 | [5 empty] | 20295 | 0 | 0 | 20295 |  |  | 1 | 1
PLDO121 | Borek Strzeliński | DO | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 4802 | 3 | PP | 24.3 | 38.5256 | 2.94 | 682 | 444 |  |  | Sanitacja Gminy Borów - Etap III | 06.2015 | PLDO1210 | Borek Strzeliński | non B | 5000 | 0 | 10 | [6 empty] | 682 |  | 0 | 682 | 2020 | 2018 | 2018 |  | 15.9 | 16500 | 1441 |  |  | Sanitacj Gminy Borów etap III i IV | 2020 | BN | B | 7100 |  | 2018 | 16500 | 70 | 7570 | 24070 |  |  | 1 | 1
PLDO123 | Wińsko | DO | Nr 2 z dn. 01.03.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 53 poz. 871 | 2060 | 3 | PP |  | 81.068 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO124 | Kondratowice | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r. (Dz.Urz.Woj. Dol. Nr 125 poz. 2568 oraz z 2006 r. Nr 98 poz. 1668) | 2748 | 3 | PP | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1240 | Kondratowice | B | 3100 | 0 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO125 | Kostomłoty | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 3586 | 3 | IV | 45.2 | 77.3285 | 0.3 | 162.1 | 27 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul. Akacjowej w kierunku ul. Sportowej, 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Kostomłotach od ul. Szpitalnej w kierunku południowym, 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piotrowice - część wschodnia, 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej we wschodniej części miejscowości Kostomłoty, 5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z drenażem na terenie gminy Kostomłoty. | 12. 2015 | PLDO1250 | Piotrowice | B | 11000 | 1 | 38 | [5 empty] | 2011 | 162.1 | 0 | 0 | 162.1 | 2020 | I | I |  | 7.1 | 5000 | 650 | 0 | 0 | 1. Kompleksowa kanalizacja sanitarna gminy Kostomłoty - miejscowości Kostomłoty, Ramułtowice, Sobkowice, Świdnica Polska, 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chmielów | 2020 | [5 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 1 |  | 1 | 1
PLDO126N | Wiązów | DO | Nr 4 z dn. 04.08.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 151 poz. 2968 | 3070 | 3 | IV | 15.7 | 74.3322 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1260 | Wiązów | PUB1 | 4000 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.8 | 7596.9 | 773 |  |  | PROW | 2019 | [5 empty] | 7596.9 | 0 | 0 | 7596.9 |  |  | 1 | 1
PLDO127N | Niechlów | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 2230 | 3 | PP | 5.1 | 48.1166 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1270 | Niechlów | B | 1102 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO131N | Skokowa | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 2610 | 3 | PP | 0 | 0 | 13.2 | 19990.3 | 1444 | 0 | 0 | brak |  | PLDO1310N | Skokowa | non B |  |  | 0 | [6 empty] | 19990.3 | 0 | 0 | 19990.3 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO132N | Wądroże Wielkie | DO | Nr 5 z dn. 20.09.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 198 poz. 3339 | 4245 | 3 | PP | 31.3 | 53.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 3500 | 650 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Budziszów Wielki | 2017 | R | B | 600 | Budow kanalizacjisanitarnej we wsi Budziszów Wielki | 2017 | 3500 | 50 | 600 | 4100 |  |  | 1
PLDO132N |  | DO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLDO1321 | Mierczyce | B | 600 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 2015 | 2017 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO132N |  | DO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLDO1322 | Budziszów Wielki | B | 45 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 2015 | 2017 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO133N | Dobromierz | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 2000 | 3 | IV | 11.4 | 55 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1331N | Dobromierz | B | 2133 | 1 | 43.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.7 | 11000 | 900 |  |  | „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Aglomeracji Dobromierz, Gmina Dobromierz” | 2017 | [5 empty] | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 1 | 1
PLDO134N | Lubiąż | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 3759 | 3 | PP | 5.5 | 26.6028 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1340N | Lubiąż | B | 4870 | 1 | 18.1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.7778 | 5388.8889 | 970 |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnych w Lubiązu. Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Gliniany | 2018 | [5 empty] | 5388.8889 |  | 0 | 5388.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLDO135N | Kotla | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 3117 | 3 | PP | 21.3 | 50.4652 | 5.2444 | 1515.0013 | 472 | 0 | 0 | Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku | 2015 | PLDO1350N | Kotla | B | 2550 | 1 | 24.8 | M |  | B | 2550 | Sieć kanalizacyjna i wodociągowa w Sobczycach i Krzekotówku | 2015 | 1515.0013 | 0 | 104.3 | 1619.3013 | 2015 | 2015 | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLDO136N | Złoty Stok | DO | Nr 14 z dn. 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 | 3300 | 3 | PP | 14.4 | 94.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDNO1360N | Płonica | B | 6250 | 1 | 28 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 80 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej miasta Złoty Stok wykonanej w I i II etapie kanalizowania miasta, majaca na celu przywrócenie jej pełnej sprawności | 2020 | RM | B | 3300 | Modernizacja oczyszczalni ścieków dla mista Złoty Stok w Płonicy | 2020 | 80 | 0 | 8600 | 8680 |  |  | 1 | 1
PLDO139N | Udanin | DO | Nr 14 z dn. 22.11.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 252 poz. 3737 | 5003 | 3 | IV | 43 | 54.2275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa oczyszczalni ściekówsanitarnych w Piekarach gm. Udanin | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.2333 | 16401.6667 | 2271 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnych Różana Drogomiłowice; Ujazd Górny -Ujazd Dolny, Jarosław-Jarostów-Karnica; Pichorowice-Pielaszkowice | 2020 | [5 empty] | 16401.6667 | 200 | 5200 | 21601.6667 |  | 1 | 1
PLDO139N |  | DO |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLDO1391N | Piekary | B | 1650 | 1 | 55 | RM |  | B | 3305 | Przebudowa oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Piekary Gm. Udanin | 15.05.2015 | 0 | 0 | 755 | 755 | 2020 | 2020 | 2020 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO139N |  | DO |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLDO1392N | Ujazd Dolny | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | B |  | BUDOWA oczyszczalni ścieków w Ujeździe Dolnym | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLDO140N | Gądkowice | DO | uchwała III/35/14 Dz. Urz. Woj. Dol. z 16 stycznia 2015 r. poz. 181 | 2571 | 3 | PP | 0 | 2.8783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki sciekowej w zlewni rzeki Baryczy | 30.09.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 53400 |  | 0 | 0 | Aglomeracja Gądkowice | [6 empty] | 53400 |  |  | 53400 |  |  | 1
PLDO141N | Chwaliszów | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 2186 | 3 | PP | 25.4 | 54.8948 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1410N | CHWALISZÓW | non B | 3033 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.6667 | 14000 | 240 | 0 | 0 | Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie WZWiK | 2020 | [5 empty] | 14000 |  |  | 14000 |  | 1 | 1 | 1
PLDO143N | Chocianów | DO | Nr 3 z dn. 30.06.2005 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 125 poz. 2568 | 16747 | 1 | I | 41.2 | 51.9556 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1420N | Chocianów | B | 14999 | 1 | 230 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 88.2 | 31582 | 8046 | 1.2 | 1000 | POIiŚ | 2025 | [5 empty] | 32582 |  |  | 32582 |  |  | 1 | 1
PLDO144N | Dziećmorowice | DO | Nr 10 z dn. 31.05.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 140 poz. 1834 | 3989 | 3 | PP | 15.7 | 74.3294 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK | 2015-2016 | PLDO1440N | DZIEĆMOROWICE | non B | 5500 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.26667 | 20000 | 24 | 0 | 0 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie WZWiK | 2020 | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000 |  | 1 | 1 | 1
PLDO145N | Bukowice | DO | Nr 10 z dn.31.05.2007 r. (Dz U. Woj.. Dol. Nr 140 poz.1834) | 2453 | 3 | PP | 19 | 58.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1450N | BUKOWICE | B | 2520 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.0889 | 4510.0983 | 818 | 0 |  | Budowa systemu kanalizacji w miejscowosci: Pierstnica i Pierstnica Mała, Lędzina. Budowa systemu kanalizacji w ul. Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej oraz Topolowej | 2020 | [5 empty] | 4510.0983 | 0 | 0 | 4510.0983 |  | 1 | 1 | 1
PLDO146N | Legnickie Pole | DO | Nr 9 z dn. 18.08.2006 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 182 poz. 2784 | 4387 | 3 | III | 74.2 | 94.8712 | 0.27778 | 188.8889 | 25 | 16 | 27.6 | Modernizacja i rozbudowa sieci kan sanitarnej, wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gmina Legnickie Pole | 2019 | PLDO1460N | Oczyszczalnia ścieków w Biskupicach | B | 6200 | 1 |  | RM |  | B | 10000 | Modernizacja i rozbudowa sieci kan sanitarnej, wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gmina Legnickie Pole | 2019 | 216.4889 | 0 | 0 | 216.4889 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2.2222 | 1007.4074 | 200 | 11 | 5377 | Modernizacja i rozbudowa sieci kan sanitarnej, wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gmina Legnickie Pole | 2019 | RM | B | 10000 | Modernizacja i rozbudowa sieci kan sanitarnej, wodociągowej i sieci kanalizacji deszczowej na terenie gminy Legnickie Pole oraz modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Biskupicach, gmina Legnickie Pole | 2019 | 6384.4074 | 0 | 13000 | 19384.4074 | 1 | 1 | 1 | 1
PLDO147N | Bierutów | DO | Nr XLIX/882/10 z dn. 18.02.2010 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2010 r. Nr 112 poz. 1753 | 5909 | 3 | IV | 11.3 | 85.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1470N | Bierutów | B | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.3 | 7000 | 869 | 0 | 0 |  | 2020 | MO | B | 2000 |  | 2017 | 7000 | 0 | 7000 | 14000 |  |  | 1 | 1
PLDO148N | Miłkowice | DO | Nr XXI/489/12 z dn. 22.03.2012 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2012 r. poz. 1646 | 3385 | 3 | III | 78.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1480N | Miłkowice | B | 4747 | 1 | 110 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLDO150N | Dobrzejów | DO | Nr 9 z dn. 02.04.2008 r., Dz. Urz. Woj. Doln. z 2008 r. Nr 101 poz. 1169 | 2891 | 3 | PP | 28.336 | 58.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLDO1500N | Dobrzejów | B | 86904 | 1 | 0 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.76 | 2500 | 457 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirowice | 30.06.2017 |  | B |  |  |  | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLDO151N | Gniewków | DO | Nr 21 z dn. 18.12.2007 r., Dz. Urz. Woj. Doln. Z 2008 r. Nr 1 poz. 1 | 3360 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLDO1510N | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.9 | 18000 | 3360 |  |  | „Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Gniewków, Gmina Dobromierz” | 2020 | [5 empty] | 18000 |  |  | 18000 |  |  | 1
PLDO501 | Gryfów Śląski | DO | uchwała III/37/14 Dz. Urz. Woj. Dol. z 16 stycznia 2015 r. poz. 183 | 10266 | 2 | I | 45.59 | 89.2266 | 2.2 | 1120 | 350 |  |  | RPO - Środowiska i zasoby | 31.12.2015 | PLDO5010 | Komunalna Oczyszczania Ścieków w Gryfowie Śląskim | B |  | 1 | 95 |  | 1 |  |  |  |  | 1120 |  | 0 | 1120 | 31.12.2015 |  |  |  | 6.2 | 6000 | 756 |  |  | RPO - Środowisko i zasoby | 31.12.2019 | RM | B | 10000 | RPO - Środowisko i zasoby | 31.10.2017 | 6000 |  | 5000 | 11000 |  |  | 1 | 1
PLKP001 | Toruń | KP | uchwała nr XXI/378/12 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 maja 2012 | 259515 | BC | I | 636.9 | 98.0706 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 |  |  |  | 3.5556 | 6034.3816 | 320 | 23.58 | 51105 | "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" "Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie miasta Chełmży" | 2020/2023 | [5 empty] | 57139.3816 |  | 21400 | 78539.3816 |  | 1 | 1
PLKP001 |  | KP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLKP0011 | Toruń Centralna Oczyszczalnia Ścieków | PUB1 | 447000 | 1 | 3600 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | I | I | [8 empty] | RM | PUB1 | 447000 | "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" | 2020/2023 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLKP001 |  | KP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLKP0012 | Toruń Czerniewice | B | 3290 | 1 |  | L | 1 |  |  | "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" | 2017 | 0 |  | 0 | 0 |  | Likwidacja | Likwidacja | [8 empty] | L |  |  | "Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - III etap" | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLKP002 | Bydgoszcz | KP | 73/2006 | 510754 | BC | I | 1030.8 | 95.8497 | 18.758 | 18710 | 2081 | 0 | 0 | j.w. |  |  |  | non B |  | 0 |  | M | 1 | PUB1 | 92000 |  |  | 18710 | 0 | 14584.479 | 33294.479 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 141.1778 | 163693.1558 | 12706 | 139.6 | 173691.1 | j.w. |  |  |  |  | j.w. | 2020 | 337384.2558 | 0 | 25000 | 362384.2558 |  | 1 | 1 | 1
PLKP003 | Włocławek | KP | nr 92/2006 Wojewody Kujawskjo-Pomordkiego z 1.08.2006 r.. Nr 12/2007 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.11.2007 r. | 127871 | 0 | PP | 234.6 | 96.8625 | 3.5 | 2043 | 391 | 2.9 | 1824 |  | 2016 | PLKP0030 | Grupowa Oczyszczlnia Ścieków we Włocławku | PUB1 | 266667 | 1 | 2150 | [6 empty] | 3867 |  | 0 | 3867 | 2015 |  |  |  | 4.7556 | 4384.0278 | 428 | 39.5 | 33550 | Gospodarka wodno-ściekowa waglomeracji Włocławek etap III | 2020 | [5 empty] | 37934.0278 |  | 0 | 37934.0278 |  | 1 | 1 | 1
PLKP005 | Świecie - Bukowiec | KP | 95/2006 | 37745 | 1 | IV | 208.8 | 89.1641 | 7.4667 | 3727.6195 | 672 | 0.2 | 148 | Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej W Gminie Świecie; Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectw: Polski Konopat, Drozdowo, Kozłowo, Sulnówko | 2015 | PLKP0050 | Komunalna Mechaniczna Oczyszczalnia Ścieków- scieki komunalne po oczyszczeniu na mechanicznej oczyszczalni trafaiają do Biologicznej Oczyszczalni Ściekow należącej Do Mondi Świecie S.A. | PUB1 | 85000 | 1 |  | RM |  |  |  | modernizacja Komunalnej Oczyszczalni Ścieków w Świeciu przy ul. Bydgoskiej (przebudowa i rzobudowa budynku technicznego, wymiana urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków z dopasowaniem ich do aktualnych przepływów, dostawienie płuczki piasku) | 2017 | 3875.6195 |  |  | 3875.6195 |  |  |  |  | 21.6 | 26867.629 | 2760 | 4.5 | 5300 | modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Świecie (Modernizacja 2 przepompowni ścieków komunalnych - P-I przy ul. Wodnej w Świeciu i PC przy ul. Parowej w Świeciu oraz renowacja i modernizacja sieci kanalizacyjnej, zakup pojazdu specjalistycznego) | 2020 | RM |  |  | Modernizacja komunalnej mechanicznej Oczyszczalni ścieków przy ul. Bydgoskiej (wymiana punktu zlewnego, zmniejszenie uciążliwości zapachowej obiektu) | 2017 | 32167.629 |  |  | 32167.629 | 1 |  | 1 | 1
PLKP006 | Choceń | KP | 7/2008 z dnia 6 lutego 2008 | 14531 | 2 | I | 64.4 | 36.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0060 | Choceń | B | 2925 | 1 | 48.2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 2500 | 500 | 0 | 0 | Kompleksowe rozwiązanie problemów z zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Choceń | 2018 | RM | B | 6500 | Kompleksowe rozwiązanie problemów z zakresie gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Choceń | 2018 | 2500 |  | 2200 | 4700 |  |  | 1 | 1
PLKP007 | Inowrocław | KP | 28/2006 | 82370 | 1 | PP | 113.6 | 86.8836 | 0.56667 | 1045.9048 | 51 | 0 | 0 |  | 2016 | PLKP0070 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Inowrocławiu | PUB2 | 192500 | 1 | 1388.4 | [6 empty] | 1045.9048 | 0 | 0 | 1045.9048 | 2020 |  | 2020 |  | 0.8 | 1225.8 | 96 | 3 | 4903.32 | Gospodarka wodno - ściekowa Miasta Inowrocławia | 2020 | MO | PUB2 | 192500 | Modernizacja części osadowej | 2020 | 6129.12 | 0 | 20000 | 26129.12 | 1 |  | 1 | 1
PLKP008 | Brodnica | KP | 31/2006 | 115851 | 0 | PP | 322.2 | 97.0428 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 500 | 1)zgodnie z planem inwestycyjnym i zakupem środków trwalych na lata 2015 - 2017 ; 2) Przebudowa ks w Niwerzu | 2015 | PLKP0080 | Brodnica | PUB1 | 10020 | 1 | 1200 | RM |  | PUB1 | 146483 | 1)Modernizacja i rozbudowa MOS w Brodnicy - etap IV 2) Modernizacja i rozbudowa MOS w Brodnicy - etap V | 2015 | 500 |  | 10913.69 | 11413.69 | 2017 | 2016 |  |  | 1 | 289.4737 | 90 | 0.2 | 510 | 1) zgodnie z planem inwestycyjnym i zakupem środków trwalych na lata 2015 - 2017 2) Budowa ks w gminie Brodnica PROW 2014-2020 3)Budowa kolektora ściekowego Dąrówka-Kruszyny- etap I i II oraz Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci Bobrowo działki budowlane | 2020 | RM | PUB1 | 146483 | Modernizacja i rozbudowa MOS w Brodnicy - etap IV (dokończenie) | 2016 | 799.4737 |  | 300 | 1099.4737 |  | 1 | 1 | 1
PLKP009 | Nakło nad Notecią | KP | Uchwała Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr V/115/15 z dnia 30.03.2015 r. | 29959 | 1 | PP | 106.3 | 94.4124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0090 | Nakło nad Notecią | PUB2 | 45920 | 1 | 2.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 1500 | 1500 | I | I | I |  | 0 | 8700 |  | 0 | 5500 |  | 2016-2020 | MO | PUB2 | 45920 |  | 2020 | 14200 | 0 | 1200 | 15400 |  |  | 1 | 1
PLKP010 | Aleksandrów Kujawski | KP | 33/2006 | 20353 | 1 | I | 67.9 | 81.0937 | 4.19 | 4238 | 379 |  |  | Budowa sieci Kanalizacji sanitarnej w ulicach Miasta Aleksandrowa Kujawskiego | 2015 | PLKP0100 | Aleksandrów Kujawski | B | 14997 | 1 | 490 | RM | 1 | PUB1 | 33712 | Budowa kanalizacji oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Aglomeracji Aleksandrów Kujawski | 2015 | 4238 |  | 7998 | 12236 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 7.8 | 5850 | 710 | 10 | 6500 | 1. Gmina wiejska: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rożno Parcele, Odolion, Stawki i Łazieniec o długości 2800mb 2. Gmina Miejska: Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach miasta o długości 10 000 mb + 5000 mb budowa | 1. 31.12.2020 2. 31.12.2020 | [5 empty] | 12350 |  |  | 12350 |  |  | 1 | 1
PLKP012 | Tuchola | KP | 98/2006 | 31883 | 1 | PP | 250.1 | 82.9313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0120 | Oczyszczalnia ścieków w Tucholi | PUB2 | 31038 | 1 | 440 | MO |  | PUB2 | 31038 |  | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 | I | I |  | 7.7778 | 3611.1111 | 700 | 0 | 0 | PO IiŚ, PROW, RPO | 2020 | [5 empty] | 3611.1111 |  |  | 3611.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLKP013 | Kruszwica | KP | 40/2006; zm. 19/2008 | 25285 | 1 | IV | 133 | 93.7552 | 0.2 | 0.3 | 31 | 0 | 0 | Gmina Kruszwica | 01.12.2015 | PLKP0130 | Kruszwica | PUB2 | 40492 | 1 | 350 | MO |  | PUB2 | 32527 | Modernizacja gospodarki osadami |  | 0.3 | 2337 | 0 | 0.3 | 2016 |  | 2016 |  | 6.1111 | 2874.4856 | 550 | 1 | 1000 | POIŚ + budżet gminy | 2018 | MO | PUB2 | 32527 | Modernizacja gospodarki osadami | 2016 | 3874.4856 | 1263 | 0 | 3874.4856 |  | 1 | 1 | 1
PLKP014 | Aglomeracja Wąbrzeźno | KP | 70/2006 | 23579 | 1 | IV | 186.8 | 92.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0140 | Wąbrzeźno | PUB2 | 28620 | 1 | 300 | RM |  | PUB2 | 28620 | Przebudowa i rozbudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie | 10.2015 | 0 | 600 | 4900 | 4900 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 19.4444 | 9323.3618 | 1750 | 20.04 | 4620 | 1) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Małe Pułkowo - Lipnica; 2) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łodbowo; 3) Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Płużnica; 4) Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Czystochleb, Wałycz, Ryńsk, Nielub; 5) Rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Wąbrzeźno | 2020 | R | PUB2 | 28620 | Rozbudowa i przebudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Wąbrzeźnie | 2020 | 13943.3618 | 0 | 5000 | 18943.3618 |  | 1 | 1 | 1
PLKP017 | Ciechocinek | KP | 30/2006 | 25210 | 1 | PP | 45.7 | 85.1091 | 1.8 | 1192.3 | 440 | 0 | 0 | PROW | 31.12.2015 | PLKP0170 | Ciechocinek | PUB2 | 13412 | 1 | 258 | [6 empty] | 1192.3 |  | 0 | 1192.3 |  |  |  |  | 3.6667 | 953.3333 | 330 |  |  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Raciążki, Budowa kanalizacji sanitarnej Podole, Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Wołuszewskiej.Rolnej, Leśnej | 2016 | [5 empty] | 953.3333 |  |  | 953.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLKP018 | Chełmno | KP | 18/2008 | 22445 | 1 | III | 71.9 | 95.362 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 81 | Modernizacja kanalizacji - Al.. 3 Maja w Chełmnie | 31.12.2015 | PLKPO180 | Chełmno | PUB2 | 28714 | 1 | 1139 | [6 empty] | 81 |  | 0 | 81 |  |  |  |  | 3.1 | 1675.6757 | 279 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Gorczyckiego, os. Wybudowanie, os. Dworzyska, | 2020 | [5 empty] | 1675.6757 | 0 | 0 | 1675.6757 |  | 1 | 1 | 1
PLKP018 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzozowo etap II | 2016 | [5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 2000
PLKP019 | Żnin | KP | 97/2006 | 32897 | 1 | PP | 170.5 | 80.7885 | 1.74 | 750 | 195 | 0 | 0 | Aglomeracja Żnin | 2015 | PLKP0190 | Jaroszewo | PUB2 | 43945 | 1 | 300 | M |  | PUB2 | 26821 | zadanie inwestycyjne I pn." Poprawa ekonomii natleniania ścieków poprzez przebudowę stacji dmuchaw i przewodów sprężonego powietrza" | zadanie inwestycyjne I - 2015r. Zadanie Inwest. II pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaroszewo dla aglomeracji Żnin z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej " - 2016r. | 750 | 0 | 596 | 1346 | 2015 | 2015 | 2018 |  | 19.1556 | 12570.1359 | 1724 | 1.08 | 1080 | Budowa kanalizacji | 2016-2020 | MO | PUB2 |  | Zadanie Inwest. pn."Rozbudowa oczyszczalni ścieków Jaroszewo dla aglomeracji Żnin z wykorzystaniem źródeł energii odnawialnej " | 2018 | 13650.1359 |  | 0 | 13650.1359 |  | 1 | 1 | 1
PLKP020 | aglomeracja Lipno | KP | Uchwała Nr III/69/15 z 26 stycznia 2015 r | 25300 | 1 | III | 34.1 | 95.0711 | 1 | 150 | 100 |  |  |  | 2015 | PLKP0200 | Lipno | PUB2 | 27000 | 1 | 1118 | [6 empty] | 150 |  | 0 | 150 |  |  |  |  | 4.4 | 2275 | 530 | 2.3 | 4600 |  | 2020 | RM | PUB2 |  |  | 2020 | 6875 |  | 13000 | 19875 |  |  | 1 | 1
PLKP022 | Golub-Dobrzyń | KP | Uchwała nr 2/08 z dnia 24.01.2008 r. | 13257 | 2 | I | 42.3 | 99.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP022 | Golub-Dobrzyń | B | 22403 | 1 | 460 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 85 |  | 2016-12-31 | [5 empty] | 85 | 0 | 0 | 85 |  |  | 1 | 1
PLKP023 | Strzelno | KP | 94/2006 | 11877 | 2 | I | 43.8 | 57.3377 | 1 | 0 | 100 |  |  |  |  | PLKP0230 | Strzelno Klasztorne | B | 9622 | 1 | 125.6 | M | 1 | B | 9622 | w ramach Programu Osi 3 | 05.2015 | 0 | 0 | 198545.52 | 198545.52 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLKP024 | Gniewkowo | KP | 29/2006 | 18483 | 1 | I | 70.9 | 82.4325 | 0.3 | 50 | 30 | 0.35 | 120 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej ul. Pajakowskiego |  | PLKPO240 | Gniewkowo | B | 12954 | 1 | 200 | MO | 1 | B | 12954 | Rozwój i modernizacja infrastruktury wodno-kanali | 2017 | 170 |  | 0 | 170 | 2017 |  | 2017 |  | 0 | 0 |  | 3.6 | 5000 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej terenu aglomeracji | 2020 | MO | B |  | Projekty Unijne | 2020 | 5000 |  |  | 5000 |  | 1 | 1 | 1
PLKP025 | Barcin | KP | 34/2006 | 14647 | 2 | I | 66.4 | 83.5529 | 1.5 | 2021.5 | 250 | 0.2 | 165.4 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin - Gmina Pakość | 31.12.2015 | PLKP0250 | Sadłogoszcz | B | 12500 | 1 | 250 | RM | 1 | PUB2 | 17916 | Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin | 31.12.2015 | 2186.9 | 0 | 5988.5 | 8175.4 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 |  | 19.04 | 20499 | 2159 | 1.4 | 2000 | j.n. | [6 empty] | 22499 | 0 | 0 | 22499 |  |  | 1 | 1
PLKP025 |  | KP | [13 empty] | PLKP0250 | Sadłogoszcz | B | 12500 | 1 | 250 | RM |  | PUB2 | 17916 | Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin | 31.12.2015r. | 0 | 0 | 5988.5 | 5988.5 | 31.12.2016r. | 31.12.2016r. | 31.12.2016r. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | ― | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Akacjowej dla działek nr 86 (dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2015 r.) - Gmina Barcin | 2020 r. | [5 empty] | 1300 |  |  | 1300
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 14 | 0 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Łakowej (dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2015 r.) - Gmina Barcin | 2020 r. | [5 empty] | 500 |  |  | 500
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie Wsi dla działek nr 134 (dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2015 r.) - Gmina Barcin | 2020 r. | [5 empty] | 1500 |  |  | 1500
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 280 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wolicach dla działek nr 93 i 120 (dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2015 r.) - Gmina Barcin | 2020 r. | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barcinie przy ul. Podgórnej dla działek nr 8, 9 i 33 - Gmina Barcin | 2020 r. | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 12 | 0 | 0 | Skanalizowanie ul.Akacjowej w Dąbrowie - Gmina Dąbrowa | 2020 r. | [5 empty] | 6500 |  |  | 6500
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 74 | 0 | 0 | Skanalizowanie całej miejscowości Szczepankowo - Gmina Dąbrowa | 2016 r.
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 415 | 0 | 0 | Skanalizowanie miejscowości Mokre i Krzekotowo - Gmina Dąbrowa | 2020 r.
PLKP025 |  | KP | [8 empty] | 250 | 0.2 | 165.4 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Barcin - Gmina Pakość | 31.12.2015 r. | [12 empty] | 165.4 |  | 0 | 165.4 | [6 empty] | 82 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wymiana odcinka sieci wodociągowej w ul. Różanej wraz z budową nawierzchni Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w 2015r. - Gmina Pakość | 2020 r. | [5 empty] | 1099 |  |  | 1099
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 1.4 | 2000 | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 relacji Pakość - Strzelno - Gmina Pakość | 2020r. | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 436 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,j w ulicach Hankiewicza, Krótkiej, Kwiatowej, Leszczyńskiego, Polnej i części ul. Radłowskiej w Pakości oraz części m. Radłowo gm. Pakość - Gmina Pakość | 2020r. | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000
PLKP025 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 458 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Działyńskich, ks. Wojciecha Kęsickiego, Ks. Józefa Kurzawskiego, Mieleńskiej, Stanisława Szenica i drodze wewnętrznej przy gruntach wsi Ludkowo - Gmina Pakość | 2020r. | [5 empty] | 2600 |  |  | 2600
PLKP027 | Sępólno Krajeńskie | KP | Nr II/53/14 | 14416 | 2 | I | 65.6 | 83.3935 | 10.8667 | 7521.5444 | 978 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami na posesje, niezbędnymi urządzeniami tłocznymi dla wsi Włościbórz, Trzciany, Skarpa i Komierowo oraz budowę zjazdu i przejścia pod drogą wojewódzką. | 2015 | PLKP0270 | Sikorz | B | 16452 | 1 | 196 | RM | 1 | B | 19500 | Modernizacja gospodarki ściekowej w Aglomeracji Sępólno Krajeńskie | 2015 | 7521.5444 | 0 | 10900 | 18421.5444 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 9.5 | 10000 | 1416 | 40 | 40000 | Budowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Modernizacja istniejących sieci kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie. Powyższe inwestycje zostaną z etapowane. | 2020 | [5 empty] | 50000 | 5500 | 5500 | 55500 | 1 |  | 1 | 1
PLKP028 | Warlubie | KP | II/54/14 | 8366 | 3 | PP | 38.6 | 56.8252 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0280 | Warlubie | B | 1300 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16 | 6800 | 2000 |  |  |  | 2021 | [5 empty] | 6800 |  | 0 | 6800 |  |  | 1 | 1
PLKP029 | Więcbork | KP | 7/2007 | 12757 | 2 | I | 63.3 | 48.6008 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 |  |  | PLKP0290 | Runowo Młyn | B | 12375 | 1 | 180 |  | 1 | B | 12375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 12.2 | 8331.5 | 1220 | 1 | 350 | Budowa kanalizacj | 2020 | M | B | 12375 | Mod. I roz. Pol. Osad., Mod. Stacji odw. Piasku, Automat. Osad. Wtór. | 2020 | 8681.5 | 0 | 1600 | 10281.5 |  |  | 1 | 1
PLKP030 | Łabiszyn | KP | 13/2008 | 6495 | 3 | PP | 26.4 | 65.7429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |  | PLKP0300 | Łabiszyn | B | 9400 | 1 | 69 | M |  | B | 9400 | Uporządkowanie systemu wodno-ściekowego dla miasta Łabiszyna | 15.05.2015 | 0 | 0 | 2679.5725 | 2679.5725 |  |  |  |  | 0.8985 | 2000 | 240 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w Łabiszynie etap I | 2016-2020 | [5 empty] | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 1 | 1
PLKP031 | NOWE | KP | III/64/15 | 8579 | 3 | PP | 35.3 | 23.5226 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0310 | TRYL | B | 3218 | 1 | 8.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.4444 | 7150.7151 | 1300 |  |  |  | 2022 | MO |  |  |  | 2022 | 7150.7151 | 2000 | 2000 | 9150.7151 |  | 1 | 1 | 1
PLKP035 | Szubin | KP | III/67/15 | 10313 | 2 | I | 55.3 | 92.7276 | 0.4 | 105 | 40 | 0 | 0 |  |  | PLKP0350 | SZUBIN | B | 27194 | 1 | 140 |  | 1 | B |  |  |  | 105 | 0 | 0 | 105 |  |  |  |  | 7.5 | 5000 | 710 | 2 | 1000 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Szubinie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kowalewo | 2020-2021 | [5 empty] | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 1 | 1
PLKP036 | Janikowo | KP | 76/2006 | 14490 | 2 | I | 56.7 | 82.7467 | 0.66667 | 248.4153 | 60 | 0 | 0 | PROW na lata 2007 – 2013 | 2015 | PLKPO360 | Zakład Produkcyjny JANIKOSODA w Janikowie | B | 36000 | 1 | 330 |  | 1 |  |  |  |  | 248.4153 | 0 | 0 | 248.4153 |  |  |  |  | 17.7778 | 3671.3717 | 1600 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kołodziejewo, Ludzisko i Wierzejewice. | 2020 | [5 empty] | 3671.3717 | 0 | 0 | 3671.3717 | 1 | 1 | 1 | 1
PLKP038 | Łasin | KP | NRIII/65/15 | 5849 | 3 | IV | 28.4 | 72.6449 | 0 | 1950 | 0 |  |  |  |  | PLKP0380 | Łasin | B | 1191 | 1 | 0 | [6 empty] | 1950 |  | 0 | 1950 |  |  |  |  | 17.7778 | 4444.4444 | 1600 | 10 | 3250 |  |  | BN |  |  |  |  | 7694.4444 |  |  | 7694.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLKP039 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | KP | 49/2006 | 9240 | 3 | PP | 82.9 | 71.0823 | 0.93333 | 202.8703 | 84 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobelnikach | 2015 | PLKP0390 | ZŁOTNIKI KUJAWSKIE | B | 9060 | 1 | 34 | MO |  | B | 9060 | Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych, magazynu wysuszonego osadu oraz zagospodarowanie terenu wraz z dojazdem dla oczyszczalni ścieków w Mierzwinie | 2015 | 202.8703 | 0 | 1581 | 1783.8703 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 13.0667 | 2613.3333 | 1176 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie (w poszczególnych miejscowościach Tarkowo Górne, Broniewo, Karczówka, Dobrogościce, Palczyn, Krążkowo, Będzitówek, Tuczno-Podgaj, Tuczno-Wieś) | 2021 | RM | B | 9060 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mierzwinie | 2021 | 2613.3333 | 0 | 2000 | 4613.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLKP040 | Pruszcz | KP | 35/2005 zm. 14/2006, 12/2008, obowiązująca Uchwała XXI/377/12 z 28.05.2012 opub. Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom 19.06.2012 r. poz. 1320 | 3304 | 3 | IV | 30.5 | 93.069 | 0 | 1435 | 0 | 0 | 0 | W roku 2014 została zakończona inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pruszcz we wsi Pruszcz, Zadania 8,9,10,12 i 13” w ramach, której przy współfinansowaniu ze środków UE w ramach PROW WK-P została zakończona budowa kanalizacji w aglomeracji Pruszcz. W 2015 roku zostały zapłacone kosztyu wykonania zadania 10,12 i 13 w/w inwestycji. | W miesiącu marcu zostanie wydana decyzja Pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji w ramach, której została skanalizowana cała aglomeracja Pruszcz . W latach kolejnych jest planowana rozbudowa kanalizacji na terenach inwestycyjnych w obszarze obowiązywania planu zagospodarowania przestrzennego w granicach aglomeracji pruszcz | PLKP0400 | Pruszcz | B | 9020 | 1 | 70 |  |  | B | 6604 |  |  | 1435 | 0 | 0 | 1435 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2.5444 | 1590.2778 | 229 | 0 | 0 | RPO WK-P 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie | 2019 | M | B | 6604 | RPO WK-P 6.2 Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie | 2019 | 1590.2778 | 0 | 1500 | 3090.2778 |  | 1 | 1 | 1
PLKP041 | Janowiec Wielkopolski | KP | 31/2005 i 11/2006 | 9472 | 3 | PP | 38.3 | 60.0929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0410 | Flantrowo | B | 9767 | 1 | 175 |  |  | B | 9767 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.8889 | 11401.7094 | 1700 | 4 | 1000 | Budowa sieci kanalizacji na terenie miasta i gminy Janowiec Wielkopolski | 2019-2020 |  | B | 9767 |  |  | 12401.7094 | 0 | 0 | 12401.7094 |  | 1 | 1 | 1
PLKP043 | Osie | KP | 37/2005, zm.16/2006, zm. 14/2008 | 8236 | 3 | PP | 79.9 | 90.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0430 | Osie | B | 9000 | 1 | 87 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 800 | Przebudowa kolektora głównego | 2018 | MO | B | 9500 | Budowa zbiornika wtórnego | 2017 | 800 | 0 | 1150 | 1950 |  |  | 1 | 1
PLKP043 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 220 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji Stary Tartak | 2017
PLKP043 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji Starnie | 2018
PLKP043 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji w Tleniu | 2019
PLKP043 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji w Osiu | 2019
PLKP043 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.3 | 400 | Przebudowa kolektora ul Rynek w Osiu | 2019
PLKP043 |  | KP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.2 | 300 | Przebudowa kolektora ul. Polna w Osiu | 2018
PLKP044 | Świekatowo | KP | Uchwała nr III/62/15 z dnia 26 stycznia 2015 r.. | 2880 | 3 | III | 65.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0440 | Świekatowo | B | 470 | 1 | 12 |  |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | PUB1 |  | Modernizacja gminnej oczyszczalni sciwków w Świekatowie | 2020 | 0 | 0 | 3500 | 3500 |  |  | 1 | 1
PLKP046 | Kamień Krajeński | KP | 23/2008 | 5631 | 3 | PP | 43.6 | 81.1224 | 0.27778 | 83.3333 | 25 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Topolowej | 2015 | PLKP 0460 | Kamień Krajeński | B | 5675 | 1 | 53 | [6 empty] | 83.3333 |  | 0 | 83.3333 |  |  |  |  | 5.1 | 3350 | 700 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Płociczu, Sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wojska Polskiego, Budowa kanalizacji Dąbrowa-Kamień Krajeński | 2020 | M | B | 5675 |  | 2020 | 3350 | 0 | 1000 | 4350 | 1 |  | 1 | 1
PLKP047 | Mrocza | KP | 24/2008 | 10158 | 2 | I | 76.9 | 73.0951 | 2.7556 | 1343.9533 | 248 | 0 | 0 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną dla miejscowości Mrocza-Chwałka-Ostrowo-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza ETAP I | 15.06.2015 | PLKP0470 | Oczyszczalnia ścieków w Mroczy ul. Akacjowa tel. (52) 385 63 57 | B | 8755 | 1 | 105 |  | 1 |  |  |  |  | 1343.9533 | 0 | 0 | 1343.9533 |  |  |  |  | 16.0855 | 30098.2 | 2485 | 0 | 0 | 1) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz infrastrukturą techniczną dla miejscowości Mrocza-Chwałka-Ostrowo-Słupówko-Wiele-Drzewianowo w gminie Mrocza ETAP II – 4,374 km 2) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną Osiedla Młodych w miejscowości Mrocza – 3,00 km 3) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrstrukturą techniczną dla miejscowości Mrocza-Matyldzin-Białowieża-Wyrza w gminie Mrocza – 5,7115 km 4) Budowa kananlizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą techniczną dla miejscowości Samsieczynek – 3,0 km | 2016-2020 | MO | B | 8755 | Budowa wiaty (zadaszenia) poletka osadowego oraz wymiana prasy sitowo-osadowej do odwadniania osadu | 2018 | 30098.2 | 400 | 400 | 30498.2 | 1 |  | 1 | 1
PLKP048 | Jeżewo | KP | Nr 40/2006 i zmiana Nr 11/2008 | 8579 | 3 | PP | 52.1 | 61.872 | 4.6111 | 1633.1019 | 415 | 0.2 | 40 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w miejscowości Laskowice, ul. Parkowa I etap | 30.06.2015 | PLKP0480 | Jeżewo | B | 1185 | 1 | 380 | MO |  | B | 1185 | planowana realizacja modernizacja oczyszczalni w zakresie zbiornika wyrównawczego i przeróbki osadu na lata 2015 -2016 | 2016 | 1673.1019 | 200 | 700 | 2373.1019 | 2016 | I | 2016 |  | 11.9111 | 7821.1513 | 1072 | 1.5 | 500 | Budowa kanalizacji sanitarnej(DN63-200) z przepompowniami ścieków i przyłączami w Jeżewie, ul. Kolejowa, Dębowa,Leśna,Sosnowa, Na Wężowcu,Okreżna. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w Laskowicach,ul. Polna,Leśna, Rolna,Osadnicza,Sportowa i Kwiatowa. Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami i przyłączami w m.Taszewskie Pole i cześci Taszewa. | 2020 | MO | B | 1185 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie budowy zbiornika wyrównawczego do ścieków surowych( lub drugiego bioreaktora) i przeróbki osadu | 31.12.2016 | 8321.1513 | 200 | 3000 | 11321.1513 | 1 | 1 | 1 | 1
PLKP051 | Radziejów | KP | 47/2006 | 5894 | 3 | III | 25.9 | 86.5626 | 2.027 | 4.5671 | 544 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie – III Etap | Miasto oczekuje na ogłoszenie konkursów w ramach nowej perspektywy finansowej w latach 2014-2020 | PLKP0500 | Oczyszczalnia ścieków miasta Radziejów w Broniewku | B | 7000 | 1 | 28 | [6 empty] | 4.5671 | 0 | 0 | 4.5671 | 2020 |  |  |  | 1.79 | 4.5382 | 248 | 2.687 | 6.2958 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie – IV Etap | 2020 | [5 empty] | 10.834 |  |  | 10.834 |  |  | 1 | 1
PLKP054 | Śliwice | KP | 84/2006 | 6170 | 3 | PP | 43.6 | 70.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0540 | Śliwice | B | 4555 | 1 | 26 | R |  | B | 6500 | PROW | 28.02.2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.2015 | 02.2015. | 12.2010 |  | 9.8 | 1780 | 890 | 0 | 0 | RPO, PROW | 2020 | [5 empty] | 1780 | 0 | 0 | 1780 |  |  | 1 | 1
PLKP055 | Dobrzyń nad Wisłą | KP | 30/2005 zm.10/2006 zm.16/2008 | 3083 | 3 | III | 9.4 | 95.8158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0550 | Dobrzyń nad Wisłą | B | 2800 | 1 | 0.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 200 | 100 | 0.8 | 320 | RPO Woj.Kuj-Pomor. POIiŚ 2014-2020 PROW 2014-2020 | 2018 | BN | PUB2 | 3000 | RPO Woj.Kuj-Pomor. POIiŚ 2014-2020 PROW 2014-2020 | 2018 | 520 | 180 | 6480 | 7000 |  |  | 1 | 1
PLKP056 | Lubicz | KP | XXXIX/965/09 | 13865 | 2 | I | 54.4 | 60.9448 | 5.6 | 6500 | 880 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym, Nowej Wsi i Złotorii - uzupełnienia, Budowa kanalizacji w Krobi | 2016 | PLKP0970N | Lubicz Górny | B | 11565 | 1 | 44 |  | 1 |  |  |  |  | 6500 | 0 | 0 | 6500 |  |  |  |  | 8.8 | 9500 | 1200 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w Lubiczu Górnym, Lubiczu Dolnym i Złotorii - uzupełnienia, Budowa kanalizacji w Krobi | 2018 | [5 empty] | 9500 | 0 | 0 | 9500 |  |  | 1 | 1
PLKP057 | Kowalewo Pomorskie | KP | LIV/833/14 | 6109 | 3 | IV | 37.73 | 67.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |  | PLKP0570 | Kowalewo Pomorskie | B | 8300 | 1 | 50 |  |  | B | 8300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 6110 | 1970 | 0 | 0 | pożyczka z WFOŚiGW | 2020 | MO | B | 8300 | pożyczka z WFOŚiGW | 2020 | 6110 | 500 | 500 | 6610 |  |  | 1 | 1
PLKP059 | UNISŁAW | KP | 67/2006 | 7015 | 3 | PP | 17.6 | 63.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0590 | UNISŁAW | B | 6070 | 1 | 51 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.75 | 1400 | 300 | 1 | 804 | brak złożonych wniosków - etap projektowania | [6 empty] | 2204 |  | 2000 | 4204 |  |  | 1 | 1
PLKP060 | Łysomice | KP | XXXII/730/09 | 10313 | 2 | IV | 120.1 | 78.8228 | 2.7 | 4842 | 327 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko - Papowo Toruńskie, Świerczynki Różankowo | 2015 | [12 empty] | 4842 |  | 0 | 4842 |  |  |  |  | 20.441 | 11990 | 1857 |  |  | 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami w cz. m. Łysomice ul. Długa 2) Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami w m. Różankowo Osiedle Zielone Wzgórze 3) w m. Papowo Toruńskie ul. Cyprysowa, Tarninowa, Jarzębinowa, Leszczynowa 4)w m. Tylice 5) w m. Kamionki Duże 6) w m. Papowo Toruńskie - Sołectwo ul. Lipowa 7) w m. Wytrębowice - Zęgwirt 8) w m. Turzno 9) w cz. m. Łysomice cz. WSCH 10) w m. Papowo Toruńskie Osieki ul. Owocowa | 2018 | [5 empty] | 11990 |  | 0 | 11990 |  |  | 1
PLKP061 | Sicienko-Wojnowo | KP | 93-2006 | 6407 | 3 | PP | 34.7 | 44.1392 | 1 | 505 | 100 | 0 | 0 | 1.Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wojnowie. 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sicienku w ul. Mroteckiej i Wiklinowej | 2015 | PLKP0610 | Wojnowo | B | 2200 | 1 | 5 | [6 empty] | 505 | 0 | 0 | 505 |  |  |  |  | 12.7778 | 4293.3333 | 1150 | 1.5 | 800 | 1/ Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Strzelewie, 2/ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyn, Kruszyniec i Pawłówek warz z odprowadzeniem ścieków do miasta Bydgoszcz, 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Goncarzewy | 2019 | RM | B | 9900 | Przebudowa i rozbudowa w celu poprawy parametrów istniejącej oczyszczalni ścieków w Wojnowie. | 2017 | 5093.3333 | 0 | 6000 | 11093.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLKP065 | ZŁAWIEŚ WIELKA | KP | III/68/15 | 11489 | 2 | I | 78.2 | 65.1841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0650 | Zławieś Wielka | B | 10413 | 1 | 37 |  | 1 | B | 10413 |  |  | 0 | 32 | 53 | 53 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 20 | 5000 | 4000 | 0 | 0 | 1)KOLEKTOR TŁOCZNY GÓRSK-TOPORZYSKO 2)rozbudowa sieci kanakizacyjnej czarne błoto, zarośle cienkie 3)zamknięcie oczyszczalni ścieków Toporzysko | 2016-2020 | L | B |  |  | 2020 | 5000 |  | 500 | 5500 | 1 |  | 1 | 1
PLKP066 | Skępe | KP | 82/2006 | 4593 | 3 | IV | 39.6 | 87.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0660 | Miejsko-Gminna Oczyszczalnia Ścieków | B | 7520 | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 4 | 1000 | 400 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej ulic Polnej, Widok, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Płockiej i Piaskowej oraz w miejscowości Józefkowo | 2018 |  | B |  |  |  | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLKP067 | Brześć Kujawski | KP | 74/2006 | 7805 | 3 | IV | 65 | 87.9308 | 1.702 | 1087.561 | 210 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeskiej Strefie Gospodarczej | 2015 | PKPL0670 | Stary Brześć | B | 9600 | 1 | 48.6 | [6 empty] | 1087.561 |  | 0 | 1087.561 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 6 | 5000 | 732 |  |  | Budowa siecikanalizacyjnych w aglomeracji Brześć Kujawski | 2020 | [5 empty] | 5000 |  | 0 | 5000 |  |  | 1 | 1
PLKP068 | Dragacz | KP | Uchwała Nr II/52/14 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego | 5524 | 3 | IV | 27.7 | 77.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu |  | PLKP068O | Dolna Grupa | B | 10000 | 1 | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 13.5 | 7500 | 1225 | 0.9 | 500 | 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dragaczu. 2.Przebudowa kanalizacji sanitarnej w cześci miejscowosci Grupa | 2018 | [5 empty] | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  | 1 | 1
PLKP069 | Gostycyn | KP | 52/2006 | 11227 | 2 | I | 60.1 | 48.5526 | 13 | 4700 | 5596 | 0 | 0 | PROW | 12.2015 | PLKP0690 | Gostycyn | B | 7260 | 1 | 61 | L | 1 |  |  |  |  | 4700 | 0 | 0 | 4700 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 |  | 2 | 705.8824 | 180 | 3 | 700 | PROW,RPO | 2025 | L |  |  |  |  | 1405.8824 | 0 | 0 | 1405.8824 |  | 1 | 1 | 1
PLKP071 | ROGOWO | KP | 65/06 z dnia 01 czerwca 2006r. | 5026 | 3 | IV | 35.9 | 80.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0710 | ROGOWO | PUB2 | 4583 | 1 | 100 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.7889 | 7175.5687 | 971 | 0 | 0 |  | 2020 | RM | PUB2 | 7645 | PROW | 2017 | 7175.5687 | 0 | 2950 | 10125.5687 |  | 1 | 1 | 1
PLKP073 | Sośno | KP | 53/2006 | 5219 | 3 | PP | 44.06 | 48.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0730 | Wąwelno | B | 542 | 1 | 25 | MO |  | B | 3190 | Budowa układu technologicznego umożliwiającego przyjmowanie osadów ściekowych z oczyszczaalni przydomowych | 31.12.2015 | 0 | 0 |  | 0 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 542 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni celem eksploatacji istniejącego obiektu efektywnością określoną w pozwoleniu wodnoprawnym. | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLKP076 | Zakrzewo | KP | 71/2006 i 34/2008 uchylająca | 3681 | 3 | PP | 31.2 | 57.3485 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0760 | Zakrzewo | B | 3450 | 1 | 29 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 13.9111 | 7651.1111 | 1252 |  |  | PROW | 2025 | [5 empty] | 7651.1111 |  |  | 7651.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLKP078 | Świecie nad Osą | KP | 75/2006 | 3369 | 3 | PP | 42.2 | 74.3544 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0780 | Świecie nad Osą | B | 619 | 1 | 97.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2011-08-01 |  |  |  | 1.2556 | 0.452 | 113 |  |  | likwidacja oczyszczalni w Nowym Młynie | 2020 | RM | B |  | modernizacja oczyszczalni | 2020 | 0.452 |  | 2.5 | 2.952 |  | 1 | 1 | 1
PLKP080 | Fabianki | KP | 51/2006 | 7354 | 3 | II | 38.4 | 40.7805 | 0.025 | 10 | 4 | 0 | 0 |  | 2020 | PLKP0801N/PLKP0800 | Fabianki/Szpetal Górny | B | 4833 | 1 | 35 | BN |  | B | 3525 | Dofinansowanie z PROW (Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013) | 31.03.2015 | 10 | 0 | 3767.6 | 3777.6 | 2020 | 31.05.2015 |  |  | 10.8 | 8000 | 1307 | 0 | 0 |  | 2020 | MO |  |  |  | 2020 | 8000 |  | 1000 | 9000 |  |  | 1 | 1
PLKP081 | LUBIEWO | KP | 32/2006 | 3764 | 3 | PP | 44.6 | 76.3815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0810 | BYSŁAW | B | 5200 | 1 | 8 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2 | B | 5200 |  | 2017 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLKP083 | Chodecz | KP | Uchwała Nr III/70/15 | 3146 | 3 | III | 12.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0830 | Chodecz | B | 5135 | 1 | 11.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 5135 | Modernizacja istniejącej oczyszczzalni ścieków | 2020 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLKP085 | Dąbrowa Biskupia | KP | 55/2006 zm. 3/2008 | 3005 | 3 | PP | 37.6 | 60.9651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0850 | Dąbrowa Biskupia | B | 1940 | 1 | 15 |  |  | B | 1940 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.3333 | 694.4444 | 300 | 3 | 500 | PROW, POIiŚ | 2017-2018 | L | B |  | PROW, POIiŚ, Budżet Gminy | 2017 | 1194.4444 | 35 | 535 | 1729.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLKP086 | Dąbrowa | KP | 6/2007 | 3831 | 3 | PP | 30.2 | 61.4983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0860 | Barcin | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5667 | 3857.4982 | 501 | 0 | 0 | Kanalizacja miejscowości | 6056 | [5 empty] | 3857.4982 |  |  | 3857.4982 |  | 1 | 1
PLKP087N | Papowo Bisk. | KP | w trakcie zmiany | 3853 | 3 | III | 67.2 | 95.8993 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP087N | Zegartowice | B | 4258 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.8 | 550 | PROW | 2018 | [5 empty] | 550 |  |  | 550 |  |  | 1 | 1
PLKP088N | Gębice | KP | 54/2006 | 2913 | 3 | IV | 10 | 50.1202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0880N | Gębice | B | 2480 | 1 | 53 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 12.983 | 14530 | 1391 | 0 | 0 | RPO WKP na lata 2014 - 2020 | 2020 | [5 empty] | 14530 | 0 | 0 | 14530 |  |  | 1 | 1
PLKP089N | Radomin | KP | 81/2006 | 4136 | 3 | PP |  | 36.146 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0890N | Radomin | B | 2475 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.22222 | 0.037037 | 20 | 0 | 0 | PROW, RPO | 2020 | RM | B | 343 | PROW, RPO | 2020 | 0.037037 |  | 500 | 500.037 |  | 1 | 1 | 1
PLKP090N | Bądkowo | KP | 15/2008 | 2012 | 3 | PP | 25.9 | 67.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0900N | Kujawka | B | 604 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 604 | POIiŚ, RPO | 2019 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLKP092N | LNIANO | KP | II/55/14 | 3179 | 3 | IV | 57.6 | 93.7087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | Modernizacja sterowania przepompowni ścieków | 2015 | PLKP0920N | LNIANO | B | 2100 | 1 | 8.2 | [6 empty] | 21 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 2 | 1000 | 200 | 0 | 300 | 1. Modernizacja sieci kanalizacyjnej - przepompownie ścieków. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami na terenach budownictwa mieszkaniowego w Błądzimiu i Lnianie | 2019 | RM | B | 4200 | Modernizacja oczyszczalni ścieków: budowa reaktora SBR, montaż prasy, do odwadniania osadu, remont istniejącego reaktora SBR | 2020 | 1300 | 0 | 1200 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLKP093N | Lubanie | KP | 48/2006 | 2077 | 3 | IV | 29.1 | 81.4636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP 0930N | Kucerz | B | 1225 | 1 | 20 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2019 |  | 4.2778 | 1069.4444 | 385 | 0 | 0 | RPO 2014-2020, OSI Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2019 | R | B | 5000 | RPO 2014-2020, OSI Włocławskiego Obszaru Funkcjonalnego | 2019 | 1069.4444 | 0 | 2000 | 3069.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLKP0960N | Zbójno | KP | 5/2007 | 2015 | 3 | PP | 26 | 65.1117 | 0 | 0 | [5 empty] | PLKP0960N | Zbójno | B | 2015 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | 200 | 40 |  |  | Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej dla oczyszczalni Zbójno. | 31.12.2016 | M | PUB2 | 2015 | Osiagnięcie parametrów ścieków. | 30.12.2016 | 200 | 0 | 500 | 700 |  |  | 1 | 1
PLKP099N | Piotrków Kujawski | KP | XXXIV/867/09 | 5010 | 3 | PP | 27.4 | 78.8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP0990N | BOS BG-500 Piotrków Kujawski | B | 500 | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 2320 | 180 | 0 | 0 | brak danych | 2017 | RM | B | 5050 |  | 2017 | 2320 | 0 | 11000 | 13320 |  |  | 1 | 1
PLKP100N | Czernikowo | KP | XLIX/1335/10 | 3134 | 3 | IV | 29.3 | 83.5673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP1000N | Czernikowo | B | 2862 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.3 | 4000 | 398 | 0 | 0 | Budowa i przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Czernikowo | 2017 | RM | B | 4492 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czernikowie | 2017 | 4000 | 0 | 5000 | 9000 |  |  | 1 | 1
PLKP101N | Dobre | KP | XXXII/729/09 | 3348 | 3 | PP | 21.3 | 81.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLKP1010N | DOBRE | B | 3500 | 1 | 17 |  |  | B | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d |  |  | B | 3500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLKP102N | Izbica Kujawska | KP | XXXIX/963/09 | 3150 | 3 | II | 14.4 | 71.0159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLKP1020N | Bioblok MU200 | B | 1657 | 0 | 40 | BN |  | PUB1 | 4500 | PROW 2007-2013 | 2015.05.15 | 0 | 0 | 4234 | 4234 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 3.5 | 43.65 | 443 | 0 | 0 | brak | 2020 | [5 empty] | 43.65 | 0 | 0 | 43.65 |  |  | 1 | 1
PLKP501 | Kikół | KP | Cze-35/2006 | 2640 | 3 | III | 28.1 | 97.7273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLKP5010 | Lubin | B | 2663 | 1 | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 | 31.12.2105 | 31.12.2015 |  | 0.4 | 60 | 50 | 0 | 0 |  | 31.12.2017 | [5 empty] | 60 | 0 | 0 | 60 |  |  | 1 | 1
PLKP064 | Nowa Wieś Wielka | KP | 80/2006, 30/2008 | 3937 | 3 | IV | 25.9 | 84.76 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP0640 | Dziemionna | B | 807 | 1 | 120 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 8000 | 600 |  |  |  |  | L |  |  |  | 2020 | 8000 | 120 | 8120 | 16120 |  |  | 1 | 1
PLKP502 | Brzoza | KP | 77/2006 | 4570 | 3 | PP | 21.33 | 82.2538 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLKP5020 | Brzoza | B | 1682 | 1 | 96 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3333 | 1777.7778 | 120 |  |  |  |  | R | B | 14999 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzozie | 2018 | 1777.7778 | 250 | 20250 | 22027.7778 |  | 1 | 1 | 1
PLLE001 | Lublin | LE | Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr IV/51/20142 z dnia 30 grudnia 2014 r. | 517511 | BC | IV | 851.2 | 95.6986 | 13.5 | 9817.3 | 1818 | 2.7 | 2150 |  | 31.12.2015 | PLLE0010 | Lublin-Hajdów | PUB1 | 694833 | 1 | 7000 |  |  | PUB1 | 600000 | Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie(etap I i II); Zwiekszenie możliwości energetycznego wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie do produkcji energii odnawialnej | 31.12.2015 | 11967.3 | 0 | 29104.4 | 41071.7 | 31.12.2015 | Efekt ekologiczny osiągnięty - utrzymanie i poprawa standardów | Efekt ekologiczny osiągnięty - utrzymanie i poprawa standardów |  | 227.1333 | 112288.7359 | 20442 | 16.8 | 16908.3 | Uregulowanie gospodarki ściekowej na pozostałym terenie gminy Wólka (Rudnik, Pliszczyn, Kolonia Pliszczyn, Łysakow, Sobianowice, Bystrzyca, Łuszczów Pierwszy, Łuszczów Drugi) ; RPO, POIŚ ; Rozbudowa i modernizacja sici kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Świdnik. ; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Głusk Inwestycje przewidziane do współfinansowania ze środków UE i inwestycje finansowane w ramah środkw własnych przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (miasto Lublin) ; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lublin na terenie gm. Głusk | 2020 |  | PUB1 | 600000 | Inwestycje w zaresie modernizacji obiektów oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej oraz poprawy efektywności energetycznej - planowane do realizacji na podstawie dokumentacji technicznej opracowanej w ramach konkursu 12/POIiŚ/I.I/04/2014 | 2020 | 129197.0359 |  | 54700 | 183897.0359 |  | 1 | 1 | 1
PLLE002 | Zamość | LE | IV/52/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30. 12.2014 | 136164 | 0 | PP | 197.5 | 93.0062 | 5.7 | 1716.7 | 593 | 0 | 0 | PROW | 30.06.2015 | PLLE0020 | Zamość | PUB1 | 250000 | 1 | 1600 | [6 empty] | 1716.7 |  | 0 | 1716.7 |  |  |  |  | 34.2 | 15200 | 3407 | 6 | 7.5 | PROW | 2020 | [5 empty] | 15207.5 |  |  | 15207.5 |  |  | 1 | 1
PLLE003 | Chełm | LE | Uchwała Nr XLVII/7542014 Sejmiku Województwa lubelskiego z dnia 14. 07. 2014 r. | 112230 | 0 | PP | 183.15 | 90.932 | 0.52222 | 220.4938 | 47 | 0.6 | 347 | 1.Działania awaryjne 2.Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Chełm. 3.Budowa sieci kanalizacyjnej na działkach rekreacyjnych nad Zalewem Żółtańce | 1. 31.12.2015 2. 31.03.2015 3. 30.11.2015 | PLLE0030 | Bieławin | PUB2 | 100000 | 1 | 1000 | M |  | PUB2 | 100000 | POIiŚ | 31.05.2015 | 567.4938 |  | 9655 | 10222.4938 | 31.07.2016 | 31.07.2016 | 31.07.2016 |  | 27.8 | 22890.5 | 2502 | 5 | 5413 | 1. Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 - 2020 MPGK Sp. z o. o. w Chełmie. 2. PROW | 2020 | [5 empty] | 28303.5 |  |  | 28303.5 | 1 |  | 1 | 1
PLLE004 | Biała Podlaska | LE | 2015r | 84030 | 1 | III | 172 | 98.0959 | 1 | 250 | 300 | 0.2 | 50 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią centralną |  | PLLE0040 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Białej Podlaskiej | PUB2 | 104108 | 1 | 1105 | RM |  | PUB2 | 104108 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownia centralną | 2020 | 300 |  |  | 300 | 2020 |  |  |  | 9.3 | 3250 | 1300 | 1.5 | 350 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan na lata 2015-2019 | 2019 | RM | PUB2 | 104108 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią | 2020 | 3600 |  | 43265 | 46865 |  |  | 1 | 1
PLLE005 | Ryki | LE | XLVII/756/2014 | 43399 | 1 | III |  | 96.3363 | 0.55556 | 239.3162 | 50 | 1.2 | 1000 | Budowa kolektroa sanitarnego II etap | 31.12.2015 | PLLE0050 | Ryki | non PUB2 | 38600 | 0 | 480 | RM |  | PUB2 | 38600 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rykach | 2015 | 1239.3162 |  | 3511 | 4750.3162 | 30.06.2015 | 30.06.2015 | 30.06.2015 |  | 16.1667 | 7161.8333 | 1455 | 5 | 2630 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla obszarów wiejskich, Budowa systemu kanalizacji zbiorczej w Rykach | 31.12.2020 | MO | PUB2 | 38600 | Budowa instalacji do przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Rykach | 31.12.2020 | 9791.8333 | 5500 | 5500 | 15291.8333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE006 | Puławy | LE | Uchwała XXXIV/602/09 Sejmiku Województw Lubelskiego z dn.06.07.2009 r. | 80386 | 1 | PP | 265.4 | 93.4329 | 9.3 | 3700 | 1880 | 0.8 | 1700 | Zadania realizowane są w ramach projektu pn."Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" | 2015 | PLLE0060 | Komunalna oczyszczalnia ścieków w Puławach | non PUB2 | 90000 | 0 | 618 | MO |  | PUB2 | 90000 | Zadania realizowane są w ramach projektu pn."Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" | 2015 | 5400 | 100 | 27600 | 33000 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 18.3 | 12990 | 1650 | 1.5 | 1000 | 1.Projektowanie i budowa kan . san. w gm.Kazimierz Dol.-m. Parchatka 2.Projektowanie i budowa kan. san. w gm.Żyrzyn- m.Bałtów i Borysów 3.Projektowanie i budowa kan. san w gm.Końskowola- m.Rudy i Chrząchówek 4.Projektowanie i budowa kan.san. w m.Puławy | 2020 | [5 empty] | 13990 | 0 | 0 | 13990 |  |  | 1 | 1
PLLE007 | Łuków | LE | 3 z 11.01.2006 r. | 62363 | 1 | III | 78.8 | 98.2842 | 1.8889 | 1053.4188 | 170 |  |  |  | 2016 | PLLE0070 | Oczysczalnia ścieków Łuków | PUB2 | 69950 | 1 | 650 | [6 empty] | 1053.4188 |  | 800 | 1853.4188 |  |  |  |  | 10 | 6640.625 | 900 | 5 | 5000 |  | 2020 | RM | PUB2 | 69950 |  | 2025 | 11640.625 |  | 15000 | 26640.625 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE008 | LUBARTÓW | LE | IV/49/2014 | 28359 | 1 | III | 113 | 95.162 | 0.45 | 400 | 60 | 0.45 | 300 |  | 2015 | PLLE0080 | LUBARTOW | PUB2 | 71166 | 1 | 975 | [6 empty] | 700 |  | 0 | 700 |  |  |  |  | 0.2 | 300 | 30 | 0.9 | 525 |  | 31.12.2018 | RM |  |  |  | 2020 | 825 |  |  | 825 |  |  | 1 | 1
PLLE009 | KRAŚNIK | LE | UCHWAŁA NR. IV/45/2014 Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. | 45709 | 1 | IV | 83 | 86.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0090 | Kra śnik | PUB2 | 86458 | 1 | 598 | MO |  | PUB2 | 86458 | Przebudowa-modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Kraśniku nr POIS.01.01.00-00-044/13 | 2015 | 0 | 0 | 32815 | 32815 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 51 | 32500 | 5326 | 45 | 39500 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik. 2. Modernizacja siecji kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Kraśnik 3. Modernizacja sieci kanalizacji deszczowej w Aglomeracji Kraśnik | 2020 | [5 empty] | 72000 | 0 | 0 | 72000 |  |  | 1 | 1
PLLE010 | Biłgoraj | LE | Nr 48 z 23.09.2005r Nr 68z 9.11.2005r. Zm. XXV/420/2012 z 18.09.2012r. | 41134 | 1 | IV | 160.9 | 88.3333 | 28.3556 | 11569.0667 | 2552 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji saniatrnej w miejscowościach Dereźnia Zagrody, Dereźnia Solska, Dereźnia Majdańska, Gromada 2. Budowa kanalizacji saniarnej w miejscowości Zagrody Dąbrowickie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Majdan Gromadzki, Nadrzecze, Korytków Duży, Podlesie 4. Budowa kanalizacji sanitarnej dla drugiej lini zabudow w Gromadzie | 1. Data zakończenia - 31 03 2015 r 2. Data zakończenia - 10. 02. 2015 r 3. Data zakończenia - 31 .12. 2015 r 4. Data zakończenia - 31 .12. 2015 r | PLLE0100 | Biłgoraj | PUB2 | 80400 | 1 | 400 | [6 empty] | 11569.0667 | 0 | 0 | 11569.0667 | 2020 | 2020 |  |  | 7.4 | 3805 | 867 | 1.9 | 1547 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Ogrody w Biłgoraju | 2020 | M | PUB2 | 73066 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Biłgoraju | 2020 | 5352 | 0 | 13224 | 18576 | 1 |  | 1 | 1
PLLE011 | Międzyrzec Podlaski | LE | 33 z 2005 r. | 18758 | 1 | IV | 61 | 92.0674 | 1 | 341.94 | 93 | 0 | 0 | 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej z przepompownią. 2. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Okólnej. 3. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Chabrowej. | 31.12.2015 | PLLE0110 | Międzyrzec Podlaski | PUB2 | 10000 | 1 | 345 | RM |  | PUB2 | 20000 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Międzyrzec Podlaski | 30.10.2015 | 341.94 | 0 | 8493.5 | 8835.44 | efekt został osiągnięty | 31.12.2016 r. | efekt został osiągnięty |  | 4 | 2004.9 | 488 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zadwornej. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kościuszki z przepompownią. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Siteńskiej z przepompownią. 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej. 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pszennej. 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kusocińskiego z przepompownią. 8.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Tuliłowskiej. | 2020 | [5 empty] | 2004.9 | 0 | 0 | 2004.9 |  |  | 1 | 1
PLLE0120 | Łęczna | LE | 26/2007 | 21423 | 1 | III | 90.5 | 97.4933 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | PUB2 | 26478 | 1 | 534 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE013 | Dęblin - Stężyca | LE | Nr IV/47/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. | 17684 | 1 | IV | 57.3 | 91.2916 | 3.35 | 471.4 | 340 | 0 | 0 | "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II". | 2015 | PLLE0130 | Dęblin | PUB2 | 30700 | 1 | 80 | RM |  | PUB2 | 30700 | "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" | 31.12.2017 | 471.4 | 0 | 107 | 578.4 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |  | 6.193 | 15685 | 1200 | 0 | 0 | "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" | 31.12.2017 | RM | PUB2 | 30700 | "Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin - etap II" | 31.12.2017 | 15685 | 0 | 17000 | 32685 |  |  | 1 | 1
PLLE014 | Tomaszów Lubelski | LE | IV/45/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. | 70097 | 1 | III | 73.31 | 96.4335 | 3.4 | 2643 | 468 | 0 | 0 | „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” | 30.09.2015 | PLLE0140 | Tomaszów Lubelski | PUB2 | 63420 | 1 | 989 | R |  | PUB2 | 67597 | poniżej | 30.09.2015 | 2643 | 0 | 1096 | 3739 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 3.6 | „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” | 31.12.2020 | RM | PUB2 | 8439 | „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” | 31.12.2020 | 3.6 |  | 5000 | 5003.6 |  | 1 | 1 | 1
PLLE015 | Opole Lubelskie | LE | XXV/430/2012 | 14912 | 2 | IV | 58.9 | 94.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE 0150 | Opole Lubelskie | PUB2 | 34536 | 1 | 328 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 11046 | 877 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Opole Lubelskie | 2019 | [5 empty] | 11046 | 0 | 0 | 11046 |  |  | 1 | 1
PLLE016 | Krasnystaw | LE | Nr XXV/433/2012 Sejmik Woj. Lubelskiego z dn 18.09.2012r | 19549 | 1 | IV | 54.3 | 83.3495 | 0 | 227 | 0 |  |  | Faza projektowa (wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Krasnymstawie) | 2015 projekt techniczny | PLLE0160 | Miejska Oczyszczalnia Ściekow w Krasnymstawie | PUB2 | 34300 | 1 | 380 | MO |  | PUB2 | 34300 | Opracowanie projektu bud-wyk. modernizacji gosp. osadowej. | Faza projektowa 2015 | 227 |  | 117 | 344 |  |  |  |  | 30 | 16000 | 2830 |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej miasta Krasnystaw. | 2020 | MO | PUB2 | 34300 | Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni. | jeszcze nieznany | 16000 |  | 11000 | 27000 |  |  | 1 | 1
PLLE017 | HRUBIESZÓW | LE | XXXV/609/2009 | 22742 | 1 | III | 57.8 | 94.6091 | 2.488 | 2088 | 255 |  |  |  | 2015 | PLLE0170 |  | PUB2 | 31633 | 1 | 500 | [6 empty] | 2088 | 0 | 0 | 2088 |  |  |  |  | 4.2333 | 2250.5608 | 381 | 1.02 | 1166 |  | 2017 | [5 empty] | 3416.5608 | 0 | 0 | 3416.5608 |  | 1 | 1 | 1
PLLE018 | Janów Lubelski | LE | 60/2007 | 15411 | 1 | I | 56.5 | 88.0086 | 3.7778 | 1802.9605 | 340 | 0.4 | 435.3 | Kontynuacja kompleksowej gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Janów Lubelski - etap IV. Poprawa życia mieszkańców gminy Janów Lubelski, poprzez budowę siaci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w części ulicy Ulanowskiej w Janowie Lubelskim | 30.09.2015 29.05.2015 | PLLE0180 | Zakład Gospodarki Komunalnej | B | 14300 | 1 | 515 |  | 1 |  |  |  |  | 2238.2605 |  | 0 | 2238.2605 | 2015-2020 | 2015 |  |  | 12.65 | 14184.43 | 1508 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w msc. Biała I. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Kamiennej. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Stokowa. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Bialskiej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Partyzantów. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Ochotników Węgierskich. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach inwestycyjnych nad zalewem w Janowie Lubelskim - ośrodki wypoczynkowe. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu mieszkaniowym RUDA | 2020 | [5 empty] | 14184.43 |  |  | 14184.43 | 1 |  | 1 | 1
PLLE019 | Włodawa | LE | 05/2008 z 30.01.2008r | 15207 | 1 | III | 41.7 | 97.3236 | 0.27778 | 86.4198 | 25 | 0 | 0 | P B-W sieci kanalizacji sanitarnej | 2016 | PLLE0190 | Włodawa | PUB2 | 52800 | 1 | 650 |  |  | PUB2 | 52800 |  |  | 86.4198 | 0 | 0 | 86.4198 |  |  |  |  | 1.4 | 410 | 130 | 0.7 | 250 | Projekty na bud. Kan.sanit | 2020 | [5 empty] | 660 |  |  | 660 | 1 |  | 1 | 1
PLLE020 | Radzyń Podlaski | LE | nr XXV/419/2012 z dnia 18.09.2012 | 19444 | 1 | III | 58.8 | 99.3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLEE0200 | Radzyń Podlaski | PUB2 | 32667 | 1 | 370 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 3100 | Modernizacja kolektora sanitarnego fi 1000 mm w Radzyniu Podlaskim | 2020 | MO | PUB2 | 32667 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie przeróbki i zagospodarowania osadu | 2020 | 3100 | 0 | 5300 | 8400 |  |  | 1 | 1
PLLE021 | Poniatowa | LE | Nr 22 | 14493 | 2 | III | 40.4 | 99.931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0210 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | PUB1 | 17600 | 1 |  |  |  | PUB1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PUB1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE023 | Parczew | LE | 55/2005 | 16245 | 1 | I | 77.9 | 89.0674 | 3.8667 | 937.9538 | 348 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Laski | 2015 | PLLE0230 | Parczew | B | 15000 | 1 | 120 |  | 1 |  |  |  |  | 937.9538 | 0 | 0 | 937.9538 | 2015 | z chwilą wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków | z chwila wykonania modernizacji oczyszczalni ścieków |  | 4.0444 | 1227.0766 | 364 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wierzbówka | 2020 | RM | PUB2 | 15000 | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Parczew | 2020 | 1227.0766 | 0 | 20000 | 21227.0766 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE024 | Bychawa | LE | Uchwała Nr XXI/330/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 23 kwietnia 2012 | 7074 | 3 | IV | 17 | 68.6175 | 1.3333 | 440 | 120 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w „Rejonie Podzamcze” w Bychawie | 21.08.2015 | PLLE0240 | BYCHAWA | B | 10315 | 1 | 50 | [6 empty] | 440 | 0 | 0 | 440 | 30.12.2022 | 30.12.2022 | 30.12.2022 |  | 17.3 | 7785 | 2100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w "aglomeracji" Bychawa | 31.08.2022 | RM | B | 10035 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bychawie | 30.08.2022 | 7785 | 0 | 0 | 7785 | 1 |  | 1 | 1
PLLE025 | JASTKÓW | LE | XXV/423/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego | 9130 | 3 | IV | 47.2 | 31.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0250 | SNOPKÓW | B | 8670 |  | 120 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 69.9222 | 42530.0115 | 6293 |  |  |  | 2022 | [5 empty] | 42530.0115 |  |  | 42530.0115 |  | 1 | 1 | 1
PLLE026 | Terespol | LE | Nr 27 z dnia 22.07.2005r. | 5866 | 3 | PP | 34.5 | 85.595 | 0.3 | 200 | 28 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w ul. Cicha i Andrzejuka | 31.12.2015 | PLLE0260 | Terespol "Wschód" | B | 7300 | 1 | 60 |  |  |  | 0 |  |  | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 2.5 | 1800 | 226 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w ul. Łąkowa, Asnyka Prusa, Konopnickiej | 31.12.2020 | [5 empty] | 1800 | 0 | 0 | 1800 |  |  | 1 | 1
PLLE029 | Koroszczyn | LE | 48 z 25 października 2007 roku | 5701 | 3 | PP | 79.9 | 89.4229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015 | PLLE0290 | Koroszczyn | B | 886 | 1 | 62 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.04 | 475 | 200 | 0 | 0 | POIiS 2014-2020, RPO WL | 2020 |  | B | 9000 |  |  | 475 | 0 | 0 | 475 |  |  | 1 | 1
PLLE030 | Bełżyce | LE | Uchwała Nr IV/44/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku | 8847 | 3 | IV | 46.1 | 90.3922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0300 | BEŁŻYCE | B | 1700 | 1 | 80 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.4444 | 1888.8889 | 850 | 10 | 2500 | Na obecną chwilę nie jesteśmy w stanie wskazać nazwy projektów. Będą to fundusze unijne. | 2024 | RM | B | 8437 |  | 2024 | 4388.8889 | 400 | 5900 | 10288.8889 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE0310 | Zwierzyniec | LE | IV/42/2014 | 5699 | 3 | III | 42.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0310 | Zwierzyniec | B | 9680 | 1 | 50 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE032 | Milejów | LE | 3/2008 | 13964 | 2 | I | 16.9 | 86.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0320 | Milejów | B | 37510 | 1 | 76 | RM | 1 | B | 65503 | 1. Przebudowa osadników Imhoffa na zbiornik retencyjno-uśredniający ścieków dopływających wraz z dostawą i montażem urządzeń towarzyszących oraz prace naprawcze osadnika wtórnego na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Milejowie, ul. Klarowska 23, 21-020 Milejów. 2. Remont osadnika wtórnego i adaptacja go na zbiornik nitryfikacyjny | 1. wrzesień 2015 2. listopad 2015 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 21.1333 | 11718.9305 | 1902 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i obiektami towarzyszącymi w miejscowości Milejów, Milejów-Osada, Jaszczów, Łysołaje i Łysołaje-Kolonia - gmina Milejów. | 09. 2020 | RM | B | 65503 | 1. Wykonanie izolacji ścian pompowni osadu oczyszczalni ścieków w Milejowie 2. Budowa stawów biologicznych w ramach kolejnego stopnia oczyszczania ścieków oraz drogi serwisowej do oczyszczalni ścieków w Milejowie. | 1. grudzień 2016 2. grudzień 2017 | 11718.9305 | 0 | 2000 | 13718.9305 |  | 1 | 1 | 1
PLLE033 | Szczebrzeszyn | LE | Uchawała nr IV/50/2014 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 30 grudnia 2014r w sprawie wyznaczenia obszaru i granicy aglomeracji Szczebrzeszyn | 8034 | 3 | IV | 22.9 | 51.2447 | 0 | 900 | 1417 | 0 | 0 | RPO WL | 12. 2016 | PLEE 0330 | Szczebrzeszyn PLLE 0330 | B | 8000 | 1 | 1 |  |  | B | 8000 |  |  | 900 | 0 | 0 | 900 |  |  |  |  | 8.7 | 11757 | 2500 | 0 | 0 | Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020 | 2017 |  | B |  | Regionalny Program Operacyjny Woj. Lubelskiego na lata 2014-2020 |  | 11757 | 0 | 0 | 11757 |  |  | 1 | 1
PLLE034 | Rejowiec Fabryczny | LE | XLII/637/2014 | 3870 | 3 | III | 19.5 | 92.6615 | 2.4 | 573 | 220 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Kraszewskiego, Unickiej,Krótkiej,Chopina i Wschodniej w RejowcuFabrycznym | 30.05.2015 | PLLE0034 | Rejowiec Fabryczny | B | 1200 | 1 | 3.1 | [6 empty] | 573 |  | 0 | 573 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8 | 540 | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Cementowej | 2018 | [5 empty] | 540 | 0 | 0 | 540 |  |  | 1 | 1
PLLE037 | Nałęczów | LE | 62/2005 | 8240 | 3 | IV | 51 | 83.4951 | 0.5 | 43 | 50 |  |  |  |  | PLLE0370 | Nałęczów | B | 19825 | 1 | 322 | [6 empty] | 43 |  | 0 | 43 |  |  |  |  | 14.5556 | 8502.0768 | 1310 | 2 | 2000 | Budowa kanalizacji na ternie Gminy Nałęczów, przebudowa knalizacji na tereni miasta Nałęczów | 2020 | MO | B | 14150 | Drugi etap modernizacji - poprawa gospodarki osadowej oczyszczalni | 2020 | 10502.0768 |  | 5000 | 15502.0768 |  | 1 | 1 | 1
PLLE040 | NIEMCE | LE | XXV/425/2012 | 4673 | 3 | III | 32.96 | 95.4633 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE0400 | NIEMCE | B | 7800 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE041 | Werbkowice | LE | 31 z 2005 | 2929 | 3 | IV | 14.1 | 93.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0410 | Werbkowice | non B | 1850 | 0 | 30 | M |  | B | 2930 | Modernizacja biologicznej oczyszczalni ścieków . Podstawowe usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej objętej PROW na lata 2007-2013 | 1.06.2015 | 0 | 0 | 7022 | 7022 | 2015 | 1-10-2015 | 1-10-2015 |  | 0.63333 | 718.408 | 57 | 0 | 0 | RPO,POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 718.408 | 0 | 0 | 718.408 |  | 1 | 1 | 1
PLLE043 | Stoczek Łukowski | LE | Rozporzadzenie nr 42 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie wyznaczenia agloemracji Stoczek Łukowski | 4431 | 3 | PP | 12.9 | 69.8714 | 0.5 | 191.6667 | 45 | 0 | 0 | Budowa kanalziacji w ul. Kościelnej i Piaski | 30.05.2015 | PLLE0430 | Stoczek Łukowski | B | 850 | 1 | 11 | [6 empty] | 191.6667 | 0 | 0 | 191.6667 | zgodnie z KPOŚK | zgodnie z KPOŚK |  |  | 0.55556 | 277.7778 | 50 | 0.5 | 250 | PROW; RPO; POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 527.7778 | 0 | 0 | 527.7778 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE044 | Strzyżów | LE | 46/2007 | 7845 | 3 | III | 22.7 | 98.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0440 | Strzyżów | B | 2500 | 1 | 100 | M |  | B | 150 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 30.06.2015 | 0 | 0 | 523.5 | 523.5 | 31.12.2015r. | 31.12.2015r. | 31.12.2015r. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 150 | PROW | 30.06.2015 | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLLE045 | Niedrzwica Duża | LE | uchwała nr XLVII/753/2014 z dnia 14.07.2014 r. | 2251 | 3 | PP | 5.2 | 17.7255 | 0.1 | 153 | 16 | 0 | 0 |  | 2015 | PLLE0450 | Niedrzwica | B |  | 1 | 45 | [6 empty] | 153 | 50 | 50 | 203 | 2022 | I | I |  | 6 | 8000 | 1200 | 0 | 0 | Ochrona i kształtowanie środowiska | 2022 | [5 empty] | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 1 | 1
PLLE046 | Gościeradów | LE | 16 z 2005 r. | 2260 | 3 | PP | 6.2 | 27.2124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | PLLE0460 | Gościeradów | B | 2400 | 1 | 1 |  |  | B | 2400 |  |  | 0 | 20 | 25 | 25 | 2018 | 2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 |  | B | 2400 |  | 2016 | 0 | 25 | 35 | 35 |  |  | 1 | 1
PLLE047 | Tarnogród | LE | 66/2005 | 3540 | 3 | PP | 22.3 | 81.9209 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE0470 | Tarnogród | B | 3500 | 1 | 139 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2 | 1600 | 300 | 0 | 0 | Budowa sieci kan. sanitarnej | 2018 | RM | B | 3200 | Przebudowa oczyszczalni | 2017 | 1600 |  | 7125 | 8725 |  |  | 1 | 1
PLLE048 | Wisznice | LE | 37 | 3536 | 3 | PP | 38.8 | 62.9525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLEE0480 | Wisznice | B | 3480 | 1 | 21 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 200 | 180 | 0 | 450 | RPO | 2017 | [5 empty] | 650 | 0 | 0 | 650 |  |  | 1 | 1
PLLE049 | Kazimierz Dolny | LE | XXV/427/2012 | 3615 | 3 | III | 16.3 | 94.9654 | 0.4 | 150 | 37 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalziacji sanitarnej w ulicy Akacjowej | 2015 | PLLE0490 | Kazimierz Dolny | B | 8000 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 150 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.55 | 250 | 145 | 2.16 | 350 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Małachowskiego, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Krakowskej, Modernizacja kanzalizacji w ulicy zamkowej i Krzywe KołoModernizacja dróg dojazdowych do kaniemiołomu oraz budowa zespołu parkingów wraz z infrastrukturą, Przebudowa infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia ulicznego i remont ulic w centrum Kazimierza Dolnego, Przebudowa zespołu parkingów z infrastrukturą w Kaizmierzu Dolnym | 2020 | RM | B | 8000 | Budowa kanału odpływowego z oczyszczalni ścieków w Bochotnicy | 2020 | 600 |  | 1800 | 2400 |  |  | 1 | 1
PLLE050 | Ludwin | LE | 58/2006 | 5306 | 3 | PP |  | 41.7829 | 0 | 0 | [5 empty] | PLLE0500 | Ludwin | non B | 500 |  |  | MO |  |  | 2200 |  | 2020 | 0 | 1000 | 3500 | 3500 |  | 2020 |  |  | 0 | 9000 |  |  |  |  | 2020 | RM | B |  |  |  | 9000 |  | 3000 | 12000 | 1 |  | 1 | 1
PLLE052 | Kock | LE | uchwała nr XLVII/751/2014 | 3612 | 3 | III | 20.5 | 98.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0520 | Kock | B | 5500 | 1 | 10 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 |  | 0.44444 | 311.1111 | 40 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kocku (ul. Ogrodowa, Piłsudskiego, 27 Wołyńskiej Dywizji AK, Sw. Jana Chrzciciela) | 2020 |  | B |  |  |  | 311.1111 | 0 | 0 | 311.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLLE054 | Bełzec | LE | XLVII/747/2014 | 2673 | 3 | IV | 26.8 | 74.0741 | 0.844 | 861 | 105 | 0 | 0 | PROW | 15.05.2015 | PLLE0540 | Oczyszczalnia ścieków Bełżec | B | 2687 | 1 | 10 | [6 empty] | 861 | 0 | 0 | 861 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 6 | 5892.8571 | 540 | 0 | 0 | RPO, PROW, PPP | 2020 | MO | B | 3400 | PROW, RPO, PPP | 2020 | 5892.8571 | 350 | 3850 | 9742.8571 |  | 1 | 1 | 1
PLLE055 | Ostrów Lubelski | LE | XLVII/758/2014 z z 14 lipca 2014 r. | 2922 | 3 | PP | 29.3 | 57.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE055 | Ostrów Lubelski | B | 4350 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.0556 | 281.2849 | 95 | 0 | 0 | PROW, RPO | 2020 | RM | B | 4850 | PROW, RPO | 2020 | 281.2849 | 0 | 4920 | 5201.2849 |  | 1 | 1 | 1
PLLE056 | Adamów | LE | 34/2006 | 2798 | 3 | PP | 21.45 | 71.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0560 | Adamów | B |  | 1 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 2500 | 300 | 0 |  | Budowa kanalizacji saniatarnej w Gułowie, Budowa kanalizacji sanitarnej w Adamowie | 2018 | [5 empty] | 2500 |  |  | 2500 | 1 |  | 1 | 1
PLLE057 | Krasnobród | LE | XXV/418/2012 | 5186 | 3 | IV | 27.1 | 94.0995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE 05770 | Hutki | B | 800 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1936.2361 | 270 | 0 | 0 | Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie - etap 2, budowa kolektora kanalizacji sanitarnej z przykanlikami na osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie w rejonie ulic Łąkowa, AL..N.M.P Słoneczna, Sobieskiego oraz kolektora łaczącegoAl.N.M.P z Majdanem Wielkim, Sieć kanalizacji sanitarnej dla działek budowlanych w ulicy stanowiącej działkę nr 877/17 w Krasnobrodzie, Sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobród.ETAP III | 2018 | MO | B | 8667 | Przebudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Krasnobród | 2018 | 1936.2361 | 0 | 2783 | 4719.2361 |  | 1 | 1 | 1
PLLE058 | Izbica | LE | 65 z 2006 r. | 3047 | 3 | IV | 8.2 | 31.6705 | 3.26 | 2000 | 326 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Izbica i Wólka Orłowska | 15.05.2015 | PLE0580 | Izbica | B | 3500 | 1 | 7.21 |  |  | B |  |  |  | 2000 |  | 0 | 2000 | 31.12.2022 | 31.12.2022 |  |  | 15 | 15000 | 1756 |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izbica | 31.12.2022 | [5 empty] | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLLE059 | Janów Podlaski | LE | 32 z 2005 | 3162 | 3 | PP | 21.5 | 81.9734 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE0590 | Janów Podlaski | B |  | 1 | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE060 | KURÓW | LE | 57/2007 | 3523 | 3 | IV | 13.4 | 24.9503 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE0600 | Kurów | B | 6820 | 1 | 26 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | I | I |  | 16.3 | 18360 | 2634 | 0 | 0 | budowa kanlizacji sanitarnej, przebudowa i budowa sieci wodociągowej w aglomeracji Kurów- etap II | 2017 | [5 empty] | 18360 | 0 | 0 | 18360 |  |  | 1 | 1
PLLE061 | Annopol | LE | 18/2006 | 2919 | 3 | PP | 14.4 | 75.6423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .- |  | PLLE0610 | Annopol | B | 600 |  | 82.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE063 | Piaski | LE | XXIX/489/2013 | 2605 | 3 | PP | 13.5 | 93.9731 | 0.066667 | 17.1429 | 6 | 0 | 0 | RPO |  | PLLE0630 | Piaski | B | 1575 | 1 | 16 | [6 empty] | 17.1429 | 0 | 0 | 17.1429 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLLE064 | Frampol | LE | Uchwała Nr XXV/429/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18.09.2012r. | 2266 | 3 | IV | 15.9 | 85.3045 | 0.33333 | 120 | 30 | 0 | 0 | „Przebudowa ( modernizacja) ujęcia wody oraz uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej we Frampolu poprzez podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej obiektów usługowo – handlowych oraz powstającego osiedla mieszkaniowego” | 06.2015 | PLLE064 | Frampol | B | 2242 | 1 | 8 | [6 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 |  |  |  |  | 1.7 | 1200 | 303 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji saniitarnej w m. Rzeczyce.Inwestycja planowana, nie ma opracowanego projektu budowlanego(długości sieci mogą ulec zmianie), koszty są kwotami planowanymi | 2019 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0 | 1200 | 1 |  | 1 | 1
PLLE065 | TRAWNIKI | LE | XLVII/757/2014 | 6095 | 3 | IV |  | 58.0476 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE00650 | TRAWNIKI | B | 7250 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | I | I | I |  | 21.3 | 26200 | 2557 |  |  | Budowa Sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Oleśniki, Pełczyn, Dorohucza | 2020 | [5 empty] | 26200 |  |  | 26200 |  |  | 1 | 1
PLLE066 | Łaszczów | LE | 56 z 2006r. | 2384 | 3 | IV | 21.7 | 69.4211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0660 | Łaszczów | B | 2857 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | I | I |  | 7.8556 | 3331.3374 | 707 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej w Łaszczowie | 2018 | [5 empty] | 3331.3374 | 0 | 0 | 3331.3374 |  | 1 | 1 | 1
PLLE067 | Michów | LE | 8 z 2006 | 13571 | 2 | I | 18.8 | 96.7873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0670 | Michów | B |  | 1 | 31 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 1000 | 431 | 0 | 0 | POIiŚ lub RPO | 2020 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLLE068 | Tyszowce | LE | XXV/434/2012 r z 18.09.2012 r | 2304 | 3 | IV | 14.4 | 43.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Brak |  | PLLE0680 | Tyszowce | B | 2304 | 1 | 30.4 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 6.411 | 1300 | 0 | 0 | POIŚ , RPO | 2020 |  | B | 200 |  |  | 6.411 | 0 | 0 | 6.411 |  |  | 1 | 1
PLLE069 | Puchaczów | LE | Uchwała nr IV/43/2014 z dn. 30.12.2014 | 5498 | 3 | IV | 121.42 | 62.2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLE0690 | Puchaczów | B | 3360 | 1 | 26.07 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.5 | 19336 | 2043 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Albertów, Wesołówka, Kolonia Turowola, Ciechanki (Sufczyn), Turowola | 2018 | R | B | 6550 | rozbudowa oczyszczalni ścieków w Puchaczowie etap II | 2018 | 19336 | 0 | 6332 | 25668 |  |  | 1 | 1
PLLE070 | Rejowiec | LE | uchwła Nr XLVII/760/2014 | 2842 | 3 | PP | 12.9 | 91.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0700 | Rejowiec | B | 400 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE071 | Niedźwiada | LE | 43/2007 | 2759 | 3 | IV | 22.3 | 34.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0710 | Tarło | B | 336 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 4775 | 1800 | 0 | 0 | Budowa sieci . | 2017-2018 | [5 empty] | 4775 |  |  | 4775 |  |  | 1 | 1
PLLE072 | Garbów | LE | XLVII/750/2014 | 2261 | 3 | IV | 22.2 | 93.3658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PL LE0720 | Garbów | B | 1600 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2020 | 2020 |  | 1.6 | 1000 | 150 | 0 | 0 | rozbudowa sieci | 2020 | BN | B | 3000 | budowa oczyszczalni | 2020 | 1000 | 0 | 5000 | 6000 |  |  | 1 | 1
PLLE073 | Lubycza Króle | LE | 28/2005 | 2505 | 3 | PP | 32.9 | 84.0319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0730 | LUBYCZA KRÓL | B | 400 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 100 | 0.6 | 1536 |  | 2016 | L |  |  |  |  | 1536 | 0 | 0 | 1536 |  |  | 1 | 1
PLLE074 | Sawin | LE | 29 z 2006 r. | 2180 | 3 | PP | 31.1 | 76.789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0740 | Sawin | B | 2100 | 1 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE075 | Piszczac | LE | Uchwała Nr XXXII/569/09 | 3598 | 3 | III | 44.9 | 99.1106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0750 | Piszczac | B | 3600 | 1 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | nie dotyczy | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE076 | Serokomla | LE | 50/5 zm. 11/06 | 2280 | 3 | PP | 12.6 | 52.6316 | 3.3333 | 958.3333 | 300 |  |  | PROW | 30.05.2015 | PLLE0760 | Wólka | B | 2154 | 1 | [7 empty] | 958.3333 |  | 0 | 958.3333 |  |  |  |  | 2.5 | 1000 | 270 |  |  | PROW | 2017 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000 | 1 |  | 1 | 1
PLLE077 | Wąwolnica | LE | 9/2006 | 2480 | 3 | PP | 15.6 | 68.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0770 | Wąwolnica | B | 2500 | 1 | 79 | M |  | B | 1700 |  | 31.12.2015 | 0 | 100 | 300 | 300 | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 5.5556 | 1111.1111 | 500 | 25.6 | 9 |  |  | M | B | 2500 |  | 2018 | 1120.1111 | 200 | 700 | 1820.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE078 | Płudy | LE | Nr XLVII/761/2014 | 4843 | 3 | III | 3.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0780 | PŁUDY | B | 5000 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE079 | Potok Wielki | LE | 53/05, zm. 12/06 | 3187 | 3 | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0790 | Potoczek | non B |  | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.3 | 2500 | 1160 | 0 | 0 |  | 2018 | BN | B | 3246 |  | 2020 | 2500 |  | 3000 | 5500 |  |  | 1 | 1
PLLE080 | Józefów | LE | Uchwała nr XXV/432/2012 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 18.09.2012 | 4388 | 3 | IV | 13.7 | 31.928 | 4.1 | 1480 | 781 | 0 | 0 | RPO | 2016 | PLLE0800 | Józefów | B | 400 | 1 | 4 | [6 empty] | 1480 | 0 | 0 | 1480 | 2015 | 2020 |  |  | 6.8 | 7000 | 2206 | 0 | 0 | RPO | 2020 | R | B |  | RPO | 2016 | 7000 | 0 | 1000 | 8000 |  |  | 1 | 1
PLLE081N | Lipiny Dolne | LE | Nr 27 z 2006 r. z dnia 31.01.2006 r. | 3104 | 3 | III | 28.3 | 97.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE081L | Lipiny Dolne | B | 3269 | 1 | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE082N | Tereszpol | LE | 11/2007 | 5035 | 3 | PP | 12 | 94.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 30.06.2014 | PLLE082N | Tereszpol | B | 2700 | 1 | 6.4 | RM |  | B | 365 | PROW | 2020 | 0 | 10 | 270 | 270 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 4715 | PROW | 2020 | 0 | 0 | 200 | 200 | 1 |  | 1 | 1
PLLE083N | Kamień | LE | Nr 56 poz. 1442 z dn. 16.03.2006 r. | 2035 | 3 | PP | 22.8 | 84.8649 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE083N | Kamień | B | 2750 | 1 | 3.1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | RM | B | 2750 | POIiŚ 2014-2020, RPO Województwa Lubelskiego | 2020 | 0 |  | 1400 | 1400 |  |  | 1 | 1
PLLE084N | Wierzbica | LE | Nr 14 z 201.01.2006 | 2260 | 3 | PP | 13.5 | 70.1327 | 0.617 | 355 | 57 |  |  | ,, Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Wierzbica-Osiedle, ulica. Leśna” | 30.08.2015 | PLLE084N | Wierzbica | B | 2700 | 1 | 11 | [6 empty] | 355 |  | 0 | 355 | 2015 | I | I |  | 3 | 3000 | 275 |  |  | RPO | 2020 | [5 empty] | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 1 | 1
PLLE086N | Pszczela Wola | LE | Rozporzadzenie Wojewody Lubelskiego Nr 37 z dnia 18.08.2005 r. | 2695 | 3 | PP | 3.5 | 21.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0860N | Pszczela Wola | B | 500 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |  |  |  | 12.2222 | 6973.6403 | 1100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pszczela Wola wraz z przebudową oczyszczalni scieków | 2020 | RM | B | 2600 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pszczela Wola wraz z przebudową oczyszczalni scieków | 2020 | 6973.6403 | 0 | 4000 | 10973.6403 |  | 1 | 1 | 1
PLLE089N | Wojcieszków | LE | XLVII/755/2014 | 2497 | 3 | PP | 32.6 | 75.2903 | 2.35 | 1129.9 | 290 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przykanalikami dla miejscowości Wola Burzecka | 31.10.2015 | PLLE0890N | Wojcieszków | B | 3030 | 1 | 6 | [6 empty] | 1129.9 | 0 | 0 | 1129.9 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [5 empty] | RM | B | 3030 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojcieszków | 31.12.2018 | 0 | 0 | 800 | 800 |  |  | 1 | 1
PLLE090N | Siemień | LE | Nr 32 z dn. 28.06.2007 r. | 2052 | 3 | PP | 21.6 | 59.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROW | marzec/kwiecień 2015 | PLLE0900N | Siemień | B | 1900 | 1 | 37.5 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 10 | 40 | 40 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE091N | Czemierniki | LE | Nr XLVII/759/2014 | 2098 | 3 | III | 24.8 | 96.4728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0910N | Czemierniki | B | 4250 | 1 | 4.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.82222 | 548.1481 | 74 | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stoczek | 2020 | [5 empty] | 548.1481 | 0 | 0 | 548.1481 |  | 1 | 1 | 1
PLLE093N | Wohyń | LE | XLVII/748/2014 z 14.07.2014r. | 4466 | 3 | III | 21.7 | 99.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE0930N | Wohyń | B | 6250 | 1 | 19.4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 6250 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2020 | 0 | 100 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLLE094N | Tarnawatka | LE | XLVII/752/2014 z dnia 14 lipca 2014 r | 2840 | 3 | IV | 25.6 | 89.4366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Tarnawatka | B | 1699 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 3.3333 | 1904.7619 | 300 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprzów Ordynacki( obecnie część miejscowości poza obszarem aglomeracji) | 2020.12.31 | M | B | 1699 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnawatce wraz z przeróbką osadów ściekowych | 2020.12.31 | 1904.7619 | 0 | 1000 | 2904.7619 |  | 1 | 1 | 1
PLLE095N | Urszulin | LE | IV/48/2014 | 3730 | 3 | IV | 48.5 | 72.3861 | 3.8889 | 1559.6124 | 350 | 0 | 0 | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej w miejscowościach Michałów Grabniak i Urszulin | 15.05.2015 | PLLE 095N | Urszulin | B | 373 | 1 | 1 | [6 empty] | 1559.6124 | 0 | 0 | 1559.6124 |  |  |  |  | 6.8889 | 3444.4444 | 620 |  |  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowościach Andrzejów, Wytyczno i Zabrodzie gmina Urszulin | 2020 | [5 empty] | 3444.4444 |  |  | 3444.4444 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE096N | Wola Kisielska | LE | XXV/426/2012 z dnia 18.09.2012 r. | 3328 | 3 | IV | 33.7 | 56.4303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE096N | "Dębina" | B | 2014 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 12 | 5000 | 1450 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stare Kobiałki, Jamielnik-Kolonia, Stary Jamielnik, Nowy Jamielnik i Toczyska | 2018 | RM | B | 5492 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków "Dębina" w Woli Kisielskiej | 2017 | 5000 | 200 | 2200 | 7200 |  |  | 1 | 1
PLLE097N | Karczmiska | LE | XXV/436/2012 | 2693 | 3 | PP | 34 | 24.1367 | 2.3 | 2490 | 215 | 0 | 0 |  |  | PLL0970N | Karczmiska | B | 454 | 1 | 6 | [6 empty] | 2490 |  | 0 | 2490 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 2100 | Uzupełnienie sieci kanalizacyjnej w Karczmiskach I i II | 11.2016 | [5 empty] | 2100 |  | 0 | 2100 |  |  | 1 | 1
PLLE100N | Orchówek - Okuninka | LE | 4/2008 ( z dn. 22.01.2008) | 2549 | 3 | PP | 54.9 | 84.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.33333 | 16.6667 | 30 |  |  | POIiŚ | 2018 | [5 empty] | 16.6667 |  |  | 16.6667 |  | 1 | 1
PLLE104N | Biszcza | LE | XXV/422/2012 | 2235 | 3 | III | 31.2 | 97.3154 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLL01010N | Gminna oczyszczalnia ścieków w Biszczy | B | 495 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.66667 | 500 | 60 | 20 | 2000 |  |  | MO | B |  |  |  | 2500 |  |  | 2500 |  | 1 | 1 | 1
PLLE106N | Różaniec Pierwszy | LE | 65/2005 | 2240 | 3 | IV | 14.9 | 66.9643 | 0.55556 | 380.9524 | 50 | 0 | 0 | Sieć kanalizacyjna Wola | 2018 | PLLE106N | Różaniec Pierwszy | B | 2276 | 1 | 4 | [6 empty] | 380.9524 |  | 0 | 380.9524 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 7.2222 | 4947.2222 | 650 |  |  | Sieć kanalizacyjna Wola | 2018 | [5 empty] | 4947.2222 |  |  | 4947.2222 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLE110N | Urzędów | LE | 6/2007 | 3225 | 3 | IV | 16.1 | 68 | 0 | 35.6 | 516 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie - projekt | 31.05.2015 | PLLE110N | Urzędów | B | 225 | 1 | 4.7 | [6 empty] | 35.6 |  | 0 | 35.6 | 2017 |  |  |  | 5.06 | 4000 | 516 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikuszewskie | 2017 | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 1 | 1
PLLE111N | Firlej | LE | nr 8 z dnia 19.03.2007 r. | 3120 | 3 | III | 32.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE1110N | bez nazwy | B | 340 | 1 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE112N | Jeziorzany | LE | 13/2007 | 3450 | 3 | IV | 14 | 56.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE1120N | Jeziorzany | B | 3450 | 1 | 12 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2012 | 2012 | 2015 |  | 15 | 8750 | 1350 | 0 | 0 | PROW, RPO-WL |  | MO | B | 3450 |  | 2020 | 8750 | 0 | 1000 | 9750 |  | 1 | 1 | 1
PLLE113N | Piotrowice | LE | Rozporzadzenie Wojewody Lubelskiego Nr 35 z dnia 18.08.2005 r. | 2093 | 3 | PP | 14.9 | 45.1505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE1130N | Piotrowice | B | 1500 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 |  |  |  | 11.1111 | 7545.7461 | 1000 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Piotrowice | 2020 | MO | B | 1500 | Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków w Piotrowicach | 2020 | 7545.7461 | 0 | 500 | 8045.7461 |  | 1 | 1 | 1
PLLE120N | Konstantynów | LE | nr 6 z 2008 roku | 3161 | 3 | PP | 15.2 | 83.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE1200N | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Konstantynowie | B | 2700 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | I | I |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLE121N | Obsza | LE | 39/2007 | 4373 | 3 | PP | 43.3 | 53.7617 | 4.229 | 1658.3 | 412 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice – Dorbozy-Olchowiec – Zamch – III etap Dorbozy - Olchowiec od pkt. Nr 211 do pkt. Nr 313 | 30.05.2015 | PLLE1210N | Zamch | B | 6215 | 1 | 10 | [6 empty] | 1658.3 | 0 | 0 | 1658.3 |  |  |  |  | 8.9 | 6000 | 956 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Babice – Dorbozy – Olchowiec – Zamch – IV etap Babice | 2017 | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 1 | 1
PLLE122N | Wola Uhruska | LE | Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Lubelskiego z dnia 9 października 2007 r. | 2887 | 3 | IV | 32.8 | 93.2109 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE1220N | Bytyń | B | 233 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.66667 | 100 | 60 | 0.5 | 75 | Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji Wola Uhruska | 2020 | [5 empty] | 175 |  |  | 175 |  | 1 | 1 | 1
PLLE125N | Bystrzyca | LE | 50/2007 | 4447 | 3 | IV | 59.8 | 83.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLE1250N | Bystrzyca | B | 800 | 1 | 10.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.2222 | 1644.4444 | 740 | 0 | 0 | RPO WL, PROW | 2020 | [5 empty] | 1644.4444 | 0 | 0 | 1644.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLLE129N | Serniki | LE | R. Nr 9 z dn. 06.06.2008 | 4594 | 3 | IV | 18.5 | 37.266 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLE1290N | Wola Sernicka | B | 1990 | 1 | 21.4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.0222 | 10976.7529 | 2882 |  |  | RPO, PROW | 2020 | BN | B |  | RPO, PROW | 2017 | 10976.7529 |  | 21081.2 | 32057.9529 |  | 1 | 1 | 1
PLLO001 | Łódź | LO | Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr L/907/14 z dnia 26.08.2014 r. | 852408 | BC | III | 1331.6 | 97.9082 | 6.4 | 8182.1 | 876 | 6 | 3444 | ŁÓDŹ: brak nazwy PABIANICE: Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Pabianic KSAWERÓW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów | 2015 | PLLO0010 | GOŚ ŁAM | PUB1 | 1026260 | 1 | 1266 |  |  |  | 0 |  |  | 11626.1 | 0 | 0 | 11626.1 |  |  |  |  | 60.5 | 83575 | 6986 | 105 | 284000 | ŁÓDŹ: Gospodarka wodno-ściekowa w Łodzi, III; System odwodnienia Miasta PABIANICE: Rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Pabianic - etap II KSAWERÓW: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta Konstantynowa Łódzkiego (Faza III). | ŁÓDŹ: 2033 PABIANICE: 2020 KSAWERÓW: 2020 KONSTANTYNÓW Ł.: 2020 | RM | PUB1 | 1026260 | ŁÓDŹ: Gospodarka wodno-ściekowa w Łodzi, III System odwodnienia Miasta | 2033 | 367575 | 0 | 120000 | 487575 |  |  | 1 | 1
PLLO002 | Piotrków Tryb. | LO | XXXIV/666/13 | 107010 | 0 | PP | 175.6 | 88.5487 | 0.55556 | 254.1111 | 50 | 0 | 0 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb |  | PLLO 0020 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | PUB1 | 165000 | 1 | 2160 | RM |  | PUB1 | 165000 | Modernizacja i rozbudowa ścieków w Piotrkowie Tryb. |  | 254.1111 | 0 | 4733.3 | 4987.4111 | 42369 | 42369 |  |  | 5.4 | 4900 | 742 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej | 2019 | MO | PUB2 | 165550 | Zagospodarowanie osadów z miejskiej oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb | 2020 | 4900 | 0 | 23557.3 | 28457.3 | 1 |  | 1 | 1
PLLO003 | Kutno | LO | 4/05 zm. 17/05 | 199442 | BC | III | 175.1 | 98.4918 | 8.6 | 8685.6 | 1935 |  |  | Rozbudowa wraz z modernizacja systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno | 2015 | PLLO0030 | Kutno | PUB1 | 218979 | 1 | 4000 | [6 empty] | 8685.6 |  | 0 | 8685.6 |  |  |  |  | 8.8 | 12250 | 1073 |  |  | Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno. | 2020 | MO | PUB1 | 337759 | Rozbudowa wraz z modernizacją systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych aglomeracji Kutno. | 2020 | 12250 |  | 35000 | 47250 |  |  | 1 | 1
PLLO004 | Tomaszów Mazowiecki | LO | Uchwała Nr IV/51/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 stycznia 2015 r. | 88588 | 1 | PP | 109 | 71.9567 | 53.5 | 35136 | 10900 | 2.5 | 4984.4 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego | 31.12.2015 | PLLO0040 | Oczyszczalnia ścieków w Tomaszowie Mazowieckim | PUB1 | 120000 | 1 | 1420 | RM |  | PUB1 | 120000 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego | 31.12.2015 | 40120.4 |  | 77152.2 | 117272.6 | 30.09.2015 | 31.12.2015 | 31.01.2017 |  | 47.7 | 36070 | 5439 | 8 | 12000 | 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki. 2. nazwa robocza dla Gminy-Miasto Tomaszów Maz.: Uporządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej dla pozostałej części Aglomeracji Tomaszów Mazowiecki, obejmującej tereny gminy miejskiej Tomaszów Mazowiecki. | 2019 | MO |  |  | Zagospodarowanie lagun zgodnie z "Koncepcją ostatecznego rozwiązania problemu osadów |  | 48070 | 22000 | 22000 | 70070 |  |  | 1 | 1
PLLO005 | Łowicz | LO | Uchwała Nr V/65/15 sejmiku województwa Łódzkiego z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Łowicz | 97285 | 1 | III | 106.6 | 96.7384 | 2 | 986.9383 | 180 | 0 | 0 | ul. Łódzka-WFOŚiGW, ul.Broniewskiego-środki własne | 2015 | PLLO0050 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Łowiczu | PUB2 | 140000 | 1 | 1750 | MO |  | PUB2 |  |  | 2019 | 986.9383 |  | 404 | 1390.9383 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 21.2 | 9146 | 2188 | 1 | 1000 | Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w południowej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady. Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w południowo-wschodniej części gminy Łowicz, obejmującej miejscowości Zielkowice, Placencja, Parma. m.Łowicz- WFOSiGW w Łodzi, RPO | 2019 | MO | PUB2 | 97500 | przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łowiczu | 2019 | 10146 | 1000 | 70000 | 80146 | 1 |  | 1 | 1
PLLO006 | RADOMSKO | LO | XLIV/826/14 Z DN. 10.02.2014r. | 61347 | 1 | IV | 140.2 | 93.4944 | 4.94 | 3332.5 | 490 | 0 | 0 | POIiŚ | 2015 | PLLO 0060 | RADOMSKO | PUB2 | 94493 | 1 | 1086 | [6 empty] | 3332.5 | 0 | 0 | 3332.5 | 2015 | nie dotyczy (osiągnięty) | nie dotyczy (osiągnięty) |  | 26.7889 | 22267.0644 | 2411 | 2.5 | 3750 | POIiŚ, RPO | 2022 | MO | PUB2 | 94493 | BUDOWA INSTALACJI DO ODZYSKU I WYKORZYSTANIA BIOGAZU W UKŁADZIE KOGENERACYJNYM. ZAKUP PRASY FILTRACYJNEJ DO ODWADNIANIA OSADÓW ŚCIEKOWYCH WRAZ Z INSTALACJĄ DO HIGIENIZACJI | 2020 | 26017.0644 |  | 19050 | 45067.0644 |  | 1 | 1 | 1
PLLO007 | Bełchatów | LO | Uchwała Nr XL/744/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Bełchatów | 63902 | 1 | III | 160.7 | 94.4618 | 9.8 | 6002.4 | 1619 | 0 | 0 | "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2014-2016" Projekt "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa" | 12.2015 | PLLO0070 | Bełchatów | PUB2 | 99667 | 1 | 2845 | M |  | PUB2 | 99667 | Realizacja w ramach Projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa" | 29.05.2015 | 6002.4 |  | 12536.5 | 18538.9 | 31.12.2015 |  | 31.12.2015 |  | 15.9 | 12067 | 1920 | 4.3 | 18040 | "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2017-2020" Projekt "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - etap II" | 12.2020 | M | PUB2 | 99667 | "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu zakładu Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie na lata 2017-2020" oraz w ramach Projektu "Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Bełchatowa - etap II" | 12.2020 | 30107 |  | 52600 | 82707 |  |  | 1 | 1
PLLO08 | Sieradz | LO | 58/2007 | 56901 | 1 | PP | 265.8 | 87.241 | 0.76667 | 591.4286 | 69 | 0.2 | 100 |  | 2015 | PLLO0080 | Oczyszczalnia Ścieków MPWiK Sp. z o. o. w Sieradzu | PUB2 | 93750 | 1 | 1600 | [6 empty] | 691.4286 |  | 0 | 691.4286 | 2016 | I | I |  | 13.3 | 5800 | 1597 | 4.5 | 2400 | POIiŚ | 2020 | MO | PUB2 | 93750 | Instalacja fermentacji i suszenia osadu ściekowego oraz odzysku biogazu na oczyszczalni ścieków w Sieradzu | 2020 | 8200 |  | 25000 | 33200 | 1 |  | 1 | 1
PLLO009 | Zduńska Wola | LO | XLII/777/13 z 25.11.2013 r. | 73599 | 1 | I | 169.2 | 95.6005 | 2.4 | 1646.4 | 216 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w ul. Henrykowskiej-Jabłecznej, Lipowej i Grzybowej oraz kanalizacji na osiedlu Nowe Miasto i budowa kanalizacji w miejsc. Maciejów - etap I | 31.12.2015 | PLLO0090 | Tymienice | B | 102600 | 1 | 1057 | MO | 1 | PUB2 | 85519 | "Przebudowa oczyszczalni ścieków w Zduńskiej Woli" | 31.12.2015 | 1646.4 | 0 | 5000 | 6646.4 | 2020 | 2014 | 2018 |  | 7.4333 | 4613.1928 | 669 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji we wsi Ogrodzisko oraz budowa kanalizacji w ul. Spacerowej, Sienkiewicza, Poświatowskiej, Pawlikowskiej, Laskowej oraz na osiedlu Nowe Miasto | 2020 | MO | PUB2 | 85519 | Budowa suszarni osadów | 2018 r. | 4613.1928 | 0 | 8000 | 12613.1928 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO010 | Głuchów | LO | 24/2008 | 4381 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0100 | Michowice | non B |  |  |  | BN |  | B | 5266 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michowice, gm. Głuchów | 31.12.2016 | 0 | 0 | 65 | 65 | 31.12.2021 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |  | 37.6 | 30000 | 4381 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Głuchów | 31.12.2020 | BN | B | 5266 | Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków wraz z jej niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Michowice, gm. Głuchów | 31.12.2016r | 30000 | 0 | 10000 | 40000 |  |  | 1 | 1
PLLO011 | Skierniewice | LO | 34/2005 | 74690 | 1 | III | 132.2 | 97.811 | 5 | 6809.4 | 665 | 3.1 | 7216.4 | Uporządkowanie gosp. ściekowej w mieście Sk-ce | 2015 | PLLO110 | Oczyszczlnia ścieków Mokra Prawa | PUB2 | 81667 | 1 | 3080 | RM |  | PUB1 | 143134 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Etap III. | W 2015r. Zostanie wykonamy projekt. Realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków fiunansowych. Zakłada się realizację inwestycji do 2020roku. | 14025.8 | 0 | 516 | 14541.8 | 2015 | 2020 | 2020 |  | 7.5 | 6386 | 953 | 1.2 | 724.8 |  | 2020 | RM | PUB1 | 143134 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Mokrej Prawej Etap III. | Realizacja będzie uzależniona od możliwości pozyskania środków fiunansowych. Zakłada się realizację inwestycji do 2020roku. | 7110.8 | 0 | 40000 | 47110.8 |  |  | 1 | 1
PLLO012 | Zgierz | LO | 49/2005 | 101097 | 0 | PP | 202.5 | 91.6456 | 3.1 | 1730 | 752 | 0.23 | 109 | Kan. sanit. w ul. Sudeckiej… Kan. sanit. w ul. Marysińskiej… Kan.sanit. w "rękawie" ul. Szarotki… Kan.sanit. w "rękawie" ul. Rudnickiej 38-42… Kan. sanit. w "rękawie" ul. Pomorskiej 26-28 … Kan.sanit. w ul. Milenijnej Budowa sieci kanal. .. w ul. Ozorkowskiej Kan.sanit. w ul. Kolorowej i ul. Benzantronowej ... Budowa odejść bocznych od istn. sieci kanal. | 2015 | PLLO0120 | Zgierz | PUB1 | 197800 | 1 | 1600 | MO |  | PUB1 | 197800 | projekt na etapie koncepcji | 2019 | 1839 | 20 | 20 | 1859 | 2015 | 2010 | 2019 |  | 6 | 5284 | 1461 | 2 | 960 | Kan. sanit. w ul. Sierakowskiego 20 a Kan. sanit. w "rękawie" ul. Piłsudskiego 35-37 Kan. sanit. w "rękawie" ul.ul. Klonowej 67a Kan. sanit. w ul. Owsianej i ul. Polnej Kan. sanit. w ul. Piątkowskiej Kan. sanit. w ul. Karpackiej Kan. sanit. w ul. Zagadkowej Kan. sanit. w ul. Pogodnej Kan.sanit. w ul. Pogodnej Kan. sanit. w ul. Poprzecznej i Pieczyraka Kan. sanit. w ul. Śniechowskiego Budowa odejść bocznych kanal. sanit. do nieruchomości | 2016 2016 2016 2016 2016 2018 2018 2018 2018 2019 2020 2016-2020 | MO | PUB1 | 197800 | projekt w fazie koncepcji | 2019 | 6244 | 0 | 20000 | 26244 |  |  | 1 | 1
PLLO013 | Wieluń | LO | 5/06 | 37480 | 1 | IV | 116.1 | 93.9514 | 1.4778 | 1123.1111 | 133 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej - Wieluń, ul. Krakowskie Przedmieście; Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w Dąbrowie |  | PLLO013 | Wieluń | PUB2 | 38500 | 1 | 750 | [6 empty] | 1123.1111 |  | 0 | 1123.1111 | 2015 |  |  |  | 17.1 | 18100 | 2100 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi w południowo-wschodniej części gminy - Masłowice, Starzenice, Olewin, Jodlowiec; Uzbrojenie terenów budownictwa mieszkaniowego w rejonie ul. Bojarowskiej w Dąbrowie | 2020 | MO | PUB2 | 38500 | Budowa ciągu technologicznego do zagęszczania osadów pośiekowych na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Błońskiej 43 w Wieluni - III etap | 2017 | 18100 |  | 2500 | 20600 | 1 |  | 1 | 1
PLLO014 | Łask | LO | Uchwała nr IV/44/2015 z 27.01.2015 r. | 22640 | 1 | I | 78.9 | 94.682 | 0.5 | 712 | 66 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask w ramach POIiŚ 2007-2013 | 08.2015 | PLLO 0140 | Łask | B | 41300 | 1 | 1608.5 |  | 1 |  |  |  |  | 712 |  | 0 | 712 |  |  |  |  | 12.5 | 8200 | 1138 | 6.5 | 6000 | 1/ Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w południowej części Kolumny 2/ Budowa sieci kanalizacyjnej w Ostrowie 3/ Budowa kanalizaji w ul. Widawskiej i Zachodniej 4/ Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Woli Łaskiej. 5/ Modernizacja kolektorów głównych istniejących kanalizacji sanitarnych metodą bezwykopową | 2020 | RM | PUB2 | 71667 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i modernizacja kanalizacji na terenie gminy Łask | 2020 | 14200 |  | 26000 | 40200 |  |  | 1 | 1
PLLO015 | ZLEWNIA OPOCZNO | LO | XLIV/818/14 | 34678 | 1 | PP | 89.3 | 88.4999 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0150 | OPOCZNO | non PUB2 | 30618 | 0 | 573 | RM |  | PUB2 | 35000 | Budowa infrastruktury wodno - ściekowej na terenie Gminy Opoczno | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLO016 | Ozorków | LO | Uchwała Nr IV/50/2015 | 22448 | 1 | PP | 45.6 | 85.5221 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 612 | inwestycja będzie zrealizowana w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych |  | PLLO0160 | Oczyszczalnia Ścieków w Cedrowicach | PUB2 | 18360 | 1 | 649 | M |  | PUB2 | 0 |  |  | 612 | 0 | 442.6 | 1054.6 |  |  |  |  | 1.5 | 1400 | 257 | 6.9 | 5142 | POIiś lub RPO | 2020 | RM | PUB2 | 39000 | POIiś lub RPO | 2018 | 6542 | 9860 | 26089 | 32631 |  |  | 1 | 1
PLLO017 | Aleksandrów Łódzki | LO | XL/1117/09 Sej-miku Woj. Łódz-kiego z dnia 12.05.2009 r. | 28763 | 1 | PP | 580.8 | 76.1256 | 4.1 | 4000 | 510 | 0 | 0 | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów ŁódzkiNumer projektu: POIS.01.01.00.00-170/09 | 2015 | PLLO 0170 | Ruda Bugaj | PUB2 | 19000 | 1 | 350 | [6 empty] | 4000 | 0 | 0 | 4000 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 15.9 | 20554 | 2100 | 0 | 0 | "Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Aleksandrów Łódzki" - ETAP II | 2020 | [5 empty] | 20554 | 0 | 0 | 20554 |  |  | 1 | 1
PLLO018 | Brzeziny | LO | 39/05 | 16340 | 1 | I | 29.8 | 83.47 | 0.3 | 100 | 40 | 0 | 0 | środki własne ZUK Sp.z o.o | 30.12.2015 | PLLO 0180 | oczyszczalnia Brzeziny | B | 6600 | 1 | 200 |  | 1 |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 8 | 10000 | 1714 | 6 | 8000 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzezinu | 2022 | MO | B | 25333 | Infrastruktura i Środowisko | 2018 | 18000 | 2000 | 4000 | 22000 |  |  | 1 | 1
PLLO019 | Poddębice | LO | V/69/15 | 10119 | 2 | IV | 45.8 | 89.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0190 | Poddębice | PUB2 | 14875 | 1 | 157 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | I | I |  | 10 | 6000 | 1106 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Poddębice | 2016 |  | PUB2 |  |  |  | 6000 | 0 | 0 | 6000 |  |  | 1 | 1
PLLO020 | Wola Krzysztoporska | LO | Wojewody Łódzkiego nr 8/08 z dnia 2104.2008r | 8519 | 3 | IV | 31.9 | 28.4071 | 6.6667 | 0 | 600 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejsc. Bujny, Gąski, Glina w gminie Wola Krzysztoporska |  | PLLO0200 | oczyszczalnia ścieków w Woli Krzysztoporskiej | B | 5867 | 1 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |  |  | 61.1 | 43625.4 | 5499 | 0 | 0 | Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla gminy Wola Krzysztoporska | 2020 | R | B | 13067 | Budowa kompleksowego systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków dla Gminy Wola Krzysztoporska | 2020 | 43625.4 | 0 | 1351.3 | 44976.7 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO021 | Łęczyca | LO | Rozporządzenie 9/08 Wojewody Łódzkiego z dnia 21 kwietnia 2008 r. | 19010 | 1 | III | 31 | 97.9695 | 0.4 | 490 | 50 | 0 | 0 | Przebudowa ul. Poznańskiej w łęczycy wraz z przebudową i budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej i przebudową wodociągu I etap | 31.12.2015 | PLLO0210 | Łęczyca | PUB2 | 27000 | 1 | 297 | [6 empty] | 490 |  | 0 | 490 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3.5 | 3200 | 336 | 3 | 3200 | 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Łęczyca. 2. Modernizacja i przebudowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu Waliszew | 2020 | MO | PUB2 | 27000 | 1. Optymalizacja gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa 2. Modernizacja optymalizacjatechnologiczna ścieków | 2020 | 6400 | 2000 | 5000 | 11400 |  |  | 1 | 1
PLLO022 | Andrespol | LO | Uchwała Sejmiku Województwa Łódzkiego nr XXXII/646/13 z dnia 26lutego 2013r. | 9890 | 3 | IV | 47 | 67.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0220 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Kraszewie | PUB2 | 12675 | 1 | 109.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 25 | 14117 | 3100 | 0 | 0 |  | 2017 | [5 empty] | 14117 | 0 | 0 | 14117 |  |  | 1 | 1
PLLO023 | WARTA | LO | 21/07, zmiana 31/07 | 5959 | 3 | PP | 10.9 | 52.9619 | 0.9 | 1210.9 | 114 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie miasta Warta- Osiedle Promień | 06.2015 | PLLO0230 | WARTA | B | 10840 | 1 | 37 | [6 empty] | 1210.9 | 0 | 0 | 1210.9 | 2018 | 2015 | 2016 |  | 7 | 3850 | 952 | 1.6 | 880 |  | 2017 | RM | B |  |  | 2018r. | 4730 | 0 | 2500 | 7230 |  |  | 1 | 1
PLLO024 | Rawa Mazowiecka | LO | XXXV/686/13 | 28379 | 1 | PP | 0 | 93.1146 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 425 | Zadania inwestycyjne: 1) Renowacja kanalizacji sanitarnej w ul. Zwolińskiego | 12.2016 | PLLO0240 | Oczyszczalnia ścieków w Żydomicach | PUB2 | 75833 | 1 | 600 | RM |  | PUB2 | 75833 | Zadanie inwestycyjne planowane do realizacji: 1). Moduł kogeneracyjny | 12.2015 | 425 | 0 | 1400 | 1825 | 06.2016 | 06.2016 | 06.2016 |  | 2.2 | 3310 | 265 | 6 | 6000 | 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków sanitarnych dla terenu osiedla mieszkaniowego w Rawie Mazowieckiej w rejonie ulic: Dolna, Asnyka i Zapolskiej 2)Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Opoczyńskiej, Paska 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jeziorańskiego 5) Przebudowa kanału doprowadzjącego ścieki do oczyszczalni | 12.2018 | MO | PUB2 | 75833 | Budowa linii technologicznej do suszenia osadów (Oczyszczalnia) | 12.2017 | 9310 | 0 | 1000 | 10310 |  |  | 1 | 1
PLLO025 | Miasto Głowno | LO | 2/06 z dnia 09.01.2006 r. | 14947 | 2 | PP | 42.3 | 62.9491 | 0.9 | 189.9 | 99 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Marciniaka, ul. Złota, ul. Zwyciężców spod Monte Casino. | 31.12.2015 | PLLO0250 | Miejska oczyszczalnia ścieków | PUB2 | 11858 | 1 | 200 | 5.2 |  | PUB2 | 11858 |  | 2016 | 189.9 |  | 1400 | 1589.9 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 4.44 | 2615 | 461 |  |  | Rok 2016: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żwirki od ul. Spółdzielczej do ul. Granicznej. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 11 listopada od ul. Żwirki do ul. Rataja. 3. Budowa ul.Granicznej - dokończenie. Rok 2017: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Cebertowicza. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jabłońskiego. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Komorowskiej. 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sowińskiego od ul. Wigury. Rok 2018: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Cichej. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Słowackiego.3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Garbarskiej. Rok 2019: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ściegiennego. Rok 2020: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej. | 31.12.2020 | 5.2 | PUB2 | 11858 |  | 12.31.2017 | 2615 |  | 8160 | 10775 |  |  | 1 | 1
PLLO026 | Krosniewice | LO | L/904/14 | 7904 | 3 | III | 9.1 | 97.7227 | 0.2 | 150 | 30 | 0 | 0 |  | 06. 2015 | PLLO0260 | Pawlikowice | B | 14999 | 1 | 40 | [6 empty] | 150 | 0 | 0 | 150 | 2020 | 2011 | 2020 |  | 1.6667 | 1666.6667 | 150 | 0 | 0 | RPOWŁ | 2020 | [5 empty] | 1666.6667 | 500 | 500 | 2166.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLLO028 | Zelów | LO | LIII/946/14 | 9814 | 3 | PP | 69.9 | 82.3823 | 0.22222 | 555.5556 | 20 | 0 | 0 |  |  | PLLO0280 | Zelów | B | 1500 | 1 | 379 | MO |  | B | 1500 |  | 2015 | 555.5556 | 0 | 50 | 605.5556 | 2015 | 2018 | 2015 |  | 7.3889 | 18296.2963 | 665 | 0 | 0 |  | 2018 | [5 empty] | 18296.2963 |  |  | 18296.2963 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO029 | Działoszyn | LO | 34/2008 | 13351 | 2 | I | 71.4 | 97.9028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO029 | 2 |  |  |  | 690 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.05.2015 |  |  |  | 2 | 800 | 280 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 800 | 0 | 20000 | 20800 |  |  | 1
PLLO029 |  | LO |  |  | 2 | I | 57.9 | [8 empty] | PLLO0291 | Działoszyn | B | 14900 | 1 | 470 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 18.11.2010 |  |  |  |  | 280 | 0 | 0 |  |  | RM | PUB2 |  |  |  | 0 | 0 | 20000 | 20000 |  |  | a | 1
PLLO029 |  | LO |  |  | 2 | I | 13.5 | [8 empty] | PLLO0292 | Trębaczew | B | 7633 | 1 | 220 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 22.12.2011 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLLO030 | Wieruszów | LO | 31/2005 | 15235 | 1 | IV | 60.6 | 87.8044 | 5.855 | 4313 | 592 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mirkowskiej w Wieruszowie; Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Chobanin, Górka Wieruszowska, Pieczyska - I etap Pieczyska | 2015 | PLLO030 | Oczyszczalnia ścieków w Wieruszowie | PUB2 | 33854 | 1 | 169 | [6 empty] | 4313 |  | 0 | 4313 |  |  |  |  | 8.3333 | 8255.6333 | 750 | 0.2 | 615 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górka Wieruszowska, Chobanin, Piczyska ul. Podmiejska; Budowa kanalizacji sanitarnej osiedla ujętego w planie zagospodarowania przestrzennego przy al.. Solidarności ; Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Nowej | 2018 | [5 empty] | 8870.6333 |  |  | 8870.6333 |  | 1 | 1 | 1
PLLO031 | Koluszki | LO | Uchwała NrXXXIII/645/13 Sejmiku Województwa Łodzkiego z dnia 26 lutego 2013 r. | 14883 | 2 | I | 52.7 | 62.8771 | 17.8111 | 16952.3863 | 1603 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki nr POIŚ.01.01-00-59/13 | 2015 | PLLO0310 | Koluszki | B | 14064 | 1 | 300 | RM | 1 | PUB2 | 27365 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Koluszki nr POIŚ.01.01-00-59/13 | 2015 | 16952.3863 | 0 | 10525.75 | 27478.1363 | 30.11.2016 | 31.12.2015 |  |  | 29.4444 | 39960.3175 | 2650 | 20 | 5000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zakowice, Różyca ,Kaletnik i Słotwiny. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Borowa i Gałków Mały. | 2020 | BN | PUB2 | 900 | Budowa oczyszczalni scieków we wsi Borowa. | 2020 | 44960.3175 | 5000 | 10490 | 55450.3175 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO032 | ŻYCHLIN | LO | IV/45/2015 Z DNIA 27-01-2015 R. | 10033 | 2 | IV | 25.1 | 90.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0320 | ŻYCHLIN | PUB1 | 4880 | 1 | 76 |  |  |  |  | x |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.0333 | 7205.8824 | 903 | 0 | 0 | RPO- Gospodarka wodno-ściekowa | 2025 |  |  |  | X |  | 7205.8824 | 1000 | 1000 | 8205.8824 |  | 1 | 1 | 1
PLLO033 | Moszczenica | LO | XXX/584/12 z dn. 27.11.2012 r. | 8018 | 3 | PP | 64 | 75.979 | 1.3 | 1000 | 177 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy | 2015 | PLLO0330 | Moszczenica | B | 13000 | 1 | 73 | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.15 | 2600 | 640 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i w Moszczenica, ul. Cmentarna i ul. Lipowa w zakresie opracowania dokumentacji technicznej oraz koncepcji skanalizowania pozostałej części gminy | 2018 | [5 empty] | 2600 | 0 | 0 | 2600 |  |  | 1 | 1
PLLO034 | Sulejów | LO | 30/2005 | 9101 | 3 | PP | 42.8 | 53.8402 | 0.42222 | 230.2015 | 38 | 0 | 0 |  | 2015 | PLLO0340 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Sulejowie | PUB2 | 18000 | 1 | 150 | R |  | PUB2 | 6500 | Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków | 2020 | 230.2015 | 0 | 0 | 230.2015 | 2020 | 2015 | 2020 |  | 9 | 5400 | 1227 | 2.5 | 600 | Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków | 2020 | R | PUB2 | 6500 | Realizacja programu ochrony wód Zbiornika Sulejowskiego oraz rzeki Pilicy na terenie gminy Sulejów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przebudowę oczyszczalni ścieków | 2020 | 6000 | 1500 | 8500 | 14500 | 1 |  | 1 | 1
PLLO035 | Drzewica | LO | 3/2008 | 11003 | 2 | PP | 115.5 | 88.7031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0350 | Hydrocentrum | PUB2 | 8174 | 1 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.2 | PUB2 | 14862 |  |  | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLLO036 | Tuszyn | LO | 16/2006 | 9671 | 3 | PP | 28.4 | 52.5178 | 0.8 | 1466.3 | 143 |  |  |  | 2015 | PLLO0360 | Tuszyn | B | 9073 | 1 | 140 | [6 empty] | 1466.3 |  | 0 | 1466.3 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 8.98 | 11440.5 | 961 |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 11440.5 |  |  | 11440.5 |  |  | 1 | 1
PLLO037 | Wartkowice | LO | 37/05 | 4177 | 3 | PP | 19.5 | 68.0153 | 1.4444 | 294.4861 | 130 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice kierunek Biała Góra | 03.03.2015 | PLLO0370 | Wartkowice | B | 3400 | 1 | 8 | RM |  | B | 4900 | Rozbudowa oczyszczalni ściekó w Wartkowicach etap I i II | 12. 2015 | 294.4861 | 0 | 5600 | 5894.4861 | 2020 | 2015 | 2017 |  | 7.7778 | 8368.4951 | 700 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wartkowice | 2020 | RM | B | 4900 | Rozbudowa oczyszczalni ściekó w Wartkowicach etap III | 2017 | 8368.4951 | 0 | 572.7 | 8941.1951 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO038 | Gorzkowice | LO | Nr L/906/14 z dnia 26 sierpnia 2014r. | 3327 | 3 | PP | 20.214 | 76.2549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO00380 | Gorzkowice | B | 3610 | 0 | 7.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLO039 | Stryków | LO | 11/2005 | 7984 | 3 | IV | 35.8 | 85.7841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0390 | Stryków | B | 10460 | 1 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | 8736 | 1060 | 0 | 0 | 1/Budowa kanalizacji sanitarnej w Swędowie. 2/ Przebudowa ulicy Legionów w Strykowie. 3/ Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Brzezińskiej w Strykowie. | 1/ 2019 2/ 2018 3/ 2017 | RM | PUB2 | 22500 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Strykowie | 2020 | 8736 | 700 | 12150 | 20886 |  |  | 1 | 1
PLLO040 | Wolbórz - Południe | LO | Uchwała NR IV/47/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego | 3665 | 3 | PP | 85.1 | 85.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 4700 |  | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLLO040 |  | LO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLLO0402 | Psary Stare | B | 1200 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLLO040 |  | LO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLLO0403 | Żarnowica | B | 3500 | 1 | 39 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLLO041 | Przedbórz | LO | V/67/15 | 3883 | 3 | PP | 22.5 | 77.7234 | 1.7333 | 1084.5045 | 156 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przedbóz - Wola Przedborska, ul. Trytwa, ul. Stodolniana | 2015 | PLLO0410 | Przedbórz | PUB1 | 4700 | 1 | 30 | [6 empty] | 1084.5045 |  | 0 | 1084.5045 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLLO042 | Rzgów | LO | 14/2005 | 8266 | 3 | IV | 40.5 | 67.0941 | 0.3 | 150 | 40 | 0 | 0 | Dokończenie budowy kanalizacji na ul. Reja w Rzgowie | 30.11.2015 | PLLO0420 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Rzgowie. | B | 8077 | 1 | 119 | [6 empty] | 150 |  | 0 | 150 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 27.4 | 30000 | 2680 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji podciśnieniowej w Starowej Górze i Starej Gadce | 2020 | RM | B | 9999 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w rzgowie | 2020 | 30000 | 1000 | 13000 | 43000 |  |  | 1 | 1
PLLO043 | PAJĘCZNO | LO | 42/2007 | 10653 | 2 | I | 48.4 | 93.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0430 | SUPER BOS EVU | B | 11267 | 1 | 293.8 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 100 | 2 | 2000 | 1.Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pajęczno 2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pajęczno | 31.12.2020 | M | B | 11267 | Modernizacja oczyszczalni i odbioru ścieków w Pajęcznie | 31.12.2020r. | 3000 | 0 | 3000 | 6000 |  |  | 1 | 1
PLLO045 | Czarnocin | LO | 11/08 16 maj2008 | 2907 | 3 | PP | 33.113 | 62.7451 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0450 | GOŚ CZARNOCIN | B |  | 1 | 3.66 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLO047 | Lubochnia | LO | .Nr XXXVIII/725/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013r. | 7236 | 3 | IV | 61.5 | 83.9552 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0470 | Lubochnia | B | 7145 | 1 | 135 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 11.8889 | 12386.8528 | 1070 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Emilianów,Olszowiec , Nowy Olszowiec i Jasień 2. Budowa kanalizacjiw miejscowości Dąbrowa. 3. Budowa kanalizacji w miejscowości Luboszewy. 4. Budowa kanalizacji w miejscowości Lubochenek,Małecz, Kierz i Brenica. | 1.2017r.2.2017r,3.2020r., 4.2020r. | MO | B |  | Modernizacja i rozbudowa składowiska osadu | 2020 | 12386.8528 |  | 500 | 12886.8528 |  | 1 | 1 | 1
PLLO049 | Szczerców | LO | 2/07 z 2007 | 4487 | 3 | PP | 38.8 | 89.035 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 150 |  |  | PLLO0490 | Szczerców | B | 3267 | 1 | 32 | [6 empty] | 150 |  | 0 | 150 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 |  | 1.3 | 1800 | RPO i POLIŚ | 2020 | M | B | 3942 | RPO i POLIŚ | 2020 | 1800 |  | 6000 | 7800 |  |  | 1 | 1
PLLO054 | Gidle | LO | 04/2007 | 2706 | 3 | IV | 22.7 | 87.9897 | 0.44444 | 515.5556 | 40 | 0 | 0 | budowa kanału snitarnego grawitacyjnegowraz z urządzeniami kanalizacyjnymi w pasie drogowym drogi w ul. Kartuzkiej w miejscowości Gidle | 2015 | PL LO 0540 | oczyszczalnia Gidle | B |  | 1 | 20 |  |  | B | 0 |  |  | 515.5556 | 0 | 0 | 515.5556 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 3.1667 | 3106.1392 | 285 | 0 | 0 |  | 2018 |  | B |  |  |  | 3106.1392 | 0 | 0 | 3106.1392 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO059 | Rzeczyca | LO | 19/2008 | 3144 | 3 | IV | 12.1 | 12.659 | 2.1444 | 543.11 | 193 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bartoszówka,Bobrowiec,Sadykierz,Brzozów gm. Rzeczyca | 04.2015 | PLLO0590 | Biologiczno- mechaniczna | B | 2549 | 1 | 7 | [6 empty] | 543.11 |  | 0 | 543.11 | 31.12.2020 | 30.06.2018 | 31.12.2020 |  | 28.3667 | 22876.3441 | 2553 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca gm. Rzeczyca2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Kanice, Wiechnowice gm. Rzeczyca | 1. 2018 ;2. 2020 | BN | B | 3399 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeczyca | 12.2020 | 22876.3441 |  | 5000 | 27876.3441 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO063 | Lgota Wielka | LO | uchwała nr XXX/582/12 | 3555 | 3 | PP | 47.4 | 82.5879 | 1.6 | 605.0985 | 144 | 0 | 0 | Dobudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka, w miejscowości Kolonia Lgota, w miejscowości Woźniki. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice KRP6, KRP7 i Wola Blakowa WBP6, WBP7 | 30.04.2015, 30.06.2015 | PLLO0630 | Lgota Wielka typ SUPERBOS 500 | B | 2760 | 1 | 10 | [6 empty] | 605.0985 | 0 | 0 | 605.0985 | 2016-2020 | 2020 | 2020 |  | 1.4667 | 1199.5834 | 132 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice KRP 8 i 9. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Blakowa WBP1 | 2020 | RM | B | 5283 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Lgota Wielka | 2020 | 1199.5834 |  | 4000 | 5199.5834 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLO066 | Łubnice | LO | Rozporządzenie nr 41/05 z dnia 21 listopada 2005 roku uchylone rozporządzeniem nr 8/06 z dnia 9 stycznia 2006 roku | 4193 | 3 | PP | 55.9 | 90.0072 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0660 | Oczyszczalnia Ścieków w Łubnicach | B | 2850 | 1 | 40.1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | RM | B | 2850 |  | 2020 | 0 |  | 550 | 550 |  |  | 1 | 1
PLLO072 | Biała Rawska | LO | Uchwała Nr V/66/15 | 5939 | 3 | III | 20.2 | 96.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0720 | Żurawia | B | 8000 | 1 | 78 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.45 | 1280 | 237 | 1 | 350 | ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Topolowa"; ,,Budowa sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Jana Pawła II, ul. Polna"; Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Białej Rawskiej ul. Mickiewicza i Wojska Polskiego" | 2020 | MO | B | 8000 | ,,Modernizacja oczyszczalni ścieków w Żurawi -zakup prasy, wymiana sita do oczyszczania mechanicznego" | 2020 | 1630 | 0 | 500 | 2130 |  |  | 1 | 1
PLLO078N | Osjaków | LO | Nr 27/06 | 2697 | 3 | IV | 12.5 | 68.261 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0780N | Osjaków | B | 3000 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5111 | 2853.3333 | 856 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Osjaków / w tym, w etapie I - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowaj Wsi / | 2020 | [5 empty] | 2853.3333 |  |  | 2853.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLLO079N | Wierzchlas | LO | Nr V/68/15 z dn. 24.02.2015 r. | 3248 | 3 | IV | 6.1 | 9.0517 | 12.0667 | 5411.7172 | 1086 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kraszkowice | 2015-06-01 | PLLO0790 | Krzeczów | B | 6577 | 1 | 120 | [6 empty] | 5411.7172 | 0 | 0 | 5411.7172 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 11.65 | 20000 | 1858 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzchlesie | 2020 | [5 empty] | 20000 |  |  | 20000 | 1 |  | 1 | 1
PLLO080N | Inowłódz | LO | 15/2006 | 3358 | 3 | II | 4.7 | 53.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0800N | Spała | non B | 1183 | 0 | 0.7 | BN |  | B | 6315 | budowa oczyszczalni w Zakościelu | 06.2015 | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 17 | 17500 | 1533 |  |  | PROW,RPO,PIiOŚ,WFOŚ | 2020 | [5 empty] | 17500 | 0 | 0 | 17500 |  |  | 1 | 1
PLLO081N | Bolesławiec | LO | Uchwała nr XXX/583/12 | 4283 | 3 | III | 65 | 96.6846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2014 | PLLO0810 | Bolesławiec | non B | 4263 | 0 | 30 | M |  | B | 4263 |  | 2015 | 0 | 0 | 150 | 150 |  | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | MO | B | 4263 |  |  | 20 | 0 | 500 | 520 |  |  | 1 | 1
PLLO083N | Lipce Reymontowskie | LO | 30/2007 | 2014 | 3 | IV | 5.2 | 53.5253 | 0.14444 | 98.5098 | 13 | 0 | 0 | Budowa sieci wodociagowej w miejscowosci Drzewce, Lipce Reymontowskie i Wola Drzewiecka oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lipce Reymontowskie. | 15.05.2015 | PLLO0830N | Lipce Reymontowskie | B | 2600 | 1 | 16 | [6 empty] | 98.5098 |  | 0 | 98.5098 |  |  |  |  | 7.46 | 6341 | 923 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III | 10. 2019 | MO | B | 2600 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Lipce Reymontowskie - etap III | 10.2017 | 6341 | 500 | 500 | 6841 | 1 |  | 1 | 1
PLLO084N | Mokrsko | LO | IV/43/2015 | 2716 | 3 | IV | 20.6 | 61.4875 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | obecnie nie prowadzimy inwestycji |  | PLLO0840N | Mokrsko | B | 2016 | 1 | 10.7 |  |  | B | 2016 | inwestycja nie jest realizowana | inwestycja nie jest realizowana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 8.2 | 7624.8 | 747 | 0 | 0 | Budowa systemu oczyszczania ścieków w gminie Mokrsko etap III | 2020 | RM | B | 8150 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mokrsku | 2020 | 7624.8 | 200 | 6200 | 13824.8 |  |  | 1 | 1
PLLO085N | PATRZYKÓW | LO | 42/2007 | 2442 | 3 | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0850N | nie dotyczy | non B | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLO087N | Gomunice | LO | XXXVIII/1083/09 | 4554 | 3 | IV | 9.9 | 78.4146 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0870N | Gomunice | B | 5428 | 1 | 19 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.81 | 6979.1 | 808 |  |  | Gomunice ul. Kopernika, Kletnia, Słostowice | 2020 |  | B |  |  |  | 6979.1 |  |  | 6979.1 |  |  | 1 | 1
PLLO087Na | Paradyż | LO | 20/08 z 3 lipca 2008 r. | 3180 | 3 | PP | 47.8 | 67.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO087Na | Oczyszcalnia Ścieków w Paradyżu | B | 3802 | 1 | 8.9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0.74444 | 707.2222 | 67 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Paradyżu | 2020 | [5 empty] | 707.2222 | 0 | 0 | 707.2222 |  | 1 | 1 | 1
PLLO088N | BIAŁACZÓW | LO | 12/2008 Z DN. 30.05.2008 | 6863 | 3 | PP | 63.662 | 73.1021 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0880N | GM. OCZYSZ. SCIEK. ECOLO-CHEF | B | 6700 | 1 | 32 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.9 | 7520 | 1201 |  |  | BUDOWA SIECI |  | R | B | 6700 | ROZBUDOWA | 12.2016 | 7520 |  | 4300 | 11820 |  |  | 1 | 1
PLLO088Na | Rokiciny | LO | IV/49/15 z dnia 27 stycznia 2015 rok | 2424 | 3 | III | 34.7 | 96.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0880Na | Rokiciny | B | 2244 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | R | B | 6000 | Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLO089N | Wolbórz - Północ | LO | Uchwała NR IV/46/15 Sejmiku Województwa Łódzkiego | 3323 | 3 | PP | 17.9 | 90.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLO0890N | Wolbórz | B | 5455 | 1 | 66 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | RM | B | 7500 | Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Wolborzu i budowy kanalizacji sanitarnej w Komornikach i Żywocinie, sieci wodociągowej w Żywocinie i nawierzchni dróg w Żywocinie i Komornikach. | 2020 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLLO090N | ZLEWNIA LIBISZÓW i MROCZKÓW | LO | XXX/580/12 | 2326 | 3 | PP | 22.4 | 86.4574 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLLO090N |  | LO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLLO0901N | MROCZKÓW GOŚCINNY (NA GRUNTACH JANOWA KARWICKIEGO) | non B | 1700 | 0 | 26.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLLO090N |  | LO |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLLO0092N | LIBISZÓW | B | 1900 | 1 | 39 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLLO091N | Uniejów | LO | XLIII/1209/09 | 6083 | 3 | IV | 36.8 | 72.2834 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLO0910N | Uniejów | B | 987 | 1 | 21.1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 15.2 | 10450 | 1686 | 0.9 | 620 |  | 2020 | [5 empty] | 11070 |  |  | 11070 |  |  | 1 | 1
PLLO501 | Biała | LO | 60/07 | 4443 | 3 | IV | 0.7 | 1.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLLO5010 | n.d. | B | 13 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2019 | 2019 |  | 47.8 | 38240 | 4363 |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała | 31.12.2020 | BN | B | 4363 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną w gminie Biała | 2019 | 38240 |  | 5000 | 43240 |  |  | 1 | 1
PLLU001 | Gorzów Wielkopolski | LU | XX/172/12 z dnia 7 lutego 2012 r. | 216370 | BC | III | 478.9 | 92.0793 | 124.9 | 71642.2 | 15505 | 0 | 150.43 | Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6/ Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. / "Wykonanie drogi gruntowej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej - ulica Wawrowska", w tym budowa i przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z włączeniem się do istniejącej kanalizacji w ulicy Warszawskiej / Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w miejscowości Racław i Stanowice | 30.09.2015 - 31.12.2015 | PLLU0010 | Gorzów Wlkp. | PUB1 | 23900 | 1 | 0 | MO |  | PUB1 | 239800 | Uporządkowanie gospodarki wodno-sciekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6/ Zapewnienie prawidłowej gospodraki wodno-ściekowej na terenie miasta Gorzowa Wlkp. | 30.09.2015 | 71792.63 | 0 | 31619.8 | 103412.43 | 31.12.2015 | I | I |  | 18.1444 | 6277.9778 | 1633 | 11.2 | 22400 | Uzupełnienie braków systemu kanalizacji sanitarnej w Gorzowie Wlkp./ Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Racławiu | 2016-2019 | MO | PUB1 | 239800 | Poprawa efektywności energetycznej oczyszczalni ścieków w Gorzowie Wlkp. | 2019 | 28677.9778 | 0 | 9500 | 38177.9778 |  | 1 | 1 | 1
PLLU002 | Zielona Góra | LU | XXXI/313/12 Sejmik Wojewodztwa Lubuskiego z dnia 22.10.2012r | 180956 | BC | III | 328.5 | 95.6857 | 42.665 | 47740 | 7477 | 13.2 | 17440 | "Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry - Etap II" "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap III" | 31.12.2015 | PLLU0020 | Łącza | PUB1 | 310500 | 1 | 3500 | [6 empty] | 65180 |  | 0 | 65180 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 20 | 24000 | Projekt: "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V" w tym: Renowacja sieci kanalizacyjnej w Zielonej Górze; Projekt: "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV", w tym: Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z SUW w Zielonej Górze - Czarkowo - Łężyca, Krępa i miejscowość Wilkanowo; | 2020 | MO | PUB1 |  | Projekt: "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap V" w tym: Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Zielona Góra w zakresie instalacji fermentacji osadów wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji - COŚ Łężyca; Projekt: "Gospodarka ściekowa na terenie aglomeracji Zielona Góra - Etap IV" w tym: Modernizacja linii suszenia osadów ściekowych - COŚ Łężyca; Zwiększenie retencji ścieków komunalnych w kanale dopływowym, budowa zbiorników retencyjnych ścieków po przelewie burzowym wraz z podczyszczaniem i opomiarowaniem - COŚ Łężyca | 2020 | 24000 |  | 46800 | 70800 |  |  | 1 | 1
PLLU003 | Gubin | LU | XLI/488/13 | 16470 | 1 | III | 68.1 | 96.6606 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 160.6 | Naprawa (uszczelnienie) kanalizacji o śr. 400 mm w ul. Lubelskiej i Kujawskiej (projekt na lata 2015-2016) | 2016 | PLLU0030 | Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben | PUB2 | 90000 | 1 | 560 |  |  |  | 0 |  |  | 160.6 | 0 | 0 | 160.6 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 6.1111 | 2263.3253 | 550 | 0.5 | 793 | 1. Naprawa (uszczelnianie) kanalizacji o śr.400 mm w ul. Lubelskiej i Kujawskiej 2. Wykonanie kanalizacji z rur PVC o śr.250 mm w ul. Wodnej 3. Wykonanie kanalizacji sanitarnej ul. Kresowa 4. Naprawa i regulacja urządzeń kanalizacyjnych 5. Remont kapitalny zasuw na ciągach kanalizacyjnych 6. Remont i modernizacja przepompowni ścieków 7. Naprawa sieci kanalizacyjnych (likwidacja infiltracji wód gruntowych do kanalizacji) 8. Budowa kanalizacji ul. Żołnierska W nakładach na modernizację sieci po 2015 r.(tj. kolumna 76) zostały również ujęte: remont i modernizacja przepompowni ścieków (179tyś.; 2017-2018) oraz naprawa i regulacja urządzeń kanalizacyjnych w ulicach i przelewów burzowych (190tyś.; 2017-2018), ale bez podania długości zakresu rzeczowego | 1. 2016 2 .2017 3. 2019 4. 2018 5. 2018 6. 2018 7. 2016 8. 2020 | [5 empty] | 3056.3253 | 0 | 0 | 3056.3253 |  | 1 | 1 | 1
PLLU004 | Żary | LU | 3/2007 | 44256 | 1 | PP | 86.5 | 72.4557 | 1.5 | 1042 | 180 | 0 | 0 |  |  | PLLU0040 | Spółka Wodno-Ściekowa "Złota Struga' | PUB2 | 66000 | 1 | 631 | RM |  | PUB2 | 15000 | Budowa drugiego rurociągu tłoczonego ścieków surowych wraz z modernizacją węzła tłoczonego z komorą zasuw i kratą na kolektorze fi 1000 | 12. 2015 | 1042 |  | 1075.802 | 2117.802 |  |  |  |  | 2.5 | 2480 | 302 | 0 | 0 | [7 empty] | 2480 | 0 | 0 | 2480 |  |  | 1 | 1
PLLU006 | Nowa Sól | LU | XLVII/564/14 | 46937 | 1 | PP | 132 | 85.2227 | 0 | 24.9 | 0 | 2.8 | 406.656 | Gospodarka wodno – ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych- Etap 2 | 30.06.2015 | PLLU0006 | Nowa Sól | PUB2 | 71050 | 1 | 1250 | M |  | PUB2 | 71050 | Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych - Etap 2 | 2015 | 431.556 | 0 | 28.16 | 459.716 | 30.06.2016 |  |  |  | 1.6 | 1100 | 192 | 2.4 | 1500 |  | 2020 | MO | PUB2 | 71050 |  | 2020 | 2600 |  | 5000 | 7600 |  |  | 1 | 1
PLLU007 | Świebodzin | LU | 16/2005 | 43582 | 1 | PP | 202.4 | 87.4765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0070 | Świebodzin | PUB2 | 63333 | 1 | 639 |  |  | PUB2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2020 |  | PUB2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
|  | LU | [8 empty] | 737 | 0 | 0 | budowa sieci kan. sanit. Grawitacyjno-tłocznej w m. Brójce-etap IV | 15//05/2015 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1592 | 0 | 0 | budowa sieci kan. sanit. Grawitacyjno-tłocznej wm.: Stary Dwór, Łagowiec,Panowice, Lutol Suchy, Chociszewo | 2020 | BN | B | 3500 | budowa mechaniczno-biologicznej oczyszcz. Ścieków | 2018 | 13798 | 415 | 4415 | 18213
|  | LU | [8 empty] | 119 | 0 | 0 | budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczaniec etap-VII | 2015-06-30 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 579 | 0 | 0 | budowa sieci kan. w m. Smardzewo | 2020-12-31 | BN | B | 1039 | budowa oczyszczalni ścieków w m. Smardzewo | 2020-12-31 | 1587.8 | 0 | 1472.3 | 3060.1
|  | LU | [22 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 239 | 0 | 0 | budowa sieci kan. w m. Szczaniec etap VIII | 2020-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1420 | 0 | 0 | 1420
PLLU008 | Kargowa | LU | UCHWAŁA NRXLVI/549/14 | 5629 | 3 | III | 21.7 | 96.8556 | 0.206 | 100.9 | 20 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej na ullicy Laśnej oraz sieci wodociągowej na ulicy Zielonej w Kargowej | 30.06.2015 | PLLU0080 | LEMNA | B | 9000 | 1 | 49 | [6 empty] | 100.9 | 0 | 0 | 100.9 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | B | 11000 | Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Kargowa wraz z przebudową kolektora przyłączeniowego do nowej oczyszczalni | 2020 | 0 | 0 | 13646.2 | 13646.2 |  |  | 1 | 1
PLLU009 | Szprotawa | LU | Rozporządzenie nr 54/2006 Wojewody Lubuskiego z dnia 31.07.2006r. | 27455 | 1 | III | 49.8 | 54.5584 | 70.6 | 44052.7 | 12051 |  |  | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno ściekowej dla aglomeracji Szprotawa | 31.12.2015 | PLLU0090 | Oczyszczalnia Ścieków, ul. Akacjowa w Wiechlicach | PUB2 | 37500 | 1 | 240 | [6 empty] | 44052.7 |  | 0 | 44052.7 |  |  |  |  | 3.7 | 1773 | 425 |  |  | Rozwiązanie Gospodarki ściekowej na nie skanalizowanych terenach gminnych | 31.12.2017 | [5 empty] | 1773 |  |  | 1773 |  |  | 1 | 1
PLLU010 | Krosno Odrzańskie | LU | XLV/531/14 | 16379 | 1 | PP | 90 | 84.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015 | PLLU0101 | Krosno Odrzańskie | PUB2 | 4400 | 1 | 500 | MO |  | PUB2 | 16636 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie - etap I | 2015 | 0 | 0 | 13950 | 13950 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU011 | Strzelce Krajeńskie | LU | 18/2008 | 14361 | 2 | III | 77.6 | 99.1157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015 | PLLU0110 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 27500 | 1 | 303 |  |  | PUB2 | 27500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PUB2 | 27500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU012 | Sulechów | LU | 55/2006 | 25855 | 1 | PP | 87.7 | 85.1131 | 0 | 0 |  | 0.165 | 617.8 | 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żurawiej w m. Krężoły 2) projekt i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Syzyzyfowej dz. nr 1288/9 3)modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Jana Pawła II (od ul. Walki Młodych do ul. Kamiennej ) | 2015 | PLLU0120 | Nowy Świat | PUB2 | 26500 | 1 | 663 | [6 empty] | 617.8 |  | 0 | 617.8 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  | 1) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Świat (etap I) 2) projekt sieci kanalizacji sanitarnej w m. Krężoły, os. Brzozowa górka | 2016 | RM | PUB2 | 6450 | Wymiana systemu sterowania oczyszczalni ścieków na Nowym Świecie | 2016 | 0 |  | 492 | 492 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLU014 | Kostrzyn | LU | IV/36/15 | 21346 | 1 | III | 47.75 | 96.6738 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 160 | 1 . "Uzbrojenie terenów od ulicy Drzewickiej do terenów popoligonowych w Kostrzynie nad Odrą - etapII"; 2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na Os. Leśnym | Ad 1) 15.07.2015 | PLLU0140 | Kostrzyn ul. Asfaltowa | PUB2 | 25725 | 1 | 700 | [6 empty] | 160 | 0 | 0 | 160 |  |  |  |  | 7.8 | 10120 | 710 | 4.5 | 2000 | 1) Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Klonowej; 2) Budowa rurociągu kanalizacji tłocznej do oczyszczalni ścieków; 3) Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu na Os. Drzewice; 4) Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu na Os. Południe; 5) Modernizacja systemu kanalizacji w obrębie Miasta Kostrzyn nad Odrą; 6) Miasto przyjazne inwestorom - etap V - budowa infrastruktury transportowej wraz z uzbrojeniem terenów celem aktywizacji gospodarczej | Ad 1) 2018; Ad 2) 2017; Ad. 3) 2020; Ad.4 ) 2020; Ad. 5) 2020; Ad. 6) 2020. | MO | PUB2 | 25725 | Budowa zadaszenia składu operacyjnego osadów ściekowych na ocyszczalni ścieków ul. Asfaltowa | 2017 | 12120 | 0 | 800 | 12920 | 1 |  | 1 | 1
PLLU015 | Międzyrzecz | LU | Uchwała nr IV/37/15 Sejmiku Województwa Lubuskiego | 28551 | 1 | I | 184.83 | 90.228 | 6.2333 | 1681.6449 | 561 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pieski, Kursko,Zamostowo | 30.05.2015 | PLLU0150 | Obra | PUB2 | 14292 | 1 | 379.33 | [6 empty] | 1681.6449 | 0 | 0 | 1681.6449 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | PUB1 | 1090 | Budowa nowej oczyszczalni ścieków w Kęszycy Lesnej | 2020 | 0 | 0 | 6000 | 6000 | 1 |  | 1 | 1
PLLU015 |  | LU |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLLU0151 | Kęszyca Leśna | B | 1090 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | MO | PUB1 | 14292 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Świętym Wojciechu w zakresie gospodrki osadami | 2020 | 0 | 0 | 5000 | 5000 |  |  | a | 1
|  | LU | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | M | PUB1 | 14292 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2020 | 0 | 0 | 5000 | 5000
PLLU016 | Słubice | LU | LIV/632/14 | 24167 | 1 | III | 62.1 | 99.7021 | 0 | 0 | 0 | 21.4 | 958 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice | 2015 | PLLU0160 | MOS Słubice | PUB2 | 20567 | 1 | 146 | R |  | PUB2 | 24423 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice | 2015 | 958 |  | 195 | 1153 | 2019 | I | I |  | 0 | 0 |  | 21.4 | 18400 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice | 2019 | R | PUB2 | 24423 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Słubice | 2019 | 18400 |  | 6758 | 25158 |  |  | 1 | 1
PLLU017 | Lubsko | LU | Uchwała nr XXXIX/370/2009 z 29.06.2009 r. Semniku Województwa Lubuskiego | 21535 | 1 | IV | 85.3 | 84.6761 | 12.5 | 15652 | 2200 | 2.2 | 2500 | Zapewnienie prawidłowej gospidarkiściekowej na terenie miasta i gminy Lubsko | 12.2015 | PLLU0170 | Lubsko | PUB2 | 21600 | 1 | 500 | [6 empty] | 18152 |  | 0 | 18152 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 8.8889 | 7901.2346 | 800 | 5 | 6000 | Budowa i modernizacja kanalizacji w Gminie Lubsko | 2021 | RM | PUB2 | 21600 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubsku | 2021 | 13901.2346 |  | 5000 | 18901.2346 |  | 1 | 1 | 1
PLLU018 | Witnica | LU | 20/2005 | 24404 | 1 | PP | 63.7 | 74.9139 | 1.09 | 380.2 | 99 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Białcz - ulica Kościelna oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pyrzany | 06. 2015 | PLLU0180 | Białczyk | PUB2 | 27000 | 1 | 199 |  |  | PUB2 | 27000 |  |  | 380.2 | 0 | 0 | 380.2 | I | I | I |  | 6 | 6460.8 | 733 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białcz, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pyrzany, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nowiny Wielkie, Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Białczyk | 2025 |  | PUB2 | 27000 |  |  | 6460.8 | 0 | 0 | 6460.8 |  |  | 1 | 1
PLLU019 | Drezdenko | LU | LIV/631/14 | 13633 | 2 | I | 69.3 | 94.1099 | 4.23 | 1950 | 450 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej etap III Drezdenko Północ | 09.2015 | PLLU0190 | Drezdenko | B | 23600 | 1 | 41 | M | 1 | B | 23600 | Modernizacja i remont oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Drezdenko | 12.2015 | 1950 | 0 | 3500 | 5450 | 2016 | 2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU020 | Sulęcin | LU | 16/08 z dnia 9 maja 2008 r. | 12455 | 2 | I | 60.6 | 98.2417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313.65 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin | 2022 | PLLU0200 | Sulęcin | B | 15000 | 1 | 69 |  | 1 |  |  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanaizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin | 2022 | 313.65 | 0 | 123 | 436.65 | 2015 | 2022 |  |  | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 3125 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanaizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin | 2022 | 5.2 | PUB2 |  | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanaizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęci | 2022 | 3125 | 0 | 17220 | 20345 |  |  | 1 | 1
PLLU021 | Kożuchów | LU | Rozporzadzenie Nr 14 z dnia 9 maja 2008r. ( Dz.Urz.Woj.Lub.Nr 46 poz.878 z dnia 9 maja 2008r.) | 10795 | 2 | IV | 28.8 | 70.8754 | 3.98 | 3136 | 503 | 0.5 | 650 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko oraz środki własne | 31.12.2015 | PLLU0211 | Podbrzezie Dolne | PUB2 | 11750 | 1 | 210 | RM |  | PUB2 | 11750 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Podbrzeziu Dolnym - zaprojektuj i wybuduj | 30.09.2015 | 3786 | 0.025 | 5.325 | 3791.325 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 21 | 18400 | 2569 | 0 | 0 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2020 | [5 empty] | 18400 | 0 | 0 | 18400 |  |  | 1 | 1
PLLU022 | Skwierzyna | LU | 53/2015 | 12914 | 2 | I | 37.4 | 70.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0220 | Miejska Oczyszczalnia ścieków w Skwierzynie | B | 3500 | 1 | 185 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU023 | Sława | LU | UCHWAŁA NR II/12/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 23 grudnia 2014 r.Dz. Urz. Woj. Lub., poz. 35 z dnia 7 stycznia 2015 r. | 25502 | 1 | IV | 30.4 | 63.5793 | 0.66667 | 1515.4843 | 60 | 0 | 0 | 1. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Lubogoszcz" 2. "Opracowanie projektu uporzadkowania gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Sława" | 31.10.2015 | PLLU0230 | Oczyszczalnia ścieków w Sławie | PUB2 | 45000 | 1 | 715.93 | RM |  | PUB2 | 19403 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Sława wykonanie projektu | 31.10.2015 | 1515.4843 | 0 | 0 | 1515.4843 |  |  |  |  | 85.4 | 50088 | 9228 | 0 | 0 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Sława | 2020 | RM | PUB2 | 30282 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie aglomeracji Sława - przygotowanie dokumentacji | 2020 | 50088 | 0 | 14392 | 64480 | 1 |  | 1 | 1
PLLU024 | Nowe Miasteczko | LU | XLVII/565/14 | 3367 | 3 | III | 19 | 97.921 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLU0240 | Nowe Miasteczko. Gołaszyn | B | 6667 | 1 | 29 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.7 | 250 | Rozbudowa sieci kanalizacji w aglomeracji Nowe Miasteczko. | 2020 | MO |  |  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gołaszynie | 2020 | 250 |  | 4500 | 4750 |  | 1 | 1 | 1
PLLU025 | Iłowa | LU | XLVIII/557/14 | 4076 | 3 | III | 33 | 96.4426 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLU0250 | Iłowa | PUB2 | 10000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.22222 | 111111.1111 | 20 | [9 empty] | 111111.1111 |  |  | 111111.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLLU026 | Zbąszynek | LU | 48/2005 | 9393 | 3 | PP | 55.9 | 92.5263 | 0.44444 | 192.2667 | 40 | 0 | 0 | PROW | 05.2015 | PLLU0260 | Zbąszynek | B | 9978 | 1 | 100 | M |  | B | 9978 | Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka Wielkopolska i Chlastawa | 2020 | 192.2667 |  | 0 | 192.2667 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa północnego kolektora sanitarnego w ul. PCK w Zbąszynku | 2020 | M | B | 11167 | Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków w Zbąszynku | 2020 | 0 | 0 | 16500 | 16500 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLU027 | Rzepin | LU | 25/2005 | 11949 | 2 | I | 31.8 | 69.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLLU0270 | Rzepin | B | 8838 | 1 | 18 |  | 1 | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 41.1111 | 41111.1111 | 3700 | 0 | 0 | Uregulowanie systemu gospodarki ściekowej w Gminie Rzepin | 2020 | MO | B | 8838 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rzepinie wraz z przeróbką osadu i jego zagospodarowaniem | 2020 | 41111.1111 | 0 | 9000 | 50111.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLLU028 | Nowogród Bobrzański | LU | XXVI/258/12 | 6340 | 3 | IV | 31.4 | 90.2839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej | 32.12.2018 | PLLU0280 | Nowogród Bobrz | non B | 9600 | 0 | 126 | RM |  | B | 9600 | Rozwiązanie gospodarki ściekowej | 31.12.2018 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  | 4.5 | 3600 | 616 |  |  | Rozwiązanie gospodarki ściekowej | 31.XII.2018 | RM | B | 9600 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 31.12.2018 | 3600 |  | 12000 | 15600 |  |  | 1 | 1
PLLU029 | Stare Kurowo | LU | XLV/530/14 | 3576 | 3 | PP | 9.5 | 35.3747 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Stare Kurowo | 31.12.2015 | PLLU0290 | Stare Kurowo | B | 540 | 1 | 15 | MO |  | B | 3576 | Modernizacja w zakresie gospodarki osadowej - dokumentacja techniczna | 31.12.2015 | 23 | 0 | 12 | 35 | 2020 |  | 2020 |  | 8.3 | 4114.5 | 1008 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji "Stare Kurowo" | 2020 | MO | B | 3576 | Modernizacja oczyszczalniściekow wraz z budową wiaty nad poletkami osadowymi i stacji osuszania osadu | 2020 | 4114.5 | 0 | 800 | 4914.5 |  |  | 1 | 1
PLLU030 | Boczów | LU | 20/2008 | 2466 | 3 | IV | 36.3 | 92.2952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0300 | Boczów | B | 450 | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.1111 | 844.4444 | 190 | 0 | 0 |  | 2020 | RM | B | 3000 | PROW | 2020 | 844.4444 | 500 | 500 | 1344.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLLU031 | Pszczew | LU | LIV/629/14 | 4740 | 3 | IV | 37.5 | 69.135 | 0.9 | 448.8 | 90 | 0 | 94.4 | rozbudowa sieci w m. Pszczew | 31.12.2015 | PLLU0310 | Oczyszczalnia ścieków w Pszczewie | PUB1 | 6745 | 1 | 120 | [6 empty] | 543.2 | 0 | 0 | 543.2 |  |  |  |  | 15 | 3980.4878 | 1350 | 0 | 0 | budowa sieci w gm. Pszczew | 31.12.2020 | [5 empty] | 3980.4878 | 0 | 0 | 3980.4878 |  | 1 | 1 | 1
PLLU032 | Torzym | LU | XLVII/562/14 | 3714 | 3 | IV | 13.5 | 79.7792 | 0.3 | 200 | 101 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLLU0320 | Torzym | non PUB2 | 5500 | 0 | 24 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 7.2222 | 2888.8889 | 650 | 0 | 0 |  | 2020 | RM | B | 5500 | PROW | 2018 | 2888.8889 | 0 | 7000 | 9888.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLLU033 | Lubniewice | LU | Uchwała nr XLIII/514/13 z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubniewice | 4680 | 3 | IV | 32.9 | 94.765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0330 | Lubniewice | B | 1200 | 1 | 445.3 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 1000 | 60 | 0 | 300 | LRPO/PROW | 2020 | RM | B | 4500 | PROW/LRPO | 2018 | 1300 | 0 | 5440 | 6740 |  |  | 1 | 1
PLLU035 | Małomice | LU | XLV/529/14 | 3630 | 3 | III | 24.4 | 97.8512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0350 | Małomice | B | 4500 | 1 | 16 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.33333 | 118.2796 | 30 | 0 | 0 | PROW na lata 2014-2020 | 1905-07-09 | [5 empty] | 118.2796 | 0 | 0 | 118.2796 |  | 1 | 1 | 1
PLLU036 | Czerwieńsk | LU | uchwała Nr XLV/528/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 24 lutego 2014 roku | 8374 | 3 | PP | 76.8 | 91.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0360 | Czerwieńsk | B | 11000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU038 | Ośno Lubuskie | LU | LIV/630/14 | 4040 | 3 | III | 25.9 | 96.8812 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLU0380 | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 997 | 126 |  |  | Wpisano w uwagach | 31.12.2020 | [5 empty] | 997 |  |  | 997 |  |  | 1
PLLU038 |  | LU |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLLU0381 | oczyszczalnia ul. Okrzei 39 | non B | 6428 | 0 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | 31.12.2017 | [8 empty] | RM | PUB2 | 6800 | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ośno Lubuskie” | 31.12.2017 | 0 |  | 13891.76 | 13891.76 |  |  | a | 1
PLLU038 |  | LU |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLLU0382 | oczyszczalnia Kolejowa 8 | non B | 1962 | 0 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLLU039 | Łęknica | LU | Uchwała nr XXXVI/420/13 Sejmiku Województwa Lubuskiego | 2715 | 3 | III | 15 | 98.1584 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLU0390 | Łęknica | B | 400 | 1 | 33 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.55556 | 595.7062 | 50 |  |  |  | 2018 | 5.2 | PUB1 | 3000 |  | 2018 | 595.7062 | 0 | 4000 | 4595.7062 |  | 1 | 1 | 1
PLLU040 | Babimost | LU | 37/2005 | 6195 | 3 | III | 54 | 99.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0400 | Babimost | B | 6438 | 1 | 13 |  |  | B | 6438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 6438 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU041 | Bytom Odrzański | LU | 63/2005 | 4694 | 3 | III | 23.63 | 95.2066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizacja sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Ogrodowej. | 30.06.2015 | PLLU0410 | Bytom Odrzański | B | 10800 | 1 | 35 |  |  | B | 10800 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0.49 | 230 | 80 | 0.35 | 306 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Szerokiej i Kopernika. Budowa sieci wodnej i kanalizacji sanitarnej w Bytomiu Odrzańskim przy Pszenicznej i Żytniej. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Dworcowej i Mickiewicza. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Bytomiu Odrzańskim przy ul. Młyńskiej. | 2016 - 2017 | M | B | 10800 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bytomiu Odrzańskim. | 2016 - 2017 | 536 | 0 | 3000 | 3536 | 1 |  | 1 | 1
PLLU042 | Szlichtyngowa | LU | 45/2006 | 5247 | 3 | III | 80.3 | 97.5224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0420 | Górczyna | B | 5150 | 1 | 85 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU043 | Cybinka | LU | IV/135/15 | 3414 | 3 | PP | 52.1 | 71.8512 | 0.51111 | 153.3333 | 46 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej | 31.12. 2015 | PLLU0431 | Cybinka | B | 3000 |  | 28 |  |  | B |  |  |  | 153.3333 | 0 | 0 | 153.3333 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLLU045 | Słońsk | LU | 19/2005 | 4440 | 3 | PP | 35 | 78.2658 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLU4500 | OŚ w Przyborowie | B | 4800 | 1 | 10.7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU046 | Dobiegniew | LU | 10/2008 Wojewody Lubuskiego | 5919 | 3 | III | 90.7 | 95.5736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLUO460 | Dobiegniew | B | 7400 | 1 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 1.9778 | 169.4296 | 178 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grąsy w aglomeracji Dobiegniew | 2016 | RM | B | 5554 | Rozbudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Dobiegniewie | 2018 | 169.4296 | 100 | 3200 | 3369.4296 |  | 1 | 1 | 1
PLLU047 | Jasień | LU | XLII/492/13 | 4410 | 3 | IV | 13.15 | 47.3016 | 1.3 | 1037.2 | 390 |  |  | Sieć kanalaziacyjna z przyłączami w m. Jasień, obejmująca ul. Graniczną, Pl.Armii Krajowej, Podmokłą, Małą, Boczną, Żwirową, Kościelną i Pl. Wolności | 30.04.2015 | PLLU0470 | Jasień | B | 6378 | 1 | 34 | [6 empty] | 1037.2 | 0 | 0 | 1037.2 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 12.34 | 15194.8983 | 1927 |  |  | Sieć kanalizacyjna z przyłączami w m. Jasień | 2020 | RM | B | 6378 | Rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków | 2020 | 15194.8983 | 0 | 3500 | 18694.8983 |  |  | 1 | 1
PLLU048 | Przytoczna | LU | XLVIII/578/14 | 2512 | 3 | III | 10.2 | 95.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PLLU0480 | Przytoczna | B | 4383 | 1 | 43 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.88889 | 0 | 80 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLLU050 | Górzyca | LU | 21/2008 | 2774 | 3 | III | 23.1 | 97.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0500 | Górzyca | B | 490 | 1 | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU053 | Gozdnica | LU | 1/2008 | 4792 | 3 | IV | 13.1 | 67.2162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0530 | Gozdnica | B | 3600 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2017 | 30.09.2017 | 31.12.2017 |  | 8.94 | 16735 | 1571 | 0.15 | 265 | Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w Gozdnicy. | 31-12-2017 | [5 empty] | 17000 |  |  | 17000 |  |  | 1 | 1
PLLU054 | Krzeszyce | LU | XLII/493/13 | 2339 | 3 | IV | 27 | 89.3117 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLLU0540 | Krzeszyce | B | 3600 | 1 | 35 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2.7778 | 1111.1111 | 250 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicy: Słonecznej, Sulęcińskiej, Wolności, Sportowej, Wojska Polskiego | 2020 | [5 empty] | 1111.1111 |  |  | 1111.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLLU055 | Niegosławice | LU | 32/2005 | 3594 | 3 | IV | 48.9 | 67.5849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0550 | Niegosławice | B | 3757 | 1 | 28.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 12.9444 | 6731.1111 | 1165 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Mycielin z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej wiejskiej oczyszczalni ścieków.""Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Rudziny z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej wiejskiej oczyszczalni ścieków.""Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Sucha Dolna z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej wiejskiej oczyszczalni ścieków.""Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Stara Jabłona z odprowadzeniem ścieków do zbiorczej wiejskiej oczyszczalni ścieków." | 2020 | [5 empty] | 6731.1111 | 0 | 0 | 6731.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLLU056 | Tuplice | LU | Uchwał Nr XLIII/513/13 Sejmiku Woj.Lubuskiego | 2388 | 3 | IV | 22.2 | 71.608 | 3.7667 | 2375.8974 | 339 | 0 | 0 | PROW/LRPO | 2017 | PLLU0560 | Tuplice | B | 2049 | 1 | 18.6 | RM |  | B | 2049 |  | 2017 | 2375.8974 | 0 | 0 | 2375.8974 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 3.7667 | 2375.8974 | 339 | 0 | 0 | PROW/LRPO | 2017 | RM | B | 2049 | PROW/LRPO | 2017 | 2375.8974 | 0 | 1000 | 3375.8974 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLU060 | Trzciel | LU | nr LIV/628/14 z 20.10.2014 | 2656 | 3 | III | 18.4 | 99.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLLU0600 | Trzciel | B | 4295 | 1 | 69 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU063 | Lubrza | LU | 29/2005 | 3214 | 3 | III | 46.7 | 90.6658 | 0.7 | 130 | 300 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej do ośrodków wypoczynkowych Mauro oraz Martinez | 2015 | PLLU0630 | Lubrza | B | 532 | 1 | 70 | [6 empty] | 130 |  | 0 | 130 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLLU065N | Świdnica | LU | 13/08 | 5108 | 3 | III | 81.6 | 96.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na długości ok. 200 m wraz ze zmianą lokalizacji przepompowni ściekó w miejscowości Grabowiec | 11.2015 | PLLU0650N | ECOLO-CHIEFF | B | 450 | 1 | 29 | RM |  | B | 4500 | Wykonanie projektu budowlanego pn. "Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chieff z przepustowości Qdśr=300 m3/d do przepustowości Qdśr=450 m3/d w m. Świdnica, pow. Zielona Góra, woj. Lubuskie" | 30.10.2015 | 0 |  | 80 | 80 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 0.55556 | 92.5926 | 50 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Bunkrowej w miejscowości Świdnica | 2017 | RM | B | 4500 | Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków Ecolo-Chieff z przepustowości Qdśr=300 m3/d do przepustowości Qdśr=450 m3/d w m. Świdnica, pow. Zielona Góra, woj. Lubuskie | 2018 | 92.5926 |  | 3394.8 | 3487.3926 | 1 | 1 | 1 | 1
PLLU065N |  | LU | [8 empty] | 90 |  |  | Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Słone | maj 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLLU066N | Skąpe | LU | 2/2008 | 7071 | 3 | III | 67.1 | 85.6739 | 1.456 | 392.37 | 1013 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami ścieków i rurociągami tłocznymi w Niesulicach (ośrodki ZHP) | 06.2015 | PLLU0660N | Cibórz | B | 6900 | 1 | [7 empty] | 392.37 | 0 | 0 | 392.37 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [6 empty] | B |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ciborzu | 2018 | 0 |  | 10000 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLLU067N | Wędrzyn | LU | 11/08 z dnia 9 maja 2008 r. | 4019 | 3 | III | 31 | 74.4464 | 10.1333 | 5080.6445 | 912 | 0 | 0 | "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Sulęcin. Etap Trzemeszno Lubuskie" "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Sulęcin. Etap Grochowo" | 31.05.2015 | PLLU0670N | WĘDRZYN | B | 7953 | 1 | 6 | [6 empty] | 5080.6445 | 0 | 0 | 5080.6445 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 7953 | Modernizacja oczyszczalni Wędrzyn | 2020 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 1 |  | 1 | 1
PLMP001 | Kraków | MP | 8/2007 | 946047 | BC | I | 1903.06 | 92.4392 | 63.3 | 74007.92 | 6842 | 7.5 | 42070 | Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie etap II i III; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Jurajskiej i Kolorowej w m. Masłomiąca; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Widokowej w miejscowości Michałowice; Budowa rurociągu tłocznego - Książniczki Dziekanowice; Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka; Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zabierzów; Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Zielonki - III etap oraz Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik, Bibiczanka i Rozrywka; | 2015 |  | 9 | [10 empty] | 116077.92 | 0 | 12700 | 128777.92 | 2015 | 2015 |  |  | 336.9 | 36577 | 45693 | 42 | 95025 | Gospodarka wodno-ściekowa w krakowie - kolejne etapy; Budowa kanalizacji w Gminie Biskupice; Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca - etap II; Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Michałowice w m. Raciborowice, Książniczki, Młodziejowice, Michałowice, Masłomiąca; Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka – etap II; Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zabierzów w aglomeracji Kraków, Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków;Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki-kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik-Bibiczanka i Rozrywka - II etap; Gospodarka ściekowa Gminy Zielonki-kanalizacja w zlewniach rzek Prądnik-Bibiczanka i Rozrywka - III etap; | 2020 - 2025 (w zależności od gminy) | [5 empty] | 131602 | 0 | 39000 | 170602 |  |  | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0011 | Kraków-Płaszów | PUB1 | 780000 | 1 | 13500 |  |  | PUB1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | I | I | [8 empty] | M | PUB1 |  |  | 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0012 | Tyniec | B | 1000 | 1 | 11 |  | 1 | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0013 | Kostrze | B | 575 | 1 | 30 |  | 1 | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  |  | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0014 | Sidzina | B | 1430 | 1 | 45 | RM | 1 | B | 1990 |  | 2016 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2016 | [9 empty] | RM |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0015 | Skotniki | B | 2744 | 1 | 60 |  | 1 | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0016 | Kraków-Kujawy | non PUB1 | 252000 | 0 | 4500 | RM |  | PUB1 | 373000 | Gospodarka wodno ściekowa w Krakowie etap II | 2015 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2015 | 2015 | [8 empty] | M | PUB1 |  |  | 2019 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0017 | Bielany | B | 880 | 1 | 35 |  | 1 | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0018 | Wadów | B | 2707 | 1 | 65 | 5.2 | 1 | PUB1 | 2707 | Dostosowanie oczyszczalni ścieków Wadów do podwwyższonego usuwania biogenów | 2015 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP001 |  | MP |  |  | BC | I | [9 empty] | PLMP0019 | Kraków-Kobierzyn | B | 8800 | 1 | 9 | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP002 | Tarnów | MP | 93/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. | 264253 | BC | PP | 1260.7 | 90.3967 | 12.5333 | 5461.7308 | 1128 | 0.9 | 1420.7 | Miasto Tarnów: łączenie kolektora"F" bezpośrednio do hali krat na oczyszczalni ścieków Gmina Skrzyszów: Kanalizacja Pogórska Wola Gmina Tarnów: budowa kanalizacji w m. Łękawka i Poręba Radlna Gmina Wojnicz: uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Wojnicz w latach 2014-2015 Gmina Ryglice: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami w miejscowości Zalasowa, gm. Ryglice – etap I” | 2015 | PLMP0020 | Tarnów | PUB1 | 460800 | 1 | 6000 | MO |  | PUB1 | 460800 | Budowa termicznej hydrolizy osadów, fermentacji i odzysku energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków na dz. nr 1/42 obręb 200 przy ul. Czystej 14 w Tarnowie | 2016 | 6882.4308 | 0 | 11150 | 18032.4308 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 81.2 | 51506.6556 | 7308 | 5 | 8000 | Gmina Skrzyszów: Kanalizacja P.Wola Gmina Tarnów: Zawada, Łękawka, Poręba Radlna, Gmina Wierzchosławice: rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Łętowice, Wierzchosławice, Bobrowniki Małe, Kępa Bogumiłowicka, Komorów, Rudka Pozostałe gminy: brak danych | 2018-2025 | MO | PUB1 | 460800 | Budowa termicznej hydrolizy osadów, fermentacji i odzysku energii elektrycznej i cieplnej na terenie oczyszczalni ścieków na dz. nr 1/42 obręb 200 przy ul. Czystej 14 w Tarnowie | 2016 | 59506.6556 | 0 | 42250 | 101756.6556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP003 | Chrzanów | MP | Uchwała Nr XXXVI/599/13 z dnia 22.04.2013r. | 68520 | 1 | III | 302.8 | 95.9078 | 0.4 | 153 | 48 | [5 empty] | GOŚ Chrzanów | PUB2 | 134167 | 1 | 1200 | [6 empty] | 153 |  | 0 | 153 | efekt został osiągnięty | efekt został osiągnięty | efekt został osiągnięty |  | 20.8 | 21145 | 2583 |  |  | Gospodarka wodna w Chrzanowie-etap II, dla uzyskania warunków w poz. 74 konieczne jest wykonanie poza projektem kanalizacji o dł.8,32 km przez gminy i 4 pompownie o wartości 5708. 0 tys. | 2020 | [5 empty] | 21145 |  |  | 21145 |  |  | 1 | 1
PLMP004 | Nowy Targ | MP | Uchwała nr XLIII/685/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28.10.2013 | 125346 | 0 | PP | 234.5 | 83.177 | 0.3 | 120 | 27 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w m. Ludźmierz | 31.12.2015 | PLMP0040 | Nowy Targ | PUB1 | 21000 | 1 | 2000 |  |  | PUB1 | 156000 |  |  | 120 | 0 | 0 | 120 | 30.09.2016 | 30.09.2016 |  |  | 14.6 | 8760 | 1421 | 0 | 0 | "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu etap II", "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ludźmierz", "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Biały Dunajec", "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Szaflary" "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Poronin" | 2020 |  | PUB1 | 156000 | "Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu etap II" | 2019 | 8760 | 0 | 4000 | 12760 |  |  | 1 | 1
PLMP005 | Nowy Sącz | MP | 41/05 | 153065 | BC | I | 231.2 | 95.7796 | 38.6 | 43188.2 | 5065 | 0.6 | 500 | 1. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej m. Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich. 2.Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz 3. Zadania własne SWNS w zakresie rozbudowy sieci kan. san w ul. Boh. Orła Białego, Orkana, Zakole, Tartacznej, Lwowskiej | 31.12.2015 | PLMP0050 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Nowym Sączu | PUB1 | 120000 | 1 | 2000 | M |  | PUB1 | 130000 | środki własne | 12.2015 | 43688.2 | 0 | 605 | 44293.2 | 12.2015 | I | I |  | 42.514 | 31528.4 | 4620 | 7 | 4500 | 1. Przepięcie kan. san ul. I Brygady 2. Modernizacja kan. san na terenie m. Nowego Sącza | 1.12.2016 | RM | PUB1 | 220000 | Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Nowym Sączu | 2020 | 36028.4 | 0 | 44000 | 80028.4 |  | 1 | 1
PLMP005 |  | MP |  | 27630 | BC | I | 84.6 | 25.5845 |  |  | 4192 | 0 | 0 | 1. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej m. Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich. 2.Rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Gminie Nowy Sącz i Stary Sącz. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Bandurskiego w Starym Sączu; budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu wiejskiego dla miejscowości Barcice - Przysietnica na terenie gminy Stary Sącz I etap | 31.12.2015 |  | Wielki Wygon | B | 1635 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | Kanalizcja w ul. Węgierskiej – Pasy Leśne , kanalizacja w ul. Bazielicha | 2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP005 |  | MP |  | 8394 | BC | I | 50.1 | 35.9781 |  |  | 769 | 0 | 0 | 1. Budowa kan. san. w m. Popadrowa gm. Nawojowa 2.Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej m. Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich. 3a. Zadanie własne SWNS: Budowa kan. san. i wod. w m. Nawojowa (Bącza Kunina) 4. Działanie 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" | 30.12.2015 |  | Moszczenica | B | 3500 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 3a. Zadanie własne SWNS: Budowa kan. san. i wod. w m. Nawojowa (Bącza Kunina) | 2016 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP005 |  | MP |  | 11057 | BC | I | 42.1 | 25.6218 |  |  | 1944 | 0.1 | 150 | 1. Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej m. Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich. 2. Rozbudowa kan. san. na terenie gm. Kamionka Wielka 3b. Zadanie własne SWNS: Budowa sieci kan. san. w m. Kamionka Wielka (od Bani do końca wsi) | 31.12.2015 |  | BASSO Gołkowice | B | 600 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 150 | 0 | 0 | 150 | [9 empty] | 1. Budowa kan. san. w m. Mystków i Mszalnica 3b. Zadanie własne SWNS: Budowa sieci kan. san. w m. Kamionka Wielka (od Bani do końca wsi) | 2016-2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP006 | Zakopane | MP | XXIX/486/12 | 52084 | 1 | I | 206.2 | 96.0122 | 2.1 | 930 | 195 | 0.2 | 150 | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 1080 |  | 0 | 1080 |  |  |  |  | 13.9 | 7530 | 1260 | 3 | 1550 | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane – Etap II” | 2020 | MO | PUB2 | 51500 | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” | 2018 | 9080 | - | 6250 | 15330 |  |  | 1
PLMP006 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0061 | Łęgi | PUB2 | 51500 | 1 | 1150 | M |  | PUB2 | 51500 | „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane” | 31.09.2015 | 0 |  | 7330 | 7330 | 30.01.2016 | 30.01.2016 | 30.01.2016 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP006 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0063 | Spyrkówka | PUB2 | 48067 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP007 | Oświęcim | MP | 31/06 | 122955 | 0 | I | 198.6 | 81.0199 | 20.15 | 15249.3 | 2811 | 0 | 0 | 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Willowej” - Miasto Oświęcim. 2. „Budowa infrastruktury dla rozbudowy Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowe Dwory w Oświęcimiu”. 3. Budowa kanalizacji w ul. Krętej – Miasto Oświęcim. 4. POliS.01.01.00-00-022/08 „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek”. | 2015, II kwartał 2015, 30.09.2015 |  | 2 | [10 empty] | 15249.3 |  | 0 | 15249.3 |  |  |  |  | 77.7 | 96266.8 | 7060 | 0 | 0 | 1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywej i ul. Cynkowej” - Miasto Oświęcim. 2. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kraszewskiego” - Miasto Oświęcim. 3. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap IV . 4. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap V. 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów – etap VI.”6. Projekt kanalizacji sanitarnej w sołectwie Brzezinka – Gmina Oświęcim. 7. „Gospodark wodno – ściekowa Gminy Chełmek” | 2016r.,2017r., 2018r.,2019r., 2020r, | [5 empty] | 96266.8 |  |  | 96266.8 |  |  | 1
PLMP007 |  | MP |  |  | 0 | I | [9 empty] | PLMP0070 | Miejsko – Przemysłowa Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. w Oświęcimiu | PUB1 | 118800 | 1 | 1300 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | zależy od końcowych ustaleń dot. usankcjonowania istniejącego stanu prawnego oczyszczalni w pozwoleniu zintegrowanym |  | osiągniety | [11 empty] | Decyzja o podjęciu ewentualnych działań inwestycyjnych zależna będzie od ostatecznego stanowiska UM Kraków w sprawie rodzaju decyzji wydanej dla MPOŚ i ustalonych w jej ramach parametrów dopuszczalnych. |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP007 |  | MP |  |  | 0 | I | [10 empty] | TBM | B | 125 | 1 | 0.4 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP008 | Wadowice | MP | LIII/839/14 | 61749 | 1 | IV | 162.4 | 85.3115 | 7.4 | 3500 | 670 | 0 | 0 |  |  | PLMP0080 | Wadowice | PUB2 | 85000 | 1 | 1150 | [6 empty] | 3500 | 0 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 93.3333 | 42186.6667 | 8400 | 5 | 5000 | Program Strategiczny OŚ, Program Strategiczny Obszary Wiejskie | 2022 r. | MO | PUB2 |  | Program Startegiczny OŚ | 2022 | 47186.6667 | 0 | 10000 | 57186.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLMP009 | Skawina | MP | Rozp. Woj. Małop. 20/08 z dn. 26.09.2008 | 96738 | 1 | III | 137.4 | 91.4015 | 5.8 | 7456 | 7344 |  |  | POIS01.01.00-00-091/08-00 | 30.09.2015 | PLMP0090 | Skawina | PUB1 | 92000 | 1 | 1200 |  |  | PUB1 | 92000 | POIS01.01.00-00-091/08-00 | 2014 | 7456 |  | 0 | 7456 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 5 | 7723.3227 | 450 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Groble w Skawinie; 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Kwiatowej w Skawinie; 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Graniczna i Leśna w Skawinie; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Hallerów w Skawinie; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wyspiańskiego w Skawinie; 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Podgórki Tyniecki, Łanowa, Nad Potokiem, Korabniki w Skawinie; | [6 empty] | 7723.3227 |  | 0 | 7723.3227 |  | 1 | 1 | 1
PLMP009 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Skawina - Facimiech-Ochodza; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Skawina - Jaśkowice-Pozowice; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Skawina - Jaśkowice-Zelczyna; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Skawina - Grabie-Krzęcin; | [6 empty] | 56968.926 |  | 0 | 56968.926
PLMP009 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMP010 | Olkusz | MP | Uchwała Nr XXXIII/564/13 z dnia25.02.2013r | 44266 | 1 | III | 85.8 | 95.2243 | 1.55 | 6211 | 1028 | 0 | 0 | W ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze" dokończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Pomorzany oraz zadania ujęte w projekcie zmian do "Wieloletniego planu rozwoju... na 2014-2018 ze Srodków własnychPWiK | 2015 | PLMP0100 | Olkusz | non PUB2 | 75000 | 0 | 90 | M |  | PUB2 | 75000 | W ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze" dokończenie zadania pn. Przebudowa oczyszczalni ścieków w Olkuszu" | 2015 | 6211 |  | 12611 | 18822 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 1.74 | 1599.3 | 352 | 0 | 0 | Zadania będą realizowane zgodnie z "Wieloletnim planem rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWIK Sp. z o.o. na lata 2014-2018" | 2016-2018 | [5 empty] | 1599.3 |  |  | 1599.3 |  |  | 1 | 1
PLMP010 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1622 | 0 | 0 | zadania będą realizowane w przypadku pozyskania środków na ten cel. | brak danych | [5 empty] | 20713 |  | 0 | 20713
PLMP010 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 352 | 0 | 0 | Zadania będą realizowane zgodnie z "Wieloletnim planem rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWIK Sp. z o.o. na lata 2014-2018" | 2016-2018 | [5 empty] | 1599.3 |  |  | 1599.3
PLMP011 | Gorlice | MP | XLII/672/13 z 30 września 2013r | 43813 | 1 | IV | 425.1 | 92.0617 | 3.5444 | 605.2139 | 319 | 0.5 | 210 |  | 31.12.2015 | PLMP0110 | Gorlice M | PUB1 | 87500 | 1 | 988.4 | [6 empty] | 815.2139 | 0 | 0 | 815.2139 |  |  |  |  | 35.1 | 12790.8323 | 3159 | 0 | 0 | b.d. | 2020r. | M | PUB1 | 87500 | POIiŚ | 2020 | 12790.8323 | 0 | 5733 | 18523.8323 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP012 | Myślenice | MP | 34/06 z dnia 07.06.2006 | 61033 | 1 | PP | 300.5 | 84.7214 | 32.7778 | 61940.1605 | 2950 | 0 | 0 | Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice | 31.12.2015 | PLMP0130 | 2 | [10 empty] | 61940.1605 | 0 | 0 | 61940.1605 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 30 | 40000 | 3200 | 0 | 0 | Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- etap II | 2020 | R | PUB1 | 57000 | Czysta woda dla Krakowa” – uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice- etap II | 2018 | 40000 |  | 5000 | 45000 | 1 |  | 1
PLMP012 |  | MP |  |  | 1 | PP | [9 empty] | PLMP0121 | Myślenice | PUB2 | 55000 | 1 | 648 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP012 |  | MP |  |  | 1 | PP | [9 empty] | PLMP0123 | Krzyszkowice | PUB2 | 21000 | 1 | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP013 | Bochnia miasto | MP | 21/06 z dnia 1 czerwca 2006 | 34812 | 1 | III | 150.6 | 95.3062 | 0 | 0 | 0 | 0.295 | 195 |  |  | PLMP1310 | Oczyszczalnia Bochnia | PUB2 | 53000 | 1 | 980 | MO |  | B | 53000 | Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bochni | 2020 | 195 | 0 | 50 | 245 |  |  | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 76.8 |  |  | MO | PUB2 | 53000 | Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Bochni | 2020 | 76.8 | 0 | 63157.38 | 63234.18 |  |  | 1 | 1
PLMP014 | Andrychów | MP | VII/98/2011 | 44488 | 1 | IV | 183.5 | 76.2026 | 64.8 | 485.8162 | 5832 | 0 | 0 | Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów | 30.06.2015 | PLMP0140 | Andrychow | PUB2 | 35400 | 1 | 500 | M |  | PUB2 | 34500 | Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w gminie Andrychów | 30.06.2015 | 485.8162 | 250 | 7281.253 | 7767.0692 | 31.05.2016 | 31.05.2016 | 31.05.2016 |  | 25 | 8750 | 4100 | 5 | 2000 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Andrychów | 31.12.2020 | M | PUB2 | 34500 | Modernizacja kotłowni Oczyszczalni Ścieków Andrychów | 31.12.2020 | 10750 | 0 | 4500 | 15250 | 1 |  | 1 | 1
PLMP015 | Sucha Beskidzka | MP | L/810/14 | 23953 | 1 | IV | 211 | 75.8778 | 6.7444 | 5003.7621 | 607 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na os. Bogdanówka Borki w Suchej Beskidzkiej; Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lachowice - etap I | 31.12.2015 | PLMP0150 | Rejonowa Oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 40000 | 1 | 360 | M |  |  |  |  | 31.12.2015 | 5003.7621 | 30 | 280 | 5283.7621 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 52.0889 | 32487.0175 | 4688 | 14 | 9000 | Gmina Sucha Beskidzka: rozbudowa kanalizacji sanitarnej Suchej Beskidzkiej; Gmina Maków Podhalański: sanitacja aglomeracji Makowsko-Zawojskiej; Gmina Stryszawa: Budowa sieci kanalizacyjnejw Stryszawie Górnej w kierunku osiedla Roztoki; Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lachowice - etap II; Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kuków w kierunku miejscowości Las i Krzeszów. Inwestycje będą realizowane na obszarze poza terenem aglomeracji. | 2020 | BN | PUB2 | 20000 | sanitacja aglomeracji Makowsko-Zawojskiej; Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchej Beskidzkiej | 2020 | 41487.0175 | 2200 | 38600 | 80087.0175 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP016 | Kęty | MP | 9/2006 | 49738 | 1 | PP | 183.3 | 58.9067 | 10.6333 | 8599.3675 | 957 | 0 | 0 | POIŚ, PROW- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Malec | 30.11.2015 Porąbka 30.04.2015 Kęty | 2 | [11 empty] | 8599.3675 |  |  | 8599.3675 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
PLMP016 |  | MP |  |  | 1 | PP | [9 empty] | PLMP0161 | Kęty | PUB2 | 23330 | 1 | 671 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 8942 | 10 | 11053 | Wymienione w załączniku ( dla POIŚ proszę dopisać - poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gm. Porąbka) | 2020 | MO | PUB2 | 23300 | Modernizacja części osadowej na oczyszczalni ścieków w Kętach | 2020 | 11053 | - | 25000 | 36053 |  |  | a | 1
PLMP016 |  | MP |  |  | 1 | PP | [9 empty] | PLMP0162 | Łęki | PUB2 | 5227 | 1 | 44 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP017 | Krynica - Zdrój | MP | VI/63/15 | 29242 | 1 | III | 136.8 | 96.5392 | 7.9222 | 1510.4055 | 713 | 0 | 0 | PROW ,pożyczka WFOŚiGW | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 1510.4055 | 0 | 9964.49 | 11474.8955 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.88889 | 177.7778 | 80 | 0 | 0 | środki własne | 2020 | M | PUB2 | 39606 | POIiŚ | 2020 | 177.7778 | 0 | 12000 | 12177.7778 | 1 | 1 | 1
PLMP017 |  | MP |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLMP0171 | Powroźnik | PUB2 | 39606 | 1 | 523 | MO |  | PUB2 | 39606 | POIiŚ | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP017 |  | MP |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLMP0172 | Polany | PUB2 | 2300 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP018 | Bukowina Tatrzańska | MP | V/49/15 | 27029 | 1 | I | 33 | 29.2316 | 31.16 | 6500 | 6170 |  |  | POIIŚ | 31.05.2015 |  | 2 | [10 empty] | 6500 |  | 4100 | 10600 | 2022 | 2022 |  |  | 34.5 | 22800 | 9496 |  |  | POIiŚ | 2020 | BN | B | 14600 | POIiŚ | 2020 | 22800 |  | 23200 | 46000 |  |  | 1
PLMP018 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0181 | Białka Tatrzańska | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLMP018 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0182 | Czarna Góra | B | 8500 | 1 | 26 | RM | 1 | B | 8500 | POIIŚ | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP019 | TRZEBINIA | MP | UCHWAŁA NR XXXVI/600/13 Z DN.22.04.2013 | 6084 | 3 | III | 25.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | OŚ TRZEBINIA SIERSZA | PUB2 | 17645 | 1 | 75 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP020 | Krzeszowice | MP | 37/06 | 26070 | 1 | PP | 250 | 75.8688 | 0.27 | 130 | 30 | 0 | 0 | ZAKRES WŁASNY Przedsiębiorstwa wodociągowego | 2015 | PLMP0200 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Krzeszowicach | PUB2 | 36000 | 1 | 410 | [6 empty] | 130 | 0 | 0 | 130 | 2020 |  | nd |  | 14.4 | 11000 | 1322 | 0 | 0 | [7 empty] | 11000 | 0 | 0 | 11000 |  |  | 1 | 1
PLMP021 | Miechów | MP | XXVIII/476/12 z dnia 29/10/2012 | 14054 | 2 | III | 53.8 | 99.381 | 0.44444 | 128.3852 | 40 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Folusz w Miechowie | 30.07.2015 | PLMP0210 | Komorów | PUB2 | 49000 | 1 | 185 | [6 empty] | 128.3852 | 0 | 0 | 128.3852 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | MO | PUB2 |  | Zakup i montaż linii technologicznej do termicznego suszenia osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Komorowie | 2016 | 0 | 0 | 1700 | 1700 | 1 |  | 1 | 1
PLMP022 | Rabka-Zdrój | MP | XXII/382/12 z dnia 06.06.2012 r. | 20456 | 1 | IV | 79.5 | 91.01 | 1.5 | 600 | 135 | 0 | 0 | Sieć kanalizacji snaitarnej przy ulicy Gorczańskiej i Wójtowiczowej | 31.12.2015 | PLMP0210 | Rabka-Zdrój | PUB2 | 36000 | 1 | 345 | [6 empty] | 600 | 0 | 0 | 600 | 31.12.2015 |  |  |  | 9 | 6000 | 900 | 8.5 | 9000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicach: Sądecka, Bystra, Podhalańska, Zakopiańska. Modernizacja kolektora głównego DN800 z doszczelnieniem przejść przejść przez rzekę Rabę oraz odcinków kolektorów na ulicach Nowy Swiat, Dietka, Piłsudskiego, Chopina, Podhalańska. | 2020 | RM | PUB2 | 36000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Rabka-Zdrój –Etap I | 2020 | 15000 | 0 | 38000 | 53000 |  |  | 1 | 1
PLMP024 | Brzeszcze | MP | VI/85/15 z dnia 23 lutego 2015r. | 17620 | 1 | IV | 75 | 91.1237 | 0 | 438.7 | 0 | 0 | 0 | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze | 30.09.2015 | PLMP0240 | Brzeszcze | PUB2 | 27000 | 1 | 580 | M |  | PUB2 | 27000 | Fundusz Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Brzeszczach | 2015.09.30 | 438.7 | 0 | 413.3 | 852 | Do 2020 | Do 2020 | Do 2020 |  | 12.6 | 10080 | 1564 | 10 | 6000 | Fundusz Spójności /POIiŚ 2014-2020/ | 2020 | M | PUB2 | 21000 | Fundusz Spójności /POIiŚ 2014-2020/ | 2020 | 16080 | 0 | 17500 | 33580 |  |  | 1 | 1
PLMP025 | Zator | MP | V/50/15 | 9804 | 3 | III | 132.2 | 99.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMPO250 | PODOLSZE | PUB2 | 18500 | 1 | 158 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP027 | Czarny Dunajec | MP | LVI/902/14 z dnia 27.10.2014 r. | 9294 | 3 | PP | 58.8 | 48.3645 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | PLMP0270 | Czarny Dunajec | PUB2 | 6794 | 1 | 84 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 2020 | RM | PUB2 | 10500 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnym Dunajcu | 2020 | 0 | 0 | 8000 | 8000 | 1 |  | 1 | 1
PLMP027 |  | MP |  |  |  |  | 48.5 |  |  |  | 44 |  |  | Poprawa warunków gospodarki wodno-ściekowej w m. Podczerwone oraz Czarny Dunajec. | 30.06.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1240 | [9 empty] | 14000 |  | 0 | 14000
PLMP027 |  | MP |  |  |  |  | 10.3 |  |  |  | 270 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Witów w gminie Kościelisko etap II cz. 1 | 30.09.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2200 | [9 empty] | 19285 |  | 0 | 19285
PLMP028 | Mszana Dolna Miasto | MP | 77/06 | 12258 | 2 | IV | 107.4 | 74.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK |  | PLMP0280 | Oczyszczalnia Ścieków M.D | PUB2 | 22500 | 1 | 292.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 32.65 | 25107.4 | 3095 | 10 | 7687.5 | RPO, POIiS | 2020 | RM | PUB2 | 32500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Mszanie Dolnej wraz z technologią przeróbki osadu | 2020 | 32794.9 | 0 | 19000 | 51794.9 |  |  | 1 | 1
PLMP029 | Kalwaria Zebrzydowska | MP | Uchwała nr LVI/904/14 z dn. 27 października 2014 r. | 2778 | 3 | IV | 14.5 | 55.6515 | 5 | 2700 | 503 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania IV – cz. III w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – etap I” | 08.2015 | PLMP0291 | PS-600 | B | 3000 | 1 | 41 | [6 empty] | 2700 | 0 | 0 | 2700 | 2020 | I | I |  | 6 | 8000 | 729 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ramach zadania I w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Gospodarka wodno - ściekowa w Gminie Kalwaria Zebrzydowska – etap I” | 2020 | [5 empty] | 8000 |  | 0 | 8000 |  |  | 1 | 1
PLMP030 | Klucze | MP | Uchwała Nr LIII/838/2014 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 lipca 2014r. | 7278 | 3 | PP | 13.4 | 68.8513 | 0 | 2591 | 0 |  |  | W ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze" dokończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Klucze | 2017 | PLMP0302 | Velvet Care Sp. z o.o | B | 11254 | 1 | 226.1 | [6 empty] | 2591 |  | 0 | 2591 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Zadaniae będzie realizowane zgodnie z "Wieloletnim planem rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWIK Sp. z o.o. na lata 2014-2018" | 2017 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLMP030 |  | MP | [8 empty] | 139 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Jaroszowcu - inwestycja realizowana przez Gminę Klucze ze środków własnych | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 439 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci wodociągowej w m. Klucze - faza II
PLMP030 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 172 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudowa sieci wodociągowej w ul. Bolesławskiej w Kluczach
PLMP030 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.56 | 1800 | Remont kanalizacji sanitarnej - Klucze Osada
PLMP031 | Dobczyce Centrum | MP | V/51/15 | 24583 | 1 | III | 98.3 | 92.2751 | 17.9333 | 8070 | 1614 | 0 | 0 | „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dobczyce i Siepraw wokół Zalewu Dobczyckiego” | IV kw. 2015r | PLMP 0310 | Dobczyce | PUB2 | 18667 | 1 | 185 | RM |  | PUB2 | 37217 | "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dobczycach" - opracowanie dokumentacji projektowej. | Uzyskanie pozwolenia na budowę - 2015r. | 8070 |  | 0 | 8070 | 2015 | OŚ spełnia wymogi dyrektywy | OŚ spełnia wymogi dyrektywy |  | 3.1 | 4503.1 | 285 | 5 | 3000 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Dobczyce Centrum | 2017 | RM | PUB2 | 37217 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ściekóww Dobczycach | 2017 | 7503.1 |  | 15000 | 22503.1 | 1 |  | 1 | 1
PLMP032 | Piwniczna-Zdrój | MP | 06/1998 | 10739 | 2 | I | 42 | 50.5261 | 4.5 | 2800 | 425 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w ramach POIŚ |  | PLMP0320 | Piwniczna-Zdrój | B | 10300 | 1 | 77 | R | 1 | B | 10200 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Piwniczna-Zdrój w ramach POIŚ | 31.12.2015 | 2800 | 0 | 5810 | 8610 | 2020 | 2020 | 31.12.2015 |  | 16.3 | 17000 | 1483 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Piwniczna-Zdrój Etap II | 2020 |  | B |  |  |  | 17000 | 0 | 0 | 17000 |  |  | 1 | 1
PLMP033 | Sułkowice | MP | VI/70/15 | 16076 | 1 | IV | 104.7 | 48.8617 | 23 | 11838 | 4493 | 0 | 0 | Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice część I | 30.06.2015 | PLMP0331 | Oczyszczalnia ścieków w Biertowicach | PUB2 | 19283 | 1 | 140 | [6 empty] | 11838 | 0 | 0 | 11838 | 2018 | 2015 | 2015 |  | 40.1556 | 14233.8059 | 3614 | 0 | 0 | Program zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków w Gminie Sułkowice część II | 2018 | [5 empty] | 14233.8059 | 0 | 0 | 14233.8059 |  | 1 | 1 | 1
PLMP034 | Niepołomice | MP | 13/06 | 45405 | 1 | I | 219.1 | 90.9305 | 3.6889 | 1583.8654 | 332 | 0 | 0 |  | 2017 |  | 3 | [10 empty] | 1583.8654 | 0 | 0 | 1583.8654 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 12.5556 | 3999.8192 | 1130 | 0 | 0 |  | 2020 | BN | B | 12950 |  | 2020 | 3999.8192 | 2000 | 12000 | 15999.8192 | 1 | 1 | 1
PLMP034 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0341 | Niepołomice | PUB2 | 50018 | 1 | 1100 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP034 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0342 | Zabierzów Bocheński | B | 3355 | 1 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP034 |  | MP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLMP0343 | Wola Zabierzowska | B | 3965 | 1 | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP035 | Gródek nad Dunajcem | MP | 11/05 | 9120 | 3 | PP | 55.8 | 21.9298 | 6.9 | 2401.9 | 800 | 0 | 0 | Porządkowanie gospodraki wodno-ściekowej gminy Gróek nad Dunajcem na obrzezach jeziora Rożnmowskiego | 30.05.2015 |  | 5 | [10 empty] | 2401.9 | 0 | 0 | 2401.9 |  |  |  |  | 19.7 | 8480.85 | 1792 | 0 | 0 |  | 2025 | [5 empty] | 8480.85 | 0 | 0 | 8480.85 |  |  | 1
PLMP035 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0351 | Bartkowa-Posadowa | PUB2 | 5000 | 1 | 25 |  |  | PUB2 | 5000 |  | 16.04.2014 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2025 | 30.12.2015 |  |  |  |  | 1180 | 0 | 0 |  | 2025 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLMP035 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0352 | Rożnów | PUB2 | 3000 | 1 | 20 |  |  | PUB2 | 3000 |  | 16.04.2014 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2025 | 30.12.2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP035 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0353 | Gródek nad Dunajcem | PUB2 | 3000 | 1 | 40 |  |  | PUB2 | 3000 |  | 09.07.2013 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2025 | 30.12.2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP035 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0354 | Sienna | PUB2 | 2800 | 1 | 20 |  |  | PUB2 | 2800 |  | 07.03.2014 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2025 | 30.12.2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP035 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0355 | Tropie | PUB2 | 3000 | 1 | 15 |  |  | PUB2 | 3000 |  | 26.05.2014 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2025 | 30.12.2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP036 | Słomniki | MP | XIX/324/12 z 26 marca 2012r | 4607 | 3 | III | 12.1 | 97.0697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP0360 | Słomniki | B | 9840 | 1 | 102 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP037 | Dąbrowa Tarnowska | MP | LIV/859/14 | 21027 | 1 | IV | 180.6 | 88.2247 | 9.7333 | 3009.6857 | 876 | 0 | 0 | Gospodarka wodno ściekowa na terenie Gminy Dabrowa Tarnowska | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 3009.6857 | 0 | 1000 | 4009.6857 | 2015 | 2015 |  |  | 17.7778 | 4977.7778 | 1600 | 12.3 | 10000 | Gospodarka wodno ściekowa na terenie Gminy Dabrowa Tarnowska | 2020 | [5 empty] | 14977.7778 | 0 | 0 | 14977.7778 | 1 | 1 | 1
PLMP037 |  | MP |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PLMP0371 | Dąbrowa Tarnowska | PUB2 | 20000 | 1 | 270 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP037 |  | MP |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PLMP0372 | Nieczajna Górna | non PUB2 | 0 | 0 | 30 | L |  |  | 0 | środki własne oraz WFOŚiGW | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP038 | Limanowa | MP | 33/06 z dnia 6.06. 2006r. | 17308 | 1 | PP | 105.5 | 78.6399 | 8 | 10488 | 834 | 3.9 | 7549 | POIiŚ | 2015 | PLMP0380 | Limanowa | PUB2 | 17600 | 1 | 230 |  |  | PUB2 | 17600 | POIiŚ | 2014 | 18037 | 0 | 0 | 18037 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 9.1333 | 5345.9536 | 822 | 0 | 0 | POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 5345.9536 | 0 | 0 | 5345.9536 |  | 1 | 1 | 1
PLMP039 | Muszyna | MP | Uchwała VI/71/15 z dnia 23.02.2015 r | 12523 | 2 | I | 52.2 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP0390 | Muszyna | B | 4200 | 1 | 69 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 20 | 15000 | POlIŚ 2014-2020 | 2020 | BN | PUB2 | 14950 | POLiŚ 2014-2020 | 2020 | 15000 | 0 | 25000 | 40000 |  |  | 1 | 1
PLMP040 | Szczawnica | MP | 53/05 | 13837 | 2 | III | 18.9 | 80.7039 | 24.6 | 23522.4 | 2270 | 3.2 | 3610 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica | 2015 | PLMP0400 | Szczawnica | PUB2 | 11500 | 1 | 133 | RM |  | PUB2 | 15500 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki ściekowej na terenie Miasta i Gminy Szczawnica | 2015 | 27132.4 | 0 | 8119.4 | 35251.8 | 2020 | 2020 |  |  | 4.4444 | 1777.7778 | 400 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w Mieście i Gminie Szczawnica | 2020 | [5 empty] | 1777.7778 | 0 | 0 | 1777.7778 |  | 1 | 1 | 1
PLMP041 | Wolbrom | MP | Uchwała Nr LIII/836/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego | 13982 | 2 | IV | 48.2 | 83.7434 | 5.0333 | 1695.3161 | 453 | 0.4 | 250 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wolbrom 2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście Wolbrom | 15.05.2015 | PLMP0410 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Wolbromiu | PUB2 | 4234 | 1 | 205 | [6 empty] | 1945.3161 |  | 0 | 1945.3161 |  |  |  |  | 20.2222 | 8867.9417 | 1820 | 4.3 | 2700 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Wolbrom | 2020 | RM | PUB2 | 28000 | Przebudowa i rozbudowa ( modernizacja) oczyszczalni ścieków w Wolbromiu | I ETAP 2018 R. | 11567.9417 |  | 9526 | 21093.9417 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP043 | Dębno | MP | Uchwała Nr LIII/837/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 1 Lipca 2014r | 10786 | 2 | I | 127.82 | 71.7319 | 13.7 | 4000 | 1397 | 0 | 0 | POIiŚ | 30.11.2015 |  | 3 | [10 empty] | 4000 |  | 0 | 4000 |  |  |  |  | 18.3556 | 6459.433 | 1652 | 2 | 700 | MRPO | 31.12.2020 | [5 empty] | 7159.433 | 0 | 0 | 7159.433 |  | 1 | 1
PLMP043 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0431 | Wola Dębińska | B | 630 | 1 | 15 | RM | 1 | PUB1 | 5913 | POIiŚ | 30.11.2015 | 0 | 0 | 5 | 5 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | 31.12.2016 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP043 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0432 | Maszkienice | B | 750 | 1 | 6 | R | 1 | PUB1 | 6500 | POIiŚ | 31.12.2015 | 0 |  | 0 | 0 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP043 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0433 | Łysa Góra | non B | 0 | 0 | 4 | L | 1 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP044 | Mszana Dolna | MP | 08.02.2006 | 5412 | 3 | PP | 39.3 | 46.9327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP0440 | Kasinka Mała | B | 9372 | 1 | 55.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 10 | 4.5 | 900 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej we wsi Kasinka Mała | 2019 | [5 empty] | 4.5 |  | 2 | 6.5 |  |  | 1 | 1
PLMP045 | Stryszów | MP | V/47/15 z dnia 26.01.2015r. | 6921 | 3 | PP | 92.5 | 67.4469 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP0450 | Stryszów | B | 6000 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.1111 | 5555.5556 | 1000 |  |  |  | 2020 | R | B | 9000 |  | 2020 | 5555.5556 |  | 5000 | 10555.5556 |  | 1 | 1 | 1
PLMP048 | Ciężkowice | MP | LIII/834/14 | 4749 | 3 | PP | 30.5 | 54.7484 | 3.1111 | 512.8421 | 280 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec" | 31.05.2015 |  | 2 |  |  |  | 81 | [6 empty] | 512.8421 | 0 | 0 | 512.8421 |  | 30.06.2016 | 30.06.2016 |  | 5.5556 | 2679.7386 | 500 |  |  | Nazwa projektu zostanie ustalona na etapie składania wniosku o dofinansowanie | 2020 | [5 empty] | 2679.7386 |  |  | 2679.7386 | 1 | 1 | 1
PLMP048 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0481 | Ciężkowice | B | 6600 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP048 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0482 | Bogoniowice | B | 1200 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM049 | Alwernia | MP | VI/86//15 z 23-02-2015 | 3570 | 3 | III | 36.8 | 94.5658 | 0.16 | 200 | 19 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 2015 | PLMP0490 | Alwernia | B | 4346 | 1 | 9.7 | MO |  | B | 4346 |  | 2015 | 200 | 0 | 0 | 200 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | PUB1 | 9437 |  | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM050 | Bukowno-Bolesław | MP | Uchwała XXXII/487/09 z dnia 25.05.2009r. | 10453 | 2 | I | 24.8 | 70.0277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W ramach przedsięwzięcia "Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na na terenie gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze" dokończenie zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Podlipiu. |  | PLMP0500 | Bukowno | B | 11275 | 1 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 109.5 | 109.5 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP051 | Szerzyny | MP | Uchwała Nr XXXIX/631/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24 czerwca 2013 r. | 7692 | 3 | PP | 42.9 | 41.0296 | 2.7 | 1492 | 245 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 31.05.2015 | PLMP0510 | Szerzyny – Nadole | B | 4489 | 1 | 32 | [6 empty] | 1492 |  | 0 | 1492 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5 | 2000 | 510 |  |  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ołpiny (przysiółki – Biedoszyce, Przygórze, Sikorówka, Rybówka) | 2020 | [5 empty] | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1 | 1
PLMP051 |  | MP | [8 empty] | 500 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 27.02.2015 r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1250 |  |  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szerzyny ( przysiółki – Maślaki, Babia Góra, Grabina, Nagórze Północne, Betlejem, Działki w str. Swoszowej) | 2018 |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 6000 |  |  | 6000
PLMP051 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1900 |  |  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czermna | 2020 |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 8000 |  |  | 8000
PLMP051 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1400 |  |  | Zakres inwestycji to: wykonanie kolektora grawitacyjnego Ø200 o długości 11 507 m w miejscowości Olszyny. | 2019 |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 4027 |  |  | 4027
PLMP051 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 410 |  |  | Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jabłonica, Gm. Skołyszyn | 2020 |  | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | 2200 |  |  | 2200
PLMP052 | Czchów | MP | LV/878/14 z dn. 29.09.2014 | 7177 | 3 | IV | 51.1 | 51.6372 | 6.1 | 2200 | 571 | 0 | 0 | obecnie gmina nie realizuje inwestycji w zakresie budowy kanalizacji |  | PLMP0520 | O.Ś.Jurków | B | 4400 | 1 | 87 |  |  | B |  |  |  | 2200 |  | 0 | 2200 | 2016 | 2019 | 2020 |  | 32 | 14500 | 2900 | 3 | 1080 | MRPO, PROW | 2020 | RM | B | 6950 | MRPO | 2019 | 15580 | 300 | 2100 | 17680 |  |  | 1 | 1
PLMP054 | Charsznica | MP | 8-06 z 21.02.2006 | 16087 | 1 | I | 31.7 | 68.3285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLM0540 | Charsznica | B | 11333 | 1 | 30 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP055 | Gdów | MP | VI/84/15 | 8123 | 3 | IV | 40.3 | 55.8661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.72 | 14000 | 3585 | 4 | 0.5 | PROW | 2020 | [5 empty] | 14000.5 |  |  | 14000.5 |  |  | 1
PLMP055 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP0551 | Gdów | non PUB2 | 10500 | 1 | 26 |  |  | PUB2 | 10500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | [9 empty] | PUB2 | 10500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLMP055 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP0552 | Pierzchów | non PUB2 | 830 | 1 | 4 |  |  | PUB2 | 830 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | PUB2 | 2000 |  | 2020 | 0 | 500 | 4000 | 4000 |  |  | a | 1
PLMP057 | Proszowice | MP | XVIII/292/12 | 6000 | 3 | III | 25.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP0570 | Proszowice | B | 12040 | 1 | 37 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 2500 | Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej oraz rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej | 2020 | R | B | 12000 |  | 2020 | 2500 | 1000 | 6000 | 8500 |  | 1 | 1 | 1
PLMP058 | Tuchów-Środkowa Biała | MP | LIII/835/14 | 15035 | 1 | PP | 188.7 | 52.7769 | 16.6667 | 2860.9756 | 1500 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec | 31.05.2015 | PLMP0580 | Tuchów | PUB2 | 28000 | 1 | 208 | [6 empty] | 2860.9756 |  | 0 | 2860.9756 |  | 30.06.2016 | 30.06.2016 |  | 50 | 14971.9298 | 4500 |  |  | nazwy projektów zostaną ustalone na etapie składania wniosków o dofinansowanie | 2020 | [5 empty] | 14971.9298 |  |  | 14971.9298 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP059 | Laskowa | MP | Uchwała Nr XLVIII/767/14 | 8342 | 3 | PP | 48.3 | 36.7178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP0590 | Ujanowice | B | 5254 | 1 | 360 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.3333 | 3333.3333 | 1200 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Laskowa | 2020 | [5 empty] | 3333.3333 |  |  | 3333.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLMP061 | Szczucin | MP | Uchwała Nr XLIII/684/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 28.X.2013 r. | 4434 | 3 | III | 0 | 99.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK |  | PLMP0611 | Wola Szczucińska | B | 9752 | 1 | 70 |  |  | B | 9752 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1400 | BRAK | 2018 | MO | B | 9752 |  | 2020 | 1400 | 0 | 1600 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLMP063 | Zawoja | MP | 15/06 z dnia 16 marca 2006r. | 10638 | 2 | I | 7.44 | 24.4407 | 1.95 | 1056.31 | 180 | 0 | 0 | 1. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja Rybna” 2.„Projekt chodnika wraz z budową kanalizacji przy drodze wojewódzkiej 957 na odcinku Zawoja Lajkonik- Zawoja Policzne” | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 1056.31 | 0 | 0 | 1056.31 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 68 | 42400 | 7000 | 7.4 | 2600 | Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy zawoja | 2020 | BN | PUB2 | 10100 | Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy zawoja | 2020 | 45000 | 1000 | 13000 | 58000 |  |  | 1
PLMP063 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0631 | Zawoja Widły | B | 3387 | 1 | 20 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  | Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy zawoja | 2020 | 0 | 0 | 100 | 100 |  |  | a | 1
PLMP063 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0632 | Zawoja Centrum | B | 176 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  | Uporzadkowanie gospodarki wodnokanalizacyjnej na terenie gminy zawoja | 2020 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | a | 1
PLMP065 | Jabłonka | MP | 10/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 6756 | 3 | PP | 102.7 | 85.0059 | 3.1111 | 318.9265 | 280 | 1 | 1000 | BUDOWA KAN.SAN. W M. ORAWKA OSIEDLE STUDZIANKI I JABŁONKA DZIADOWSKA DOLINA, KADŁUBY I PIEROGI | 2015 | PLMP0650 | JABŁONKA | B | 5550 | 1 | 46 | RM |  | B | 800 | PROJEKT I DOKUMENTACJA TECHNICZNA ROZBUDOWY I MODERNIZACJO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JABŁONCE | 2020 | 1318.9265 | 0 | 0.15 | 1319.0765 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 3.3333 | 1000 | 300 | 1 | 1000 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W M. JABŁONKA I M. ORAWKA | 2020 | RM | B | 20000 | ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI SCIEKÓW W JABŁONCE | 2020 | 2000 | 2000 | 14000 | 16000 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP066 | Łapanów | MP | 3/08 | 9564 | 3 | PP | 25.7 | 62.7353 | 0.45 | 82 | 68 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boczów | 05.2015 | PLMP0660 | Kobylec | B | 750 | 1 | 305 | [6 empty] | 82 | 0 | 0 | 82 | 2020 | 2018 |  |  | 5 | 2500 | 460 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach : Brzezowa i Łapanów | 2020 | RM | PUB2 | 12000 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kobylcu celem dostosowania oczyszczalni do wymogów wynikających z dyrektywy 91/271/EWG dot. oczyszczania ścieków komunalnych jak dla aglomeracji o RLM powyżej 10 000 w zakresie usuwania ze ścieków związków biogennych | 2018 | 2500 | 0 | 3000 | 5500 |  |  | 1 | 1
PLMP068 | Podegrodzie | MP | XIII/227/11 | 5988 | 3 | PP | 32 | 35.1536 | 23.7222 | 7546.6005 | 2135 |  |  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie | 31.10.2015 | PLMP0680 | Podrzecze | B | 1300 | 1 | 430 | MO |  | PUB1 | 5524 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chełmiec i Podegrodzie | 31.10.2015r. | 7546.6005 |  | 5071.02 | 12617.6205 | 2015-2016 | 2015-2016 |  |  | 12 | 4200 | 1200 |  |  |  | 2017-2020 | [5 empty] | 4200 |  | 0 | 4200 | 1 |  | 1 | 1
PLMP070 | Radłów | MP | Nr V/48/15 z dnia 26.01.2015 Sejmiku Województwa Małopolskiego | 9752 | 3 | IV | 85.2 | 34.9877 | 31.6111 | 12.882 | 2845 | 0 | 0 | Budowa kanlizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Radłowskiej | 2015 | PLMP0700 | Radłów | non B | 1200 | 1 |  |  |  |  | 1200 | Modernizacja oczyszczalni | 2015 | 12.882 | 0 | 338 | 350.882 | 2015 | 2015 |  |  | 38.8333 | 15.8425 | 3495 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla pozostałej częśći Gminy Radłów | 2020 | [5 empty] | 15.8425 | 0 | 0 | 15.8425 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP072 | Spytkowice | MP | VI/79/15 | 9660 | 3 | IV | 30.7 | 23.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMPO072 | Spytkowice | B | 11064 |  | 25 | R |  | B | 11064 | brak | 2016 | 0 | 15 | 7565 | 7565 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 72.3 | 65799.6 | 6882 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Spytkowice | 2019 | R | B | 11064 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Spytkowicach | 2016 | 65799.6 | 15 | 7565 | 73364.6 |  |  | 1 | 1
PLMP074 | Zakliczyn | MP | Uchwała Nr VI/43/15 z dnia 26 stycznia 2015r. | 4960 | 3 | III | 68.2 | 92.3387 | 2 | 252.6437 | 180 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stróże | 2015 |  | 3 |  |  |  | 52 | [6 empty] | 252.6437 |  | 0 | 252.6437 | 2015 | 2015 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Lusławice - Faściszowa* inwestycja POZA granicami aglomeracji | xx | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
PLMP074 |  | MP |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLMP0741 | Zakliczyn | B | 6834 | 1 | 43 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Paleśnica - Dzierżaniny* inwestycja POZA granicami aglomeracji | xx | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP074 |  | MP |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLMP0742 | Paleśnica | B | 430 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Roztoka - Zawada Lanckorońska* inwestycja POZA granicami aglomeracji | xx | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP074 |  | MP |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLMP0743 | Charzewice | B | 864 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej Stróże - Filipowice* inwestycja POZA granicami aglomeracji | xx | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP074 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej Faliszewice - Charzewice - Melsztyn*inwestycja POZA granicami aglomeracji | xx | [5 empty] | 0 |  |  | 0
PLMP075 | Biecz | MP | VI/62/15 | 10184 | 2 | I | 90.46 | 74.7152 | 3.3333 | 576.0825 | 300 | 0 | 0 | „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. | 15.05.2015 | PLMP0750 | Biec z | B | 8350 | 1 | 75 | RM | 1 | B | 10600 | Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracji Biecz (POIŚ) | 30.09.2015 | 576.0825 | 0 | 3379.7 | 3955.7825 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.8667 | 1728.1654 | 528 | 1.5 | 3000 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na ul. K. Wielkiegoi Kolejowej | [6 empty] | 4728.1654 | 0 | 0 | 4728.1654 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP076 | Iwkowa | MP | VI/77/15 | 2920 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP0760 | Kąty | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 32 | 9000 | 2920 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w gminie Iwkowa | 2020 | BN | B | 4125 | Budowa oczyszczalni w miejscowości Kąty | 2020 | 9000 |  | 7000 | 16000 |  |  | 1 | 1
PLMP077 | Ochotnica Dolna | MP | 61/05 | 8776 | 3 | IV | 120.8 | 92.5365 | 1.4889 | 454.6906 | 134 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na os. Gorcowe i os. Skrodne w m. Ochotnica Dolna oraz na os. Czuby w m. Ochotnica Górna | 30.09.2015 | PLMP0770 | Tylmanowa | B | 8700 | 1 | 80 | [6 empty] | 454.6906 | 0 | 0 | 454.6906 | 31.12.2015r |  |  |  | 3.2889 | 793.2026 | 296 | 0 | 0 | "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej - Etap V i w Ochotnicy Górnej - Etap III, część 2"; "Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w Ochotnicy Dolnej" | 2018 | RM | B | 9700 | "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tylmanowej" | 2017 | 793.2026 | 1500 | 2700 | 3493.2026 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP078 | Grybów-Stróże | MP | VI/66/15 z dnia 23.02.2015r. | 10911 | 2 | IV | 47 | 39.1348 | 8 | 2366 | 721 |  |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w miejscowości Biała Niżna i Stróże | 2015 | PLMP0780 | Stróże | PUB1 | 9998 | 1 | 0.71 | [6 empty] | 2366 |  | 0 | 2366 | 2022 | 2012 |  |  | 59 | 17800 | 5403 |  |  |  | 2022 | R | PUB1 | 9998 |  | 2017 | 17800 |  | 1800 | 19600 |  |  | 1 | 1
PLMP080 | Żegocina | MP | 10\08 | 9825 | 3 | PP | 30.7 | 83.369 | 1.659 | 285.4 | 172 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łąkta Górna i Żegocina | 15.06.2015 |  | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Łąkcie Górnej | B | 2700 | 1 | 80 | MO |  | B | 2700 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej | 15.06.2015 | 285.4 | 0 | 359.5 | 644.9 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 8.3667 | 2091.6667 | 753 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bytomsko - brak dokumentacji - dane od kolumny 71-99 to dane szacunkowe | 2020 | RM | PUB2 | 14900 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łąkcie Górnej - brak dokumentacji - dane szacunkowe | 2020 | 2091.6667 | 0 | 4500 | 6591.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLMP081 | Dobra | MP | Uchwała Nr LI/820/14 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 maja 2014 roku | 4546 | 3 | PP | 42.9 | 64.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP0810 | Dobra | B | 830 | 1 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | I | I |  | 4.1 | 1200 | 389 | 0 | 0 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego | 2016 | [5 empty] | 1200 | 0 | 0 | 1200 |  |  | 1 | 1
PLMP082 | Osiek | MP | Uchwała nr XXVI/424/12 | 5090 | 3 | IV | 35 | 52.8487 | 6.4889 | 2508.5606 | 584 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitatrnej w miejscowości Osiek w Gminie Osiek etap II zadanie II | 31.12.2015 | PLMP0820 | Osiek | B | 6600 | 1 | 87 | [6 empty] | 2508.5606 | 0 | 0 | 2508.5606 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 20.1778 | 8072.7583 | 1816 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitatrnej w miejscowości Osiek w Gminie osiek etap II zadanie III i IV | 31.12.2020 | MO | B |  | Modernizacja oczyszcalni ścieków | 31.12.2020 | 8072.7583 | 0 | 500 | 8572.7583 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP084 | Pleśna | MP | L/808/14 z dnia 24.04.2014r. | 5520 | 3 | IV | 65 | 81.087 | 0.48889 | 162.2457 | 44 | 0 | 30 | PROW 2007-2013 | 27.05.2015 | PLMP0840 | Rzuchowa | B | 6000 | 1 | 5.2 | [6 empty] | 192.2457 | 0 | 0 | 192.2457 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 11.1111 | 3611.1111 | 1000 | 1 | 150 | PROW 2014 - 2020 | 2022 | RM | B | 6000 | PROW2014-2020; MRPO | 2022 | 3761.1111 | 0 | 2500 | 6261.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP085 | Skała | MP | 95/06 | 10229 | 2 | I | 114.5 | 80.4966 | 6.2005 | 524.3502 | 840 | 0 | 0 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI ORAZ POMPOWNIAMI SIECIOWYMI I POMPOWNIĄ PRZYDOMOWĄ DLA WSI CIANOWICE – ETAP II | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 524.3502 |  | 0 | 524.3502 |  |  |  |  | 11.1111 | 3680.2012 | 1000 | [9 empty] | 3680.2012 |  |  | 3680.2012 |  | 1 | 1
PLMP085 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0851 | NOWA WIEŚ | B | 6960 | 1 | 500 | MO | 1 | B | 6960 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W NOWEJ WSI, W GMINIE SKAŁA” JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 W RAMACH DZIAŁANIA 1.1. - „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W AGLOMERACJACH POWYŻEJ 15 TYS. RLM”, PRIORYTETU I - „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA” | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP085 |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP0852 | OJCÓW | non B | 399 | 0 | 10 |  | 1 | B | 399 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP087 | Tomice | MP | XLVIII764/14 | 7823 | 3 | PP | 12.2 | 26.5499 | 2.7 | 980 | 276 | 0 | 0 | PROW | 31.03.2015 | PLMP0870 | SBR-Radocza | B | 1401 | 1 | 10.8 | [6 empty] | 980 | 0 | 0 | 980 |  |  |  |  | 1.8 | 1000 | 699 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Radocza | 2018 | R | B | 2711 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w radoczy | 2018 | 1000 | 0 | 1500 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLMP088 | Jabłonka-Zubrzyca Dolna | MP | 14/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 5585 | 3 | PP | 74.8 | 74.4315 | 0.44444 | 0.10256 | 40 | 0 | 0 | ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSIACH ZUBRZYCA DOLNA I ZUBRZYCA GÓRNA | 2015 | PLMP0880 | ZUBRZYCA DOLNA | B | 5200 | 1 | 14 |  |  | B | 5200 |  |  | 0.10256 | 0 | 0 | 0.10256 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 3.8889 | 1555.5556 | 350 | 1 | 1000 | ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSIACH ZUBRZYCA DOLNA I ZUBRZYCA GÓRNA | 2020 |  | B | 5200 |  |  | 2555.5556 | 0 | 0 | 2555.5556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP089 | Tokarnia | MP | III/23/14 | 2491 | 3 | IV | 27.2 | 68.8479 | 1 | 284.8179 | 90 | 0 | 0 | PROW | 30.04.2015 | PLMP0890 | TOKARNIA-I | PUB2 | 480 | 1 | 25 | R |  | PUB2 | 2292 | ETAP PROJEKTU | 2016 | 284.8179 | 2 | 2002 | 2286.8179 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 7.5556 | 2125 | 680 | 0 | 0 | BRAK | 2016 | R | PUB2 | 2200 |  | 2016 | 2125 | 0 | 2000 | 4125 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP089 |  | MP | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 6000 | 0 | 0 | BRAK | 2020 | BN | PUB2 | 6000 | BRAK | 2020 | 19000 | 0 | 3000 | 22000
PLMP092 | Zembrzyce | MP | Uchwała XLVIII/763/14 | 5625 | 3 | PP | 46.4 | 59.4667 | 4.2 | 2249.3333 | 378 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnowa Dolna | 04.2015 | PLMP0920 | Zembrzyce | B | 5975 | 1 | 50 | [6 empty] | 2249.3333 |  | 0 | 2249.3333 | I | I | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLMP094 | Zabierzów - Niegoszowice | MP | 41/2006 | 6817 | 3 | PP | 85 | 88.4847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zabierzów | 30.11.2015 |  | 3 |  |  | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Niegoszowice | 2020 |  |  |  | 1) Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w OS Niegoszowice; 2) Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w OS Radwanowice; 3) Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w OS Zelków | 1) 2016; 2) 2020; 3) 2020; | 0 | 0 | 2275.5 | 2275.5 | 1 |  | 1
PLMP094 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0941 | Niegoszowice | B | 5500 | 1 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 30 |  |  |  |  | MO | B | 5500 | Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w OS Niegoszowice | 2016 | 0 | 0 | 1537.5 | 1537.5 |  |  | a | 1
PLMP094 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0942 | Radwanowice | B | 765 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | MO | B | 765 | Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w OS Radwanowice | 2020 | 0 | 0 | 369 | 369 |  |  | a | 1
PLMP094 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP0943 | Zelków | B | 1075 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 120 |  |  |  |  | MO | B | 1075 | Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w OS Zelkowie | 2020 | 0 | 0 | 369 | 369 |  |  | a | 1
PLMP095 | Szczurowa | MP | uchwala Nr XLIII/671/13 | 3700 | 3 | IV | 16.7 | 45.7838 | 11.1444 | 2959.0421 | 1003 | 0 | 0 |  |  | PLMP0950 | Szczurowa | B | 0 | 1 | 38 |  |  | B | 0 |  |  | 2959.0421 | 0 | 0 | 2959.0421 |  |  |  |  | 11.1444 | 2305.7471 | 1003 | 0 | 0 | POIS | 2017 |  | B |  |  |  | 2305.7471 | 0 | 0 | 2305.7471 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP096 | Nowy Wiśnicz | MP | Uchwała Nr XXII/380/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 6 czerwca 2012r. | 5684 | 3 | IV | 18.3 | 51.3547 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | Opracowanie dokumentacji projektowych sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Nowy Wiśnicz (3 projekty). | 31.07.2015 |  | 2 | [10 empty] | 102 | 0 | 0 | 102 |  |  |  |  | 30.7222 | 15361.1111 | 2765 | 0.6 | 240 | Budowa kanalizacji sanitarnej w obrębie aglomeracji Nowy Wiśnicz. | 2020 | [5 empty] | 15601.1111 |  | 6900 | 22501.1111 |  | 1 | 1
PLMP096 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP0961 | Stary Wiśnicz typ BIO-PAKT KBA-120-1500 | B | 8833 | 1 | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | I | 2020 | [8 empty] | MO | B |  | Zmiana sposobu przeróbki osadu. | 2020 | 0 | 800 | 6800 | 6800 |  |  | a | 1
PLMP096 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP0962 | Nowy Wiśnicz KBA-80-600 | B | 1020 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | I | 2020 | [11 empty] | Wymiana systemu napowietrzania ścieków | 2016 | 0 |  | 100 | 100 |  |  | a | 1
PLMP098 | Chełmiec | MP | Rozp nr 56/2006 | 18067 | 1 | IV | 98.7 | 36.8794 | 33.3778 | 15514.6616 | 3004 | 2.9 | 1760.6 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowośći Niskowa, Chełmiec, Biczyce,Marcinkowice,Świniarsko, | 31.12.2015 |  | 2 | [10 empty] | 17275.2616 |  | 16772.8 | 34048.0616 |  |  |  |  | 93.3333 | 42000 | 8400 | 2.5 | 1600 | "Poprawa gospowarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chełmiec" | 31.12.2020 | [5 empty] | 43600 |  |  | 43600 | 1 | 1 | 1
PLMP098 |  | MP |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PLMP0981 | Chełmiec | PUB2 | 750 | 1 | 36 | RM |  | PUB2 | 6204 | „Modernizacja oczyszczalni ściekó w Chełmcu | 2015.05.31 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2015 | I | I | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP098 |  | MP |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PLMP0982 | Mała Wieś | PUB2 | 900 | 1 | 52 | RM |  | PUB2 | 4263 | „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w miejscowości Mała Wieś | 2015.11.30 | 0 |  | 0 | 0 | 31.12.2015 | I | I | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP100 | Trzciana | MP | LVI/901/14 | 3004 | 3 | IV | 34.6 | 84.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1000 | Trzciana-Libichowa | B | 3400 | 1 | 208 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 5.3333 | 2539.6825 | 480 | 0 | 0 | Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020 | 2018 | [5 empty] | 2539.6825 |  |  | 2539.6825 |  | 1 | 1 | 1
PLMP101 | Ropa | MP | 5/06 z 26.01.2006 r. | 5489 | 3 | PP | 15.9 | 18.7648 | 1.6667 | 333.3333 | 150 | 0 | 0 | WFOŚI GW, środki własne | 31.12.2015 | PLMP1009 | Oczyszczalnia ścieków w Ropie | B | 5000 | 1 | [7 empty] | 333.3333 | 0 | 0 | 333.3333 | 2020 | 2020 |  |  | 33.3333 | 6666.6667 | 3000 | 0 | 0 |  | 2022 | R | B | 5000 |  | 2022 | 6666.6667 | 0 | 500 | 7166.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP102 | Grybów- miasto | MP | Uchwała nr XXXIX/632/13 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 24.06.2013r. | 6854 | 3 | PP | 21.5 | 59.7461 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2018 |  |  |  | 18 | 20000 | 2000 | 1 | 1000 | 1. Rozbudowa systemu odbioru ścieków i zaopatrzenia mieszkańców w wodeę pitna w miejscowości Grybów | [6 empty] | 21000 |  |  | 21000 |  |  | 1
PLMP102 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP1021 | Równie | B | 500 | 1 | 24 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | R | B | 5000 |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  | a | 1
PLMP102 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP1022 | Przedmieście | B | 200 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | R | B | 1000 |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 |  |  | a | 1
PLMP103 | Gromnik | MP | 23/05 z dnia 22 lipca 2005r. | 4550 | 3 | PP | 33.4 | 50.1099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP 130 | Gromnik | B | 400 | 1 | 120 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.8889 | 3515.1515 | 800 | 0 | 0 | Bodowa kanalizacji sanitarnej w Gromniku - Zawodzie | 2018 | RM | B | 6000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Gromniku | 2018 | 3515.1515 | 150 | 1942 | 5457.1515 |  | 1 | 1 | 1
PLMP105 | Łapsze Niżne - Niedzica | MP | XIX/325/12 z dnia 2012-03-26 | 7423 | 3 | PP | 41.8 | 86.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1050 | Niedzica | PUB2 | 9000 | 1 | 44 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.7778 | 888.8889 | 160 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w m. Łapsze Wyżne, Łapsze Niżne, Niedzica i Kacwin | 2020 | [5 empty] | 888.8889 | 0 | 0 | 888.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLMP106 | Korzenna | MP | VI/64/15 | 2449 | 3 | PP | 50.36 | 76.1944 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP1061 | Wojnarowa | B | 3700 | 1 | 46 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | R | B | 7400 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnarowej |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP107 | Lipnica Wielka | MP | 62/06 | 6102 | 3 | IV | 92.4 | 86.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 159 | 199 | 199 |  |  |  |  | 6 | 3600 | 600 | 1.5 | 1000 |  |  | R | B | 5800 |  | 2020 | 4600 | 200 | 4000 | 8600 |  |  | 1
PLMP107 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP1070 | Lipnica Wielka | B | 5800 | 1 | 70 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP107 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP1071N | Kiczory | B | 1167 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP109 | Moszczenica | MP | 27/2006 | 4959 | 3 | PP | 92 | 57.5923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1090 | Moszczenica | B | 390 | 1 | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP110 | Sułoszowa | MP | VI/73/15 | 4174 | 3 | PP | 58.6 | 80.5942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.06.2015 | PLMP1100 | Wola Kalinowska | B | 600 | 1 | 30 | R |  | B | 6000 | UZBROJENIE REAKTORA W OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW w m. WOLA KALINOWSKA | 08.2015 | 0 | 200 | 2200 | 2200 | 31.12.2016 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 3.3 | 1000 | 297 | 2 | 1000 |  | 2016 | MO | B | 6000 |  | 2017 | 2000 | 0 | 2000 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLMP111 | Jerzmanowice - Przeginia-Żary | MP | VI/82/15 | 5267 | 3 | IV | 36.3 | 89.5576 | 1.7 | 556.5 | 187 | 0 | 0 |  |  | PLMP1111 | Żary | B | 4500 | 1 | 40 | [6 empty] | 556.5 | 0 | 0 | 556.5 | 2010 | I | I |  | 1.7 | 556.5 | 187 | 0 | 0 | program infrastruktura i środowisko - gospodarka wodno-ściekowa | 2020 | [5 empty] | 556.5 | 0 | 0 | 556.5 |  |  | 1 | 1
PLMP112 | Kłaj | MP | LVI/905/14 | 4851 | 3 | IV | 51.5 | 81.3853 | 1.5 | 828 | 135 | 0 | 0 | PROW | 15.04.2015 | PLMP1120 | Kłaj | B | 3330 | 1 | 86.5 | [6 empty] | 828 | 0 | 0 | 828 | I | I | I |  | 8 | 13568 | 730 | 0 | 0 | dostępne środki zagraniczne i krajowe- nie są jeszcze znane szczegóły programów | 2025 | R | B | 5000 | nie są jeszcze znane szczegóły programów z których można realizować inwestycje | 2020 | 13568 | 0 | 3500 | 17068 |  |  | 1 | 1
PLMP113 | Bobowa | MP | LIII/833/14 | 5314 | 3 | III | 63.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1130 | Bobowa | B | 5760 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | [5 empty] | R | B | 8780 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP114 | Jodłownik | MP | 12/06 | 8546 | 3 | PP | 17.6 | 14.7203 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP1141 |  | B | 833 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 130 | 130 | 2020 | 2020 |  |  | 26.4 | 31.88 | 2583 |  |  |  | 2020 | BN | B |  | Program uregulowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin: Jodłownik, Łapanów, Raciechowice | 2020 | 31.88 |  | 9000 | 9031.88 |  |  | 1 | 1
PLMP114 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP1142 |  | B | 2231 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | M | B | 2231 |  | 2020 | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  | a | 1
PLMP116 | Raba Wyżna - Rokiciny Podhalańskie | MP | XLII/669/13 | 6111 | 3 | IV | 26.1 | 37.637 | 0.77778 | 2025.463 | 70 | 0 | 0 |  |  | PLPM1160 | Rokiciny Podhalańskie | B | 800 | 1 | 66.8 |  |  | B | 0 |  |  | 2025.463 | 0 | 0 | 2025.463 |  |  |  |  | 25 | 25000 | 3741 | 7 | 7000 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Raba Wyżna – Rokiciny Podhalańskie | 2020 | RM | B | 1600 | Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Rokicinach Podhalańskich | 2020 | 32000 | 500 | 3500 | 35500 | 1 |  | 1 | 1
PLMP119 | Wietrzychowice | MP | 71/06 z dn.28.08.2006 | 4361 | 3 | PP | 46.4 | 48.7732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1190 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Miechowicach Wielkich | B | 4700 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | I | I |  | 21.1111 | 4589.372 | 1900 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jadowniki Mokre, Miechowice Małe Wola Rogowska, Nowopole,Pałuszyce | 2025 | [5 empty] | 4589.372 | 0 | 0 | 4589.372 |  | 1 | 1 | 1
PLMP120 | Zabierzów - Balice | MP | XXX/445/09 | 5283 | 3 | III | 94.8 | 95.6086 | 0.13333 | 21.3333 | 12 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zabierzów | 30.11.2015 | PLMP1200 | Balice | B | 6500 | 1 | 10 | [6 empty] | 21.3333 | 0 | 0 | 21.3333 |  |  |  |  | 2.4444 | 721.6 | 220 |  |  | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Balice | 2020 | MO | B | 6500 | Modernizacja linii odwadniania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków w Balicach | 2016 | 721.6 | 0 | 1537.5 | 2259.1 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP123 | Jordanów | MP | XLII/673/13 | 5422 | 3 | PP | 10.3 | 39.5795 | 0.84444 | 93.8272 | 76 | 0 | 0 | Srodki gminy i prywatnych inwestorów | 31.12.2015 | PLMP1230 | Wrzosy | B | 3200 | 1 | 38 | [6 empty] | 93.8272 | 0 | 0 | 93.8272 |  |  |  |  | 20.2 | 10500 | 2612 | 3.5 | 1800 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Miasto Jordanów | 2020 | RM | B | 4655 |  | 2020 | 12300 |  | 9500 | 21800 | 1 |  | 1 | 1
PLMP124 | Mogilany-Lusina | MP | XIII/223/11 | 7365 | 3 | IV | 27.94 | 39.1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1240 | Lusina | B | 700 | 1 | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 48.55 | 24275 | 4480 |  |  | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lusina-Etap III., 2.Budowa kanalizacji w miejscowości Libertów, 3. Budowa kanalizacji w miejscowości Gaj, 4. Budowa kanalizacji w miejscowości Konary (część północna), 5. Budowa kanalizacji w miejscowości Mogilany (część północno-wschodnia) | 2025 | R | B | 7000 | Rozbudowa oczyszczalni w Lusinie | 2020 | 24275 | 1000 | 5000 | 29275 |  |  | 1 | 1
PLMP127 | Krzeszowice Zalas | MP | 38/06 | 5214 | 3 | II | 23.4 | 33.5059 | 3.5333 | 1505.0822 | 318 | 0 | 0 | Budowa oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji w południowej części gminy Krzeszowice | 2015 |  | 3 | [10 empty] | 1505.0822 | 0 | 2295 | 3800.0822 | 2020 | 2015 |  |  | 33.6333 | 17435.52 | 3027 | 60.5 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 17435.52 | 0 | 0 | 17435.52 | 1 | 1 | 1
PLMP127 |  | MP |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLMP127 | Oczyszczalnia Rudno | B | 900 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP127 |  | MP |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLMP1270 | Oczyszczalnia Zalas | B | 2170 | 1 | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP127 |  | MP |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLMP1272 | Oczyszczalnia Frywałd | non B |  |  |  | BN |  | B | 2600 | Budowa oczyszczalni ścieków i I etap kanalizacji w południowej części gminy Krzeszowice | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP133 | Siepraw | MP | V/52/15 | 4118 | 3 | PP | 74.4 | 90.578 | 1.7667 | 945.0763 | 159 |  |  | POiŚ 2007-2013 | 2015 | PLMP1330 | Siepraw | B | 1000 | 1 | 100 | [6 empty] | 945.0763 |  | 0 | 945.0763 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 3 | 600 | RPO POIiŚ 2014-2020 | 2020 | [5 empty] | 600 |  |  | 600 | 1 |  | 1 | 1
PLMP135 | Czernichów-Wołowice | MP | 48/06 z dnia 23 czerwca 2006 r. | 5877 | 3 | PP | 31.3 | 36.311 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP1351 | Wołowice | B | 1450 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |  |  | 34.2222 | 35466.6667 | 3080 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 35466.6667 | 0 | 0 | 35466.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLMP140 | Liszki - Piekary | MP | XXX/446/09 | 14739 | 2 | IV | 126.97 | 64.3938 | 2.1 | 500 | 195 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czułów, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Cholerzyn | 20.12.2015 | PLMP1400 | Piekary | PUB2 | 16573 | 1 | 258 | [6 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 2022 | I | I |  | 56 | 37050 | 5053 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji Czułów Baczyn, Budowa kanalizacji w Cholerzynie, Budowa kanalizacji Rączna Ściejowice Jeziorzany (miejscowości Rączna Ściejowice Jeziorzany znajdują się poza aglomeracją) | 2022 (poza aglomeracją do 2028) | RM | PUB2 | 18067 |  | 2020 | 37050 | 1000 | 6000 | 43050 |  |  | 1 | 1
PLMP146 | Łukowica | MP | Nr LVI/903/14 | 4423 | 3 | PP | 34.4 | 67.3073 | 2.2222 | 4444.4444 | 200 | 2 | 400 | POIiŚ , RPO | 2015 | PLMP1410 | MBR Świdnik | B | 4178 | 1 | 0 | [6 empty] | 4844.4444 | 0 | 0 | 4844.4444 |  | 2014 |  |  | 2.2222 | 444.4444 | 200 | 4 | 800 | POIiS , RPO | 2020/inwestycje uzależnione od pozyskania środków | [5 empty] | 1244.4444 |  | 0 | 1244.4444 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP153 | Czernichów-Przeginia Duchowna | MP | 43/06 z dnia 21 czerwca 2006 r. | 4436 | 3 | IV | 55.9 | 94.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1530 | Przeginia Duchowna | non B | 1150 | 0 | 24 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 2.2222 | 1481.4815 | 200 |  |  |  |  | RM | B | 4500 |  | 2020 | 1481.4815 | 0 | 0 | 1481.4815 |  | 1 | 1 | 1
PLMP155 | Radgoszcz | MP | LV/876/14 | 7509 | 3 | PP | 71 | 64.2562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1550 | RADGOSZCZ | B | 300 | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLMP164 | Łabowa | MP | 13/5 z dnia 8 lipca 2005 r, 45/5 z dnia 24 października 2005 | 9000 | 3 | IV | 15.9 | 50.3333 | 16 | 7000 | 1800 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 7000 |  | 0 | 7000 |  |  |  |  | 29.6667 | 13906.25 | 2670 | 0 | 0 | [7 empty] | 13906.25 | 0 | 4000 | 17906.25 |  | 1 | 1
PLMP164 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP1641 | Maciejowa | B | 500 | 1 | 8.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 4000 | 4000 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP164 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP1642 | Kamianna | B | 0 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP165 | Mogilany-Włosań | MP | VII/99/11 | 5327 | 3 | IV | 23.5 | 55.4158 | 3.1111 | 1448.2367 | 280 | 4.3 | 2001.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań-Etap II | 30.05.2015 | PLMP1650N | Włosań | B | 700 | 1 | 20 | [6 empty] | 3449.9367 |  | 0 | 3449.9367 |  |  |  |  | 21 | 10648 | 2095 |  |  | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Włosań-Etap III., 2.Budowa kanalizacji w miejscowości Mogilany(wschód), 3. Budowa kanalizacji w miejscowości Konary (południe) | 2020 | R | B | 7000 | Rozbudowa oczyszczalni we Włosani | 2020 | 10648 | 1500 | 4000 | 14648 | 1 |  | 1 | 1
PLMP167 | Jabłonka-Lipnica Mała | MP | 13/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 3799 | 3 | PP | 53.8 | 76.02 | 0.22222 | 0.066667 | 20 | 0 | 0 | ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI LIPNICA MAŁA | 2015 | PLMP1670 | LIPNICA MAŁA | B | 2300 | 1 | 8 |  |  | B |  |  |  | 0.066667 | 0 | 0 | 0.066667 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 3.8889 | 1555.5556 | 350 | 0 | 0 | ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI LIPNICA MAŁA | 2020 |  | B | 2300 |  |  | 1555.5556 | 500 | 500 | 2055.5556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP169 | Iwanowice | MP | 50/06 z dnia 5 lipca 2006 r. | 8742 | 3 | PP | 12.4 | 11.0272 | 0.6 | 782 | 55 | 0 | 0 | złożony wniosek -PROW | planowane zakończenie czerwiec 2015 | PLMP1690 | Iwanowice Dworskie | B | 7970 | 1 | 22 | [6 empty] | 782 | 0 | 0 | 782 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 19.6 | 18402.5 | 1960 | 0 | 0 | RPO,PROW | 2018 | [5 empty] | 18402.5 | 0 | 0 | 18402.5 |  |  | 1 | 1
PLMP176 | Wiśniowa | MP | 38/2005 | 6104 | 3 | PP | 25 | 34.1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1760 | Wiśniowa | B | 315 | 1 | 38.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.6889 | 9075.5556 | 2042 | 0 | 0 | PROW 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPOWM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 | 2020 | BN | PUB2 | 4416 | PROW 2014-2020, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RPOWM 2014-2020, POIiŚ 2014-2020 | 2020 | 9075.5556 | 800 | 15800 | 24875.5556 |  | 1 | 1 | 1
PLMP186 | Olesno | MP | UCHWAŁA NR XLIX/786/14 SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO | 2877 | 3 | PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1861 | OLESNO | B | 4000 | 1 | 0.02 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 22.0556 | 9098.8265 | 1985 | 0 | 0 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI PODBORZE, SWARZÓW, OLEŚNICA I OLESNO | 2020 | [5 empty] | 9098.8265 | 0 | 0 | 9098.8265 |  | 1 | 1 | 1
PLMP190 | Gołcza | MP | XXII/381/12 z dn. 06.06.12 | 2377 | 3 | III | 23.1 | 98.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP1900 | Rzeżuśnia | B | 325 | 1 | 0.8 | RM |  | B | 250 | PROW | 2015 | 0 | 0 | 92.0005 | 92.0005 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 2405 |  | 2016 | 0 |  | 100000 | 100000 |  |  | 1 | 1
PLMP193 | Łososina Dolna | MP | Uchwała Nr LV/877/14 | 2625 | 3 | IV | 36.9 | 86.8571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8333 | 1900 | 345 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bilsko | 2017 | [5 empty] | 1900 | 0 | 0 | 1900 |  | 1 | 1
PLMP193 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP1931 | Łososina Dolna | B | 1401 | 1 | 0.22 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP193 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP1932 | Tęgoborze | B | 1630 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP202 | Świątniki Górne | MP | 91/06 z dnia 20 listopada 2006r | 2644 | 3 | IV | 14.2 | 62.4811 | 4 | 2307.6923 | 360 | 0 | 0 | PROW | 12.06.2015 | PLMP2020 | Świątniki Górne | non B |  | 1 | 15 | [6 empty] | 2307.6923 | 0 | 0 | 2307.6923 | 2025 |  |  |  | 7.0222 | 4681.4815 | 632 | 6 | 3000 | PROW, MRPO, POIiŚ | 2025 | RM |  |  | PROW, MRPO, POIiŚ | 2019 | 7681.4815 | 0 | 6000 | 13681.4815 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP207 | Mucharz | MP | XLIX/787/14 | 2958 | 3 | IV | 44.8 | 83.0967 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP2070 | Jaszczurowa | B | 5000 | 1 | 38 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 5.5556 | 2697.2222 | 500 | 2.4 | 1200 |  | 2019 | [5 empty] | 3897.2222 |  |  | 3897.2222 |  | 1 | 1 | 1
PLMP209 | Gnojnik | MP | XL/643/13 z dnia 1 lipca 2013 | 4802 | 3 | IV | 20.9 | 42.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP2090 | Gnojnik SBR | B | 2000 | 1 | 9.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30.3 | 10489.6142 | 2727 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gnojnik Stara Wieś-Gosprzydowa gm Gnojnik cz I i II", "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gnojniku z kanalizacją sanitarną w m. Uszew i Zawada Uszewska" | 2020 | [5 empty] | 10489.6142 | 0 | 0 | 10489.6142 |  | 1 | 1 | 1
PLMP212 | Rzezawa | MP | 51/06 | 4316 | 3 | PP | 40.4 | 39.342 | 2.4889 | 406.0444 | 224 | 0 | 0 | PROW | 30.04.2015 |  | 2 | [10 empty] | 406.0444 |  | 0 | 406.0444 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
PLMP212 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP2121 | Borek | B | 220 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 1488 | 0 | 0 | PROW | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLMP212 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP2122 | Okulice | B | 390 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP215N | Jabłonka-Podwilk | MP | 11/07 Z DNIA 03.10.2007 R. | 2643 | 3 | PP | 41.8 | 61.5967 | 0.22222 | 66.6667 | 20 | 0 | 0 | ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ WE WSI PODWILK | 2015 | PLMP2150N | PODWILK | B | 3000 | 1 | 13 |  |  | B |  |  |  | 66.6667 | 0 | 0 | 66.6667 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 3.8889 | 1555.5556 | 350 | 0 | 0 | ROZBUDOWA GMINNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WE WSI PODWILK ETAP V | 2020 |  | B | 3000 |  |  | 1555.5556 | 0 | 0 | 1555.5556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP218N | Wierchomla | MP | 18/2007 | 5036 | 3 | IV | 6.1 | 74.6624 | 7 | 4100 | 638 | 0 | 0 |  |  | PLMP2180N | Wierchomla | B | 4200 | 1 | 5 | [6 empty] | 4100 | 0 | 0 | 4100 | 2020 | 2020 |  |  | 7 | 4100 | 638 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Piwniczna-Zdrój Etap II | 2020 |  | B |  |  |  | 4100 | 0 | 0 | 4100 |  |  | 1 | 1
PLMP225N | Krościenko nad Dunajcem | MP | XXXIV/528/09 z 3 lipca 2009 r. | 8340 | 3 | PP | 34.2 | 70.7914 | 4 | 1256 | 582 | 0 | 0 | budowa kanalizacji w m. Krościenko ul. Blachnickiego oraz Poprawa stanu gospodarki ściekowej sołectwa Grywałd - rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie | 06.2015 |  | Krościenko nad Dunajcem | B | 7000 | 1 | 50 | [6 empty] | 1256 | 0 | 0 | 1256 |  |  |  |  | 6 | 2400 | 680 | 0 | 0 | budowa kanalizacji w m. Krościenko | 2020 | RM |  |  |  | 2020 | 2400 | 0 | 5000 | 7400 |  |  | 1 | 1
PLMP226N | Drwinia-Niedary | MP | Uchwała Nr II/28/10 Sejmiku Województwa Małopolskiegoz dnia 20 grudnia 2010r. | 10800 | 2 | I | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 350 | 0 | 315 | 665 |  |  |  |  | 120 | 59176.2 | 10800 | 0 | 0 | 1. Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia, 2. Realizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Niedarch jako uzupełnienie Sanitacji oltuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia | 2022 | BN |  |  | 1. Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia, 2. Realizacja oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji w Niedarch jako uzupełnienie Sanitacji oltuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia | 2020 | 59176.2 | 2000 | 16000 | 75176.2 |  |  | 1
PLMP226N |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP2261N | Niedary | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | PUB2 | 1729 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP226N |  | MP |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLMP2262N | Dziewin | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | PUB2 | 9368 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP228N | Nowy Targ - Trute | MP | V/45/15 z dnia 2015-01-26 | 3493 | 3 | PP | 33 | 51.5316 | 10.8 | 3527.6382 | 972 |  |  | PROW | 06.2015 | PLMP2280N | Trute | PUB2 | 3750 | 1 | 30 | R |  | B |  |  |  | 3527.6382 |  | 0 | 3527.6382 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | PROW/MRPO | 2020 | MO | B |  | PROW/MRPO | 2020 | 0 |  | 2000 | 2000 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP230N | Łącko-Jazowsko | MP | Uchwała Nr XLVII/756/10 zmieniona uchwa. Nr V/53/15 | 2537 | 3 | IV | 18 | 57.43 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP2300N | Jazowsko | B | 240 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 11.1111 | 11111.1111 | 1000 |  |  | Kadcza | 2025 | BN | B | 950 | Kadcza | 2020 | 11111.1111 |  | 9000 | 20111.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLMP232N | Uście Gorlickie | MP | Uchwała Nr XXXVIII/604/09 | 6736 | 3 | IV | 4.5 | 55.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP2320N | Uście Gorlickie | B | 1250 | 1 | 13 | RM |  | B | 1250 | Remont oczyszczalni ścieków w Uściu Gorlickim | 2015 | 0 | 0 | 253 | 253 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 33.5111 | 5222.1481 | 3016 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Uściu Gorlickim | 2018 / Inwestycja uzależniona od pozyskania środków | [5 empty] | 5222.1481 | 0 | 0 | 5222.1481 |  | 1 | 1 | 1
PLMP235N | Uście Gorlickie - Wysowa-Zdrój | MP | Uchwała Nr XXXVIII/603/09 | 3317 | 3 | III | 29.6 | 98.3117 | 0.26667 | 50 | 24 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pn. "Uzupełnienie" w Wysowej-Zdroju | 2017 | PLMP2350N | Uście-Gorlickie - Wysowa-Zdrój | B | 4860 | 1 | 313 | [6 empty] | 50 |  | 0 | 50 |  |  |  |  | 0.35556 | 177.0159 | 32 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej pn. "Uzupełnienie" w Wysowej-Zdroju | 2018 / Inwestycja uzależniona od pozyskania środków | [5 empty] | 177.0159 | 0 | 0 | 177.0159 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP236N | Bochnia-Siedlec | MP | XIII/226/11 | 2760 | 3 | PP | 31.5 | 71.7391 | 0.88889 | 183.7143 | 80 |  |  |  | 2015 | PLMP2360N | Siedlec | B | 2000 | 1 | 12.9 | [6 empty] | 183.7143 |  | 0 | 183.7143 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 2200 | rozbudowa i modernizacja systemu sanitacji w gminie Bochnia | 2018 | 0 | 300 | 2300 | 2300 | 1 |  | 1 | 1
PLMP237N | Nowy Targ - Krempachy | MP | V/44/15 z dnia 2015-01-26 | 2801 | 3 | II |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | Krempachy | non B |  |  |  | BN |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | MRPO | 2020 | BN | B |  | MRPO | 2020 | 0 |  | 5000 | 5000 |  | 1 | 1 | 1
PLMP238N | Bochnia-Proszówki | MP | 16/08 z 1 września 2008 r. | 2828 | 3 | III | 42.7 | 95.1202 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP2380N | Proszówki | B | 2000 | 1 | 19 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP239N | Lipnica Murowana | MP | uchwała LVI/899/14 z dn.27.10.2014r | 2215 | 3 | IV | 15.7 | 67.2686 | 3.46 | 1600 | 315 | 0.194 | 166 | „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Lipnicy Dolnej Etap II– wymiana odcinka kanalizacji tłocznej wraz z modernizacją przepompowni na działkach 896/1, 897/8” | 2015 | PLMP2390N | Oczyszczalnia Lipnica Dolna | B | 350 | 1 | 20 | [6 empty] | 1766 | 0 | 0 | 1766 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 4.53 | 2000 | 410 | 0 | 0 | brak | 2020 | R | B | 8100 |  | 2020 | 2000 | 0 | 3500 | 5500 |  |  | 1 | 1
PLMP242N | Bochnia-Nieszkowice Wielkie | MP | XIII/225/11 | 2484 | 3 | PP | 8.1 | 8.3736 | 0.44444 | 113.6508 | 40 |  |  |  | 2015 | PLMP2420N | Nieszkowice Wielkie | B | 2068 | 1 | [7 empty] | 113.6508 |  | 0 | 113.6508 |  |  |  |  | 7.3222 | 3647.6199 | 659 | 0 | 0 | rozbudowa i modernizacja systemu sanitacji w gminie Bochnia | 2018 | M | B | 2068 | rozbudowa i modernizacja systemu sanitacji w gminie Bochnia | 2018 | 3647.6199 | 0 | 1500 | 5147.6199 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMP243N | Bochnia-Bogucice | MP | 18/08 z 1 września 2008 r. | 2523 | 3 | PP | 16.3 | 26.4764 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP2430N | Bogucice | B | 2000 | 1 | 9.1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | R | B |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMP245N | Bochnia-Damienice | MP | 15/08 z 1 wrzesnia 2008 r. | 2000 | 3 | III | 26.8 | 99.85 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMP2450N | Damienice | B | 2000 | 1 | 25.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 5000 | rozbudowa i modernizacja systemu sanitacji w gminie Bochnia | 2018 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 1 | 1
PLMP501 | Kamienica | MP | Uchwała nr V/46/15 | 7822 | 3 | PP | 68.3 | 58.1309 | 3.6667 | 727.2222 | 330 |  |  | Rozbudowa istniejącej kanalizacji sanitarnej | 30.06.2015 |  | 2 | [10 empty] | 727.2222 |  | 0 | 727.2222 |  |  |  |  | 24 | 7000 | 2500 |  |  | Rozbudowa istniejącej kanalizacji | 31.12.2020 | [5 empty] | 7000 |  |  | 7000 | 1 |  | 1
PLMP501 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP5011 | Kamienica | B |  | 1 | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | B | 700 | Budowa ocz. Zalesie | 31.12.2020 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | a | 1
PLMP501 |  | MP |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLMP5012 | Szczawa | B |  | 1 | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | B | 5000 | Rozb.oczyszcz Kamienica | 31.12.2020 | 0 | 150 | 3150 | 3150 |  |  | a | 1
PLMP502 | Kłaj- Targowisko | MP | LVI/906/14 | 5514 | 3 | PP | 23.1 | 29.2165 | 3.5 | 2131 | 320 | 0 | 0 | WFOŚiGW | 31.08.2015 | PLMP5020 | Targowisko | B | 5310 | 1 | 31.5 | [6 empty] | 2131 | 0 | 0 | 2131 | I | I | I |  | 32.2 | 36997 | 3000 | 0 | 0 | dostępne środki zagraniczne i krajowe- nie są jeszcze znane szczegóły programów | 2025 | [5 empty] | 36997 | 0 | 0 | 36997 |  |  | 1 | 1
PLMP503 | Jerzmanowice - Przeginia-Szklary | MP | VI/83/15 | 10582 | 2 | I | 0 | 0 | 20.9 | 15511.5 | 5291 | 0 | 0 |  |  | PLMP5030 | Szklary | non B |  |  |  | BN | 1 | B | 5400 | program infrastruktura i środowisko - gospodarka wodno-ściekowa | 2017 | 15511.5 | 0 | 7990 | 23501.5 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 30 | 22810 | 5291 | 0 | 0 | program infrastruktura i środowisko - gospodarka wodno-ściekowa | 2020 | BN | B | 5400 |  | 2020 | 22810 | 0 | 7990 | 30800 |  |  | 1 | 1
PLMP504 | Libiąż A | MP | UCHWAŁA NR V/41/15 z dn.26.01.2015 w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/601/13 | 9306 | 3 | III | 35.4 | 98.6675 | 0.2 | 65 | 24 |  |  |  |  | PLMP5040 | OŚ LIBIĄŻ A | PUB2 | 16900 | 1 | 150 | [6 empty] | 65 |  | 0 | 65 |  |  |  |  | 1.1111 | 813.3444 | 100 |  |  | Gospodarka wodna w Chrzanowie - etap II | 2020 | RM | PUB2 | 9528 | Gospodarka wodna w chrzanowie-etapII | 2020 | 813.3444 |  | 8500 | 9313.3444 |  | 1 | 1 | 1
PLMP505 | Libiąż B | MP | UCHWAŁA NR XXXVI/602/13 Z DN.22.04.2013 | 8572 | 3 | IV | 18.8 | 83.1778 | 0.25 | 480 | 24 |  |  |  |  | PLMP5050 | OŚ LIBIĄŻ B | B | 10897 | 1 | 210 | [6 empty] | 480 |  | 0 | 480 |  |  |  |  | 15.7556 | 11556.3137 | 1418 |  |  | Gospodarka wodna w Chrzanowie - etap II | 2020 | [5 empty] | 11556.3137 |  |  | 11556.3137 |  | 1 | 1 | 1
PLMP506 | Łącko | MP | Uchwała NR XLVIII/768/14 | 7570 | 3 | IV | 74 | 68.5601 | 0.67 | 250 | 80 |  |  | Łącko za cmentarzem | 2015 | PLMP5060 | Łącko | B | 650 | 1 | 253 | [6 empty] | 250 |  | 0 | 250 |  |  |  |  | 25.5556 | 24611.1111 | 2300 |  |  | Łącko: Zabrzeż, Maszkowice, Wola Kosnowa, Wola Piskulina | 2025 | RM | B | 14844 | Łącko | 2020 | 24611.1111 |  | 12000 | 36611.1111 |  | 1 | 1 | 1
PLMP508 | Żegiestów | MP | Uchwała VI/72/15 z dnia 23.02.2015 r | 3093 | 3 | IV | 32.8 | 83.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 507 |  |  | POLiŚ 2014-2020 | 2020 |  |  |  | POLiŚ 2014-2020 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1
PLMP508 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP5081 | Żegiestów | B | 1881 | 1 | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | B | 1881 | POLiŚ 2014-2020 | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP508 |  | MP |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMP5082 | Andrzejówka | B | 1400 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP509 | Grybów | MP | VI/65/15 z dnia 23.02.2015r. | 7652 | 3 | II |  | 0 | 33 | 7500 | 2975 |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowości Cieniawa i Ptaszkowa | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 7500 |  | 0 | 7500 |  |  |  |  | 50 | 18800 | 4677 |  |  |  | 2020 | BN | B | 9200 |  | 2018 | 18800 |  | 7000 | 25800 |  |  | 1
PLMP509 |  | MP |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLMP5091 | Kąclowa | non B | [9 empty] | 0 |  | 2000 | 2000 | 2020 | 2020 | 2020 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP509 |  | MP |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLMP5092 | Ptaszkowa | non B |  |  |  | BN |  | B | 2400 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w miejscowościach Cieniawa i Ptaszkowa | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMP510 | Niedźwiedź | MP | Uchwała Nr VI/68/15 | 7306 | 3 | IV | 27.2 | 37.0381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP5100 | [11 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 51.1111 | 25555.5556 | 4600 | 10 | 5000 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poręba Wielka - Koninki., Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Poręba Wielka - Poręba Górna, Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Konina, | 2020 | [5 empty] | 30555.5556 |  |  | 30555.5556 |  | 1 | 1
PLMP511 | Lanckorona-Izdebnik | MP | uchwała Nr XIII/224/11 | 2909 | 3 | IV |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMP5110 |  | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.3222 | 32981.8594 | 2909 | 0 | 0 | w zależności od ogłoszonego w danym okresie naboru | 2020 | BN | B | 2909 | w zależności od ogłoszonego w danym okresie naboru | 2020 | 32981.8594 |  | 10000 | 42981.8594 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ001 | Warszawa | MZ | 169/12 | 2515168 | BC | IV | 2393.7 | 97.6498 | 0 | 0 |  | 6.46 | 9551 | Plan Inwestycyjny na 2015 rok; Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV oraz Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V POIS 2007-2013 "Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nieporęt Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie | 2015 | [12 empty] | 9551 |  | 0 | 9551 |  |  |  |  | 273.3556 | 378424.962 | 24602 | 30.5 |  | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacynych na lata 2015-2022; Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza V. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą (przepompownie, kraty, zbiorniki retencyjne itp.) Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Zielonka, Nieporęt, etap III dla miasta Marki, Jabłonna, Chotomów, Dąbrowa Chotomowska i wsch. części Jabłonny | 2020 | [5 empty] | 378424.962 |  | 0 | 378424.962 | 1 | 1 | 1
PLMZ001 |  | MZ |  |  | BC | IV | [9 empty] | PLMZ0011 | Zakład Czajka | PUB1 | 2100000 | 1 | 32850 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ001 |  | MZ |  |  | BC | IV | [9 empty] | PLMZ0012 | Zakład Południe | PUB1 | 580000 | 1 | 4015 | MO |  | PUB1 |  | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV | 2015.12.31 | 0 |  | 6006 | 6006 |  |  | 2016.12.31 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ002 | Radom | MZ | 163/12 | 350935 | BC | III | 607.3 | 96.5293 | 15.08 | 15354.5 | 5682 | 3.08 | 6077.8 | 1) Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap", nr POIS.01.01.00-00-205/09 2) Projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Radom – przygotowanie dokumentacji do III etapu”, nr Projektu: POIS.01.01.00-00-071/14 | 2015 | PLMZ0020 | Radom | PUB1 | 360000 | 1 | 5516.25 | MO |  | PUB1 | 360000 | 1) Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap", nr POIS.01.01.00-00-205/09 2) Projekt pn. "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Radom – przygotowanie dokumentacji do III etapu”, nr Projektu: POIS.01.01.00-00-071/14 | 2015 | 21432.3 |  | 45214.6 | 66646.9 | 2015 | 2014 | 2015 |  | 27.68 | 16376.5 | 2498 | 74.15 | 104954.3 | Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Radom - III etap" nr POIS.01.01.00-00-071/14-00 | 2020 | MO | PUB1 | 360000 | Projekt pn.: "Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Radom - III etap" nr POIS.01.01.00-00-071/14 | 2020 | 121330.8 |  | 35000 | 156330.8 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [8 empty] | 189 |  |  |  | 2015r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ | [8 empty] | 240 |  |  | Rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w gminie Zakrzew | 2015r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 110 |  |  | Rozbudowa infrastruktury w gminie Zakrzew | 2016r. | [5 empty] | 0.6 |  |  | 0.6
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2300 |  |  |  | 2020r. | [5 empty] | 24000 |  |  | 24000
|  | MZ | [8 empty] | 6111 | 3.08 | 6077.8 | [14 empty] | 6077.8 |  | 45214.6 | 51292.4 | [6 empty] | 4908 | 74.15 | 104954.3 | [7 empty] | 145331.4 |  | 35000 | 180331.4
PLMZ003 | Pruszków | MZ | 133 z 2005 r | 16848 | 1 | III | 113.68 | 94.9668 | 1.2222 | 836.2573 | 110 | 12 | 36482 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice - etap I | 31.12.2015 |  | Brak |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 37318.2573 | 0 | 0 | 37318.2573 |  |  |  |  | 3.8333 | 2190.4762 | 345 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Michałowice - etap II | 31.12.2019 | [5 empty] | 2190.4762 | 0 | 0 | 2190.4762 | 1 | 1 | 1
|  | MZ | rozporządzenie nr 133 z 2005 r. | 14958 |  |  | 29.9 | 76.5477 | [5 empty] | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodciagowej w gminie Ozarow Mazowiecki - etap I | 31.12.2015 r. | PLMZ0013 | MPWiK Pruszków | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMZ003 |  | MZ | 133 z 2005 r. |  | 1 | III | [9 empty] | PLMZ0013 | Zakład Pruszków | PUB1 | 208000 | 1 | 3650 | RM |  | PUB1 | 256670 | Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza IV | 2015.12.31 | 0 |  | 33755 | 33755 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | 2015.12.31 |  |  |  |  | 1.9 | 4439 | Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urzadzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacynych na lata 2015-2022 | 2020 | [5 empty] | 4439 |  |  | 4439 |  |  | a | 1
PLMZ004 | Grodzisk Mazowiecki | MZ | 61/13 | 68929 | 1 | PP | 249.8 | 60.2025 | 8.6 | 4595.2667 | 774 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Króliczej, Dobrej, Daniela, Łosiej, Okólnej, Majowej, Chałubińskiego, Środkowej, Na Góry, Centralnej i w ul. bocznych od Centralnej, Widokowej oraz Nałkowskiej, Radziejowickiej, Wiolinowej, Koncertowej, Cichociemnych, Maryskiego, 3 Maja, Świerkowej, Westfala | 31.12.2015 | PLMZ0040 | komunalna oczyszczalnia ścieków | PUB1 | 147000 | 1 | 2000 | RM |  | PUB1 |  | Wariantowa koncepcja dotycząca modernizacji i rozbudowy linii osadowej i energetycznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym | 30.12.2015 | 4595.2667 |  | 250 | 4845.2667 |  |  |  |  | 10.7889 | 8864.6415 | 971 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Żyrardowskiej, Chlewińskiej, Oliwkoej, Figowej i Charbrowej oraz na pozostałym terenie Gminy | 31.12.2020 | [5 empty] | 8864.6415 |  | 0 | 8864.6415 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [19 empty] | RM i MO |  |  |  | Projekt modernizacji węzła osadników wtórnych dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym | 30.12.2015 | 0 |  | 100 | 100 | [14 empty] | Projekt modernizacji węzła osadników wtórnych dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
|  | MZ | [23 empty] | Projekt modernizacji i rozbudowy linii osadowo - gazowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym | 30.12.2015 | 0 |  | 250 | 250 | [14 empty] | Projekt modernizacji i rozbudowy linii osadowo - gazowej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
|  | MZ | [23 empty] | Projekt - Agregat kogeneracyjny dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym | 30.12.2015 | 0 |  | 140 | 140 | [14 empty] | Projekt - Agregat kogeneracyjny dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
|  | MZ | [23 empty] | Projekt modernizacji węzła ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym | 30.12.2015 | 0 |  | 100 | 100 | [14 empty] | Projekt modernizacji węzła ścieków dowożonych w oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
|  | MZ | [23 empty] | Projekt modernizacji węzła odwadniania i zagęszczania osadów dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym | 30.12.2015 | 0 |  | 250 | 250 | [14 empty] | Projekt modernizacji węzła odwadniania i zagęszczania osadów dla oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym
|  | MZ | [23 empty] | Raport odziaływania na środowisko dla modernizacji oczyszczalni ścieków | 30.12.2015 | 0 |  | 50 | 50
|  | MZ | [23 empty] | Studium wykonalności | 30.12.2015 | 0 |  | 60 | 60
PLMZ005 | Siedlce | MZ | 115 z 2005r | 169302 | BC | IV | 311.1 | 97.3225 | 6.6667 | 2422.8395 | 600 | 1 | 700 |  | 31.12.2015 | PLMZ0050 | Siedlce | PUB1 | 175000 | 1 | 1800 |  |  | PUB1 | 175000 |  |  | 3122.8395 | 0 | 0 | 3122.8395 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 12.2222 | 4253.9683 | 1100 | 5 | 3500 |  | 2020r | [5 empty] | 7753.9683 | 0 | 0 | 7753.9683 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ006 | PŁOCK | MZ | 123/11 z 08.09.2011 | 129470 | 0 | PP | 187 | 95.2754 | 18.0778 | 2348.2639 | 1627 | 3.75 | 19000 | 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap II. | 31.12.2015 | PLMZ0060 | MASZEWO | PUB1 | 160000 | 1 | 3500 | [6 empty] | 21348.2639 |  | 0 | 21348.2639 |  |  |  |  | 4.8889 | 3944.4444 | 440 | 42 | 185430 | 1. Modernizacja systemu ogólnospławnego w Płocku polegająca na rozdzieleniu kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i opadową. | 2020 | MO | PUB1 | 160000 | Zagospodarowanie osadów ściekowych zdeponowanych na lagunach osadowych | 2020 | 189374.4444 | 5000 | 5000 | 194374.4444 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [11 empty] | 2.Przebudowa kolektora sanitarnego F metodą bezwykopową w ramach "Uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap III". | 31.12.2015 r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli Ciechomice, Borowiczki, Parcele, Trzepowo,
|  | MZ | [11 empty] | 3.Budowa docelowej nawierzchni ulicy wraz z brakującą infrastrukturą techniczną | 30.06.2015 r | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | 3. Przebudowa metodą bezwykopową kolektorów ściekowych w Płocku A, D, G1 i G2
|  | MZ | [11 empty] | 4.Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej w ciągu dróg wojewódzkich Nr 559 i 562 w Płocku wraz z niezbędną infrastrukturą. | Listopad 2015 r ; W marcu 2015 r. zamawiający planuje wszczęcie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na realizację Projektu Ostateczny termin zakończenia robót określony zostanie po zakończeniu procedury przetargowej i podpisaniu umowy z wykonawcą | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMZ007 | Ciechanów | MZ | 85 z dnia 6 listopada 2008r. | 170183 | BC | III | 123.8 | 97.2853 | 9.4 | 3334.7 | 1711 | 0 | 0 | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap | 05. 2015 | PLMZ0070 | Ciechanów | PUB1 | 60000 | 1 | 3400 | MO |  | PUB1 | 75000 | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap | 08.2015 | 3334.7 |  | 15160 | 18494.7 | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 31.01.2016 |  | 6.5 | 9750 | 780 | 0 | 0 | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanów - Etap II | 2020 | [5 empty] | 9750 | 0 | 0 | 9750 |  |  | 1 | 1
PLMZ008 | Otwock | MZ | Uchwały Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego: nr 127/12, nr 63/13, nr 195/14 | 95638 | 1 | PP | 376.2 | 87.4077 | 9.7 | 15131.1 | 1675 | 1.2 | 1000 |  | 31.12.2015 | PLMZ0080 | oczyszczalnia ścieków w Otwocku | PUB2 | 82750 | 1 | 1950 | [6 empty] | 16131.1 | 0 | 40049.1 | 56180.2 |  |  |  |  | 27 | 25806.4 | 3009 | 3.1 | 2112.5 |  | 31.12.2020 | [5 empty] | 27918.9 | 15000 | 65389.6 | 93308.5 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | Otwock | [7 empty] | 70 | 1.2 | 1000 |  | 31-12-2015 | PLMZ008 | oczyszczalnia ścieków w Otwocku | PUB2 | 82750 | 1 | 1950 | MO |  | PUB2 | 82750 | remonty obiektów, wyposażenie obiektów oczyszczalni | 2016-01-31 | 1000 | 0 | 9000 | 10000 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  |  |  | 80 | 2.4 | 2000 | zadania dotyczace przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej w Otwocku | 31-12-2020 | RM | PUB1 | 139500 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku | 2020 | 4000 | 15000 | 34000 | 38000
|  | MZ | Józefów | [7 empty] | 215 | 0 | 0 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacyjną w Józefowie. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sikorskiego. Projektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Parkingowej. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wawerskiej od nr 24 do 34 | 31-12-2015 | [6 empty] | BN |  | PUB1 | 18000 | budowa oczyszczalni ścieków w Jozefowie | 2015-12-31 | 0 | 0 | 31049.1 | 31049.1 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  |  |  | 1810 | 0 | 0 | Kontynuacja rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa | 2017-12-31 | BN | PUB1 | 18000 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią wodociągową i kanalizacją w Józefowie | 2016-12-31 | 15971 | 0 | 31389.6 | 47360.6
|  | MZ | Karczew | [7 empty] | 1296 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Karczew i Gminy Celestytnow | listopad 2015 r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 250 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na rerenie osiedla mieszkaniowego Zagóry w Karczewie | 2017-12-31 | [5 empty] | 4000 |  |  | 4000
|  | MZ | Celestynów | [7 empty] | 94 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce i Starej Wsi wraz dokumentacją techniczną. Dokończenie budowy kanalizacji w Celestynowie. Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończenie budowy kanalizacjów Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych. | 31-12-2015 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 869 | 0.7 | 112.5 | Opracowanie koncepcji, pozyskanie dokumentacji projektowej i dokończeni budowy kanalizcji w Gminie Celestynów wraz z oczyszczalnią ścieków komunalnych | 31-12-2015 | [5 empty] | 3835.4 | 0 | 0 | 3835.4
PLMZ009 | PIASECZNO | MZ | Uchwała 36/11 Sejmiku Woj. Maz. 21.03.2011 | 106000 | 0 | PP | 377.2 | 97.0755 | 4.6667 | 3111.1111 | 420 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji deszczowej w Piasecznie w ulicach: Mleczarskiej, Julianowskiej, Wilanowskiej, Saperów. Fragmenty kan. sanit. w Robercinie, Bobrowcu, Józefosławiu, Jastrzębiu, Jazgarzewie, Siedliskach | 12.2015 | PLZM0090 | 3 | PUB1 | 184000 | 1 | 2400 | [6 empty] | 3111.1111 | 0 | 0 | 3111.1111 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 2 | 2000 | budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Piaseczna, budowa grupowej pompowni ścieków w Głoskowie | 2020 | BN | PUB1 |  |  | 2017-2020 | 2000 |  | 91200 | 93200 | 1 | 1 | 1
PLMZ009 |  | MZ |  |  | 0 | PP | [9 empty] | PLZM0091 | PIASECZNO | PUB1 | 163500 | 1 | 2325 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Piaseczna | 2020 | M | PUB1 | 163000 | podwyższenie parametrów: stacji zlewnej, układu dezodoryzacji, układu oczyszczania mechanicznego, mieszania osadu, ciągu zagęszczania i odwadniania oraz suszenia osadu. Budowa laboratorium i systemu przyjmowania odpadu | 2020 | 0 |  | 90000 | 90000 |  |  | a | 1
PLMZ009 |  | MZ |  |  | 0 | PP | [9 empty] | PLZM0092 | WÓLKA KOZODAWSKA | PUB1 | 16400 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | M | PUB1 | 16400 | udoskonalenie systemu napowietrzania, roboty budowlane na istniejących zbiornikach | 2019 | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  | a | 1
PLMZ009 |  | MZ |  |  | 0 | PP | [9 empty] | PLZM0093 | GŁOSKÓW | PUB1 | 4100 | 1 | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | budowa grupowej pompowni ścieków w Głoskowie | 2017 | L |  |  | likwidacja oczyszczalni Głosków | 2017 | 0 |  | 2200 | 2200 |  |  | a | 1
PLMZ010 | Sierpc | MZ | 171 z 2005 r. | 83379 | 1 | III | 39 | 96.9873 | 2.28 | 2570.6 | 412 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piastowskiej, Targowej, Sikorskiego w Sierpcu, 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Jana Pawła II, ul. Płockie | 31.12.2015 | PLMZ0100 | Sierpc | PUB2 | 97084 | 1 | 300 | RM |  | PUB2 | 80602 | Dokumentacja projektowa na rozbudowę i przebudowę (modernizację ) oczyszczalni ścieków w Sierpcu | 31.12.2015 | 2570.6 |  | 490 | 3060.6 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 4.3 | 4100 | 2100 |  |  | 1. Budowa sieci kan.sanit. na osiedlu Sierpc w granicach wyznaczonych przebiegiem ulic: Mickiewicza-Płocka-Białobłocka-Mickieiwcza 2 Budowa odgałęzień w ul. 11-go Listopada i Kilińskiego,3 Budow sieci kanalizacji sanit. w ul. Szpitalnej, Mazowieckiego, … | 2020 | RM | PUB1 | 150000 | Rozbudow i przebudowa ( modrnizacja ) oczyszczalni ścieków w Sierpcu | 2020 | 4100 |  | 16000 | 20100 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ | [19 empty] | RM |  |  |  |  | kol.53 - dotyczy dok. proj. | 0 |  | 0 | 0 | kol.54-56 - dotyczy dok. proj.
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMZ011 | OSTROŁĘKA | MZ | 170 z 2005r. Powiększenie granic: Dz. U. 2006 nr 137 poz. 927 | 88927 | 1 | IV | 188.9 | 87.4335 | 15.8 | 6731 | 1508 | 1 | 80 | PROW |  | PLMZ0110 | OSTROŁĘKA | PUB1 | 118000 | 1 | 1200 | [6 empty] | 6811 | 0 | 0 | 6811 | 31.06.2010 | 31.06.2010 | 2016 |  | 99.15 | 24263 | 9667 | 1 | 500 | PROW, RPO, WFOŚiGW | 2021 | MO | PUB1 | 150000 |  | 2016 | 24763 | 0 | 1000 | 25763 |  |  | 1 | 1
PLMZ012 | Wołomin | MZ | Uchwała Nr 63/13 | 64034 | 1 | IV | 242 | 92.4478 | 14.38 | 11547.9632 | 1371 | 2.12 | 2195 | "Budowa i remont sieci kanalizacyjnych w Gminie Wołomin oraz modernizacja urządzeń technicznych" „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin”; budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nasfetera; Inwestycje własne | 30.12.2015 | PLMZ0120 | KRYM | PUB2 | 79500 | 1 | 1100 | MO |  | PUB2 | 79500 | "Budowa i remont sieci kanalizacyjnych w Gminie Wołomin oraz modernizacja urządzeń technicznych" „Rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na obszarze Miasta i Gminy Wołomin” | 30.12.2015 | 13742.9632 | 0 | 1526 | 15268.9632 | 2010 | I | I |  | 38.5 | 26981.638 | 3465 | 0.8 | 980 | Budowa i remont infrastruktury technicznej; Kontynuacja procesu porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Kobyłka - etap III; Gospodarka ściekowa na rzecz inwestycji Miasta Kobyłka | 2020 | RM | PUB2 | 79500 | Adaptacja reaktora biologicznego BIOMIX na zbiornik retencyjny wraz z podczyszczaniem mechanoicznym ścieków i niezbędną infrastrukturą; Wykonanie awaryjno-przewałowej przepompowni ścieków zlokalizowanej na terenie przepompowni głównej oczyszczalni ścieków „Gryczana” | 2016-2017 | 27961.638 | 0 | 3000 | 30961.638 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ013 | Sochaczew | MZ | 101 z 2005 r. | 37492 | 1 | IV | 173.1 | 93.4866 | 5.5 | 6004 | 561 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew- etap II (część I) | 31.12.2015 | PLMZ013 | Miejska Oczyszczalni Ścieków Al.. 600-lecia 69 Sochaczew | PUB2 | 40000 | 1 | 5000 | [6 empty] | 6004 | 0 | 0 | 6004 | 30.06.2016 |  |  |  | 20.86 | 26356 | 1881 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej miasta Sochaczew - etap II | 2020 | [5 empty] | 26356 |  | 0 | 26356 |  |  | 1 | 1
PLMZ014 | Ostrów Mazowiecka | MZ | 15/5/2005 | 36048 | 1 | PP | 66.8 | 92.4545 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ0140 | Ostrów Mazowiecka | PUB2 |  | 1 | 91 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.8889 | 3301.5873 | 800 |  |  | budowa sieci kanalizacyjnych | 2020 | M | PUB2 | 52000 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków | 2018 | 3301.5873 |  | 25000 | 28301.5873 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ015 | Mława | MZ | 69/12 | 35929 | 1 | IV | 59.4 | 88.224 | 3.6 | 2618.1 | 552 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, ul. Reja, ul. Projektowanej V w Mławie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej i ul. Brzozowej w Mławie | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dzierzgowskiej, ul. Reja, ul. Projektowanej V w Mławie - 17.06.2016 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ostaszewskiego i ul. Akacjowej w Mławie - 15.05.2015 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Studzieniec, ul. Sosnowej i ul. Brzozowej w Mławie - 29.09.2016 | PLMZ00150 | Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 46670 | 1 | 723 | [6 empty] | 2618.1 | 0 | 0 | 2618.1 |  |  |  |  | 14.5 | 17000 | 2200 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji | 2020 | [5 empty] | 17000 | 0 | 0 | 17000 |  |  | 1 | 1
PLMZ016 | Aglomeracja Płońsk | MZ | Uchwała Nr 54/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 12 marca 2012 r. | 36934 | 1 | III | 89.1 | 96.3502 | 0.2 | 70 | 24 | 0.1 | 2000 | Przebudowa pompowni ścieków i kolektora san. z wymianą kraty pionowej i budową kraty głównej |  |  | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Płońsku | PUB2 | 66660 | 1 | 1250 | [6 empty] | 2070 | 301 | 301 | 2371 |  |  |  |  | 8.4 | 12000 | 1026 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w Płońsku | 2020 | [5 empty] | 12000 | 6000 | 6000 | 18000 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [9 empty] | 0.2 | 300 | Przebudowa sieci kan. san. DN400 | [13 empty] | 300 |  | 0 | 300 | [7 empty] | 0.3 | 400 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej | 2016
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 2000 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej | 2020
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Baboszewo na osiedlu Topolowa - Zielona | 2017
PLMZ018 | Żyrardów | MZ | 154 z 2005 r. | 56344 | 1 | PP | 291.9 | 83.4073 | 7.3667 | 6196.3878 | 663 | 0 | 0 | Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II. Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego -gm.Radziejowice | 31.12.2015 | PLMZ0180 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 59333 | 1 | 378 | M |  | PUB2 | 59333 | Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap II | 31.12.2014 | 6196.3878 | 0 | 14847.9 | 21044.2878 | 31.01.2016 | 31.01.2016 | 31.01.2016 |  | 43.5 | 34500 | 4300 | 0.5 | 500 | Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap III | 31.12.2020 |  | PUB2 | 59333 | Gospodarka wodno-ściekowa w mieście Żyrardów - Etap III | 31.12.2020 | 35000 | 400 | 10500 | 45500 | 1 |  | 1 | 1
|  | MZ |  |  |  |  | Zyrardów 92,5 |  |  |  | 459 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ |  |  |  |  | Jaktorów 152,4 | [20 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ |  |  |  |  | Radziejowice 47 |  |  |  | 204 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ |  |  |  |  | Łącznie 291,9 |  |  |  | 663 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ |  |  |  |  | 47 |  |  |  | 204 | 0 | 0 | racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju gmin Mazowsza Zachodniego -gm.Radziejowice | 31.12.2015 |  | żyrardów | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1300 | 0 | 0 | brak projektu | 2020 | [5 empty] | 8000 |  | 0 | 8000
PLMZ019 | Mińsk Mazowiecki | MZ | 200/12 | 46057 | 1 | III | 150.6 | 93.1324 | 20.99 | 12993.5 | 1990 | 4.3 | 7320 | Rozwój systemu kanalizacji ściekowej na terenie aglomeracji Mińsk Mazowiecki, Budowa kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Targówka gm.Mińsk Mazowiecki, ul. Huberta, Sosnkowskiego, Mleczarska, Benki, bez nazwy, modernizacja w ul. W-wska 250, kolektor "B" i"O". I etap. | Gmina Mińsk Mazowiecki - 2016, Miasto Mińsk Mazowiecki - IV kw. 2015 | PLMZ0190 | Mińsk Mazoiwecki | PUB2 | 82200 | 1 | 500 | [6 empty] | 20313.5 |  | 0 | 20313.5 |  |  |  |  | 10.7 | 8350 | 1173 | 5.5 | 6150 | modernizacja sieci ulicznych i kolektora "B" i "0" II etap | 2016-2020 | MO | PUB2 | 66500 | Kompleksowe rozwiazanie systemu gospodarki osadowej | 2020 | 14500 | 3000 | 30000 | 44500 |  |  | 1 | 1
PLMZ020 | Kozienice | MZ | 134 z 2005r. | 29774 | 1 | III | 184.2 | 99.3652 | 0.52222 | 466.8027 | 47 | 0 | 1070 | 1. Budowa kolektora sanitarnej "B" do OŚ Kozienice 2. Sukcesywna rozbudowa kanalizacji na terenie gminy Kozienice | 31.12.2015 | PLMZ0200 | Kozienice | PUB2 | 48450 | 1 | 400 | [6 empty] | 1536.8027 | 0 | 0 | 1536.8027 |  |  |  |  | 0.57778 | 603.165 | 52 | 0.8 | 1000 | 1. Modernizacja kanału dopływowego do OŚ Kozienice; 2. Sucesywna rozbudowa sieci na terenie gminy | 31.12.2017 | [5 empty] | 1603.165 | 0 | 0 | 1603.165 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ021 | Błonie | MZ | Uchwała Nr181/14Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 | 29509 | 1 | I | 120.1 | 95.6454 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | PLMZ021 | MPWiK w Błoniu Sp. zo.o. | PUB2 | 53040 | 1 | 1219.29 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | R | PUB2 | 7500 | II Etap modernizacji | 2020 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ021 |  | MZ |  |  | 1 | I | [9 empty] | - | - | non B | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4000 | 0 | 0 | Rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków | 2022 | BN | PUB2 | 12000 | Rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie: Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków | 2022 | 0 | 0 | 16183 | 16183 |  |  | a | 1
PLMZ022 | Białobrzegi | MZ | 142/12 | 12939 | 2 | IV | 19.8 | 82.8426 | 8 | 2935.7419 | 720 | 0 | 0 | część zamierzeń, te na terenie sołectwa Brzeźce, realizowana w ramach projektu RPO WM 2007-2013 "Uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarach Natura 2000 na terenie gminy Białobrzegi"; kanał tłoczny pomiędzy przepompownią a oczyszczalnią i kanał zrzutowy z oczyszczalni w ramach POIiŚ 2007-2013 "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap I"; pozostały zakres w ramach środków własnych | 30.09.2015 | PLMZ0220 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych | PUB1 | 58418 | 1 | 560 | [6 empty] | 2935.7419 | 0 | 0 | 2935.7419 | 31.12.2015 wraz z zakończeniem działań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci i podłączeniem mieszkańców | już osiągnięty oczyszczone ścieki spełniają wszelkie wymagania ekologiczne, ścieki, które dopływać będą z rozbudowywanej sieci, oczyszczane będą do wymaganych parametrów | już osiągnięty obecna przeróbka osadu spełnia wymagania ekologiczne |  | 16.6667 | 11668.0973 | 1500 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II | 2030 | RM | PUB1 | 58500 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II | 2030 | 11668.0973 | 0 | 20000 | 31668.0973 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ023 | Grójec | MZ | 19/12 z 06.02.2012 | 19885 | 1 | PP | 61 | 94.8102 | 0.13333 | 1.0667 | 12 | 0 | 0 | budowa sieci kanal. sanit.w Grójcu ul. Zastacyjna i część wsi Marianów | 15.09.2015 | PLMZ0230 | Kobylin | PUB2 | 40500 | 1 | 520 | [6 empty] | 1.0667 | 0 | 0 | 1.0667 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak danych | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ024 | Nowy Dwór Mazowiecki | MZ | 99/2012 | 24816 | 1 | PP | 63.8 | 93.1496 | 0.93333 | 547.6122 | 84 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Okunin, Przemysłowej, Jaśminowej w Nowym Dworze Mazowieckim (sieć w ul. Okunin wybudowana została w 2014 r., w 2015 nastapiło przekazanie do użytkowania) | 2015 | PLMZ0240 | Południe | PUB2 | 42000 | 1 | 410 |  |  |  |  | oczyszczalni spełnia wymogi (w kolumnie 47 brak opcji "I") |  | 547.6122 | 0 | 0 | 547.6122 |  |  |  |  | 2.2222 | 1388.8889 | 200 | 13 | 8000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Złotej, Sportowej, Łabędziowej, Łąkowej, Nadrzecznej, Jarzębinowej, Kalinowej, Świerkowej, Gospodarczej, Nowodworskiej, Spokojnej, Strażackiej. Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Modlina Twierdzy wraz z przekierowaniem ścieków do oczyszczalni ścieków Południe (obecnie dzielnica wchodzi skład aglomeracj Zakroczym) | 2019 | MO | PUB2 | 42000 | Budowa suszarni osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków "Południe" | 2019 | 9388.8889 | 12000 | 12000 | 21388.8889 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ025 | Chorzele | MZ | 84 z 2005 | 33656 | 1 | III | 16.2 | 96.1938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0250 | Oczyszczalnia ścieków w Chorzelach | non PUB2 | 32926 | 0 | 100 | RM |  | PUB2 | 62380 | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach |  | 0 |  | 18461.69 | 18461.69 |  |  |  |  | 10 | 6019.169 | 1266 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowościach: Budki, Bagienice, Opaleniec i Chorzele, gmina Chorzele | 2020 | RM | PUB2 | 62380 | Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach | 2020 | 6019.169 |  | 18461.69 | 24480.859 |  |  | 1 | 1
PLMZ026 | Raszyn | MZ | 159/05 | 27570 | 1 | IV | 115.1 | 85.5967 | 8.5 | 13842.5 | 1061 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn i Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Raszyn - faza IV | 30-09-2015 | PLMZ0260 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W FALENTACH | PUB2 | 38250 | 1 | 708 | [6 empty] | 13842.5 | 0 | 0 | 13842.5 | 30.10.2016 | 31.12.2013 |  |  | 22.88 | 26482 | 2560 |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Raszyn | 2019 | [5 empty] | 26482 |  |  | 26482 |  |  | 1 | 1
PLMZ027 | Węgrów | MZ | Uchwała Nr 21/14 Sejmiku Województwa Mazaowieckiego z dn 15 grudnia 2014 | 37883 | 1 | III | 59.5 | 96.5789 | 6.9 | 4563.5 | 680 |  |  |  | 31.10.2016 | PLMZ0270 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 39767 | 1 | 440 | [6 empty] | 4563.5 |  | 0 | 4563.5 |  |  |  |  | 2.647 | 2712 | 239 |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 2712 |  |  | 2712 |  |  | 1 | 1
PLMZ028 | Maków Mazowiecki | MZ | uchwała nr 46/10 sejmiku wojewódzkiego mazowieckiego z dnia 22.03.2010 r. | 14999 | 2 | I | 36.9 | 94.0796 | 0.58889 | 213.6166 | 53 | 0 | 0 | KS Osiedle Bursztynowa | 06.2015 | PLMZ0280 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | B | 3500 | 1 | 60 |  | 1 | B | 0 |  |  | 213.6166 | 0 | 0 | 213.6166 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 3.2222 | 1933.3333 | 290 | 2.2 | 660 | Teren miasta, KS ul.Cicha-Spokojna KS ul.Ciechanowska KS ul.Miłosza KS ul. 1-go Maja KS ul.Moniuszki KS ul. Nadrzeczna KS ul.Przasnyska ks.ul.Armii Krajowej | 08.2016 12.2016 05.2017 10.2016 08.2018 12.2018 2019-2020 2018-2019 | MO | B | 20835 | Zagospodarowanie osadów sciekowych | 12.2017 | 2593.3333 | 1000 | 2000 | 4593.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ029 | Radzymin | MZ | 142 | 22513 | 1 | IV | 68.8 | 70.306 | 3.8 | 3493.77 | 435 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z zagospodarownaiem osadów w Gminie Radzymin | 30.11.2015 | PLMZ0290 | Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych | PUB2 | 70000 | 1 | 376 | [6 empty] | 3493.77 | 0 | 0 | 3493.77 |  |  |  |  | 52.1 | 65000 | 6250 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radzymin | 2020 | [5 empty] | 65000 | 0 | 0 | 65000 |  |  | 1 | 1
PLMZ030 | Konstancin-Jeziorna | MZ | 103/12 | 18583 | 1 | I | 88.8 | 86.4554 | 4.014 | 3037.87 | 485 |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Skolimowa Zach. Ulice Kabacka i Kościuszki i ul. Przyległe | 15.11.2015 | PLMZ0300 | Saur Sp. z o. o. | B | 30000 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3037.87 |  | 0 | 3037.87 |  |  |  |  | 3.4067 | 2500 | 420 |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Skolimowa Zach. - pozosały zakres | 2018 | [5 empty] | 2500 |  |  | 2500 |  |  | 1 | 1
PLMZ031 | Pionki | MZ | 149/2005 | 26908 | 1 | IV | 155.8 | 90.4824 | 2.4889 | 912.823 | 224 |  |  |  | 31.11.2015 | PLMZ0310 | centralna oczyszczalnia ścieków | non PUB2 | 4000 | 1 | 95 | M |  | PUB2 | 28635 | Przygotowanie projektu przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w mieście Pionki | 2015 | 912.823 |  | 581.4 | 1494.223 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 13.8889 | 6330.968 | 1250 |  |  | Kanalizacja Januszno Kanalizacja Krasna Dąbrowa Kanalizacja Płachty Kanalizacja Sałki Kanalizacja Czarna Kanalizacja Bieliny * Kanalizacja Kościuszków * Kanalizacja Marcelów * Kanalizacja Tadeuszów* Kanalizacja Helenów* Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ograniczonym ulicami: Guzala, Leśna, Partyzantów, Chemiczna. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ograniczonym ulicami: Guzala, Leśna, Aleje Lipowe, Chemiczna. Budowa kanalizacji sanitarnej "Pronit" etap II* Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Fabrycznej Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ograniczonym ulicami: Kościuszki, Piłsudskiego | 2020 | M | PUB2 | 28667 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Pionki | 2017 | 6330.968 |  | 16167 | 22497.968 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [8 empty] | 104 |  |  | Budowa kanalizacji w miejscowości Czarna | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ | [8 empty] | 120 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w obszarze ulicy Zwycięstwa | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMZ032 | Wyszków | MZ | 70/12 | 32598 | 1 | I | 95.9 | 90.1252 | 2.3111 | 1165.0568 | 208 | 0 | 675.71 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Osiedle "Na Skarpie" w Wyszkowie | 31.12.2015 | PLMZ0320 | Wyszków | B | 44250 | 1 | 712 |  | 1 |  |  |  |  | 1840.7668 | 0 | 0 | 1840.7668 |  |  |  |  | 22.7111 | 13626.9755 | 2044 | 0 | 810.29 | Załącznik nr 1 do ankiety | 2020 | [5 empty] | 14437.2655 | 0 | 0 | 14437.2655 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [11 empty] | Przebudowa pompowni ścieków przy ul. Pułtuskiej w Wyszkowie | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMZ033 | Garwolin | MZ | 160/13 | 19924 | 1 | PP | 75 | 88.6469 | 5.7 | 4800 | 525 | 0 | 0 | 1.Budowakanalizacji sanitarnej w ul. Andersa, Cicha, Sławińska. 2. Kanalizacja sanitarna w ulicach Rataj i Budzeń | 2016 | PLMZ0330 | Garwolin | non PUB2 | 22400 | 0 | 450 | RM |  | PUB2 | 58333 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w garwolinie | 2016 | 4800 | 200 | 15200 | 20000 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 0.33333 | 116.6667 | 30 | 3.2 | 3000 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni scieków Garwolinie (modernizacja kolektorów) i Kanalizacja sanitarna w ul. Mickiewicza (nowa sieć) | 2016 | RM | PUB2 | 58333 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Garwolinie--- kontynuacja | 2016 | 3116.6667 | 200 | 15300 | 18416.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ035 | Łomianki | MZ | 9/14 | 22503 | 1 | IV | 62.1 | 51.8153 | 36.4 | 28328 | 7150 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki ; Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki Etap II | 2015 | PLMZ0350 | Łomianki | PUB2 | 26667 | 1 | 400 | RM |  | PUB2 | 38333 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki | 2016 | 28328 | 0 | 16211 | 44539 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 30.4 | 24720 | 3680 | 2 | 1000 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki Etap III | 2020 | 5.2 | PUB2 | 38333 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łomianki Etap III | 2020 | 25720 | 300 | 1300 | 27020 |  |  | 1 | 1
PLMZ036 | Serock | MZ | 148/14 z dn. 28.04.2014r. | 17587 | 1 | IV | 79.03 | 75.516 | 20 | 16510.2 | 2196 | 0 | 2700 | Plan Inwestycyjny MPWiK w m.st. Warszawie S.A. na 2015 rok: 1. Modernizacja rurociągu tłocznego Dn 250 mm z pompowni P18 poprzez stopień wodny "Dębe" L ca 1376 m (projekt + wykonanie) 2. Modernizacja głównego kolektora grawitacyjnego doprowadzającego ścieki do oczyszczalni "Dębe" o długości L ca 2630 m (projekt + wykonanie) | 2016 | PLMZ0360 | Zakład Dębe | PUB1 | 40150 | 1 | 657 | [6 empty] | 19210.2 |  | 0 | 19210.2 |  |  |  |  | 21.8 | 27689.4 | 2110 | 8.9 | 9361.9 | zostanie złożony wniosek o dofinansowanie z POIiŚ | 2023 | [5 empty] | 37051.3 |  |  | 37051.3 |  |  | 1 | 1
PLMZ037 | Sokołów Podlaski | MZ | 108/2005 | 35987 | 1 | PP | 72.1 | 93.5171 | 0.38889 | 169.8595 | 35 | 1.2 | 1100 |  |  | PLMZ0370 | Sokołów Podlaski | PUB2 | 83000 | 1 | 700 | MO |  | PUB2 | 83000 | Budowa WKF z przebudową maszynowni oraz budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sokołów Podlaski | 2015 | 1269.8595 | 400 | 3000 | 4269.8595 |  |  |  |  | 2.885 | 1600 | 405 | 3.8 | 4100 | b.d. | 2018 | MO | PUB2 | 83000 | Zagospodarowanie osadu w tym termiczna mineralizacja osadu | 2020 | 5700 | 400 | 20000 | 25700 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ038 | Brwinów | MZ | 124/12 | 22092 | 1 | IV | 153 | 68.3143 | 38.8889 | 39429.0123 | 3500 | 0 | 0 | [14 empty] | 39429.0123 |  | 0 | 39429.0123 |  |  |  |  | 38.8889 | 39429.0123 | 3500 | 0 | 0 | b/d | 2020 | [5 empty] | 39429.0123 | 0 | 0 | 39429.0123 | 1 | 1 | 1
PLMZ039 | Przasnysz | MZ | 168 z 2005 r. | 32402 | 1 | I | 142.5 | 87.6489 | 2.2667 | 848.9926 | 204 | 0.3 | 100 | Budowa kanalizacji sanitarnej Bogate Probostwo | 03. 2015 | PLMZ0390 | Przasnysz | B | 19200 | 1 | 500 |  | 1 |  | 0 |  |  | 948.9926 | 0 | 0 | 948.9926 |  |  |  |  | 17.7778 | 9223.6169 | 1600 | 2.5 | 2000 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bartniki, Zawadki, Karwacz. | 2020 | [5 empty] | 11223.6169 | 0 | 0 | 11223.6169 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ040 | SZYDŁOWIEC | MZ | 72 /2009 | 13455 | 2 | PP | 38.7 | 90.524 | 0.65 | 270 | 97 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0400 | SZYDŁOWIEC | PUB2 | 22344 | 1 | 38.4 |  |  | PUB2 | 3500 |  |  | 270 |  | 0 | 270 |  |  |  |  | 3.8 | 1750 | 450 | 0 | 0 | rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Szydłowiec | 2020 | RM | PUB2 | 26080 | rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2020 | 1750 | 1500 | 6500 | 8250 |  |  | 1 | 1
PLMZ041 | Góra Kalwaria | MZ | 192/14 | 21887 | 1 | PP | 99.409 | 89.0346 | 5 | 7700 | 507 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w miejscowości Moczydłów | 2015-12-31 | PLMZ0410 | Moczydłów | PUB2 | 29328 | 1 | 450 | [6 empty] | 7700 |  | 300 | 8000 |  |  |  |  | 2.8222 | 4515.5556 | 254 | 5 | 1000 | Modernizacja kanału w ul. Rybie, Skierniewicka | 2020 | RM | PUB2 | 60000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Moczydłów | 2020 | 5515.5556 | 1000 | 18500 | 24015.5556 |  | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [11 empty] | Budowa Kanalizacji w ul. Rataja w Górze Kalwarii. | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | MZ | [11 empty] | Budowa kanalizacji w ul. Wojska Polskiego do m. Czersk. | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLMZ042 | Gostynin | MZ | 198/12 | 18896 | 1 | I | 37.7 | 93.9405 | 7.11 | 11438 | 1145 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gostyninie | 31.12.2015 | PLMZ0420 | Oczyszczalnia Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Gostyninie Sp. z o.o. | B | 43500 | 1 | 700 |  | 1 |  |  |  |  | 11438 |  | 0 | 11438 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w Gostyninie w ulicach: Mazowiecka, Słowackiego, Kolejowa, Czapskiego, Hubalczyków, Honorowych Dawców Krwi, Gerwatowskiego , Małkowskiego, Gen. M. Wittek 2. Sieć kanalizacyjna grawitacyjno-ciśnieniowa z przepompownią ścieków - rejon ul. Kolonia. 3. Wybudowanie infrastruktury technicznej na osiedlu Kolonia. | 2020 | M | PUB2 | 44900 | Rozbudowa i przebudowa obiektów wraz z infrastrukturą oczyszczalni ścieków w Gostyninie | 2019 | 0 |  | 19000 | 19000 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ043 | PUŁTUSK | MZ | 37 Z 2007 | 20952 | 1 | IV | 60.8 | 89.643 | 0.5 | 750 | 70 | 0.5 | 120 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pułtusk zadanie ul. T Kościuszki | 2016 | PLMZ0430 | PUŁTUSK | PUB2 | 19500 | 1 | 220 | [6 empty] | 870 |  | 0 | 870 |  |  |  |  | 15 | 27000 | 2100 | 2 | 500 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Pułtusk | 2020 | RM | PUB2 | 30000 |  | 2020 | 27500 |  | 15000 | 42500 |  |  | 1 | 1
PLMZ044 | Sulejówek | MZ | 77 z 2005 r. | 20123 | 1 | I | 102.4 | 80.5745 | 12.23 | 9319.2 | 2212 | 0 | 0 | 1. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów" 2. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek" | 1. 30.12.2015 2. 15.12.2015 | PLMZ0440 | Miejska oczyszczalnia ścieków | non B | 3540 | 0 | 200 | RM | 1 | PUB1 | 20453 | 1. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie gmin Sulejówek i Halinów" 2. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek" | 1. 30.06.2015 r. 2. 15.12.2015 r. | 9319.2 |  | 5338 | 14657.2 | 30.06.2016 | 30.06.2015 |  |  | 9.3333 | 10466.6667 | 840 | 2 | 1400 | "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta Sulejówek - II etap" | 2020 | [5 empty] | 11866.6667 |  |  | 11866.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ045 | Łochów | MZ | 16/14 | 9966 | 3 | IV | 73 | 81.778 | 0.77778 | 299.1453 | 70 |  |  |  | 30.09.2015 | PLMZ0450 | Łochów | PUB2 | 11500 | 1 | 117 | [6 empty] | 299.1453 |  | 0 | 299.1453 | 2020 |  | 2020 |  | 19.4 | 9000 | 1746 |  |  |  | 2020 | MO | PUB2 | 11500 |  | 2020 | 9000 |  | 2500 | 11500 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ047 | Zwoleń | MZ | 5/11 z 31.01.2011 | 9753 | 3 | III | 33.4 | 94.7708 | 3.6 | 4300 | 508 | 0 | 0 | Modernizacja oczyszczalni ścieków * | 2015 | PLMZ0470 | Zwoleń | B | 9753 | 1 | 55 | M |  | B | 9753 | modernizacja oczyszczalni ścieków * | 2015 | 4300 | 10 | 110 | 4410 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Zwoleń | 2020 | RM | B | 9753 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2020 | 350 | 1000 | 14650 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLMZ048 | Żuromin | MZ | 94 z 2005 r. | 10417 | 2 | I | 28.4 | 87.0116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0480 | Żuromin | B | 15000 | 1 | 149 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.5556 | 1034.0388 | 410 | 0 | 0 | PROW na lata 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa | 2020 | [5 empty] | 1034.0388 | 0 | 0 | 1034.0388 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ049 | Mszczonów | MZ | Uchwała nr 22/12 z 06.02.2012 | 13764 | 2 | I | 29.3 | 52.3394 | 4.3333 | 1451.0101 | 390 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Mszczonów - RPO WM 2007-2013, „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Badowo-Dańki, Adamówek, Sosnowica, Wymysłów, Kamionka, gmina Mszczonów” -PROW 2007-2013 | 15.04.2015 | PLMZ0490 | Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie | B | 1900 | 1 | 98.87 | M | 1 | B | 13300 | "Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Mszczonów oraz rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabce Józefpolskie" | 15.05.2015 | 1451.0101 | 0 | 8837 | 10288.0101 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 34.2 | 21000 | 6170 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Mszczonów wraz z rozbudową oczyszczlni ścieków w miejscowości Grabce Jozefpolskie | 2020 | R | B | 22000 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Mszczonów wraz z rozbudową oczyszczlni ścieków w miejscowości Grabce Jozefpolskie | 2020 | 21000 | 0 | 20000 | 41000 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ050 | TŁUSZCZ | MZ | 123 z 2012 r. | 5735 | 3 | IV | 14.5 | 58.3261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0500 | TŁUSZCZ | B | 5273 | 1 | 71 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18 | 16000 | 2209 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Klonowa-Norwida w Tłuszczu. 2.Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kolejowa w Tłuszczu. | 2020 | [5 empty] | 16000 | 0 | 0 | 16000 |  |  | 1 | 1
PLMZ0510 | Stare Babice | MZ | 144 z 2005 r. | 21749 | 1 | IV | 133.8 | 60.7798 | 20.5 | 36550 | 4170 | 203.4 | 0 | "Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice" w ramach POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) | 31-12-2015 | PLMZ0510 | Stare Babice | PUB2 | 22500 | 1 | 900 | RM |  | PUB2 | 44000 | "Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice" w ramach POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko) | 31-12-2015 | 36550 | 0 | 29750 | 66300 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.2016 |  | 36 | 67970 | 4360 | 0 | 0 | "Uporządkowanie gospodarki wodno -ściekowej w Gminie Stare Babice - część III w ramach POIiŚ (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) | 2019 | [5 empty] | 67970 | 0 | 0 | 67970 |  |  | 1 | 1
PLMZ052 | WIĄZOWNA | MZ | 122/05 | 11995 | 2 | PP | 35.4 | 20.1751 | 6.5 | 4440.9 | 597 | 0 | 0 | 1. Podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Stefanówka, Boryszew i Duchnów - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. 2. Podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna w miejscowościach: Wiązowna, Żanęcin i Radiówek - poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. 3. Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna. | 1. 29.05.2015r. 2. 30.07.2015 r. 3. 31.12.2015 r. | PLMZ0520 | EMÓW | PUB2 | 11680 | 1 | 240 | [6 empty] | 4440.9 | 0 | 0 | 4440.9 | 31.12.2015 |  |  |  | 15 | 12026.2391 | 1350 | 0 | 0 | 1. Podniesienia jakości życia mieszkańców gminy Wiązowna poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. 2. Kompleksowa kanalizacja Gminy Wiązowna | 31.12.2020 | RM | PUB2 | 9260 |  | 31.12.2017 | 12026.2391 | 292 | 2229.3 | 14255.5391 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ053 | Przysucha | MZ | nr 137 z 2005r | 17299 | 1 | I | 73.7 | 54.0378 | 0.05 | 16 | 6 | 0 | 0 | zadanie własne |  | PLMZ0530 | Przysucha | B | 8000 | 1 | 200 | RM | 1 | B | 12028 | Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Przysusze etap 1 zadanie 1 Budowa stacji mechanicznego oczyszczania i pompowni ścieków | 2018 | 16 |  | 0 | 16 | 2015 | 2018 | 2018 |  | 7.9 | 6320 | 711 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsocościach: 1/ Zbożenna, 2/ Janików ul. Ogrodowa, 3/ Skrzyńsko - Przysucha (ul. Dembińskich i ul. Słoneczna) | 2020 | RM | PUB1 | 15866 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Przysucha | 2018 | 6320 |  | 11000 | 17320 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ054 | Lipsko | MZ | 25/2007 | 10435 | 2 | IV | 15.7 | 90.6085 | 0 | 0 | 0 | 0.812 | 1544.6 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz renowacja kolektora sanitarnego w Lipsku | 30.09.2015 | PLMZ0540 | Lipsko | PUB2 | 17665 | 0 | 50 | RM |  | B | 17665 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków oraz renowacja kolektora sanitarnego w Lipsku | 30.09.2015 | 1544.6 | 50 | 13531.7 | 15076.3 | 30.06.2016 | 30.06.2016 |  |  | 10.2 | 6800 | 918 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lipsko | 2020 | [5 empty] | 6800 | 0 | 0 | 6800 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ057 | Tarczyn+gm | MZ | 119 z 2005 | 10604 | 2 | I | 22.2 | 71.7088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0570 | Tarczyn | B | 7500 | 1 | 183 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 15500 | 3000 | 1 | 500 |  | 2020 | RM | PUB1 | 20000 |  | 2020 | 16000 | 4000 | 16000 | 32000 |  |  | 1 | 1
PLMZ060 | Dębe Wielkie | MZ | Uchwała Nr 4/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012 roku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Dębe Wielkie oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Dębe Wielkie | 2650 | 3 | PP | 17.2 | 70.9434 | 6 | 528.348 | 540 | 0 | 0 | „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie” w zakresie działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - PROW | 31.12.2015 | PLMZ0600 | Dębe Wielkie | B | 910 | 1 | 45 | RM |  | B | 4750 | „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębe Wielkie wraz z budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębe Wielkie” w zakresie działania pn. „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” - (PROW) | 27.02.2015 | 528.348 | 0 | 638.16 | 1166.508 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 8000 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW |  | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 1 | 1
PLMZ061 | Glinojeck | MZ | 172 z 28.10.2005 r | 9664 | 3 | PP | 155.7 | 75.6416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0610 | Oczyszczalnia ścieków Stary Garwarz | B | 10083 | 1 | 170 | RM |  | B | 11000 | Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadu ściekowego w gminie Glinojeck | 2017 | 0 | 0 | 70 | 70 | 2020 | 2017 | 2017 |  | 18.7444 | 8286.8419 | 1687 | 0 | 0 | Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadu ściekowego w gminie Glinojeck | 30 .11. 2020 | RM | B | 11000 | Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i osadu ściekowego w gminie Glinojeck | 2017 | 8286.8419 | 0 | 7000 | 15286.8419 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ062 | Małkinia Górna | MZ | 162 z 2005 | 12069 | 2 | I | 10.67 | 35.2805 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Małkinia Górna | Małkinia Górna | B | 14999 | 1 | 15 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.5 | 16000 | 2138 |  |  |  | 2020 | [5 empty] | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 1 | 1
PLMZ063 | Nowe Miasto nad Pilicą | MZ | rozporzadzenie Woj..Maz. nr 5 z 20 lutego 2006r. | 3404 | 3 | PP | 7.4 | 67.2444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0630 | miejska | B | 3466 | 1 | 140 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ065 | Izabelin | MZ | 157 z 2005 r. | 10325 | 2 | IV | 76.5 | 81.7627 | 6.98 | 4300 | 900 | 0 | 0 | Ochrona Kampinoskiego Parku Narodowego poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Izabelin | 31.12.2015 | PLMZ0650 | Mokre Łąki | PUB2 | 11000 | 1 | 286 |  |  | PUB2 |  |  |  | 4300 | 0 | 0 | 4300 |  |  |  |  | 10.9 | 7950 | 983 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Izabelin | 31.12.2016 | 5.2 | PUB2 | 11000 | Modernizacja oczyszczalni scieków "Mokre Łąki" w Truskawiu | 31.12.2017 | 7950 | 4867 | 7165 | 15115 |  |  | 1 | 1
PLMZ066 | Łosice | MZ | 203 z 2009 | 8149 | 3 | IV | 28.6 | 89.8883 | 3.3778 | 1010.1468 | 304 | 0 | 0 |  | 2015 | PLMZ0660 | Łosice | B | 7506 | 1 | 41 | [6 empty] | 1010.1468 |  | 0 | 1010.1468 |  |  |  |  | 5.7778 | 2426.6667 | 520 | 6 | 2500 |  | 2020 | MO |  |  |  |  | 4926.6667 | 500 | 2500 | 7426.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ067 | Nasielsk | MZ | 20\12 | 9705 | 3 | IV | 38.4 | 78.475 | 3.7 | 6709 | 564 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Nasielsku ul. P.O.W., Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska, 11 Listopada, Piaskowa | 30.09.2015 | PLMZ0670 | Nasielsk | B | 13000 | 1 | 160 | [6 empty] | 6709 |  | 203 | 6912 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.83 | 9204 | 1162 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | 2020 | [5 empty] | 9204 |  |  | 9204 |  |  | 1 | 1
PLMZ069 | Jedlińsk | MZ | 67/12 | 8511 | 3 | IV | 33.1 | 47.1272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0690 | Jedlińsk | B | 5499 | 1 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 36.5 | 35000 | 4500 | 0 | 0 |  |  | BN | B | 5000 | Rozbudowa aglomeracji Jedlińsk na terenie gminy Jedlińsk Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jedlińsk na terenie Wsola, Wielogóra | 2020 | 35000 | 0 | 5000 | 40000 |  |  | 1 | 1
PLMZ070 | Żelechów | MZ | 72/12 | 4000 | 3 | III | 20.4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0700 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków W Żelechowie | B | 16300 | 1 | 43 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1200 | 200 | 1.8 | 2000 | Budowa sieci kanalizacyjnych w Żelechowie Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Żelechowie | 2020 | MO | B |  | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Żelechowie | 2020 | 3200 |  | 2000 | 5200 |  |  | 1 | 1
PLMZ072 | SOŃSK | MZ | Uchwała Nr 19/14 z dnia 15 grudnia 2014 r. | 3465 | 3 | IV | 2 | 88.456 | 1.6667 | 740.7407 | 150 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Sońsk, Gołotczyzna, Gąsocin i Soboklęszcz” na podstawie decyzji Starosty Ciechanowskiego Nr 401/03 z dnia 01.07.2003 r. | 2015 | PLMZ0720 | Komory Dąbrowne | B | 7550 | 1 | 80 | [6 empty] | 740.7407 |  | 0 | 740.7407 |  |  |  |  | 2.7778 | 1111.1111 | 250 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji Sanitarnej w miejscowościach Sońsk, Gołotczyzna, Gąsocin i Soboklęszcz” na podstawie decyzji Starosty Ciechanowskiego Nr 401/03 z dnia 01.07.2003 r. | 2018 | RM | PUB1 | 7550 | Rozbudowa i modernizacja gminnej oczyszczalni ścieków w Komorach Dąbrownych | 2020 | 1111.1111 |  | 4000 | 5111.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ073 | Iłża | MZ | 14/2012 | 5077 | 3 | IV | 19.5 | 91.3532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0730 | Iłża | B | 5600 | 1 | 292 | MO |  | B | 5600 | Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | 2017 | 0 | 0 | 2000 | 2000 | 2020 | 2017 | 2017 |  | 3.2 | 4200 | 410 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej | 2020-termin zakończenia inwestycji jest uwarunkowany terminem zakończenia prac przy budowie obwodnicy miasta Iłża | MO | B | 5600 | Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków | 2017 | 4200 | 0 | 11474 | 15674 |  |  | 1 | 1
PLMZ075 | Klembów | MZ | 83 z 2005 | 7154 | 3 | IV | 30 | 44.0872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0750 | Klembów | B |  |  | 149 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 10000 | 4000 | 2 | 1000 | Wola Rasztowska | 2020 | BN | B | 4200 | Wola Rasztowska | 2020 | 11000 | 800 | 3800 | 14800 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4500 | 0 | 0 | Dobczyn, Pasek | 2020 | R | B | 7500 | Klembów | 2020 | 15000 | 800 | 2800 | 17800
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 600 | 0 | 0 | Lipka, Sitki | 2020
PLMZ076 | Łaskarzew | MZ | 199/12 | 4926 | 3 | IV | 24 | 84.8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0760 | Łaskarzew | B | 6000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2010 | 2015 |  | 6.2 | 6500 | 745 |  |  | POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 6500 |  | 0 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLMZ077 | Raciąż | MZ | Uchwała nr 194/14 Sejmniku Województwa Mazowieckiego z dnia 08-09-2014 | 7099 | 3 | IV | 58.3 | 68.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | przebudowa przepomowini ścieków przy ul.Akacjowej | 30-12-2016 | 4 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 25.1111 | 11909.8413 | 2260 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, pompowniami i przewodem tłocznym w Raciążu | 2020 | RM | B | 6300 | modernizacja i rozbudowa Miejskiej oczyszczalni świeków | 2018 | 11909.8413 | 100 | 4100 | 16009.8413 |  | 1 | 1
PLMZ077 |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ0771 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Raciążu | B | 419 | 1 | 39 |  |  | B | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ077 |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ0772 | Gralewo | B | 3309 |  | 0.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ077 |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ0773 | Unieck | B | 3309 |  | 0.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ077 |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ0774 | Koziebrody | B | 3309 |  | 0.4 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ079 | Pilawa | MZ | Uchwała Nr 30/12 | 5843 | 3 | IV | 27.8 | 74.8588 | 3.674 | 1870 | 848 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Lipówkach | 30.05.2015 | PLMZ0790 | Pilawa | B | 8700 | 1 | 32 | [6 empty] | 1870 |  | 0 | 1870 |  |  |  |  | 4.5 | 4500 | 621 |  |  | Budowa kanalizacji w osiedlu Wojska Polskiego i w Lipówkach | 2020.12.31 | [5 empty] | 4500 |  | 0 | 4500 |  |  | 1 | 1
PLMZ080 | Halinów | MZ | 120 z 2005r. | 8878 | 3 | IV | 55.2 | 78.2834 | 0.964 | 388.55 | 128 | 0.08 | 50 | * Wykonanie remontu dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości 80 m w ul. Pułaskiego w Halinowie, gm. Halinów, w celu poprawy spadków przewodów kanalizacyjnych, * budowa sieci kanalizacyjnych z inicjatyw lokalnych współfinasowane z budżetu Gminy | 31.12.2015 | PLMZ0800 | Halinów | B | 11391 | 1 | 150 | [6 empty] | 438.55 | 0 | 0 | 438.55 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 14.4 | 17150 | 1800 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Kazimierów, Mrowiska, Długa Kościelna, Długa Szlachecka, Grabina, Budziska | 2020 | RM | PUB1 | 27625 | Poprawa gospodarki ściekowej w Gminie Halinów poprzez modernizację oczyszczalni ścieków w Długiej Kościelnej | 2020 | 17150 | 0 | 8500 | 25650 |  |  | 1 | 1
PLMZ081 | Gąbin | MZ | 70/2009 | 5154 | 3 | IV | 19.6 | 78.3857 | 0 | 0 | 0 |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Gąbin | 31.12.2015 | PLMZ0810 | Gąbin | B | 2666 | 1 | 33.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 3000 | 1000 | 0.5 | 300 | 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Gąbin 2. Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Aglomeracji Gąbin | 1. 31.12.2020 rok 2. 31.12.2019 rok | [5 empty] | 3300 | 1000 | 1000 | 4300 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ082 | Pomiechówek | MZ | Rozporządzenie Nr 78 Wojewody Mazowieckiegio z dnia 12 sierpnia 2005 r. | 3762 | 3 | III | 23.7 | 97.395 | 0.485 | 238.5 | 48 | 0 | 0 | Rozwiązywanie problemów sanitacji w gminie Pomiechówek poprzez budowę kanalizacji i wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kompleksowa rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową spinek wodociągowych - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, Oś 3., działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 06.2015 | PLMZ0820 | Mewa | B | 1060 | 1 | 55 | [6 empty] | 238.5 | 0 | 0 | 238.5 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0.55 | 316 | 50 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Warszawskiej w Pomiechówku | 12.2018 | [5 empty] | 316 | 0 | 0 | 316 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 349 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Czarnowo gm. Pomiechówek | 2018-12-01 | [5 empty] | 1960 | 0 | 0 | 1960
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 589 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Stanisławowo, Bronisławka gm. Pomiechówek | 2018-12-01 | [5 empty] | 3185 | 0 | 0 | 3185
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 291 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kosewko gm. Pomiechówek | 2018-12-01 | [5 empty] | 2670 | 0 | 0 | 2670
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 637 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowy Modlin gm. Pomiechówek | 2018-12-01 | [5 empty] | 4410 | 0 | 0 | 4410
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 66 | 0.9 | 441 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Nowy Modlin gm. Pomiechówek | 2018-12-01 | [5 empty] | 441 | 0 | 0 | 441
PLMZ083 | Nowa Wieś | MZ | 148 z 2005r. | 2426 | 3 | III | 23.9 | 97.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0830 | Nowa Wieś | B | 4067 | 1 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.044444 | 44.4444 | 4 | 0 | 0 | Sukcesywna rozbudowa sieci na terenie gminy | 31.12.2017 | [5 empty] | 44.4444 | 0 | 0 | 44.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ084 | Żabia Wola | MZ | 101/12 | 2508 | 3 | III | 11.4 | 50.4386 | 8.2 | 5307 | 1123 | 0 | 0 | RPO WM 2007-2014 | 30.06.2015 | PLMZ0840 | Żabia Wola | B | 500 | 1 | 15 | [6 empty] | 5307 | 0 | 0 | 5307 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 1 | 600 | 120 | 0 | 0 | PRO WM 2014/2020, PROW WM 2014/2020 | 2020 | BN | B | 5000 | Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2020 | 600 | 0 | 2000 | 2600 |  |  | 1 | 1
PLMZ086 | Garbatka-Letnisko | MZ | 135/2005 | 5425 | 3 | III | 56.1 | 90.7834 | 2.53 | 1906.73 | 229 | 0.02 | 0 | Budowa seici kanalizacji sanitarnej w miejscowości Molendy, Gmina Garbatka-Letnisko | 30.06.2015 | PLMZ0860 | Bąkowiec | B | 2000 | 1 | [7 empty] | 1906.73 | 0 | 0 | 1906.73 | 31.12.2018 | 31.12.2018 | 31.12.2018 |  | 2.5444 | 2233.3283 | 229 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Garbatka-Długa, Gmina Garbatka-Letnisko | 31.12.2017 | M | B | 2000 | Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków typu LEMNA w Bakowcu | 31.12.2017 | 2233.3283 | 0 | 10000 | 12233.3283 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ088 | Zakroczym | MZ | 171/12 | 10534 | 2 | I | 26.2 | 98.576 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ0880 | Zakroczym | B | 11667 | 1 | 110 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6667 | 1944.4444 | 150 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami | 2020 | [5 empty] | 1944.4444 |  | 0 | 1944.4444 |  | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 13 | 8000 | Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Modlina Twierdzy (aglomeracja Zakroczym, Gmina Nowy Dwór Mazowiecki) | 2019 | [5 empty] | 8000 |  |  | 8000
PLMZ089 | Łyse | MZ | 73 | 2650 | 3 | IV | 17.97 | 71.6981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0890 | Łyse | B | 4426 | 1 | 10 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 4000 | 750 | 1 | 500 | Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Łyse Etap II | 31.12.2018 |  | B | 4426 | Poprawa gospaodrki wodno- ściekowej w Gminie Łyse Etap II | 31.12.2018 | 4500 | 700 | 800 | 5300 |  |  | 1 | 1
PLMZ090 | Kadzidło | MZ | Kadzidlo | 3579 | 3 | III | 29.6 | 99.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0900 | Kadzidło | B | 7590 | 1 | 11 |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ091 | Sobolew | MZ | Uchwała nr 5/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 20 stycznia 2014r. | 3017 | 3 | III | 24 | 96.5197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0910 | Sobolew | B | 790 | 1 | 40 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ092 | Bielsk | MZ | 141 z 2005 r | 2828 | 3 | II | 20.2 | 90.8062 | 1 | 80 | 130 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0920 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | B | 1533 | 0 | 5 | BN |  | B | 5042 | PROW | 2015 | 80 | 1000 | 4400 | 4480 | 2011 | I | I |  | 1 | 80 | 130 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | [5 empty] | 80 |  |  | 80 |  |  | 1 | 1
PLMZ093 | Jedlnia-Letnisko | MZ | 01.03.20106 | 5296 | 3 | IV | 35.8 | 49.5468 | 3.6 | 3500 | 372 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0930 | Jedlnia-Letnisko | B | 6487 | [8 empty] | 3500 | 0 | 0 | 3500 |  |  |  |  | 25.5556 | 9987.2286 | 2300 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 9987.2286 | 0 | 0 | 9987.2286 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ094 | Wola Rębkowska | MZ | 32 z 2007 r. | 27868 | 1 | PP | 62.3 | 93.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0940 | OSM Garwolin | PUB2 | 30000 | 1 | 122 |  |  | PUB2 | 30000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ095 | Płoniawy- Bramura ;Krasne | MZ | uchwała nr 69/09 z dnia15.06.2009 | 3401 | 3 | PP | 41.8 | 55.4249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0950 | Kalinowiec | B | 1387 | 1 | 36 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ096 | JEDNOROŻEC | MZ | 28 z 2007 r. | 3232 | 3 | IV | 18.4 | 80.9715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ0960 | Jednorożec | B | 2717 | 1 | 55 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.8333 | 1319.8687 | 615 |  |  |  | 31.12.2020 | RM | B | 5167 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jednorożec - II etap | 31.12.2018 | 1319.8687 |  | 1950 | 3269.8687 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ097 | Mrozy | MZ | Uchwała Nr 147/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28.04.2014 r. | 4407 | 3 | IV | 33.7 | 78.1711 | 0.3 | 100 | 105 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Mrozy | 31.12.2015 | PLMZ0970 | Mrozy | B | 4467 | 1 | 299.3 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | efekt ekologiczny jest osiągnięty | efekt ekologiczny jest osiągnięty | efekt ekologiczny jest osiągnięty |  | 9.3889 | 15318.7135 | 845 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kruki, Wola Paprotnia, Wola Rafałowska, Grodzisk i Rudka | 31.12.2018 | R | B | 7445 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mrozach | 31.12.2018 | 15318.7135 | 0 | 2500 | 17818.7135 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ099 | Nadarzyn | MZ | 121/2005 | 4610 | 3 | PP | 21.6 | 84.8156 | 0.2 | 200 | 35 |  |  |  |  | PLMZ0990 | NADARZYN | B | 1500 | 1 | 200 | [6 empty] | 200 |  | 0 | 200 |  |  |  |  | 0.2 | 201 | 40 |  |  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy bocznej do ul. Mszczonowskiej w miejscowości Nadarzyn | 2016 |  |  |  |  | 2020 | 201 |  |  | 201 |  |  | 1 | 1
|  | MZ |  | 4200 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 45 |  |  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej w miejscowości Nadarzyn | 2020 | [5 empty] | 65 |  |  | 65
|  | MZ |  | 4200 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 120 |  |  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Karmelowej, Tulipanowej, Granicznej w miejscowości Nadarzyn | 2020 | [5 empty] | 450 |  |  | 450
|  | MZ |  | 4200 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 60 |  |  | Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Babiego Lata w miejscowości Nadarzyn | 2020 | [5 empty] | 260 |  |  | 260
|  | MZ |  | 4200 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100 |  |  | budowa odcinka kolektora w ul. Zółwinskiej (w ramach zadania- budow kamalizacji w ul. Żółwińska i Szyszkowa w Nadarzynie | 2017 | [5 empty] | 400 |  |  | 400
|  | MZ |  | 4200 |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | B | 15000 | Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków komunalnych w Nadarzynie | 2020 |  |  | 7000 | 7000
PLMZ101 | Drobin | MZ | 1530 z 2005 r. | 2814 | 3 | III | 13.5 | 98.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1010 | Drobin | B | 2333 | 1 | 57.96 |  |  | B | 2333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.35 | 110 | 50 | 0 | 0 | brak danych | 2021 | BN | B | 2800 | Budowa oczyszczalni ścieków | 2020 | 110 |  | 4500 | 4610 |  |  | 1 | 1
PLMZ103 | Myszyniec | MZ | 62/12 z 12.03.2012r. | 4229 | 3 | III | 59.7 | 97.2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1030 | Myszyniec (BIONIP) | B | 5333 | 1 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.3 | 433.3333 | 117 | 1.5 | 1500 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączmi na terenie gminy Myszyniec - zadanie III | 31.12.2017 | RM | B | 6667 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu | 31.12.2017r. | 1933.3333 | 0 | 2500 | 4433.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ104 | SŁUPNO | MZ | 87 z 2008r. | 5656 | 3 | IV | 83.8 | 80.1273 | 0.55556 | 400 | 50 | 0 | 0 |  | 2015 | PLMZ1040 | SŁUPNO | B | 12918 | 1 | 3 | [6 empty] | 400 | 0 | 0 | 400 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 3700 | 800 |  |  |  | 2020 |  | B | 12918 | Przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji oczyszczalni ścieków w celu usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni |  | 3700 |  | 1000 | 4700 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ105 | Miastków Kościelny | MZ | 2015-12-15 | 2566 | 3 | IV | 23.56 | 78.5659 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ1050 | Miastków Kościelny | B | 240 | 1 | 7.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 0 | 550 |  |  |  | 2018 | RM |  |  |  |  | 0 |  | 4000 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLMZ107 | Tczów | MZ | 4 z 2006 | 2991 | 3 | IV | 28.5 | 73.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1070 | Tczów | B | 4500 | 1 | 35 | [5 empty] | 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 6.1 | 5200 | 788 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowości Borki, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej w miejscowości Podzakrzówek | 2020 |  |  |  |  | 2014 | 5200 | 0 | 0 | 5200 |  |  | 1 | 1
PLMZ108 | Kałuszyn | MZ | 123 z 2005r | 4092 | 3 | IV | 20.3 | 79.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1080 | Kałuszyn | B | 3600 | 1 | 14.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.3889 | 6334.7991 | 845 | 0 |  | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Kałuszyn | 2019 | BN | B | 421 | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Kałuszyn |  | 6334.7991 |  | 650 | 6984.7991 |  | 1 | 1 | 1
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | B | 250 | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Kałuszyn | 2019 | 3024.285 |  | 611 | 3635.319
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 4326.5 |  |  | 4326.5
PLMZ109 | WYSZOGRÓD | MZ | 79 Z 2005 | 3329 | 3 | PP | 11.8 | 78.7023 | 0.44444 | 987.6543 | 40 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 31.05.2015 | PLMZ1090 | WYSZOGRÓD | B | 6000 | 1 | 0 | M |  | B | 6000 |  | 31.12.2015 | 987.6543 | 0 | 1000 | 1987.6543 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2016 |  | 0.55556 | 833.3333 | 50 | 5 | 10000 | PROW 2014-2020 | 31.12.2020 | M | B | 6000 | PROW 2014-2020 | 31.12.2020 | 10833.3333 | 0 | 2000 | 12833.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ110 | Wiskitki | MZ | Uchwała Nr 150/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 09 września 2013r. | 7321 | 3 | IV | 17 | 10.9275 | 36 | 40000 | 3315 | 0 | 0 | „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wiskitki oraz budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Guzów” | 30.06.2015 | PLMZ1100 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Guzowie | B | 16600 | 1 | 0 | [6 empty] | 40000 | 0 | 0 | 40000 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 35.6222 | 35622.2222 | 3206 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości JESIONKA , NOWE KOZŁOWICE, STARE KOZŁOWICE, Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości MIEDNIEWICE, FRANCISZKÓW | 2020 | [5 empty] | 35622.2222 | 0 | 0 | 35622.2222 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ111 | Różan | MZ | 166/2005 | 3213 | 3 | IV | 25.4 | 90.0405 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ1110 | Różan | B | 7500 | 1 | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4444 | 1301.7967 | 220 |  |  |  |  | R | B | 7500 | RPO 2014-2020 | 2020 | 1301.7967 |  | 2000 | 3301.7967 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ112 | Strzegowo | MZ | 173 z 2005 r. Zmiana Uchwała Nr 144/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. | 6610 | 3 | III | 113.6 | 95.4766 | 0.3 | 60 | 60 | 0 | 1739.92 | Przebudowa istniejących przepompowni ścieków: Unierzyż PG1, Unierzyż PL2, Unierzyż PL1, Rydzyn Szlachecki PG1, Pokrytki PG1, Niedzbórz PG1, Drogiszka PG1, Sułkowo Polne PG1, Sułkowo Borowe PG1, Budy Sułkowskie PG1, Łebki PG1, Unikowo PG1, Czarnocin PG1, Czarnocin PL1, Czarnocinek PG1, Mdzewko PG1, Syberia PG1, Mdzewo PG1, Dąbrowa PG1, Kowalewko PG1, PS Konotopa | 25.05.2015 | PLMZ1120 | Strzegowo | B | 6500 | 1 | 27 | M |  | B |  |  |  | 1799.92 | 0 | 0 | 1799.92 |  |  |  |  | 2.2222 | 666.6667 | 200 | 16 | 6000 | 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strzegowo; 2) Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Strzegowo | 31.12.2020 | M | B | 650 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Strzegowie | 31.12.2020 | 6666.6667 | 0 | 12000 | 18666.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ113 | MOGIELNICA | MZ | 257/12 | 8534 | 3 | PP | 31.8 | 85.8331 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ1130 | Mogielnica | PUB1 | 31000 | 1 | 360 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 12.2020 | 12.2020 | 12.2020 |  | 3.3333 | 2000 | 300 | 1 | 1500 |  | 12.2020 | [5 empty] | 3500 |  |  | 3500 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ114 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Starej Kornica | MZ | 105 z2005 | 2587 | 3 | III | 33.3 | 98.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1140 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Starej Kornicy | B | 2679 | 1 | 42 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 0.42222 | 70.3704 | 38 | 33.3 | 400 | modernizacja gminnej kanalizacji polegająca na wymianie przestarza łych przepompowni ścieków na całym odcinku wybudowanej kanalizacji | 2020 | M | B |  | Modernizacja Gminnej Oczyszczalni Ścieków | 2020 | 470.3704 | 25 | 1525 | 1995.3704 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ119 | Puszcza Mariańska | MZ | 218/2 | 4384 | 3 | PP | 37.6 | 52.1214 | 3.5 | 2034.6667 | 315 | 0 | 0 | Sieć kanalizacji sanitarnej | 07.2015 | PLMZ1190 | Hydrocentrum | B | 4000 | 1 | 89 |  |  | B | 0 |  |  | 2034.6667 | 100 | 100 | 2134.6667 | 2020 | 2014 |  |  | 8 | 7266 | 845 | 0 | 0 | Projekt sieci sanitarnej |  |  | B |  |  |  | 7266 | 200 | 200 | 7466 | 1 |  | 1 | 1
|  | MZ | [11 empty] | Olszanka-Zator i | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Grabina,Radziwiłłów
|  | MZ | [11 empty] | Biernik-Wygoda | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Bartniki,Biernik-Wygoda
PLMZ121 | BODZANÓW | MZ | 167 z 2005 | 3731 | 3 | IV | 8.2 | 18.4669 | 16.9 | 14925.1494 | 1521 |  |  | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Bodzanów: Etap IV Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki, Parkoczewo, | 2015-2020 | PLMZ 1210 | BODZANÓW | B | 260 | 1 | 5 | [6 empty] | 14925.1494 |  | 0 | 14925.1494 | 2020 |  |  |  | 16.9 | 14900.5739 | 1521 |  |  | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Bodzanów: Etap IV Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Bodzanów, Chodkowo, Chodkowo Działki, Parkoczewo. | 2020 | [5 empty] | 14900.5739 |  |  | 14900.5739 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ122 | Kotuń | MZ | 103 z 2005r | 4783 | 3 | IV | 16.6 | 50.8677 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ1220 | Kotuń | B | 3200 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.7 | 6890 | 2350 | 0 | 0 | Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków w Gminie Kotuń | 2020 | BN |  | 5375 |  | 2020 | 6890 | 0 | 10700 | 17590 |  |  | 1 | 1
PLMZ124 | Borowie | MZ | 100/2012 | 5403 | 3 | PP | 37.7 | 54.4512 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ1240 | Borowie | B | 530 | 1 | 6.3 | R |  |  | 5350 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Borowiu | 31.03.2015 | 0 |  | 2948.46 | 2948.46 | 2017 | 2015 |  |  | 8.1 | 3500 | 975 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej Iwowe,Laliny | 2017 | [5 empty] | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 1 | 1
PLMZ126 | Cegłów | MZ | 125/12 | 2221 | 3 | IV | 28.3 | 89.149 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLMZ 1260 | Cegłów | B | 4500 | 1 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 1.6 | 1000 | 150 | 6.4 | 3500 | budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnych w Cegłowie | 2020 |  |  |  | Przebudowa punktu dowozu i przymowania ścieków surowych ze wstępnych podczyszczaniem, modernizacja systemu zagospodarowania osadu oraz modernizacja pomieszczeń techniczno-socjalnych | 2020 | 4500 | 500 | 2000 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLMZ127 | Sochocin | MZ | 159/13 | 2008 | 3 | IV | 8.3 | 57.9681 | 4.4 | 1705 | 457 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacjii sanitarnej w miejscowości Sochocin etap II a. | 30.06.2015 | PLMZ1270 | Kondrajec | B | 2853 | 1 | 0 | [6 empty] | 1705 | 0 | 0 | 1705 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 4.3 | 2600 | 387 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sochocin etap III. | 2020 | [5 empty] | 2600 | 50 | 250 | 2850 |  |  | 1 | 1
PLMZ128N | Brochów | MZ | ROZPORZĄDZENIE Nr 39 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Brochów. | 2571 | 3 | PP | 28.7 | 70.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1280N | Janów | B | 9000 | 1 | 26 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | W części ukończonej inwestycji 2015 r. | 2015 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1000 |  | 2020 | MO | B | 9000 | Zagospodarowanie osadów ściekowych. | 2020 | 1000 |  | 2200 | 3200 |  |  | 1 | 1
PLMZ129N | Bulkowo | MZ | 74/2012 | 2092 | 3 | IV | 8.9 | 22.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | BRAK |  | PLMZ1290N | BULKOWO KOLONIA | B | 400 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14 | 12000 | 1622 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizayjnej | 2020 | R | B | 2042 | Budowa oczyszczalni ścieków | 2020 | 12000 | 0 | 3000 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLMZ130N | CZOSNÓW | MZ | 4.11 | 9789 | 3 | PP | 94.7 | 50.7304 | 9 | 2.7 | 921 | 1.6 | 0.7 | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W CZOSNOWIE BUDOWA KANALIZACJI W CZECZOTKACH CYBULICACH CYBULICACH DUŻYCH | 2015 | PLMZ1300N | OCZYSZCZALNIA W CZOSNOWIE | B | 10670 | 1 | 200 |  |  | B | 0 |  |  | 3.4 | 0 | 0 | 3.4 |  |  |  |  | 17.8 | 5.85 | 2013 | 2 | 0.8 | BUDOWA KANALIZACJI W MIEJSCOWOŚCIACH ORDONA IZABELIN DDZIEK.PIEŃKÓW | 2018 | R | PUB2 | 1600 | ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZOSNOWIE | 2020 | 6.65 | 0 | 9 | 15.65 |  |  | 1 | 1
PLMZ133N | Kołbiel | MZ | Rozporządzenie Nr 34 z dnia 7 listopada 2006r. | 4196 | 3 | IV | 34.2 | 55.6721 | 12.83 | 2000.5 | 1170 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlewnia P1, P2, P4 w m. Borków, Kołbiel, Rudno. | 2015 | PLMZ1330N | GOŚ w Kołbieli | B | 10000 | 1 | 62 | [6 empty] | 2000.5 | 0 | 0 | 2000.5 |  |  |  |  | 5.5 | 8000.5 | 690 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudzienko | 2020 |  | B | 10000 |  | 2020 | 8000.5 | 100 | 200 | 8200.5 |  |  | 1 | 1
PLMZ135N | Lutocin | MZ | 53/2008 | 2100 | 3 | PP | 7.5 | 39.9048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1350N | Lutocin | non B | 171 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.5333 | 1957.7032 | 768 | 0 | 0 | Parlin, Mojnowo, Seroki | 2022 | [5 empty] | 1957.7032 | 0 | 0 | 1957.7032 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ136N | ORZEŃ | MZ | 124/2005 | 3745 | 3 | PP | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dąbrowa II | 2015 | PLMZ136N | OJRZEŃ | B | 584 | 0 | 0 | BN |  | B | 0 |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 14.2 | 6100 | 2123 | 0 | 0 | Dąbrowa III; Ojrzeń; Bronisławie; Grabówiec; Kraszewo | 2020 | BN | B | 2123 | OJRZEŃ | 2020 | 6100 | 0 | 28900 | 35000 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ138N | Rząśnik | MZ | 38/2007 | 3464 | 3 | IV | 37.1 | 89.6074 | 1.3333 | 400.8889 | 120 | 0 | 0 | rozbudowa istniejącej sieci | 30.09.2015 | PLMZ138N | Rząśnik | B | 400 | 1 | 170 |  |  | B |  |  |  | 400.8889 |  | 200 | 600.8889 |  |  |  |  | 2.6667 | 711.1111 | 240 | 0 | 0 | rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej | 2019 | [5 empty] | 711.1111 | 0 | 0 | 711.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ139N | Sieciechów | MZ | 40/2007 | 3275 | 3 | PP | 19.8 | 36.6412 | 7.8333 | 2862.377 | 705 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów z stacją podciśnieniową | 11.2015 | PLMZ1390N | Zajezierze | B | 250 | 1 | 50 | [6 empty] | 2862.377 | 0 | 0 | 2862.377 |  |  |  |  | 5.5556 | 7168.4588 | 500 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sieciechów | 2020 | R | B | 4360 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Zajezierzu, gmina Sieciechów | 2020 | 7168.4588 | 500 | 2000 | 9168.4588 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ140N | Skórzec | MZ | 29/2007 | 7204 | 3 | IV | 67.4 | 73.126 | 7.8 | 2050 | 801 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizac. W m. Grala-Dąbrowizna, w m. Drupia, w m. Wólka Kobyla, w m..Żebrak | 30.04.2016 | PLMZ1401 | Skórzec | B | 3730 | 1 | 17.5 | [6 empty] | 2050 |  | 0 | 2050 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 12.2 | 8000 | 1135 | 0 | 0 |  | 2017 | [5 empty] | 8000 | 0 | 120 | 8120 |  |  | 1 | 1
PLMZ140N |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ1402 | Grala-Dąbrowizna | non B | 0 |  |  | BN |  | B | 1541 | Budowa oczyszczalni i sieci kanaliz. W m. Grala-Dąbrowizna | 30.04.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | [15 empty] | 30.04.2016 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ140N |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ1403 | Żelków | B | 1486 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ140N |  | MZ |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLMZ1404 | Dobrzanów | non B | 0 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLMZ141N | Stoczek | MZ | 8/2007 | 2718 | 3 | IV | 42.2 | 75.4967 | 3.7 | 1741.7073 | 333 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Stoczekoraz Drgicz gm. Stoczek | 2017 | PLMZ1410N | STOCZEK | B | 0 | 1 | 0 |  |  | B | 0 |  |  | 1741.7073 | 0 | 0 | 1741.7073 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 3.7 | 1741.7073 | 333 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w m. Stoczekoraz Drgicz gm. Stoczek | 2017 |  | B |  |  |  | 1741.7073 | 0 | 0 | 1741.7073 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ146N | Nowe miasto | MZ | Nr 13/12 | 2025 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1460N | 0 | non B | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13 | 15000 | 2025 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w Nowym Mieście | 2020 | BN | B | 3687 | Budowa oczyszczalni ścieków w Nowym Mieście | 2020 | 15000 | 500 | 6000 | 21000 |  |  | 1 | 1
PLMZ149N | Suchożebry | MZ | Nr 48 z 2.09.2008r. | 3487 | 3 | IV | 20.5 | 63.0915 | 4 | 1235.6 | 1027 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy w miejscowości Wola Suchożebrska | 31.05.2015 | PLMZ1490N | Przygody | B | 2000 | 1 | 2.1146 | [6 empty] | 1235.6 |  | 0 | 1235.6 |  |  |  |  | 2.8889 | 1702.4733 | 260 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Podnieśno | 31.12.2016 | R | B | 3400 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody wraz z monitoringiem sieci kanalizacyjnej w aglomeracji | 31.12.2017 | 1702.4733 |  | 3500 | 5202.4733 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ150N | Potworów | MZ | 48/2007 | 2674 | 3 | PP | 19 | 57.7412 | 3.8667 | 631.1975 | 348 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej 31.05.2015 |  | PLMZ1500N | Gminna oczyszczalnia | B | 220 | 1 | 35 | [6 empty] | 631.1975 | 0 | 0 | 631.1975 | 31.07.2015 | 31.07.2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ152N | Stromiec | MZ | 168/12 | 2481 | 3 | PP | 47.3 | 91.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1520N | Stromiec | B | 5166 | 1 | 1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ154N | Baranowo | MZ | 68 z 2007r | 5173 | 3 | IV | 45.6 | 50.5123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1540N | Baranowo | B | 0 | 1 | 79 |  |  | B | 4033 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 27 | 650 | 2560 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla 14 msc. pólnocnej części gm. Baranowo | 2020 |  | B | 2560 | Budowa oczyszczalni ścieków | 2017 - 2018 | 650 | 400 | 3900 | 4550 |  |  | 1 | 1
PLMZ156N | Stanisławów | MZ | 20 z 2014 | 2526 | 3 | III | 17.3 | 71.9715 | 6.7556 | 2412.6984 | 608 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo | 2016.06.30 | PLMZ1560N | Centralna | B | 500 | 1 | 90 | [6 empty] | 2412.6984 | 70 | 70 | 2482.6984 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.1111 | 1111.1111 | 100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Retków i Prądzewo-Kopaczewo | 2016 |  | B |  |  |  | 1111.1111 | 75 | 75 | 1186.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ157N | MIEDZNA | MZ | Uchwała Nr 4/14 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2014r. | 2585 | 3 | PP | 28.1 | 70.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1570N | MIEDZNA | B | 3554 | 1 | 8.2 |  |  | B | 3554 |  |  | 0 | 6 | 12 | 12 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 5.3 | 6030 | 637 | 0 | 0 | RPO WM , PROW | 2016-2017 |  | B | 3554 |  |  | 6030 | 10 | 20 | 6050 |  |  | 1 | 1
PLMZ158N | Mokobody | MZ | 187/13 | 2012 | 3 | PP | 19 | 65.8549 | 3.31 | 1035 | 367 |  |  | Poprawie stanu naturalnego środowiska wodnego rzeki Liwiec i obszaru Natura 2000 w Gminie Mokobody przez budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kapuściaki, Zaliwie-Piegawki, Zaliwie-Szpinki | 2015 | PLMZ1580N | Mokobody | B | 2625 | 1 | 5 | [6 empty] | 1035 | 6 | 10 | 1045 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ159N | Ożarów Mazowiecki | MZ | rozporządzenie nr 26 z dnia 30.05.2008 r. | 55618 | 1 | IV | 14.3 | 92.0601 | 6.8 | 3724.133 | 816 |  |  | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodciagowej w gminie Ozarow Mazowiecki - etap I | 31.12.2015 | PLMZ1590N | oczyszczalnia ścieków komunalnych w Józefowie | PUB2 | 61670 | 1 | 742 | [6 empty] | 3724.133 |  | 0 | 3724.133 |  |  |  |  | 30 | 24000 | 3600 |  |  | Budowa kanalizacji sanitrnej w miejscowości Święcicie | 2020 | [5 empty] | 24000 |  |  | 24000 |  |  | 1 | 1
PLMZ160N | Sadowne | MZ | Uchwała nr 221/09 | 6108 | 3 | PP | 11.7 | 16.2083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1600N | Oczyszczalnia ścieków w Sadownem | B | 320 | 1 | 44.16 |  |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5556 | 3968.254 | 500 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 3968.254 |  | 20 | 3988.254 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ161N | Leoncin | MZ | 176/09 | 6966 | 3 | IV | 28.7 | 37.5251 | 3.3 | 2200 | 300 |  |  | Rozbudowa sieci kanal. | 09.2015 | PLMZ 161N | Leoncin | B | 13816 | 1 |  |  |  | B | 13816 | Modernizacja | 06.2015 | 2200 |  | 5000 | 7200 |  | 09.2015 |  |  | 20 | 20000 | 3800 |  |  | Rozbudowa sieci kan. | 2020 | [5 empty] | 20000 |  | 0 | 20000 |  |  | 1 | 1
PLMZ163N | Kosów Lacki | MZ | uchwała nr 146/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 07.09.2009r. | 9126 | 3 | III | 17.3 | 95.9456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1630N |  | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6667 | 833.3333 | 150 | 1 | 300 | POIiŚ, RPO,PROW | 2020 | BN | B | 9500 | POIiŚ, RPO, PROW | 2020 | 1133.3333 | 1000 | 9200 | 10333.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ164N | Bronisze | MZ | rozporządzenie nr 27 z dnia 30.05.2008 r. | 4350 | 3 | IV | 19.4 | 72.4138 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 120 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodciagowej w gminie Ozarow Mazowiecki - etap I | 31.12.2015 | PLMZ1640N | oczyszczalnia ścieków komunalnych przy Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynku Hurtowym | B | 2600 | 1 | [7 empty] | 120 |  | 0 | 120 |  |  |  |  | 10 | 9000 | 1200 |  |  | POIiŚ, Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mory, Jawczyce, Konotopa | 2020 | [5 empty] | 9000 |  |  | 9000 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kolektora tłocznego do m, st. Warszawy
PLMZ165N | Sułkowice | MZ | Rozporządzenie nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2007(Dz. Urzędowy Woj. Mazow. Nr 94, poz. 2266.) | 3688 | 3 | IV | 14.5 | 39.5879 | 19.2 | 3613.8224 | 1728 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chynów | 31.12.2015 | PLMZ1650N | Sułkowice | non B | 1875 | 0 | 4 | [6 empty] | 3613.8224 | 0 | 0 | 3613.8224 |  |  |  |  | 4 | 1000 | 500 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Budy Sułkowskie i Nowe Grobice | 31.12.2018. | RM | B | 5200 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sułkowicach, gmina Chynów. | 31.12.2017 | 1000 | 0 | 5500 | 6500 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ166N | Trzcianka | MZ | 84/08 | 3108 | 3 | PP | 26 | 36.036 | 2.4 | 440 | 371 | 0 | 0 | RPO – Regionalny Program Operacyjny | 2015 | PLMZ1660N | Trzcianka | PUB2 | 460 | 1 | 14 | R |  | PUB2 | 3388 | WFOSiGW - Realizacja przedsięwzięć ujętych w KAPOŚK | 09.2015 | 440 | 5 | 605 | 1045 | 12.2015 | 12.2016 |  |  | 10.9667 | 4895.8333 | 987 | 0 | 0 | PROW - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej WFOSiGW - Realizacja przedsięwzięć ujętych w KAPOŚK | 2019 | [5 empty] | 4895.8333 |  |  | 4895.8333 |  | 1 | 1 | 1
PLMZ501 | Jadów | MZ | Nr 52 | 2661 | 3 | PP | 46.6 | 63.4724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ5010 | Nowy Jadów | B | 3450 | 1 | 18 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLMZ169N | Niemojki | MZ | 205 z 2009 | 2500 | 3 | II | 0 | 0 | 7.4444 | 2393.3236 | 670 |  |  | RPO | 2015 | PLMZ1690N | NIEMOJKI | non B |  |  |  | BN |  | B | 230 | RPO | 2015 | 2393.3236 |  | 2045 | 4438.3236 |  | 2015 |  |  | 20.3333 | 7116.6667 | 1830 |  |  | RPO | 2020 | MO |  |  |  |  | 7116.6667 | 500 | 2500 | 9616.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLMZ170N | Odrzywół | MZ | 25/2012 | 2061 | 3 | PP | 22.5 | 86.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ170N | Gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych | B | 225 | 1 | 6.5 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1 | 1000 | 100 | 0 | 0 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej | 2018 | RM | B | 2500 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej | 2018 | 1000 | 200 | 1500 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLMZ171N | Osieck | MZ | 140/12 | 2348 | 3 | PP | 10.8 | 57.4957 | 6.4 | 2415.3846 | 576 | 0 | 0 | „Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla m. Grabianka w gm. Osieck”; „ Budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej dla m. Pogorzel w gm. Osieck” | Pogorzel: 28.02.2015 r. Grabianka: 15.04.2015 r. | PLMZ1710N | Osieck | B | 2000 | 1 | 4.1 | [6 empty] | 2415.3846 | 0 | 0 | 2415.3846 | 2015 | 2015 | _ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 4000 | „Rozbudowa OŚ o drugi ciąg technologiczny i uruchomienie punktu zlewnego” |  | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1 |  | 1 | 1
PLMZ173N | LELIS | MZ | 196/10 | 2302 | 3 | IV | 7.6 | 35.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLMZ1730N | LELIS | B | 840 | 1 | 20.5 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 4780 | 1490 | 0 | 0 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji saintarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki, Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis | 2018 r. | R | B | 2917 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lelisie i budowa kanalizacji saintarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym: Nasiadki, Szafarczyska, Lelis, Durlasy oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie ewidencyjnym: Durlasy gm. Lelis | 2018 | 4780 | 0 | 2700 | 7480 |  |  | 1 | 1
PLMZ502 | Trąbki | MZ | Uchwała Nr 128/12 | 4687 | 3 | IV | 11.5 | 44.4207 | 6.833 | 5323 | 1712 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Trąbki i Wygoda | 15.06.2015 | PLMZ5020 | Trąbki | B | 4300 | 1 | 17 | [6 empty] | 5323 |  | 0 | 5323 |  |  |  |  | 6 | 6000 | 893 |  |  | Rozbudowa kanalizacji w m. Trąbki i Lipówki Zaszosieaszosie | 2020.12.31 | [5 empty] | 6000 |  | 0 | 6000 |  |  | 1 | 1
PLMZ068 | Lesznowola | MZ | 139 /2005 | 23141 | 1 | I | 270.87 | 92.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |  | PLMZ0090 |  | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
|  | MZ | [8 empty] | 483 |  |  | budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łoziska i Jazgarzewszczyzna, oraz w ul. Kolejowej w Starej Iwicznej - I etap | maj\2016 | brak id | Zamienie*** | B | 8000 | 1 | 34 | I |  | B |  |  |  | 0 | 40 | 42.3 | 42.3 | [6 empty] | 4000 | 0 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zamieniu, Zgorzale i Nowej Woli | grudzień\2020 | R | PUB2 | 25000 | Rozbudowa oczyszczalni Zamienie | listopad\2020 | 1914-10-13 | 780 | 18780 | 24180 |  |  |  | 1
|  | MZ | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | brak id | Łazy | B | 4900 | 1 | 59.4 | R |  | PUB2 | 9800 | Rozbudowa oczyszczalni Łazy | listopad\2017 | 0 | 68 | 618 | 618 | [6 empty] | 2500 | 0 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Łazach | grudzień\2020 | R | PUB2 | 9800 | Rozbudowa oczyszczalni Łazy | listopad\2017 | 4500 | 320 | 10120 | 14620 |  |  |  | 1
|  | MZ | [8 empty] | 308 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jastrzębiec i Garbatka II etap | listopad\2015 | brak id | Kosów | PUB2 | 6500 | 1 | 79.4 | RM |  | PUB2 | 16417 | Rozbudowa oczyszczalni Kosów | kwiecień\2016 | 0 | 90 | 10090 | 10090 | [6 empty] | 500 | 0 |  | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wólce Kosowkiej, Marysinie i Woli Mrokowskie | grudzień\2020 | RM | PUB2 | 16417 | Rozbudowa oczyszczalni Kosów | kwiecień\2016 | 2250 | 450 | 4750 | 7000 |  |  |  | 1
PLOP001 | Opole | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/39/08 | 257072 | BC | III | 688.9 | 98.5798 | 2 | 2000 | 180 | 1 | 1230 | Zadania własne WIK | IV kw. 2015r. | PLOP0010 | Opole | PUB1 | 225000 | 1 | 4500 | M |  | PUB1 | 225000 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Opole- TRIAS OPOLSKI etap III | IV kw. 2015 r. | 3230 | 0 | 10438.4 | 13668.4 | IV kw. 2015 | IV kw. 2015 | IV kw. 2015 |  | 23.4 | 17509.417 | 2106 | 36 | 54000 | TRIAS OPOLSKI - ochrona Głów. Zbiorn. Wód Podziemnych nr 333 dla agl. Opole i Tarnów Opol. - IV etap | iV kw. 2020r. | RM | PUB1 | 270000 | TRIAS OPOLSKI - ochrona Głów. Zbiorn. Wód Podziemnych nr 333 dla agl. Opole i Tarnów Opol. - IV etap | IV kw. 2020 | 71509.417 | 0 | 48000 | 119509.417 |  | 1 | 1 | 1
PLOP002 | Nysa | OP | Uchwała nr XI/137/2011 Sejmiku Woj. Opolskiego | 99969 | 1 | IV | 431.6 | 93.9251 | 1.2 | 559.0364 | 108 | 0.7 | 200 | Rozbudowa sieci kanaliz. sanitarnej w Hajdukach Nyskich w drodze o nr ewid. Gr. 781; Budowa sieci kanalizacji sanitar. W Skorochowie: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitar. W miejscow. Stary las; budowa kanalizacji sanitarnej w miejsc. Stary Las - etap III | 31.12.2015 | PLOP0020 | Nysa | PUB1 | 154000 | 1 | 2575 | [6 empty] | 759.0364 | 300 | 1050 | 1809.0364 | 2015 |  |  |  | 13.4 | 11400 | 1250 | 0.5 | 150 | Rozbud. Sieci wod-kan (dla ter. przeznaczon. pod zabudowe mieszkaniową). Budowa kanaliz. Sanitar. W m. Stary Las i Nowy Las; rozbudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitar. W m. Otmuchów i Wójcice | [6 empty] | 11550 | 500 | 950 | 12500 | 1 |  | 1 | 1
PLOP004 | Kędzierzyn-Koźle | OP | 0151/P/4/08 13/02/2008 | 91908 | 1 | I | 447.7 | 80.3249 | 12 | 4393.4 | 1341 | 0.2 | 600 | 1) Kanalizacja bytowa w Dziergowicach - etap I Budowa kanalizacji sanitarnej Długomiłowice-Dębowa 2) Budowa kanalizacji sanit.dla wsi Landzmierz | 1) BIERAWA - 29.10.2016 2) CISEK 31.03.2015r |  | 3 | [10 empty] | 4993.4 | 0 | 0 | 4993.4 | Reńska Wieś 2025 | Reńska Wieś 2025 |  |  | 68.8 | 52935.8436 | 6192 | 5 | 3753 | 1) „Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu” „Uzupełnienie kanalizacji sanitarnej na osiedlu Kłodnica w Kędzierzynie-Koźlu” „Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Kędzierzynie-Koźlu” 2) Kanalizacja bytowa w Dziergowicach - etap II, Kanalizacja sanitarna w Lubieszowie 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w Łężcach 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w Poborszowie 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w Mechnicy 6) Budowa kanalizacji sanitarnej w Kamionce 7) Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Cisek,Roszowicki Las, Sukowice i Steblów | 1) Kędzierzyn-Koźle - 2018 2) bierawa - 31.12.2020 3) Reńska Wieś - 2016-2017 r. 4)Reńska Wieś - 2018-2019 r. 5) Reńska Wieś - 2020-2021 r. 6) Reńska Wieś - 2022-2023 r. 7) CISEK - grudzień 2020 R. | [5 empty] | 56688.8436 | 0 | 0 | 56688.8436 |  | 1 | 1
PLOP004 |  | OP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLOP0041 | Oczyszczalnia komunalna Kędzierzyn-Koźle | PUB2 | 66700 | 1 | 1350 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLOP004 |  | OP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLOP0042 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków PCC Energetyka Blachownia Sp. z o.o. | B | 19032 | 1 | 200 | M | 1 | PUB2 | 19032 |  | 12.2015 | 0 | 0 | 706 | 706 |  | 12.2015 | [8 empty] | 12.2020 | M | PUB2 | 19032 |  | 12.2020 | 0 | 0 | 33980 | 33980 |  |  | a | 1
PLOP004 |  | OP |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLOP0043 | Centralna Mechaniczno-Biologiczna Oczyszczalni Ścieków ścieków w Grupie Azoty ZAK.S.A | PUB1 | 120000 | 1 | 372 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLOP005 | Krapkowice | OP | Uchwała nr XXXVII/383/2009 Sejmiku Woj. Opolskiego | 51794 | 1 | III | 127.7 | 90.7634 | 35.0333 | 15267.0643 | 3153 | 0 | 0 | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Pietnia 2.Budowa kanaliz. Sanitarnej: w m. Dobra i Strzeleczki, Łowkowice i Komorniki 3. Budowa |  | PLOP0050 | Kom.Oczyszcz. Ścieków w Krapkowicach eksploat. Przez BIOKRAP | PUB2 | 62250 | 1 | 1800 | [6 empty] | 15267.0643 |  | 0 | 15267.0643 |  |  |  |  | 4 | 3500 | 635 |  |  | 1. Budow. kanali. Sanitar. m. Strzeleczki IV etap. 2. Budow. Kanaliz. Sanitar. M. Komorniki |  | RM | PUB2 | 62250 |  |  | 3500 |  | 2000 | 5500 | 1 |  | 1 | 1
PLOP006 | Brzeg | OP | uchwała nr XXXIX/455/2014 | 96804 | 1 | III | 400.5 | 99.0806 | 1.4444 | 626.8321 | 130 | 8.44 | 8074 | 1.Oczyszczanie ścieków w Brzegu-faza II 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bystrzyca – Gmina Oława 3. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Lipki | IV kwartał 2015r. | PLOP0060 | Oczyszczalnia Ścieków w Brzegu | PUB2 | 134400 | 1 | 980 | 5.2 |  | PUB2 | 96608 | Oczyszczanie ścieków w Brzegu-faza II | 2015-04-30 | 8700.8321 |  | 1445 | 10145.8321 | 2015 | 2008 | 2015 |  | 8.4444 | 10747.4747 | 760 | 9.5 | 9500 | 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarej na terenie Aglomeracji Brzeg. 2.Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na terenie m. Brzeg 3.Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarbimierz-Osiedlu | 2020 | MO | PUB2 | 97000 | Rozbudowa bloku gospodarki osadowej | 2020 | 20247.4747 | 1000 | 11000 | 31247.4747 | 1 | 1 | 1 | 1
PLOP007 | Prudnik | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/37/08 | 30921 | 1 | PP | 123.8 | 90.728 | 2.5 | 1710.2 | 321 | 0.2 | 200 | Budowa i modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Prudnik:-budowa kanalizacji dla miejscowości Niemysłowice | 06.2015 | PLOP0070 | Prudnik | PUB2 | 36450 | 1 | 800 | [6 empty] | 1910.2 |  | 0 | 1910.2 | 2016 | I | I |  | 0 | 0 |  | 1.2 | 880 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych | 31.12.2018 | [5 empty] | 880 |  |  | 880 |  |  | 1 | 1
PLOP008 | Namysłów | OP | 0151/P/40/08 | 52775 | 1 | IV | 144.9 | 90.5618 | 13.6111 | 3562.8318 | 1225 | 0.66 | 1453 | Projekt Funduszu Spójności p.n."Rozwiazywanie problemów gospodarkiściekowej w powiecie namysłowskim",PROW na lata 2007-2013 | 15.05.2015, 31.12.2015. | PLOP0080 | Namysłów | PUB2 | 80000 | 1 | 709 | RM |  | PUB2 | 80000 | Rozwiazywanie problemów gospodarki ściekowej w powiecie namysłowskim | 15.05.2015 | 5015.8318 | 0 | 2017 | 7032.8318 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 33.8 | 27045.3 | 3756 | 0.514 | 1858.3 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów | 2020 | MO | PUB2 | 80000 | Uprządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Namysłów | 2020 | 28903.6 | 0 | 22140 | 51043.6 | 1 |  | 1 | 1
PLOP009 | Zdzieszowice | OP | XXXI/330/2009 | 19319 | 1 | III | 93.1 | 88.7209 | 20.04 | 12336.9 | 1830 | 0 | 0 | PROW, PGWŚ w Aglomer. 1) „Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie Gminy Walce”, 2.) "Kanalizacja sanitarna sdla wsi Zabierzów " - etap II | 31.12.2015, 30.04.2015 | PLOP0090 | Biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach | non PUB2 | 61920 | 0 | 3000 | [6 empty] | 12336.9 |  | 0 | 12336.9 |  | jest osiągnięty dla oczyszczalni ścieków przemysłowych, w zakresie ścieków komunalnych - 1 styczeń 2016r. | w zakresie przeróbki osadu na oczyszczalni: jest osiągnięty. |  | 0 | 0 | [5 empty] | M | PUB2 | 61920 | Modernizacja końcowego doczyszczania ścieków ze związków refrakcyjnych.Inwestycję planuje się w związku z decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 28.02.2012r. ustanawiającą konkluzje najlepszych dostępnych technik (BAT) m.in. dla instalacji koksowniczych. | 2017 | 0 |  | 3600 | 3600 |  |  | 1 | 1
PLOP010 | Kluczbork | OP | Uchwała Nr XXXVII/433/2013 Sejmiku Województwa Opolskie z dnia 20 grudnia 2013r. | 32892 | 1 | III | 98 | 95.6889 | 14.4 | 5707.8 | 1418 | 0 | 0 | POIiS | 31.05.2015 | PLOP0100 | Oczyszczalnia ścieków w Ligocie Dolnej | PUB2 | 11874 | 1 | 477 | RM |  | PUB2 | 55830 | POIiS | 30.06.2015 | 5707.8 | 0 | 8070.8 | 13778.6 | 31.12.2016 | 31.01.2016 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLOP011 | Strzelce Opolskie | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/47/05, zm. 0151/P/15/07 | 40300 | 1 | PP | 214 | 80.1489 | 10 | 10250 | 1200 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Aglomeracji Strzelce Opolskie | 2015 | PLOP0110 | Strzelce Opolskie | PUB2 | 50000 | 1 | 670 | [6 empty] | 10250 | 0 | 0 | 10250 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 5 | 3500 | 1000 | 13.5 | 8000 | Budowa kanalizacji w sołectwach Gminy Strzelce Opolskie | 2018 | MO | PUB2 | 50000 | Budowa suszarni osadów ściekowych i przebudowa systemu sterowania | 2018 | 11500 | 3000 | 5000 | 16500 |  |  | 1 | 1
PLOP013 | Ozimek | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/13/05, zm. 0151/P/2/06 | 21126 | 1 | IV | 130.06 | 86.4385 | 0.44444 | 66.6667 | 40 | 0 | 0 | Inwestycja realizowana z środków własnych PGKiM Sp. z oo w Antoniowie | 31.12.2015 | PLOP0130 | Antoniów | PUB2 | 18333 | 1 | 180 | MO |  | PUB2 | 18333 | Poprawa jakości wody pitnej i uporzadkowanie gospod. Ściekowej w gm. Ozimek - Trias Opolski. POiŚ.01.01.00-00-130/09 | 31.10.2015 | 66.6667 | 0 | 925 | 991.6667 | 31.12.2015 | 31.12.2005 | 31.10.2015 |  | 21.4444 | 16418.7177 | 1930 | 0 | 0 | POIŚ, RPO lub ze środków własnych PGKiM Sp. z o.o. w Antoniowie oraz Gminy Ozimek | 2020 | [5 empty] | 16418.7177 | 0 | 0 | 16418.7177 | 1 | 1 | 1 | 1
PLOP014 | Turawa | OP | ZMIANA AGLOMERACJI W 2014r. - Uchwała Nr II/27/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Turawa” na obszarze gmin:Turawa, Łubniany i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Turawa”. Aglomeracja została wcześniej powołana Rozporządzeniem Nr 0151/P/12/05 Wojewody Opolskiego z dnia 20 lipca 2005r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Turawa na obszarach gmin: Turawa, Łubniany, Chrząstowice. | 17808 | 1 | III | 232.3 | 91.6105 | 12 | 3600 | 1175 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Łubniany-etap III; Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Masów i Kolanowice etap II | 12.2015 | PLOP0140 | Oczyszczalnia ścieków w Kotorzu Małym | PUB2 | 25800 | 1 | 840 | MO |  | PUB2 | 25800 | Dostawa i montaż linii technologicznej do przerobu komunalnych osadów ściekowych na polepszacz gleby | 2015-12-31 | 3600 | 0 | 800 | 4400 | 2015-12-31 |  |  |  | 3 | 1000 | 270 | 2 | 1600 | „Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zawada”, „Modernizacja przepompowni sieciowych PZ-1 I PW-1”, „Modernizacja i wymiana sieci kanalizacyjnej i studni rewizyjnych w m. Osowiec i Trzęsina” | 2020.12.31 |  | PUB2 | 25800 | Modernizacja urządzeń na oczyszczalni ścieków w Kotorzu Małym | 2020-12-31 | 2600 | 0 | 820 | 3420 |  |  | 1 | 1
PLOP015 | Kietrz | OP | Uchwała nr XVI/217/2012 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 6389 | 3 | PP | 8.5 | 57.7086 | 0 | 0 |  |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów inwestycyjnych, kietrz ul. Kościuszki | 11.2015 | PLOP0150 | Kietrz | B | 6500 | 1 | 10.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Budowa kanaliz. Sanit. Wraz z przyłącz. Kietrzu, ul. Rózana i Traugutta | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
PLOP016 | Głogówek | OP | Uchwała nr XVII/234/2012 Sejmiku Woj. Opolskiego | 7730 | 3 | III | 36.1 | 99.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0160 | Głogówek | B | 18150 | 1 | 150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0.6 | 510 | 71 |  |  | Budowa sieci kanal. sanitarnej w m. Rzepcze, Kierpień Budowa sieci kanal. sanitarnej w m. Głogowek | 2020 | MO | B | 9275 | Moderniz. Gospod. Osadowej na miejskiej oczyszcz. Ścieków w Głogówku | 2020 | 510 | 0 | 1000 | 1510 |  |  | 1 | 1
PLOP017 | Wołczyn | OP | Uchwała nr XV/197/2012 Sejmiku Woj. Opolskiego | 10124 | 2 | IV | 31.6 | 79.435 | 4.1444 | 2917.9191 | 373 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezinki. 2. Uzbrojenie w sieci osiedla domów jednorodz. Przy ul. Poznańskiej w Wołczynie | 1.06.2015 | PLOP0170 | Wołczyn | PUB2 | 10300 | 1 | 85 | [6 empty] | 2917.9191 | 0 | 44.9 | 2962.8191 | 2020 | 2013 | 2018 |  | 16.4 | 16400 | 1709 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Krzywiczyny, Skałągi, Świniary Wielkie, Wierzbica Dolna | 2020 | MO |  |  | POIIŚ | 2018 | 16400 |  | 800 | 17200 | 1 |  | 1 | 1
PLOP018 | Niemodlin | OP | Uchwała nr II/24/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 7117 | 3 | IV | 35.8 | 90.4454 | 1.8 | 580 | 220 | 0 | 0 | Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VII wraz z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina | 30.10.2016 | PLOP0180 | Gościejowice Małe | PUB2 | 12070 | 1 | 160 | [6 empty] | 580 | 0 | 0 | 580 | 2017 | 2015 |  |  | 2.9 | 2605 | 360 | 0 |  | Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie. Etap VII wraz z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych na ul. Brzeskiej, Podgórnej, 700-lecia Niemodlina | 30.11.2016 | R | PUB2 | 21000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gościejowicach Małych | 2018 | 2605 |  | 1500 | 4105 |  |  | 1 | 1
PLOP019 | Lewin Brzeski | OP | Uchwała nr XLVII/536/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 8435 | 3 | IV | 31 | 76.5382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0190 | Lewin Brzeski | B | 8605 | 1 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Lewin Brzeski | 2017 |  |  | 16.4 | 15000 | 1979 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Skorogoszcz i Chróścina. 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami dla miejscowości Przecza i Raski | 12.2017 | [5 empty] | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLOP020 | Zawadzkie | OP | Uchwała nr /24/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 9684 | 3 | PP | 32.7 | 93.5977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej łączacej ul. Opolską (dawniej Graniczną w Żędowicach z ul. Ogrodową (oczyszczalnia ścieków) w Zawadzkiem Etap II | 2015 | PLOP0200 | Zawadzkie | B | 10500 | 1 | 30 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLOP021 | Paczków | OP | XLVII/534/2014 | 9227 | 3 | IV | 14.6 | 79.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0210 | mechaniczno - biologiczna | PUB2 | 22396 | 1 | 242 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  | 18.7 | 12260 | 1777 | 0 | 0 | Uporzedkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Paczków | 2020 | RM | PUB2 | 22396 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni | 2020 | 12260 |  | 5150 | 17410 |  |  | 1 | 1
PLOP023 | Grodków | OP | Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLI/409/2010 z dnia 28.01.2010 r. | 18059 | 1 | III | 131.1 | 96.5059 | 0.6 | 386.5 | 55 | 0 | 0 | 1. Budowa wodociągowych i kanalizacyjnych na osiedlu domków jednorodzinnych w Grodkowie przy ulicy Kościuszki. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Konopnickiej w Grodkowie dz. nr 790. 3. Budowa sięgaczy wod. -kan. | 31.12.2015 | PLOP0230 | Tarnów Grodkowski | PUB2 | 23300 | 1 | 180 | M |  | PUB2 | 22500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Tarnowie Grodkowskim - II etap | 02.10.2015 r. | 386.5 | 0 | 4747 | 5133.5 | 12.2015 | 12.2015 | 12.2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLOP024 | Olesno | OP | Uchwała sejmiku województwa Opolskiego nr XV/196/2012 z dn. 28.02.2012 | 10371 | 2 | III | 32 | 94.4557 | 3.9222 | 3684.8698 | 353 | 0.3 | 123 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjlnej Strefy Ekonmicznej w ramach zadania: :Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych wKędzierzyne Koźlu i Oleśnie" oraz budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. | 31.12.2015 | POLO0240 | Olesno | non PUB2 | 8040 | 1 | 137 | RM |  | PUB2 |  |  |  | 3807.8698 |  | 123 | 3930.8698 | 31.12.2018 | 2017.12.31 | 2017.12.31 |  | 1.1 | 1080 | 101 | 1 | 1230 | Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjlnej Strefy Ekonmicznej w ramach zadania: :Opracowanie dokumentacji oraz uzbrojenie terenów inwestycyjnych wKędzierzyne Koźlu i Oleśnie" oraz budowa odgałęzień kanalizacji sanitarnej dla terenów przyległych do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. | 31.12.2018 | RM | PUB2 | 26417 | Rozbudowa imodernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie | 31.12.2017 | 2310 |  | 23370 | 25680 | 1 |  | 1 | 1
PLOP025 | Korfantów | OP | Uchwała nr XLVII/523/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 3398 | 3 | II | 6.4 | 55.7387 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLOP0250 | Korfantów | B | 4247 | 1 | 20 | BN |  | B | 4247 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2018 | 2017 | 2017 |  | 8.8 | 4440 | 1504 |  |  | RPO | 2018 | BN | B | 4247 | RPO, PROW | 2017 | 4440 |  | 7000 | 11440 |  |  | 1 | 1
PLOP027 | Gogolin | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/25/05 | 8835 | 3 | PP | 67.8 | 87.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0270 | Chorula | B | 7500 | 1 | 388 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2015 |  | 3.9 | 3900 | 587 | 7.7 | 9200 | Rozbud. I moderniz. Systemu odprow. I oczyszczania ścieków w G.Gogolin | 2018 | RM | PUB2 | 13500 | Rozbud. I moderniz. Systemu odprow. I oczyszczania ścieków w G.Gogolin | 2018 | 13100 | 0 | 7000 | 20100 |  |  | 1 | 1
PLOP029 | Pawłowiczki | OP | 0151/P/23/05 | 4131 | 3 | III | 43.3 | 99.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0290 | Pawłowiczki | B | 4500 | 1 | 95 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLOP031 | Popielów-Karłowice | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/11/07 | 7126 | 3 | IV | 57.6 | 69.2534 | 1.8 | 1116.1 | 216 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarno ciśnieniowa dla wsi Popielów - etapIII | 15.12.2015 | PLOP0310 | 2 | [10 empty] | 1116.1 | 0 | 0 | 1116.1 |  |  |  |  | 18.5 | 6082.7 | 1822 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna dla wsi Kaniów - sieci kanalizacyjne. | 2017 | MO | PUB2 | 4720 | Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków komunalnych. | 2020 | 6082.7 |  | 1550 | 7632.7 |  |  | 1
PLOP031 |  | OP |  |  | 3 | IV | [10 empty] | Stare Siołkowice | PUB2 | 4720 | 1 | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | [6 empty] | Budowa tranzytu kanalizacji saqnitarnej ciśnieniowej Karłowice-Popielów z siecią kanalizacji ciśnieniowej we wsi Stare Kolnie etap II. | 2018 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLOP031 |  | OP |  |  | 3 | IV | [10 empty] | Karłowice | B | 950 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Kanalizacja sanitarna dla wsi Stobrawa - sieci kanalizacyjne. Kanalizacja sanitarna dla wsi Rybna - sieci kanalizacyjne. | 2019 i 2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLOP032 | Murów | OP | Uchwała nr XXXVI/427/2013 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 2396 | 3 | III | 19.8 | 90.192 | 2.6111 | 1161.3604 | 235 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Zadwiździe-Stare Budkowice | 20.05.2015 | PLOP0320 | Murów | B | 6000 | 1 | 55 | [6 empty] | 1161.3604 |  | 0 | 1161.3604 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLOP033 | Tarnów Opolski | OP | 0151/P/38/08 z dnia 14.08.2008 r | 11346 | 2 | I | 0 | 72.5983 | 16.1444 | 11243.7757 | 1453 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krotnica, Borycz, Grabów, Utrata | 2015 | PLOP0330 | Oczyszczalnia ścieków Kosorowice | B | 1866 | 1 | 161.5 |  | 1 |  |  |  |  | 11243.7757 | 0 | 0 | 11243.7757 | 2015 | I | I |  | 18.4 | 9494.5957 | 1656 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Suchodaniec, Walidrogi, Raszowa, Kosorowice | 2020 | BN | B | 800 | Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Raszowa | 2020 | 9494.5957 | 100 | 1600 | 11094.5957 | 1 | 1 | 1 | 1
PLOP035 | Kolonowskie | OP | 0151/P/10/05; zm.0151/P/31/05; zm0151/P/44/05; zm 0151/P/49/05 | 6002 | 3 | III | 59.5 | 98.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0350 | Staniszcze Małe | B | 8070 | 1 | 70 |  |  | B | 8070 | remonty bieżące |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 5927 | modernizacja bloku biologicz. | 2020 | 0 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1 | 1
PLOP036 | Prószków | OP | 0151/P/15/05, zm. 0151/P/33/05 | 5478 | 3 | PP | 60.8 | 55.0748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0360 | Prószków | B | 8500 | 1 | 46 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 3 | 2500 | 1. Przebudowa -Modernizacja systemu kanaliacyjnego na terenie Pomologii w Prószkowie 2. Budowa sieci kanzlaizacji sanitarnej dla nowopowstalej zabudowy w Górkach. | 2023 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLOP037 | Dobrodzień | OP | 0151/P/35/05 zm. 0151/P/27/05 | 8874 | 3 | PP | 38.6 | 52.1298 | 0 | 0 | 0 | 0.69 | 252.5 | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ W ULICY OPOLSKIEJ DO SKRZYŻOWANIA Z ULICĄ CMENTARNĄ W DOBRODZIENIU | 31.05.2016 | PLOP0370 | Dobrodzień | B | 3070 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 252.5 | 0 | 0 | 252.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.115 | 159 | 1. Przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie Pl. Wolności w Dobrodzieniu 2. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wiosennej w Dobrodzieniu | 2016-2018 | MO | B | 3070 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2016-2018 | 159 | 0 | 850 | 1009 |  | 1 | 1 | 1
PLOP039 | Branice | OP | Uchwała nr II/19/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 5497 | 3 | IV | 23.8 | 48.481 | 3.8222 | 1543.8981 | 344 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Boboluszki | 30.05.2015 | PLOP0390 | Branice | B | 6382 | 1 | 37.6 | [6 empty] | 1543.8981 | 0 | 0 | 1543.8981 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 20.2 | 18476.1 | 2488 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizac. Sanitar. W Branicach i Wysokiej | 2019 | [5 empty] | 18476.1 | 0 | 0 | 18476.1 | 1 |  | 1 | 1
PLOP040 | Trzebieszyn | OP | 0151/P/28/06 | 3327 | 3 | PP | 30.9 | 67.3279 | 8.5 | 6350 | 784 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Lasowice | 30.07.2016 | PLOP0400 | Trzebieszyn | B | 1900 | 1 | 2 | [6 empty] | 6350 | 0 | 0 | 6350 | 2016 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLOP041 | Baborów | OP | Uchwała nr XLVII/533/2014 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 3027 | 3 | III | 18.5 | 99.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0410 | Baborów | B | 6000 | 1 | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLOP042 | Polska Cerekiew | OP | 0151/P/19/07 | 4330 | 3 | IV | 42.3 | 72.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0420 | POLSKA CEREKIEW typu ECOLO CHIEF | B | 1470 | 1 | 35 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.261 | 7000 | 1200 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wronin, Łaniec, Zakrzów. | 2017 | R | B | 2178 | Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Polskiej Cerekwi | 2017 | 7000 | 0 | 500 | 7500 |  |  | 1 | 1
PLOP043 | Ujazd | OP | Uchwała nr IV/43/2015 Sejmiku Woj.. Opolskiego z dnia 24 lutego 2015r. | 6215 | 3 | III | 98.2 | 99.8069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0430 | Ujazd | B | 3383 | 1 | 50 | RM |  | B | 7000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2017 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2017 | 2017 | 07. 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 7000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Ujeździe | 12. 2017 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLOP044 | Skoroszyce | OP | Uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XLVII/522/2014 z dnia 28 października 2014r. | 3005 | 3 | PP | 29.9 | 93.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLOP0440 | Skoroszyce | B | 4872 | 1 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLOP050N | Biała | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/17/06 | 6367 | 3 | PP | 16.7 | 31.412 | 1.1 | 1500 | 148 | 0 | 0 | Inwestycja własna | I kw. 2015 | PLOP0500N | Biała | B | 1200 | 1 | 50 | M |  | B | 1200 | inwestycja własna | III kw. 2015 | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  |  |  | 15 | 17000 | 1500 | 0 | 0 | zadania własne | 2020 | BN | B | 2500 | inwestycja własna | 2019r. | 17000 | 0 | 10000 | 27000 |  |  | 1 | 1
PLOP052N | Mąkoszyce | OP | Rozp. Woj. Opolskiego nr 0151/P/37/05 | 2010 | 3 | PP | 15.5 | 58.2587 | 2.6667 | 129.1228 | 240 |  |  | Budowa zewnętrz. Sieci kanaliz. sanitarnej dla agl. Mąkoszyce, wieś Rogalice |  | PLOP0520N | Mąkoszyce | B | 420 | 1 | 114 | [6 empty] | 129.1228 |  | 0 | 129.1228 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLOP501 | Dobrzeń Wielki | OP | Uchwała nr XXXVII/443/2013 Sejmiku Woj.. Opolskiego | 11283 | 2 | I | 120.5 | 99.3353 | 0.27778 | 66.6667 | 25 | 0 | 0 | Budowa sieci | 30.06.2015 | PLOP5010 | Dobrzeń Wielki | non B | 11244 | 0 | 100 | BN | 1 | PUB2 | 14000 | POIiŚ | 31.12.2016 | 66.6667 |  | 1000 | 1066.6667 |  |  |  |  | 0.55556 | 213.6752 | 50 |  |  |  |  | BN | PUB2 | 14500 | POIiŚ | 31.12.2016 | 213.6752 |  | 0 | 213.6752 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK001 | Rzeszów | PK | UCHWAŁA NR XVIII/309/12 | 202754 | BC | IV | 778.1 | 97.3904 | 7.7222 | 1226.8941 | 695 | 0 | 0 | 1.Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - sieć kanalizacji sanitarnej . 2."Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - część III" zadanie: Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej. (dokończenie zadania). 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Bziance i w Świlczy oraz sieci wodociagowej w Świlczy planowana dotacja z PROW działanie 321. 4. Budowa kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Mickiewicza Lasek. 5. Budowa kanalizacja sanitarna Kielnarowa, Borek Stary. | Lp.1,2,4,5 - 2015 Lp.3- 20.05.2015 | PLPK0010 | Rzeszów | non PUB2 | 398000 | 0 | 3800 | M |  | PUB2 | 398000 | „Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie” | 31.10.2015 | 1226.8941 | 0 | 17421.2 | 18648.0941 | 2015 | 2015 |  |  | 12.8889 | 6443.1402 | 1160 | 1.3 | 314 | 1."Rozbudowa sieci kanalizacyjnej dla miasta Rzeszowa " w tym zadania: 1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Słocina Leśniczówka w Rzeszowie. 1.2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Załężu w rejonie ul. Św. Floriana i Kwarcowej. 1.3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową rurociągów tłocznych na terenie osiedla Budziwój, etap I. 2."Porządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie miasta Rzeszowa - etap IV" w tym zadania: 2.1 Porządkowanie gospodarki kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka. 2.2 Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego. 2.3 Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica. 3.Prace rozwojowe i modernizacyjne z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych na terenie miejscowości Kielanówka. 4. Budowa kanalizacja sanitarna Tyczyn ul. Mickiewicza Lasek. 5. Budowa kanalizacja sanitarna Kielnarowa, Borek Stary. | Lp. 1, 3, 5 - 2020, Lp. 2.1, 2.3, 4 - 2016, Lp. 2.2 - 2017 | MO | PUB2 | 398000 | Budowa suszarni osadów wraz z mo- dernizacją obiektów oczyszczalni | 2018 | 6757.1402 | 0 | 32000 | 38757.1402 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK002 | Krosno | PK | III/45/14 | 110527 | 0 | PP | 895.58 | 95.6445 | 0.76667 | 237.6667 | 69 | 0.3 | 190 | MPGK Krosno Sp. z o.o. (kwota: 1 245,0) - bez nazwy (pkt 27: 88, pkt 28: 40), Gmina Iwonicz-Zdrój - Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Iwoniczu (kwota: 150,0) (pkt 27: 50, pkt 28: 50) Pkt 27 i 28: wartość uśredniona | 2015 | PLPK0020 | Oczyszczalnia ścieków w Krośnie | PUB1 | 214000 | 1 | 2000 |  |  |  | 0 |  |  | 427.6667 | 0 | 1874 | 2301.6667 |  |  |  |  | 1.2778 | 383.3333 | 115 | 14.1 | 6000 | MPGK Krosno Sp. z o.o. 4 350,00 tys. zł - brak nazwy (pkt 74: 44), Gmina Iwonicz-Zdrój 2 200,0 tys. zł - brak nazwy (pkt 74: 50), Gmina Miejsce Piastowe 2 000,00 - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gm. Miejsce Piastowe (pkt 74: 250) Pkt 74: wartość uśredniona | MPGK Krosno Sp. z o.o. - 2018 r., Gmina Iwonicz-Zdrój - 2020 r., Gmina Miejsce Piastowe - 2018 r. | M | PUB1 | 145263 | MPGK Krosno Sp. z o.o.: "Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Krośnie" Zadanie Gminy Iwonicz-Zdrój: 1. Likwidacja Oczyszczalnia mechaniczno - boliogiczna w Iwoniczu-Zdroju ul. Zdrojowa 122, 2. Likwidacja Oczyszcalni typu Bioblok WS-400 w Iwoniczu ul. Zadwór - bez numeru. | MPGK Krosno Sp. z o.o. - 2018 r., Gmina Iwonicz-Zdrój - 2020 r. | 6383.3333 | 0 | 17260 | 23643.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK003 | Jasło | PK | Uchwała Nr XLVI/965/14 z dnia 26.V.2014 r. | 77981 | 1 | IV | 385.7 | 94.7718 | 0.55556 | 202.0667 | 50 |  |  |  |  | PLPK0030 | Jasło | PUB2 | 97000 | 1 | 1100 | M |  | PUB2 | 97000 | Projekt Funduszu Spójności -Nr POIS.01.01.00-00-240/10 "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłok- Etap II" | 2015 | 202.0667 | 0 | 5083.9 | 5285.9667 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 4.3333 | 2648.1481 | 390 | 6.5 | 10000 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej miasta Jasła | 2020 | MO | PUB2 | 97000 | Budowa instalacji zagospodarowania osadów ściekowych | 2020 | 12648.1481 |  | 10000 | 22648.1481 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK004 | Dębica | PK | 107/2006, zm 9/2008 | 54264 | 1 | IV | 236.7 | 91.6003 | 2.2222 | 644.4444 | 200 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górzystej, Promiennej, Pogodnej, Spokojnej, Saperów, Akademickiej, Polnej | 31.12.2015 | PLPK0040 |  | PUB1 | 101500 | 1 | 1050 | M |  | PUB1 | 101500 | Modernizacja oczyszczalni scieków | 31.12.2015 | 644.4444 | 0 | 219 | 863.4444 | Gmina Miasta Dębica - 2015, Gmina Dębica - po 2020 | efekt osiągnięty | efekt osiagniety |  | 22.8 | 5465.7534 | 2052 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Braciejowa i Gumniska oraz Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla miejscowości Głobikowa | 31.12.2020 | [5 empty] | 5465.7534 | 0 | 0 | 5465.7534 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK005 | Mielec | PK | 185/06 | 89397 | 1 | PP | 374.1 | 81.2153 | 5.1 | 4793.3 | 472 | 0.25 | 250 |  |  | PLPK0050 | Oczyszczalnia Ścieków w Mielcu | PUB2 | 85750 | 1 | 960 | [6 empty] | 5043.3 | 0 | 0 | 5043.3 |  |  |  |  | 96.6667 | 20103.7374 | 8700 | 13 | 23400 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - obsługiwany przez NFOŚiGW | 2020 | RM | PUB2 | 85750 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - obsługiwany przez NFOŚiGW | 2019 | 43503.7374 |  | 17000 | 60503.7374 |  | 1 | 1 | 1
PLPK006 | Przemyśl | PK | XLIV/904/14 | 76715 | 1 | PP | 257.8 | 88.5094 | 5.7111 | 1341.2952 | 514 | 0.2 | 175 | PROW 2007-2013 podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości : Krówniki, Hermanowice, Ostrów i Kuńkowce) | maj 2015 , 2015 | PLPK0060 | Przemyśl | PUB1 | 101833 | 1 | 1200 | [6 empty] | 1516.2952 |  | 0 | 1516.2952 |  |  |  |  | 41.6222 | 23691.0791 | 3746 | 3.1 | 5270 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Stanisławczyk, Łuczyce, Malhowice, Hermanowice, Krówniki i Kuńkowce | 2020, 2019 | [5 empty] | 28961.0791 |  |  | 28961.0791 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK007 | Stalowa Wola | PK | Uchwala Nr XLV/939/14 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 22 kwietnia 2014 r. | 63350 | 1 | III | 136.2 | 99.2802 | 0.06 | 70 | 20 | 0.5 | 600 |  | 2015 | PLPK0070 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 88240 | 1 | 1000 |  |  | PUB2 | 88240 |  |  | 670 | 0 | 0 | 670 | I | I | I |  | 0.3 | 350 | 100 | 6 | 8500 |  | 2020 |  | PUB2 | 88240 |  |  | 8850 | 0 | 0 | 8850 |  |  | 1 | 1
PLPK008 | Nowa Sarzyna | PK | 61/2006, 3/2007 | 38951 | 1 | IV | 162.1 | 81.1019 | 5.6778 | 1703.3333 | 511 | 0 | 0 | PROW | 2015 | PLPK0080 | Komunalna Biologiczna Oczyszczalnia Ścieków Sp. z o.o. | PUB2 | 46999 | 1 | 432 | [6 empty] | 1703.3333 | 0 | 0 | 1703.3333 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 74.4667 | 32660.6146 | 6702 | 0 | 0 | PROW, RPO | 2020 | [5 empty] | 32660.6146 | 0 | 0 | 32660.6146 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK009 | Sanok | PK | Uchwała nr XLVIII/1007/14 Sejmiku Woj. Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r. | 68010 | 1 | III | 316.2 | 92.529 | 26.7444 | 4541.5094 | 2407 | 0.4 | 198.5 |  | 2016 | PLPK0090 | Sanok | PUB2 | 75920 | 1 |  |  |  | PUB2 | 75920 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok | 2013 | 4740.0094 | 0 | 0 | 4740.0094 | 2015 | I | I |  | 3.7333 | 996.6667 | 336 | 0 | 0 |  | 2018 | MO | PUB2 | 75920 | Poprawa efektywnosci przeróbki osadów na oczyszcalni ścieków w Trepczy | 2020 | 996.6667 | 0 | 15000 | 15996.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK010 | Tarnobrzeg | PK | 8/2006 | 49683 | 1 | I | 169 | 99.7283 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPK0100 |  | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | Ochrona przeciwpowodziowa oczyszczalni ścieków dla miasta Tarnobrzega | 2020 | 0 |  | 7500 | 7500 |  |  | 1 | 1
|  | PK | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | MO | PUB2 |  | Przeróbka i zagospodarowanie osadów ściekowych miejskiej oczyszczalni ścieków w Tarnobrzegu | 2020 | 0 |  | 25000 | 25000
|  | PK | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 2 | 5200 | Modernizacja odcinków kolektorów kanalizacyjnych stanowiacych system kanalizacyjny miasta Tarnobrzega | 2020 | [5 empty] | 5200 |  | 0 | 5200
|  | PK | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Rewitalizacja zdegradowanych poprzemysłowych terenów m.Tarnobrzega poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wokół Jeziora Tarnobrzeskiego | 2020 | [5 empty] | 14500 |  | 0 | 14500
PLPK010a | Łańcut | PK | XXIX/547/13 28.01.2013 r. | 84621 | 1 | PP | 753.3 | 90.526 | 7.7778 | 2287.5817 | 700 | 1.5 | 800 | Program rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2015 | 31.05.2015 | PLPK010a0 | Wola Dalsza | PUB2 | 92400 | 1 | 780 | [6 empty] | 3087.5817 |  | 0 | 3087.5817 |  |  |  |  | 18.8889 | 7464.1577 | 1700 | 4 | 2000 | PROW,RPO | 2020 | [5 empty] | 9464.1577 |  |  | 9464.1577 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK011 | Leżajsk | PK | 87/2006 | 178098 | BC | III | 212.6 | 98.6064 | 6 | 1430.3 | 546 | 0.2 | 200 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leżajsku ul.Krokusowa,Bławatkowa, Irysowa,Konwaliowa, Fiołkowa, Tulipanowa,Zaciszna Łagodna oraz w miejscowościach Kuryłówka, Dąbrowica-Kolonia | 31.12.2015 | PLPK0110 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Leżajsku | PUB1 | 15500 | 1 | 1053 | RM |  | PUB1 | 175113 | Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku | 2020 | 1630.3 |  | 1000 | 2630.3 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 21.5111 | 4901.045 | 1936 | 0.2 | 200 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Leżajsku, ul. Szymanowskiego, Boczna Moniuszki, Podzwierzyniec-Południe,Ogrodowa II,Kąty, Moniuszki,Odległa oraz w miejscowościach Kulno,Kolonia Polska,Jastrzębiec, Stare Miasto, Przychojec. | 2020 | RM | PUB1 | 185400 | Rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Leżajsku | 2020 | 5101.045 | 4974 | 29948 | 35049.045 |  | 1 | 1 | 1
PLPK012 | Jarosław | PK | XLV/936/14 | 48276 | 1 | III | 125.6 | 97.5909 | 0.1 | 90 | 10 | 0 | 0 | Budowa odcinka sieci kan. San. Z przepomp. Ścieków w m. Maleniska | 2015 | PLPK0120 | Jarosław | PUB2 | 92480 | 1 | 975 | [6 empty] | 90 | 0 | 0 | 90 |  |  |  |  | 0.22222 | 38.8889 | 20 | 7.9 | 20603.7 | 1.Ko w ul 3 Maja 2.Ktł Morawska-Gembarowicza, 3.Ko Paderewskiego, 4. Ko Kr.Jadwigi, 5.Ko Stare Miasto, 6. Ko i Ks Płyta Rynku,7. Ko Poniatowskiego, 8. Ko Lisińskiego, 3 Maja, Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w m. Maleniska | ad. 1-8 2020, ad. 9 2016 | [5 empty] | 20642.5889 | 0 | 0 | 20642.5889 |  | 1 | 1 | 1
PLPK013 | Przeworsk | PK | 104/2006 | 35717 | 1 | IV | 371.7 | 94.2884 | 0.11111 | 21.6049 | 10 | 0 | 0 |  | 2015 | PLPK0130 | Przeworsk | PUB2 | 32000 | 1 | 250 | [6 empty] | 21.6049 | 0 | 0 | 21.6049 |  |  |  |  | 15.9 | 2670 | 2030 | 0 | 0 | budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Przeworsk, w Gminie Przeworsk, w Gminie Zarzecze | 2020 | RM | PUB2 | 78000 | przebudowa oraz rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Przeworsk | 2020 | 2670 |  | 13000 | 15670 | 1 |  | 1 | 1
|  | PK | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | PUB2 | 15000 | budowa oczyszczalni ścieków w Gminie Przeworsku | 2020
PLPK014 | Wierzawice | PK | XLVI/966/14 | 12589 | 2 | I | 127.93 | 62.785 | 2.5 | 375 | 300 | 0 | 0 | Kanalizacja Gminy | 31.12.2015 | PLPK0140 | Wierzawice | B | 8150 | 1 | 600 | RM | 1 | B | 6520 | "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach - III etap budowy oczyszczalni ścieków". | 15.12.2015 | 375 | 0 | 3909 | 4284 | 31.12.2018 | 15.12.2015 | 15.12.2015 |  | 47.5 | 13200 | 4385 | 0 | 0 | Kanalizacja Gminy | 31.12.2018 | RM | B | 8150 | Rozbudowa i modernizcja oczyszczalini ścieków | 31.12.2018 | 13200 | 0 | 2000 | 15200 |  |  | 1 | 1
PLPK015 | Sędziszów Młp. | PK | Uchwała Nr XLV/937/14 z dnia 22.04.2014 | 14766 | 2 | I | 173.1 | 95.1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0150 | Sędziszów Młp. | B | 18000 | 1 | 1.85 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 20000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sedziszowie Młp. | 2017/2018 | 0 |  | 2600 | 2600 |  |  | 1 | 1
PLPK016 | Nisko | PK | XL/810/13 | 16685 | 1 | III | 133.4 | 95.1214 | 1.4 | 740 | 172 | 2.3 | 3000 | 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nisku przy ul. Głowackiego, 2.Remont kanalizacji sanitarnej na osiedlu Centrum w Nisku, w rejonie ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego i 11. Listopada. | 31.12.2015 | PLPK0160 | Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Nisku | PUB2 | 40000 | 1 | 20 | [6 empty] | 3740 | 0 | 0 | 3740 |  | jest osiągnięty | jest osiągnięty |  | 0 | 0 |  | 12 | 10000 | 1. Rozdzielenie kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej na os. 1000 Lecia w Nisku, 2.Remont kanalizacji sanitarnej w Nisku | 2020 | M | PUB2 | 40000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nisku | 2017 | 10000 | 0 | 15000 | 25000 |  |  | 1 | 1
PLPK017 | Jedlicze | PK | XLIV/906/14 | 11137 | 2 | III | 140 | 96.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15.06.2015 | PLPK0170 | Jedlicze | PUB2 | 30000 | 1 | 86 | M |  | PUB2 | 30000 |  | 2016 | 0 | 0 | 679 | 679 | 2015 | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | M | PUB2 | 30000 |  | 2016 | 0 | 0 | 1240 | 1240 |  |  | 1 | 1
PLPK018 | Nowa Dęba | PK | Nr 6/06 z dn. 14.02.2006r. | 19664 | 1 | PP | 197.7 | 90.7089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wykonanie dokumentacji technicznej na modernizacje sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Dębie | 2015 | PLKK0180 | Miejska oczyszczalnia ścieków | PUB2 | 12250 | 1 | 650 |  |  |  |  | Wykonanie dokumentacji technicznej dla rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie | 2015 | 0 | 0 | 98 | 98 |  |  |  |  | 9.1444 | 3662.2824 | 823 | 9.2 | 5000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Alfredówka wraz z Budą Stalowską; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowa Deba | 2018 | RM | PUB2 | 24500 | Rrozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Nowej Dębie | 2018 | 8662.2824 | 0 | 10000 | 18662.2824 |  | 1 | 1 | 1
PLPK019 | Rymanów | PK | XLVIII/1005/14 | 16362 | 1 | III | 209.9 | 94.4811 | 1.6667 | 255.3191 | 150 | 0 | 700 | PROW, | 30.12.2015 | PLPK0190 | Rymanów | non PUB2 | 9633 | 0 | 140 | M |  | PUB2 | 17267 | POIIŚ | 30.09.2015 | 955.3191 | 0 | 6090 | 7045.3191 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 27.05.2013 |  | 7.7778 | 2893.3333 | 700 | 0 | 0 | PROW, POiIŚ | 2020 | [5 empty] | 2893.3333 | 3000 | 3000 | 5893.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK020 | Sokołów Małopolski | PK | III/39/14 | 14848 | 2 | I | 240.2 | 91.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |  | PLPK0200 | Sokołów Małopolski | B | 12000 | 1 | 185 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 900 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Markowizna,Turza, Sokołów Małopolski (budowa 30 km sieci tam gzie jej nie było wcześniej) 2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla budynków położonych na terenie Sanatorium w Górnie ( budowa ok. 4,4 km sieci k. sanitarnej, rozdzielenie istn. sieci ogólnospławnej na k. sanitarną -budowana i deszczową - istniejąca og. spławna) | 2019 | RM | PUB2 | 17000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sokołowie Małopolskim | 2019 | 900 | 0 | 1800 | 2700 |  |  | 1 | 1
PLPK021 | Ropczyce- Paszczyna | PK | XLIV/903/14 | 17930 | 1 | IV | 146.3 | 87.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 15 | 8000 | 2200 | 4 | 2000 | RPO | 2020 | [5 empty] | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 1
PLPK021 |  | PK |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PKPK0210 | Masarska | PUB2 | 6396 | 1 | 129 |  |  | PUB2 | 6396 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | PUB2 | 1950 | POIŚ | 2020 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | a | 1
PLPK021 |  | PK |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PKPK1930N | Robotnicza | non PUB2 | 6480 | 1 | 161 | M |  | PUB2 | 6480 |  | 2015 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK021 |  | PK |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PKPK1920N | Paszczyna | PUB2 | 1670 | 1 | 11 |  |  | PUB2 | 1670 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK022 | Gorzyce | PK | XLV/938/14 | 10473 | 2 | IV | 16 | 90.4516 | 0.4 | 200 | 50 | 0.5 | 50 |  |  | PLPK0220 | Gorzyce | PUB2 | 3500 | 1 | 18 | RM |  | B | 9000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni scieków oraz systemu kanalizacji | 2016 | 250 | 10 | 110 | 360 |  |  |  |  | 10 | 5000 | 950 | 5 | 2500 |  | 2022 | RM | PUB2 |  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni scieków oraz systemu kanalizacji | 2019 | 7500 | 50 | 6050 | 13550 |  |  | 1 | 1
PLPK023 | Brzeźnica | PK | 94/2005 | 15002 | 1 | I | 226 | 86.7884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PLPK0230 | 1 Brzeźnica | B | 13030 | 1 | 246 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK024 | Świlcza | PK | 12/08 Dz.U Woj. Podk 33/2008 poz. 838 | 15827 | 1 | I | 159.4 | 98.8753 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPK0240 | Świlcza-Kamyszyn | B | 14971 | 1 | 560 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLPK025 | Glogów Malopolski | PK | XXXIX/779/13 | 19321 | 1 | I | 165.2 | 91.1858 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 2350 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach rozdzielenia kanalizacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej w miejscowości glogów Małpolski | 30.11.2015 | PLPK0250 | Zabajka | B | 6615 | 1 | 526 | RM | 1 | B |  | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | 30.09.2015 | 2350 | 0 | 19642 | 21992 | 30.09.2015 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 4400 | Rozdzielenie kanalizacji sanitarnej od deszczowej w miejscowości Głogów Małopolski | 2020 | [5 empty] | 4400 |  |  | 4400 | 1 |  | 1 | 1
PLPK026 | Radomyśl Wielki | PK | Uchwała Nr XLIV/905/14 sejmiku Woj. Podk. z dnia 31 marca 2014r. | 7266 | 3 | IV | 100.9 | 66.6391 | 1.8 | 322.4 | 185 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w raz z pompowniami i przyłaczami w miejscowości Podborze | 2016 | PLPK0260 | PARTYNIA | B | 7846 | 1 | 66 | [6 empty] | 322.4 | 0 | 0 | 322.4 |  |  |  |  | 24.8778 | 5934.6684 | 2239 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompowniami i przyłączami w miejscowościach Podborze, Żarówka i Dulcza Wielka | 2018 | R | B | 7846 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Partynia | 2017 | 5934.6684 | 0 | 2986 | 8920.6684 |  | 1 | 1 | 1
PLPK028 | Lubaczów | PK | 131/2006 | 16696 | 1 | I | 95.6 | 94.5376 | 0.48889 | 176.8524 | 44 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na osiedlu Mazury VI w Lubaczowie | 08.2015 | PLPK0280 | Lubaczów | B | 12580 | 1 | 348 |  | 1 |  |  |  |  | 176.8524 | 43.1 | 43.1 | 219.9524 |  |  |  |  | 9.2 | 5000 | 868 | 2.4 | 1800 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Lubaczów | 2020 | [5 empty] | 6800 | 0 | 0 | 6800 | 1 |  | 1 | 1
PLPK029 | Ustrzyki Dolne | PK | UCHWAŁA NR III/42/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 29 grudnia 2014r. | 10247 | 2 | IV | 18.8 | 92.1733 | 0.22222 | 253.9683 | 20 | 0 | 0 | Program Strategiczny "Błękitny San" | 2015 | PLPK0290 | Ustrzyki Dolne | PUB2 | 14000 | 1 | 108 | [6 empty] | 253.9683 | 0 | 0 | 253.9683 | 2004 | I | I |  | 7.856 | 3600 | 782 | 0 | 0 | wg aktualnych projektów unijnych | 2019 | [5 empty] | 3600 | 0 | 0 | 3600 | 1 |  | 1 | 1
PLPK030 | Lesko | PK | 22/2006 | 12100 | 2 | IV | 119.1 | 77.0248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0300 | Gminna oczyszczalnia ścieków w Lesku | PUB2 | 13400 | 1 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 28.5444 | 11674.6194 | 2569 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyj sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowościach: Bachlawa, Średnia Wieś, Dziurdziów i Hoczew-Łaczki w Gminie Lesko | 2020 | [5 empty] | 11674.6194 | 0 | 0 | 11674.6194 |  | 1 | 1 | 1
PLPK031 | Zagórz | PK | LI/1044/14 | 13885 | 2 | I | 159 | 74.5193 | 4 | 1000 | 364 | 0 | 0 | PWT "PL-BY-UA" | 2015 | PLPK0310 | Zagórz | B | 6825 | 1 | 0.5 | RM | 1 | B | 6825 | NFOŚiGW Opracowanie dokumentacji związanej z przygotowaniem projektu inwestycyjnego polegającego na modernizacji Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Zagórzu | 2016 | 1000 | 0 | 246 | 1246 | 2017 | 2016 | 2016 |  | 34.3 | 12200 | 3174 | 0 | 0 | PROW, POIiŚ, RPO, PWT "PL-BY-UA" do roku 2016 planuje się budowę 25 km sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Czaszyn, Olchowa i Łukowe za kwotę 8 000,0 tys zł. do roku 2017 planuj się budowę 12 km sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Średnie Wielkie, Morochów i Mokre za kwotę 5 200,0 tys. zł | 2017 | RM | B | 6825 |  | 2016 | 12200 | 0 | 5000 | 17200 |  |  | 1 | 1
PLPK032 | Strzyżów | PK | 164/2006 | 9030 | 3 | IV | 41.9 | 87.1207 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPK0320 | Strzyżów | PUB2 | 18150 | 1 | 185 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 2650 | 1100 | 2 | 805 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Strzyżów oraz Wysoka Strzyżowska | 2018 | [5 empty] | 3455 | 0 | 0 | 3455 |  |  | 1 | 1
PLPK033 | Kolbuszowa Dolna | PK | III/48/14 | 14366 | 2 | IV | 83.1 | 88.2152 | 2.5 | 800 | 305 | 5.9 | 6490 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa (Budowa kanalizacji sanitarnej - Kolbuszowa Górna - etap II, Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Wojska Polskiego, Matejki, Szopena, Bytnara, Obrońców Pokoju w Kolbuszowej na system Kanalizacji rozdzielcze, Wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej, Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej, Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w rejonie ul. 22 Lipca w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej). | 30.10.2015 | PLPK 0330 | Kolbuszowa Dolna | PUB2 | 18381 | 1 | 708 | MO |  | PUB2 | 18381 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa - wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej - Wymiana i modernizacja węzła higienizacji osadu na oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Kolbuszowej Dolnej. | 30.09.2015 | 7290 | 995 | 995 | 8285 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 7.1 | 3150 | 876 | 16.1 | 20724 | - Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w obszarze ulic: Rzeszowskiej, Kolejowej, Towarowej, Handlowej i Wiktora w Kolbuszowej na system kanalizacji rozdzielczej; -Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej w zlewni ul. Partyzantów na system kanalizacji rozdzielczej; --Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej Górnej - etap III; - Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowych w rejonie ulic Zielona, Targowa, Piłsudskiego i Niecałej w Kolbuszowej; - Przebudowa i budowa kanalizacji sanitarnej w Kolbuszowej w obrębie ulic: Polna, Obrońców Pokoju, J. Piłsudskiego, Targowa, Zielona, Prof. Żytkowskiego; - Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Wolskiej, Piaskowej i Słonecznej w Kolbuszowej. | 2025 | [5 empty] | 23874 | 0 | 0 | 23874 |  |  | 1 | 1
PLPK034 | Nozdrzec | PK | XLI/824/13 | 10759 | 2 | I | 10.1 | 7.1103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0340 | 3 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLPK034 |  | PK |  |  | 2 | I | [10 empty] | Nozdrzec | B | 330 | 1 | 1.2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK034 |  | PK |  |  | 2 | I | [10 empty] | Siedliska | B | 160 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK034 |  | PK |  |  | 2 | I | [10 empty] | Nozdrzec | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  |  |  | 9994 | 0 | 0 | POIiŚ, RPO, PROW lub inne | 2020 | BN | PUB2 | 11360 | POIiŚ, RPO lub inne | 2018 | 0 | 350 | 9600 | 9600 |  |  | a | 1
PLPK035 | Zaleszany | PK | 127/2006 | 11128 | 2 | IV | 110.7 | 56.6139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0350 | Kępie Zal. | non PUB2 | 1610 | 0 | 167 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 41 | 1025 | 4828 | 10 | 500 | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Kotowa Wola,Obojna, Majdan Z.Wólka T.PROW,RPO | 2020 | RM | PUB2 | 10908 | RPO,PROW | 2020 | 1525 | 0 | 5000 | 6525 |  |  | 1 | 1
PLPK036 | Dynów | PK | 26/2006 | 6402 | 3 | IV | 35 | 79.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0360 | Dynów | B | 6850 | 1 | 100 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 14.5778 | 4339.2647 | 1312 | 10 | 2977.4 | RPO WP | 2020 | M | B | 6767 | RPO WP | 2020 | 7316.6647 | 60 | 6060 | 13376.6647 |  | 1 | 1 | 1
PLPK037 | Ulanów | PK | 19/2006 | 8030 | 3 | IV | 102.1 | 90.3487 | 2 | 606.2188 | 180 |  |  | Budowa kanalizacji Kępa Rudnicka, Bieliny, Majdan Dąbrówczański | 2017 | PLPK0370 | Ulanów | B | 900 | 1 | 23 | [6 empty] | 606.2188 |  | 1000 | 1606.2188 |  |  |  |  | 4.1111 | 930.8202 | 370 | 5 | 1500 | Kanalizacja sanitarna Borki, Jeziórko | 2017 | R |  | 8030 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2018 | 2430.8202 | 700 | 3700 | 6130.8202 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK038 | Boguchwała | PK | 02/2008 z 31.01.2008 | 15932 | 1 | IV | 345.2 | 93.0957 | 2 | 350 | 200 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej,deszczowej, oraz sieci wodociągowej w Gminie Boguchwała | 2015 | PLPK0380 | Boguchwała | [10 empty] | 350 | 0 | 0 | 350 |  |  |  |  | 10 | 2000 | 900 | 7 | 5500 | Prace rozwojowe i modernizacyjne z zakresu odprowadzania i oczyszczania ścieków na terenie Miasta i Gminy Boguchwała | 2020 | [5 empty] | 7500 | 0 | 0 | 7500 |  |  | 1
PLPK039 | Pysznica | PK | XLIII/881/14 | 7447 | 3 | IV | 72 | 61.9713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0390 | Jastkowice | B | 8900 | 1 | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | 1300 | 2832 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna wm. Pysznica - Olszowiec i w m. Kłyżów | 2020 | [5 empty] | 1300 | 0 | 0 | 1300 |  |  | 1 | 1
PLPK040 | Nienadowa | PK | III/44/14 | 5760 | 3 | IV | 56.53 | 64.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0400 | Nienadowa | B | 9600 | 1 | 0.01 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2015 |  |  |  | 22.8333 | 5975.1332 | 2055 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna w m-ci Wybrzeże, Słonne, Winne Podbukowina, Bachórzec | 12.2020 | [5 empty] | 5975.1332 | 0 | 0 | 5975.1332 |  | 1 | 1 | 1
PLPK041 | Tryńcza | PK | 112/2008 | 8740 | 3 | PP | 187.6 | 90.7323 | 1.4 | 200 | 130 | 0 | 0 | "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | 30.06.2015 | PLPK0410 | Tryńcza | B | 5984 | 1 | 41.6 | [6 empty] | 200 | 0 | 0 | 200 |  |  |  |  | 1 | 150 | 93 | 0 | 0 | "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej" | 2017 | RM | B | 5984 | "Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tryńczy" | 2017 | 150 | 100 | 5800 | 5950 |  |  | 1 | 1
PLPK042 | Medyka | PK | 99/2006 | 7100 | 3 | IV | 80.9 | 92.9577 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPK0420 | Medyka | B | 9280 | 1 | 7.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 3.3333 | 840 | 300 |  |  | Kanalizacja Sanitarna w miejscowości Hurko Hureczko Projekt uzupełniający,Kanalizacja sanitarna w rejonie przejscia granicznego Medyka, Budowa odcinka kanalizacji w miejsowości Jaksamnice,Budowa odcinka kanalizacji Medyka-Chałupki Medyckie | 2017 | [5 empty] | 840 |  | 0 | 840 |  | 1 | 1 | 1
PLPK043 | Wadowice Górne | PK | 30/2006 | 5610 | 3 | PP | 44.9 | 36.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0430 | Wadowice Górne | B | 5500 | 1 | 8 | RM |  | B | 4500 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalbni ścieków w miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne | 2016 | 0 | 0 | 120 | 120 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 15.3444 | 0 | 1381 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wadowice Górne w miejscowościach: Wadowice Dolne "Żdżoga" - Wampierzów "Budzyń", Piątkowiec I, Piątkowiec "Zwiernik", Izbiska, Wierzchowiny | 2020 | RM | B | 4500 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Izbiska, gmina Wadowice Górne | 2016 | 0 |  | 4500 | 4500 |  | 1 | 1 | 1
PLPK044 | Wiązownica | PK | XLVIII/1012/14 | 10485 | 2 | I | 120.1 | 72.3605 | 0.8 | 253.7143 | 72 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przykanalikami i pompowniami w miejscowści Ryszkowa Wola - I etap | 30.05.2015 | PLPK0440 | Wiązownica | B | 9935 | 1 | 70.4 |  | 1 |  |  |  |  | 253.7143 | 0 | 0 | 253.7143 |  |  |  |  | 31.4 | 10939.5891 | 2826 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i pompowniami w miejscowościach: Radawa, Cetula, Nielepkowice, Manasterzi Ryszkowa Wola | 2020 | [5 empty] | 10939.5891 | 0 | 0 | 10939.5891 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK045 | Baranów Sandomierski | PK | LI/1043/14 | 7586 | 3 | IV | 36.2 | 53.8228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0450 | Baranów | B | 4219 | 1 | 57 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 35 | 17000 | 3280 | 2 | 800 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Baranów Sandomierski | 2020 | R | B | 7511 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Baranowie Sandomierskim | 2018 | 17800 | 0 | 5000 | 22800 |  |  | 1 | 1
PLPK46a | Żurawica | PK | 165/2006 | 4934 | 3 | III | 38.5 | 98.5813 | 0.044444 | 0 | 4 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji bytowo-gospodarczej w Żurawicy | 2016 | PLPO46a | Żurawica | B | 5000 | 1 | 5 |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0.33333 | 100 | 30 | 0 | 0 |  | 2020 |  | B |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK047 | Brzozów | PK | 37/2006 ; 4/2007 | 11737 | 2 | PP | 76.6 | 86.828 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 787 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mickiewicza i Kazimierzowskiej. | 28.05.2015 | PLPK0470 | Brzozów | non PUB2 | 14542 | 0 | 253 | [6 empty] | 787 | 0 | 0 | 787 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 3.69 | 3100 | 460 | 9.8 | 3000 | 1. Budowa KS na ul. Poniatowskiego, Koscińskiego i Piastowej. 2. Budowa KS na ul. Kościuszki i Bema. 3. Budowa KS na ul. Spacerowa. 4. Budowa KS na ul. Zielona. 5. Budowa KS na ul. Kręta. 6. Budowa KS na ul. Górna. 7. Modernizacja kanalizacji sanitarnej na ul. Głowackiego i Trauguta. 8. Modernizacja KS na ul. Prohaski, Moniuszki, Harcerska. 9. Modernizacja SK na ul. Kopernika, Ks Bielawskiego. | 2020 | 5.2 | PUB2 | 14542 | Remont, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków w aglomeracji Brzozów - "Borkówka" | 2017 | 6100 |  | 2100 | 8200 |  |  | 1 | 1
PLPK048 | Równe | PK | Uchwała NR XLV/941/14 Sejmiku Województwa Pokarapckiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku | 2353 | 3 | PP | 22.7 | 83.8504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0480 | czasowo oczyszczalnia Krosno | non B | 10617 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK049 | Łąka | PK | LVII/1087/14 | 8593 | 3 | III | 126 | 97.6725 | 0.55556 | 31.2222 | 50 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLPK0490 | Łąka | B | 12000 | 1 | 33 | [6 empty] | 31.2222 | 0 | 0 | 31.2222 |  |  |  |  | 1.6667 | 277.7778 | 150 | 0 | 0 | RPO | 31-12-2020 | M | B | 12000 | POIŚ | 31.12.2020 | 277.7778 | 0 | 4000 | 4277.7778 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK050 | Majdan Królewski | PK | XLV/942/14 | 5627 | 3 | III | 111.4 | 99.1114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0500 | Majdan Królewski | B | 5260 | 1 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 919 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Majdanie Królewskim, Hucie Komorowskiej oraz Komorowie | 2020 | M | B |  | Rozbudowa instalacji energerycznej | 2020 | 919 | 0 | 394 | 1313 |  |  | 1 | 1
PLPK051 | Krzątka | PK | XLV/942/14 | 4378 | 3 | PP | 106.9 | 91.5943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0510 | Rusinów | B | 7350 | 1 | 7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | Modernizacja przepompowni ścieków wraz z monitoringiem | 2020 | M | B |  | Rozbudowa instalacji energerycznej | 2020 | 123 | 0 | 320 | 443 |  |  | 1 | 1
PLPK052 | Święte | PK | 55/06 | 9634 | 3 | IV | 63 | 42.2462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0520 | Święte | B | 450 | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2018 | 2018 |  | 44 | 19300 | 5436 | 5 | 2200 | RPO, PROW | 2020 | RM | PUB2 | 9634 | RPO, PROW | 2018 | 21500 | 50 | 6050 | 27550 |  |  | 1 | 1
PLPK054 | Sieniawa | PK | XLVIII/1008/14 | 7328 | 3 | IV | 82.61 | 71.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0540 | Sieniawa | B | 6138 | 1 | 23 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.1889 | 4837.3171 | 2087 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna dla m.Czerwona wola,Czerce,Dobra ,Rudka | 2019 | [5 empty] | 4837.3171 | 0 | 0 | 4837.3171 |  | 1 | 1 | 1
PLPK055 | Grębów | PK | Nr III/47/14 | 9860 | 3 | IV | 122.2 | 66.7444 | 9.7889 | 438.241 | 881 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Żupawa | 31.07.2015 | PLPK0550 | Grębów | B | 10000 | 1 | 5 | [6 empty] | 438.241 | 0 | 0 | 438.241 | 2022 | 2022 |  |  | 22 | 5000 | 2037 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zabrnie, Poręby Furmańskie, Grębów (sołectwo Zapolednik) | 2022 | [5 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 1 |  | 1 | 1
PLPK057 | Hyzne | PK | LVIII/1095/14 | 6430 | 3 | IV | 47 | 40.4044 | 1.4667 | 176 | 132 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Hyżne. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dylągówka-etap V i wodociągu etap IIIa | 30.04.2015 | PLPK0570 | Hyżne | B | 4000 | 1 | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 176 | 0 | 0 | 176 |  |  |  |  | 41.1111 | 5285.7143 | 3700 | 1.5 | 200 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Hyżne | 31.12.2020 | RM | PUB1 | 6500 | Poprawa gospodarki ściekowej w gminie Hyzne | 31.12.2020 | 5485.7143 | 0 | 9000 | 14485.7143 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK058 | Rudnik nad Sanem | PK | XLI/822/13 | 7324 | 3 | IV | 52.8 | 94.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0580 | Rudnik nad Sanem | B | 10000 | 1 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5 | 5000 | 434 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2020 | RM | B | 14999 | Przebudowa wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w Rudniku nad Sanem | 2020 | 5000 | 0 | 10000 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLPK059 | Zarszyn | PK | Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr LVIII/1094/14 z dnia 27.10.2014 r. | 9620 | 3 | III | 148.7 | 90.6029 | 8.3333 | 1211.1814 | 750 | 0 | 0 | PROW | 17.02.2015 | PLPK0590 | Oczyszczalnia ścieków w Zarszynie | B | 9230 | 1 | 120 | [6 empty] | 1211.1814 |  | 0 | 1211.1814 |  |  |  |  | 1.7111 | 278.0556 | 154 | 0 | 0 | RPO | 2017 | MO | B | 9230 | RPO | 2017 | 278.0556 | 0 | 750 | 1028.0556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK060 | Raniżów | PK | 25/2006 | 6417 | 3 | PP | 71.3 | 79.0089 | 0.33333 | 47.619 | 30 | 0 | 0 |  |  | PLPK0600 | Raniżów-Borki | B | 720 | 1 | 13 | [6 empty] | 47.619 | 0 | 0 | 47.619 | 2017 | jest | jest |  | 9.5111 | 2515.5036 | 856 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnejw miejscowości Mazury" | 2017 | [5 empty] | 2515.5036 | 0 | 0 | 2515.5036 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK061 | Narol | PK | 32/2006 | 5875 | 3 | IV | 53.2 | 73.3106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PKPK0610 | Narol | B | 600 | 1 | 50 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.4222 | 4258.7654 | 1568 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Wola Wielka, Chlewiska, Łukawica Dębiny, Huta Złomy | 2020 | [5 empty] | 4258.7654 | 0 | 0 | 4258.7654 |  | 1 | 1 | 1
PLPK062 | Laszki | PK | XLVIII/1011/14 | 4650 | 3 | PP | 68 | 72.6237 | 0.55556 | 79.3651 | 50 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Laszki-Kozły | 12.2015 | PLPK0620 | Laszki | B | 1730 | 1 | 20 | [6 empty] | 79.3651 | 0 | 0 | 79.3651 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 4.1 | 615 | 369 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Tuchla | 2018 | RM | B | 5835 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Laszkach | 2018 | 615 | 0 | 7600 | 8215 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK063 | Dukla | PK | Uchwała NR XLV/941/14 Sejmiku Województwa Pokarapckiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku | 5583 | 3 | II | 54.3 | 95.1639 | 1 | 201 | 270 | 0 | 0 |  |  | PLPK0630 | Dukla | B | 7400 | 1 | 63 | BN |  | B | 270 | Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Zboiskach | 12.2015 | 201 | 0 | 1006 | 1207 | 12.2015 | 12.2015 | 12. 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK064 | Lubenia | PK | III/36/14 | 5476 | 3 | III | 100 | 95.8364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PLPK0640 | B | 6555 | 1 | 62 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5333 | 361.9048 | 228 | 0 | 0 | Budowa kanalizcji w m. Lubenia | 2020 | MO | B | 6555 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siedliskach | 2020 | 361.9048 |  | 100 | 461.9048 |  | 1 | 1 | 1
PLPK065 | Wielopole Skrzyńskie | PK | XLVIII/1014 | 2010 | 3 | IV | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | brak | brak | B | 0 | 0 | 0 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 11 | 3500 | 2010 | 0 | 0 | Budowa sieci i oczyszczalni ścieków w W-lu Skrz. | 2017 | BN | B | 2200 | Budowa sieci i oczyszczalni ścieków w W-lu Skrz. | 2017 | 3500 | 0 | 4000 | 7500 |  |  | 1 | 1
PLPK066 | Cieszanów | PK | LVII/1083/14 | 7965 | 3 | IV | 100.5 | 92.6051 | 1.6889 | 137.3118 | 152 | 0 | 0 | Kompleksowe rozwiązanie infrastrukt. wodno-kanalizac. w Gm. Cieszanów - II etap. | 08. 2015 | PLPK0660 | Cieszanów | B | 900 | 1 | 12 | [6 empty] | 137.3118 | 0 | 0 | 137.3118 | 2008 | 2008 | 2017/2018 |  | 3.4 | 700 | 357 | 2 | 300 | brak nazw | 2018 | MO | B | 7965 |  | 2017/2018 | 1000 | 0 | 200 | 1200 | 1 |  | 1 | 1
PLPK067 | Jasienica Rosielna | PK | Uchwała NR LVII/1086/14 z dnia 29 września 2014 r. Sejmiku Województwa Podkarpackiego | 11393 | 2 | I | 98.9 | 64.9522 | 2.6667 | 811.5942 | 240 | 0 | 0 | [-] | 2015 | PLPK0670 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Bliznem | B | 7600 | 1 | 29.5 |  | 1 |  | 0 |  |  | 811.5942 | 0 | 22 | 833.5942 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 40.1778 | 12143.9794 | 3616 | 3.2 | 960 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Jasienica Rosielna POIiŚ, RPO | 2020 | RM | B | 11973 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem POIiŚ, RPO | 2020 r. | 13103.9794 | 110 | 7739 | 20842.9794 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK068 | Cmolas | PK | III/35/14 | 5382 | 3 | III | 116.6 | 96.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK 0680 | Cmolas | B | 4278 | 1 | 52 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK069 | Trzcinica | PK | 67/2006 | 5729 | 3 | PP | 101.3 | 87.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0690 | Trzcinica | B | 5800 | 1 | 49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK070 | Przedmieście Czudeckie | PK | XLV/940/14 | 6529 | 3 | IV | 85 | 86.6748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0700 | Przedmieście Czudeckie | B |  | 1 | 70 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 9.6667 | 1783.5 | 870 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Zaborów na terenie Gminy Czudec, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Przedmieście Czudeckie „Wólka” na terenie Gminy Czudec, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Wyżne na terenie Gminy Czudec, | 2018 |  | B |  |  |  | 1783.5 | 0 | 0 | 1783.5 |  | 1 | 1 | 1
PLPK072 | Czarna | PK | 88/2005 ; 4/2006 | 10683 | 2 | PP | 165.32 | 90.3585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364 | PO IiŚ | 2015 | PLPK0720 | Czarna | PUB2 | 11254 | 1 | 165 | [6 empty] | 364 | 0 | 0 | 364 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK073 | Kołaczyce | PK | XLV/935/14 | 6352 | 3 | IV | 86 | 68.3564 | 1 | 110 | 166 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy | 2015 | PLPK0730 | Kołaczyce | B | 600 | 1 | 250 |  |  | B | 4508 |  |  | 110 | 0 | 0 | 110 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 20.4889 | 5926.5381 | 1844 | 0 | 0 |  | 2020 | MO | B | 6352 |  | 2020 | 5926.5381 | 500 | 1500 | 7426.5381 |  | 1 | 1 | 1
PLPK074 | Radymno | PK | 51/2006 | 5608 | 3 | IV | 25.2 | 58.8445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0740 | Radymno | B | 9624 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | I | I |  | 21.5 | 20900 | 2288 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 20900 | 200 | 200 | 21100 |  |  | 1 | 1
PLPK075 | Tuczempy | PK | XLVIII/1015/14 | 8619 | 3 | IV | 142.4 | 93.6304 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPK0750 | Tuczempy | B | 8265 | 1 | 50 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.2222 | 888.8889 | 200 | 0.2 | 100 | Rozbudowa sieci kan. sanit., Modernizacja sieci kan.sanit. | 2020 | [5 empty] | 988.8889 | 0 | 0 | 988.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLPK077 | Niwiska | PK | XLVI/961/14 | 5768 | 3 | IV | 130 | 87.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0770 | Trześń | B | 7000 | 1 | 6 |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | 2012 |  |  | 7.9778 | 1519.5767 | 718 | 0 | 0 | Środki własne , PROW | 2020 |  | B |  |  |  | 1519.5767 | 0 | 0 | 1519.5767 |  | 1 | 1 | 1
PLPK079 | Nowy Żmigród | PK | 29/2007 | 2462 | 3 | PP | 31.4 | 83.3063 | 0.33333 | 17.06 | 30 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Nowy Żmigród etap II | 2015 | PLPK0790 | Oczyszczalnia ścieków w Nowym Żmigrodzie | B | 4000 | 1 | 18 | [6 empty] | 17.06 | 2.5 | 7.6 | 24.66 | 2015 | I | I |  | 1.6667 | 500 | 150 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Żmigród etap III wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie | 2020 | R | B | 8000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowy Żmigród etap III wraz z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków w Nowym Żmigrodzie | 2020 | 500 | 3 | 4003 | 4503 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK080 | Grodzisko Dolne | PK | III/40/14 | 7540 | 3 | IV | 91.8 | 79.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 17.1667 | 8951.4114 | 1545 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Laszczyny, Zmysłówka, Podlesie, Opaleniska oraz część miejscowości Grodzisko Dolne i Grodzisko Górne | 2020 | [5 empty] | 8951.4114 | 0 | 0 | 8951.4114 |  | 1 | 1
PLPK080 |  | PK |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPK0800 | Grodzisko Dolne | B | 5792 | 1 | 21 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK080 |  | PK |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPK0810N | Chodaczów | B | 4261 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK081 | Haczów | PK | 129/2006 | 6018 | 3 | PP | 74.5 | 81.8212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0810 | Haczów | B | 4500 | 1 | 90 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.94444 | 188.8889 | 85 | 0 | 0 | RPO, PROW | 2020 | [5 empty] | 188.8889 | 0 | 0 | 188.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLPK082 | Czermin | PK | XLVIII/1016/14 | 4463 | 3 | III | 79 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0820 | Czermin | B | 2000 | 1 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK082 |  | PK |  |  | 3 | III | [10 empty] | Sadkowa Góra | B | 2500 | 1 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLPK083 | Domaradz | PK | XLII/864/14 | 4502 | 3 | IV | 54.5 | 50.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0830 | Domaradz | B | 2477 | 1 | 22 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 24.8222 | 5281.3239 | 2234 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa | 2020 | RM | B | 4694 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Domaradzu | 2020 | 5281.3239 | 0 | 2000 | 7281.3239 |  | 1 | 1 | 1
PLPK083 |  | PK | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLPK086 | Pułanki | PK | III/43/14 | 3996 | 3 | IV | 56.7 | 75.2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0860 | Pułanki | B | 12000 | 1 | 88 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10 | 10000 | 988 | 2 | 1500 | RPO | 31.07.2020 | MO | B | 9680 | RPO | 31.07.2020 | 11500 |  | 4500 | 16000 |  |  | 1 | 1
PLOP087 | Oleszyce | PK | XLVI/964/14 | 6836 | 3 | IV | 67 | 80.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0870 | Oleszyce ul. Zamkowa | B | 900 | 1 | 35.1 | MO |  | B | 6695 | Modernizacja oczyszczalni scieków w Oleszycach |  | 0 | 0 | 1562 | 1562 |  |  |  |  | 15.1667 | 6896.9333 | 1365 | 1 | 350 | Siec kanalizacji sanitarnej dla wsi Stare Sioło i Lipina; Siec kanalizaxcji sanitarnej dla wsi Zabiała i Uszkowce; Sieć kanalizacji sanitarnej dla wsi Nowa Grobla | 2020 | BN | B | 400 | Budowa oczyszcaalni ścieków dla wsi Nowa Grobla | 2020 | 7246.9333 | 200 | 2200 | 9446.9333 |  | 1 | 1 | 1
PLPK088 | Pruchnik | PK | 91/2006 | 9971 | 3 | IV | 69.5 | 43.3758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0880 | Pruchnik | B | 5222 | 1 | 70 | RM |  | B | 9964 | RPO | 2017 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 61.5556 | 11787.5475 | 5540 | 0.2 | 60 | RPO , POiŚ, PROW | 2020 | RM | B | 9964 | RPO | 2017 | 11847.5475 | 500 | 3000 | 14847.5475 |  | 1 | 1 | 1
PLPK089 | Żołynia | PK | III/37/14 | 6316 | 3 | III | 122 | 95.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0890 | Żołynia | B | 560 | 1 | 5 |  |  |  | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 560 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK090 | Przysietnica | PK | 91/2005 | 4035 | 3 | PP | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0900 | Przysietnica | non B | 5286 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 35.8667 | 17308.311 | 3228 |  |  | Budowa KS w Przysietnicy. | 2020 | BN | B | 5286 | Budowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Przysietnica | 2020 | 17308.311 |  | 6000 | 23308.311 |  | 1 | 1 | 1
PLPK091 | ZAKLIKÓW | PK | 46/2006 | 4701 | 3 | PP | 53.8 | 78.6428 | 2.1556 | 292.1687 | 194 | 0 | 0 | POPRAWA JAKOŚCI USŁUG W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W WODĘ I ODPROWADZEENIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ZAKLIKÓW -BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOSCI ZDZIECHOWICE PIERWSZE | 15.04.2015 | PLPO910 | ZAKLIKÓW | B | 3946 | 1 | 9 | [6 empty] | 292.1687 |  | 0 | 292.1687 | 2017 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLPK091A | LIPA | PK | 47/2006 | 2450 | 3 | III | 31.2 | 96.3673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPO91A | LIPA | B | 1875 | 0 | 3.7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | R | B | 2740 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci Lipa. | 2017 | 0 |  | 2849 | 2849 |  |  | 1 | 1
PLPK092 | Załuże | PK | LVII/1085/14 | 2509 | 3 | PP | 62.9 | 93.3838 | 0.31111 | 61.2889 | 28 | 0 | 0 | PROW | 16.02.2015 | PLPK0920 | Załuże | B | 2065 | 1 | 12 |  |  | B | 2065 |  |  | 61.2889 | 0 | 0 | 61.2889 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 2065 | RPO | 31.12.2017 | 0 | 400 | 700 | 700 | 1 |  | 1 | 1
PLPK093 | Kańczuga | PK | XXXIX/777/13 | 7320 | 3 | IV | 90.6 | 88.7978 | 4 | 2000 | 364 | 0 | 0 |  | 2015 | PLPK0930 | Kańczuga | B | 600 | 1 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  |  |  | 3 | 1000 | 300 | 6 | 2000 |  | 2018 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLPK097 | Zarzecze | PK | 110/2006 | 5054 | 3 | IV | 50.8 | 86.941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0970 | Zarzecze | B | 1655 | 1 | 23.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.5 | 1015 | 660 | 1 | 150 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Siennów, Maćkówka, Żurawiczki i Zarzecze | 09. 2020 | [5 empty] | 1165 | 0 | 0 | 1165 |  |  | 1 | 1
PLPK098 | Rokietnica | PK | XLVI/962/14 | 4487 | 3 | PP | 76.2 | 92.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK0980 | Rokietnica "HYDROVIT SI 750" | PUB2 | 5575 | 1 | 34 | MO |  | PUB2 | 5575 | Budynek Gospodarczy | 31.12.2015 | 0 | 99.4 | 99.4 | 99.4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK099 | PILZNO | PK | XLVIII/1010/14 | 6900 | 3 | IV | 30.3 | 39.1304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2015 | PLPK0990 | PILZNO | B | 5880 | 1 | 70 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 46.6667 | 16375.7576 | 4200 | 3.7 | 4700 |  | 2020 | RM | B | 2800 |  | 2020 | 21075.7576 |  | 4800 | 25875.7576 |  | 1 | 1 | 1
PLPK101 | Besko | PK | 92/2005; 3/2006 | 4583 | 3 | III | 65.7 | 96.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1010 | Besko | B | 4584 | 1 | 19.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2010 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 200 | Budowa sieci kanalizacyjnej. Modernizacja przepompowni i sieci | 2017 | [5 empty] | 200 | 0 | 3000 | 3200 |  |  | 1 | 1
PLPK102 | Baligród | PK | XLV/944/14 | 3945 | 3 | IV | 17.2 | 46.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1020 | Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Baligrodzie | B | 2000 | 1 | 2.67 |  |  | B | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.3333 | 7777.7778 | 2100 | 0 | 0 | Błękitny San, Regionalny program operacyjny woj. Podkarpackiego na lata 2014-2020 | 2020 |  | B | 2000 |  |  | 7777.7778 | 0 | 0 | 7777.7778 |  | 1 | 1 | 1
PLPK103 | Jeżowe | PK | III/46/14 | 10228 | 2 | I | 157.1 | 84.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | PLPK1030 | Gminna Oczyszczalnia Scieków | non B | 11000 | 0 | 165 | RM | 1 | PUB2 | 11000 | Przebudowa oczyszczaln ścieków Jeżoweścieków Jeżowe | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 17.2222 | 6140.1954 | 1550 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanit.w Krzywdy,Jeżowe ZaborczynyNowy Nart, Stary Nart | 2020 | RM | PUB2 | 11000 | Przebudowa Oczyszczalni Scieków | 2018 | 6140.1954 | 5455 | 9585 | 15725.1954 |  | 1 | 1 | 1
PLPK104 | Markowa | PK | 170/2006 | 4672 | 3 | PP | 44 | 86.5154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1040 | Markowa | B | 1153 | 1 | 26 | RM |  | B | 0 | Opracowanie dokumentacji projektowej na Rozbudowę oczyszczalni ścieków |  | 0 | 0 | 122 | 122 |  |  |  |  | 0.88889 | 222.2222 | 80 | 12 | 700 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej | 2020 | RM | B | 4264 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Markowej | 2020 | 922.2222 | 270 | 4770 | 5692.2222 |  | 1 | 1 | 1
PLPK106 | Przecław | PK | 29/2006 | 6496 | 3 | IV | 43.4 | 49.5228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1060 | Błonie | non B | 3500 | 0 | 0.3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 36.2 | 17690.3615 | 3279 | 1.5 | 450 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Podole ( rejon pompowni P-4 do P-8), 2. Budowa kanlizacji sanitarnej w miejscowości Przecław - ul. 3 Maja, ul. Wenecka, ul. Podlesie, ul. Podzamcze, 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wylów, 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborcze, 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łączki Brzeskie, 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Błonie ( Wólka Błońska), | 2020 | BN | B | 9874 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie. | 2017 | 18140.3615 | 0 | 10916.915 | 29057.2765 |  |  | 1 | 1
PLPK107 | Jarocin | PK | XLI/825/13 | 4785 | 3 | III | 89.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1070 | Jarocin | B | 2925 | 1 | 2 | M |  | B | 2925 | RPO, PROW | 2016 | 0 | 0 | 3296 | 3296 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 2925 | RPO, PROW | 2016 | 0 | 0 | 3296 | 3296 |  |  | 1 | 1
PLPK108 | Błażowa | PK | 94/2006 | 2957 | 3 | IV | 20.8 | 53.1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1080 | Błażowa | PUB2 | 3000 | 1 | 20 | MO |  | PUB2 | 3000 | Rozbudowa stacji odwadniania osadu | 2016 | 0 | 0 | 10 | 10 | 218 | 2015 | 2017 |  | 14 | 11500 | 1384 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Błażowa, Błażowa Górna i Błażowa Dolna. | 2019 | MO | PUB2 | 3000 | Rozbudowa stacji odwadniania osadu | 2019 | 11500 | 0 | 250 | 11750 |  |  | 1 | 1
PLPK109 | Głowaczowa | PK | 169/2006 | 4601 | 3 | PP | 51.4 | 77.5918 | 0.4 | 106.8571 | 36 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLPK1090 | Głowaczowa | B | 450 | 1 | 1 | [6 empty] | 106.8571 | 0 | 0 | 106.8571 |  |  |  |  | 0.88889 | 214.8148 | 80 |  |  |  | 31.12.2016 | R | B | 4500 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Głowaczowej | 31.12.2017 | 214.8148 | 0 | 3500 | 3714.8148 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK112 | KRZESZÓW | PK | 50/2006 | 3800 | 3 | IV | 24.8 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1120 | KRZESZÓW | B | 1625 | 1 | 148 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.5 | 11000 | 2161 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej magistralnej wraz z przyłączami dla miejscowości Kamionka Dolna, Kamionka Średnia, Kamionka Górna wraz z częścią Podolszynki Ordynackiej, Podolszynka Plebańska, Krzeszów Dolny II etap, Kustrawa, Bystre, Sigiełki, Łazów, Koziarnia II etap. | 2020 | RM | B | 3250 | Modernizacja i rozbudowa do przepustowości docelowej 360m3/dobę istniejącej oczyszczalni ścieków typu TMB 720. | 31.12.2019 r. | 11000 | 250 | 1750 | 12750 |  |  | 1 | 1
PLPK115 | Ostrów | PK | XLVIII/1006/14 | 8960 | 3 | PP | 103.2 | 30.2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | rozliczenie końcowe zadania pn. Budowa kanalizacji sanotarnej w m. Ocieka i Borek Mały | PLPK1150 | Skrzyszów | B | 0 | 1 | 36 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10 | 3500 |  |  | RM | B |  |  |  | 3500 | 0 | 3000 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLPK116 | Krasne | PK | LVII/1084/14 | 4266 | 3 | IV | 40.6 | 90.2485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1160 | Krasne | B | 6000 | 1 | 96 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.6222 | 770.3704 | 416 | 0 | 0 | PROW | 2018 | [5 empty] | 770.3704 | 0 | 0 | 770.3704 |  | 1 | 1 | 1
PLPK117 | Iwierzyce | PK | 105/2006 | 7676 | 3 | PP | 48.2 | 32.9468 | 0.33333 | 97.4639 | 30 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przełożenie istniejącego wodociągu w miejscowości Iwierzyce | 2015 | PLPK 1170 | IWIERZYCE | B | 1200 | 1 | 80 | [6 empty] | 97.4639 | 0 | 0 | 97.4639 | 2020 | I | I |  | 36.6667 | 14666.6667 | 3300 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nockowej, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Olchowej | 2020 | [5 empty] | 14666.6667 | 0 | 0 | 14666.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK119 | Krzemienna | PK | 90/2005 | 3791 | 3 | IV | 38.6 | 58.1905 | 0.38889 | 38.8889 | 35 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Krzemienna II etap w miejscowościach Krzywe i Wydrna | 2015 | PLPK1190 | Obarzym | B | 4400 | 1 | 48.5 | [6 empty] | 38.8889 | 0 | 0 | 38.8889 | Przez aglomerącję efekt ekologiczny został w części osiągnięty w tych miejscowościach gdzie wybudowano sieci kanalizacyjne | efekt został osiągnięty | efekt został osiągnięty |  | 17.2222 | 6049.7325 | 1550 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Krzemienna II etap w miejscowościach Krzywe i Wydrna | 2017 | BN | B | 4400 | zakup i motaż wyposażenia II reaktora oraz zakup i montaż urządzenia do granulacji osadu na oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Krzemienna | 2016 | 6049.7325 | 400 | 1000 | 7049.7325 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK120 | Czarna | PK | 150/2006 | 3266 | 3 | PP | 16.9 | 89.7122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1200 | Czarna | B | 270 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.83333 | 156.6667 | 75 |  |  |  | 31.12.2016 | R | B | 3500 | Rozbudowa istniejacej oczyszczalni ścieków w Czarnej | 31.12.2018 | 156.6667 | 0 | 2500 | 2656.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLPK121 | Solina | PK | XXXIV/628/13 | 6000 | 3 | IV | 18.4 | 57.65 | 12.8 | 3000 | 1669 | 0 | 0 | RPO | 2015 | PLPK1210 | Solina | B | 2800 | 1 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  |  |  | 9.6 | 3360 | 872 | 0 | 0 | RPO | 2018 | R | B | 4200 | RPO | 2018 | 3360 | 0 | 1800 | 5160 |  |  | 1 | 1
PLPK125 | Padew Narodowa | PK | 27/08 z dnia 31.08.2008 r | 5660 | 3 | IV | 88.7 | 94.8233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1250 | Padew Narodowa | B | 3750 | 1 | 45 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1.8 | 500 | 293 | 9 | 2500 | Budowa sieci kanalizacyjnej, przebudowa i modernizacja istniejącej sieci pod kątem zwiększenia przepustowości oraz remont wyeksploatowanych obiektów | 2020 | RM | B | 8000 | Rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejącej Oczyszczalni Ścieków | 2020 | 3000 |  | 4000 | 7000 |  |  | 1 | 1
PLPK126 | Szebnie | PK | 76/2006 | 2889 | 3 | PP | 65.1 | 93.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1260 | Szebnie | B | 2900 | 1 | 49 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK128 | Brzostek | PK | 95/2005 | 5218 | 3 | PP | 33.3 | 45.5347 | 10.8889 | 1186.1939 | 980 |  |  | PROW | 2015 | PLPK1280 | Oczyszczalnia Klecie | B | 2583 | 1 | 10 | [6 empty] | 1186.1939 |  | 0 | 1186.1939 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 3.5556 | 1066.6667 | 320 |  |  | PROW | 2020 | [5 empty] | 1066.6667 |  |  | 1066.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK129 | Grabownica Starzeńska | PK | 38/2006;7/2007 | 7048 | 3 | PP | 99.6 | 73.9501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1290 | Grabownica | B | 8523 | 1 | 164 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.5556 | 1643.4879 | 500 | 45 | 5000 | 1. Budowa KS Humniska - przysiółek Kopalnia. 2. Budowa KS w miejscowości Grabówka. 3. Modernizacja ŚK w miejscowości Grabownica Starzeńska. | 2020 | [5 empty] | 6643.4879 |  | 0 | 6643.4879 |  | 1 | 1 | 1
PLPK131 | Bojanów | PK | XLVIII/1013/14 | 2610 | 3 | PP | 51.8 | 84.636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1310 | Bojanów | B | 8000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bojanów dla miejscowości Przyszów, Maziarnia, Stany, ul. Krochowa' | 2018 | [5 empty] | 0 | 39 | 39 | 39 |  | 1 | 1 | 1
PLPK132 | Wilcza Wola | PK | XLII/855/14 | 6117 | 3 | PP | 107.3 | 89.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2015 |  | 2 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1400 | RPO | 2018 |  | B |  |  |  | 1400 | 0 | 0 | 1400 |  |  | 1
PLPK132 |  | PK |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLPK1230 | Wilcza Wola | B | 2083 | 1 | 3 |  |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK132 |  | PK |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLPK1410 | Dzikowiec | B | 3570 | 1 | 3.9 |  |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPK133 | Horyniec-Zdrój | PK | XLVIII/1004/14 | 5162 | 3 | III | 45.4 | 95.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1330 | Horyniec-Zdrój | B | 5333 | 1 | 13 | BN |  | B | 4458 |  | 2018 | 0 | 0 | 60 | 60 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | B | 4458 | POIiŚ, RPO WP | 2018 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  |  | 1 | 1
PLPK139 | Ustrobna | PK | 154/2006 | 2768 | 3 | PP | 35.8 | 73.0491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1390 | Ustrobna | B | 2744 | 1 |  |  |  | B | 2744 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0.33333 | 1 | 30 | 6 | 1.2 |  | 2017 |  | B |  |  |  | 2.2 | 5 | 5 | 7.2 |  | 1 | 1 | 1
PLPK144 | Krzywcza | PK | XLV/945/14 | 6195 | 3 | IV | 34 | 33.0105 | 9.2 | 6000 | 834 | 0.7 | 85 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Babice etap II i III | 2015 | PLPK144 | Krzywcza | B | 3000 | 1 | 10 | [6 empty] | 6085 | 0 | 0 | 6085 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 36.6 | 24000 | 3316 | 1 | 200 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami dla miejscowości: Babice, Bachów, Skopów, Reczpol, Chyrzyna, Średnia, Kupna. | 2020 | RM | B | 5000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzywczy etap II | 2020 | 24200 | 100 | 3100 | 27300 |  |  | 1 | 1
PLPK147 | Bircza | PK | 96/2006 | 3790 | 3 | PP | 41.2 | 61.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |  | PLPK1470 | Bircza | B | 1600 | 1 | 40 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | _ |  | RM | PUB2 | 3731 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bircza. | 2020 | 0 | 0 | 5109.9 | 5109.9 |  |  | 1 | 1
PLPK148 | Lutcza | PK | 111/2006 | 2276 | 3 | PP | 7 | 13.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1480 | Lutcza | B | 1500 | 1 | 0.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  |  |  | 18.8889 | 5360.3604 | 1700 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lutcza | 2020 | [5 empty] | 5360.3604 | 0 | 0 | 5360.3604 |  | 1 | 1 | 1
PLPK149 | Tarnowiec | PK | 69/2006 | 2196 | 3 | PP | 41.3 | 78.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1490 | Tarnowiec | B | 2800 | 1 | 46 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 2800 | RPO | 2016 | 0 | 0 | 300 | 300 |  |  | 1 | 1
PLPK150 | Godowa | PK | 144/2006 | 2232 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK 1500 | Godowa | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 23 | 17200 | 2232 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Godowa | 2018 | BN | B | 3000 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Godowa | 2018 | 17200 | 0 | 3700 | 20900 |  |  | 1 | 1
PLPK151 | Myczkowce | PK | 73/2008 | 2055 | 3 | III | 9.8 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1510 | Myczkowce | B | 2500 | 1 | 1.6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2008 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK152 | Daliowa | PK | 156/2006 | 2102 | 3 | II | 1 | 9.2293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLPK152 |  | PK |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLPK01520 | Daliowa | non B |  | 0 |  | BN |  | B | 2400 | EFPROW | 15.04.2015 r. | 0 | 0 | 2306.6 | 2306.6 | 2018 | 2019 | 2019 |  |  |  | 1958 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Jaśliska (miejscowości daliowa, Jaśliska, Posada Jaśliska i Wola Niżna) | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLPK152 |  | PK |  |  | 3 | II | [9 empty] | PLPK01521N | Szklary | B | 250 | 1 | 1.3 | [6 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 2 | 2 | 2 |  |  | a | 1
PLPK153 | Wołkowyja | PK | 78/2008 | 5170 | 3 | IV | 14.1 | 38.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1530 | Wołkowyja | B | 2800 | 1 | 1.8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 34.8 | 12180 | 3170 | 0 | 0 | RPO | 2020 | BN | B | 3350 | RPO | 2020 | 12180 | 0 | 7880 | 20060 |  |  | 1 | 1
PLPK154 | Zawada | PK | 69/2005 | 3832 | 3 | PP | 79 | 46.9729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1540 | Zawada | B | 325 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1111 | 277.7778 | 100 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stobierna i Stasiówka | 2020 | RM | B | 7000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Zawadzie | 2020 | 277.7778 | 100 | 10100 | 10377.7778 |  | 1 | 1 | 1
PLPK155N | Turze Pole | PK | 89/2005 | 3895 | 3 | PP | 29 | 37.6893 | 20.6111 | 2239.7658 | 1855 | 0 | 0 | "Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Turze Pole - etap II Zmiennica" oraz „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Górki” | 15.09.2015 | PLPK1550 | Turze Pole | B | 5488 | 1 | 35 | [6 empty] | 2239.7658 | 0 | 0 | 2239.7658 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLPK156N | Ruda Różaniecka | PK | 24/2006 | 2639 | 3 | IV | 27.5 | 64.0773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK156N | Ruda Różaniecka | B | 0 | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.5333 | 1767.4056 | 948 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitranej w miejscowościach Płazów i Łówcza | 2017 | [5 empty] | 1767.4056 | 0 | 1000 | 2767.4056 |  | 1 | 1 | 1
PLPK160N | Stubno | PK | 62/2006 | 4418 | 3 | IV | 51.2 | 72.8384 | 4.5 | 1420 | 520 |  |  | PROW Podstawowe Usługi dla Gospodarki i Ludności Wiejskiej | 30.06.2015 | PLPK1590N | Stubno | B | 2638 | 1 | 31 | [6 empty] | 1420 |  | 0 | 1420 |  |  |  |  | 7.5556 | 3215.13 | 680 |  |  | PROW | 30.06.2015 | [5 empty] | 3215.13 |  |  | 3215.13 |  | 1 | 1 | 1
PLPK161N | Nowy Kamień | PK | 26/2006 | 7601 | 3 | IV | 89.1 | 72.5036 | 17.6667 | 1435.8647 | 1590 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Kamień | 30.06.2015 | PLPK0560 | Nowy Kamień | B |  | 1 | 36 | [6 empty] | 1435.8647 | 0 | 0 | 1435.8647 | 2015 | 2015 |  |  | 5.5556 | 611.1111 | 500 | 5 | 550 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień - budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kamień | 2017 | MO | B | 7067 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kamień - odernizacja oczyszczalni ścieków w m. Nowy Kamień | 2017 | 1161.1111 | 0 | 1000 | 2161.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK162N | STARY DZIKÓW | PK | 74/2006 | 4605 | 3 | III | 59.5 | 98.8274 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | PROW | 29.06.2015 | PLPK162N | STARY DZIKÓW | B | 400 | 1 | 3 | [6 empty] | 1000 |  | 0 | 1000 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 1 | 1000 | [7 empty] | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1 | 1
PLPK163N | JAWORZE-BIELOWY | PK | XLVIII/1010/14 | 2179 | 3 | IV | 28.2 | 69.9403 | 4.6667 | 889.5211 | 420 | 0 | 0 | Fundusz Spójności | 2015 | PLPK163N | JAWORZE-BIELOWY | B | 3533 | 1 | 2 | [6 empty] | 889.5211 |  | 0 | 889.5211 |  |  |  |  | 2.6111 | 913.8889 | 235 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 913.8889 |  |  | 913.8889 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK164N | Wola Żyrakowska | PK | XXXVII/705/13 | 9908 | 3 | IV | 142.9 | 87.7069 | 3.1444 | 244.6271 | 283 | 0 | 0 | Operacja pn. Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków - etap II realizowana w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 | 2015 | PLPK1640N | Wola Żyrakowska | B | 8380 | 1 | 26 | [6 empty] | 244.6271 | 0 | 0 | 244.6271 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 9.2 | 2000 | 927 | 0 | 0 | POIiŚ, RPO | 2017 | MO | B | 8380 | POIiŚ, RPO | 2017 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 1 |  | 1 | 1
PLPK167N | Adamówka | PK | UchwałaNr III/41/14 | 3601 | 3 | III | 75.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1671N | gminna | B | 4192 | 1 | 25 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPK169N | Kostków | PK | XLVIII/1015/14 | 4756 | 3 | PP | 99.1 | 72.7502 | 0.33333 | 122.2222 | 30 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kan. sanit. | 2015 | PLPK1691N | Kostków | B | 3000 | 1 | 30 | [6 empty] | 122.2222 | 0 | 0 | 122.2222 |  |  |  |  | 0.66667 | 266.6667 | 60 | 0.1 | 200 | Rozbudowa sieci kan. sanit., Modernizacja przepompowni ścieków | 2020 | RM | B | 4200 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Kostkowie | 2020 | 466.6667 | 0 | 1400 | 1866.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK172N | Straszęcin | PK | 130/06 | 2766 | 3 | III | 17.2 | 98.6985 | 0.4 | 0 | 36 | 0 | 0 | Operacja pn. Program poprawy gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Żyraków - etap II realizowana w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007 - 2013 | 2015 | PLPK1720N | Straszęcin | B | 2820 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 3500 | POIiŚ, RPO | 2018 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1 |  | 1 | 1
PLPK173N | Sierakośce | PK | 135/06 | 2122 | 3 | III | 40.4 | 84.1659 | 3.3333 | 523.095 | 300 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Sierakośce Etap II | 05.2015 | PLPK1731N | Sierakośce | B | 2260 | 1 | 32 | [6 empty] | 523.095 | 0 | 0 | 523.095 | 07. 2015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLPK174N | JAWORNIK POLSKI | PK | 139/2006 | 2361 | 3 | IV | 4.7 | 20.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1740N | Jawornik Polski | non B | 367 | 0 | 40 | l |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 20.8 | 6476.9154 | 1872 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jawornik Polski - Budowa Kanalizacji Sanitarnej. | 2020 |  |  |  |  | 2020 | 6476.9154 | 50 | 600 | 7076.9154 |  | 1 | 1 | 1
PLPK176N | Wielkie Oczy | PK | 148/2006 | 4000 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | non B | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 42.3 | 10000 | 4000 | 0 | 0 | POIiŚ RPO | 2020 | BN | B | 480 | POIiŚ RPO | 2020 | 10000 | 500 | 4500 | 14500 |  |  | 1 | 1
PLPK177N | Wierzbna | PK | 172/2006 Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego | 4004 | 3 | PP | 98 | 91.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1770N | Wierzbna | B | 1350 | 1 | 24 | RM |  | B | 4000 | Rozbudowa z przebudową istniejacej oczysczalni ścieków w Wierzbnej | 2015 | 0 | 10 | 4914.6 | 4914.6 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.1 | 178 | 100 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kan. w m. Ożańsk i Tywonia | 2016 | [5 empty] | 178 | 0 | 0 | 178 |  |  | 1 | 1
PLPK178N | Nowa Wieś | PK | XXIV/447/12 | 16491 | 1 | I | 0 | 94.9973 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 1100 |  | 31.12.2015 | PLPK0270 | Nowa Wieś | B | 21000 | 1 | 75 |  | 1 |  |  |  |  | 1100 | 0 | 0 | 1100 |  |  |  |  | 3.3333 | 1000 | 300 | 3 | 450 | RPO | 31.12.2020 | MO | B | 21000 | POIŚ | 31.12.2020 | 1450 | 0 | 8000 | 9450 |  | 1 | 1 | 1
PLPK179N | Trójczyce | PK | 166/06 | 5575 | 3 | III | 104 | 97.6682 | 0.44444 | 133.3333 | 40 | 0 | 0 | Budowa odcinka kanalizacji | 31.12.2015 | PLPK1791N | Trójczyce | B | 4755 | 1 | 13 | [6 empty] | 133.3333 | 0 | 0 | 133.3333 |  |  |  |  | 1 | 333.3333 | 90 | 1 | 300 | Budowa odcinków kanalizacji | 31.12.2020 | [5 empty] | 633.3333 | 0 | 0 | 633.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK180N | MANASTERZ | PK | 176/2006 | 5561 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1800N | 0 | non B | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 61.7889 | 16802.5225 | 5561 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jawornik Polski i Markowa- Budowa Kanalizacji Sanitarnej. | 2020 | BN | B | 6000 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Jawornik Polski i Markowa- Budowa Oczyszczalni Ścieków. | 2020 | 16802.5225 | 350 | 7838.9 | 24641.4225 |  | 1 | 1 | 1
PLPK182N | Radomyśl nad Sanem | PK | 66/2006 | 2217 | 3 | IV | 15.3 | 39.2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1820N | Radomyśl nad Sanem | B | 4128 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2012 | 2015 |  | 12 | 5000 | 1346 | 0 | 0 | PROW | 2017 | [5 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | 1 | 1
PLPK185N | Wola Roźwienicka | PK | XLVIII/1009/14 | 6379 | 3 | III | 132.3 | 97.3507 | 0.33333 | 37.4074 | 30 | 0 | 0 |  | 2015 |  |  | non B | [9 empty] | 37.4074 |  | 0 | 37.4074 |  |  |  |  | 1.3333 | 155.5556 | 120 |  |  |  | 2018 | RM | B | 1200 |  | 2020 | 155.5556 | 1360 | 4110 | 4265.5556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK188N | Orzechowce | PK | 162/2006 | 3314 | 3 | IV | 14.8 | 34.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | PLPK1880N | Orzechowce | B | 3750 | 1 | 5 | RM |  | B |  | projektowanie | planowane zaprojektowanie do końca 2015 | 0 | 0 | 100 | 100 | 2020 | 2016 | 2016 |  | 23.8889 | 15579.7101 | 2150 | 0 | 0 |  | 2020 | RM | B |  |  |  | 15579.7101 | 0 | 4500 | 20079.7101 |  | 1 | 1 | 1
PLPK190N | Wyszatyce | PK | 68/2006 | 5169 | 3 | IV | 51.6 | 91.0234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2020 | PLPK0460 | Wyszatyce | B | 3440 | 1 | 7 |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2018 |  | 1.2 | 200 | 460 | 0 | 0 |  | 2020 | MO | B |  |  |  | 200 | 50000 | 50000 | 50200 |  |  | 1 | 1
PLPK191N | Wojaszówka | PK | 88/06 Z 28.11.2006 r. | 4077 | 3 | PP | 6.7 | 17.5865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK1910N | Wojaszówka | B | 2574 | 1 |  |  |  | B | 717 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035 | 2035 | 2035 |  | 30 | 7500 | 2700 | 5.5 | 3.1 | budowa kanlizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wojaszówka | 2020 | R | B | 4067 | budowa kanlizacji sanitarnej z rozbudową oczyszczalni ścieków w aglomeracji Wojaszówka | 2020 | 7503.1 | 10 | 2040 | 9543.1 |  | 1 | 1 | 1
PLPK194N | Brzyska | PK | XLIV848/10 | 2460 | 3 | IV | 0 | 0.4065 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPK1940N |  | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 17 | 7300 | 2450 |  |  | RPO,PROW,POIiŚ | 2020 | BN | B | 2420 | RPO,PROW,POIiŚ | 2020 | 7300 |  | 5500 | 12800 |  |  | 1 | 1
PLPK501 | Polańczyk | PK | XLVIII/1003/14 | 4975 | 3 | IV | 14.6 | 71.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK5010 | Polańczyk | B | 4200 | 1 | 2.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.2 | 5460 | 1404 | 0 | 0 | RPO | 2020 | BN | B | 6031 | RPO | 2020 | 5460 | 0 | 8200 | 13660 |  |  | 1 | 1
PLPK502 | Niebylec | PK | 132/06 | 5863 | 3 | IV | 19 | 16.715 | 2.7778 | 666.6667 | 250 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Konieczkowa | 2015 | PLPK5020 | Niebylec | non B | 0 | 0 | 3 | [6 empty] | 666.6667 | 0 | 0 | 666.6667 | 2025 | 2020 | 2022 |  | 50 | 15000 | 4500 | 1 | 400 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gwoźnica Górna, Gwoźnica Dolna, Blizianka, Jawornik, Gwoździanka | 2025 | [5 empty] | 15400 |  |  | 15400 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPK503 | Połomia | PK | 90/06 | 2553 | 3 | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK5030 | Połomia | non B | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 23.3333 | 7233.3333 | 2100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Połomia i Baryczka | 2025 | BN | B | 6500 | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Połomia | 2020 | 7233.3333 | 500 | 9000 | 16233.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLPK504 | Chmielnik | PK | III/34/14 | 4816 | 3 | III | 89.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK5040 | Mechaniczno biologiczna oczyszczalnia scieków typu LEMNA | B | 7366 | 1 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 8665 | Rozbudowa i modernizacja istniejacej oczyszczalni scieków | 31.12.2016 | 0 | 0 | 1960.5 | 1960.5 |  |  | 1 | 1
PLPK505 | Przewrotne | PK | XXXIX/779/13 | 2611 | 3 | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPK5050 |  | non B | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5667 | 0 | 231 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przewrotne, Pogwizdow Stary, Hucisko | 2020 | BN | B | 410 | Budowa Oczyszczalni Ścieków | 2020 | 0 |  | 4270 | 4270 |  | 1 | 1 | 1
PLPL001 | Aglomeracja Białystok | PL | Nr 52/05 z dn.16.05.05 r., Nr 5/06 z dn.29.09.06 r., zm. Nr 2/08 z dn. 28.01.08 r. | 363587 | BC | III | 437.4 | 99.3009 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 |  | 2015 | PLPL0010 | Oczyszczalnia ścieków w Białymstoku | PUB1 | 450000 | 1 | 6800 | RM |  | PUB1 | 925000 | Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Białegostoku i gminy Wasilków. | 2020 | 1000 | 0 | 5000 | 6000 | 2015 | I | I |  | 3 | 3000 | 360 | 15 | 15000 | Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Białegostoku i gminy Wasilków. | 2020 | RM | PUB1 | 925000 | Optymalizacja gospodarki wodno - ściekowej na terenie Białegostoku i gminy Wasilków. | 2020 | 18000 | 0 | 105000 | 123000 |  |  | 1 | 1
|  | PL |  | 17371 |  |  | 79.7 | 60.5492 |  |  | 98 | 0 | 0 | - | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PL |  | 8825 |  |  | 66.57 | 51.9093 |  |  | 37 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Dobrzyniewo Duże, Pogorzałki, Gniła, Fasty | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1038 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach: Ponikła, Letniki, Podleńce, Bohdan, Leńce | 2020 | [5 empty] | 18100 | 0 | 0 | 18100
|  | PL |  | 3597 |  |  | 17.2 | 39.6997 |  |  | 323 | 0 | 0 | Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Porosły Etap 2 zadanie 2, Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Porosły Etap 2 zadanie 1, Budowy kanalizacji sanitarnej w m. Klepacze w ul.Nadrzeczna, Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Piaskowej i Glinianej w Klepaczach | 31-12-2015 r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Klepaczach i Krupnikach, Budowa kanalizacji sanitarnej w Porosłach | 2020 | [5 empty] | 9667 | 0 | 0 | 9667
|  | PL |  | 1132 |  |  | 0.6 | 11.9258 |  |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 650 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 600 | 0 | 0 | 600
|  | PL |  | 14562 |  |  | 88.7 | 82.0766 |  |  | 138 | 0 | 0 | Rozbudowa systemu kanalizacyjnego w Gminie Supraśl- etap IV | 31.12.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 168 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Supraśl- etap V | 2020 | [5 empty] | 2515 | 0 | 0 | 2515
|  | PL |  | 3606 |  |  | 35 | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | nie dotyczy | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
PLPL002 | Suwałki | PL | 35/05 | 146778 | 0 | PP | 146.9 | 97.8975 | 0.37778 | 377.7778 | 34 | 0.2 | 50 | finansowanie ze środków własnych | 2015 | PLPL0020 | Suwałki | PUB1 | 179200 | 1 | 2100 | MO |  | PUB1 | 179200 | POIiŚ | 2015 | 427.7778 | 0 | 1596 | 2023.7778 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.77778 | 742.4242 | 70 | 8 | 5000 | Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach | 2020 | MO | PUB1 | 179000 | Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach | 2018 | 5742.4242 | 0 | 4400 | 10142.4242 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPL003 | Łomża | PL | 05-34 | 95000 | 1 | III | 150.8 | 97.9095 | 0.8 | 500 | 88 |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Zawadzkiej | 31.12 2015 | PLPL0030 | Łomża | PUB2 | 95000 | 1 |  | RM |  | PUB1 | 191200 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży | 2020 | 500 |  | 1262.6 | 1762.6 |  |  |  |  | 1.8 | 638 | 162 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy przemysłowej przy ul. Żabiej | w perspektwie roku 2020 z możliwym przesunięciem na lata następne | RM | PUB1 | 191200 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Łomży | założono rok 2020 | 638 |  | 31050 | 31688 |  |  | 1 | 1
|  | PL | [8 empty] | 11 |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Wiosennej (od ul. Przykoszarowej do osiedla domków Negersko) | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 72 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Poligonowej
|  | PL | [8 empty] | 12 |  |  | Wykonanie kanału sanitarnego w ul. Szamargdowej | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 126 |  |  | Budowa dublera Kolektora A
|  | PL | [8 empty] | 120 |  |  | Budowa kanału w ul. Nowogrodzkiej od bazy PSS do granic miasta | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 27 |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul. Łukasińskiego oraz sięgaczu ul. Nowogrodzkiej
|  | PL | [8 empty] | 132 |  |  | Budowa kanału sanitarnego na osiedlu Wschód | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 180 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Południe II - tereny u zbiegu ul. Szosa Zambrowska i Zawadzka
|  | PL | [9 empty] | 0.12 | 150 | Remont kanału w ul. Spółdzielczej | [13 empty] | 150 |  | 0 | 150 | [6 empty] | 63 |  |  | Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Spokojnej
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 18 |  |  | Budowa kanału sanitarnego w ul Magazynowej
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 9 |  |  | Budowa kanału sanitarnego w sięgaczu ul. Piłsudskiego do dz nr 23127/6
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 54 |  |  | Budowa kanału sanitarnego do osiedla przy Konarzycach
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 13.5 | 11568 | Remont sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Łomża
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1500 |  |  | Gmina Łomża | 2020 | [5 empty] | 12300 |  |  | 12300
|  | PL | [8 empty] | 185 |  |  | Budowa kanalizacji sanitranej | VI.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 485 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Drozdowie | [6 empty] | 3000 |  |  | 3000
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 230 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej do Marianowa | [6 empty] | 1000 |  |  | 1000
PLPL004 | Miasto Siemiatycze | PL | II/10/14 | 58905 | 1 | III | 51.6 | 96.2329 | 3.8 | 1700 | 581 | 0 | 0 | „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie miasta Siemiatycze – Kanalizacja sanitarna z przyłączami w ulicach: Kościuszki, Polnej i Fabrycznej w Siemiatyczach” | 08.2015 | PLPL0040 | Oczyszczalnia Miejska w Siemiatyczach | PUB2 | 60000 | 1 | 900 | MO |  | PUB2 | 60000 | Efektywne zagospodarowanie osadów ściekowych poprzez ich wykorzystanie energetyczne na potrzeby produkcji energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu – Kompleksowe wykonanie biogazowni zgodnie z projektem budowlanym | 2015 | 1700 | 0 | 3527 | 5227 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.22222 | 209.6436 | 20 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Miłkowskiego | 2016 | MO | PUB2 | 60000 | Hermetyzacja i dezoderyzacja | 2018 | 209.6436 | 0 | 1200 | 1409.6436 |  | 1 | 1 | 1
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. 11 Listopada | 2017 | MO | PUB2 | 60000 | Budowa suszarni | 2020 | 1000 | 0 | 10000 | 11000
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | PUB2 | 60000 | Napowietrzanie drobnopęcherzykowe | 2017 |  | 0 | 0
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLPL005 | Dąbrowa Białostocka | PL | XLV/535/14 | 10420 | 2 | III | 19.2 | 99.4914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0050 | Oczyszczalnia biologiczno mechaniczna Dabrowa białostocka | PUB2 | 15000 | 1 | 83 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 300 | 50 | 3 | 3700 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej | 2018 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLPL006 | Augustów | PL | 30/05 | 41944 | 1 | III | 121.313 | 95.6752 | 0.5 | 130 | 50 | 0 | 0 | _ | 31.12.2015 | PLPL0060 | Augustów | PUB2 | 51130 | 1 | 680 | MO |  | PUB2 | 0 | dokumentacja projektowa na budowę słonecznej suszarni osadów ściekowych | 2015 | 130 | 0 | 77 | 207 |  |  |  |  | 2.6667 | 556.1905 | 240 | 5 | 70 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przył. domowymi na terenie miasta Augustowie | 2020 | MO | PUB2 |  | Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych | 2017 | 626.1905 | 0 | 9669 | 10295.1905 |  | 1 | 1 | 1
PLPL007 | Hajnówka | PL | Nr XLV/536/14 | 39906 | 1 | III | 145.446 | 98.8197 | 1.1111 | 294.9853 | 100 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kan. sanit. | 2015.12.31 | PLPL007 | Hajnówka | PUB2 | 75500 | 1 | 200 | MO |  | PUB2 | 75500 | Rozb. i Moder. Gospodarki | 2015.12.01 | 294.9853 | 0 | 5170 | 5464.9853 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | 2015.12.31 |  | 2 | 700 | 250 | 10 | 5000 | POIiŚ | 2020 | MO | PUB2 | 75500 | Rozb. I Moder. Gospod. | 2020 | 5700 | 0 | 1000 | 6700 | 1 |  | 1 | 1
|  | PL | [23 empty] | Wodno-ściek. W H-ce – etap II |  | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | Wodno-ściek H-ka etap III
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLPL008 | Łapy | PL | rozp. Nr 23/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2005 r. | 31781 | 1 | III | 191.8 | 95.4627 | 0.2 | 140 | 30 |  |  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji | 2015 | PLPL0080 | miejska | non PUB2 | 54000 | 0 | 380 | [6 empty] | 140 |  | 0 | 140 |  | 2020 | 2020 |  | 5.8 | 4000 | 709 | 3 | 1000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łupianka Stara i Płonka Kozły. | 2020 | RM | PUB1 | 31893 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Łapach | 2020 | 5000 | 2000 | 34800 | 39800 |  |  | 1 | 1
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 492 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej | 2018 | [5 empty] | 3500 | 0 | 0 | 3500
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLPL009 | Zambrów | PL | 29/05 | 26352 | 1 | PP | 74.1 | 88.5132 | 0.82222 | 237.7295 | 74 | 6.7 | 4080 | Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów | 2015 | PLPL0090 | Zambrów | PUB2 | 53667 | 1 | 270 | M |  | PUB2 | 53667 | Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów | 2015 | 4317.7295 |  | 848 | 5165.7295 | 2015 | I | I |  | 4 | 2838.7097 | 360 | 10 | 600 | Budowa kanalizacji w miesc. Wisniewo-Gardlin-Konopki Jabłoń; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w miesc. Nagórki Jabłoń | 2018 | M | PUB2 | 53667 | Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów | 2020 | 3438.7097 |  |  | 3438.7097 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 48 | 10 | 6000 | Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie aglomeracji Zambrów | 2020 | [5 empty] | 6750 |  | 0 | 6750
PLPL010 | Bielsk Podlaski | PL | 27/05 | 37712 | 1 | III | 86.05 | 95.0122 | 0.3 | 183 | 34 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kruczej - środki własne Przedsiębuiorstwa Komunalnego | 2015 | PLPL0100 | Bielsk Podlaski | PUB2 | 45000 | 1 | 700 | MO |  | PUB2 | 45000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | Dokumentacja projektowa do 30.11.2015 r. | 183 |  | 400 | 583 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | 1400 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej | 31.12.2018 | MO | PUB2 | 45000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Bielsk Podlaski | 31.12.2018 | 1400 |  | 18600 | 20000 |  |  | 1 | 1
|  | PL | [8 empty] | 19 |  |  | Budowa ul. Ciołkowskiego w Bielsku Podlaskim | 2015 r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 r.
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1200 | 1.2 | 1443 | Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim | 31.12.2018 r. | [5 empty] | 15580 |  |  | 15580
|  | PL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 518 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach miasta Bielsk Podlaski | 31.12.2020 r. | [5 empty] | 6177 |  |  | 6177
|  | PL | [11 empty] | Budowa, przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ramach rozbudowy infrastruktury ochrony środowiska w ulicach w Bielsku Podlaskim - dikumentacja projektowa | 30.09.2015 r. | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLPL011 | Grajewo | PL | 32/05 | 24355 | 1 | PP | 42.8 | 83.0014 | 0.1 | 30 | 41 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sportowej | 2015 | PLPL0110 | Grajewo | PUB2 | 30000 | 1 | 128 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | 30 | 2015 | I | I |  | 12.2 | 6100 | 1230 | 0 | 0 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Mieście Grajewo | 2022 | [5 empty] | 6100 | 0 | 0 | 6100 |  |  | 1 | 1
PLPL012 | Sokółka | PL |  | 22699 | 1 | III | 49.42 | 98.6872 | 0.23333 | 83.3333 | 21 | 0 | 0 |  |  | PLPL0120 | Sokółka | PUB2 | 40000 | 1 | 247 |  |  | PUB2 | 0 |  |  | 83.3333 | 0 | 0 | 83.3333 |  |  |  |  | 1.1111 | 288.8889 | 100 | 2.5 | 2500 | - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Upalnej - Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Broniewskiego -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gałczyńskiego -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Żytniej -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sosnowej -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sawickiego -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reymonta -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. bez nazwy dz. nr 4173/2, 4173/1, 4172 -Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kresowa -Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Kraśniany -Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Bogusze -Modernizacja kanalizacji sanitarnej w mieście Sokółka -Budowa kanalizacji sanitarnej do wsi Kamionka Stara | 2020 |  | PUB2 |  |  |  | 2788.8889 | 3000 | 3000 | 5788.8889 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPL013 | Mońki | PL | 40/2005 | 13948 | 2 | I | 42.4 | 86.6648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0130 | Mońki | B | 12100 | 1 | 240 |  | 1 | B | 2600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.38889 | 194.4444 | 35 | 2.5 | 3000 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Mońki | 2018 | MO | B | 2600 | Uporządkowanie gospodarki osadami ściekowymi | 2018 | 3194.4444 | 0 | 3000 | 6194.4444 |  | 1 | 1 | 1
PLPL014 | Czarna Białostocka | PL | 49/05 | 10464 | 2 | I | 50.5 | 94.3903 | 2.63 | 919 | 257 | 0.64 | 418.2 | „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka" Zadanie 8 - Modernizacja kanalizacji w ul Żeromskiego 4 oraz ul. Sienkiewicza 6; Zadanie 10 - Modernizacja kanalizacji ul. Konopnickiej 1, 3, 5 oraz ul. Sportowej 1". | 30.09.2015. | PLPL0140 | Czarna Białostocka | B | 7500 | 1 | 50 | BN | 1 | PUB2 | 10735 | „Budowa zintegrowanego systemu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej jako ochrona środowiska naturalnego Puszczy Knyszyńskiej w gminie Czarna Białostocka" Zadanie 14: Wykonanie dokumentacji prjektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków". | 2017 | 1337.2 | 0 | 274.3 | 1611.5 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.9 | 1050 | 81 | 0 | 0 | "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków" | 2017 | BN | PUB2 | 10735 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków | 2017 | 1050 | 0 | 17000 | 18050 |  | 1 | 1 | 1
PLPL015 | KOLNO | PL | Uchwała Nr II/11/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku | 26675 | 1 | III | 36.7 | 99.2615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0150 | KOLNO | PUB2 | 13175 | 1 | 138 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPL015 |  | PL |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLPL0151 | ZPM ZAKŁADOWA | PUB2 | 32000 | 1 | 200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | MO | PUB2 | 60000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPL016 | Wysokie Mazowieckie | PL | XXXIX/470/14 | 11222 | 2 | II | 28.4 | 97.6475 | 2.1 | 2800 | 264 | 2.8 | 5050 | POIŚ Budowa oczyszcz. | 12.2015 | PLPL0160 | Oczyszcalnia | PUB1 | 360000 | 1 | 3300 | BN |  | PUB2 | 11200 | POIŚ Budowa oczyszcalni | 12. 2015 | 7850 | 0 | 14000 | 21850 | 12.2015 | 12.2015 | 12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PUB2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
|  | PL | [11 empty] | i modern. systemu |  |  | Ścieków | [8 empty] | i modernizacja systemu |  | 0 |  | 0 | 0
|  | PL | [11 empty] | wodno-ściekowego |  |  | SM Mlekovita | [8 empty] | wodno-ściekowego |  | 0 |  | 0 | 0
|  | PL | [11 empty] | w aglomeracji Wysokie Mazowieckie | [11 empty] | w aglomeracji Wysokie Mazowieckie |  | 0 |  | 0 | 0
PLPL020 | miasto Sejny | PL | maj-48/2005 | 6258 | 3 | PP | 14.6 | 84.8035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0200 | miasto Sejny | B | 2650 | 1 | 0 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Zaprojektowanie i | 2020 |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLPL026 | BRAŃSK | PL | 37/2005 | 4090 | 3 | III | 20.1 | 95.11 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPL0260 | HYDROCENTRUM | B | 383 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | M | B | 383 | Modernizacja oczyszczalni. Remont urządzeń technologicznych | 2016 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLPL027 | Szczuczyn | PL | 51/05 | 3850 | 3 | PP | 7.2 | 67.2987 | 1.49 | 1020 | 322 | 0 | 0 | PROW2007-2013,RPO WP | 05.2015 | PLPL0270 | Szczuczyn | B | 4227 | 1 | [7 empty] | 1020 | 0 | 0 | 1020 |  |  |  |  | 3.9 | 5230 | 470 | 0 | 0 | [7 empty] | 5230 |  |  | 5230 |  |  | 1 | 1
PLPL029 | Stawiski | PL | Uchwała NrXLV/537/14 SejmikuWojewództwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2014 r. | 2336 | 3 | III | 9.3 | 97.3459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0290 | Stawiski | B | 2451 | 1 | 19 | M |  | B | 2451 | środki własne | 2017 | 0 | 150 | 150 | 150 | 2017 |  | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | R | B | 2451 | POIŚ | 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPL031 | Knyszyn | PL | 05/46 | 3181 | 3 | III | 21 | 97.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0310 | Knyszyn | B | 6000 | 1 | 78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.27778 | 198.4127 | 25 | 0 | 0 | budowa kanalizacji w Knyszynie | 2018 | [5 empty] | 198.4127 | 0 | 0 | 198.4127 |  | 1 | 1 | 1
PLPL032 | Czeremcha | PL | 45/05 | 3372 | 3 | II | 23.6 | 74.8221 | 4.4333 | 2094.061 | 399 | 0 | 0 | Współpraca Transgraniczna PL-BY-UA 2007-2013 | 2015 | PLPL0311 | Hydrocentrum | B | 1100 | 1 | 2 | BN |  | B | 3150 | Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UA | 2015 | 2094.061 | 0 | 6557 | 8651.061 | 2019 | 2019 | 2019 |  | 5 | 3928.5714 | 450 | 0 | 0 | PROW, RPOWP | 2019 | RM | B | 1100 | PROW, RPOWP | 2019 | 3928.5714 | 0 | 2000 | 5928.5714 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPL037 | Rajgród | PL | 05/43 | 3998 | 3 | PP | 13.5 | 80.2151 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLPL0370 | Rajgród | B | 4000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6667 | 0 | 150 |  |  |  | 2017 | BN | B |  |  | 2017 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLPL039 | Szepietowo | PL | 33/5 z dnia 31 marca2005 | 2640 | 3 | III | 13.5 | 94.8106 | 0.27778 | 282.4074 | 25 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Szepietowie -Wawrzyńcach (etap I) | 31.05.2015 | PLPL0390 | Szepietowo | B | 2660 | 1 | 17 | [6 empty] | 282.4074 | 0 | 0 | 282.4074 |  |  |  |  | 1.2444 | 1365.5704 | 112 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w Szepietowie - Wawrzyńcach. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Szepietowie ul. Mazowiecka i ul. Sportowa | 2016 - 2020 | [5 empty] | 1365.5704 | 0 | 0 | 1365.5704 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPL041 | Tykocin | PL | 50/2005 | 2731 | 3 | III | 10.4 | 97.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0410 | Tykocin | B | 5000 | 1 | 11.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 5000 | Modernizacja z przebudową hydroforni oraz miejskiej oczyszczalni ścieków w Tykocinie | 2020 | 0 | 0 | 3000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLPL042 | Drohiczyn | PL | Uchwała Nr II/12/14 Sejmiku Województwa Podlaskiego | 2257 | 3 | III | 16.9 | 95.6136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPL0420 | Drohiczyn | B | 450 | 1 | 12.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPL044N | Mienik | PL | 6/2006 | 2028 | 3 | PP | 11.547 | 0 | 5.64 | 3050.74 | 1165 | 0 | 0 |  | 12.2015 | PLPL044N | Mielnik | B | 2003 | 1 | 3 | [6 empty] | 3050.74 | 0 | 0 | 3050.74 |  |  |  |  | 2.7222 | 2422.1364 | 245 | 0 | 0 |  | uzależnione od pozyskania środków na ten cel | [5 empty] | 2422.1364 |  |  | 2422.1364 |  | 1 | 1 | 1
PLPL045N | Choroszcz | PL | Uchwała nr XXV/310/09 Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie wyznaczenia Aglomeracji z dn. 23 marca 2009 roku | 9138 | 3 | PP | 27.2 | 55.2966 | 1.0889 | 549.0897 | 98 | 0 | 25 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Choroszczy w ul. Chabrowej oraz w drodze dz. nr 619/38 | 31.12.2015 | PLPL045N | Choroszcz | B | 8566 | 1 | 120 | MO |  | B | 8566 | Rozbudowa tymczasowego magazynu osadu. | 31.12.2015 | 574.0897 |  | 240 | 814.0897 | Choroszcz |  |  |  | 12 | 9000 | 1500 | 2 | 500 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Al. Niepodległosci, ulicach Wojska Polskiego, Batalionów Chłopskich, Armii Krajowej, Sarosieka i Legionowej w Choroszczy | 2018 rok | RM | B | 14000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Choroszczy ze względu na przepustowość i obiekty. | 2020 | 9500 | 150 | 10150 | 19650 | 1 |  | 1 | 1
PLPM001 | Gdańsk | PM | 76/06, zm. 817/XXXIV/09 | 742521 | BC | IV | 1625.3 | 96.1287 | 33.4 | 24313.6 | 3714 | 15.9 | 64838 | 1. m. Gdańsk - Gdański projekt wodno-ściekowy etap II / Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan GIWK, 2. gm. Kolbudy - Lisewiec 3. gm. Żukowo - Budowa kanalizacji sanitarnej w Chwaszczynie, Leżnie i Żukowie 4. m. Pruszcz Gdański - uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Pruszcza Gdańskiego 5. gm. Pruszcz Gd. -budowa kan. sanit. wraz z modernizacją sieci wodociągowej Gm. Pruszcz Gdański/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla odprowadzenia ścieków do gdańskiego systemu kanalizacji 6. m. Sopot - ul. Traugutta-przelew, kanał przerzutowy | 2015 | PLPM0010 | Oczyszczalnia ścieków "Gdańsk-Wschód" | PUB1 | 860000 | 1 | 9600 |  |  | PUB1 | 860000 | Gdański projekt wodno-ściekowy etap II / Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan GIWK | 2015 | 89151.6 | 0 | 4820 | 93971.6 | 2015 | I | I |  | 137.6 | 103414.7 | 12406 | 45 | 131784.9 | 1. m. Gdańsk - Gdański Projekt Wodno-ściekowy etap II/ Gdański Projekt Wodno-ściekowy etap III/ Gdański Projekt Wodno-ściekowy etap IV/Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan GIWK 2. Inwestycje własne gm. Kolbudy (Otomin, Jankowo, Kowale) 3. Rozwój kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Żukowo 4. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie m. Pruszcz Gdański 5. Gm. Pruszcz Gd. - Budowa kanalizacji sanit. w m. Straszyn- osiedle Zorza - etap II/Budowa kanalizacji sanit. w m. Radunica i Rokitnica etap II, Kanalizacja sanit. Będzieszyn-Wojanowo/Kanalizacja sanit. Bystra Dziesięć Włók/ Budowa kanalizacji sanit. w m. Straszyn - osiedle Nad stawami/ Uporządkowanie gminy Pruszcz Gdański - odprowadzenie ścieków do ocz. ść. Wschód 6. m. Sopot - ul. Chrobrego-kanał przerzutowy, ul. Okrężna-przepięcie, ul. Kolejowa-przebudowa na terenie m. Sopotu | 2023 |  | PUB1 | 860000 | Gdański Projekt Wodno-ściekowy etap III/ Gdański Projekt Wodno-ściekowy etap IV/Plan Modernizacji i Rozwoju Urządzeń Wod-Kan GIWK | 2023 | 235199.6 | 0 | 20052 | 255251.6 |  |  | 1 | 1
PLPM002 | Gdynia | PM | 842/XXXVIII | 430518 | BC | IV | 982.7 | 95.5266 | 76.63 | 34045.8 | 7103 | 6.8 | 18274.4 | 1. Miasto Gdynia UM Gdynia: -Rozbudowa ul.Marzanny, Kwadratowej i Okrężnej ; - Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Tęczowej, Gradowej, Śnieżnej i Wiczlińskiej w Gdyni; Spółka PEWiK: - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2013-2015"; - Projekt nr POIS.01.01.00-00-006/12 "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (POIiŚ 2); - Projekt nr POIS.01.01.00-00-006/12 "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (część poza projektem POIiŚ); - Projekt nr POIS.01.01.00-00-040/13 "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (POIiŚ 3); ZMPG - Przebudowa Nab.Szwedzkiego; - Przebudowa Intermodalnego Terminalu kolejowego w Porcie Gdynia; - Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia-Etap I-nab.Rumuńskie; - Budowa Infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków; - Zagospodarowanie rejonu nab.Bułgarskiego oraz budowy ulicy logistycznej; - Budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia 2. Gmina Kosakowo Gmina - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo - ul. Dąbrowskiego, m. Pogórze Spółka PEWiK "Wieloletni plan rozwoji i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2013-2015" 3. Miasto Reda UM Reda - Ochrona wód Zatoki Puckiej i wód Bałtyku oraz Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 110 - Etap III, Spółka PEWiK - "Wieloletni plan rozwoji i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2013-2015"; - Projekt nr POIS.01.01.00-00-040/13 "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (POIiŚ 3) 4. Miasto Rumia UM Rumia - nie planuje inwestycji do końca 2015r. Spółka PEWiK - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2013-2015"; - Projekt nr POIS.01.01.00-00-040/13 "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (POIiŚ 3) 5. Gmina Puck UG Puck -budowa kanalizacji sanitarnej w Sławutówku 6. Gmina Szemud UG Szemud - Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud w: Bojanie, Koleczkowie i Dobrzewinie; 7. Miasto Wejherowo UM Wejherowo - nie planuje inwestcyji do końca 2015r., SPółka PEWiK - "Wieloletni plan rozwoji i modernizacji urzadzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2013-2015", 8. Gmina Wejherowo UG Wejherowo - Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie – ul. Drzewiarza, Południowa (tranzyt) - Budowa kolektora tranzytowego sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach – etap II i III - Budowa kanalizacji sanitarnej w Pętkowicach , - Budowa kanalizacji sanitarnej w Kąpinie – zadanie I i II Spółka PEWiK - Projekt nr POIS.01.01.00-00-006/12 "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (POIiŚ 2); - Projekt nr POIS.01.01.00-00-006/12 "Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA" (część poza projektem POIiŚ); - Projekt "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo w gminie Wejherowo" - wniosek złożony w 01/2015 | 1. Miasto Gdynia UM Gdynia 2015 Spółka PEWiK - 2015r. ZMPG 2. Gmina Kosakowo Gmina - 2015r. Spólka PEWiK - 2015r. 3. Miasto Reda UM Reda - XI.2015r. Sp. PEWiK - 2015r. 4. Miasto Rumia Spółka PEWiK - 2015r. 5. Gmina Puck UG Puck - V.2015r. 6. Gmina Szemud UG Szemud - V.2015r. 7. Miasto Wejherowo SPółka PEWiK - 2015r. 8. Gmina Wejherowo UG Wejherowo - VI, VII, XII.2015r. Sp PEWIk - 2015r. | PLPM0020 | GOŚ Dębogórze | PUB1 | 550000 | 1 | 6500 | MO |  | PUB2 | 550000 | Projekt nr POIS.01.01.00-00-043/14 "Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze - Etap D. Faza 1 Dokumentacja" | 2015 | 52320.2 | 0 | 1715.9 | 54036.1 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 94.08 | 66706 | 9691 | 58.6 | 77100 | 1. Miasto Gdynia UM Gdynia: - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej , Spółka PEWiK: - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2016-2023"; - Projekty unijne ZMPG - Budowa Infrastruktury portowej do odbioru ścieków ze statków, - Budowa publicznego terminalu promowego w porcie Gdynia, 2. Gmina Kosakowo UG Kosakowo - Rozbudowa systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej gminy Kosakowo, SP. PEWiK - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2016-2023"; - Projekty unijne, 3. Miasto Reda: SPółka PEWiK - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2016-2023"; - Projekty unijne, 4. Miasto Rumia Spółka PEWiK - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2016-2023"; - Projekty unijne, 5. Gmina Szemud UG Szemud -Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Szemud we wsiach: Bojano , Koleczkowo Dobrzewino i Karczemki , 6. Miasto Wejherowo Spółka PEWiK - "Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2016-2023"; - Projekty unijne, 7. Gmina Wejherowo UG Wejherowo: - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łęzyce-Rogulewo, Kąpino, Gowino Spółka PEWiK -"Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. na lata 2016-2023"; - Projekty unijne, | 1. Miasto Gdynia UM Gdynia - 2016r, 2017r. Sp. PEWiK - 2023 ZMPG - 2017r. 2. Gmina Kosakowo UG Kosakowo - 2020r. Sp. PEWiK - 2023r. 3. Miasto Reda: SPółka PEWiK - 2023r. 4. Miasto Rumia Spółka PEWiK - 2023r. 5. Gmina Szemud UG Szemud - 2020r. 6. Miasto Wejherowo Spółka PEWiK - 2023r. 7. Gmina Wejherowo UG Wejherowo - 2017r. 2020r. SP. PEWiK - 2023r. | MO | PUB2 | 550000 | Projekt nr POIS.01.01.00-00-043/14 "Modernizacja ciągu przeróbki osadów oczyszczalni ścieków Dębogórze - Etap D. Faza 1 Dokumentacja" | 2023 | 143806 | 75000 | 106300 | 250106 |  |  | 1 | 1
PLPM003 | Słupsk | PM | 560/XXVII | 201659 | BC | III | 529.6 | 98.6323 | 0.38889 | 328.6203 | 35 | 1.3 | 1214.6 | Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk, w tym: x) Rozbudowa obiektu przepompowni ścieków przy ul. Borchardta w Słupsku x)Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej – Ringu kanalizacyjnego Słupska , Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej, Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kaszubskiej i Owocowej, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Banach i Niemena; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Portowej, Budowa przepompowni ścieków w Lubuczewie; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Redzikowie; Modernizacja przepompowni ścieków w Bydlinie (dozowniki chemii); Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Siemianice; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Lubuczewie; Uzbrojenie terenów w m. Płaszewko; Budowa układu tłocznego Swochowo – Słupsk oczyszczalnia ścieków; Uzbrojenie terenów wraz z przepompownią ścieków w m. Bydlino; Budowa sieci wodociaowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica | 2015 | PLPM0030 | Słupsk | PUB1 | 230000 | 1 | 2054.71 | MO |  | PUB1 | 230000 | Gospodarka osadowa w oczyszczalni wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Słupsk, w tym: ×) Rozbudowa OŚ w części osadowej wraz z częściową zabudową wiaty kompostowni; ×) Budowa stanowiska opróżniania wozów asenizacyjnych (SOWA) w oczyszczalni ścieków w Słupsku | 2015 | 1543.2203 | 0 | 10182.8 | 11726.0203 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 30.2556 | 15768.8379 | 2723 | 32.6 | 13950 | Uzbrojenie terenów w m. Krępa Słupska; Uzbrojenie terenów w m. Redzikowo – Wieszyno SSSE; Remont kanalizacji sanitarnej w m. Kusowo; Remont kanalizacji sanitarnej w m. Redęcin; Remont kanalizacji sanitarnej w Lubuczewie; Budowa układu tłocznego Strzelino – Włynkówko ul. Miedziana; Budowa układu tłocznego Bydlino – Włynkówko; Modernizacja przepompowni ścieków Głobino kierunek Warblewo; Remont kanalizacji sanitarnej Redzikowo Osiedle; Remont kanalizacji sanitarnej w m. Rogawica; Remont kanalizacji sanitarnej w m. Głobino; Remont kanalizacji sanitarnej Jezierzyce Osiedle ul. Szkolna; Budowa układu tłocznego Bierkowo; Remont kanalizacji sanitarnej Strzelino; Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk; Budowa nowych odcinków kanalizacji sanitarnej w Gminie Słupsk; Samochód asenizacyjny; Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kobylnica; Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Reblino (zabudowania położone przy drodze krajowej nr 6); Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej na terenie Gminy Kobylnica położonym poza granicami aglomeracji Słupsk, od miejscowości Wrząca poprzez Słonowiczki - Słonowice - Runowo Sławienskie do Reblina i od miejscowości Komorczyn porzez Dobrzęcino do Słonowic, z odprowadzenienim scieków poprzez kanalizację zbiorczą do oczyszczalni w Słupsku Budowa lokalnych systemów oczyszczania ściekówna na terenie Gminy Kobylnica położonym poza granicami aglomeracji Słupsk, obejmujaca miejscowści Bzowo, Płaszewo, Ścięgnica, Zagórki, Zębowo; Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Kobylnica położonym poza granicami aglomeracji Słupsk, obejmujaca miejscowści Ciechomice, Czerwony Kogut, Giełdoń, Lisewo, Maszkowo, Miedzno, Rozłęka, Zbyszewo oraz wybudowania oraz przysiółki miejscowości Bzowo, Kruszyna, Lubuń, Słonowice, Zębowo. | 2016-2022 | MO | PUB1 | 230000 | Hydroliza termiczna osadów ściekowych | 2020 | 29718.8379 | 0 | 11000 | 40718.8379 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM004 | Tczew | PM | 59/V/15 | 77044 | 1 | III | 274.8 | 97.9025 | 3 | 1028.856 | 270 | 0 | 0 | Kanalizacja wsi Czatkowy PROW 2007-2013 działanie 321 ,,Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej'' | 2015 | PLPM0040 | Tczew | PUB2 | 109730 | 1 | 1150 | [6 empty] | 1028.856 | 0 | 0 | 1028.856 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.7778 | 3196.2415 | 520 | 0 | 0 | Kanalizacja wsi Bałdowo, Kanalizacja wsi Śliwiny, Kanalizacja wsi Knybawa | 2016-2017, 2016, 2016-2017 | [5 empty] | 3196.2415 | 3360 | 3360 | 6556.2415 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM005 | Puck | PM | 384/XIX/12 | 130201 | 0 | IV | 227.5 | 94.4647 | 21.5111 | 11580.0232 | 1936 | 0 | 0 | 1.Budowa kanalizacji w Darżlubiu;2.Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck _kanalizacja w Połczynie | 1.2016;2.2015 | PLPM0050 | Swarzewo | non PUB1 | 134000 | 0 | 960 | RM |  | PUB1 | 149900 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Puck | 2015 | 11580.0232 | 4500 | 34269 | 45849.0232 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 58.5667 | 55353.9499 | 5271 | 0.2 | 60 | budowa kanalizacji sanitarnej w Brudzewie, Sławutowie, Mrzezinie, Mechowie, Leśniewie, Domatowie, Domatówku, budowa kanalizacji sanitarnej w m.Puck , budowa kanalizacji sanitarnej w m.Władysławowo, Chłapowo, modernizacja kanalizacji sanitarnej w m.Chłapowo | 2021,2020,2020 | [5 empty] | 55413.9499 | 0 | 0 | 55413.9499 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM006 | Malbork | PM | 471/XXII/12 | 5911 | 3 | IV | 170.9 | 69.1084 | 6.4 | 2314.3 | 747 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boręty w gminie Lichnowy; POIS.01.01.00-00-039/13-00, POIS/7/2014 | 31.03.2015 | PLPM0060 | Oczyszczalnia ścieków w Kałdowie Wsi | PUB2 | 66000 | 1 | 1100 | RM |  | PUB2 | 96000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kałdowie Wsi i sieci kanalizacji sanitarnej w Malborku nr POIS.01.01.00-00-324/12 | 2015 | 2314.3 | 0 | 4000 | 6314.3 |  | 2015 |  |  | 11.9889 | 4189.8974 | 1079 | 0 | 0 | Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szymankowo, Starynia, Tropiszewo gm. Lichnowy; Kanalizacja sanitarna ul. Daleka, Polna, Tuwima, Gałczyńskiego, W. Pola | 2017 | RM | PUB2 | 96600 | modernizacja istniejących bioreaktorów | 2017 | 4189.8974 | 0 | 20000 | 24189.8974 |  | 1 | 1 | 1
PLPM007 | Chojnice | PM | 841/XXXVIII/14 | 73256 | 1 | I | 260.2 | 92.7719 | 1.2 | 959 | 213 | 11.7 | 8700 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, gm. Chojnice. | 31.12.2015 | PLPM0070 | Chojnice IGŁY | B | 56350 | 1 | 1300 | RM | 1 | B | 81950 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Chojnice - Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni i przepompowni ścieków w Chojnicach wraz z budową nowych obiektów technologicznych | 31.12.2015 | 9659 | 0 | 93243.4 | 102902.4 |  | 30.06.2016 | 31.12.2015 |  | 15.5556 | 11666.6667 | 1400 | 7 | 5250 | Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie sołectwa Charzykowy, Gmina Chojnice | 2020 | [5 empty] | 16916.6667 | 0 | 0 | 16916.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLPM008 | Lębork | PM | 472/XXII/12 | 54099 | 1 | IV | 137.9 | 90.2568 | 8.8 | 6160.9 | 800 | 0.2 | 100 | Gm. Cewice EFR na rzecz Obszrów Wiejskich termin zak. 25.06.2015 w ramach PROW lata 2007-2013; Gm. Mowa Wieś Lęborska PROW na lata 2007-2013 termin zak. 30.04.2015r. ; | 31.12.2015 | PLPM0080 | Lębork | PUB2 | 74219 | 1 | 850 | [6 empty] | 6260.9 | 0 | 690 | 6950.9 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 37.7 | 17001.5 | 3620 | 0.4 | 250 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Cewicach i Nowej Wsi Leborskiej | 2016-2020 | [5 empty] | 17251.5 | 0 | 0 | 17251.5 |  |  | 1 | 1
PLPM009 | Starogard Gd. | PM | 816/XXXVII/14 | 55226 | 1 | IV | 138 | 91.8951 | 9.5 | 4300 | 960 | 0 | 0 | Gmina Miejska Starogard gd.: 1. budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Heweliusza-Prusa, 2. infrastruktuy pomiedzy ul. Kociewską a Boh. Getta, 3. remont ul. Traugutta w tym kan sanit.. Gmina Starogard Gd., 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kolincz, Kokoszkowy | 1) 30.08.2015, 2) 31.11.2015, 3) 31.11.2015, 4) 06.2015 | PLPM0090 | Oczyszczalnia ścieków PWIK STAR-WIK Starogard Gd. | PUB2 | 70000 | 1 | 1200 |  |  | PUB2 |  | budowa pompy ciepła | 2015.01.30 | 4300 | 0 | 350 | 4650 | I | I | I |  | 15.5556 | 11177.6447 | 1400 | 0 | 0 | Gmina Starogard Gd: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi Rzecznej, Gmina Miejska Starogard Gd: rejon ul. Iwaszkiewicza, rejon ul. Malinowa, Poziomkowa, Jagodowa, Borówkowa, rejon. ul. Kormorania, Sowia, rejon ul. Rynek - stare miasto rewitalizacja, rejon ul. Nemojewskiego, Pola, Rogali, Zamenchofa, rejon ul. Kościuszki, rejon ul. Kociewska - Korytybska. | 2015-2020 | [5 empty] | 11177.6447 | 0 | 0 | 11177.6447 |  | 1 | 1 | 1
PLPM010 | Pelplin | PM | 716/XXXIII/13 | 13613 | 2 | I | 70 | 93.1756 | 3.7 | 1450 | 409 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Strzelnica , Wybudowanie | 2015 | PLPMO100 | Pelplin | B | 12577 | 1 | 280 |  | 1 |  |  |  |  | 1450 | 0 | 0 | 1450 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 4.3 | 1720 | 520 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bielawki.Budowa sieci kanalizacyjnej Pelplin-Wola. | 2018 | 5.2 | PUB2 | 15400 | Modrnizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie | 2018 | 1720 | 0 | 7500 | 9220 |  |  | 1 | 1
PLPM011 | Kwidzyn | PM | 846/XXXVIII/14 | 63831 | 1 | I | 206.2 | 99.4297 | 2.3 | 3582 | 225 | 0.7 | 749 | 1. Przełożenie kanalizacji sanitarnej ul.Kołłątaja 2.Rozdział kanalizacji ogólnospławnej ul. 15 -go Sierpnia - Konopnickiej 3.Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Chmielna 4.Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Młynarska 5.Budowa kolektora tłocznego ul.Toruńska |  | PLPM0110 | IP Kwidzyn SA | B |  | 1 | 13000 |  | 1 |  |  |  |  | 4331 | 0 | 0 | 4331 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM012 | Ustka | PM | 55/05, | 33017 | 1 | III | 126.3 | 95.7507 | 7.47 | 3176.1 | 846 | 3.8 | 2545.4 | 1. Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 11 Listopada; modernizacja sieci w ul. Żeromskiego i ul. Słupskiej; modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Westerplatte wraz z niezbędną przebudową Stacji Uzdatniania Wody. 2. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w miejscowościach Wodnica i Golęcino; Przebudowa z rozbudowanej oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Gminie Ustka.3. Budowa i przebudowa ciągów komunikacyjnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Portu Ustka. | 1) rok 2015. 2) wrzesień 2015r. 3) sierpień 2015r. | PLPMO120 | USTKA | PUB2 | 57944 | 1 | 585 | [6 empty] | 5721.5 | 0 | 0 | 5721.5 | I | I | I |  | 6.1889 | 10517.008 | 557 | 0 | 0 | 1. budowa sieci i urządzeń kanalizacyjnych w tym BUDOWA PRZEPOMPOWNI GŁÓWNEJ, ŚCIEKÓW wraz z przebudową Stacji Uzdatniania Wody 2. rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka poprzez budowę kanalizacji w miejscowościach Pęplino, Modła, Modlinek i Lędowo | 1) 2018 rok 2) 2020 rok | R | PUB2 | 87000 | ZWIĘKSZENIE PRZEPUSTOWOŚCI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | 2020 | 10517.008 | 0 | 13080 | 23597.008 |  | 1 | 1 | 1
PLPM013 | czersk | PM | 611/XXX/13 | 18172 | 1 | III | 175.1 | 93.0663 | 5.7444 | 1421.5357 | 517 | 0 | 0 | 1. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Czersk poprzez budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Lipki Dolne, Lipki Górne i Złe Mięso" (POIiŚ) 2. "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kęsza w Sołectwie Lipki" (PROW) - złożony wniosek o dofinansowanie | 04.2015 | PLPM0132 | Czersk | PUB2 | 29667 | 1 | 248 | [6 empty] | 1421.5357 | 0 | 0 | 1421.5357 | I | I | I |  | 8.2556 | 3745.2033 | 743 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Przyjaźnia - Gotelp - Pustki 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mosna 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w Sołectwie Łąg - etap IV 4. Budowa sieci kanalizacyjnej w Czarnej Wodzie | 2020 | MO | PUB2 | 29667 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Czersku (magazyn osadów) | 2020 | 3745.2033 | 0 | 2000 | 5745.2033 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM014 | Człuchów | PM | 714/XXXIII/13 zm.925/XLIII/14 | 25080 | 1 | III | 187.1 | 96.5112 | 1.1667 | 333.8462 | 105 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Czranoszyce 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Człuchowa | 10.2015 | PLPM0140 | Człuchów | PUB1 | 35000 | 1 | 422.38 |  |  |  |  | Opracowanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Człuchowie | 12.2015 | 333.8462 | 0 | 387.45 | 721.2962 | 12.2016 |  |  |  | 5.9 | 7700 | 770 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Sieroczyn 2. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Człuchowa 3. Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Garbarskiej w Człuchowie | 12.2020 | RM | PUB1 | 35000 | Modernizacja i rozbudowa Miejskiej OczyszczalniŚcieków w Człuchowie | 12.2017 | 7700 | 0 | 19680 | 27380 | 1 |  | 1 | 1
PLPM015 | Kościerzyna | PM | 802/XXXVII/14 | 30560 | 1 | PP | 80.2 | 52.356 | 0.26667 | 108 | 24 | 0 | 0 | Plan Zamierzeń Inwestycyjnych i Remontowych "WOD-KAN" na lata 2015-2017 | 2015.12.31 | PLPM0150 | Kościerzyna | PUB2 | 41717 | 1 | 650 | [6 empty] | 108 | 0 | 0 | 108 |  |  |  |  | 0.66667 | 233.3333 | 60 | 0 | 0 | Plan Zamierzeń Inwestycyjnych i Remontowych "WOD-KAN" na lata 2015-2017 | 2017 | MO | PUB2 | 31030 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej | 2018 | 233.3333 | 0 | 10000 | 10233.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM016 | KARTUZY | PM | 52/V/15 | 30080 | 1 | III | 35 | 95.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0160 | Oczyszczalnia ścieków w Kartuzach | PUB2 | 46650 | 1 | 1150 | [6 empty] | 0 | 190 | 190 | 190 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM017 | Bytów | PM | 51/V/16 | 25190 | 1 | III | 158 | 98.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPMO170 | Oczyszczalnia ścieków w Przyborzycach | PUB2 | 26520 | 1 | 447 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | PUB2 | 26520 | Modernizacja oczyszczalni w Przyborzycach | 2020 | 0 | 0 | 12000 | 12000 |  |  | 1 | 1
PLPM018 | Krynica Morska | PM | 845/XXXVIII/14 | 14470 | 2 | III | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 390 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Krynicy Morskiej | 30.11.2015 | PLPM0180 | Krynica Morska | PUB2 | 21350 | 1 | 120 | [6 empty] | 390 | 0 | 0 | 390 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 3351 | Budowa kolektora ściekowego Ø200 w ul. Żołnierzy. Budowa zbiornika retencyjnego ścieków w m. Piaski. Zakup ciężkiego samochodu asenizacyjnego, Wymiana kolektora ścieków w ul. Wodnej z Ø50 na Ø90 o dł. 150m., Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków. Kompleksowa modernizacja kolektorów ścieków Ø 400 – dł. 2300m., Ø 300 – dł. 250m. | 2016,2017,2018 |  | PUB2 | 21350 | Modernizacja ciągu technologicznego oczyszczalni. | 10.2017 | 3351 | 0 | 1400 | 4751 |  | 1 | 1 | 1
PLPM019 | Sztum | PM | 58/V/15 | 17010 | 1 | IV | 65.1 | 91.4756 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 500 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Górki i Czernin, obr. Barlewice, gm. Sztum | 2015 | PLPM0190 | Sztumskie Pole | PUB2 | 25600 | 1 | 270 | [6 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 7.6 | 5500 | 1450 | 0 | 0 |  | 31.12.2020 | [5 empty] | 5500 | 0 | 0 | 5500 |  |  | 1 | 1
PLPM020 | Skórcz | PM | 56/V/15 | 7714 | 3 | IV | 60 | 80.9437 | 4.4444 | 1144.127 | 400 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czarny Las | 2015 | PLPM0200 | Skórcz | B | 9908 | 1 | 90 | [6 empty] | 1144.127 | 0 | 0 | 1144.127 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 10 | 10000 | 1070 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miescowościach Wielki Bukowiec, Mirotki, Ryzowie | 2020 | MO | B | 9908 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Skórcz | 2020 | 10000 | 0 | 2000 | 12000 | 1 |  | 1 | 1
PLPM021 | SOMONINO | PM | 57/V/15 | 10206 | 2 | IV | 88.2 | 86.4687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0210 | Sławki | PUB2 | 21000 | 1 | 10.65 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 8.4 | 5200 | 1013 | 0 | 0 | Budowa kanaliacji sanitarnej w miejscowości Kamela, Starkowa Huta i Rybaki, gmina Somonino | 2020 | [5 empty] | 5200 | 0 | 0 | 5200 |  |  | 1 | 1
PLPM022 | Prabuty | PM | 54/V/15 | 9764 | 3 | III | 51.5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0220 | Prabuty | B | 15000 | 1 | 320.8 | M |  | B | 15000 | Rozbudowa przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach | 2016-2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 15000 | Rozbudowa przebudowa i remont oczyszczalni ścieków w Prabutach | 2016-2017 | 0 | 0 | 6500 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLPM024 | Sierakowice | PM | 55/V/15 | 31057 | 1 | III | 193.5 | 90.4627 | 26.0111 | 5140.8637 | 2341 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno; Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice - etap V | 09.2015 | 2 | [11 empty] | 5140.8637 | 0 | 0 | 5140.8637 | 2015 | 2015 | - |  | 6.9 | 2380 | 621 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sierakowicach, m.in. w ulicach: Zacisznej, Kopernika, Spacerowej, Krótkiej, Źródlanej; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sulęczynie, w tym m.in.. Osiedle przy ul. Kartuskiej, ul. Nad Jarem Słupi, ul. Księżycowa, Planetarna, Gwiezdna, osiedle za Pocztą, ul. Leśna, ul. Świętojańska, ul. Zapałowskiego; Budowa sieci kanalizacyjnej w Żakowie - osiedle domków nad Słupią oraz osiedle domków nad J. Węgorzyno | 2018 | MO |  |  | Budowa instalacji przeróbki osadów pościekowych | 2018 | 2380 | 0 | 3070 | 5450 | 1 |  | 1
PLPM024 |  | PM |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLPM0240 | Sierakowice | PUB2 | 32698 | 1 | 488 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM024 |  | PM |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLPM0840N | Sulęczyno | PUB2 | 4962 | 1 | 51 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM 027 | Stegna | PM | 31/06 | 30610 | 1 | PP | 189 | 88.0203 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie | 2015 | PLPMO270 | Stegna | non PUB2 | 30000 | 0 | 370 | M |  | PUB2 | 51000 | modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stegnie | 2015 | 0 | 0 | 11957 | 11957 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Junoszyno. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno tłocznej z przyłączami i przepompowniami w miejscowości Mikoszewo. 3. Budowa kolektora tłocznego wraz z przepompowniami w miejscowości Jantar. 4 Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno grawitacyjnej w Stegnie | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM028 | Nowy Dwór Gdański | PM | 809/XXXVII/14 zm. 926/XLIII/14 | 19918 | 1 | III | 80.1 | 98.9457 | 0 | 100 | 0 |  |  | ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W OBRĘBIE AGLOMERACJI Nowy Dwór Gdański, w ul. Bałtycka w Nowym Dworze Gdańskim oraz w m. Rakowe Pole | 2017 | PLPM0280 | Nowy Dwór Gdański | PUB2 | 23000 | 1 | 370 |  |  |  |  | Dokumentacja modernizacji oczyszczalni i budowy kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański |  | 100 | 0 | 150 | 250 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 1.65 | 1300 | 210 | 0 | 0 | Modernizacja oczyszczalni i budowy kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański | 2017 | MO | PUB2 | 20144 | Modernizacja oczyszczalni i budowy kanalizacji w aglomeracji Nowy Dwór Gdański | 2017 | 1300 | 0 | 5200 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLPM029 | Debrzno | PM | 923/XLIII/14 | 11461 | 2 | III | 111 | 93.4037 | 2.2222 | 744.4444 | 200 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Lipka, ul. Szkolna; Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m iejscowości Główna z przewodem tłocznym do przepompowni Pędziszewo | 2015 | PLPM0290 | Debrzno Wieś | PUB2 | 8745 | 1 | 180 | [6 empty] | 744.4444 | 0 | 0 | 744.4444 |  |  |  |  | 6.1778 | 2877.3212 | 556 | 1.2 | 1000 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Trudna i Kiełpin, gm. Lipka; Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rozwory | 2020 | MO | PUB2 | 8745 | Modernizacja oczyszczalni ściekó wraz z gospodarką osadową | 2020 | 3877.3212 | 0 | 1500 | 5377.3212 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM030 | Przechlewo | PM | 770/XXXVI/13 | 10027 | 2 | I | 75.1 | 97.3073 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 40 | Wymiana sieci kanalizacyjnej oś Północ i oś Południe | 2015 | PLPM0300 | Oczyszczalnia Przechlewo | B | 17117 | 1 | 150 |  | 1 |  |  |  |  | 40 | 0 | 0 | 40 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 900 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej | 2019 | R | B | 18000 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Przechlewie | 2019 | 900 | 0 | 6000 | 6900 |  |  | 1 | 1
PLPM031 | Rowy | PM | 816/XXXIV/09 | 15388 | 1 | III | 93.5 | 98.5833 | 0.6 | 312.3 | 140 | 0 | 0 | Uzbrojenie gminnych terenów przeznaczonych do zbycia | 30.09.2015 | PLPM0310 | Rowy | PUB2 | 45000 | 1 | 90 | [6 empty] | 312.3 | 0 | 163.7 | 476 | 2013 | I | I |  | 0.86667 | 650 | 78 | 5 | 2125 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ustka | 2020 | MO | PUB2 | 45000 | Modernizacja oczyszczalni w zakresie obróbki osadu | 2020 | 2775 | 0 | 1000 | 3775 |  | 1 | 1 | 1
PLPM032 | Jastarnia | PM | 800/XXXVII/14 | 24848 | 1 | III | 52.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.629 | 160 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Jastarnia | 2015 | PLPM0320 | Jastarnia | PUB2 | 38000 | 1 | 200 | MO |  | PUB2 | 38000 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Puck (wspólna część osadowa dla dwóch aglomeracji Puck i Jastarnia) | 2015 | 160 | 905 | 1977 | 2137 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przepompownią ścieków i kolektorem tłocznym w rejonie ul. Polna-Sztormowa-Zatoka Pucka; Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej | 2020 | RM | PUB2 | 42500 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Jastarnia | 2019 | 0 | 0 | 14000 | 14000 |  | 1 | 1 | 1
PLPM033 | Łeba | PM | 53/V/15 | 74106 | 1 | III | 36.1 | 99.892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0330 | Łeba | PUB2 | 95000 | 1 | 350 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.4 | 123 | 50 | 0 | 0 | Budowa kolektora sanitarnego - Al. Św. Mikołaja | 31.12.2017 | [5 empty] | 123 | 0 | 0 | 123 |  |  | 1 | 1
PLPM034 | Hel | PM | 565/XXVII/13 | 15524 | 1 | III | 17.3 | 99.9678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0340 | Hel | PUB1 | 21600 | 1 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM036 | Brusy | PM | 795/XXXVII/14 | 26415 | 1 | I | 140.4 | 52.9018 | 0.94 | 760.7 | 200 | 0 | 0 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Brusy | 10.2015 | PLPM0360 | Brusy | B | 18200 | 1 | 190 |  | 1 |  |  |  |  | 760.7 | 0 | 0 | 760.7 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 9.7 | 3540 | 12241 | 6 | 15625 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Orlik - Główczewice, Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Brusy, Rozdział kanalizacji ogólnospławnej ul. Wojska Polskiego i ul. Witosa, Rozdział kanalizacji ogólnospławnej ul. Gdańskiej w ramach przebudowy DW 235, Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w centrum Brus, Rewitalizacja terenu po starej oczyszczalni ścieków w Brusach poprzez budowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych, Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach budowy integracyjnego węzła transportowego w Brusach, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul Kalwaryjnej w Brusach | 2020 | MO | B | 18200 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków Etap II | 2020 | 19165 | 0 | 3060 | 22225 |  |  | 1 | 1
PLPM037 | Gniew | PM | 487/XXIII/12 | 10050 | 2 | I | 46.7 | 96.9552 | 3.4 | 2826.1463 | 306 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szprudowo gmina Gniew | 09.2015 | PLPM0370 | GNIEW | B | 13333 | 1 | 274.9 |  | 1 |  |  |  |  | 2826.1463 | 0 | 0 | 2826.1463 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLPM038 | Dzierzgoń | PM | 798/XXXVII/14 | 10723 | 2 | I | 70 | 87.4102 | 0.95 | 365 | 200 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Targ oraz budowa sieci wodociągowej Stary Targ-Mleczewo i Bukowo-Pozolia; Budowa studni i stacji uzdatniania wody w Dzierzgoniu w tym: Sieć kanalizacyjna w miejscowości Nowiny; Sieć kanalizacyjna Stanówko-Dzierzgoń; Sieć kanalizacyjna ul. Elbląska w Dzierzgoniu; Sieć kanalizacyjna ul. Pogodna w Dzierzgoniu; | 2015 | PLPM0380 | Dzierzgoń | B | 8917 | 1 | 444.7 |  | 1 |  |  |  |  | 365 | 0 | 0 | 365 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 6.72 | 2092 | 1150 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Waplewo Wielskie - odcinek do budynków po byłej stacji PKP; Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Stary Targ; Budowa sieci kanalizacyjnej Blunaki-Stanowo; Budowa sieci kanalizacyjnej Stanówko-Dzierzgoń; Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Pogodna w Dzierzgoniu | 2019 | [5 empty] | 2092 | 0 | 0 | 2092 |  |  | 1 | 1
PLPM039 | Skarszewy | PM | 813/XXXVII/14 zm 9274/XLIII/14 | 15855 | 1 | I | 40 | 58.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0390 | Skarszewy | non B | 7530 | 1 | 191.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 | 2023 | 2023 |  | 42.7667 | 34353.5519 | 3849 | 10 | 8050 | Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowościach: Godziszewo, Demlin, Kozmin, Pogódki, Jaroszewy, Więckowy, Czarnocin, Bączek oraz OTW Borówno | 2023 | RM | B | 15141 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni miejskiej w Skarszewach | 2023 | 42403.5519 | 0 | 11680 | 54083.5519 |  | 1 | 1 | 1
PLPM040 | Władysławowo | PM | 20/06, zm.19/08 | 29212 | 1 | III | 65.4 | 96.5186 | 5.6667 | 1776.6133 | 510 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Mieroszyno, gm. Puck | 30.05.2015 | PLPM0400 | Jastrzębia Góra | PUB2 | 62000 | 1 | 273.68 | [6 empty] | 1776.6133 | 0 | 0 | 1776.6133 | 2015 | I | I |  | 4.6556 | 1390.5183 | 419 | 0.7 | 550 | 1. Budowa kanalizacji sanitanej w m. Mieroszyno, gm. Puck 2. Modernizacja i przebudowa kolektora sanitarnego do OŚ J. Góra w m. Tupadły | 2020 | MO | PUB2 | 62000 | 1. Zakończenie linii osadowej układem przetwarzania zagęszczonych osadów ściekowych na polepszacze gleby, nawozy 2. Budowa zbiornika retencyjnego w Oczyszczalni Ścieków Jastrzębia Góra oraz wprowadzenie systemu wykorzystania wód popłucznych | 2020 | 1940.5183 | 0 | 4000 | 5940.5183 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM041 | Krokowa | PM | 888/XLI/14 | 10528 | 2 | I | 100.3 | 97.0745 | 0.44444 | 573.4392 | 40 | 0 | 0 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w Gminie Krokowa | 2015 | 2 | [11 empty] | 573.4392 | 0 | 0 | 573.4392 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2.9778 | 1624.4909 | 268 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna w miejscowości Glinki, Goszczyno Wybudowania, Szary Dwór, Sulicice, Parszkowo, Stawoszynko | 2020 | [5 empty] | 1624.4909 | 0 | 0 | 1624.4909 | 1 | 1 | 1
PLPM041 |  | PM |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLPM0412 | Kłanino | B | 7721 | 1 | 49 | RM | 1 | PUB2 | 10220 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w Gminie Krokowa | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM041 |  | PM |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLPM0411 | Krokowa | B | 4078 | 1 | 95 | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM042 | Pszczółki | PM | 810/XXXVII/14 | 8950 | 3 | III | 87.7 | 90.9944 | 4.4 | 775.6913 | 396 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ulkowych, Budowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach na ul. Rataja, Piłsudskiego, Jarżębinowej, Brzozowej | 30.04.2015 | PLPM042O | Pszczółki | B | 8533 | 1 | 101 | R |  | B | 9425 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pszczółkach (Budowa zbiornika sekwencyjnego) | 2015.05.31 | 775.6913 | 20 | 878.722 | 1654.4133 | osiągnięty | 2015.12.31 | osiągnięty |  | 4.5556 | 1231.6872 | 410 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pszczółkach, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Skowarczu, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Różynach, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kolniku | 2017,2020,2018,2016 | M | B | 9425 | Modernizacja oczyszczalni w Pszczółkach | 2018 | 1231.6872 | 25 | 1025 | 2256.6872 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM043 | GNIEWINO | PM | 325/XVI/12 | 14292 | 2 | IV | 40.8 | 93.0451 | 1.05 | 475 | 95 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Gniewine - ul. Słoneczna | 30.06.2015 | PLPM0430 | GNIEWINO | PUB2 | 16000 | 1 | 130 | [6 empty] | 475 | 0 | 0 | 475 | 2017 | I | I |  | 6 | 4000 | 550 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kostkowo, Tadzino i Jęczewo | 2017 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLPM044 | Luzino | PM | 805/XXXVII/14 | 11120 | 2 | I | 28.4 | 44.2086 | 0 | 599.6 | 0 | 0 | 0 | uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Luzino- opracowanie dokumentacji |  | PLPM0440 | Luzino | B | 13000 | 1 | 175 |  | 1 |  |  |  |  | 599.6 | 0 | 0 | 599.6 | 2019 |  | 2016 |  | 39.5 | 27000 | 6204 | 0 | 0 | uporządkownie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Luzino | 2019 | [5 empty] | 27000 | 800 | 800 | 27800 |  |  | 1 | 1
PLPM045 | Zblewo | PM | 739/XXXIV/13 | 12224 | 2 | I | 88.6 | 73.642 | 0.46667 | 444.4815 | 42 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Zblewo | 2015 | PLPMO045 | Zblewo | B | 8560 | 1 | 60 |  | 1 |  |  | wykonanie dokumentacji technicznej dofininansiowanej w ramach POIŚ |  | 444.4815 | 0 | 0 | 444.4815 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 14.4444 | 6335.2827 | 1300 | 0 | 0 | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo | 2020 | RM | PUB1 | 12931 | Modernizacja i rozbudowa systemu wodno - ściekowego w aglomeracji Zblewo | 2020 | 6335.2827 | 0 | 6000 | 12335.2827 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM046 | Czarne | PM | 886/XLI/14 | 10999 | 2 | I | 48.6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0460 | Czarne | B | 9375 | 0 | 200 | RM | 1 | B | 9375 | Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Czarnym | 2015 | 0 | 0 | 6594 | 6594 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM048 | Karsin | PM | 844/XXXVIII/14 | 7700 | 3 | IV | 71.3 | 81.1688 | 6 | 1906 | 700 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przytarnia | 08.2015 | PLPM0480 | Oczyszczalnia Ścieków Cisewie | PUB2 | 4950 | 1 | 45 | RM |  | PUB2 | 9900 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu | 2016 | 1906 | 0 | 75 | 1981 | 2017 | 2016 | 2016 |  | 7 | 4000 | 750 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przykanalikami saniranymi oraz przewodami tłocznymi z przepompowniami ścieków oraz siecią wodociągową wraz z przyłączami w m. Wdzydze Tucholskie | 2016 | RM | PUB2 | 9900 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Cisewiu | 2016 | 4000 | 0 | 3000 | 7000 |  |  | 1 | 1
PLPM050 | Bożepole Wielkie | PM | 772/XXXVI/13 | 5551 | 3 | PP | 46.6 | 85.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0500 | Bożepole Wielkie | B | 6500 | 1 | 66.5 | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.95 | 1303.7 | 210 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Sienkiewicza w Strzebielinie", "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Miłosza w Strzebielinie" | 2017 | [5 empty] | 1303.7 | 300 | 300 | 1603.7 |  |  | 1 | 1
PLPM051 | Lubichowo | PM | 804/XXXVII/14 | 2942 | 3 | PP | 43 | 92.964 | 0.47778 | 278.7037 | 43 | 0 | 0 |  | 2015 | PLPM0510 | Lubichowo | B | 6270 | 1 | 89 | [6 empty] | 278.7037 | 0 | 0 | 278.7037 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLPM054 | Cedry Wielkie | PM | 921/XLIII/14 | 7289 | 3 | IV | 45 | 58.9793 | 15.2 | 5969.2372 | 1368 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w Koszwały, Wocławy i Stanisławowo | 2015 |  | 3 | [10 empty] | 5969.2372 | 0 | 0 | 5969.2372 | 2015/2016 | 2015 | 2015 |  | 18.0222 | 9344.856 | 1622 | 0 | 0 | Połączenie miejscowości Koszwały, Cedry Małe, Kolonia i budowa kanalizacji w Leszkowy, Długie Pole, Giemlice | 2016 | R | B | 8917 | Modernizacja oczyszczalni w Cedrach Wilekich | 2016 | 9344.856 | 0 | 3500 | 12844.856 | 1 | 1 | 1
PLPM054 |  | PM |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPM0540 | Cedry Wielkie | B | 4200 | 1 | 17.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM054 |  | PM |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPM0541 | Koszwały | B | 765 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM054 |  | PM |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPM0542 | Trutnowy | B | 515 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM055 | Ryjewo | PM | 811/XXXVII/14 | 3285 | 3 | IV | 26 | 83.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | Budowa przepompowni ścieków "Osiedle Leśne" w Ryjewie. | 31.12.2015 | PLPM0550 | Ryjewo | B | 3075 | 1 | 32 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | 110 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2020 |  | 6 | 1000 | 540 | 4 | 400 | 1) Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Ryjewo, Mątowskie Pastwiska i Barcice. 2) Modernizacja sieci kanalizacyjnej we wsi Ryjewo . | 2020 | RM | B | 5600 | Modernizacja Oczyszczalni ścieków w Mątowskich Pastwiskach wraz z modernizacją przepompowni ścieków. | 2017 /2018 | 1400 | 0 | 3500 | 4900 |  | 1 | 1 | 1
PLPM056 | Smętowo Graniczne | PM | 814/XXXVII/14 | 3705 | 3 | IV | 15 | 66.3968 | 0.5 | 28.5227 | 45 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej na ul. Okrężnej | 2015 | PLPM0560 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych w Kopytkowie | B | 2000 | 1 | 0 | MO |  | B | 4416 | Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w Kopytkowie wraz z przepompownią i wyposażeniem | 2015 | 28.5227 | 0 | 1680 | 1708.5227 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 6.5 | 4500 | 1200 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Smętowo, Smętowo Wybudowania, Smętówko i oś. Przylesie wraz z przepompowniami | 2020 | R | B | 5224 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kopytkowie o czwarty ciąg technologiczny SBR wraz z wymianą zestawu prądotwórczego | 2020 | 4500 | 0 | 2000 | 6500 | 1 |  | 1 | 1
PLPM057 | STUDZIENICE | PM | 32/06 | 3769 | 3 | IV | 60 | 93.3935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0570 | Ugoszcz | B | 3660 | 1 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2018 | 2020 |  | 1.1 | 300 | 110 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Kłącznie, Ugoszczy, Pułczno | 2018 | M | B | 3660 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Ugoszczy | 2020 | 300 | 0 | 2500 | 2800 |  |  | 1 | 1
PLPM058 | Jabłowo | PM | 619/XXX/13 | 4042 | 3 | PP | 34.1 | 50.7917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0580 | Jabłowo | B | 1800 | 1 | 4.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 11.1111 | 2407.4074 | 1000 | 0 | 0 | "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bobowie i Jabłówku", Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejsc. Dąbrówka, Rokocin, Koteże; | 2017, 2018 | RM | B | 5120 | "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jabłowie wraz z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej w miejsc. Dąbrówka, Rokocin, Koteże." | 2017 | 2407.4074 | 0 | 3477 | 5884.4074 |  | 1 | 1 | 1
PLPM 059 | KONARZYNY | PM | 801/XXXVII/14 | 2148 | 3 | III | 48.4 | 98.1378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0590 | KONARZYNY | B | 2730 | 1 | 25 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018-2020/2017-2021/ 2019-2022/ 2017-2019/ 2016-2017/ 2015-2016 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM060 | Kaliska | PM | 769/XXXVI/13 | 4733 | 3 | PP | 29.4 | 76.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0600 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | B | 4000 | 1 | 54 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 9.7778 | 4861.3815 | 880 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Cieciorka, Dąbrowa , Iwiczno wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków | 2020 | R | B | 6500 | Modernizacja Oczyszczalni Parowa | 2018 | 4861.3815 | 0 | 4674 | 9535.3815 |  | 1 | 1 | 1
PLPM062 | Dziemiany | PM | 797/XXXVII/14 | 4000 | 3 | PP | 40.9 | 72.5 | 3.3333 | 1111.1111 | 300 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz | 2015 | PLPM0620 | Parowa | PUB2 | 4601 | 1 | 100 | [6 empty] | 1111.1111 | 0 | 0 | 1111.1111 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5.5556 | 2777.7778 | 500 | 0.5 | 200 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kalisz 2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Raduń | 2020 | MO | PUB2 | 4601 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dziemianach w zakresie przeróbki osadu ściekowego | 2020 | 2977.7778 | 300 | 800 | 3777.7778 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM063 | Wierszyno | PM | 818/XXXVII/14 | 3072 | 3 | III | 49.9 | 96.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0630 | Wierszyno | B | 2900 | 1 | 16.3 | [6 empty] | 0 | 30 | 30 | 30 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 3500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Wierszyno | 2018 | 0 | 30 | 1030 | 1030 |  |  | 1 | 1
PLPM064 | Liniewo | PM | 612/XXX/13 zm. 740/XXXIV/13 | 2910 | 3 | III | 48.2 | 96.7698 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3 |  |  | PLMP0640 | Orle | B | 4990 | 1 | 246.4 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 3 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM065 | Trąbki Wielkie | PM | 19/06 | 3124 | 3 | PP | 53.2 | 66.0691 | 3.3222 | 769.5194 | 299 | 0 | 0 | Budowa kan. sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w aglomeracji Trąbki Wielkie – rozszerzenie zakresu projektu | 1.06.2015 | PLPM0650 | Trąbki Wielkie | B | 3500 | 1 | 90.5 | [6 empty] | 769.5194 | 0 | 0 | 769.5194 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLPM066 | Stare Pole | PM | 69/2006 | 4172 | 3 | PP | 46.2 | 84.372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0660 | Stare Pole | B | 500 | 1 | 23 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 4.6667 | 2364.8649 | 420 | 1 | 600 | Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Ząbrowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączenie do oczyszczalni ścieków w Starym Polu | 12.2016 - budowa 12.2018 - modernizacja | RM | B | 4650 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Stare Pole | 2019 | 2964.8649 | 0 | 1000 | 3964.8649 |  | 1 | 1 | 1
PLPM068 | Lipusz | PM | 803/XXXVII/14 | 2693 | 3 | PP | 33.6 | 88.5258 | 0.3 | 120 | 27 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Lipuszu | 2015 | PLPM0680 | Lipusz | B | 3000 | 1 | 60 | MO |  | B | 3000 | Rozbudowa magazynu osadu | 31.12.2015 | 120 | 0 | 200 | 320 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.44444 | 177.7778 | 40 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Lipusz | 31.12.2017 | M | B | 3000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Lipuszu | 31.12.2019 | 177.7778 | 0 | 1000 | 1177.7778 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM069 | Łubiana | PM | 806/XXXVII/14 | 5100 | 3 | IV | 27.5 | 70.5882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0690 | Łubiana | PUB2 | 3315 | 1 | 52 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 15 | 5000 | 1500 | 0 | 0 | Budowa sieci w miejscowości Grzybowo i Sycowa Huta | 2020 | R | PUB2 | 5100 | rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łubianie | 2018 | 5000 | 0 | 2500 | 7500 |  |  | 1 | 1
PLPM070 | Linia | PM | 715/XXXXIII/13 | 3822 | 3 | PP | 44.4 | 78.4929 | 0.31111 | 134.9048 | 28 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Linia | 07.2015 | PLPM0700 | Tłuczewo | B | 4314 | 1 | 0 | [6 empty] | 134.9048 | 0 | 0 | 134.9048 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.6667 | 722.2222 | 150 | 0 | 0 | Budowa sieci sanitarnej w Linii i Zakrzewie | 2020 | [5 empty] | 722.2222 | 0 | 0 | 722.2222 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM071 | Borzytuchom | PM | 50/V/15 | 2695 | 3 | PP | 49.3 | 84.8237 | 0.22222 | 140 | 20 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domków jednorodzinnych w miejscowościach Borzytuchom i Dabrówka | 2015 | PLPM0710 | Borzytuchom | B | 3010 | 1 | 6 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | 140 | 2020 | 2020 |  |  | 0.44444 | 547.0085 | 40 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla osiedli domów jednorodzinnych na terenie gminy Borzytuchom | 2020 | [5 empty] | 547.0085 | 0 | 0 | 547.0085 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM075 | Żarnowiec | PM | 889/XLI/14 | 14937 | 2 | I | 108.4 | 99.5715 | 0.44444 | 735.2381 | 40 | 0 | 0 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w Gminie Krokowa | 2015 | 2 | [11 empty] | 735.2381 | 0 | 0 | 735.2381 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.26667 | 201.1457 | 24 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 201.1457 | 0 | 0 | 201.1457 | 1 | 1 | 1
PLPM075 |  | PM |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLPM0750 | Żarnowiec | B | 10368 | 1 | 209 | RM | 1 | PUB2 | 14501 | Modernizacja oczyszczalni ścieków i obiektów kanalizacji podciśnieniowej w Gminie Krokowa | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM075 |  | PM |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLPM0751 | Białogóra | B | 2000 | 1 | 22 | L | 1 |  |  |  | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM077 | Główczyce | PM | 799/XXXVII/14 | 4173 | 3 | IV | 29.1 | 84.5914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0770 | Główczyce | B | 4968 | 1 | 300 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 7.1444 | 8556.742 | 643 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami w miejscowościach Izbica, Ciemino, Zgierz, Skórzyno | 2020 | [5 empty] | 8556.742 | 0 | 0 | 8556.742 |  | 1 | 1 | 1
PLPM079N | Lipnica | PM | 558/XXVII/13 | 4218 | 3 | PP | 78.7 | 76.2447 | 4.4444 | 813.7715 | 400 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Borzyszkowy i Gliśno Wielkie oraz nad Jeziorem Borzyszkowskim – V etap, gmina Lipnica”. | 01.06.2015 | PLPM0790N | Upiłka - ELA MAX 7 | B | 7800 | 1 | 31 | [6 empty] | 813.7715 | 0 | 0 | 813.7715 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2 | 1000 | 180 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Glisno Wielkie, Borzyszkowy oraz nad jeziorem Borzyszkowskim | 2017-2018 | RM | B | 3552 | Moderanizacja Oczyszczalni Upiłka | 2017-2019 | 1000 | 0 | 1500 | 2500 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM080N | Rzeczenica | PM | 812/XXXVII/14 | 5884 | 3 | PP | 39.9 | 93.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0800N | Rzeczenica | B | 6106 | 1 | 138 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | I | I |  | 1.1 | 260.274 | 99 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeczenica | 2016-2018 | [5 empty] | 260.274 | 0 | 0 | 260.274 |  | 1 | 1 | 1
PLPM081N | PRZYWIDZ | PM | 10/07, | 5775 | 3 | PP | 39.2 | 33.697 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | "Budowa kanalizacji sanitarnej - EtapII w miejscowości Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągową w m. Trzepowo i Piekło Dolne | 2015 | PLPM081N | Przywidz | B | 3867 | 1 | 23 | [6 empty] | 441 | 0 | 0 | 441 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 13.9667 | 4794.668 | 1257 | 0 | 0 | "Budowa kanalizacji sanitarnej Agromeracji Przywidz etapIII Gromadzin, Jodło9wno, marszewska Góra" | 2020 | BN | B | 5136 | Budowa oczyszczalni Ścieków dla agromeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową 4000RLM | 2020 | 4794.668 | 0 | 5656 | 10450.668 |  | 1 | 1 | 1
PLPM082N | Przodkowo | PM | 75/VI/15 | 8975 | 3 | IV | 80 | 56.546 | 7 | 3123.1098 | 630 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowości Kłosówko, Kłoso | 2015 | PLPM0820N | Przodkowo | B | 7567 | 1 | 110 | [6 empty] | 3123.1098 | 0 | 0 | 3123.1098 | 2025 | 2015 | 2015 |  | 21.2 | 12000 | 3270 | 0 | 0 | 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Kobysewo-Smołdzino, 2. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Kosowo-Osowa Góra-Kobysewo, 3. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Barwiku, 4. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Hopy-Wilanowo, 5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Pomieczyno-Hejtus-Otalżyno, 6. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Tokary-Warzenko, 7. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Załężu, | 2025 | [5 empty] | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 1 |  | 1 | 1
PLPM083N | Stężyca | PM | 847/XXXVIII/14 | 7068 | 3 | II | 77.2 | 47.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0830N | Delowo | B | 10000 | 1 | 150 | BN |  | B | 16190 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Stężyca - Delowo | 2015 | 0 | 0 | 9355 | 9355 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 40.6 | 27000 | 3680 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, rozbudowa oczyszczalni w Stężycy i budowa kanalizacji Szymbark, Potuły, Borucino i Kamienica Szlachecka. | 2020 | [5 empty] | 27000 | 0 | 0 | 27000 |  |  | 1 | 1
PLPM085N | Stara Kiszewa | PM | 884/XLI/14 | 6850 | 3 | IV | 67.3 | 79.9854 | 2.5556 | 1216.9312 | 230 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacj sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Wygonin. 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz tłocznią ścieków w miejscowości Wygonin i Stara Kiszewa | 31.12.2015 | PLPM0850 | Stara Kiszewa | B | 3600 | 1 | 8 | M |  | B | 4280 | Modernizacja i rozbudowa oczszczlni ścieków w Starej Kiszewie | 30.12.2018 | 1216.9312 | 0 | 700 | 1916.9312 | 30.12.2020 | 30.12.2020 |  |  | 12.6778 | 4220.9921 | 1141 | 0 | 0 | 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bartoszylas 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cwarzenko. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konarzyny i Olpuch. 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pałubin | 31.12.2020 | R | B | 9995 | Rozbudowa oczszczalin i ścieków w miejscowości Stara Kiszewa | 31.12.2018 | 4220.9921 | 0 | 6000 | 10220.9921 | 1 | 1 | 1 | 1
PLPM086N | Subkowy | PM | 771/XXXVI/13 | 3140 | 3 | IV | 28.9 | 74.9682 | 3.8 | 745 | 342 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sportowej i Spacerowej w Subkowach | 15.06.2015 | 2 | [11 empty] | 745 | 0 | 0 | 745 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 3.7 | 1100 | 345 | 0 | 0 | 1. Bud s. kan. W ul. Leśnej i Dworcowej w Radostowie 2. Bud. S. kan. W Os. Jana Pawła II w Subkowach 3. Bud.s. kan. W ul Cichej i Spokojnej w Subkowach | 2020 | R | B | 3140 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Subkowach | 2020 | 1100 | 0 | 1000 | 2100 |  |  | 1
PLPM086N |  | PM |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPM0860N | Gorzędziej | B | 598 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM086N |  | PM |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLPM0861N | Subkowy II | B | 1200 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM087N | Choczewo | PM | 922/XLIII/14 | 2947 | 3 | III | 31.8 | 89.922 | 2.2 | 257.3 | 252 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowo-Przebendowo | Prace zakończono 13.02.2015 | PLPM0870N | Choczewo | B | 5730 | 1 | 11.1 | [6 empty] | 257.3 | 0 | 0 | 257.3 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.5 | 315.7895 | 45 | 0.7 | 400 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzdłuż ul. Wojska Polskiego w Choczewie, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej wraz z przepompownią na ul. Łąkowej w Choczewie | 2016, 2017 |  | B |  | Budowa zbiornika retencyjnego na ścieki dowozowe w oczyszczalni ścieków w Choczewie | 2019 | 715.7895 | 0 | 2000 | 2715.7895 |  | 1 | 1 | 1
PLPM088 | Sobowidz | PM | 815/XXXVII/14 | 2381 | 3 | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0880N | Sobowidz | non B |  |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 |  |  | 19.794 | 4560 | 2368 | 0 | 0 | Budowa oczyszczalni ścieków w Sobowidzu wraz z budową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobowidz | 2020 | BN | B | 3150 | Budowa oczyszczalni ścieków w Sobowidzu wraz z budową sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Sobowidz | 2020 | 4560 | 0 | 5100 | 9660 |  |  | 1 | 1
PLPM091N | Wyczechy | PM | 887/XLI/14 | 2720 | 3 | III | 41.65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0910N | Wyczechy | B | 4400 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLPM092N | Suchy Dąb | PM | 885/XLI/14 | 2382 | 3 | IV | 19.8 | 58.5642 | 0 | 153.37 | 0 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabiny-Zameczek - dokumentacja techniczna |  | PLPM0920N | Oczyszczalnia ścieków Suchy Dąb | B | 1112 | 1 | 5 | [6 empty] | 153.37 | 64 | 119.104 | 272.474 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 10.6 | 7145.8621 | 954 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji w miejscowości Grabiny-Zameczek, budowa sieci kanalizacji w miejscowości Krzywe Koło, | 2023 | BN |  |  | Modernizacja oczyszczalni Suchy Dąb alternatywnie | 2018 | 7145.8621 | 0 | 3000 | 10145.8621 |  | 1 | 1 | 1
|  | PM | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1128 | 0 | 0 | uporządkowanie i zagospodarowanie oczyszczania ścieków w gminie Suchy Dąb | 2023 | RM | B |  | Modernizacja oczyszczalni Suchy Dąb | 2018 | 11000 | 0 | 0 | 11000
PLPM093N | Łęczyce | PM | 773/XXXVI/13 | 4013 | 3 | PP | 50.5 | 77.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0930N | Łęczyce | B | 5500 | 1 | 38.54 | [6 empty] | 0 | 50 | 50 | 50 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 300 | 300 | 300 |  |  | 1 | 1
PLPM094N | Potęgowo | PM | 924/XLIII/14 | 3669 | 3 | III | 31.6 | 95.8027 | 0.98889 | 173.6642 | 89 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Grąbkowie etap II | 2015 | 2 | [11 empty] | 173.6642 | 0 | 0 | 173.6642 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.66667 | 318.0912 | 60 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wielofunkcyjnego ośrodka usługowo- przemysłowego, budowa sieci wodno-kanalizacyjnej- uzbrojenie działek usługowych w Potęgowie, budowa sięci wodno- kanalizacyjnej- uzbrojenie działek budowlanych w Potęgowie, budowa kanalizacji sanitarnej Skórowo, Głuszynko z likwidacja oczyszczalni ścieków w Skórowie | 2020 | [5 empty] | 318.0912 | 0 | 0 | 318.0912 | 1 | 1 | 1
PLPM094N |  | PM |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLPM0941 | Potęgowo | B | 7800 | 1 | 46.7 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM094N |  | PM |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLPM0941 | Skórowo | non B | 355 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  | Likwidacja oczyszczalni ścieków w Skórowie | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLPM013N | Rytel | PM | 613/XXX/13 | 2777 | 3 | III | 35.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLPM0131 | Rytel | B | 5750 | 1 | 42 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | PUB2 | 5750 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rytlu | 2020 | 0 | 0 | 10000 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLSL001 | Sosnowiec | SL | uchwała nr IV/35/23/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego | 303621 | BC | PP | 719.2 | 96.0378 | 21.033 | 32226.6315 | 5309 | 18.14 | 28004 | Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II, Sieć wod-kan w ul. Sparerowej do ul. Orzeszkowej, Rozbudowa systemu sieci kanalizacyjnej w Mysłowicach, POGOŃ Będzińska, Nowopogońska, Wodna, Rzeczna, Chemiczna, Racławicka, Floriańska, Majowa, Wielka, Kopernika, Żółta, Ciepła, Śnieżna, Rybna, Szpaków. KLIMONTÓW (sanitarna) Kleeberga, Źródlana, Środkowa, Wschodnia, Braterstwa Broni Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wyspiańskiego w Sosnowcu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Porębskiej, Dobrzańskiego, Kleeberga w Sosnowcu Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lompy, Miarki, Zachodnia, Krasickiego, Sucharskiego, Sebyły, Batalionów Chłopskich, Wróblewskiego w Sosnowcu Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach: Jodłowa, Wrzosowa, Wojska Polskiego, Traugutta w Sosnowcu. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kalinowej w Sosnowcu Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II, Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ulic Rewolucji 1905, Wesołowskiego, Katowickiej | Projekt Gospodarka ściekowa w Sosnowcu - Etap II - 2015 Sieć wod-kan w ul. Sparerowej do ul. Orzeszkowej - 30-04-2016 Rozbudowa systemu sieci kanalizacyjnej w Mysłowicach - 31-12-2015r, POGOŃ Będzińska, Nowopogońska, Wodna, Rzeczna, Chemiczna, Racławicka, Floriańska, Majowa, Wielka, Kopernika, Żółta, Ciepła, Śnieżna, Rybna, Szpaków. – 2016r. KLIMONTÓW (sanitarna) Kleeberga, Źródlana, Środkowa, Wschodnia, Braterstwa Broni – 2016r. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej w ulicach: Jodłowa, Wrzosowa, Wojska Polskiego, Traugutta w Sosnowcu – 2015r. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Wyspiańskiego w Sosnowcu -2015r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Porębskiej, Dobrzańskiego, Kleeberga w Sosnowcu – 2016r. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Lompy, Miarki, Zachodnia, Krasickiego, Sucharskiego, Sebyły, Batalionów Chłopskich, Wróblewskiego w Sosnowcu – 2016r. Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Kalinowej w Sosnowcu – 2015r. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II - Faza II 31-12-2015r.Budowa układu drogowego wraz z kanalizacją rozdzielczą w rejonie ulic Rewolucji 1905, Wesołowskiego, Katowickiej - 2015r. | PLSL0011 | Radocha II | PUB1 | 411500 | 1 | 3285 | MO |  | PUB1 | 411500 | Przebudowa oczyszczalni ścieków Radocha II - Etap III | 2015 | 60230.6315 | 0 | 5400 | 65630.6315 | 2015 | Efekt w zakresie oczyszczania jest osiągnięty | Efekt w zakresie przeróbki osadu jest osiągnięty |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL001 |  | SL |  |  | BC | PP | [9 empty] | PLSL0012 | Zagórze | PUB1 | 20400 | 1 | 182.5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | Efekt w zakresie oczyszczania jest osiągnięty | Efekt w zakresie przeróbki osadu jest osiągnięty | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL003 | Racibórz | SL | 41/08 | 66018 | 1 | PP | 194.1 | 78.8376 | 6.4556 | 3323.559 | 581 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap III i IV 3. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach nieskanalizowanych w Raciborzu - dozbrajanie nowych terenów | 2015 | PLSL0030 | Racibórz | PUB1 | 197368 | 1 | 1200 | [6 empty] | 3323.559 | 0 | 0 | 3323.559 |  |  |  |  | 84.8 | 143169.5 | 8674 | 0.6 | 707.8 | 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap I; 2."Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac - etap II" 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudnik – etap V 4. Budowa odcinków sieci kanaliyacji sanitarnej w ulicach nieskanalizowanych w Raciborzu 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Lubomia i Grabówka z kanałem przesyłowym do miasta Racibórz | 2020 | [5 empty] | 143877.3 |  |  | 143877.3 | 1 |  | 1 | 1
PLSL004 | Częstochowa | SL | Uchwała Nr IV/5/21/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011r. | 241754 | BC | PP | 682.6 | 97.0234 | 4.57 | 4326.68 | 470 | 0.75 | 2000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska;Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji ul. Cmentarna i ul. Wrzosowa w Rędzinach Kolonii; | 2015 |  | 2 | [10 empty] | 6326.68 |  | 3272 | 9598.68 |  |  |  |  | 11.22 | 10880 | 1226 | 3.75 | 10000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji ul. Cmentarne i ul. Wrzosowa w Rędzinach – Kolonii | Gm. Poczesna 2022rr; Gm. Rędziny 208r; Gm. Mykanów 2017r/2020r | [5 empty] | 20880 |  | 20000 | 40880 |  |  | 1
PLSL004 |  | SL |  |  | BC | PP | [9 empty] | PLSL0041 | Oczyszczalnia Ścieków Dźbów (OŚD) | non PUB1 | 14000 | 1 | 280 | M |  | PUB2 | 14000 | Modernizajca Oczyszczalni Ścieków "DŹBÓW" | 2018 | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 2019 | [8 empty] | M | PUB2 | 14000 | Modernizajca Oczyszczalni Ścieków "DŹBÓW" | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL004 |  | SL |  |  | BC | PP | [9 empty] | PLSL0042 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków (COŚ) | PUB1 | 313385 | 1 | 3200 |  |  |  |  | Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków "WARTA" S.A. w Częstochowie |  | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL005 | Katowice | SL | NrIII/43/8/2009 z dn. 21.10.2009r. | 382580 | BC | I | 755.7 | 95.8803 | 5 | 6744 | 1584 | 9.8 | 26784.4 | 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Katowice etap II 2. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Mieście Katowice etap II faza II 3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicy Stara Ligota i Osiedle Morawy w Katowicach 4. Kanalizacja w dzielnicy Dolna Węgroda. 5. Plan inwestycyjno remontowy Katowickich Wodociągów S.A | 1. 30.06.2015, 2. 31.12.2015, 3. 30.11.2015, 4. 31.12.2015 |  | 5 | [10 empty] | 33528.4 |  | 5964 | 39492.4 |  |  |  |  | 57.6 | 72300 | 7244 | 59.1 | 120000 | 1. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice-Etap II - Faza III 2.Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A. 3. Kanalizacja sanitarna w mieście Czeladż 4. POIiŚ | 1. 2020 r. 2. 2020 r. 3. 2022 r. 4. 2020 r. | [5 empty] | 192300 | 50000 | 237827 | 430127 |  |  | 1
PLSL005 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0051 | Gigablok | PUB1 | 200000 | 1 | 2550 | RM |  | PUB1 | 200000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A. | 2015.12.31 | 0 |  | 0 | 0 | [12 empty] | PUB1 | 200000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A. | 2020-12-31 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL005 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0052 | Panewniki | PUB1 | 77000 | 1 | 1350 | RM |  | PUB1 | 77000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A | 2015.12.31 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | PUB1 | 77000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A. | 2020-12-31 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL005 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0053 | Podlesie | PUB1 | 65000 | 1 | 1250 | RM |  | PUB1 | 65000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A | 2015.12.31 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | PUB1 | 65000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A. | 2020-12-31 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL005 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0054 | Dąbrówka-Mała Centrum | PUB1 | 145000 | 1 | 950 | M |  | PUB1 | 145000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A | 2015.12.31 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | M | PUB1 | 145000 | Plan inwestycyjno-remontowy KW S.A. | 2020-12-31 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL005 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0055 | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Siemianowice Śląskie | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | PUB2 | 71000 | POIiŚ | 31-12-2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL006 | Zabrze | SL | Uchwała nr V/516/2015 | 175764 | BC | III | 339.83 | 99.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLSL006 |  | SL |  |  | BC | III | [9 empty] | PLSL0061 | OŚ Zabrze Śródmiescie | PUB1 | 248000 | 1 | 2290 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL006 |  | SL |  |  | BC | III | [9 empty] | PLSL0062 | OŚ Zabrze Mikulczyce | PUB2 | 29170 | 1 | 460 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | M | PUB1 | 22000 | Przebudowa oczyszczalni ścieków "Mikulczyce" w Zabrzu | 2017/2018 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL007 | Żywiec | SL | III/45/17/2009 | 239534 | BC | I | 1027.7 | 75.0866 | 165.9 | 71917.6 | 59676 | 14.6 | 6850.6 | "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Faza II" | 31.12.2015 | PLSL0070 |  | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 78768.2 |  | 0 | 78768.2 | 31.06.2016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 78.6 | 48960 | Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminach Jeleśnia, Lipowa, Radziechowy Wieprz, Żywcu | 2020 |  |  |  | Oczyszczanie ścieków w Żywcu | 2019 | 48960 | 0 | 1300 | 50260 |  |  | 1 | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminie Żywiec | 2020
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Zabudowa przepływomierza ścieków w gminie Radziechowy Wieprz | 2020
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie Jeleśnia
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompowniami/przydomowymi - lokalnymi oczyszczalniami ścieków na terenach gmin Aglomeracji Żywiec | 2020
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 800 | 2 | 626.7 | Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej wraz z przyłączami w gminieŚwinna | 2018
PLSL008 | Chorzów-Świętochłowice | SL | IV/25/4/2012 | 158061 | BC | III | 249.7 | 99.0067 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSL0080 | Klimzowiec | PUB1 | 282133 | 1 | 2750 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 13467 | 1037 | 7.6 | 11338 |  | 2018 | MO |  |  |  | 2018 | 24805 |  | 25119.5 | 49924.5 |  |  | 1 | 1
PLSL009 | Gliwice | SL | nr 80/07 | 229442 | BC | III | 391.1 | 94.8719 | 71.5 | 63142.4 | 8159 | 0 | 0 | "Modrenizacja gospodarki wodno-sciekowej w Gliwicach - II etap" | 2015 | PLSL0090 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków | PUB1 | 310750 | 1 | 3000 | [6 empty] | 63142.4 | 0 | 0 | 63142.4 | 2015 | I | I |  | 10 | 20000 | 1200 |  |  | II Oś Priorytetowa, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu klimaty (6ii) - "Rozwój obszaru miasta Gliwice wraz ze spełnieniem efektu ekologicznego poprzez zapewnienie prawidłowego działania infrastruktury wod-kan" | 2020 | MO | PUB1 | 310750 | II Oś Priorytetowa, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu klimaty (6ii) | 2020 | 20000 | 30000 | 50000 | 70000 |  |  | 1 | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 25000 | II Oś Priorytetowa, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu klimaty (6ii) -"Dostosowanie systemu kanalizacji (zmiany średnic) do aktualnych potrzeb wynikających z ekonomicznego uzytkowania wody. Zabezpieczenie gleb i wód poprzez eliminację infiltracji i eksfiltracji" | 2020
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 1300 | II Oś Priorytetowa, Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu klimaty (6ii)- "Zintegrowany system monitoringu i zarządzania siecią kanalizacyjną w celu ograniczenia oddziaływania na srodowisko" | 2020
PLSL010 | Bielsko-Biała Komorowice | SL | Uchwała NR V/5/21/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 | 225458 | BC | IV | 994.21 | 94.5116 | 9.4 | 4475.8 | 1069 | 0.8 | 358 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku-Białej Komorowice, Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Wilkowice wraz z prowadzeniem nadzoru autorskiego., Budowa niezbędnych elementów sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Bystra, Meszna, Wilkowice na terenie Gminy Wilkowice | 2015 | PLSL0101 | Komorowice | PUB1 | 220000 | 1 | 3420 |  |  |  |  | Zadaszenie poletek osadowych | 2015 | 4833.8 | 0 | 2500 | 7333.8 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 108.2 | 93282 | 10511 | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej Komorowice, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Stromej, ul. Szczytowej, ul. Świerkowej, ul. Salmopolskiej (Gronie do Soliska) oraz w rejonie Bory-Pustki w Szczyrku, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Wilkowice w wyznaczonych obszarach aglomeracji | 2019, 2020 |  |  |  | Modernizacja systemu oczyszczania ścieków | 2016-2017 | 93282 | 0 | 9000 | 102282 |  |  | 1 | 1
PLSL011 | Bytom | SL | V/5/15/2015 | 191898 | BC | I | 469.9 | 99.9406 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
|  | SL | [8 empty] | 428 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.5 | 495 | Bezwykopowa renowacja kanalizacji w ul. Kużaja, Knosały, Sadowa, Klasztorna, Słowackiego | 2017 | [5 empty] | 495 |  |  | 495
|  | SL | [9 empty] | 0.4 | 568.7 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wojciechowskiego - Rydza Śmigłego - II etap | 2015 | [12 empty] | 568.7 |  | 0 | 568.7 | [7 empty] | 0.7 | 580 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Nowakowskiego (konieczne jest wykonanie dokumentacji technicznej) | 2017 | [5 empty] | 580 |  |  | 580
|  | SL | [9 empty] | 0.15 | 295 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kochanowskiego i Królowej Jadwigi w Bytomiu | 2015 | [12 empty] | 295 |  | 0 | 295 | [7 empty] | 1.2 | 1000 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ulicy Katowickiej na odcinku od pl. Sikorskiego do ul. Siemianowickiej w Bytomiu (inwestycja realizowana w związku z przebudową torowiska tramwajowego przez Tramwaje Śląskie) (na 2015 zaplanowano wykonanie dokumentacji technciznej) | 2016-2017 | [5 empty] | 1000 |  |  | 1000
|  | SL | [9 empty] | 0.8 | 1560 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzyżowa / Armii Krajowej - II etap | 2015 | [12 empty] | 1560 |  | 0 | 1560 | [7 empty] | 0.67 | 1800 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Wojciechowskiego - Rydza Śmigłego - III etap | [6 empty] | 1800 |  |  | 1800
|  | SL | [9 empty] | 0.28 | 630 | Remont kanału sanitarnego w rejonie ul. Frenzla 110 - 128 w Bytomiu Miechowicach | 2015 | [12 empty] | 630 |  | 0 | 630 | [6 empty] | 100 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kadłubka w Bytomiu | 2017 | [5 empty] | 600 |  |  | 600
|  | SL | [9 empty] | 0.87 | 400 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej Piecucha - II etap | 2015 | [12 empty] | 400 |  | 0 | 400 | [6 empty] | 80 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Kędzierzyńska, Ułańska, Witczaka | 2016 | [5 empty] | 1646.34 |  |  | 1646.34
|  | SL | [9 empty] | 1.18 | 948 | Przebudowa sieci wodociągowej wraz z podłączeniami oraz sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Sikorskiego i pl. Żeromskiego | 2015 | [12 empty] | 948 |  | 0 | 948 | [9 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej dla terenów inwestycyjnych w rejonie ulic Strzelców Bytomskich, Leśna, Topowola | 2016-2020 | [5 empty] | 13930.5 |  |  | 13930.5
|  | SL | [9 empty] | 0.4 | 153 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w rejonie ul. Małgorzatki w Bytomiu - w trakcie realizacji | 2015 | [12 empty] | 153 |  | 0 | 153 | [6 empty] | 30 | 0.45 | 465 | Budowa oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Drobczyka - Karbowska | 2017 | [5 empty] | 985 |  |  | 985
PLSL011 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0111 | OŚ Centralna | PUB1 | 175000 | 1 | 2400 | RM |  | PUB1 | 175000 | Zmiana systemu napowietrzania reaktorów biologicznych eksplowatowanych na oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | PUB1 | 265000 | Rozbudowa OŚ Centralna | 2018 | 0 |  | 71300 | 71300 |  |  | a | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | MO | PUB1 |  | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Centralna w Bytomiu – uporządkowanie gospodarki osadowej | do końca 2017 r.
PLSL011 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0112 | OŚ Bobrek | B | 2700 | 1 | 400 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  | Likwidacja OŚ Bobrek - budowa pompowni ścieków wraz z kanalem tłocznym | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL011 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0113 | OŚ Miechowice | PUB1 | 30710 | 1 | 170 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL011 |  | SL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLSL0114 | OŚ ul. Szybowa Radzionków | non B |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | L |  |  | Likwidacja oczyszczalni ścieków przy ul. Szybowej w Radzionkowie | 2017 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | a | 1
PLSL012 | Jaworzno | SL | V/5/20/2015 | 102397 | 0 | IV | 340.9 | 88.359 | 14 | 10133 | 1692 | 9 | 4272 | POIiS.01.01.00-00-022/08 „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek” Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzno- faza II, faza III, faza IV | 30.09.2015 – Chełmek 30.11.2015- Jaworzno | PLSL0120 | Jaworzno Dąb | PUB2 | 87500 | 1 | 900 | M |  | PUB1 | 125000 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna - faza II | 28.07.2015 | 14405 | 0 | 12225 | 26630 | 31.12.2015 | 31.03.2016 – Chełmek 31.12.2016 – Jaworzno |  |  | 81.7 | 52050.5 | 9255 | 13 | 13047 | Rozbudowa systemu sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Dzieckowice „Gospodarka wodno – ściekowa Gminy Chełmek” cd. 1. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza IV - realizacja"; 2. "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza V" (aktualnie poza aglomeracją) | 2017 – Chełmek 2020 – Mysłowice, Jaworzno | MO | PUB1 | 125000 | Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna faza IV - realizacja; | 2019 | 65097.5 | 0 | 25000 | 90097.5 |  |  | 1 | 1
PLSL013 | Dąbrowa Górnicza | SL | 54/08 z 12.08.2008 r. | 116069 | 0 | PP | 187.9 | 79.0004 | 2.73 | 21350 | 16190 |  |  | Projekt p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ścekowej w gminie Dąbrowa Górnicza” - etap I | 30.09.2015 | PLSL0130 | OŚ Centrum | PUB1 | 200000 | 1 | 1800 | [6 empty] | 21350 |  | 0 | 21350 | 31.12.2015 | I | I |  | 19.24 | 35700 | 2143 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, 6 tłoczni ścieków w dzielnicy Ujejsce. | 2020 | [5 empty] | 35700 |  |  | 35700 |  |  | 1 | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2462 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicach: Tucznawa, Sikorka, Bugaj. | 2020 r.
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1711 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w rejonie ul. Strzemieszyckiej, Sosnowej, Rudnej, Zakawie. | 2020 r.
PLSL014 | Ruda Śląska | SL | III/58/25/2010 | 142998 | 0 | PP | 243.5 | 95.7146 | 5.6002 | 4351.7 | 697 |  |  | Nazwy projektów - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Ankiety | 2015 |  | 3 | [10 empty] | 4351.7 |  | 0 | 4351.7 | 2015 | I | I |  | 6.9472 | 8593.2 | 860 |  |  | Nazwy projektów - zgodnie ze skorygowanym załącznikiem nr 2 do niniejszej Ankiety | Terminy zakończenia inwestycji - zgodnie ze skorygowanym załącznikiem nr 2 do niniejszej Ankiety | MO | PUB1 | 73300 | Poprawa efektywności odwadniiania osadów (dehydrator elektroosmotycz.) - ocz. Halemba Centrum | 2017 | 8593.2 |  | 13500 | 22093.2 |  |  | 1
PLSL014 |  | SL |  |  | 0 | PP | [9 empty] | PLSL0141 | Orzegów | PUB1 | 58333 | 1 | 950 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [13 empty] | 58333 | Termiczna utylizacja osadów (piroliza spalanie) - ocz. Orzegów | 2018 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL014 |  | SL |  |  | 0 | PP | [9 empty] | PLSL0142 | Barbara | PUB1 | 57857 | 1 | 450 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL014 |  | SL |  |  | 0 | PP | [9 empty] | PLSL0143 | Halemba - Centrum | PUB1 | 73300 | 1 | 860 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL015 | Jastrzębie-Zdrój | SL | Uchwała nr IV/55/10/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z 29 IX 2014 | 110628 | 0 | III | 473.4 | 98.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji na sołectwie Skrzyszów, Plan RiMUWKna rok 2015 JZWIK S.A. | 31.12.2015 |  | 2 | [10 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Wieloletni Plan RiMUWK na lata 2016-2020 JZWIK S.A. | 2020 | [5 empty] | 0 | 11100 | 13100 | 13100 |  |  | 1
PLSL015 |  | SL |  |  | 0 | III | [9 empty] | PLSL0151 | RUPTAWA | PUB1 | 148915 | 1 | 1600 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL015 |  | SL |  |  | 0 | III | [9 empty] | PLSL0152 | DOLNA | PUB1 | 26700 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL017 | Rybnik | SL | Roz. Wojewody Śląskiego Nr 46/08 z 16.08.2008 | 160663 | BC | PP | 700.2 | 96.3676 | 0 | 0 | 0 | 1 | 594.6 |  | 2015 | PLSLO170 | Oczyszczalnia Ścieków Rybnik-Orzepowice | PUB1 | 152000 | 1 | 1700 | RM |  | PUB1 | 152000 |  | 2015 | 594.6 | 0 | 0 | 594.6 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 9.8 | 11000 | 1600 | 4.8 | 1500 |  | 2020 | RM | PUB1 | 152000 | Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków w Rybniku-Orzepowicach | 2018 | 12500 | 500 | 2500 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLSL017 |  | SL |  |  | BC | PP | [9 empty] | PLSLO221 | Oczyszczalnia Ścieków Rybnik-Boguszowice | PUB2 | 30400 | 1 | 1000 | [6 empty] | 0 | 100 | 1100 | 1100 | [11 empty] | RM | PUB2 | 30400 |  | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL018 | Wodzisław Śląski | SL | Uchwała nr V/4/8/2015 z dnia 19.01.2015 r. | 69237 | 1 | IV | 313.4 | 88.3328 | 17.4 | 12012.3 | 2092 | 0.641 | 1525.8 | Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim | 31.12.2015 | PLSL018 | Karkoszka II | PUB2 | 93649 | 1 | 550 | MO |  | PUB2 | 93649 | Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim | 31.12.2015 | 13538.1 | 239.7 | 8345.5 | 21883.6 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 49.8 | 39840 | 5986 | 27.4 | 42600 | Projekt w ramach Programu POIiS | 31.12.2020 | RM | PUB2 | 93649 | Projekt w ramach Programu POIiS | 31.12.2020 | 82440 | 0 | 15000 | 97440 |  |  | 1 | 1
PLSL019 | Tarnowskie Góry | SL | Uchwała nr V/5/10/2015 Sejmiku Województwa Sląskiego | 60191 | 1 | I | 197.6 | 92.5105 | 18.58 | 47549.5 | 2240 | 0.65 | 1200 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza | 05.2015 | PLSL0191 | "Repty Śląskie" | PUB2 | 11301 | 1 | 425 | M |  | PUB2 | 11301 | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych "Repty" w Tarnowskich Górach przy ul. Pyskowickiej (inwestycja nie wymagająca dokumentacji projektowej i pozwolenia na budowę) | 31.12.2015 | 48749.5 | 0 | 1250 | 49999.5 | 2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 16 | 30162 | 1940 | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - IV Faza | 2019 | [5 empty] | 30162 |  |  | 30162 |  |  | 1 | 1
PLSL019 |  | SL |  |  | 1 | I |  |  |  |  | 283 | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Tarnowskich Górach - III Faza | 10.2015 | PLSL0192 | "Leśna" | B | 6135 | 1 | 100 | M | 1 | PUB2 | 9645 | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych „Leśna” przy ul. Kraszewskiego w Tarnowskich Górach | 31.10.2016 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 31.12.2015 | 31.10.2016 | [8 empty] | MO | PUB2 | 9645 | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych „Leśna” przy ul. Kraszewskiego w Tarnowskich Górach | 31.10.2016 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | a | 1
PLSL019 |  | SL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLSL0193 | "Centralna" | PUB2 | 42500 | 1 | 630 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL020 | Czechowice-Dziedzice | SL | 21/07 z 25.05.2007 r. | 54318 | 1 | PP | 276.7 | 72.5653 | 12.3 | 36556.6584 | 7859 | 0 | 0 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice | 31.12.2015 | PLSL0200 | Czechowice-Dziedzice | PUB2 | 53952 | 1 | 770 | RM |  | PUB2 | 53952 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice | 31.12.2015 | 36556.6584 | 0 | 9512.1777 | 46068.8361 | 31.12.2018 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 1206 | 0 | 0 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice | 31.12.2015 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
|  | SL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2:faza przygotowania dokumentacji | 31.12.2015 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 2914 | 0 | 0 | Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice- etap 2 | 31.12.2018
PLSL022 | ŻORY | SL | Rozp. Nr 61/07 Wojewody Śląskiego z dnia 05.11.2007 r. | 64903 | 1 | III | 208 | 90.9588 | 40.6 | 14303.7 | 3695 | 3.39 | 935 | 1.Rozszerzenie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej w Żorach / 2. Inwestycje własne PWiK Żory | 31.12.2015 | PLSL0220 | OŚ ŻORY | PUB2 | 64702 | 1 | 1555 |  |  |  |  | Inwestycje własne PWiK Żory |  | 15238.7 | 0 | 114 | 15352.7 |  |  |  |  | 21.64 | 7772 | 2173 | 6.1 | 1700 | 1.Inwestycje własne PWiK Żory 2.POIIŚ2014-2020 - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej | 1. 31.12.2017 2. 2020 | RM | PUB2 | 64702 | Inwestycje własne PWiK Żory ( kan. deszczowa na OŚ) 2. POIŚ20114-2020 (remont osadników wtórnych) | 31.12.2020 | 9472 | 0 | 2150 | 11622 |  |  | 1 | 1
PLSL023 | Zawiercie | SL | n/d * | 52831 | 1 | III | 205.6 | 97.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0230 | Zawiercie | PUB2 | 99900 | 1 | 1200 |  |  | PUB2 | 99900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 11000 | 1251 | 9.1 | 5500 | na chwilę obecną nie ustalono | 2020 | MO | PUB2 | 99900 |  | 2018 | 16500 | 500 | 1500 | 18000 |  |  | 1 | 1
PLSL025 | SKOCZÓW | SL | Rozporządzenie Wojewody Śląskiego Nr 66/08 z dnia 10.10.2008r | 47479 | 1 | PP | 252.9 | 68.94 | 10.4444 | 3987.0151 | 940 | 1.4 | 360 | 1. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kiczyce i Pierściec Gmina Skoczów 2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej -ul. Krzywa w Skoczowie oraz kolektora "garbarskiego" w Skoczowie. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, czarny Las) oraz Górkach Małych (Zamilerze) - Etap II zad. 1 i zadanie 2. 4. Renowacja kolektora sanitarnego w Ustroniu. | 31.12.2015 | PLSL0250 | Miejska Oczyszczalnia Scieków Skoczów | PUB2 | 66000 | 1 | 620 | [6 empty] | 4347.0151 | 0 | 0 | 4347.0151 | 2025 |  |  |  | 57.0111 | 26220.9668 | 5131 | 16.8 | 6050 | 1.Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Skoczów. 2. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Skoczów 3. Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Gminie Brenna. 4. Budowa kolektora sanitarnego odciążającego dzielnicę Ustroń Hermanice wraz z kanalizacją rodzielczą i przyłaczami do bud. mieszk. 5. Budowa kanalizacji sanitarnej i kolektora tłocznego wraz z pompownią ścieków przy ul. Bernadka Ustroń 6. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu. | 2020 | MO | PUB2 | 66000 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skoczowie w zakresie gospodarki osadowej wraz z odzyskiem biogazu | 30.11.2018 | 32270.9668 | 0 | 12667 | 44937.9668 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL026 | Piekary Śląskie | SL | Uchwała nr IV/3/6/2010 z dn. 29.12.2010r. Sejmik Województwa Śląskiego | 54770 | 1 | I | 150.8 | 98.0135 | 0.75 | 742 | 96 | 0 | 0 |  | 2015 | PLSL0261 | OŚK PÓŁNOC | PUB2 | 53376 | 1 | 1583 | [6 empty] | 742 | 0 | 0 | 742 | 2012 | I | I |  | 0.45 | 466 | 141 | 15.8 | 23000 |  | 2020 | [5 empty] | 23466 |  |  | 23466 |  |  | 1 | 1
PLSL026 |  | SL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLSL0262 | OŚK POŁUDNIE | B | 9487 | 1 | 294 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL027 | Knurów-1 | SL | 26/06 z dnia 09.05.2006 r. | 33382 | 1 | PP | 78.79 | 80.3157 | 16.6 | 17752.3 | 4200 | 0.1 | 319.3 | Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów – budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych | 2015.12.31 | PLSL0271 | OŚ Foch III | PUB2 | 54400 | 1 | 1058.5 | MO |  | PUB2 | 54400 | Realizacja Kontraktu W7 – przebudowa obiektów i montaż nowych urządzeń w oczyszczalni ścieków Foch III w Knurowie | 2015-12-31 | 18071.6 | 0 | 1550.8 | 19622.4 | 2015.12.31 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL028 | Będzin | SL | IV/24/9/2012 | 47869 | 1 | I | 115.7 | 96.0643 | 6.4 | 21503.79 | 1843 | 0.826 | 637 | Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Grodziec z przekierowaniem ścieków na oczyszczalnię w Będzinie | 2015.07.31 | 2 | [11 empty] | 22140.79 |  | 0 | 22140.79 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLSL028 |  | SL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLSL0280 | oczyszczalnia ścieków Będzin | PUB2 | 105000 | 1 | 1000 | [6 empty] | 0 |  | 205 | 205 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL028 |  | SL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLSL0281 | Oczyszczalnia ścieków bytowo - gospodarczych przy TAURON Wytwarzanie S.A., Oddział Elektrownia "Łagisza" | B | 16000 | 1 | 170 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL030 | Węgierska Górka | SL | III/44/12/2009 | 42972 | 1 | III | 258.9 | 67.4672 | 133.3333 | 34093.8856 | 12000 | 22.4 | 11150 | "Oczyszczanie ścieków na żywiecczyźnie - Faza II" | 31.12.2015 | PLSL0300 | Oczyszczalnia ścieków komunalnych w Cięcinie "Beskid-Ekosystem" Sp. z o.o. | PUB2 | 42000 | 1 | 750 |  |  |  | 0 |  |  | 45243.8856 | 0 | 0 | 45243.8856 | 31.01.2016 |  |  |  | 52 | 34267.7 |  | 80.2 | 48120 | Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminach Węgierska Górka, Milówka, Rajcza, Ujsoły | 2020 | MO | PUB2 | 42000 | Budowa suszarni osadu | 2020 | 82387.7 | 0 | 15000 | 97387.7 | 1 |  | 1 | 1
PLSL031 | Mikołów | SL | 63/07 | 44688 | 1 | IV | 235.9 | 86.1462 | 2 | 1198.3 | 192 | 0 | 0 | "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno -ściekowej miasta Mikołów" | 2015.06.30 | PLSL0310 | CENTRUM | PUB1 | 39450 | 1 | 671 | M |  | PUB1 | 39450 |  | 2015 | 1198.3 | 0 | 200 | 1398.3 | 2015.12.31 |  |  |  | 40 | 50000 | 5000 | 5 | 5000 |  | 2020 | M | PUB1 | 39450 |  | 2020 | 55000 |  | 24000 | 79000 |  |  | 1 | 1
PLSL032 | Świerklany | SL | 27/2005 | 10918 | 2 | IV | 86.1 | 82.8906 | 3.5222 | 3674.2648 | 317 | 0 | 0 | 1. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Swierklany - rejon ul. Polnej, Biasowickiej, Stokrotkowej, Makowej, Zamkowej, bocznej Aleji, Stawowej, Leśnej (2,8 km sieci). 2. Budowa Kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w jankowicach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej (4,4 km sieci) | 1. 30.04.2015 r. 2. 30.09.2017 r,. | PLSL0320 | Świerklany Górne | PUB2 | 11827 | 1 | 153 | [6 empty] | 3674.2648 | 0 | 0 | 3674.2648 | 2019 | 2007 | 2007 |  | 12.8556 | 20041.1607 | 1157 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w zakresie zlewni P1 w jankowicach - rejon ul. Boguszowickiej, Jaworowej, Jarzębinowej, Brzozowej, Topolowej, Akacjowej - kontynuacja budowy rozpoczetej w 2015 r. (5,4 km sieci). 2. „Skanalizowanie części terenu gminy w zakresie zlewni P11 w Świerklanach, z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Świerklanach” | 1. 30.09.2017 r, 2. 30.09.2019 r. | MO | PUB2 | 8575 | Modernizacja oczyszczalni w zakresie gospodarki osadami | 2016 rok | 20041.1607 | 0 | 0 | 20041.1607 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL033 | Myszków | SL | Uchwała Nr V/4/7/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku | 23430 | 1 | PP | 54.2 | 94.2083 | 0 | 0 |  | 0.3 | 388.4 | Budowa sieci kanalizacji na terenie Miasta Myszków | 2015 | PLSL0330 | MOŚ Myszków | PUB1 | 15000 | 1 | 769.4 | [6 empty] | 388.4 | 0 | 0 | 388.4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.4 | 143 | Budowa sieci kanalizacjisanitarnej na terenie Miasta Myszków | 2020 | MO | PUB1 | 41700 |  | 2020 | 143 | 8900 | 9883.6 | 10026.6 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | SL | [11 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kościuszki i ul.Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul.Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiacej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" | 2017 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Kościuszki i ul.Żytniej w Myszkowie oraz budowa drogi w ul.Żytniej wraz z kanalizacją deszczową, stanowiacej dojazd do projektowanej pompowni ścieków - zadanie realizowane w ramach projektu " Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie" | 2017 | [5 empty] | 5060 |  |  | 5060
|  | SL | [11 empty] | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Myszkowie - III etap projektu - rejon ulic: Spółdzielcza, Kwiatkowskiego, Miedziana, Polna,strażacka, Żelazna, Stalowa, Pożarowa, Wąska, Średnia, Górna, Kamienna, Piaskowa | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa drogi w ul.Klonowej i Sadowej wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną oraz przebudową oświetlenia ulicznego | 2018 | [5 empty] | 5070 |  |  | 5070
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa drogi w ulicy Zamenhoffa wraz z budową kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej | 2018 | [5 empty] | 5414 |  |  | 5414
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa drogi w ul.Jana Pawła II w Myszkowie na odcinku od posesji nr 9 do ul.Słowackiego oraz budowa kanalizacji deszczowej w ulicach: Prusa, Kraszewskiego, Jana Pawła II, sanitarnej - w ulicach: Prusa, Kraszwskiego, Kazimierza Wielkiego, Jana Pawła II | 2019 | [5 empty] | 13400 |  |  | 13400
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa drogi w ul.Warta wraz z kanalizacją deszczową oraz budowa drogi w ul.Wierzbowej wraz z kanalizacją deszczową i kanalizacją sanitarną | 2017 | [5 empty] | 2760 |  |  | 2760
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej w drodze wojewódzkiej DW 791na odcinku od km 20+033 do km 21+833 | 2017 | [5 empty] | 4851 |  |  | 4851
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Kościuszki w Myszkowie ( na odcinku od ul.Kopernika do ronda im. Jana Kułakowskiego | 2017 | [5 empty] | 1400 |  |  | 1400
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kanalizacja sanitarnej i deszczowej w Myszkowie w ul.: Prusa, Staszica, Mickiewicza, Sienkiewiczna, Reymonta, Sobieskiego, Batorego, Powstańców Śląskich, Konopnickiej, Orzeszkowej, Ofiar Katynia, Broniewskiego, Asnyka - zadanie realizowane w ramcha projektu uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Myszkowie - V etap projektu | 2021 | [5 empty] | 5533 |  |  | 5533
PLSL034 | Lędziny | SL | 27/08 | 29345 | 1 | IV | 98.4 | 60.2931 | 3.2 | 4715 | 10070 | [5 empty] | 2 | [10 empty] | 4715 | 0 | 0 | 4715 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 19.5 | 23400 | 1582 | 1 | 1300 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny Etap II | 2020 | [5 empty] | 24700 | 0 | 0 | 24700 |  |  | 1
PLSL034 |  | SL |  |  | 1 | IV | [7 empty] | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Lędziny | 15.12.2015 | PLSL0341 | Oczyszczalnia Ziemowit | PUB2 | 18700 | 1 | 0.23 | L | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL034 |  | SL |  |  | 1 | IV | [9 empty] | PLSL0342 | Oczyszczalnia Hołdunów | PUB2 | 8500 | 1 | 0.09 | L | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL035 | Pisarzowice | SL | Uchwała Nr IV/20/18/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r | 15999 | 1 | IV | 101.13 | 62.3164 | 10.7 | 4073.6 | 980 |  |  | Gmina Wilamowice 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach w rejonie ul. Szkolnej 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach ul. Osiedlowa 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach i Hecznarowicach 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach w rejonie ul. Odsole Gmina Kozy 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozach - kanaly boczne w kozach Górnych i wzdłuż kolektora Czerwonka-etap IX | 12.2015 | PLSL0353 | Pisarzowice | PUB2 | 19000 | 1 | 450 | [6 empty] | 4073.6 |  | 0 | 4073.6 | 2015 |  |  |  | 49.1 | 36500 | 4700 |  |  | Gmina Wilamowice 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach ul. Kolonia, 2. Rozbudowa sieci kanalizacji w Pisarzowicach ul. Chabrowa, Kwiatowa, Stawowa, Źródlana, 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Widokowej, Krajobrazowej, Rolniczej i Zacisznej, 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Pisarzowicach w rejonie ul. Bielskiej, 5. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Hecznarowicach w rejonie ul. J. Pawła II. Gmina Kozy Porządkowanie gospodaki ściekowej w aglomeracji Pisarzowice na terenie Gminy Kozy: - zadanie nr 1 - Budowa kan. san. w rejonie kolektora Czerwonka, - zadanie nr 2 - Budowa kan. san. Małe Kozy, Krzemionki, Stary Dwór | 12.2020 | [5 empty] | 36500 |  |  | 36500 |  |  | 1 | 1
PLSL035 | Dankowice | SL | Uchwała Nr IV/55/12/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 września 2014 r | 3930 | 3 | PP | 12.9 | 34.6056 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSL0351 | Dankowice | B | 2350 | 1 | 46.2 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 |  |  |  | 12.15 | 6800 | 1115 |  |  | 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Dankowicach z 2 przepompowniami w rejonie ul. M.Kolbe, Dębowa, Spokojna, Graniczna 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Starej Wsi od ul.Młyńskiej (ul.Dolna, Starowiejskich, Pielgrzymów ) 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową przepompowni ścieków w Dankowicach w rejonie ulic Podlesie, Oświęcimska, Leśna, Sosnowa | 12.2020 | [5 empty] | 6800 |  |  | 6800 |  |  | 1 | 1
PLSL035 | Zasole Bielańskie | SL | Uchwała Nr IV/57/21/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r | 8036 | 3 | IV | 28.57 | 41.8616 | 0.2 | 70 | 20 |  |  | 1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wilamowicach ul. Pułaskiego | 12.2015 | PLSL0352 | Zasole Bielańskie | PUB2 | 3200 | 1 | 55 | [6 empty] | 70 |  | 0 | 70 | 2015 |  |  |  | 50 | 41478 | 4610 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w Zasolu Bielańskim w rejonie ul. Pięknej, Mostowej, Wrotnowskiej, Ptasznik, Zachodniej 2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Wilamowicach w rejonie ul. Latosińskiego 3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Zasolu Bielańskim ul. Piękna 4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej wraz z pompowniami ścieków, zjazdami do pompowni oraz kolektorem tłocznym na terenie Pisarzowic, Hecznarowic, Wilamowic, Zasola Bielańskiego | 12.2020 | RM | PUB2 | 10000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Zasolu Bielańskim | 2017 | 41478 |  | 8252.4 | 49730.4 |  |  | 1 | 1
PLSL036 | Czerwionka-Leszczyny | SL | IV/57/23/2014 | 20287 | 1 | III | 37.9 | 98.4226 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 100 | Kanalizacja sanitarna dla budynków Kombatantów 1-9, 3 Maja 13 w Czerwionce-Leszczynach |  | 1 | PWiK Czerwionka-Leszczyny Sp. z o.o. | PUB2 | 31500 | 1 | 0.9 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 |  |  |  |  | 0.9 | 650 | 300 |  |  | Kanalizacja sanitarna dla hotelu przy ul. Młyńskiej w Czerwionce-Leszczynach | 2017 | [5 empty] | 650 | 0 | 0 | 650 |  |  | 1 | 1
PLSL037 | Koniecpol | SL | uchwala nr IV/55/11/2014 z 29. 09. 2014r | 5435 | 3 | IV | 23.2 | 84.0846 | 1.1 | 1537 | 115 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Koniecpolu ul. Słowackiego | 31. 12. 2015 | PLSL0370 | komunalna | B | 4200 | 1 | 3.8 |  |  | B | 4200 |  |  | 1537 | 0 | 0 | 1537 | 31.12. 2015 |  |  |  | 6 | 4800 | 750 | 0 | 0 | 1.Budowa sieci kanalizacyjnej w Koniecpolu dzielnica Magdasz etap: I i etap II. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w Koniecpolu w dzielnicy Słowik , etap I i etap II. 3. Budowa sieci kanalizacji w Koniecpolu ul. Żeromskiego z ul. przyległymi. | 15. 10. 2020 | BN | B | 2100 | Budowa oczyszczalni ściekow w Koniecpolu w dzielnicy Słowik | 15. 10. 2019 | 4800 | 100 | 2300 | 7100 |  |  | 1 | 1
PLSL038 | Lubliniec | SL | Uchwała nr V/4/5/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19 stycznia 2015 roku | 28032 | 1 | III | 114 | 96.0759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0380 | OŚK ZGKLiC w Lublińcu | PUB2 | 32500 | 1 | 766 |  |  | PUB2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.7 | 4620 | 700 | 0 | 0 | Kompleksowe uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Lubliniec. | 2020 | MO | PUB2 | 32500 | Modernizacja i rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Lublińcu | 2020 | 4620 | 500 | 15500 | 20120 |  |  | 1 | 1
PLSL039 | Bieruń - 1 | SL | 28/05 z 30.06.2005 | 10477 | 2 | IV | 70.4 | 89.7299 | 0.35556 | 144.9573 | 32 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty - Kolonia - etap I, Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i Leśnej w Bieruniu Starym, Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Bratków | 2015 | PLSL0390 | OŚ CHEMIKÓW | PUB2 | 13500 | 1 | 20 | [6 empty] | 144.9573 | 0 | 0 | 144.9573 | Po zmianie granic aglomeracji efekt ekologiczny osiągnięty w 2015 r. | Po zmianie granic aglomeracji efekt ekologiczny osiągnięty w 2015 r. | Po zmianie granic aglomeracji efekt ekologiczny osiągnięty w 2015 r. |  | 9.4444 | 8306.8182 | 850 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Jajosty - Kolonia - etap II, Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Słonecznej, Budowa kanalizacji sanitarnej w Bieruniu przy ul. Domy Polne i ul. Oświęcimskiej | 2018/2019 | [5 empty] | 8306.8182 |  |  | 8306.8182 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL040 | Rydułtowy | SL | III/44/20/2009 z dnia 18.11.2009r. | 17494 | 1 | PP | 6 | 82.2396 | 3.8111 | 2499.3798 | 343 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rydułtowy - etap II 2. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Skalna -Tetmajera w Rydułtowach | 2016 | PLSL0400 | Rydułtowy | PUB2 | 29733 | 1 | 350 | [6 empty] | 2499.3798 |  | 0 | 2499.3798 | 2016 |  |  |  | 6.2 | 4529.5429 | 558 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Rydułtowy - etap II | 2016 | [5 empty] | 4529.5429 |  |  | 4529.5429 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL041 | Wisła | SL | IV/57/17/2014 | 35277 | 1 | III | 84 | 97.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0410 | Wisła | PUB2 | 28220 | 1 | 108 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 6.65 | 7607 | 629 | 4.99 | 4000 | „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisła – etap IV” | 31.12.2020 |  | PUB2 | 28220 | modernizacja oczyszczalni | 31.12.2020 | 11607 | 0 | 2000 | 13607 |  |  | 1 | 1
PLSL042 | Łaziska Górne | SL | 40/08 | 27700 | 1 | IV | 94 | 74.8736 | 9.2 | 9787 | 830 | 0 | 0 | Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne | 2015 | PLSL0421 | Wschód | PUB2 | 26500 | 1 | 250 | M |  | PUB2 | 26500 | Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne | 2015 | 9787 | 0 | 3978 | 13765 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 40 | 40000 | 6130 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Łaziska Górne | 2020 | RM | PUB2 | 53000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych Wschód | 2020 | 40000 | 8000 | 30000 | 70000 |  |  | 1 | 1
PLSL043 | Aglomeracja Pawłowice | SL | Dzienik Urzędowy Województwa Śląskiego poz.931 z dnia 24 lutego 2015 r.,/Uchwała Nr V/5/11/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 lutego 2015 r. | 18320 | 1 | III | 185.4 | 99.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0430 | Oczyszczalnia Mechaniczno-Biologiczna | PUB2 | 19385 | 1 | 140 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 5958.5 | 1 )Renowacja kanalizacji sanitarnej na Osiedlu w Pawłowicach etap IV-V, 2 )Przebudowa pompowni osiedlowych PO1 i Po2 Pawłowice | 2020 |  | PUB2 | 19389 | przebudowa oczyszcalni ścieków w Krzyżowicach- aktualizacja w zakresie budowy osadnika wtórneho wraz z sieciami, zmiany funkcji zbiornika C1. budowa stacji dmuuchaw, zmiany orurowania międzyobiektowego | 2020 | 5958.5 | 0 | 0 | 5958.5 |  |  | 1 | 1
PLSL044 | Kłobuck | SL | 14/07 | 19949 | 1 | PP | 116.6 | 66.7953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0440 | OŚ Kłobuck-Zagórze | PUB1 | 31280 | 1 | 254.82 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | I | I |  | 11.5 | 13000 | 1400 |  |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Kłobuck poprzez budowę kanalizacji sanitarnej | 2020 | [5 empty] | 13000 |  |  | 13000 |  |  | 1 | 1
PLSL045 | Ustroń | SL | IV/57/18/2014 | 16598 | 1 | III | 81.7 | 98.8372 | 1.3333 | 792.381 | 120 | 0.8 | 190 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wczasowej, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa, Rozbudowa kanalizacji sanitarnej ul. Jodłowa, Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w miescie | 2015 | PLSL0450 | Ustron | PUB2 | 39000 | 1 | 250 | [6 empty] | 982.381 |  | 0 | 982.381 | 2015 |  |  |  | 0.81111 | 324.4444 | 73 | 3 | 1300 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej po stronie zachodniej obwodnicy miasta Ustroń | 2020 | [5 empty] | 1624.4444 |  |  | 1624.4444 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL 046 | Lyski | SL | V/5/13/2015 | 2715 | 3 | IV | 35.8 | 93.7017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0460 | oczyszczalnia w Suminie | B | 4020 | 1 | 138 | RM |  | B | 4020 | rozbudowa oczyszczalni | 2015 | 0 | 0 | 134.1 | 134.1 | 2015 | 2015 |  |  | 1.3333 | 1555.5556 | 120 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno ściekowej w Gminie Lyski | 2020 | [5 empty] | 1555.5556 | 0 | 0 | 1555.5556 |  | 1 | 1 | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 350 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Gaszowice | 2018 | [5 empty] | 2750 | 0 | 0 | 2750
PLSL049 | Siewierz | SL | 5/08 | 14013 | 2 | I | 30.9 | 28.5449 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSL0490 | Północ | B | 7150 | 1 | 193.5 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 89.6 | 62038.11 | 10013 |  |  | Ochrona wód powierzchniowych w Gminie Siewierz poprzez skanalizowanie pozostałej części gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków w Kuźnicy Warężyńskiej | 2020 | RM | B | 12150 | Ochrona wód powierzchniowych w Gminie Siewierz poprzez skanalizowanie pozostałej części gminy wraz z budową oczyszczalni ścieków w Kuźnicy Warężyńskiej | 2020 | 62038.11 | 500 | 4500 | 66538.11 |  |  | 1 | 1
PLSL049 | Siewierz | SL | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | B | 3645 |  | 2020 |  | 250 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1
PLSL050 | Pszów | SL | IV/18/15/2012 z 13.02.2012r.11151 | 10410 | 2 | I | 39.6 | 68.2037 | 0.3 | 400 | 132 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni ścieków "Pszów" | 31.12.2015 | PLSL0500 | OŚ "PSZOW" | B | 5056 | 1 | 300 |  | 1 | B | 5056 |  |  | 400 | 0 | 50 | 450 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 9.65 | 8500 | 1786 | 1 | 750 | Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni oczyszczalni scieków "PSZÓW" | 2020 | MO | B | 5056 | Modernizacja istniejącej oczyszczalni Ścieków "PSZÓW" | 2020 | 9250 | 0 | 1000 | 10250 |  |  | 1 | 1
PLSL053 | Wręczyca Wielka | SL | 44/07 | 6797 | 3 | IV | 30 | 59.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0531 | Oczyszczalnia ścieków we Wręczycy | B |  | 1 | 51.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 14.3 | 20000 | 2644 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kalej, Szarlejka, Pierzchno | 2022 | RM | B |  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków we Wręczycy | 2022 | 20000 | 2000 | 15000 | 35000 |  |  | 1 | 1
PLSL505 | Truskolasy | SL | 44/07 | 5421 | 3 | IV | 22.52 | 47.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0532 | Oczyszczalnia ścieków w Truskolasach | B |  | 1 | 54.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 19.5 | 35000 | 2821 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Truskolasy | 2022 | [5 empty] | 35000 | 0 | 0 | 35000 |  |  | 1 | 1
PLSL054 | Orzesze -Śródmieście | SL | 30/08 z dnia 25.06.2008r. | 4992 | 3 | III |  | 98.5577 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSL0541 | Orzesze- Śródmieście | B | 4396 | 1 | 23 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | L |  |  | Likwidacja oczyszczalni, budowa tłoczni | 2020 | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
| Gardawice | SL | 64/07 z dnia 07.11.2007r. | 7438 |  |  |  | 34.1221 |  |  | 0 |  |  |  |  | PLSL0542 | Gardawice- Zawiść | B | 1870 | 1 | 13 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 4900 |  |  | Budowa kolektora tłocznego z Centrum do oczyszcxalni w Zawiści | 2020 | RM | B |  | Modernizacja z rozbudowąoczyszczani | 2020 | 5000 |  | 12500 | 17500 |  |  |  | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2500 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w Orzeszu-Jaśkowicach | 2025 | BN | B |  | budowa oczyszczalni dla dzielnicy Jaśkowice | 2025 | 33000 |  | 12500 | 45500
PLSL055 | Miedźna | SL | Rozporządzenie Wojewody nr 78/08 z dnia 14.11.2008 r. | 4496 | 3 | PP | 63.2 | 84.6753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PL SL 0551 | OS Lemna | B | 3009 | 1 | 0.2 |  |  | B | 3500 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2 | 3600 | 250 | 1 | 1500 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miedźna, Modernizacja kanalizacji sanitarnej w sołectwie Grzawa | 2020 | [5 empty] | 5100 |  |  | 5100 |  |  | 1 | 1
PLSL057 | Krzepice | SL | Rozporządzenie Nr 42/08 Wojewody Śląskiego z 14 lipca 2008 r, Dz. U. Woj. Śl. Nr 134 poz. 2610 | 9027 | 3 | PP | 82.6 | 87.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0570 | Oczyszczalnia ścieków w Krzepicach | B | 14985 | 1 | 14 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL059 | Łazy | SL | Nr 45/08 | 6812 | 3 | IV | 17.7 | 44.9941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0591 | Oczyszczalnia ścieków w Łazach | B | 9323 | 1 | 19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 28.8 | 34283 | 3500 | 0 | 0 | Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miescie Łazy-II etap; Uorządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Łazy-III etap | II etap - 2017r., III etap - 2020r. | [5 empty] | 34283 | 0 | 0 | 34283 |  |  | 1 | 1
PLSL062 | Bobrowniki | SL | 9/06 | 11723 | 2 | I | 83.2 | 56.0437 | 2.3333 | 1152.6104 | 210 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Siemonia, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Siemonia ul. Kościuszki, Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Rogoźnik ul. Parkowa,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sączów ul. Wolności | 15.06.2015, 15.06.2015 , 30.08.2015, 30.06.2015 | PLSL0620 | Rogoźnik | B | 5430 | 1 | 170 | R | 1 | PUB2 | 10280 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku | 10.2016 (inwestycja planowana na lata 2015-2016) | 1152.6104 | 0 | 2000 | 3152.6104 |  |  |  |  | 35.5556 | 17777.7778 | 3200 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Siemonia, Twardowice, Myszkowice, Sączów, Rogoźnik i Bobrowniki | 2020 | RM | PUB2 | 10280 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rogoźniku | 2016.10.01 | 17777.7778 | 0 | 550 | 18327.7778 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL064 | Gierałtowice | SL | nr 32/07 | 11414 | 2 | I | 90.5 | 54.731 | 0.75 | 1100 | 91 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowice | 31.10.2015 | PLSL0640 | 3 | [10 empty] | 1100 | 250 | 250 | 1350 | 12.2020 | 30.11.2015 | osiągnięto |  | 1.4444 | 1092.3611 | 130 | 0 | 0 | Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Gierałtowice | 2020 | [5 empty] | 1092.3611 | 0 | 0 | 1092.3611 |  | 1 | 1
PLSL064 |  | SL |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLSL0640 | OŚ Gierałtowice | PUB2 | 15051 | 1 | 88 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL064 |  | SL |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLSL0641 | Chudów ul. Nowa | non B | 160 | 0 |  | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL064 |  | SL |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLSL0642 | Chudów LKS | non B | 140 | 0 |  | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL065 | Poczesna | SL | 45/07 | 9861 | 3 | IV | 23.9 | 39.5497 | 7.69 | 7500 | 1057 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Bargły, Nierada, Michałów etap I | 31.12.2015 | PLSL0651 | Kolonia Poczesna | B | 715 | 1 | 60.4 | [6 empty] | 7500 | 0 | 0 | 7500 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 32.5 | 40000 | 4485 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w pozostałej części aglomeracji Poczesna | 2022 | BN | B | 3500 | EFRR | 2022 | 40000 | 500 | 10500 | 50500 |  |  | 1 | 1
PLSL066 | Suszec | SL | Uchwała Nr V/5/17/2015 | 5855 | 3 | IV | 62.4 | 65.8412 | 5.5 | 2784.9 | 500 | 0 | 0 | - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P1 (odcinki pozostałe) i zlewnia przepompowni P2 - Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P3 | 31.03.2015 - 31.05.2015 r. | PLSL0660 | Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. 43-267 Suszec ul. Ogrodowa 2 tel. 32 212 42 14 | B | 2900 | 1 | 95 | [6 empty] | 2784.9 | 0 | 0 | 2784.9 | 2020 |  |  |  | 15 | 8500 | 1500 | 0 | 0 | 1) Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy miejscowościami Kobielice i Kryry 2) Budowa rurociągu tłocznego pomiędzy oczyszczalnią ścieków przy ul. Ogrodowej 2 a oczyszczalnią ścieków przy KWK "Krupiński" w Suszcu 3) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Kryry - II etap - zlewnia przepompowni P4 4) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Mizerów - I etap 5) Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Suszec (Podlesie) | 1) 2020 2) 2020 3) 2020 4) 2020 5) 2020 | [5 empty] | 8500 | 0 | 0 | 8500 |  |  | 1 | 1
PLSL067 | Bełsznica | SL | IV/57/26/2014 | 9892 | 3 | IV | 69.9 | 40.3558 | 4.005 | 2525.984 | 3920 | 0 | 0 | Budowa pompowni na terenie oczyszczalni ścieków oraz kolektora sanitarnego w kierunku oczyszczalni ścieków Karkoszka | 06.2015 | PLSL0670 | Bełsznica | B | 10000 | 1 | 0.2 | L | [5 empty] | 2525.984 | 0 | 0 | 2525.984 | 2015 |  |  |  | 16.4 | 15900 | 1980 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji w sołectwach Rogów, Odra i Olza – Etap II Zadanie 2 i 3 Olza 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwach Rogów i Bluszczów - Etap II Rogów | 2019 | L |  |  |  |  | 15900 | 0 | 0 | 15900 |  |  | 1 | 1
PLSL068 | Leboszowice | SL | 49/07 | 7120 | 3 | PP | 9.4 | 15.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0680 |  | non B | 404 | 0 | 40 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 29.1 | 39894.7 | 2928 | 1 | 1370.95 |  | 2020 | BN | B | 4750 |  | 2020 | 41265.65 |  | 5000 | 46265.65 |  |  | 1 | 1
PLSL068 |  | SL |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLSL0683N |  | non B | 1000 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL068 |  | SL |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLSL0684N |  | non B | 142 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL147N | Żernica | SL | 48/07 | 4127 | 3 | PP | 13.7 | 42.2098 | 2.8 | 3123.2 | 348 |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla części sołectwa Żernica | 30.06.2015 | PLSL1470N | OCZYSZCALNIA ŚCIEKÓW W ŻERNICY TYPU BIOBLOK | B | 2500 | 1 | 50 | [6 empty] | 3123.2 |  | 0 | 3123.2 |  |  |  |  | 10.01 | 13724.7 | 1063 |  |  |  | 2020 | RM | B | 4000 |  | 2020 | 13724.7 |  | 3000 | 16724.7 |  |  | 1 | 1
PLSL147N |  | SL |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLSL1471N | GESA-pur SE35 Oczyszczalnia ścieków w Żernicy ul. Ogrodowa | non B | 103 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL147N |  | SL |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLSL1472N | GESA-pur SE50 Oczyszczalnia ścieków w Żernicy ul. Powstańców Śl. | non B | 194 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSL069 | Rędziny | SL | 54/07 z dn. 16.10.2007 | 9168 | 3 | IV | 10.3 | 12.3037 | 1.7 | 2317 | 360 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w msc. Kościelec gmina Rędziny | 12.2015 | PLSL0690 | Karolina | B | 2668 | 1 | 43 | [6 empty] | 2317 | 0 | 0 | 2317 |  |  |  |  | 33.83 | 32890 | 7680 |  |  | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do posesji na odcinku Marianka Rędzińska-Wodnica-Rudniki; 2. Budowa kanalizacji saniatnej wraz z przyłączami do posesji w Rędzinach cz.I; 3. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rędzinach cz.II.; 4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami do posesji w Rędzinach, w Rudnikach i w Koninie cz. III ; 5. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do posesji w Rudnikach ul. Stalowa i ul. Leśna cz. IV | 2022 | BN | B | 8900 | Budowa biologiczno-mechanicznej oczyszczalni ścieków o przepustowości 1000m3/d wraz z infrastrukturą techniczną w Karolinie gmina Rędziny | 2022 | 32890 |  | 12000 | 44890 |  |  | 1 | 1
PLSL070 | Mstów | SL | 59 z dnia 17.09.2008 r. | 10694 | 2 | I | 58.7 | 40.5461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0700 | Jaskrów | B | 6080 | 1 | 15.1 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 16100 | 1221 | 0 | 0 | 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gm. Mstów m. Latosówka, Kuchary. 2. Rozbudowa kanalizacji w gm. Mstów m. Siedlec, Gąszczyk i Srocko | 2020 | R | B | 6250 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jaskrowie | 2019 | 16100 | 0 | 2000 | 18100 |  |  | 1 | 1
PLSL071 | Wojkowice | SL | 75/07 | 16657 | 1 | PP | 41 | 46.8812 | 1 | 672 | 137 |  |  |  | 15.10.2015 | PLSL0710 | Oczyszczalnia Ścieków Wojkowice | PUB2 | 7500 | 1 | 150 | [6 empty] | 672 |  | 0 | 672 |  |  |  |  | 12.3 | 9840 | 2900 |  |  | Dokumentacja projektowa i roboty budowlane dla zadania pn. : Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piaski, ul. Starej, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Źrałków i Jaworznik, ul. Paderewskiego, ul. Proletariatu, ul. Połaniecka, ul. Pułaskiego, ul. Racławicka, ul. Akacjowa, ul. Gałczyńskiego, ul. Staffa, ul. Tetmajera, ul. Kasprowicza, ul. Szymanowskiego, ul. Głowackiego w Wojkowicach. | 2020 | RM | PUB2 | 15000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wojkowicach | 2020 | 9840 |  | 3000 | 12840 |  |  | 1 | 1
|  | SL |  | 11068 |  |  | 35 | 52.7196 | [5 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa wodociągu na odcinku od granicy z m. Będzin do skrzyżowania z ul. Długosza, wzdłuż ul. Jana III Sobieskiego w Wojkowicach | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | SL | [11 empty] | Budowa sieci kanalizacyjnej i przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piaski, ul. Starej, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Źrałków i Jaworznik, ul. Paderewskiego, ul. Kossaka, ul. Proletariatu w Wojkowicach - dokumentacja projektowa | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0
|  | SL |  | 5589 |  |  | 6 | 16.7472 | [19 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLSL072 | KALETY | SL | Rozporządzenie Wojewody Nr 77/08 z 14.11.2008 r. opublikowane w Dz. U. Województwa Śląskiego Nr 204 z dnia 24.11.2008 r. | 7885 | 3 | IV | 31.3 | 73.494 | 4.6 | 2970 | 840 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów. | planowane na grudzień 2015 r. | PLSL0720 | MOŚ w Kaletach | B | 9700 | 1 | 24.4 |  |  | B |  |  |  | 2970 | 0 | 0 | 2970 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 13.8889 | 8333.3333 | 1250 | 0 | 0 | [7 empty] | 8333.3333 | 0 | 0 | 8333.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLSL074 | Pilica | SL | IV/55/14/2014 | 7071 | 3 | III | 10.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0740 | Pilica | B | 17037 | 1 | 0.6 |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2014 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 8000 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach RPO i RPO | 2020 | MO | B | 17037 | Zintegrowane Inwesycje Terytorialne | 2017 | 8000 | 0 | 1000 | 9000 |  | 1 | 1 | 1
PLSL078 | Poręba | SL | 65/2008 | 8967 | 3 | PP | 9.4 | 52.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0780 | KMBOŚ MPWiK | B | 8860 | 1 | 2 | MO |  | B | 8860 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2. | 2015 | 0 | 0 | 195.225 | 195.225 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 8860 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.2. | 2018 | 0 | 0 | 5537 | 5537 |  |  | 1 | 1
PLSL080 | Żarki | SL | 28/08 z 24 czerwiec 2008r. | 6195 | 3 | IV | 58.3 | 76.5456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0800 | GOŚ Żarki | PUB2 | 700 | 1 | 181 |  |  | PUB2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 3500 | 1453 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Zarki,Wysoka Lelowska etap V oraz modernizacja przepompowniw Wysoce Lelowskiej i w Żarkach | 2017 |  | PUB2 |  |  |  | 3500 | 0 | 0 | 3500 |  |  | 1 | 1
PLSL081 | Imielin | SL | rozporządzenie Wojewody Śląskiego nr 36/2007 z 12.07.2007r. | 7361 | 3 | PP | 102.7 | 89.5938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0810 | Imielin | B | 1000 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  | 2014 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Ochrona zbiornika wody pitnej Dzieckowice poprze budowę kanalizacji sanitarnej dla Miasta Imielin- etap II (obszar 3,4) | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL082 | Miasteczko Śląskie | SL | Uchwała Nr IV/57/19/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku | 6711 | 3 | III | 38.2 | 97.9139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLSL0820 | Miasteczko Śląskie | B | 8000 | 1 | 65 |  |  | B | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | 1212 | 140 | 0 | 0 | brak | III kwartał 2016r. | [5 empty] | 1212 | 0 | 0 | 1212 |  |  | 1 | 1
PLSL085 | Sieraków Śląski | SL | uchwała nr III/38/8/2009 z dnia 20.05.2010r. Sejmiku Województwa Śląskiego | 2256 | 3 | III | 15 | 96.3209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0851 | Sieraków Sląski | B | 3335 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | RM | B | 3870 |  | 2017 | 0 | 0 | 500 | 500 |  |  | 1 | 1
PLSL086 | Woźniki | SL | 10/08 z dnia 14 lutego 2008 r. | 3694 | 3 | PP | 15.4 | 66.5945 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSL0861 | Woźniki | B |  | 1 | 11 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.3556 | 3310 | 662 |  |  | budowa kanalizacji sanitarnej w Woźnikach – Ligota | 2017 | [5 empty] | 3310 |  |  | 3310 |  | 1 | 1 | 1
PLSL088 | Aglomeracja Tworóg | SL | IV/57/30/2014 z dnia 17.11.2014 | 8022 | 3 | IV | 28.42 | 59.7607 | 12.9 | 8000 | 1614 | 0 | 0 | „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska” | 2018 | PLSL0880 | Oczyszczalnia ścieków w Tworogu | B | 7950 | 1 | 70 |  |  | B | 0 |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  |  |  | 12.9 | 8000 | 1614 | 0 | 0 | „Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej dla miejscowości Nowa Wieś Tworoska” | 2018 |  | B |  |  |  | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  | 1 | 1
PLSL089 | Strumień | SL | IV/55/13/2014 | 3285 | 3 | III | 8.42 | 85.449 | 2.4 | 1900 | 478 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji saniatrnej w Strumieniu i Zbytkowie -etap 2 | 2015 | PLSL0890 | Strumień | PUB2 | 6615 | 1 | 76 | [6 empty] | 1900 | 0 | 120 | 2020 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1419 | Przebudowa i modernizacja części istniejącej kanalziacji saniatrnej w mieście Strumień -etap IV | 2020 | [5 empty] | 1419 |  |  | 1419 |  |  | 1 | 1
PLSL091 | Kłomnice | SL | 34/2008 | 5689 | 3 | PP | 47.2 | 81.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0910 | Kłomnice | B | 1341 | 1 | 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL092 | Lipie | SL | 47/08 | 4310 | 3 | IV | 17.2 | 37.4478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0920 | Gminna | B | 4273 | 1 | 5 |  |  | B | 500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 27.6333 | 35655.914 | 2487 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Napoleon, Parzymiechy, Zimnowoda, Kleśniska, Rębielice, Szyszków | 2021 | MO | B | 4273 | Rozbudowa oczyszczalni o część osadową - zastosowanie prasy | 2022 | 35655.914 | 100 | 300 | 35955.914 |  | 1 | 1 | 1
PLSL097 | Krzanowice | SL | IV/24/10/2012 | 5770 | 3 | IV | 12 | 14.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0970 | Krzanowice | B | 6716 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 37.83 | 37000 | 4900 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 6716 | Rozbudowa zaplecza do gospodarki osadowej | 2020 | 37000 | 0 | 2000 | 39000 |  |  | 1 | 1
PLSL098 | Chełm Śląski | SL | 69/07 | 5952 | 3 | IV | 68.2 | 92.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0980 | Chełm Śląski | B | 6028 | 1 | 77.87 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 2 | 2926 | 200 | 1.8 | 2700 | BUDOWA I MODERNIZACJA | 2020 |  | B |  |  |  | 5626 | 0 | 0 | 5626 |  |  | 1 | 1
PLSL102 | Kamienica Polska | SL | 29/08 z dnia 24.06.2008r. (Dz. Urz. Woj.. Śląskiego nr 121, poz. 2391 z dnia 01.07.2008r.) | 5578 | 3 | PP | 67.3 | 65.5074 | 5.2889 | 5003.003 | 476 | 0 | 0 | Kompleksowy program porządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kamienica Polska – etapy kończące program (zad. III et. I, II). | 30.06.2016 (wraz z uzyskaniem efektu ekologicznego) | PLSL1020 | Oczyszczalnia ścieków w Kamienicy Polskiej | B | 633 | 1 | 2 | [6 empty] | 5003.003 | 0 | 0 | 5003.003 |  |  |  |  | 0.66667 | 666.6667 | 60 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kamienica Polska | 2017 | [5 empty] | 666.6667 |  |  | 666.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL103 | Panki | SL | Nr 62/08 z dnia 24 września 2008 r. | 6596 | 3 | IV | 48.4 | 72.9988 | 1.8333 | 1069.0052 | 165 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłaczami w miejscowosci Cyganka | 30.06.2015 | PLSK1030 | OS w Pankach dla miejscowości Panki i miejscowości Przystajń | B | 8700 | 1 | 22 | [6 empty] | 1069.0052 | 0 | 0 | 1069.0052 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 15.16 | 12886 | 1400 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przystajń, etap VI; Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Panki, etap IV; Budowa kanalizaxcji sanitarnej w Gminie Panki, etap V | 2020 | [5 empty] | 12886 | 0 | 0 | 12886 | 1 |  | 1 | 1
PLSL104 | KRUSZYNA | SL | 11/06 | 4896 | 3 | PP | 20 | 38.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kruszyna | 15.05.2015 | PLSL1040 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Widzowie | B | 600 | 1 | 27 |  |  |  |  | Wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków | 16.11.2015 | 0 | 0 | 109.8 | 109.8 | 2022 |  |  |  | 14.44 | 12500 | 1330 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kruszyna. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Teklinów. | 2030 | RM | B | 6889 | Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie | II kwartał 2017 | 12500 | 0 | 2000 | 14500 |  |  | 1 | 1
PLSL108 | Łękawica | SL | 24/2005 | 4614 | 3 | IV | 76.1 | 90.984 | 1.3778 | 497.5196 | 124 | 0 | 0 | PROW | 2015 | PLSL1080 | Oś w Łękawicy | B | 4000 | 1 | 1.2 | [6 empty] | 497.5196 | 0 | 0 | 497.5196 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 3.2444 | 2279.8799 | 292 | 0 | 0 | RPO/PROW | 2020 | [5 empty] | 2279.8799 | 0 | 0 | 2279.8799 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL112 | Krupski Młyn | SL | W trakcie uchwalania | 2344 | 3 | IV | 11 | 93.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1120 | Krupski Młyn | B | 3083 | 1 | 10.5 |  |  | B | 3083 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 2000 | 113 | 0 | 0 | ochrona dorzecza Małej Panwi i Liwarty poprzez rozbudowę i modernizację gospodarki wodnościekowej - etap II - realizacja projetku na terenie Gminy Krupski Młyn | 2016-2020 |  | B | 3083 |  |  | 2000 | 0 | 0 | 2000 |  |  | 1 | 1
PLSL113 | Kobiór | SL | 3/2008 | 4809 | 3 | IV | 24.69 | 87.669 | 3.7111 | 1222.8342 | 334 | 0 | 0 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W KOBIÓRZE | 30.06.2015 | PLSL1130 | OŚ "Wschód" | B | 1916 | 1 | 155 |  |  | B | 933 |  |  | 1222.8342 | 0 | 0 | 1222.8342 | 2020 | 2011 | 2020 |  | 2.2222 | 808.0808 | 200 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobiórze | 2020 |  | B | 1916 |  |  | 808.0808 | 0 | 0 | 808.0808 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL114 | Ślemień | SL | 52 08 z dnia 29 lipca 2008 r. | 3512 | 3 | PP | 26.6 | 35.7631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1140 | Ślemień | B | 3594 | 1 | 18 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL119N | Chybie | SL | 1/07 dz. Urz. Woj.. Śl. Nr 5, poz. 138 | 8184 | 3 | IV | 44.2 | 52.566 | 3.9 | 2250.4 | 376 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Chybie - etap II zad. 3 | 30.11.2015 | PLSL1190N | MNICH | B | 10600 | 1 | 97 | M |  | PUB2 | 10600 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chybie - etap II zad. 3 | 30.11.2015 | 2250.4 | 0 | 1287.9 | 3538.3 | 2022 | 2015 | 2020 |  | 38.9 | 34992.5 | 3506 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Chybie-etap II zad. 4, Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Chybie - etap III | 2022, 2022 | MO | PUB2 | 10600 | Budowa kompostowni na oczyszczalni scieków MNICH | 2020 | 34992.5 | 1000 | 1000 | 35992.5 |  |  | 1 | 1
PLSL120N | Kuźnia Raciborska | SL | 11/07 | 5450 | 3 | IV | 5.404 | 78.3486 | 0.508 | 379.85 | 70 | 0 | 0 |  |  | PLSL1200N | Kuźnia Raciborska | B | 4850.125 | 1 | 109.71 |  |  |  | 4850.125 |  |  | 379.85 | 50 | 50 | 429.85 | 2017 | I | I |  | 12.3333 | 12166.2852 | 1110 | 0 | 0 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, część północno-wschodnia.” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuźnia Raciborska, część centralna.” | 2018 |  | B | 4850 |  | 2009 | 12166.2852 | 50 | 50 | 12216.2852 |  | 1 | 1 | 1
PLSL 121N | Sierakowice | SL | 18/2007 z 23.05.2007r. | 2007 | 3 | PP | 21.8 | 88.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1210N | Sierakowice | B | 3000 | 1 | 9 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL 122N | Sośnicowice | SL | 19/2007 z 23.05.2007r. | 3274 | 3 | IV | 6.03 | 44.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uporzadkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice poprzez budowę kanalziacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków |  | PLSL1220N | Sośnicowice | B | 1439 | 1 | 11 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 17.15 | 27520 | 1819 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice | 2020 | BN | B | 3300 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Sośnicowice | 2020 | 27520 | 0 | 6150 | 33670 |  |  | 1 | 1
PLSL123N | Ruda Kozielska | SL | 47/07 | 4560 | 3 | PP | 0.4 | 3.6404 | 3.0807 | 2957.858 | 298 | 0 | 0 | PROW na lata 2007-2013 Działanie 321 „ Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rudy” |  | PLSL1230N | Ruda Kozielska | non B |  | 0 | 0 | [6 empty] | 2957.858 | 0 | 0 | 2957.858 | 2025 | 2025 | 2025 |  | 19.1444 | 16096.1942 | 1723 | 0 | 0 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rudach Brantolka i Przerycie” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruda Kozielska” „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jankowice” | 2020 | R | B | 3506 | „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rudach - Brantolka” | 2020 | 16096.1942 | 30 | 5550 | 21646.1942 |  | 1 | 1 | 1
PLSL 124 N | Aglomeracja Ożarowice | SL | 22 z 2007r. | 14056 | 2 | I | 135 | 14.6557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROWSL | 2015 | PLSL1240N | OŻAROWICE | B | 14061 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 |  |  | 16 | 10000 | 1470 | 0 | 0 | RPO,WFOŚ | 2017-2020 | [5 empty] | 10000 |  | 0 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLSL125N | Sławków Miedawa | SL | 78/07 z 19.12.2007 r. | 5409 | 3 | PP | 21 | 57.2934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1250N | Sławków Miedawa | B | 500 | 1 | 113.18 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Budowa nowych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Sławków | 2028 | RM | B |  |  | 2020 | 0 | 0 | 4000 | 4000 |  | 1 | 1 | 1
PLSL127N | Woźniki-Psary | SL | 11/08 z dnia 14 lutego 2008 r. | 3579 | 3 | PP | 13.2 | 55.3227 | 3.5444 | 207.4797 | 319 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Woźniki | 2015 | PLSL1270N | Psary | B |  | 1 | 28 | [6 empty] | 207.4797 |  | 0 | 207.4797 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | B |  | rozbudowa oczyszczalni ścieków w Psarach | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLSL128N | Huby | SL | 9/2008 | 2221 | 3 | PP | 5.9 | 29.2211 | 3.9 | 3136 | 677 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce etap II | 05.2015 | PLSL128N | Kłomnice | B | 1365 | 1 | 30 | [6 empty] | 3136 | 0 | 0 | 3136 | 2020 | 2020 | - |  | 5.0333 | 8506.3333 | 453 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzęczyce etap III | 2020 | [5 empty] | 8506.3333 | 0 | 0 | 8506.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLSL129N | Knurów 2 | SL | 26/06 z dnia 09.05.2006 r. | 6040 | 3 | III | 4.5 | 98.6093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1290N | OŚ w Szczygłowicach | B | 8200 | 1 | 103 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL130N | Bielsko-Biała Wapienica | SL | Uchwała Nr IV/57/24/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 | 31449 | 1 | III | 195.83 | 92.7406 | 9.9 | 16000 | 920 | 0.1 | 50 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Bielsku-Białej Wapienica, | 2015 | PLSL0102 | Wapienica | PUB2 | 35000 | 1 | 367 | [6 empty] | 16050 | 0 | 0 | 16050 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 6 | 3900 | 600 | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bielsku-Białej Wapienica | 2018 | [5 empty] | 3900 | 0 | 0 | 3900 |  |  | 1 | 1
PLSL131N | Bieruń - 3 | SL | 28/05 z 30.06.2005 | 10725 | 2 | I | 35.8 | 96.0373 | 2.6667 | 1285.3333 | 240 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap I Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap II | 2016 | PLSL1310N | OŚ SOLEC | B | 4598 | 1 | 22 | 5.2 | 1 | PUB2 | 11667 | Przebudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Soleckiej w Bieruniu – opracowanie dokumentacji | dokumentacja projektowa 30.09.2015 rok | 1285.3333 | 0 | 590.4 | 1875.7333 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 1.6667 | 2964.2857 | 150 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap III Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie - etap IV | 2017/2018 | 5.2 | PUB2 | 11667 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bieruniu przy ul. Soleckiej" | 2017/2018 | 2964.2857 | 0 | 12000 | 14964.2857 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL132N | Miedźna-Wola | SL | Rozporządzenie Wojewody nr 79/08 z dnia 14.11.2008 r. | 10517 | 2 | I | 74.2 | 89.7119 | 0.66667 | 281.4815 | 60 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej fi 200 wraz z przyłączami fi 160 w Woli etap I, II, III | 2015 | PLSL1320N | OS Promlecz | B | 7058 | 1 | 0.6 | MO | 1 | B | 12500 | Stacja odwadniania osadu w zabudowie kontenerowej, dokumentacja techniczna na modernizację oczyszczalni ścieków | 2015 | 281.4815 | 35 | 398 | 679.4815 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 2.5 | 5000 | Modernizacja kanalizacji sanitarnej w osłectwie Wola I | 2020 | M | B |  | Modernizacja oczyszczalni scieków i kanalizacji sanitarnej w Gminie Miedźna | 2020 | 5000 |  | 7500 | 12500 | 1 |  | 1 | 1
PLSL134N | Przezchlebie | SL | Uchwała Nr IV/14/8/2011 | 5244 | 3 | IV | 43.21 | 76.1632 | 4.4 | 4900 | 450 | 1.2 | 552 | Budowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa (modernizacja) sieci wodociągowej w Przezchlebiu Budowa sieci kanalizacji sanitranej w Wieszowie w rejonie ul. Bytomskiej | 31.12.2015 | PLSL1340N | Przezchlebie | B |  | 1 | 61 |  |  |  |  | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu | 2020 | 5452 | 0 | 0 | 5452 | 2015 | 2020 | 2020 |  | 8.8889 | 11139.7849 | 800 | 2.5 | 3133 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawada, Karchowice, Boniowice wraz z rurociągiem tłocznym do oczyszczani ścieków w Przezchlebiu | 2020 | RM | B | 6000 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Przezchlebiu | 2020 | 14272.7849 | 2000 | 7000 | 21272.7849 |  | 1 | 1 | 1
PLSL135N | Aglomeracja Nędza | SL | Rozporządzenie Nr 76/08 Wojewody Śląskiego | 7058 | 3 | PP | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni scieków na terenie Gminy Nędza | Termin zakończenia jest niemożliwy do określenia - zależy od uzyskanej pomocy finansowej z zewnątrz. | PLSL1350N | aktualnie aglomeracja nie posiada jeszcze wybudowanej oczyszczalni ścieków | non B | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Termin jest niemożliwy do określenia - zależy od uzyskanej pomocy finansowej z zewnątrz. | Termin jest niemożliwy do określenia - zależy od uzyskanej pomocy finansowej z zewnątrz. | Termin jest niemożliwy do określenia - zależy od uzyskanej pomocy finansowej z zewnątrz. |  | 28.2 | 62137.3 | 3701 | 0 | 0 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni scieków na terenie Gminy Nędza | Termin zakończenia jest niemożliwy do określenia - zależy od uzyskanej pomocy finansowej z zewnątrz. | BN | B | 9117 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni scieków na terenie Gminy Nędza | Termin zakończenia jest niemożliwy do określenia - zależy od uzyskanej pomocy finansowej z zewnątrz. | 62137.3 | 0 | 8387.6 | 70524.9 | 1 |  | 1 | 1
PLSL136N | Koziegłowy | SL | Uchwała Nr IV/57/27/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 roku | 4007 | 3 | II | 0 | 0 | 9.8667 | 5943.4086 | 888 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji Etap I |  | PLSL1360N | Oczyszczalnia Ścieków Koziegłowy | non B |  |  |  | BN |  | PUB2 | 21383 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy woj.. Śląskie -etap I | 2015 | 5943.4086 |  | 11139.495 | 17082.9036 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 22.52 | 14208.327 | 2938 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji etap II | 2024 | R | PUB2 | 21383 | Budowa Oczyszczalniścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Koziegłowy woj.. Śląskie - etap II | 2024 | 14208.327 |  | 20000 | 34208.327 | 1 |  | 1 | 1
|  | SL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLSL137N | Miedźno | SL | V/4/6/2015 z dnia 19.01.2015 | 5171 | 3 | IV | 40.2 | 77.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1370N | GOŚ w Ostrowach nad Oksza | B | 3753 | 1 | 12.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017r. |  |  |  | 7.76 | 10088.96 | 1181 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Ostrowach nad Oksza | III kw. 2017 | [5 empty] | 10088.96 | 0 | 0 | 10088.96 |  |  | 1 | 1
PLSL138 | Olsztyn | SL | 39/08 z 8 lipca 2008 r | 8205 | 3 | PP | 46.75 | 55.7221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0870 | Oczyszczalnia ścieków w Olsztynie | B | 6000 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.8 | 4094.4 | 494 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Przymiłowicach | 06.2017 | 5.2 | B | 9500 | Rozbudowa Oczyszczlani Ścieków w Olsztynie | 12.2020 | 4094.4 | 0 | 4000 | 8094.4 |  |  | 1 | 1
PLSL139N | OGRODZIENIEC | SL | Uchwała nr IV/51/21/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 | 4009 | 3 | IV | 29 | 81.0676 | 2 | 800 | 250 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z osiedla Elizy Orzeszkowej z budynków 131,133,135 połozonych przy ul. Kosciuszki oraz obiektów zlokalizowanych na terenie byłej cementowni | 31.12.2015 | PLSL139N | OŚK W OGRODZIEŃCU | B | 1000 | 1 | 67 | [6 empty] | 800 | 0 | 0 | 800 |  |  |  |  | 3 | 1600 | 400 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Ogrodzieniec | 2020 | [5 empty] | 1600 |  |  | 1600 |  |  | 1 | 1
PLSL140N | Bieruń - 2 | SL | 28/05 z 30.06.2005 | 5764 | 3 | PP | 33.8 | 92.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL0390 | OŚ JAGIEŁŁY | PUB2 | 3733 | 1 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Po zmianie granic aglomeracji efekt ekologiczny osiągnięty w 2015 r. | Po zmianie granic aglomeracji efekt ekologiczny osiągnięty w 2015 r. | Po zmianie granic aglomeracji efekt ekologiczny osiągnięty w 2015 r. |  | 1.1111 | 1372.549 | 100 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Mieszka I i ul. Soleckiej | 2016/2017 | [5 empty] | 1372.549 |  |  | 1372.549 |  | 1 | 1 | 1
PLSL 141N | Wyry | SL | 69/2008 | 6020 | 3 | PP | 60 | 73.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W 2015 r realizujemy inwestycje poza aglomeracjąw ramach PROW ( Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Wyrach i w Gostyni ) |  | PLSL1410N | OŚK Wyry | B | 7169 | 1 | 0.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | Aglomeracja Wyry ujeta jest w zał.nr 3 do AKPOŚK2010, który nie określa terminów |  |  |  | 7.3 | 4000 | 887 | 0 | 0 | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni 2. Budowa kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w Gostyni ul.Miarowa i fragment ul.Pszczyńskiej. | 2016-2017 | [5 empty] | 4000 | 0 | 0 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLSL142N | Herby | SL | 53/08 | 4168 | 3 | III | 29.4 | 99.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1420N | COŚ Herby | B | 4386 | 1 | 7.3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL143N | Kochcice | SL | 24/08 z 30 maja 2008r. | 4816 | 3 | IV | 31 | 86.9186 | 3.1333 | 3200.7168 | 282 | 0 | 0 |  |  | PLSL1430N | Kochcice | B | 4875 | 1 | [7 empty] | 3200.7168 | 0 | 0 | 3200.7168 |  |  |  |  | 0.605 | 350 | 112 | 0 | 0 |  | 2016 | [5 empty] | 350 | 0 | 0 | 350 | 1 |  | 1 | 1
PLSL144N | Toszek | SL | Uchwała Nr IV/27/13/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 15 października 2012r. | 3842 | 3 | III | 22.9 | 93.4409 | 0.66667 | 304.2553 | 60 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Sarnowa oraz Toszka Oracze | 2015.05.31 | PLSL1440N | Oczyszczalnia ścieków dla miasta Toszek oraz przyległych sołectw | B | 7069 | 1 | 221 |  |  | B |  |  |  | 304.2553 | 0 | 0 | 304.2553 | 2016 | 2016 |  |  | 2.1 | 2460 | 192 | 0 | 0 | RPO ( ZIT ) | 2017 |  | B | 7069 |  |  | 2460 | 0 | 0 | 2460 | 1 |  | 1 | 1
PLSL146N | Lisów | SL | III/45/15/2009 | 4094 | 3 | III | 61.7 | 99.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1460N | OŚ w Lisowie | B | 4122 | 0 | 7 | M | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 250 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSL148N | Opatów | SL | Uchw. Nr V/5/19/2015 | 3124 | 3 | IV | 9.4 | 42.3816 | 5.6 | 0 | 900 |  |  |  | 2016 | PLSL1480N | COMA-TEC 20/250-2/P | B | 310 | 1 | 11 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 5.6 | 5000 | 900 |  |  | RPO | 2016 | [5 empty] | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 1 | 1
PLSL149N | Popów | SL | IV/16/19/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z 19 grudnia 2011 | 3697 | 3 | PP | 37 | 82.3911 | 3.4778 | 1647.3684 | 313 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Zawady, Kamieńszczyzna | 31.05.2015 | PLSL1490N | Oczyszczalnia ścieków bytowo komunalnych | B | 4800 | 1 | 0.2 |  |  | B | 0 |  |  | 1647.3684 | 3 | 14.8 | 1662.1684 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa Kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Smolarze, Dąbrowa, Więcki, Wąsosz Dolny | 31.12.2017 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL153N | Boronów | SL | Uchwała nr III/43/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21.10.2009r. | 2926 | 3 | III | 35.4 | 98.257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL1530N | LEMNA | B | 300 | 1 | 55 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | B | 3500 | Budowa oczyszczalni ścieków soscjalno-bytowych w miejscowości Boronów | 2017 | 0 | 0 | 8481.1 | 8481.1 |  |  | 1 | 1
PLSL154N | Żarnowiec | SL | 60/80 | 2380 | 3 | PP | 1.4 | 6.9328 | 6.61 | 6000 | 750 | 0 | 0 | RPO WSL | 2020 | PLSL1540N | Zarnowiec | B | 2865 | 1 | 60 |  |  | B |  |  |  | 6000 | 45 | 45 | 6045 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0.94444 | 860.6631 | 85 | 0 | 0 | RPOWSL | 2020 |  | B |  |  |  | 860.6631 | 90 | 90 | 950.6631 |  | 1 | 1 | 1
PLSL156N | Ciasna | SL | uchwała Nr III/38/8/2009 z dnia 20.05.2010 Sejmiku Województwa Śląskiego | 3710 | 3 | IV | 43 | 73.9084 | 5.3778 | 1725.4984 | 484 | 0 |  |  | 2015 | PLSL1560N | Ciasna | B | 5994 | 1 | 21 | [6 empty] | 1725.4984 | 0 | 0 | 1725.4984 | 2017 | I | I |  | 5.3778 | 2134.1811 | 484 | 0 | 0 |  | 2017 | RM | B | 6553 |  | 2017 | 2134.1811 | 0 | 500 | 2634.1811 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL501 | Kroczyce | SL | IV/57/22/2014 | 3155 | 3 | IV | 21.3 | 17.3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL5010 | 0 | non B | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21.3 | 5288 | 2607 | 0 | 0 | RPO WSL | 2018 | BN | B | 2607 | RPO WSL 2014-2020 | 2018 | 5288 | 0 | 6700 | 11988 |  |  | 1 | 1
PLSL502 | Żarki Letnisko | SL | IV/57/16/2014 | 2224 | 3 | PP |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30.03.2016 | PLSL5020 | Żarki Letnisko | non B |  |  |  | BN |  | PUB1 | 4400 |  | 30.06.2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2022 | BN | PUB1 | 4400 |  | 2016 | 0 | 100 | 200 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSL503 | Świerklaniec | SL | Uchwała nr IV/57/25/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014r. | 11254 | 2 | I | 34 | 52.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSL5030 | LEMNA* | B | 5670 | 0 | 30 | RM | 1 | B | 11300 | Przebudowa oczyszczalni ścieków Lemna typu stwowego na oczyszcalnię mechaniczno - biologiczną o przepustowości 1500 m3/d w Gminie Świerklaniec | 31.12 2015 | 0 | 0 | 9249 | 9249 | 2020 | 2015 | 31.12.2015 |  | 23.5 | 36000 | 4278 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z częściową wymianą wodociągów w sołectwie: Świerklaniec, Nakło Śląskie, Orzech, Nowe Chechło | 2020 |  | B |  |  |  | 36000 | 0 | 0 | 36000 |  |  | 1 | 1
PLSL504 | Międzybrrodzie Bialskie | SL | IV/55/15/2014 | 2841 | 3 | III | 41.1 | 87.2932 | 4.0111 | 3007.2637 | 361 | 0 | 0 |  | 30.06.2015 | PLSL5040 | Międzybrodzie Bialskie ul. Ekologiczna | PUB2 | 4863 | 1 | 240 | [6 empty] | 3007.2637 | 0 | 0 | 3007.2637 | 30.06.2015 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLSW001 | Kielce | SW | XXXIX/699/14 | 249804 | BC | IV | 430 | 93.884 | 75.4 | 44530.3 | 7244 |  |  | 3. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej 2.Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk 3. Dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej w gminie Kielce 4. Dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej w gminie Masłów | 3. 31.12.2015; 2. 31.07.2015; 3. 31.12.2015; 4. 31.12.2015 | PLSW0010 | Sitkówka | PUB1 | 289000 | 1 | 5453 |  |  | PUB1 | 289000 | Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk | 31.07.2015 | 44530.3 |  | 1771.1 | 46301.4 | 2015 | I | I |  | 78.9111 | 84504.7281 | 7102 | 28.7 | 29250 | 1.Poprawa gospodarki ściekowej na terenach kieleckiego obszaru metropolitarnego; 2. Inwestycje finansowane z budżetów gmin planowane do realizacji na terenie aglomeracji Kielce; 3. Rozbudowa i przebudowa części wstępnej i gazowej oczyszczalni "Sitkówka" | 31.12.2020 |  | PUB1 | 289000 | Rozbudowa i przebudowa częsci wstepnej i gazowej oczyszczalni 'Sitkówka' Budowa oczyszczalni ścieków "Masłów" | 31.12.2020 | 113754.7281 |  | 10750 | 124504.7281 |  | 1 | 1 | 1
PLSW002 | Ostrowiec Świętokrzyski | SW | 29/05 zmiany: 70/2005 15/2008 | 96908 | 1 | PP | 295.1 | 85.7463 | 11.4111 | 5422.397 | 1027 | 0 | 0 | 1) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w aglomeracjo Ostrowiec Św. - etap II 2) Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Ćmielów w miejscowości Piaski Brzóstowskie wraz z modernizacją ujęć wód i pompowni ścieków oraz dostawą samochodu asenizacyjnego. 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Ostrowiec Św. zgodnie z planami zagospodarowania przestzrennego 4)Budowa sieci kanalizacyjnej Janik ul Ostrowiecka- Wspólna | 2015 | PLSW0020 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim | PUB1 | 120250 | 1 | 1095.73 | [6 empty] | 5422.397 |  | 0 | 5422.397 | 2020 | 2015 | 2015/2020 |  | 71.5 | 45176.2244 | 6435 | 4 | 3180 | 1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świetokrzyski etap-III 2)Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ćmielów w miejscowościach: Ćmielów, Piaski Brzóstowskie, Brzóstowa, Grójec, Wola Grójecka, Jastków, Wólka Wojnowska, Wojnowice | 2020 | MO | PUB1 | 120250 | 1) Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Ostrowiec Świetokrzyski etap-III | 2020 | 48356.2244 | 0 | 20000 | 68356.2244 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW003 | Starachowice | SW | III/58/14 | 84665 | 1 | PP | 347.3 | 91.2939 | 0 | 0 | 0 |  |  | ˉ |  | PLSW0030 | Starachowice | PUB2 | 99000 | 1 | 4114 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2019 | 2019 |  | 0 | 0 |  |  |  | ˉ |  | MO | PUB2 | 99000 | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Działanie 1.1 gospodarka wodno ściekowa w aglomeracjach pow. 15 000 RLM, I oś priorytetowa gospodarki wodno ściekowej | 2019 | 0 |  | 25000 | 25000 |  |  | 1 | 1
PLSW004 | Skarżysko-Kamienna | SW | XVI/304/12 | 58966 | 1 | PP | 204.7 | 90.6556 | 2.4333 | 2571.8674 | 219 | 0 | 0 |  | 30.09.2015 | PLSW0040 | Skarżysko-Kamienna | PUB2 | 24000 | 1 | 420 | [6 empty] | 2571.8674 |  | 0 | 2571.8674 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLSW005 | Jędrzejów | SW | XIV/264/11 | 20500 | 1 | III | 68.6 | 96.0878 | 0.59 | 272.1 | 93 | 9.9 | 14982.7 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów -Etap II. | 31.12.2015 | PLSW005 | Oczyszczalnia ścieków w Jędrzejowie | non PUB2 | 45000 | 0 | 722 | RM |  | PUB2 | 45000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Jędrzejów | 30.06.2015 | 15254.8 |  | 5574.8 | 20829.6 | 2015 | 2015 | I |  | 3.9 | 2967.3913 | 351 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 2967.3913 | 0 | 0 | 2967.3913 |  | 1 | 1 | 1
PLSW006 | Końskie | SW | XLIX/891/14 | 36130 | 1 | III | 181.4 | 94.7717 | 19.1556 | 2655.9511 | 1724 | 0 | 0 | "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie", "Uporządkowanie gospoadrki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie - ETAP II" | 31.05.2015 | PLSW0062 | Kornica | PUB2 | 39600 | 1 | 768 | MO |  | PUB2 | 39600 | Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Miasta i Gminy Końskie - ETAP II | 31.05.2015 | 2655.9511 |  | 5540.6 | 8196.5511 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.2 | 1200 | 25 | 14 | 8200 | Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Końskie | 2020 | [5 empty] | 9400 | 0 | 0 | 9400 | 1 |  | 1 | 1
PLSW007 | STASZÓW | SW | UCHWALA NR XLIX/888/14 | 31826 | 1 | IV | 171 | 88.9556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0070 | STASZÓW | PUB2 | 9500 | 1 | 202 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2018 | 2018 |  | 32.5 | 1826 | 3515 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w GMINIE STASZÓW Rozbudowa sieci kanizacji sanitarnej w Gminie Rytwiany | 31. 12. 2018, 2020 | BN | PUB2 | 3200 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w GMINIE STASZÓW | 2018.12.31 | 1826 |  | 15000 | 16826 | 1 |  | 1 | 1
PLSW008 | Sandomierz | SW | Uchwała Nr III/69/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 29.12.2014 r. | 28488 | 1 | III | 117.4 | 95.4297 | 3.8222 | 1528.8889 | 344 | 0.2 | 100 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza | 31.12.2015 | PLSW0080 | Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. | PUB2 | 37500 | 1 | 1300 | MO |  | PUB2 | 37500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Etap II- Roboty związane z montażem urządzeń do higienizacji osadu ściekowego wapnem palonym, instalacje elektryczne, AKPiA | 30.06.2015 | 1628.8889 | 0 | 1672 | 3300.8889 | 2020 | 2015 | 2017 |  | 8.8889 | 2946.593 | 800 | 0.8 | 350 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w lewobrzeżnej części Sandomierza | 2020 | MO | PUB2 | 37500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków - etap III | 2018 | 3296.593 | 500 | 10000 | 13296.593 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW009 | Morawica | SW | XXVI/478/12 | 15500 | 1 | PP | 250.4 | 86.3226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0900 | Brzeziny | non PUB2 | 2236 | 1 | 113 | RM |  | PUB2 | 15500 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Morawica : 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Brzezinach - rozszerzenie projektu , 2) Doposażenie kompostowni osadów ściekowych na modernizowanej oczyszczalni scieków w Brzezinach - rozszerzenie projektu | 31.10.2015 | 0 | 1700 | 5632.9 | 5632.9 | 2020 | 31.10.2015 | 31.10.2015 |  | 3.3333 | 1092.8962 | 300 | 250.4 | 3000 | Inteligentny zintegrowany system zarządzania infrastrukturą wodno - kanalizacyjną | 2020 | [5 empty] | 4092.8962 | 0 | 0 | 4092.8962 |  | 1 | 1 | 1
PLSW010 | Busko-Zdrój | SW | 6/2008 | 28013 | 1 | III | 162 | 95.9876 | 1.0444 | 413.4157 | 94 | 4.3 | 4139.4 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój | 2015 | PLSW0100 | Siesławice | PUB2 | 32853 | 1 | 1094 | RM |  | PUB2 | 32853 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój | 2015 | 4552.8157 |  | 8743 | 13295.8157 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 |  | 12 | 4800 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Busko-Zdrój (nazwa robocza) | 2020 | MO | PUB2 | 32853 | Budowa suszarni osadów ściekowych z dodatkowym węzłem cieplmnym dla oczyszczalni ścieków w Siesławicach - etap II (nazwa robocza) | 2020 | 4800 |  | 6000 | 10800 | 1 |  | 1 | 1
PLSW011 | Kazimierza Wielka | SW | 12/05 zm 55/05 | 18024 | 1 | PP | 123.5 | 65.0189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0110 | Kazimierza Wielka | PUB2 | 18990 | 1 | 330 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2013 | 2015 |  | 14.3556 | 4940.3619 | 1292 | 0 | 0 |  | 31.12.2020 | [5 empty] | 4940.3619 | 0 | 0 | 4940.3619 |  | 1 | 1 | 1
PLSW012 | Pińczów | SW | III/70/14 z dnia 29.12.2014 | 18802 | 1 | IV | 66.8 | 92.6923 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0120 | Pińczów | PUB2 | 45000 | 1 | 330 | RM |  | PUB2 | 45000 | Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pińczowie. | 2015 | 0 | 0 | 336.9 | 336.9 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 11.3222 | 10292.9293 | 1019 | 0 | 0 | Budwa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Włochy, Brzeście i Skowronno Górne | 2020 | RM | PUB2 | 45000 | Uporządkowanie Gospodarki Ściekowej w Aglomeracji Pińczów | 2020 | 10292.9293 | 0 | 9500 | 19792.9293 |  | 1 | 1 | 1
PLSW013 | Włoszczowa | SW | XIV/263/11 | 12124 | 2 | III | 61.7 | 93.0798 | 6.7 | 4078.9 | 701 |  |  | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Włoszczowa | 2015.05.01 | PLSW0130 | oczyszczalnia ścieków Włoszczowa | PUB2 | 4500 | 1 | 250 | RM |  | PUB2 | 25567 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Włoszczowa | 2015.09.30 | 4078.9 |  | 7917 | 11995.9 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLSW014 | Połaniec | SW | Uchwała Nr III/57/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Uchwała Nr V/110/15 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego | 12092 | 2 | I | 137.2 | 98.9993 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1167 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec | 12.2015 | PL SW 0140 | Oczyszczalnia ścieków w Łęgu | B | 14500 | 1 | 76 | MO | 1 | B | 14500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Połaniec | 12.2015 | 1167 | 610 | 3525 | 4692 | 2015 | 2011 | 2015 |  | 0 | 0 |  |  |  | Modernizacja systemu transmisji danych z przepompowni wody i ścieków | 2017 |  | B |  | Doposażenie oczyszczalni ścieków w zestaw modułów fotowoltaicznych oraz niezbędny sprzęt | 2016 | 0 |  | 1500 | 1500 |  |  | 1 | 1
PLSW015 | Sędziszów | SW | V/108/15 | 7272 | 3 | IV | 44.3 | 80.6106 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0150 | Sędziszów | B |  | 1 | 51.26 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2019 | 2015 | 2020 |  | 11 | 10780 | 1410 |  |  | RPOWOŚ | 2019 | M | B | 7262 | RPOWOŚ | 2020 | 10780 | 500 | 8500 | 19280 |  |  | 1 | 1
PLSW016 | OPATÓW | SW | Uchwała Nr XVI/303/12 | 8733 | 3 | PP | 35.75 | 79.3084 | 1.0222 | 930.9524 | 92 |  |  | budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Marcinkowice | 2015 | PLSW0160 | OPATÓW | B | 9750 | 1 | 35 | [6 empty] | 930.9524 |  | 0 | 930.9524 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 4.3 | 6000 | 400 |  |  | BUDOWA ODCINKÓW KANALIZACJI SANITARNEJ: OPATÓW – UL. CEGIELNIANA, KOŚCIUSZKI, ĆMIELOWSKA, SOŁECTWA:OFICJAŁÓW, WĄWORKÓW, TOMASZÓW | 2020 | M | B | 9750 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE GMINY OPATÓW | 2020 | 6000 |  | 9000 | 15000 | 1 |  | 1 | 1
PLSW017 | Suchedniów | SW | Uchwała Nr III/71/14 | 8616 | 3 | IV | 28.9 | 85.0743 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | 72.8 | Przebudowa ul. Gajzlera i odcinka ul. Kościelnej wraz z budową i przebudową infrastruktury komunalnej w miejscowości Suchedniów | 2015 | PLSW0170 | Suchedniów | PUB2 | 15100 | 1 | 260 |  |  | PUB2 | 0 |  |  | 72.8 | 0 | 0 | 72.8 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 14 | 12925 | 1286 | 3.8 | 2685 | REWITALIZACJA _ PRZEBUDOWA ULICY POWSTAŃCÓW 1863r ORAZ ULICY KRÓTKIEJ , SPOKOJNEJ I FABRYCZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ W MIEJSCOWOŚCI SUCHEDNIÓW; WYMIANA WODOCIĄGU I REMONT KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. BEREZÓW I BODZENTYŃSKIEJ W SUCHEDNIOWIE – DROGA 751; WSPÓŁUDZIAŁ. BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ UL. BEREZÓW I KOSZYKOWEJ W SUCHEDNIOWIE; BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KIELECKIEJ, WARSZAWSKIEJ I JODŁOWEJ W SUCHEDNIOWIE; BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. ŻEROMSKIEGO W SUCHEDNIOWIE; BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. CMENTARNEJ W SUCHEDNIOWIE; BUDOWA KANALIZACJI W UL. LANGIEWICZA , JARZĘBINOWEJ, SŁONECZNEJ W SUCHEDNIOWIE | 2020 | RM | PUB2 | 15100 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Suchedniowie w zakresie gospodarki osadowej | 2020 | 15610 | 0 | 1700 | 17310 |  |  | 1 | 1
PLSW018 | Stąporków | SW | 32/05 zm. 46/05 | 6428 | 3 | IV | 20.5 | 92.8749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0180 | Stąporków | B | 9988 | 1 | 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3.6 | 6080 | 350 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Stąporkowie | 31.12.2020 | M | B | 9085 | Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w Stąporkowie | 31.12.2020 | 6080 | 0 | 14940 | 21020 |  |  | 1 | 1
PLSW019 | ZGNAŃSK | SW | 117/2005 | 10019 | 2 | I | 57.1 | 42.09 | 40.5111 | 15295.7614 | 3646 | 0 | 0 | 1. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej; 2. Dodatkowe odcinki sieci kanalizacyjnej: Tumlin Węgle i Ściegna; 3.PROW - budowa kanalizacji w msc Belno | 31.12.2015 | PLSW0190 | Bartków | B | 9543 | 1 | 175 | RM | 1 | B | 14960 | Rozwój gospodarki ściekowej w gminie Kielce i gminie Zagnańsk | 20.02.2015 | 15295.7614 |  | 1138.9 | 16434.6614 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 13.0222 | 5725.0753 | 1172 | 0 | 0 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2020 | [5 empty] | 5725.0753 | 0 | 0 | 5725.0753 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW020 | MIEDZIANA GÓRA | SW | III/64/14 | 10902 | 2 | IV | 0 | 54.5771 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0200 | LASKOWA | PUB2 | 12000 | 1 | 3.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 55 | 40000 | 4952 | 0 | 0 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miedziana Góra oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich etap II | 2020 | R | PUB2 | 9960 | Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno – kanalizacyjnej w Gminie Miedziana Góra oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostomłotach Drugich etap II | 2020 | 40000 |  | 2000 | 42000 |  |  | 1 | 1
PLSW021 | Strawcztyn | SW | 113/2005 | 9270 | 3 | PP | 148 | 73.1607 | 2 | 700 | 200 | 0 | 0 | uzbrojenie terenów budowlanych |  | PLSW0210 | Strawczyn | B | 6770 | 1 | 146 |  |  |  | 0 |  |  | 700 | 0 | 0 | 700 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSW022 | Piekoszów | SW | XV/258/11 Sejmiku woj.. Świętokrzyskiego | 14538 | 2 | I | 123.99 | 86.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0220 | Piekoszów | B | 1680 | 1 | 279 | M | 1 | B | 13756 | budowa kanału odprowadzającego ścieki do cieku wodnego | 2015 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | MO | B | 13756 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piekoszowie. |  | 0 |  | 5285 | 5285 |  |  | 1 | 1
PLSW023 | Bieliny | SW | 48/2005 | 8535 | 3 | IV | 71.6 | 76.6257 | 3.5 | 2417 | 320 | 0.1 | 52 | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bieliny w ramach projektu "Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Bieliny" i "Uzupełnienie barkującej sieci wadociągowej i kanalizacyjnej w gminie Bieliny" 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Huta Nowa w ramach zadania "Uzupełnienie brakującej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Bieliny" | 1. 31.05.2015 r. 2. 30.04.2015 r. | PLSW0230 | Bieliny | B | 6715 | 1 | 206 | [6 empty] | 2469 | 0 | 0 | 2469 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 15 | 15000 | 1675 | 0 | 850 | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Bartoszowiny. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc. Zofiówka. 3. Uzupełnienie brakujacej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Bieliny | 2020 | [5 empty] | 15850 | 0 | 0 | 15850 |  |  | 1 | 1
PLSW024 | Ożarow | SW | 58/2005 | 7183 | 3 | IV | 29 | 86.0643 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 4431 | Kompleksowa rewitalizacja miasta Ożarowa II etap | 06.2015 | PLSW0240 | Ożarów | B | 7510 | 1 | 100 | [6 empty] | 4431 |  | 0 | 4431 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 8 | 5033 | 720 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej etap I-III | 2020 | MO | B |  | zakup prasy wysokiego odwadniania z wymianą trzech pomp przepompowujących ścieki | 2020 | 5033 | 300 | 1300 | 6333 |  |  | 1 | 1
PLSW025 | CHMIELNIK | SW | 12/2007 | 8193 | 3 | IV | 56.1 | 86.3786 | 0.4 | 124.3 | 36 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mrucza i Plac Targowy w Chmielniku | 30.06.2015 | PLSW0250 | CHMIELNIK | B | 2100 | 1 | 40 |  |  | B | 14000 | RPOWŚ | 31.01.2015 | 124.3 | 0 | 4291.8 | 4416.1 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 11.5 | 6500 | 1080 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Śladków Mały i Śladków Duży | 31.12.2020 | [5 empty] | 6500 | 0 | 0 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLSW027 | MAŁOGOSZCZ | SW | 41/2005 | 5555 | 3 | III | 50.3 | 96.1656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0270 | Zakrucze | B | 8400 | 1 | 63 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2015 | 2015 |  | 2.3667 | 1020.1149 | 213 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączamidla miejscowości Zakrucze | 2018 r. | [5 empty] | 1020.1149 | 0 | 0 | 1020.1149 |  | 1 | 1 | 1
PLSW 028 | Radoszyce | SW | 43/2005 | 5364 | 3 | PP | 42.4 | 57.4198 | 0.15556 | 132.3687 | 14 | 0 | 0 | PROW | 2015 | PLSW0280 | Radoszyce | B | 6171 | 1 | 30 | [6 empty] | 132.3687 | 40 | 40 | 172.3687 | 2020 | 2011 | 2016 |  | 9.9556 | 4688.228 | 896 | 0 | 500 | PROW | 2020 | [5 empty] | 5188.228 | 40 | 40 | 5228.228 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW030 | Daleszyce | SW | III/63/14 | 5015 | 3 | III | 23.6 | 97.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0300 | Daleszyce | B | 4940 | 1 | 133 | MO |  | B | 4940 | Modernizacja oczyszcalni ścieków w Daleszycach | 28.11.2015 | 0 | 0 | 139 | 139 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 1.3333 | 666.6667 | 120 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Kranów | 31.12.2020 | [5 empty] | 666.6667 | 0 | 0 | 666.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLSW032 | Pawłów | SW | XV/286/11 | 10233 | 2 | I | 144.4 | 70.9567 | 2 | 1630.4348 | 180 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowy Jawor | 2015 |  | 3 | [10 empty] | 1630.4348 | 0 | 5776 | 7406.4348 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 19.8 | 15457.8947 | 1782 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejsowości Zbrza. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzepin Kolonia. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Jadowniki. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Warszówek. Budowa kanalizacji sniatranej w miejscowosci Stary Jawor. | 2017 | [5 empty] | 15457.8947 | 0 | 0 | 15457.8947 | 1 | 1 | 1
PLSW032 |  | SW |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLSW0320 | Godów | B | 2730 | 1 | 11 | RM | 1 | B | 3460 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Godów | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSW032 |  | SW |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLSW0321N | Tarczek | B | 2730 | 1 | 12 | M | 1 | B | 2730 | Modernizacja technologi oczyszczania ścieków na OŚ. Tarczek | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSW032 |  | SW |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLSW0322N | Pawłów | B | 2918 | 1 | 6 | M | 1 | B | 3863 | Modernizacja technologi oczyszczania ścieków na OŚ. Pawłów | 2015 | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLSW033 | Chęciny | SW | XLIX/890/14 | 5460 | 3 | IV | 33.9 | 92.4359 | 0.02 | 10 | 2 | 0 | 0 |  | 2015 | PLSW0330 | Chęciny | B | 9791 | 1 | 47 | [6 empty] | 10 | 55.6 | 55.6 | 65.6 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2.7 | 1350 | 409 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna os. Skiby | 2020 | [5 empty] | 1350 | 278 | 278 | 1628 |  |  | 1 | 1
PLSW034 | Łączna | SW | Uchwała Nr XLII/738/14 | 3467 | 3 | IV | 15.5 | 36.7465 | 9.9 | 1966.73 | 1072 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gózd i Łączna | 01.06.2015 | PLSW0340 | Kamionki | B | 1808 | 1 | 32.9 | M |  | B | 3643 | Remont istniejącej oczyszczalni ścieków w Kamionkach poprzez zakup i montarz urządzeń | 30.06.2015 | 1966.73 | 0 | 130 | 2096.73 | 2020 | 2015 | 2017 |  | 10.5 | 10495 | 1121 | 0 | 0 | RPO | 31.05.2020 | [5 empty] | 10495 |  | 200 | 10695 |  |  | 1 | 1
PLSW036 | Marzysz | SW | III/62/14 | 8565 | 3 | IV | 73.2 | 84.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0360 | Marzysz | B | 7665 | 1 | 63 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 15.1667 | 7583.3333 | 1365 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Suków - II etap. 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Kranów zlewnia Marzysz. 3. Budowa sieci kanalizacyjnej w msc Słopiec. | 31.12.2020 | [5 empty] | 7583.3333 | 0 | 0 | 7583.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLSW037 | Oleśnica | SW | XXII/387/12 | 3077 | 3 | PP | 17.7 | 64.4459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0370 | Oleśnica | B | 3500 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2016 | 2018 | 2018 |  | 6.5222 | 6648.8673 | 587 |  |  | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sufczyce 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Strzelce | 31.12.2016 | RM | B | 3700 | Poprawa parametrów oczyszczalni poprzez jej modernizację | 2018 | 6648.8673 | 200 | 1000 | 7648.8673 |  | 1 | 1 | 1
PLSW039 | Stopnica | SW | 2/2006 | 5799 | 3 | III | 135.8 | 98.2756 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0390 | Falęcin Stary | B | 9006 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLSAW041 | Bodzentyn | SW | 42/2005 | 9742 | 3 | IV | 61.4 | 42.1577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0410 | Bodzentyn | B | 4960 | 1 | 54 | RM |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 49.9 | 22000 | 5635 | 0 | 0 | RPO/POIŚ | 2020 | RM | B | 9800 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni | 2020 | 22000 |  | 25200 | 47200 |  |  | 1 | 1
PLSW042 | Łoniów | SW | Nr 4/2006 | 7545 | 3 | IV | 17.5 | 13.5719 | 13.5667 | 170552.381 | 1221 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia | 2015 | PLSW0420 | Świniary Nowe | B | 2293 | 1 | 343.95 | [6 empty] | 170552.381 | 500 | 1500 | 172052.381 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 30 | 6000 | 5300 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2020 | R | B | 7600 | PROW | 2020 | 6000 | 500 | 3000 | 9000 | 1 |  | 1 | 1
PLSW043 | Sobków | SW | NrIII/68/14 | 5471 | 3 | IV | 67.1 | 76.2383 | 2.2 | 172.1 | 511 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej przesyłowej na terenie Gminy Sobków | 15.06.2015 | PLSW0430 | Sobków | B | 3200 | 1 | 9.5 | [6 empty] | 172.1 | 0 | 0 | 172.1 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 6.4444 | 2481.4815 | 580 | 0 | 0 | 1.Budowa 7,6 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Brzegi. 2. Rozbudowa istniejacej kanalizacji w m. Sobkow i Mzurowa (1,1km). | Budowa 7,6 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w m. Brzegi 2016-2017. Rozbudowa istniejacej kanalizacji w m. Sobkow i Mzurowa (1,1km) 2016-2018. | RM | B | 6800 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sobkowie | 2017 | 2481.4815 | 100 | 2600 | 5081.4815 |  | 1 | 1 | 1
PLSW044N | Bogoria | SW | 17/2006 | 4985 | 3 | III | 86.4 | 97.1916 | 1.5 | 930 | 140 | 0 | 0 | RPO WŚ | 2015 | PLSW0440N | Bogoria | B | 2440 | 1 | 7 | MO |  | B | 2440 | RPOŚW | 2015 | 930 | 0 | 3643 | 4573 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLSW048N | Kunów | SW | III/59/14 | 5032 | 3 | III | 36.3 | 81.0016 | 2.6 | 1100 | 750 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Nietulisko Małe-Nietulisko Duże | 30.05.2015 | PLSW048 N | Kunów | B | 8266 | 1 | 21 | RM |  | B | 8266 | Modernizacja oczyszczalni w zakrsie odprowadzenia wód oczyszczonych | 30.05.2015 | 1100 | 0 | 800 | 1900 | 2018 | 2020 | 2020 |  | 1.3333 | 733.3333 | 120 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Janik | 2018 | RM | B | 8266 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kunowie | 2020 | 733.3333 | 4000 | 8000 | 8733.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLWS049N | Rudki | SW | 108/2005 | 5922 | 3 | PP | 11.5 | 41.5907 | 5 | 838.4746 | 450 | 0 | 0 | PROW | 2015.10.15 | PLWS049N | Rudki | B | 4900 | 1 | 12.9 | [6 empty] | 838.4746 | 0 | 0 | 838.4746 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 14 | 9607.4158 | 1260 | 0 | 0 | PoiS,RPO, | 2020 | R | B | 1200 |  | 2020 | 9607.4158 | 120 | 2270 | 11877.4158 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWS050N | Nowa Słupia | SW | 107/2005 | 6172 | 3 | PP | 24.4 | 38.3668 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWS050N | Nowa Słupia | B | 2117 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 9.9667 | 7626.3619 | 897 |  |  | PoiS, RPO | 2020 | [5 empty] | 7626.3619 |  |  | 7626.3619 |  | 1 | 1 | 1
PLSW051N | Samborzec | SW | III/61/14 | 2253 | 3 | PP | 41.5 | 55.7479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0510N | Samborzec | B | 5334 | 1 | 15 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 420 | RPO | 2020 | [5 empty] | 420 |  |  | 420 |  |  | 1 | 1
PLSW053N | Wodzisław | SW | XV/287/11 | 3638 | 3 | PP | 11.1 | 71.5778 | 3.3889 | 1756.6785 | 305 | 0 | 0 | "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Wodzisław" | 30 .05. 2015 | PLSW053N | Wodzisław | B | 5100 | 1 | 170 |  |  | B | 0 |  |  | 1756.6785 | 0 | 0 | 1756.6785 | 2020 | 2010 | 2015 |  | 1.2667 | 531.4571 | 114 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gm. Wodzisław | 2020 |  | B |  |  |  | 531.4571 | 0 | 0 | 531.4571 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW054N | Barcza | SW | 119/2005 | 2570 | 3 | PP | 14.6 | 76.3813 | 3.5111 | 1220.1586 | 316 | 0 | 0 | Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej ( | 31.12.2015 | PLSW054N | Barcza | B | 3833 | 1 | 67 | RM |  | B | 3833 | "Ochrona Środowiska" w ramach Działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego PROW na lata 2007-2013 | 15.05.2015 | 1220.1586 |  | 986 | 2206.1586 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 0.2 | 72.8 | 18 | 0 | 0 | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 2020 | [5 empty] | 72.8 | 0 | 0 | 72.8 | 1 | 1 | 1 | 1
PLW063N | ŁOPUSZNO | SW | XXXIII/220/2014 dla aglomeracji 3750 w trakcie utworzenia aglomeracja 5090 | 2180 | 3 | IV | 11.5 | 45.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLW0630N | ŁOPUSZNO | non B | 84 | 0 | 6 | BN |  | B | 5090 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno | 2016/2017 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 2016-2017 | 2016-2017 | 2016-2017 |  | 11.5 | 3680 | 1180 | 3 | 960 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno | 2016-2017 | BN | B | 5090 | Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej poprzez budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Łopuszno | 2016/2017 | 4640 | 0 | 10000 | 14640 |  |  | 1 | 1
PLSSW064N | Łagów | SW | IX/47/2011 Sejmik Województwa Świetokrzyskiego | 3983 | 3 | IV | 44 | 91.9659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0640N | Łagów | B |  | 1 | 27 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 3.5556 | 1960.114 | 320 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Złota Woda, Sędek, Płucki | 2020 | M | PUB2 | 5400 | Modernizacja oczyszczalni w Łagowie | 2020 | 1960.114 | 70 | 3070 | 5030.114 |  | 1 | 1 | 1
PLSWO66N | Mniów | SW | XV/289/11 | 5303 | 3 | IV | 59.4 | 66.6227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0660N | Oczyszczalnia ścieków „COMA TEC” w Mniowie | PUB2 | 9550 | 1 | 25 |  |  | PUB2 | 9550 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 31-12-2016 |  | 19.6667 | 5525.8158 | 1770 | 0 | 123 | Trzeci etap kanalizacji Gminy Mniów - budowa sieci kanalizacyjnej | 31-12-2020 | MO | PUB2 | 9550 | Trzeci etap kanalizacji Gminy Mniów - modernizacja oczyszczalni ścieków w gmnie Mniów | 31.12.2016 | 5648.8158 | 0 | 1500 | 7148.8158 |  | 1 | 1 | 1
PLSW069N | Świeta Katarzyna | SW | 44/2005 | 2211 | 3 | IV | 29.9 | 88.2858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0690N | Św. Katarzyna | B | 848 | 1 | 4.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2.8778 | 3996.9136 | 259 | 0 | 0 | RPO/POIŚ | 2020 | RM | B | 1500 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków | 2020 | 3996.9136 | 0 | 8000 | 11996.9136 |  | 1 | 1 | 1
PLSW074N | Bukowa | SW | III/66/14 | 3377 | 3 | IV | 26.2 | 62.4223 | 0 | 0 | 797 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gruszczyn, Występy (Górne), Cieśle (Cieśle- etap I) | 2015 | PLSW0740N | Skorków | B | 4061 | 1 | 20 | RM |  | B | 4061 | Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" w zakresie gospodarki wodno ściekowej | 2015 | 0 |  | 1795.1 | 1795.1 | 2017 | 2015 | 2020 |  | 4.4 | 2375 | 472 | 3.5 | 1750 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Występy (Górne), Cieśle (Cieśle- etap II) | 2017 | [5 empty] | 4125 |  |  | 4125 |  |  | 1 | 1
PLSW077N | Bliżyn | SW | III/56/14 | 2841 | 3 | IV | 26.7 | 69.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0770N | Wojtyniów | B | 3500 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 9.5 | 10600 | 856 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w części m. Gilów, Gostków, Ubyszów, Bliżyn i Wojtyniów | 2020 | R | B | 7000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie | 2020 | 10600 | 0 | 1230 | 11830 |  |  | 1 | 1
PLSW026 | Brody | SW | Nr V/107/15 | 5413 | 3 | IV | 69.7 | 81.138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0260 | Krynki | B | 5900 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  | 11.3 | 12883 | 1021 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Lubieni. | 31.12.2020 | RM | B | 5900 | Rozbudowa i modernizacia oczyszczalni w Krynkach | 31.12.2020 | 12883 | 0 | 8069 | 20952 |  |  | 1 | 1
PLSW029 | Cedzyna | SW | uchwała Nr V/105/15 | 6198 | 3 | III | 62 | 97.0636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0290 | Cedzyna | B | 1215 | 1 | 644 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLSW035 | Styków | SW | Nr V/104/15 | 4500 | 3 | III | 64.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0350 | Styków | B | 4500 | 1 | 32 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B | 4500 | Modernizacja oczyszczlni ścieków w Stykowie | 31.12.2020 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLSW038 | Pacanów | SW | 99/2005 | 2365 | 3 | IV | 13.2 | 54.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0380 | Pacanów | B | 420 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2018 | 2018 |  | 12 | 4615.3846 | 1080 | 0 | 0 | "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Słupia, Karsy", "Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Niegosławice","Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Książnice" | 2020 | RM | B | 3143 | "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Słupia" | 2018 | 4615.3846 | 250 | 2450 | 7065.3846 |  | 1 | 1 | 1
PLSW040 | Koprzywnica | SW | XV/288/11 | 5597 | 3 | PP | 28.1 | 34.0718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0400 | Oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy | B | 375 | 1 | 42.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2017 | 2017 |  | 30.25 | 26684.6 | 3188 | 0 | 0 | POIiŚ, RPO. PROW | 2020 | R | B | 5597 | POIiŚ, PROW, RPO | 2017 | 26684.6 | 0 | 5513 | 32197.6 |  |  | 1 | 1
PLSW045N | Gowarczów | SW | XVI/300/12 | 2119 | 3 | IV | 26.9 | 59.9339 | 1.2 | 300 | 649 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLSW0450N | gowarczów | B | 2500 | 1 | 7.5 | MO |  | B | 2500 |  | 2015 | 300 | 15 | 65 | 365 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 2.0778 | 524.3915 | 187 | 0 | 0 | Kanalizowanie gminy Gowarczów | 2020 | [5 empty] | 524.3915 | 150 | 150 | 674.3915 |  | 1 | 1 | 1
PLSW046N | Kije | SW | 7/2006 | 4583 | 3 | PP | 94.6 | 55.6404 | 0.61111 | 28.611 | 55 | 0 | 0 | ” Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żydówek” | 2015 | PLSW0460N | Umianowice | B | 3900 | 1 | [7 empty] | 28.611 | 0 | 0 | 28.611 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 12.8889 | 3366.2418 | 1160 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla gminy Kije | 2020 | RM | B | 4706 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2020 | 3366.2418 | 500 | 4000 | 7366.2418 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW047N | Wiślica | SW | V/106/15 z dnia 23 luty 2015r. | 2975 | 3 | IV | 45.4 | 73.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLSW0470N | Jurków | B | 3000 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 8.8889 | 3468.8347 | 800 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Szczerbaków i Szczytniki | 2020 | MO | B | 3000 | Modernizacja oczyszczaln | 2019 | 3468.8347 | 0 | 1500 | 4968.8347 |  | 1 | 1 | 1
PLSW052N | Solec-Zdrój | SW | 21/2007 | 3973 | 3 | IV | 48.7 | 94.815 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0520N | Solec-Zdrój | B | 5670 | 1 | 26 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2.25 | 2800 | 206 | 4 | 2000 | Rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój, Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Solec-Zdrój | 2020 | MO | B | 5670 | Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Solec-Zdrój w zakresie przeróbki osadów ściekowych | 2020 | 4800 | 480 | 1600 | 6400 |  |  | 1 | 1
PLSW056N | Działoszyce | SW | XVI/301/12 | 2240 | 3 | PP | 25 | 25 | 7.7778 | 3333.3333 | 700 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 31.05.2015 | PLSW0560N | Dziekanowice | B | 2687 | 1 | 50 | [6 empty] | 3333.3333 |  | 0 | 3333.3333 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 7.7778 | 3333.3333 | 700 |  |  | Regionalny Program Operacyjny woj. świętokrzyskiego | 2020 | [5 empty] | 3333.3333 |  |  | 3333.3333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLSW058N | Świniary | SW | 20/2007 | 2537 | 3 | IV | 63.3 | 90.3823 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0580N | Świniary | B | 2995 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 2.7 | 1850 | 244 |  |  | Budowa uzupełniających odcinków sieci kanalizacyjnej etap III Wójcza - Plebanka, Biechów - Kołowrocie, Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej gminy Solec-Zdrój | 2020 | MO | B | 2995 | Modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Solec-Zdrój w zakresie przeróbki osadów ściekowych | 2020 | 1850 | 240 | 800 | 2650 |  |  | 1 | 1
PLSW067N | Fałków | SW | 25/2007 | 3028 | 3 | III | 38.6 | 86.9221 | 2.9778 | 2265.7005 | 268 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna gminy Fałków - budowa oczyszczalni ścieków 2x300 m³ oraz kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami, obiektami i infrastrukturą techniczną w miejscowości Fałków - część 2 | 2015 | PLSW0670N | Fałków | B | 5000 | 1 | 13 | [6 empty] | 2265.7005 |  | 0 | 2265.7005 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLSW068N | Baćkowice | SW | III/65/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. | 2397 | 3 | PP | 37 | 55.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0680N | Piskrzyn | B | 2405 | 1 | 5 | RM |  | B | 2405 | Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Piskrzynie | 06. 2015 | 0 | 0 | 2800 | 2800 | 2017 | 2016 | 2016 |  | 3.9778 | 981.1852 | 358 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Modliborzyce gm. Baćkowice | 2019 | [5 empty] | 981.1852 | 0 | 0 | 981.1852 |  | 1 | 1 | 1
PLSW071N | Klimontów | SW | 26/2007 | 4735 | 3 | IV | 25.9 | 52.5871 | 3.1 | 1.25 | 365 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Partyzantów oraz Sandomierska "Tenczynopol" | 12.2015 | PLSW0710N | Klimontów | B | 2167 | 1 | 13 | [6 empty] | 1.25 |  | 0 | 1.25 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 20.8889 | 10999.2161 | 1880 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach: Pęchów, Góry Pęchowskie, Kolonia Zakrzów, Nowa Wieś, Szymanowice Dolne, Adamczowice, Przybysławice, Kroblice, Pęchowiec | 2020 | [5 empty] | 10999.2161 |  |  | 10999.2161 |  | 1 | 1 | 1
PLSW072N | Nowy Korczyn | SW | XVI/302/12 | 2744 | 3 | IV | 50.6 | 75.5831 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0720N | Nowy Korczyn | B | 3439 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 30.12.2020 | 30.12.2020 | 30.12.2015 |  | 7.4444 | 5758.7322 | 670 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Błotnowola, Parchocin, Górnowola, Ostrowce gmina Nowy Korczyn | IV kw . 2019 | [5 empty] | 5758.7322 |  |  | 5758.7322 |  | 1 | 1 | 1
PLSW073N | Krasocin | SW | III/67/14 | 2733 | 3 | IV | 35.4 | 89.3889 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLSW0730N | Krasocin | B | 6233 | 1 | 16 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 3.2 | 1760 | 290 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej | 2020 | MO |  |  | Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla 3 oczyszczalni ścieków gminy Krasocin | 2020 | 1760 |  | 2000 | 3760 |  |  | 1 | 1
PLSW076N | Secemin | SW | 32/2007 | 2330 | 3 | PP | 34.2 | 93.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW0760N | Secemin | B | 2800 | 1 | 1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLSW501 | Oksa | SW | 15/2007 | 2083 | 3 | PP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLSW5010 |  | non B | [9 empty] | 0 |  |  | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 15.8333 | 16278.25 | 1425 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oksa i Popowice wraz z oczyszczalnią ścieków | 2020 | BN | PUB2 | 2900 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oksa i Popowice wraz z oczyszczalnią ścieków | 2020 | 16278.25 | 381 | 2681 | 18959.25 |  | 1 | 1 | 1
PLWL001 | Poznań | WL | UCHWAŁA Nr LI/976/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 października 2014 r. | 1154140 | BC | I | 1330 | 97.1794 | 0 | 0 |  | 38.55 | 73950 | FS pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolic" "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" | 31.12.2015 |  | 5 | [10 empty] | 73950 | 0 | 0 | 73950 | 31.12.2015 | I | I |  | 191 | 250000 | 18700 |  |  | POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 250000 |  | 0 | 250000 | 1 |  | 1
PLWL001 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0011 | Centralna Oczyszczalnia Ścieków w Koziegłowach | PUB1 | 1200000 | 1 | 13064 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [14 empty] | POIiŚ | 2020 | 0 |  | 250000 | 250000 |  |  | a | 1
PLWL001 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0012 | Lewobrzeżna Oczyszczalnia Ścieków w Poznaniu | PUB1 | 350000 | 1 | 2611 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL001 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0015N | Oczyszczalnia Ścieków Pobiedziska | B | 2000 | 1 | 247 | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL001 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0016 | Oczyszczalnia Uzarzewo | PUB2 | 156 | 1 | 1 | L | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL001 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0017 | Oczyszczalnia Wierzonka | PUB2 | 235 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL002 | Ostrów Wielkopolski | WL | 142/06 | 119935 | 0 | PP | 417.8 | 75.8519 | 4 | 3076 | 506 | 1 | 315 | Rozbudowa systemu kanalizacji zbiorczej sanitarnej dla miasta Ostrów Wielkopolski | 2015 | PLWL0020 | Rąbczyn | PUB1 | 30000 | 1 | 1500 | [6 empty] | 3391 | 0 | 0 | 3391 | 2020 | 2003 | 2020 |  | 51.0333 | 69251.0183 | 4593 | 20 | 7000 |  | 2020 | MO | PUB1 | 26000 | modernizacja systemu zagęszczania i odwadniania osadu; przeróbka osadów wraz z ich zagospodarowaniem | 2020 | 76251.0183 | 10000 | 30000 | 106251.0183 |  | 1 | 1 | 1
PLWL003 | Kalisz | WL | 150/06 | 182370 | BC | I | 474.6 | 88.7641 | 11.1 | 5969 | 1695 | 2 | 2700 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej | 2016 | [12 empty] | 8669 | 0 | 2776 | 11445 |  |  |  |  | 42.9778 | 17300.9031 | 3868 | 15 | 15000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej | 2016 - Nowe Skalnierzyce, Gołuchów, Opatówek; 2020 - Godziesze Wielkie | [5 empty] | 32300.9031 |  | 18000 | 50300.9031 |  | 1 | 1
PLWL003 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0031 | Kuchary | PUB1 | 181300 | 1 | 4200 | MO |  | PUB1 | 181300 | Modernizacja gospodarki osadowej, gazowej i energetycznej GOŚ w Kucharach | 2015 | 0 |  | 2776 | 2776 |  |  | 2015 | [8 empty] | RM | PUB1 | 220000 | budowa trzeciego ciągu biologicznego oczyszczalni ścieków | 2018 | 0 |  | 15000 | 15000 |  |  | a | 1
PLWL003 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0032 | Skarszew | B | 3980 | 1 | 14 | I | 1 | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL003 |  | WL |  |  | BC | I | [9 empty] | PLWL0033 | Zagorzyn | B | 4300 | 1 | 138 | I | 1 | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | R | B | 4900 | rozbudowa oczyszczalni ze względu na przepustowosć | 2022 | 0 |  | 3000 | 3000 |  |  | a | 1
PLWL004 | Piła | WL | III/33/01 | 135187 | 0 | III | 305.9 | 98.0827 | 4.1111 | 1445.4145 | 370 | 0 | 0 | Ks Wawelska+kilka innych ulic w Pile oraz w Gminie Szydłowo Ks Zawada (osiedle)- część wschodnia | 2015.12.31 | PLWL0040 | Gwda | PUB1 | 250000 | 1 | 1891 | [6 empty] | 1445.4145 | 0 | 0 | 1445.4145 | 2018.12.31 | I | I |  | 7.9111 | 5615.0965 | 712 | 0 | 0 | Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły-rozwój strefy przemysłowej Piła południowo-wschodnia+ks kilku ulic w Pile oraz w Gminie Szydłowo Ks Zawada(osiedle)Holdingu Nowy Dom i Dolaszewo(Prefabet) | 2020-12-31 | [5 empty] | 5615.0965 | 0 | 0 | 5615.0965 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL005 | Konin | WL | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego nr XLIX/961/14 z dnia 29.09.2014r. W sprawie wyznaczenia aglomeracji Konin (Dziennik Urzędowy Woj. Wlkp. Poz. 5385 z dnia 21.10.2014r.) | 100880 | 0 | III | 199.4 | 98.7639 | 6.9 | 2305.2 | 921 | 12.8 | 4949.6 | Projekt nr PIOŚ 01.01.00-00-307/12 - "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina etap I" - zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlach Pątnów i Gaj", zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rudzickiej" Projekt nr POIŚ 01.01.00.-00-002/14 - "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina etap II" zadanie: "Renowacja kanalizacji sanitarnej" | 2015 | PLWL0050 | [11 empty] | 7254.8 |  | 0 | 7254.8 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1
PLWL005 |  | WL |  |  | 0 | III | [9 empty] | PLWL0051 | Konin Prawy Brzeg | non PUB1 | 126667 | 0 |  | M |  | PUB1 | 126667 | Projekt nr PIOŚ 01.01.00-00-307/12 - "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Koninia etap I" zadanie - "Modernizacja oczyszczalni ścieków Prawy Brzeg w Koninie" | 2015 | 0 |  | 6712.7 | 6712.7 |  | 2015 | [14 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL005 |  | WL |  |  | 0 | III | [9 empty] | PLWL0052 | Konin Lewy Brzeg | non PUB2 | 45333 | 0 | 3200 | RM |  | PUB1 | 40233 | Projekt nr PIOŚ 01.01.00-00-002/14 - "Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Konina etap II" zadanie - "Modermnizacja oczyszczalni ścieków Lewy Brzeg w Koninie" | 2015 | 0 |  | 19341.1 | 19341.1 |  | 2015 | [9 empty] | MO | PUB1 | 40233 | PIOŚ | 2020 | 0 |  | 43000 | 43000 |  |  | a | 1
PLWL006 | LESZNO | WL | XLIII/826/14 | 90839 | 1 | III | 289 | 97.4802 | 12.6 | 6733.9 | 1488 | 2.1 | 4994.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej w: 1) Lesznie (ul. Sadowa, M. Kolbego, Łowiecka, Solna, F. Chopina, Energetyków, Myśliwska, Stawowa); 2) w Lipnie- etapV; 3) ul. Okręznej w Wilkowicach; 4) miejscowości Długie Stare; 5) ul. Modelarskiej w Strzyżewicach; 6) Krzycku Małym i Gołanicach; 7) Mórkowie - etap III (w trakcie realizacji); 8) Wilkowicach - etap IV. Modernizacja sieci kanalizacyjnej: 1) Przebudowa ulicy Bolesława Chrobrego w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą" - przebudowa kanalizacji ogólnospławnej; 2) "Przebudowa ciągu komunikacyjnego ulic Niepodległości i Mickiewicza w Lesznie" - przebudowa kanalizacji ogólnospławnej; 3) Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Sienkiewicza na odc. od ul. 17 stycznia do ul. Racławickiej w Lesznie; 4) Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Włodarczaka w Lesznie. | 2015 | PLWL0060 | Oczyszczalnia Ścieków dla miasta Leszna w Henrykowie | PUB1 | 122000 | 1 | 3951.69 | [6 empty] | 11728.1 |  | 0 | 11728.1 |  |  |  |  | 6.9 | 7860.3 | 640 | 0.5 | 2050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w: 1) Lesznie (rej. ul. Osieckiej i Leszczynowej- etap I, rej. ul. Belgijskiej i Francuskiej; ul. Francuskiej, rej. ul. Kossaka, ul. Granicznej, w rej. ul. Osieckiej i Leszczynowej w Lesznie- etap II. 2) rej. ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie- etap I. 3) rej. ul. Chopina, Brzechwy w Henrykowie. 4) rej. ul. Leszczyńskiej i Warzywnej w Święciechowie- etap II. 5) w Krzycku Małym i Gołanicach. Modernizacja sieci kanalizacyjnej 1) „Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grunwaldzkiej na odc. od. Al. Jana Pawła II do przepompowni „Gruba Kaśka”. Powyższe projekty realizowane są w oparciu o wieloletni plan inwestycyjny na lata 2015-2017. | 2017 | [5 empty] | 9910.3 |  |  | 9910.3 |  |  | 1 | 1
PLWL007 | Gniezno | WL | III/35/11 | 71576 | 1 | PP | 166.4 | 91.9009 | 3.7333 | 3660.4878 | 336 | 0 | 0 | Inwestycje własne PWiK | 31.12.2015 | PLWL0070 | Gniezno | PUB2 | 63000 | 1 | 2000 | RM |  | PUB2 | 6300 | POIŚ | 31.03.2015 | 3660.4878 |  | 5260 | 8920.4878 |  | 31.12.2015 |  |  | 6.4444 | 8297.2222 | 580 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 8297.2222 |  |  | 8297.2222 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL008 | Koło | WL | UCHWAŁA NR LI/972/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU ZMIENIAJĄCA UCHWAŁĘ W SPRAWIE WYZNACZENIA AGLOMERACJI KOŁO | 31582 | 1 | IV | 54 | 87.3726 | 0.33 | 380 | 64 | 0 | 0 |  | 2015 | PLWL0080 | Koło | PUB2 | 96667 | 1 | 850 | MO |  | PUB2 | 70729 |  | 2015 | 380 |  | 100 | 480 |  | Jest osiągnięty | 2017 |  | 18.9 | 13880 | 2387 |  |  | POIiŚ | 2020 | RM | PUB2 | 73116 |  | 2017 | 13880 |  | 4500 | 18380 |  |  | 1 | 1
PLWL009 | Śrem | WL | III/60/15 | 48710 | 1 | III | 241.9 | 98.5383 | 1.5 | 825 | 210 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Mechlin | 2015 | PLWL0090 | Śrem | PUB2 | 73000 | 1 | 435 | [6 empty] | 825 | 0 | 0 | 825 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w Śremie ul. Ks. J. Popiełuszki | 2018 | M | PUB2 | 84000 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Śremie | 2020 | 0 |  | 9500 | 9500 |  |  | 1 | 1
PLWL010 | Turek | WL | XLIV/639/10 | 70891 | 1 | PP | 70.2 | 85.9122 | 10.3 | 4280 | 982 | 1.3 | 540 | Plan zadań inwestycyjnych PGKiM Sp. z o.o. na 2015 rok | 2015 | PLWL0100 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Turku | PUB2 | 110388 | 1 | 33.1 | M |  | PUB1 | 110388 | Plan zadań inwestycyjnych PGKiM Sp. z o.o. na 2015 rok | 2015 | 4820 | 250 | 2450 | 7270 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 18.5 | 11500 | 4384 | 124 | 2800 | a) Budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej (PGKiM), b) brak nazwy (Gmina Tutrek) c)WRPO (Gmina Miejska Tutrek) | a) 2020 b) 2018 c) 2019 | M | PUB1 | 110388 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Turku | 2020 | 14300 | 7000 | 18000 | 32300 |  |  | 1 | 1
PLWL011 | Jarocin | WL | 35/06; zmiana 76/06 | 66260 | 1 | IV | 331.4 | 91.7265 | 1.7444 | 642.2184 | 157 | 0 | 0 | Wydłużenie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Al.. Niepdoległości, ul. Jęczmiennej, Owsianej i Żytniej w Jarocinie oraz przy ul. Łąkowej w Cielczy | 12.2015 | PLWL0110 | OŚ w Cielczy | PUB2 | 51825 | 1 | 1157.24 | [6 empty] | 642.2184 | 0 | 0 | 642.2184 | 12.2015 | 12.2015 | 12.2015 |  | 29.6222 | 10976.1442 | 2666 | 0.5 | 500 | Wydłużenie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Jarocin (w szczególności: w m. Wilczyniec, Dąbrowa, Zakrzew, Radlin, Golina, Bachorzew, Hilarów, Cielcza, Mieszków, Jarocin) - zmiana nazwy i ujętych inwestycji | 12. 2019 |  | PUB2 |  | Regionalny, innowacyjny system przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych (zmiana odpadów w źródło surowca i energii alternatywnej). | 12.2019 | 11476.1442 |  | 31400 | 42876.1442 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 39.6 | 22005.5 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Jarocin [ rozdział sieci kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową (w tym w szczególności na Osiedlu Kopernika i w Śródmieściu Jarocina) oraz przebudowa/remont kanalizacji sanitarnej (w tym w szczególności na os. Glinki, Tumidaj, Bogusław w Jarocinie) oraz przebudowa/remont kanalizacji ogólnospławnej (w szczególności na trasie Jarocin-Cielcza) - zmiana nazwy i ujętych inwestycji | XII. 2019 | [5 empty] | 22005.5 |  |  | 22005.5
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Rozbudowa/ modernizacja stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Jarocin - należy usunąć z zestawienia | XII. 2019 |  | PUB2 |  | Zabudowa modułów fotowoltaicznych o mocy do 40 kw na częsci nieruchomości oczyszczalni scieków w Cielczy. | XII.2016 | 0 |  | 320 | 320
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Wydłużenie sieci wodociągowej lub wymiana sieci wodociągowej z rur azbesto-cementowych w Gminie Jarocin- należy usunąć z zestawienia | XII. 2019 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Budowa, wydłużenie/ modernizacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Jarocin - należy usunąć z zestawienia | XII. 2019 |  | PUB2 |  | Modernizacja z przebudową istniejącej części mechnicznej- biologicznej międzygminnej Oczyszczalni Ścieków w m. Cielcza | XII.2020 | 0 |  | 10000 | 10000
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1806 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nosków. Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Rusko. | 2020 | BN | B | 9137 | Budowa oczyszczalni ścieków w m. Brzostów | 2020 | 8200 | 0 | 8200 | 16400
PLWL012 | MOSINA PUSZCZYKOWO | WL | Uchwała nr LI/977/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 27 .10.2014r | 37876 | 1 | PP | 228.8 | 83.2744 | 11.6 | 10790 | 2001 | 0 | 0 | FS pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolic" | 31.12.2015 | PLWL0120 | Oczyszczalnia ścieków Mosina 62-040 Puszczykowo ul. Mocka 1 | PUB2 | 50000 | 1 | 498 | RM |  | PUB2 | 51465 | FS pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolic" | 2015 | 10790 | 0 | 33700 | 44490 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2014 |  | 8.5 | 16300 | 808 | 14.04 | 16300 | POIiŚ | 2020 |  |  |  | według załaczonej tabeli |  | 32600 | 0 | 0 | 32600 |  |  | 1 | 1
PLWL013 | Wolsztyn-Siedlec | WL | 196/06 | 54023 | 1 | III | 324.5 | 93.0937 | 18.2222 | 7150.0147 | 1640 |  |  | 1.Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mijscowości Krpicko,Stary Widzim,Kębłowo, Wolsztyn-Gmina Wolsztyn 2.Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry-Gmina Siedlec | Gmina Wolsztyn 11.2015 Gmina Siedlec 09.2015 | [12 empty] | 7150.0147 |  | 0 | 7150.0147 | 30.09.2016 |  |  |  | 9.6556 | 3913.7985 | 869 | 1.5 | 2250 | 1/Rewitalizacja sieci kanalizacyjnej-Gmina Wolsztyn 2/Dokończenie kompleksowego zagospdoarowania ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Siedlec | 2025 | [5 empty] | 6163.7985 |  |  | 6163.7985 | 1 | 1 | 1
PLWL013 |  | WL |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLWL0131 | Komorowo | PUB2 | 45000 | 1 | 1211.24 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 5500 | 5500 | 5500 |  |  | a | 1
PLWL013 |  | WL |  |  | 1 | III | [9 empty] | PLWL0132 | Wolsztyn | PUB2 | 8500 | 1 | 58 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 | 3000 | 3000 | 3000 |  |  | a | 1
PLWL014 | Gostyń | WL | 16/05 z 8.12.2005; zm.10/06; zm.48/06 | 34384 | 1 | IV | 133.7 | 93.5115 | 2.1889 | 1422.0409 | 197 | 0 | 0 | Działanie 321Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej -budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czajkowo. | I kw. 2015 zakończono budowę. Do końca czerwca 2015 będzie składany wniosek o płatność do WFOŚiGW w Poznaniu. | PLWL0140 | Gostyń | PUB2 | 76883 | 1 | 1000 | [5 empty] | 2015.(ZWiK w Gostyniu musi uzyskać do 30.06.2016 wydany przez WIOŚ dokument świadczący o osiągnięciu efektu ekologicznego-złożono niezbędne dokumenty). | 1422.0409 | 0 | 0 | 1422.0409 |  | 2015 | 2015 |  | 11.2556 | 8939.4304 | 1013 | 0 | 0 | Budowa sieci k. sanitarnej wraz z przyłączami w m. Strzelce Wielkie. Budowa sieci k. sanitarnej wraz z przyłączami w m. Bodzewo. | 2019 gmina Piaski | [5 empty] | 8939.4304 | 0 | 0 | 8939.4304 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL015 | Krotoszyn | WL | Nr62/6 z dnia 09.05.2006r. | 44573 | 1 | PP | 114.6 | 90.5795 | 0.9 | 320.7 | 96 | 2.1 | 2026.2 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ul. Chwaliszewskiej w Krotoszynie-zad. 2 dokończenie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ulic Witosa, Raszkowska,Wiśniowa, Stawna w Krotoszynie. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej- zad 1 etap I-dokończenie Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w obrębie ulic Witosa, Raszkowska,Wiśniowa, Stawna w Krotoszynie. Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej- zad 1 etap II Budowa kanalizacji Sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie osiedla Osusz-Salnia. | 2015 | PLWL0150 | Krotoszyn | PUB2 | 44000 | 1 | 580 | 5.2 |  | PUB2 | 44000 | Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn- etapII | 2015 | 2346.9 |  | 1607 | 3953.9 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 14.9 | 6893.8 | 1820 | 2.7 | 2165 | Przebudowa i budowa kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Langiewicza, Rawickiej, Zacisze w Krotoszynie Przebudowa kanalizacji w ul. Klemczaka, Masłowskiego w Krotoszynie Budowa Kanalizacji i sieci wodociągowej w ul. Wiewiórowskiego i przebudowa w ul. Świętokrzyskiej i Słowiańskiej w Krotoszynie Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na osiedlu w rejonie ul. Gorzupskiej w Krotoszynie Budowa Kanalizacji i sieci wodociągowej na osiedlach w rejonie ulicy Chwaliszewskiej w Krotoszynie Budowa Kanalizacji i sieci wodociągowej na osiedlach w rejonie ulicy Wiewiórowskiego w Krotoszynie Budowa Kanalizacji i sieci wodociągowej ulicy Ceglarskiej w Krotoszynie Rewitalizacja centrum miasta Krotoszyna etap II Rewitalizacja Al. Powstańców Wlkp. w Krotoszynie | 2020 | MO | PUB2 | 44000 | modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Krotoszyn | 2020 | 9058.8 | 6000 | 6000 | 15058.8 |  |  | 1 | 1
PLWL016 | Września | WL | II/33/14 | 35190 | 1 | III | 103 | 94.8878 | 7.1778 | 8356.4184 | 646 | 0 | 0 | „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej celem uzbrojenia terenu Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz terenów inwestycyjnych P2, P3, P4 i P5” „Kanalizacja części Wrześni oraz Psar Polskich wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we Wrześni” | 31.12.2015 | PLWL0160 | Września | PUB2 | 66667 | 1 | 1500 | M |  | PUB2 | 59167 |  | 31.12.2020 | 8356.4184 | 0 | 100 | 8456.4184 | I | I | I |  | 9.8 | 8500 | 1150 | 2.3 | 2500 | „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Września” | 31.12.2020 |  | PUB2 | 59167 |  |  | 11000 | 0 | 0 | 11000 | 1 |  | 1 | 1
PLWL017 | Kępno | WL | 96/06 | 46744 | 1 | IV | 196.6 | 87.9664 | 5.9 | 3257 | 684 | 0 | 0 | Inwestycja będzie realziowana w ramach kilku projektów | 31.12.2015 | PLWL0170 | Baranów | PUB2 | 93000 | 1 | 269 |  |  |  | 0 |  |  | 3257 | 0 | 0 | 3257 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 52.7 | 22872.5 | 4941 | 5.5 | 11500 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej; modernizacja sieci kanalziacji sanitarnej w miesjcowościach: Mikorzyn, Domanin, Szklarka Mielęcka, Borek Mielęcki, Mechnice w gm. Kępno; Joanka, Feliksów w gm. Baranów; Piotrówka, Trzcinica w gm. Trzcinica oraz w gm. Bralin ; modernizacja sieci kanalizacji deszczowej | 2020 | MO | PUB2 | 93000 |  |  | 34372.5 | 12200 | 12200 | 46572.5 |  |  | 1 | 1
PLWL018 | Ostrzeszów | WL | 37/6 z dnia 17.03.2006 r. | 73257 | 1 | PP | 101.5 | 63.8069 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 150 | brak | 2015 | PLWL0180 | Strzegowa | PUB2 | 45200 | 1 | 360 | MO |  | PUB2 | 45200 | Budowa solarnej suszarni | 2015 | 150 | 0 | 11680 | 11830 |  |  |  |  | 2.1 | 1400 | 280 | 1.8 | 2300 | miato Ostrzeszów | 2020 r. | [5 empty] | 3700 | 0 | 0 | 3700 |  |  | 1 | 1
PLWL019 | Murowana Goślina | WL | Uchwała nr XVIII/301/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego | 47198 | 1 | I | 205.4 | 67.4796 | 147.6 | 73556.475 | 15349 | 0 | 0 | FS pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolic" "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic" | 31.12.2015 |  | 2 | [10 empty] | 73556.475 | 0 | 0 | 73556.475 | 31.12.2015 | I | I |  | 0 | 0 |  |  |  | POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1
PLWL019 |  | WL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLWL0190 | Oczyszczalnia Ścieków w Szlachęcinie | PUB2 | 44650 | 1 | 513 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL019 |  | WL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLWL0800 | Oczyszczalnia Ścieków w Skokach | B | 4200 | 1 | 24.4 | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL020 | Rawicz | WL | 209/06 | 38613 | 1 | PP | 105.9 | 88.4495 | 1.6 | 504.2 | 196 |  |  | PROW | 31.12.2015 | PLWL0200 | Rawicz | PUB2 | 35000 | 1 | 1500 | RM | [5 empty] | 504.2 |  | 0 | 504.2 |  |  |  |  | 12.1 | 7129.3 | 1140 | 4 | 1680 | PROW | 31.12.2020 | RM | PUB2 |  | POIŚ | 31.12.2020 | 8809.3 |  | 20000 | 28809.3 |  |  | 1 | 1
PLWL021 | Środa Wielkopolska | WL | XLIX/956/14 | 27657 | 1 | PP | 71.8 | 81.144 | 6.85 | 14154 | 1340 |  |  | MPECWiK: Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych wraz z wymianą sieci wodociągowych w aglomeracji Środa Wlkp. GMINA: "Rozbudowa kolektorów sanitarnych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska" | 2015 | PLWL0210 | Gminna Oczyszczalnia Ścieków | PUB1 | 54167 | 1 | 2058.4 | [6 empty] | 14154 | 0 | 0 | 14154 | 2016 |  |  |  | 7.9 | 10000 | 948 |  |  | "Kontynuacja rozbudowy kolektorów sanitarnych i deszczowych wraz z odbudową ulic na terenie aglomeracji Środa Wielkopolska" | 2020 | [5 empty] | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLWL022 | Śmiłowo | WL | III/58/15 | 40374 | 1 | I | 32.4 | 99.8514 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0220 | ŚMIŁOWO | B | 80000 | 1 | 970 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL024 | Oborniki | WL | 8/07 z dnia 30.01.2007 | 26276 | 1 | III | 178.73 | 95.0183 | 3.34 | 2774 | 360 | 0 | 0 | Zakres budowy sieci jest częścią projektu pod nazwą" Zapewnienie prawidłowego odbioru scieków na obszarze aglomeracji Oborniki" realizowany w ramach POIiŚ finansowany z FS | 06.2015 | PLWL0240 | Oborniki | PUB2 | 37800 | 1 | 560 | I |  |  | 0 |  |  | 2774 | 0 | 0 | 2774 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | PUB2 |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2020 | 0 | 8000 | 8000 | 8000 |  |  | 1
PLWL025 | Wągrowiec | WL | Nr 146/06 z dnia 21 czerwca 2006r. ( Dz.Urz.Woj.Wlkp. Z dnia 2006, Nr 110, poz. 2719 | 35031 | 1 | IV | 120 | 92.8635 | 1.4 | 296.6 | 500 | 0.36 | 90 |  |  | PLWL0250 | Wągrowiec | PUB2 | 48000 | 1 | 1800 | I | [5 empty] | 386.6 |  | 0 | 386.6 |  |  |  |  | 9.177 | 2429.2 | 2000 | 3 | 900 |  | 2020 | RM | PUB2 | 35000 |  | 2020 | 3329.2 | 5000 | 30000 | 33329.2 |  |  | 1 | 1
PLWL026 | ZŁOTÓW | WL | 149/06 | 21832 | 1 | III | 61 | 99.4091 | 0.088889 | 25.1259 | 8 | 0.9 | 493.4 | MODERNIZACJA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W AL. PIASTA I W PASIE J. MIEJSKIEGO | TERMIN INWESTYCJI ZAPLANOWANO NA 2015 R. | PLWL0260 | dla miasta Złotowa | PUB2 | 29752 | 1 | 300 |  |  |  | 0 |  |  | 518.5259 | 0 | 0 | 518.5259 |  |  |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | PUB2 | 35033 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wg. koncepcji programowo przestrzenne - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków dla miasta Złotowa | 2020 | 0 |  | 16060 | 16060 | 1 |  | 1 | 1
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 4950 | modernizacja zużytej kanalizacji i urządzeń kanalizacyjnych sanit. wg. potrzeb | 2020
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | budowa kan. sanit | 2020
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa kan. deszcz. | 2020
PLWL027 | Kościan | WL | 40/2006 | 54814 | 1 | III | 81.4 | 95.1472 | 0.4 | 196.8 | 160 | 0.2 | 98.4 | Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urzadzeń wodocigowych i urzadzeń kanalizacyjnych 2014-2016 | 2015 | PLWL0270 | Oczyszczalnia ścieków dla m.Kościana | PUB2 | 50000 | 1 | 1514 | MO |  | PUB2 | 50000 | Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie | 2017 | 295.2 | 123 | 3321 | 3616.2 | 2015 | 2015 | 2017 |  | 7.7 | 6162.3 | 2500 | 7.5 | 5202.9 | budowa i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Kosciana | 2020 | M | PUB2 | 57600 | Przebudowa i modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Kiełczewie | 2020 | 11365.2 | 1230 | 59105.19 | 70470.39 |  |  | 1 | 1
PLWL028 | Nowy Tomyśl | WL | XL/563/09 | 21228 | 1 | III | 74 | 96.0618 | 4.6 | 3050 | 426 | 3.9 | 3000 | Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl (tylko dla modernizacji sieci) | 2015 | PLWL0280 | Nowy Tomyśl | PUB2 | 29300 | 1 | 550 | RM |  | PUB2 | 22667 | Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Nowy Tomyśl | 2015 | 6050 | 40 | 10164 | 16214 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.5 | 331 | 410 | 3.2 | 1951.5 | [7 empty] | 2282.5 |  | 0 | 2282.5 |  |  | 1 | 1
PLWL029 | Międzychód | WL | 188/06 | 21787 | 1 | PP | 107.7 | 88.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0290 | Międzychód | PUB2 |  | 1 | 438 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.4 | 4500 | 313 | 0 | 0 |  | 2016-2020 | [5 empty] | 4500 |  |  | 4500 |  |  | 1 | 1
PLWL030 | Szamotuły | WL | 152/06 | 28885 | 1 | IV | 69.7 | 87.7341 | 0.86 | 500 | 80 | 0 | 0 |  |  | PLWL0300 | Szamotuły | PUB2 | 33000 | 1 | 365 |  |  | PUB2 | 33000 |  |  | 500 | 0 | 0 | 500 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 38 | 30500 | 3439 | 5 | 5000 | Rozwój Infrastruktury Środowiskowej między innymi PROW, WRPO | 2020 | MO | PUB2 | 33000 | Rozwój Infrastruktury Środowiskowej między innymi PROW, WRPO |  | 35500 | 0 | 1000 | 36500 |  |  | 1 | 1
PLWL031 | Pleszew | WL | uchwała nr III/52/15 | 23392 | 1 | IV | 108.3 | 93.6303 | 1.2 | 500 | 128 | 0 | 0 |  | 2015 | PLWL0310 | Pleszew | PUB2 | 28050 | 1 | 324 | [6 empty] | 500 |  | 0 | 500 | 2017 | 2014 | 2018 |  | 9.1889 | 7652.0623 | 827 | 6.6 | 6440 | POIiŚ/RPO | 2020 | MO | PUB2 | 28050 | POIiŚ | 2018 | 14092.0623 |  | 3200 | 17292.0623 |  | 1 | 1 | 1
PLWL032 | Grodzisk Wielkopolski | WL | Uchwała nr XLVIII/930/14 | 32628 | 1 | III | 113 | 94.4281 | 3 | 2000 | 400 |  |  | Kompleksowe Zagospodarowanie Ścieków w Zlewni Rzeki Obry Gmina Grodzisk Wielkopolski | 2015 | PLWL0320 | Oczyszczalnia Grodzisk Wielkopolski | PUB2 | 59333 | 1 | 1065 | [6 empty] | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  |  |  | 4.5 | 2722 | 540 |  |  | brak danych | 2019 | RM | PUB2 | 60000 |  | 2019 | 2722 |  | 5100 | 7822 |  |  | 1 | 1
PLWL033 | Kórnik | WL | Uchwała nr XXXIII/662/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego | 28087 | 1 | I | 45.6 | 66.6002 | 79.9 | 66830 | 9128 | 0 | 0 | FS pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolic" | 31.12.2015 |  | 2 | [10 empty] | 66830 | 0 | 0 | 66830 | 31.12.2015 | I | I |  | 2.8111 | 3513.8889 | 253 | 0 | 0 | POIiŚ | 2020 | [5 empty] | 3513.8889 |  |  | 3513.8889 |  | 1 | 1
PLWL033 |  | WL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLWL0330 | Oczyszczalnia Ścieków w Borówcu | PUB2 | 28500 | 1 | 344 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL033 |  | WL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLWL0331 | Oczyszczalnia Ścieków w Głuszynie | B | 3200 | 1 | 31 | L | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWI034 | Śmigiel | WL | 128/06 | 17479 | 1 | I | 113.2 | 61.983 | 11.2 | 5285 | 1102 | 0 | 0 | Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry - Gmina Śmigiel | 31.12.2015 | PLWL0340 | Koszanowo | B | 11000 | 1 | 213 | R | 1 | B | 22000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków poprzez poprawę wydajności oraz warunków ekologicznych oczyszczania ścieków | 31.12.2015 | 5285 | 0 | 1954.3 | 7239.3 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 3.39 | 2500 | 306 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Śmigiel | 2020 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLWL035 | Trzcianka | WL | II/38/14 | 21177 | 1 | III | 74.5 | 97.4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0350 | Osiniec Trzcianka | PUB2 | 18667 | 1 | 1 | I |  | PUB2 | 18667 |  |  | 0 | 0 | 300 | 300 | 2006 | 2006 |  |  | 5 | 4700 | 490 | 2 | 2000 | POIiŚ | 2020 |  | PUB2 |  |  |  | 6700 | 0 | 1500 | 8200 |  |  | 1 | 1
PLWL036 | Kuślin | WL | XLIX/995/14 | 3613 | 3 | PP | 13.4 | 45.3363 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0360 | Oczyszczalnia ścieków Kuslin | B | 5500 | 1 | 46 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.34 | 7000 | 1585 |  |  | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | [6 empty] | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 1 | 1
PLWL037 | Borek Wlkp. | WL | III/54/15 | 8294 | 3 | III | 28.3 | 99.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0370 | Borek Wlkp. | B | 12642 | 1 | 201.8 | I |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL038 | Wronki | WL | IV/84/15 | 18088 | 1 | PP | 79.3 | 93.2497 | 1.2 | 850 | 110 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Towarowej, Nowowiejskiej, Waniliowej, Miodowej i Słonecznikowej | 30.09.2015 | PLWL0381 | oczyszczalnia na os. Borek | PUB2 | 13330 | 1 | 415.52 | [6 empty] | 850 | 0 | 0 | 850 | 31.12.2015 | 30.12.2015 | - |  | 2 | 1600 | 180 | 3 | 1500 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap II. | 31.12.2020 | R | PUB2 | 26600 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta i gminy Wronki – etap II. | 31.12.2020 | 3100 | 350 | 3350 | 6450 |  | 1 | 1 | 1
PLWL038 |  | WL |  |  | 1 | I | [9 empty] | PLWL0382 | oczyszczalnia na os. Zamość | B | 1821 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL039 | Trzemeszno | WL | XXXIII/663/13 22.04.2013 | 11879 | 2 | I | 55.7 | 82.7511 | 3.5 | 2200 | 322 | 0.4 | 215 | budowa kanalizacji sanitarnej Rudki-Brzozówiec-Trzemeszno-część miejska | IV kwartał 2015 | PLWL0390 | Trzemeszno | B | 1310 | 1 | 241 | I | 1 |  | 0 |  |  | 2415 | 54 | 717 | 3132 |  |  |  |  | 11.5 | 5.5 | 1727 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Kruchowo-Jastrzębowo-Gołąbki-Ochodza, Wymysłowo | IV kwartał 2020 | [5 empty] | 5.5 | 270 | 810 | 815.5 |  |  | 1 | 1
PLWL040 | Komorniki | WL | Uchwała nr XXXV/669/13 z 24.06.2013 | 25035 | 1 | PP | 134.2 | 93.3893 | 0.9 | 420 | 85 | 2.3 | 110 | Renowacja studni na sieci kanalizacji saniatrnej w ul. Komornickiej w Wirach | 06. 2015 | PLWL0400 | Łęczyca | PUB2 | 24557 | 1 | 493 |  |  | PUB2 | 24557 |  |  | 530 | 0 | 0 | 530 | 2014 | I | I |  | 1.8 | 900 | 190 | 2.5 | 350 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Komornikach na osiedlu Zbożowym i Rosnowie w ul. Czereśniowej | 2017 | MO | PUB2 | 24557 | Modernizacja ciągu osadowego | 2017 | 1250 | 0 | 450 | 1700 |  |  | 1 | 1
PLWL041 | CZARNKÓW | WL | 36/2006 | 18258 | 1 | PP | 30.1 | 89.7963 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0410 | Miejska | PUB1 | 21000 | 1 | 305.4 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | Wykonanie infrastryktury w rejonie ulic Chodzieskiej i Poznańskiej w Czarnkowie - I etap | 30.09.2020 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLWL042 | Słupca | WL | 222/06 | 16250 | 1 | PP | 58.2 | 85.0646 | 1.2778 | 849.9283 | 115 | 0 | 0 |  |  | PLWL0420 | Oczyszczalnia ścieków w Słupcy, ul. Zagórowska 26, 62 – 400 Słupca | PUB2 | 2300 | 1 | 200 | [6 empty] | 849.9283 |  | 0 | 849.9283 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 3.2 | 2400 | 390 | [9 empty] | 2400 |  |  | 2400 | 1 |  | 1 | 1
PLWL043 | Opatówek | WL | 34/06 | 7833 | 3 | PP | 24.2 | 54.9087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0340 | Opatówek | B | 3660 | 1 | 80 | [5 empty] | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 9.2 | 6000 | 980 | 2 | 1000 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Tłokinia | 2020 | RM | B | 5450 | Modernizacja z rozbudową oczyszczalni ścieków w m. Opatówek o przepustowości 600 m3/d | 2020 | 7000 | 100 | 4100 | 11100 |  |  | 1 | 1
PLWL044 | Pniewy | WL | 229/06 | 9816 | 3 | III | 65 | 95.436 | 0.61111 | 322.9449 | 55 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLWL0440 | Pniewy | PUB2 | 17750 | 0 | 600 | [6 empty] | 322.9449 | 0 | 0 | 322.9449 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWL045 | Krobia | WL | XIX/322 (uchwała sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.02.2012r | 57619 | 1 | III | 50 | 99.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0451 | nie dotyczy | PUB2 | 70827 | 1 | 900 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL046 | Witkowo | WL | uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr III/50/15 | 17642 | 1 | I | 105.9 | 96.7124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0460 | Małachowo Wierzbiczany | B | 2400 | 1 | 516 | I | 1 | B | 11760 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POIiŚ 2014 - 2020, WRPO 2014-2020, PROW 2014-2020 | 2025 | MO | PUB2 | 11760 | Modernizacja oczyszczalni ścieków | 2020 | 0 | 100 | 1060 | 1060 |  |  | 1 | 1
PLWL047 | Kostrzyn | WL | 7/08 z dnia 25.01.2008r | 12578 | 2 | PP | 55.7 | 88.0983 | 1.4 | 770 | 145 | 0.1 | 70 |  | 11.2015 | PLWL0470 | Skałowo | PUB2 | 14000 | 1 | 180 | I |  |  | 0 |  |  | 840 | 0 | 0 | 840 |  |  |  |  | 3.3889 | 2364.3411 | 305 | 0.3 | 200 |  | 2020 | RM | PUB2 | 17000 | Rozbudowa i modernizacja przepompowni głównej i oczyszczalni ścieków dla miasta Kostrzyna | 2020 | 2564.3411 | 0 | 15000 | 17564.3411 |  | 1 | 1 | 1
PLWL048 | Tarnowo Podgórne | WL | nr 91/06 9 maja 2006r. | 15760 | 1 | III | 185 | 93.1599 | 4.3 | 1932.65 | 539 | 0 | 325 | środki własne | 2015 | PLWL0480 |  | PUB2 | 40616 | 1 | 857 | [6 empty] | 2257.65 | 0 | 0 | 2257.65 |  |  |  |  | 2.9 | 2700 | 539 | 0 | 400 | środki własne | 2017 | RM | PUB2 | 81250 | Budowa II ciągu bioreaktora wraz z pompowniami ścieków | 2017 | 3100 | 0 | 19300 | 22400 |  |  | 1 | 1
PLWL050 | Kłodawa | WL | 143/06 | 13675 | 2 | I | 30.2 | 55.1371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0500 | Pomarzany fabryczne | B | 14536 | 1 | 80 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1.023 | 990 | 128 |  |  | Budowa kanalziacji sanitarnej w ulicy Łęczyckiej w Kłodawie | 2020 | RM | PUB2 | 15600 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pomarzanach Fabrycznych, gm. Kłodawa | 2020 | 990 | 0 | 19680 | 20670 |  |  | 1 | 1
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 204 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w miejscowości Pomarzany Fabryczne, Gm. Kłodawa | 2020
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0.4 | 870 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w rejonie ulic Kościuszki i Górniczej w Kłodawie | 2020
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 300 |  |  | Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Kłodawa | 2020
PLWL051 | Zbąszyń | WL | 51/2006 | 13680 | 2 | I | 29.8 | 57.6901 | 8 | 5631 | 1034 | 0 | 0 | Modernizacja (przebudowa z rozbudową) oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, gmina Zbąszyń | 10.2015 | PLWL0510 | Zbąszyń | B | 4747 | 1 | 120 | R | 1 | B | 8667 | Modernizacja (przebudowa z rozbudową) oczyszczalni ścieków w Nowym Dworze, gmina Zbąszyń | 10.2015 | 5631 | 0 | 5898 | 11529 | 2017 | I | I |  | 8.12 | 6842.9 | 762 | 0 | 0 | brak danych | 2017 | R | B | 12000 |  | 2017 | 6842.9 | 0 | 0 | 6842.9 |  |  | 1 | 1
PLWL052 | Odolanów | WL | Nr 71/06 | 7477 | 3 | PP | 6.9 | 18.3095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kolektora głównego łączącego przepompownie w Odolanowie oraz oczyszcalnie ścieków w Raczycach | 30.06.2015 | PLWL0520 | Odolanów | B | 7375 | 1 | 10 |  |  | B | 7375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2016 | I | I |  | 9.4 | 11820.6 | 1033 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Uciechów | 31.10.2016 | MO | B | 7375 | Budowa wiaty magazynowej osadu wraz z odwodnieniem płyty betonowej oraz budowa ogrodzenia na oczyszcalni ścieków w Raczycach | 30.11.2016 | 11820.6 | 592.3 | 592.3 | 12412.9 | 1 |  | 1 | 1
PLWL053 | Wieleń | WL | Uchwała Nr II/35/14 | 5871 | 3 | PP | 25.2 | 61.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0530 | Wieleń | B | 9000 | 1 | 146 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015.12.31 |  |  |  | 1.4444 | 2100.2774 | 130 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wieleń | 2019.12.31 | [5 empty] | 2100.2774 | 0 | 0 | 2100.2774 |  | 1 | 1 | 1
PLWL054 | Opalenica | WL | 100/06 | 10997 | 2 | PP | 38 | 90.7793 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0540 | Troszczyn | PUB2 | 14000 | 1 | 75 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | I | I |  | 2.4 | 4763.3 | 298 | [9 empty] | 4763.3 | 0 | 0 | 4763.3 |  |  | 1 | 1
PLWL055 | Czempiń | WL | Rozp. Woj. Wlkp 127/06 Dz.Urz. Nr 95/2006 Uchwała Sejmiku ……. Trwa proces aktualizacji wielkości i granic aglomeracji do wielkości 9900 RLM | 12243 | 2 | PP | 69.706 | 79.0901 | 0.94444 | 533.7855 | 85 | 0 | 0 | POŁĄCZENIE ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ W BOROWIE Z CZEMPINIEM WRAZ Z PRZYŁĄCZENIEM WSI NOWE BORÓWKO | 31-12-2015 | PLWL0550 | Czempiń | PUB2 | 7482 | 1 | 200 | [6 empty] | 533.7855 | 0 | 0 | 533.7855 | 2017 | 2015 | 2017 |  | 3.55 | 3000 | 436 | 1 | 500 | BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W JAROGNIEWICACH; MODERNIZACJA SIECI KAN SANIT W AGLOMERACJI CZEMPIN; | 2017 | M | PUB2 | 9500 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W CZEMPINIU, W TYM GOSPODARKI OSADOWEJ | 2017 | 3500 | 0 | 2500 | 6000 | 1 |  | 1 | 1
PLWL056 | Strzałkowo | WL | 175/06 | 7257 | 3 | IV | 30.7 | 77.1669 | 0.5 | 197 | 57 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sosnowej; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. paruszewskiej; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie m. Strzałkowo | 31.12.2015 | PLWL0560 | Strzałkowo | B | 7400 | 1 | 26.2 | M |  | B | 7250 | Modernizacja oczyszczalni scieków w Strzałkowie | 12.2015 | 197 | 0 | 100 | 297 | 2016.05.30 | 2016.05.30 | 2016.05.30 |  | 17.7778 | 9736.5407 | 1600 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Strzałkowo dla miejscowosci Skarboszewo, Paruszewo, Bielawy, Pospólno, Kornaty, OstrowoKościelne i Radłowo | 30.06.2017 | RM | B | 11000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków | 31.12.2018 | 9736.5407 | 0 | 3500 | 13236.5407 |  | 1 | 1 | 1
PLWI057 | Ujście | WL | II/26/14 , z dnia 22 grudnia 2014 r. | 9041 | 3 | IV | 50.2 | 94.1599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0570 | Elmech-Ujście | B | 7800 | 1 | 100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.5556 | 2923.9766 | 500 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w Ługach Ujskich (w dużej części poza Aglomeracją) | 2025 | [5 empty] | 2923.9766 | 0 | 0 | 2923.9766 |  | 1 | 1 | 1
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej do działek inwestycyjnych w Ujściu, ul. Ogrodowa | 2025 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2500
PLWL058 | Zduny | WL | 15/05 zmienione 3/06 | 9622 | 3 | IV | 29.1 | 58.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0580 | Zduny | B | 12000 | 1 | 70.4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 |  |  |  | 16.2 | 19663.6 | 3970 | 0 | 0 |  | 2019 | MO | B | 12000 |  | 2019 | 19663.6 |  | 200 | 19863.6 |  |  | 1 | 1
PLWL059 | Rogoźno | WL | 162/06 | 11651 | 2 | PP | 65.8 | 89.7005 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0590 | Rogoźno | PUB2 | 12825 | 1 | 300 | I | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL060 | Bojanowo | WL | 94/2006 | 8682 | 3 | PP | 65.44 | 80.4423 | 10.8 | 3208.8389 | 972 |  |  |  | 30.06.2015 | PLWL0600 | Bojanowo | non PUB2 | 720 | 1 | 137 | R |  | PUB2 | 7899 |  | 30.06.2016 | 3208.8389 |  | 2113.82 | 5322.6589 | 2017 | 2016 |  |  | 0.66667 | 142.4691 | 60 |  |  |  | 2017 | R | PUB2 | 7988 |  | 30.06.2016 | 142.4691 |  | 98.38 | 240.8491 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL061 | Wyrzysk | WL | 98/06 | 12547 | 2 | I | 71.7 | 73.2685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0610 | Wyrzysk | B | 7773 | 1 | 0.4 | RM | 1 | PUB1 | 14628 | Modernizacja i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wyrzysk poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrzysku – prace projektowe | 2018.12.31 | 0 | 0 | 380 | 380 | 2015.12.31 | 2018.12.31 | 2018.12.31 |  | 5 | 3500 | 600 | 7 | 5000 | Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Wyrzysk | 2020.12.31 | MO | PUB2 | 14628 | Modernizacja i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Wyrzysk poprzez przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wyrzysku | 2018.12.31 | 8500 | 1000 | 7000 | 15500 |  |  | 1 | 1
PLWL062 | Buk | WL | 123/06 | 11129 | 2 | I | 33.2 | 57.6063 | 0.97778 | 444.4444 | 88 | 0 | 0 | brak | 08.2015 | PLWL0620 | Wielka Wieś | non B | 8550 | 1 | 85 | I | 1 | B | 8550 |  |  | 444.4444 | 0 | 0 | 444.4444 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 20 | 19300 | 2462 | 0 | 0 | brak danych | 2020 | RM | PUB1 | 10400 |  | 2020 | 19300 | 0 | 12000 | 31300 | 1 |  | 1 | 1
PLWL063 | Kazimierz Biskupi WL | WL | 191/06 | 11510 | 2 | I | 79 | 86.8028 | 0.96667 | 302.0833 | 87 | 0 | 0 | PROW | 2018 | PLWL0631 | Kazimierz Biskupi | B | 13500 | 1 | 85 |  | 1 | B | 13000 |  |  | 302.0833 |  | 0 | 302.0833 |  |  |  |  | 5.3889 | 1948.2906 | 485 | 6.5 | 2000 |  | 2020 | [5 empty] | 3948.2906 |  |  | 3948.2906 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL064 | Miejska Górka | WL | 85/06 | 6815 | 3 | PP | 26 | 56.6544 | 2.4 | 1545.5 | 375 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla wsi Dąbrowa | 30.04.2015 | PLWL0640 | Karolinki | B | 8868 | 1 | 27 | [6 empty] | 1545.5 | 0 | 0 | 1545.5 | 2018 | I | I |  | 12.7 | 10000 | 1578 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Sobiałkowo, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Rozstępniewo i Gostkowo 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w części ul. Kobylińskiej w Miejskiej Górce | 2018 | [5 empty] | 10000 | 0 | 0 | 10000 |  |  | 1 | 1
PLWL065 | Sieraków | WL | 180/06 | 13461 | 2 | PP | 52.5 | 91.0705 | 0.2 | 65 | 42 | 0 | 0 |  |  | PLWL0650 | Sieraków | non PUB2 | 1800 | 0 | 150 | RM |  | PUB2 | 13200 | Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I. Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś RLM | 2016 | 65 | 0 | 7860 | 7925 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 0.4 | 120 | 60 | 0 | 0 | bd | 2017 | [5 empty] | 120 | 0 | 0 | 120 |  |  | 1 | 1
PLWL066 | KOBYLIN | WL | Nr XXXII/631/13 | 3280 | 3 | III | 23.6 | 98.1707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0660 | DŁUGOŁĘKA | B | 7920 | 1 | 48.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWLO67 | Krzywiń | WL | 122/06 | 11058 | 2 | I | 22.7 | 40.4684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0670 | Jerka | B | 310 | 1 | 11.6 | I | 1 | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.5333 | 16703.8627 | 1668 | 0 | 0 | Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo | 12.2016 | BN | PUB2 | 4526 | Partnerstwo Publiczno-Prywatne narzędziem kompleksowej realizacji zadania własnego Gminy Krzywiń w zakresie gospodarki ściekowej w obszarze miasta Krzywiń oraz miejscowości Jerka i Łuszkowo | 12.2016 rok | 16703.8627 | 0 | 9000 | 25703.8627 |  | 1 | 1 | 1
PLWLO67 |  | WL |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLWL0671N | Mościszki | B | 60 | 1 | 3.7 | I | 1 | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWLO67 |  | WL |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLWL0672N | Lubiń | B | 16 | 1 |  | I | 1 | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWLO67 |  | WL |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLWL0673N | Lubiń nowy | B | 100 | 1 |  | I | 1 | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL068 | Osieczna | WL | nr 68/06 | 9205 | 3 | PP | 36.6 | 55.5676 | 3.2 | 3200 | 288 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo | 2017 | PLWL0660 | Osieczna | B | 2733 | 1 | 60 | [6 empty] | 3200 |  | 0 | 3200 |  |  |  |  | 17.2 | 7855.1181 | 1548 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej Świerczyna-Grodzisko-Łoniewo | 2017 | RM | B | 10150 | Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Osiecznej | 2020 | 7855.1181 |  | 10000 | 17855.1181 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL069 | Jastrowie | WL | 130/06 | 8870 | 3 | PP | 26.6 | 77.2266 | 0.6 | 120 | 80 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowj dla północno zachodniej części miasta Jastrowie | 2015 | PLWL0690 | Jastrowie | B | 9999 | 1 | 100 | M |  | B | 9999 | Zadanie własne spółki wodociągowo-kanalizacyjnej – modrenizacja urządzeń oczyszczalni ścieków | 2015 | 120 | 0 | 120 | 240 | 2018 |  |  |  | 3 | 700 | 400 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowj dla północno zachodniej części miasta Jastrowie | 2018 | M | B | 9999 |  | 2020 | 700 | 0 | 1000 | 1700 |  |  | 1 | 1
PLWL0700 | Wysoka | WL | 57/06 | 6862 | 3 | PP | 33.7 | 77.0475 | 0.2 | 50 | 45 | 0 | 0 | "Wysoka ODJ - Zadanie IIIa" "Wysoka ODJ - Zadanie III" | 2015 | PLWL0700 | Wysoka | non B | 5750 | 0 | 77.92 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 10.7 | 2938.72 | 963 | 0.5 | 615 | "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Mościska" "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Kijaszkowo" "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla m. Jeziorki Kosztowskie" "Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Dworcowej w Wysokiej" | 2020 | R | B | 5750 | "Budowa zbiornika retencyjnego ścieków" | 2020 | 3553.72 | 0 | 100 | 3653.72 |  |  | 1 | 1
PLWL071 | Ślesin | WL | 144/06 | 11948 | 2 | I | 115.36 | 68.3211 | 12.0111 | 10926.8331 | 1081 | 0 | 0 | Uporzadkowanie gospodarki ściekowejm na terenie Gminy Ślesin | 12.2015 | PLWL0710 | Lubomysle | B | 10310 | 1 | 75 |  | 1 |  |  |  |  | 10926.8331 | 0 | 0 | 10926.8331 | 2020 | 2018 | 2018 |  | 22 | 20000 | 2000 | 0 | 0 |  | 2020 | R | B | 13000 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lubomyślu | 2018 | 20000 | 1000 | 8000 | 28000 | 1 |  | 1 | 1
PLWLO72 | DOBRZYCA | WL | XLI/581/09 | 5331 | 3 | IV | 17.7 | 60.0263 | 2.7778 | 1230.1587 | 250 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżew | 31.12.2015 | PLWL0720 | DOBRZYCA | B | 5700 | 1 | 60 | [6 empty] | 1230.1587 | 0 | 0 | 1230.1587 | 31.12.2015 | 2013 | 2015 |  | 14.5 | 8210.3 | 1881 | 0 | 0 | "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:Karmin,Sośnica,Fabianów i Lutynia,gmina Dobrzyca" | 2020 | [5 empty] | 8210.3 |  |  | 8210.3 | 1 |  | 1 | 1
PLWL073 | Pępowo | WL | XXVIII/511/12 | 3083 | 3 | III | 27.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0730 | Pępowo | B | 9735 | 1 | 90 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL076 | Golina | WL | 15/06. | 8575 | 3 | PP | 21.3 | 49.0379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0760 | Golina | B | 4100 | 1 | 56 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 25.6 | 29341 | 3478 | 0 | 0 | UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ W AGLOMERACJI GOLINA | 2020 | RM | B | 8667 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Golina | 2020 | 29341 | 500 | 9650 | 38991 |  |  | 1 | 1
PLWL077 | Poniec | WL | 28/06 | 5935 | 3 | PP | 19.1 | 73.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0770 | Poniec | B | 6200 | 1 | 100 | I |  | B | 6200 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.6 | 4000 | 350 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Dzięczyna | 2018 | R | B | 6200 | Budowa wstępnego zbiornika retencyjnego | 2018 | 4000 |  | 500 | 4500 |  |  | 1 | 1
PLWL078 | MIŁOSŁAW | WL | 109/06 | 6412 | 3 | PP | 19.3 | 84.2951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0780 | MIŁOSŁAW | B | 9266 | 1 | 45 | I | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.45 | 400 | 50 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 400 |  |  | 400 |  |  | 1 | 1
PLWL079 | Rokietnica | WL | UCHWAŁA Nr XLVIII/929/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 lipca 2014 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rokietnica | 12508 | 2 | I | 109.02 | 87.3681 | 1.5 | 1028.1 | 180 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mrowino ETAP II oraz w miejscowości Cerekwica ETAP I, II i III, gm. Rokietnica | 31.12.2015 | PLWL0740 | Bytkowo | B | 9867 | 1 | 80 | RM | 1 | PUB2 | 14583 | „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z elementami dodatkowymi w m. Bytkowo, gm. Rokietnica” | 30.09.2015 | 1028.1 | 0 | 6054.7 | 7082.8 | 31.12.2017 | 30.09.2016 | 30.09.2016 |  | 11.6 | 9532.4 | 1400 | 5 | 1500 | "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Rokietnica, os. Spokojne, gm. Rokietnica", "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Krzyszkowo, gm. Rokietnica" "Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z wytykami w miejscowości Napachanie, gm. Rokietnica" | 31.12.2017 | [5 empty] | 11032.4 | 0 | 0 | 11032.4 |  |  | 1 | 1
|  | WL | [11 empty] | Sieć kanalizacji sanitarnej Mrowino rejon ul. Poznańskiej i Kwiatowej, Mrowino-Cerekwica przejścia pod ul. Poznańską i Szamotulską, Mrowino-Cerekwica UZUPEŁNIENIE, gm. Rokietnica | [13 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Modernizacja systemu transportu ścieków - budowa kolektora tłocznego ścieków Zmysłowo - Bytkowo gm. Rokietnica
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0
PLWL081 | Stęszew | WL | XLVIII/927/14 | 10397 | 2 | I | 59.957 | 92.7671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0810 | Witobel | non B | 13300 | 1 | 176 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.88889 | 691.358 | 80 | 2 | 2000 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Stęszewie , Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Stęszewie | 2020 | [5 empty] | 2691.358 | 0 | 0 | 2691.358 |  | 1 | 1 | 1
PLWL082 | Koźminek | WL | 1933-06-01 | 6922 | 3 | PP | 28 | 32.5628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0820 | Koźminek | B | 900 | 1 | 7 | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021 | I | I |  | 21.8778 | 10848.4848 | 1969 | 0 | 0 | PROW 2014-2020, WRPO 2014-2020 | 2021 | [5 empty] | 10848.4848 | 0 | 0 | 10848.4848 |  | 1 | 1 | 1
PLWL083 | Żółków | WL | 176/06 | 6686 | 3 | PP | 67 | 68.2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0830 | Żółków | PUB2 | 8500 | 1 | 20 | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 | 28.01.2013 | 28.01.2013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL084 | Łobżenica | WL | Uchwała Nr XLI/582/09 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 30.11.2009 (Dz.U.Woj. Wiel. Nr 13, poz.437) | 8301 | 3 | PP | 48.3 | 41.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0840 | mechaniczno - biologiczna | B | 1250 | 1 | 18.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL085 | Jutrosin | WL | II/36/14 | 4912 | 3 | PP | 22.4 | 65.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0850 | Jutrosin | B | 3919 | 1 | 8 | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022 | 2022 | 2022 |  | 10.17 | 8000 | 1226 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości ach Szkaradowo i Ostoje | 2022 | [5 empty] | 8000 | 0 | 0 | 8000 |  |  | 1 | 1
PLWL086 | Margonin | WL | ROZPORZAĄZENIE Nr 169/06 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 28 sierpnia 2006 roku w sprawie wyznaczenia aglomeracji Margonin | 7412 | 3 | PP | 67.8 | 90.6503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0860 | Margonin | B | 995 | 1 | 148 | I |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1111 | 306.5134 | 100 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji we wsi Lipiny (Krakowskie Osady) | 31.12.2020 | RM | B | 6400 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Margoninie | 31.12.2020 | 306.5134 |  | 1500 | 1806.5134 |  | 1 | 1 | 1
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 110 | 0 | 0 | Budowa kanalizacj sanitarnej Margońska Wieś - Kowalewo | 31.12.2020
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [8 empty] | 150 | Modernizacja istniejącej śieci kanalizacyjnej | 31.12.2020
PLWL087 | Wielichowo | WL | 41/06 | 3650 | 3 | PP | 9.5 | 43.7808 | 0.55556 | 346.204 | 50 |  |  |  |  | PLWL0870 | Wielichowo | B | 7072 | 1 | 120 | [6 empty] | 346.204 |  | 0 | 346.204 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWL088 | Gołuchów | WL | 54/06 | 6270 | 3 | PP | 30.3 | 57.1292 | 3.3889 | 1474.4984 | 305 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jedlec | 30.11.2015 | PLWL0880 | Gołuchów | B | 8000 | 1 | 21 | [6 empty] | 1474.4984 | 0 | 0 | 1474.4984 |  | I | 2017 |  | 22.2222 | 9732.3601 | 2000 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w miejscowościach Szkudła, Kucharki, Czechel, Karsy, Krzywosądów, Żychlin gm. Gołuchów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jedlec, Tursko, gm. Gołuchów | 2020 | MO | B |  | Budowa hybrydowej suczarni osadów | 2017 | 9732.3601 | 1000 | 1000 | 10732.3601 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL089 | Koźmin Wielkopolski | WL | III/56/15 | 6984 | 3 | III | 24 | 98.2818 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0890 | Oczyszczalnia ścieków | B | 9583 | 1 | 170 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.62 | 320 | 57 | 1.4 | 1170 | Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Koźmin Wlkp. | 2019 | [5 empty] | 1490 |  |  | 1490 |  |  | 1 | 1
PLWL090 | Lwówek | WL | 63/06 z dnia 09 maja 2006r. | 13026 | 2 | I | 40.2 | 67.5111 | 11.3889 | 2217.1871 | 1025 | 0 | 0 | PROW 2007-2013. Budowa kanalizacji sanitarnej Gminy Lwówek. Miejscowości Grońsko, Komorowo, Zębowo" | 12. 2015 | PLWL0900 | KONIN | B | 9287 | 0 | 100 | RM | 1 | B | 9287 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków (I etap) | 12.2015 | 2217.1871 | 0 | 520 | 2737.1871 | 12. 2017 | 12.2015 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWL091 | Krzyż Wielkopolski | WL | 119/06 | 6991 | 3 | IV | 28.1 | 93.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0910 | Krzyż Wielkopolski | PUB2 | 18000 | 1 | 124 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 5122 | 425 | 0 | 0 | POIiŚ, WPRO, WFOŚIGW | 2020 |  | PUB2 |  | POIiŚ, WRPO, WFOŚiGW | 2019 | 5122 |  | 1000 | 6122 |  |  | 1 | 1
PLWL092 | Stawiszyn | WL | 10/06 | 7245 | 3 | PP | 18.5 | 39.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0920 | Długa Wieś Druga | PUB2 | 7200 | 1 | 8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 6000 | 884 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piątek Wielki i Petryki | 2020 | [5 empty] | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 1 | 1
PLWL093 | Rakoniewice | WL | 8-08 | 12951 | 2 | I | 33.6 | 32.0053 | 0.65 | 450 | 68 | 0 | 0 | środki własne | 12. 2015 | PLWL0930 | Rakoniewice | B | 6950 | 1 | 54 |  | 1 |  |  |  |  | 450 | 0 | 0 | 450 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 8.1 | 5000 | 1200 | 0 | 0 | POIiŚ | 2020 | BN | B | 1200 | POIiŚ | 2020 | 5000 | 0 | 5000 | 10000 |  |  | 1 | 1
|  | WL | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Nie dotyczy | Nie dotyczy | RM | B | 9000 | POIiŚ | 2020 | 0 | 0 | 4000 | 4000
PLWL094 | Granowo | WL | Rozwporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 121/06 z dn.24.05.2006r. | 4790 | 3 | PP | 22.7 | 82.2965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0940 | Granowo | B | 6782 | 1 | 250 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | MO | B | 6782 | Budowa magazynu osadu, wiaty dla przyczepy z osadem, zbiornika na wapno do higienizacji osadu | 2016 | 0 | 0 | 744 | 744 |  |  | 1 | 1
PLWLO95 | Pogorzela | WL | Uchwała Nr XXX/594/1 z dnia 28.01.2013r. | 2113 | 3 | III | 17.3 | 99.858 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0950 | Pogorzela | B | 6295 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL096 | BABIAK | WL | 61/06 | 5045 | 3 | PP | 30.4 | 72.2696 | 0.3 | 100 | 40 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Babiak – etap IV, w tym budowa kanalizacji sanitarnej w m. Babiak – etap IX | 2015 | PLWL0960 | POLONISZ | B | 600 | 1 | 16 |  |  |  |  | Modernizacja zakończona w 2010 r. | 2010 | 100 | 30 | 30 | 130 | 2015 | I | I |  | 4.6 | 3000 | 552 | 0 | 0 | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Babiak | 2020 | MO | B |  | Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gm. Babiak | 2019 | 3000 | 200 | 200 | 3200 |  |  | 1 | 1
PLWL097 | Książ Wlkp. | WL | II/24/14 | 3282 | 3 | III | 16 | 100 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL0970 | Książ Wielkopolski | B | 3940 | 1 | 84 | I | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL098 | Stare Miasto | WL | uchwała nr XXXIX/558/09 z dn. 28.09.2009r. | 8434 | 3 | PP | 43.2 | 40.5027 | 4.105 | 1085.54 | 408 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stare Miasto - WRPO Priorytet 3, działanie 3.4 | 30.05.2015 | PLWL0980 | Modła Krolewska | B | 2100 | 1 | 47 | I | [5 empty] | 1085.54 | 0 | 0 | 1085.54 | 2025 | I | I |  | 26.1 | 16051.5 | 4136 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Braczygłów, Modła Księża, Modła Królewska, Karsy, Lisiec Mały, Lisiec Wielki, Krągola Pierwsza, Krągola, Żdżary, Janowice | 2022 | [5 empty] | 16051.5 | 0 | 0 | 16051.5 |  |  | 1 | 1
PLWL100 | Kaczory | WL | III/57/15 | 6628 | 3 | III | 47.3 | 97.3446 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1000 | Kaczory | B | 3750 | 1 | 60 | RM |  | B | 7200 | Rozbudowa | 2017 | 0 |  | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | [5 empty] | RM | B | 7200 | Rozbudowa | 2017 | 0 |  | 8959 | 8959 |  |  | 1 | 1
PLWL101 | Lubasz | WL | 2015-02-23 | 4483 | 3 | IV | 38 | 72.9645 | 0.13333 | 40.8 | 12 | 0 | 0 | PROW 2007-2013 | 05.02.2015 | PLWL1010 | Stajkowo | B | 2166 | 1 | 81.4 | [6 empty] | 40.8 | 0 | 0 | 40.8 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 9.6 | 16000 | 1200 | 0 | 0 | WPRO PROW | 2020-2022 | BN | B | 4800 |  | 2020 | 16000 | 1000 | 8000 | 24000 | 1 |  | 1 | 1
PLWL102 | Orzechowo | WL | 110/06 | 7126 | 3 | PP | 13.8 | 62.1667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1020 | Orzechowo | B | 7021 | 1 | 23 |  |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 18.8889 | 18888.8889 | 1700 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo 2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Pięczkowo i Witowo | 2021 | [5 empty] | 18888.8889 |  |  | 18888.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLWL103 | Przemęt | WL | L/767/10 | 11696 | 2 | PP | 87.55 | 83.5499 | 13.6556 | 5033.7539 | 1229 | 0 | 0 | WRPO RPWP.03.04.01-30-007/12 „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przemęt” | 30.05.2015 |  | 2 | [10 empty] | 5033.7539 | 0 | 0 | 5033.7539 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1
PLWL103 |  | WL |  |  | 2 | PP | [9 empty] | PLWL1031 | Przemęt | PUB2 | 6310 | 1 | 150 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | PUB2 | 19166 | Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją ciągu technologicznego w Przemęcie na działkach nr 128, 129 | 2020 | 0 | 100 | 19700 | 19700 |  |  | a | 1
PLWL103 |  | WL |  |  | 2 | PP | [9 empty] | PLWL1032 | Wieleń | PUB2 | 10625 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL222N | Aglomeracja Wijewo | WL | Uchwała NR XLI/580/09 | 3727 | 3 | IV | 13.4 | 35.9539 | 3.97 | 2485.2 | 430 | 0 | 0 | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej w miejscowości Brenno | 30.11.2015 | PLWL2220N | Gminna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Wijewo | non B | 5849 | 1 | [7 empty] | 2485.2 | 33.6 | 51.6 | 2536.8 | 2025 | 2016.09.30 | 2016.09.30 |  | 20.8556 | 18239.774 | 1877 | 0 | 350 | 1/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brenno - II etap, 2/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zaborówiec, 3/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Radomyśl 4/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potrzebowo 5/Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miastko | 2025 | [5 empty] | 18589.774 | 336 | 516 | 19105.774 |  | 1 | 1 | 1
PLWL104 | Kaźmierz | WL | 132/06 | 3853 | 3 | PP | 32.1 | 74.2538 | 1.8995 | 1500 | 240 | 0 | 0 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiączynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn etap III - kanalizacja sanitarna w Chlewiskach; etap IV - ul. Parkowa w Kaźmierzu | 2016 | PLWL1400 | Kiączyn | B | 8233 | 1 | 247 | [6 empty] | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 4.8111 | 5989.3424 | 433 | 0 | 0 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kiaczynie wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tzw. Układ Kaźmierz - Kiączyn - etap V: kanalizacja w rejonie ul. Leśnej ; etap VI : kanalizacja w rejonie ulicy Topolowej i Jabłoniowej | 2020 | [5 empty] | 5989.3424 | 0 | 0 | 5989.3424 |  | 1 | 1 | 1
PLWL105 | Ostrowite | WL | uchwała Nr III/53/15 | 3296 | 3 | III | 27.3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1050 | Gostuń | B | 3800 | 1 | 12 |  |  | B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 3200 | POIiŚ | 2020 | 0 |  | 2896.5 | 2896.5 |  |  | 1 | 1
PLWL107 | Rydzyna | WL | XXXVII/727/13 | 7081 | 3 | III | 31 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1070 | Rydzyna | non B | 6912 | 0 | 90 | RM |  | PUB2 | 9900 | inwestycja w początkowej fazie dokumentacyjnej (Gmina posiada pozwolenie na budowę) Inwestycje planuje sie zrealizować w kolejnych latach z programów operacyjnych na lata 2014-20 | termin zależny od daty otrzymania zewnętrznych środków finansowania na przebudowe oczyszczalni ścieków - max do 2020r | 0 | 0 | 0 | 0 | termin zależny od daty otrzymania zewnętrznych środków finansowania na przebudowe oczyszczalni ścieków - max do 2020r | termin zależny od daty otrzymania zewnętrznych środków finansowania na przebudowe oczyszczalni ścieków - max do 2020r | termin zależny od daty otrzymania zewnętrznych środków finansowania na przebudowe oczyszczalni ścieków - max do 2020r |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | PUB2 | 9900 | Inwestycje planuje sie zrealizować z programów operacyjnych na lata 2014-20 | termin zależny od daty otrzymania zewnętrznych środków finansowania na przebudowe oczyszczalni ścieków - max do 2020r | 0 | 500 | 11500 | 11500 |  |  | 1 | 1
PLWL108 | Gołańcz | WL | uchwała sejmiku województwa wielkopolskiego nr III/55/15 z dnia 26 stycznia 2015 | 4580 | 3 | III | 27.53 | 95.9389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL0800 | Gołańcz | B | 4828 | 1 | 193 | I |  | B | 4828 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 4828 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL 110 | Pyzdry | WL | 111/06 | 4478 | 3 | IV | 24.3 | 80.6833 | 0.4 | 138 | 64 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji kanalizacji sanitarnej z przyłączami ul Bolesława Pobożnego | 2015.05.15 | PLWL1100 | PS 500 | B | 4333 | 1 | 37 |  |  |  | 0 |  |  | 138 | 0 | 0 | 138 |  |  |  |  | 6 | 5 | 729 | 0 | 0 | PROW 2014-2020 r WRPO 2014-2020 | 2017-2018 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 |  |  | 1 | 1
PLWL111 | Białośliwie | WL | IV/79/15 | 4009 | 3 | PP | 39 | 92.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1110 | Białośliwie | B | 853 | 1 | 73.94 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 100 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej ul. Kościuszki w Białośliwiu | 2017 | RM | B | 853 | Budowa separatora i piaskownika na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu | 2016 | 100 | 0 | 100 | 200 |  |  | 1 | 1
PLWL112 | Nekla | WL | 6/07 z dnia 26.01.2007 r. | 7298 | 3 | PP | 16.1 | 44.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1120 | oczyszczalnia ścieków komunalnych w Nekli | B | 8273 | 1 | 160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWI113 | Ryczywół | WL | Nr II/34/14 | 4281 | 3 | IV | 29.4 | 79.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1130 | Ryczywół | B | 5425 | 1 | 110 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.3 | 7000 | 890 | 0 | 0 | PROW i WRPO | 31.12.2018 | [5 empty] | 7000 | 0 | 0 | 7000 |  |  | 1 | 1
PLWL114 | Drawsko | WL | Uchwała Nr III/49/15 Sejmiku Województwa Wielkoplskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku. | 4024 | 3 | III | 42.8 | 95.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1140 | Oczyszczalnia Ścieków Drawski Młyn | B | 6038 | 1 | 45 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1.0556 | 568.3761 | 95 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Drawsko | 2020 | RM | B | 6038 | 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie budowy Biobloków 400 oraz modernizacja zbiorników beztlenowych i zbiorników na BIO 600 na oczyszczalni ścieków w Drawskim Młynie. 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w zakresie wymiany sita z piaskownikiem. 3. Modernizacja gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków (prasa, wapnowanie). | 2020 | 568.3761 | 0 | 1640 | 2208.3761 |  | 1 | 1 | 1
PLWL115 | Wilczyn | WL | 210/06 | 6290 | 3 | PP | 39.5 | 57.3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1110 | Kownaty | B | 9033 | 1 | 38 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 9033 | Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej [tys. zł] | 2020 | 0 |  | 4230 | 4230 |  |  | 1 | 1
PLWL116 | Kwilcz | WL | 204/06 | 3321 | 3 | IV | 15.9 | 80.006 | 2.1444 | 51.7625 | 193 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Mechnaczu | 30.06.2015 | PLWL1160 | Kwilcz | B | 3000 | 1 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  | 51.7625 | 0 | 0 | 51.7625 |  |  |  |  | 5 | 1000 | 471 | 0 | 0 | Budowa sieci Kurnatowice i Prusim | 12.2020 | RM | B | 3000 | Modernizacja oczyczalni ścieków w Kwilczu | 12.2020 | 1000 | 0 | 3500 | 4500 | 1 |  | 1 | 1
PLWL118 | Szamocin | WL | II/37/14 | 5123 | 3 | IV | 39.5 | 92.3678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1180 | Szamocin | B | 7500 | 1 | 50 |  |  |  | 700 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5667 | 0.94 | 141 | 0.5 | 0.5 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Noteckiej, Tartacznej i w Szamotach | 2020 | M | B | 7500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szamocinie | 2020 | 1.44 | 0 | 1500 | 1501.44 |  | 1 | 1 | 1
PLWl119 | Kotlin | WL | 165/06 | 7765 | 3 | IV | 75.8 | 81.2492 | 3.1 | 1074.6667 | 279 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej we wsiach Wysogotówek, Racendów | 2015 | PLWL1190 | Wyszki | B | 1100 | 1 | 121.5 | I | [5 empty] | 1074.6667 | 0 | 0 | 1074.6667 | 2020 | 2008 | 2015 |  | 13.0778 | 3123.1671 | 1177 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Racendowie, Budowa kanalizacji saniatrnej we wsi Sławoszew, Budowa kanalizacji saniatrnej we wsiach: Parzew, Kurcew | 2020 | RM | B | 8000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wyszkach | 2020 | 3123.1671 | 0 | 1000 | 4123.1671 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL120 | Kleczew | WL | II/25/14 | 4275 | 3 | III | 23 | 99.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1200 | Kleczew | B | 5600 | 1 | 35 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL121 | Mieleszyn | WL | 27.06.2015 (Dz. U. Woj. Wielkp. z 2006 nr 47, poz.1301) | 2500 | 3 | PP | 27.8 | 65.16 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1210 | Mieleszyn | B | 423 | 1 | 180 | I | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2016-12-31 |  |  |  | 4.6667 | 3266.6667 | 420 |  |  |  | 2016 | [5 empty] | 3266.6667 |  |  | 3266.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLWL 122 | Orchowo | WL | Sejmik Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2015 roku uchwała Nr III/51/15 | 2227 | 3 | III | 15.5 | 76.2461 | 5.8778 | 3690.6977 | 529 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Orchowo, Myslątkowo, Różanna, Siedluchno i Rekawczynek w Gminie Orchowo | 31.12.2015 | PLWL1220 | Osówiec | B | 3800 | 1 | 42 | I | [5 empty] | 3690.6977 | 0 | 10 | 3700.6977 | 2016 | po uzyskaniu środków na modernizację | po uzyskaniu środków na zakup prasy oraz wybudowaniu wiat do magazynowania i suszenia osadu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | B | 3800 |  |  | 0 | 20 | 1020 | 1020 | 1 |  | 1 | 1
PLWL123 | Okonek | WL | 220/06 | 8291 | 3 | PP | 15.5 | 67.8085 | 1.1 | 1400 | 125 | 0 | 0 | Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Okonek | 2015 | PLWl1230 | Okonek | B | 7500 | 1 | 69 | MO |  | B | 7500 | zakup prasy | 2015 | 1400 | 400 | 400 | 1800 | 2019 | 2015 | 2015 |  | 5.8 | 4500 | 524 | 0 | 0 | Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Okonek | 2018 | RM | B | 7500 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku | 2019 | 4500 | 0 | 8000 | 12500 |  |  | 1 | 1
PLWL124 | Tuliszków | WL | 190/06 | 5740 | 3 | IV | 32.3 | 68.8153 | 0.724 | 627.4 | 90 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Tuliszków-Zadworna | 2015.09.01 | PLWL2400 | Tuliszków | B | 7083 | 1 | 60 | I | [5 empty] | 627.4 | 0 | 0 | 627.4 | 2015 | 2015-12-31 | osiagnięto efekt ekologiczny |  | 15 | 15000 | 1700 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarbej w Aglomeracji Tulisz\ków | 2020 | [5 empty] | 15000 | 0 | 0 | 15000 |  |  | 1 | 1
PLWL125 | Budzyń | WL | III/59/15 | 6190 | 3 | PP | 77.04 | 87.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1250 | Budzyń | B | 7020 | 1 | 70 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.4444 | 488.8889 | 220 | 0 | 0 |  | 2017 | [5 empty] | 488.8889 | 0 | 1000 | 1488.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLWL126 | Damasławek | WL | 208/06 | 4006 | 3 | IV | 39 | 87.5187 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1260 | Gminna oczyszczalnia w Damasławku | B | 5383 | 1 | 230.9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1500 | 500 |  |  | wrpo | 2019 | [5 empty] | 1500 |  | 0 | 1500 |  |  | 1 | 1
PLWL127 | Zagórów | WL | 131/06 | 4062 | 3 | PP | 21.1 | 90.4481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1270 |  | non B | 1270 | 1 | 16 | R |  | B | 0 | środki własne | 2017 | 0 | 0 | 105 | 105 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | RM | B |  | PROW, WFOŚiGW | 2017 | 0 |  | 10000 | 10000 |  | 1 | 1 | 1
PLWL128 | Kobyla Góra | WL | rozp. Wojewody Wlkp. nr 28/08 z dnia 5.11.2008 r. | 6485 | 3 | PP | 51.8 | 58.0416 | 0.22222 | 75.3181 | 20 | 0 | 0 | PROW na 2007-2013 | 2015 | PLWL1280 | Oczyszczalnia Ścieków Ligota | B | 5820 | 1 | 6 | I | [5 empty] | 75.3181 | 0 | 0 | 75.3181 | 2020 | 2014 | 2020 |  | 7.7778 | 1944.4444 | 700 | 0 | 0 | w zaleznosci od mozliwosci uzyskania dofinansowania lub pozyczki | 2020 | [5 empty] | 1944.4444 | 0 | 0 | 1944.4444 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL129 | Trzcinica | WL | Nr 20/06 | 5349 | 3 | IV | 14.9 | 44.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1290 | Laski | B | 550 | 1 | 1 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | po roku 2020 | 2020 | 2020 |  | 32.7889 | 23017.5098 | 2951 | 0 | 0 | 1)„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami, remont i rozbudowa kanalizacji deszczowej, wymiana i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami i odbudową dróg w m. Trzcinica, wymiana sieci wodociągowej z ac na pcv wraz z przyłączami w m. Piotrówka, budowa sieci wodociągowej do m. Piła – Młyn”; 2) Budowa kolektora przesyłowego Laski – Grębanin; 3)„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Piotrówka wraz z przerzutem ścieków do kanalizacji sanitarnej w m. Trzcinica”; 4)„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Borek, Granice, Smardze, Pomiany, Kuźnica Trzcińska i Wodziczna” | Zadania 1) , 2) i 3) – do 2020 r.; zadanie 4) po roku 2020 | [5 empty] | 23017.5098 | 0 | 0 | 23017.5098 |  | 1 | 1 | 1
PLWL130 | Grabów nad Prosną | WL | nr82/06 | 5824 | 3 | IV | 31.1 | 76.717 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 50 | brak |  | PLWL1300 | Grabów - Wójtostwo | B | 6171 | 1 | 0 |  |  | B |  |  |  | 50 | 0 | 0 | 50 | efekt osiągnięty | efekt osiągnięty | efekt osiągnięty |  | 15.0667 | 7900.0244 | 1356 | 1 | 200 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bukownica-Marszałki | 2020 | [5 empty] | 8100.0244 | 0 | 0 | 8100.0244 |  | 1 | 1 | 1
PLWL131 | Chocz | WL | II/27/14 | 2823 | 3 | IV | 8.4 | 21.254 | 4.4 | 5000 | 800 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chocz - etap III | 31.12.2015 | PLWL1310 | Chocz | B | 500 | 1 | 6.5 | I | [5 empty] | 5000 | 5 | 5 | 5005 | 2020r. | 2020r. | 2020r. |  | 9.2 | 15000 | 1347 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Olesiec i Kwileń | 31.12.2020 | [5 empty] | 15000 | 100 | 100 | 15100 |  |  | 1 | 1
PLWL132 | KOŁACZKOWO | WL | LI/978/14 | 3325 | 3 | III | 26.7 | 70.8271 | 7.3 | 5000 | 970 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków z zasilaniem energetycznym oraz rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Kołaczkowo, Borzykowo, Bieganowwo, Grabowo Królewskie (UWAGI-kol.100) | 2015-2016 | PLWL1320 | Oczyszcalnia ścieków w Kołaczkowie | B | 2300 | 1 | 34 | [6 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 4000 | Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Kołaczkowie | 2019-2020 | 0 | 0 | 1500 | 1500 |  |  | 1 | 1
PLWL134 | SOMPOLNO | WL | 193/06 | 4305 | 3 | PP | 16.4 | 82.8804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1340 | Błankowa | B | 1470 | 1 | 40 | R |  | B | 6500 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Błankowej w Sompolnie. | 2015.06.30 | 0 | 10 | 825 | 825 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 4.4444 | 2962.963 | 400 | 1 | 800 | Budowa kanalizacji sanitarnej na trasie Mąkolno- Sycewo – Sompolno. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Biele. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sompolinek, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Sompolno, ul. Leśna, ul. Krycha. ul. Nadnotecka | 2020 | [5 empty] | 3762.963 | 0 | 0 | 3762.963 |  | 1 | 1 | 1
PLWL135 | Krzymów | WL | 154/06 z dnia 17 lipca 2006 roku | 4820 | 3 | PP | 33.5 | 30.9129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1350 | Brzezińskie Holendry | B | 5000 | 1 | 21 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | I | I |  | 18.5 | 16803.6332 | 1665 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej części wschodniej Aglomeracji Krzymów | 2020 | R | B | 7500 | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Brzezińskie Holendry | 2020 | 16803.6332 | 0 | 2500 | 19303.6332 |  | 1 | 1 | 1
PLWL137 | Krajenka | WL | XLIX/958/14 | 6397 | 3 | PP | 56.33 | 88.2132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1370 | Krajenka | B | 9999 | 1 | 98 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.11 | 38 | 12 |  |  |  | 2020 | M | B | 1200 |  | 2020 | 38 |  | 400 | 438 |  |  | 1 | 1
PLWL139 | Bralin | WL | 16/2006 | 3954 | 3 | IV | 41 | 71.5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | obecnie nie prowadzimy żadnych inwestycji w zakresie kanalizacji | PLWL1390* | Bralin* | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.5 | 3550 | 993 | 0 | 0 | na chwilę obecną brak opracowanych projektów | do końca 2020 | [5 empty] | 3550 | 0 | 0 | 3550 |  |  | 1
PLWL140 | Grodziec | WL | 11 06 | 3206 | 3 | IV | 4.2 | 0 | 0.9 | 960 | 606 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Grodziec w ulicy Parkowej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym | 12.2015 | PLWL1400 | Grodziec | B | 3600 | 0 | 5 | I |  | B | 3600 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3 na dobę w miejscowości Grodziec | 08.2015 | 960 | 10 | 2475 | 3435 | 12.2015 | 12. 2015 | 12. 2015 |  | 20 | 14000 | 2600 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią | 2020 | RM | B | 5000 | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków | 2020 | 14000 | 20 | 2020 | 16020 |  |  | 1 | 1
PLWL 141 | Dąbie | WL | 176/06 z dnia 28.08.2006 r. | 2286 | 3 | IV | 14.4 | 84.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL 1410 | Dąbie | B | 5000 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | 2011 |  |  | 2.5556 | 3459.8291 | 230 | 0 | 0 | PROW 2014 - 2020 | 2020 | [5 empty] | 3459.8291 |  |  | 3459.8291 |  | 1 | 1 | 1
PLWL142 | Władysławów | WL | 5/08; zm.35/07 | 2389 | 3 | PP | 12.1 | 93.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1420 | Russocice | B | 4900 | 1 | 53 |  |  | PUB1 | 4900 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | BN | PUB2 | 9000 |  | 2019 r. | 0 | 0 | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLWL143 | Powidz | WL | 106/06 | 2226 | 3 | IV | 42.3 | 81.4915 | 1.6778 | 159.2948 | 151 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Ostrowo | 15.06.2015 | PLWL1430 | Oczyszczalnia ścieków w m. Ługi | B | 1200 | 1 | 20 | [6 empty] | 159.2948 |  | 0 | 159.2948 |  |  |  |  | 2.9 | 763.1579 | 261 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Ostrowo | do 2020 | [5 empty] | 763.1579 |  |  | 763.1579 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL144 | Dobra | WL | Uchwała Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Nr IV/80/15 z dnia 23 lutego 2015 r. | 2196 | 3 | IV | 8.2 | 73.6794 | 1.4556 | 1164.4444 | 131 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X. | 30.09.2015 | PLWL1440 | Dobra | B | 1843 | 1 | 0.1 | RM |  | B | 3600 | Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków Dobra | 31.12.2017 | 1164.4444 | 0 | 0 | 1164.4444 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |  |  | 1.6 | 1200 | 390 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Dobra i Długa Wieś - etap XI i XII | 31.12.2017 | RM | B | 3600 | Remont i modernizacja oczyszczalni ścieków Dobra | 31.12.2017 r. | 1200 | 0 | 2000 | 3200 | 1 |  | 1 | 1
PLWL 145 | Chocicza | WL | Uchwała nr XLIV/859/14 z dnia 28.04.2014r. | 3164 | 3 | PP | 33.72 | 87.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1450 | Chocicza | B | 4300 | 1 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.55 | 350 | 200 | 0 | 0 | PROW | 2017 | R | B |  | PROW | 2017 | 350 | 0 | 2000 | 2350 |  |  | 1 | 1
PLWL146 | Czerniejewo | WL | II/29/14 | 2639 | 3 | III | 19.3 | 99.1285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1460 | Czerniejewo | B | 4120 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | osiagnięto |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL147 | Strykowo | WL | XLVIII/928/14 | 3932 | 3 | PP | 34.4 | 87.2838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1470 | Strykowo | B | 2660 | 1 | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.6667 | 1318.1818 | 150 | 0 | 0 | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Strykowo i Sapowice | 2020 | MO | B | 2660 | Modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych | 2020 | 1318.1818 | 0 | 5000 | 6318.1818 |  | 1 | 1 | 1
PLWL150 | Kramsk | WL | 8/06 z dn. 09.03.2006 | 2200 | 3 | PP | 9.2 | 67.1818 | 0.47 | 180 | 76 | 0 | 0 | Środki budżetu Gminy | 2015.12.31 | PLWL1500 | Dębicz | B | 442 | 1 | 25 |  |  | B | 2200 | Środki budżetu Gminy | 2015-12-31 | 180 | 30 | 100 | 280 | 2015.12.31 | 2015.12.31 | 2015.12.31 |  | 0.5 | 300 | 88 | 0 | 0 |  | 2016.12.31 |  | B | 2200 |  |  | 300 | 500 | 2000 | 2300 |  |  | 1 | 1
PLWL152 | Kłecko | WL | 13./07 | 4632 | 3 | PP | 16.7 | 65.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLWL1520 | Kłecko | B | 400 | 1 | 328 | RM |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0.74444 | 330.8642 | 67 | 0 | 0 |  | 2020 | RM | B | 800 | RM | 2020 | 330.8642 | 0 | 3000 | 3330.8642 |  | 1 | 1 | 1
PLWL153 | Sulmierzyce | WL | 55/06 z 2006 r | 3000 | 3 | PP | 12.8 | 90.5333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1530 | Sulmierzyce | B | 520 | 1 | 1.5 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL154 | Włoszakowice | WL | XLVI/692/10 | 13020 | 2 | I | 42.8 | 68.6022 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1. Rozbudowa sieci wod-kan we Włoszakowicach i Grotnikach, 2. Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej Grotniki-Dłuzyna i Bukówiec Górny-Sądzia | 12.2015 | PLWL1540 | Oczyszczalnia ścieków w Grotnikach | B | 12409 | 1 | 180 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 37 | 27000 | 4088 |  |  | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sądzia Krzycko Wielkie, 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Dłużynie, 3. Budowa sieci wod-kan w Boszkowie-Letnisku, Dominicach, Boszkowie i Ujazdowie | 2020 | MO | B | 12409 | Rozbudowa bloku stacji odwadniania osadu | 2020 | 27000 |  | 2000 | 29000 |  |  | 1 | 1
PLWL159 | Połajewo | WL | 12 | 6270 | 3 | PP |  | 37.799 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1590 | oczyszczalnia scieków | B | 300 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL160 | Osiek Mały | WL | 25/2006 | 3300 | 3 | II | 27.2 | 66.6667 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1600 | Osiek Mały | non B | 30228 |  |  | BN |  |  | 3300 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Osiek Mały | 30.11.2015 | 0 |  | 5000 | 5000 | 2017 | 2015 | 2015 |  | 5.7 | 5130 | 720 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Młynek, BudkiNowe , Budki Stare | 2019 | [5 empty] | 5130 |  |  | 5130 |  |  | 1 | 1
PLWL161 | Doruchów | WL | 157/06 | 3415 | 3 | PP | 18.6 | 58.0381 | 0.2 | 100 | 55 | 0 | 0 |  |  | PLWL1610 | Doruchów | B | 5552 | 1 | 5 | [6 empty] | 100 | 0 | 0 | 100 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | MO | B | 5552 |  | 2017 | 0 | 0 | 600 | 600 |  |  | 1 | 1
PLWL165 | Mieścisko | WL | XXXVII/525/09 | 2488 | 3 | III | 18.9 | 97.9904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1650 | Mieścisko | B | 3200 | 1 | 196 | MO |  | B | 3200 | Budowa wiaty składowania osadu odwodnionego | 31.07.2015 | 0 | 0 | 150 | 150 | 31.07.2015 |  | 31.07.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/d |  | MO | B | 3200 | Budowa suszarni osadu | 11. 2019 | 0 | 0 | 2500 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLWL167 | Miasteczko Krajeńskie | WL | uchwała Sejmiku Woj. Wielkopolskiego Nr IV/86/2015 z dnia 23.02.2015 r. | 2600 | 3 | PP | 33.6 | 88.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1670 | Brzostowo | B | 4400 | 1 | 30 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2014 | 2015 |  | 0.6 | 550 | 60 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Miasteczko Krajeńskie | 2018 | [5 empty] | 550 | 0 | 0 | 550 |  |  | 1 | 1
PLWL168 | Ostroróg | WL | Uchwała Nr II/28/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014r. | 2218 | 3 | III | 5.6 | 45.9874 | 9.7 | 8100 | 1179 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście i gminie Ostroróg | 2015 | PLWL1680 | Ostroróg | PUB2 | 2900 | 1 | 140.5 | M |  | PUB2 | 2900 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. | 2016 | 8100 | 0 | 0 | 8100 | 2015 | 2016 | 2016 |  | 0.1 | 60 | 17 | 0 | 0 |  | 2017 | M | PUB2 | 2900 | Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków. | 2016 | 60 | 500 | 2500 | 2560 |  |  | 1 | 1
PLWL169 | Sulęcinek | WL | 130/06 z 8.06.2006r. | 3785 | 3 | PP | 20 | 38.4941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1690 | Sulęcinek | B | 7219 | 1 | 5 | RM |  | B | 7219 | Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Sulęcinku Gmina Krzykosy | 12 miesięcy od podpisania umowy | 0 |  | 3100 | 3100 |  |  |  |  | 12.5333 | 8952.381 | 1128 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sulęcin i Solec | 2021 | [5 empty] | 8952.381 |  |  | 8952.381 |  | 1 | 1 | 1
PLWL171 | Rzgów | WL | 156/06 | 2398 | 3 | PP | 15.6 | 59.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1710 | Rzgów | B | 1300 | 1 | 4 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 3000 | 600 | 0 | 0 | PROW | 2019 | [5 empty] | 3000 | 0 | 0 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLWL172N | Sławsk | WL | XLIV/640/10 | 3330 | 3 | IV | 6.2 | 33.9339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1720N | Sławsk | B | 601 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 21 | 11000 | 2200 | 0 | 0 | WRPO | 2020 | [5 empty] | 11000 | 0 | 0 | 11000 |  |  | 1 | 1
PLWL173N | Objezierze | WL | 7/07 z dnia 26.01.2007 | 2881 | 3 | PP | 3.3 | 81.2218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1730N | Objezierze | B | 3580 | 1 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL174N | Mąkolno | WL | 195/06 | 2983 | 3 | PP | 7.8 | 12.7389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1700N | Mąkolno | B | 182 | 1 | 2 | L | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 |  |  |  | 2.2222 | 1481.4815 | 200 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mąkolno ul. Zielona oraz w miejscowości Wierzbie. | 2020 | L |  |  |  |  | 1481.4815 | 0 | 0 | 1481.4815 |  | 1 | 1 | 1
PLWL175N | LUBSTÓW | WL | 194/06 | 2015 | 3 | PP | 7.9 | 8.7345 | 0.55556 | 324.0741 | 50 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów, ul. Główna i Polna. | 12.2015 | PLWL1750N | [11 empty] | 324.0741 | 0 | 0 | 324.0741 |  |  |  |  | 1.3333 | 1000 | 120 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lubstów ul. Kościelna i ul. Konińska. | 2020 | [5 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1 | 1 | 1
PLWL179N | Łęka Opatowska | WL | 203/6 | 5351 | 3 | PP | 27.5 | 35.6008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1790N | Opatów | B | 4200 | 1 | 27 |  |  | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 15.7667 | 12613.3333 | 1419 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Szalonka, Granice, Klasak, Siemianice, Raków Marianka Siem | 2020 |  | B |  |  |  | 12613.3333 | 100 | 300 | 12913.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLWL181N | Godziesze Małe | WL | 139/06 | 4656 | 3 | PP | 5.9 | 14.1108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1810N | Godziesze Małe | B | 938 | 1 | 3.85 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 4920 | 1021 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Godziesze Małe, Krzemionka, Kąpie, Wola Droszewska, Zadowice | 2020 | [5 empty] | 4920 |  |  | 4920 |  |  | 1 | 1
PLWL183N | BRZEZINY | WL | 99/2006 | 3307 | 3 | PP | 28.9 | 48.3822 | 0.25 | 89.239 | 111 | 0.3 | 89.2 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNO - TŁOCZNEJ W UL. ZIELONEJ W M-ŚĆ BRZEZINY | 15.04.2015 | PLWL1830 | BRZEZINY | B | 535 | 1 | 19 | [6 empty] | 178.439 |  | 0 | 178.439 |  |  |  |  | 10 | 1440 | 1000 | 0 | 0 | BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ | 2022 | RM | B | 535 | ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | 2020 | 1440 | 0 | 8131.6 | 9571.6 |  |  | 1 | 1
PLWL185N | Radawnica | WL | 134/06 | 2651 | 3 | III | 31.6 | 99.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1850N | Radawnica | B | 4333 | 1 | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | I | I |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL186N | Kleszczyna | WL | 136/06 | 2456 | 3 | IV | 29.8 | 61.0342 | 2.5 | 1250 | 300 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Buntowo |  | PLWL1860N | Kaczochy | B | 2770 | 1 | 35 | I | [5 empty] | 1250 | 0 | 0 | 1250 | 2017 | I | I |  | 5 | 2500 | 600 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości ach Bługowo i Nowa Święta | 2017 | [5 empty] | 2500 | 0 | 0 | 2500 |  |  | 1 | 1
PLWL188N | Raszewy | WL | 177/06 | 3034 | 3 | PP | 38.3 | 85.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1880N | Raszewy | B | 3333 | 1 | 10 | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL189N | Wojnowice | WL | 50/06 | 2257 | 3 | IV | 5.3 | 47.4081 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLWL1890N | Wojnowice | B | 3000 | 1 | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | I | I |  | 12.88 | 20959.3 | 1187 | [9 empty] | 20959.3 | 0 | 0 | 20959.3 |  |  | 1 | 1
PLWL191N | Nowe Miasto nad Wartą | WL | Nr 93/2006 z dnia 09.05.2006r. | 2806 | 3 | III | 19.994 | 98.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1910N | Nowe Miasto nad Wartą | B | 3200 | 1 | 7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 100 | 55 | 0 | 0 | PROW | 2017 | M | B |  | PROW | 2018 | 100 | 0 | 1000 | 1100 |  |  | 1 | 1
PLWL192 | Otorowo | WL | 164/06 | 2723 | 3 | IV | 22.4 | 44.0323 | 11.5 | 3208 | 1045 | 0 | 0 | PROW | 2015.04.30 | PLWL1920 | Otorowo | PUB2 | 2300 | 1 | 27 |  |  | PUB2 | 2300 |  |  | 3208 | 0 | 0 | 3208 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.2 | 3000 | 479 | 0 | 0 | Rozwój Infrastruktury Środowiskowej między innymi PROW, WRPO | 2020 | R | PUB2 | 5000 | Rozwój Infrastruktury Środowiskowej między innymi PROW, WRPO | 2020 | 3000 | 0 | 1000 | 4000 |  |  | 1 | 1
PLWL193N | Pakosław | WL | 83/06 z dnia 09.05.2006r | 7081 | 3 | PP | 72 | 82.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1930N | Pakosław | B | 360 | 1 | 6 | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | efekt oiągnięto |  | 8.9667 | 6835.2459 | 807 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Sworowo, Dłoń i Góreczki Wielkie | 2020 | [5 empty] | 6835.2459 | 0 | 0 | 6835.2459 |  | 1 | 1 | 1
PLWL193N |  | WL |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLWL1931N | Chojno | B | 429 | 1 | 6 | I | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | efekt osiągnięto | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL194N | Perzów | WL | Rozp.Woj. Nr 133/06 z dn. 12.06.2006r., Dz. Urz. Nr 104, poz. 2562 | 3814 | 3 | PP | 34.4 | 55.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1940N | Perzów | B | 445 | 1 | 31 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 | 2017 |  | 3.8556 | 1553.523 | 347 |  |  | Budowa kanalizacji w miejscowości Turkowy | 2017 | [5 empty] | 1553.523 | 150 | 150 | 1703.523 |  | 1 | 1 | 1
PLWL195N | Rokosowo | WL | 14/06 | 2933 | 3 | PP | 15.6 | 29.7988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1950N | Rokosowo | PUB2 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5.6 | 5000 | 600 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej dla wsi Żytowiecko oraz dla wsi Teodozewo | 2020 | [5 empty] | 5000 | 0 | 0 | 5000 |  |  | 1 | 1
PLWL198N | Skulsk | WL | 172/06 | 6306 | 3 | PP | 17.9 | 18.7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1980N | Lisewo | B | 300 | 0 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL199N | Nagradowice | WL | 90/06 | 2871 | 3 | PP | 35.8 | 82.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL1990N | Nagradowice | B | 3140 | 1 | 12 | I | [5 empty] | 0 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | RM | B | 6280 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nagradowicach | 2017 | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLWL200N | Tulce | WL | 88/06 | 4254 | 3 | PP | 10.1 | 51.481 | 1.456 | 2500 | 163 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Tulcach | 2015 | PLWL2000N | Tulce | B | 3600 | 1 | 17 | [6 empty] | 2500 |  | 0 | 2500 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | R | B | 6280 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Tulcach | 2020 | 0 |  | 1000 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLWL201N | Stare Oborzyska | WL | Nr 43/06 | 2828 | 3 | IV | 24.5 | 80.3041 | 3.1111 | 2459.9483 | 280 | 1.2 | 800 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kurowie - Modernizacja, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowych Oborzyskach | 1. 15.05.2015, 2. 31.12.2015 | PLWL2010N | Stare Oborzyska | B | 3400 | 1 | 25 | RM |  | B | 3400 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach - I ETAP | 10.11.2015 | 3259.9483 | 0 | 817.4 | 4077.3483 | 2016 | 2015 | 2015 |  | 1.6333 | 798.5185 | 147 | 0 | 0 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Kawczynie | 31.12.2018 | RM | B | 3400 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Starych Oborzyskach - II ETAP | 31.12.2020 | 798.5185 |  | 1500 | 2298.5185 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL202N | RACOT | WL | Nr 44/06 | 5167 | 3 | PP | 41.5 | 82.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2020N | Racot | B | 6000 | 1 | 50 | MO |  | B | 6000 | Rozbudowa wiaty na osad wraz z budową zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie | 2016 | 0 | 0 | 470 | 470 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 0 | 0 |  | 3.5 | 1500 | 1. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Choryni 2. Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Turwi | 1. 2016 2. 2017 |  | B | 6000 | Rozbudowa wiaty na osad wraz z wykonaniem zadaszenia nad istniejącą płytą do magazynowania osadu na oczyszczalni ścieków w Racocie, 2. Budowa nowej wiaty - miejsca do czasowego magazynowania osadów ściekowych przed zagospodarowaniem | 1. 2016 2. 2020 | 1500 | 0 | 600 | 2100 |  |  | 1 | 1
PLWL203N | Stary Licheń | WL | 145/06 | 2580 | 3 | PP | 10.55 | 53.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2030N | Stary Licheń | B | 2000 | 1 | 18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 4 | 3000 | 360 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Akacjowa i Bukowa | 2018 | M | B | 2600 | Modernizacjaoczyszczalni ścieków w Licheniu | 2018 | 3000 | 500 | 2300 | 5300 |  |  | 1 | 1
PLWL204N | Rozdrażew | WL | 64 | 3800 | 3 | PP | 36.9 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2040N | Rozdrażew | non B | 519 | 1 | 56 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.5333 | 1662.7451 | 318 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji w m. Dzielice | 2017 | [5 empty] | 1662.7451 | 0 | 0 | 1662.7451 |  | 1 | 1 | 1
PLWL211N | Krzemieniewo | WL | 45/2006 | 10581 | 2 | I | 14 | 20.8298 | 0 | 561.04 | 0 | 0 | 0 | „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.” | 31.12.2015 | PLWL2110N | Brak | non B |  |  |  | BN | 1 |  |  | „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubonia oraz projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami (przyłączami) w miejscowościach: Lubonia, Kociugi, Drobnin, Krzemieniewo, Garzyn i Górzno, gm. Krzemieniewo, pow. leszczyński, woj. wielkopolskie.” | 31.12.2015 | 561.04 |  | 0 | 561.04 |  |  |  |  | 66.9 | 44651 | 8377 | 9.1 | 2000 | Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa kananizacji sanitarnej dla Gminy Krzemieniewo | 31.12.2020 | BN |  |  | Budowa oczyszczalni ścieków w Luboni oraz budowa kananizacji sanitarnej dla Gminy Krzemieniewo | 31.12.2016 | 46651 |  | 10380 | 57031 |  |  | 1 | 1
PLWL 212N | Mycielin | WL | 32/06 | 2098 | 3 | PP | 7.8 | 28.7893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2120N | Mycielin | B | 2200 | 1 | 3 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 | 2019 | 2015 |  | 15.4222 | 7773.0477 | 1388 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mycielin i Grabek, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Słuszków i Klotyldów, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Przyranie i Nowiny | 2020 | R | B | 2200 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mycielin | 2020 | 7773.0477 | 0 | 1500 | 9273.0477 |  | 1 | 1 | 1
PLWL214N | Kraszewice | WL | 230/06 | 10705 | 2 | I | 8.9 | 9.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2140N | Biologiczna | B | 0 | 0 | 21 |  | 1 | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 5 | 6000 | 500 | 0 | 0 |  |  | MO | B | 2000 | Modernizacja przyłączeń | 2020 | 6000 | 100 | 800 | 6800 |  |  | 1 | 1
PLWL215N | Kiszkowo | WL | 219/06 | 6108 | 3 | III | 64 | 90.0786 | 4.2444 | 907.0433 | 382 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Sroczyn, Węgorzewo, Ujazd,Gniewkowo gm. Kiszkowo” | 2015.10.15 |  | Kiszkowo | [10 empty] | 907.0433 |  | 0 | 907.0433 |  |  |  |  | 2.3333 | 1750 | 210 | 0 | 0 | Kanalizacja „ Puszcza Zielonka | 2020 | [5 empty] | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 1 | 1 | 1
PLWL215N |  | WL |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLWL2151N | Kiszkowo | B | 450 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 5 | 5 | 2015 | 2015 | 2015 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL215N |  | WL |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLWL2152N | Sławno | B | 300 | 1 | 5 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 3 | 2015 | 2015 | 2015 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWL216N | Rososzyca | WL | 69/06 | 5500 | 3 | PP | 31.7 | 81.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2160N | Rososzyca | B | 3900 | 1 | 8 | RM |  | B | 3900 |  |  | 0 | 0 | 48 | 48 |  |  |  |  | 3.1 | 2000 | 500 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami i przyłaczami w miejscowości Latowice. | 2017 | RM | B |  | Modernizacja oczyszcalni ścieków w Rososzycy |  | 2000 |  | 1000 | 3000 |  |  | 1 | 1
PLWL218N | Brzeźno | WL | 202/06 | 5627 | 3 | PP | 57 | 57.6328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWL2180N | Brzeźno | B | 5430 | 1 | 68.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWL223N | Chludowo | WL | XXXIX/557/09 | 3541 | 3 | PP | 13.6 | 37.2494 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Golęczewie i Zielatkowie | 31.12.2018 | PLWL2230N | Oczyszczalnia Ścieków Chludowo | non B | 9100 | 1 | 117 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Golęczewie i Zielątkowie | 31.12.2018 | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWL501 | Obrzycko | WL | XXVII/491/12 | 2356 | 3 | IV | 19 | 67.0204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Obrzycko | B | 2356 | 1 | 6.4 | RM |  | B | 2356 | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków |  | 0 | 0 | 50 | 50 | 2018 | 2017 | 2018 |  | 5 | 250 | 708 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Miasta Obrzycko - etap II, III, VI | 2018 | RM | B | 2356 | Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków | 2018 | 250 | 0 | 360 | 610 |  |  | 1 | 1
PLWM001 | Olsztyn | WM | III/73/14 | 258144 | BC | PP | 559.4 | 96.6941 | 1.5 | 0 | 135 | 2.5 | 7312 | 1.Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Olsztyn. 2. Rozbodowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w m. Unieszewo-zadanie nr 1 i nr 2. 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Unieszewo (rejon stacji PKP). 4. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z tłocznią ścieków w m. Siła obręb Sząbruk. | 31.12.2015 | PLWM0010 | ,,Łyna" | PUB2 | 270000 | 1 | 3650 | M |  | PUB1 |  | 1. Modernizacja budynku sita Hubera na oczyszczalni ścieków 2. Podniesienie ścian komory osadowej na oczyszczalni ścieków 3. Modernizacja osadników wtórnych i osadnika wstępnego na oczyszczalni ścieków 4. Wymiana wadliwych urządzeń stacji ITPO | 31.12.2015 | 7312 | 0 | 1426 | 8738 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 5.5667 | 7919.4155 | 501 | 7.5 | 37500 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych w Barczewie 2. Budowa łącznika kanalizacji tłocznej w Stawigudzie 3. Modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Olsztyn 4. "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Unieszewo i Cegłowo - Zadanie nr 3" | 31.12.2020 | M | PUB1 |  | 1. Usprawnienie procesów przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków Łyna 2. Budowa punktu zrzutu nieczystości z beczek asenizacyjnych na oczyszczalni ścieków | 1. 31.12.2020 2. 31.12.2017 | 45419.4155 | 0 | 28000 | 73419.4155 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM002 | Elbląg | WM | XXXIV/686/14 | 146141 | 0 | III | 225.4 | 99.8296 | 0.22222 | 84.4444 | 20 | 0.6 | 200 | Budowa oraz modernizacja kanalizacji sanitarnej w Elblągu (ul. Łęczycka-Dąbrowskiego i ul. Portowa) | 31-12-2015 | PLWM0020 | OMB Elbląg | PUB1 | 181800 | 1 | 3305.5 | RM |  | PUB1 | 148720 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu - koncepcja | 2020 | 284.4444 | 0 | 300 | 584.4444 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1.6 | 2700 | 150 | 6.7 | 9000 | Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Elblągu | rok 2019 | RM | PUB1 | 148720 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Elblągu | 2020 | 11700 | 0 | 40000 | 51700 | 1 |  | 1 | 1
PLWM003 | Ełk | WM | XXXVII/759/14 | 130740 | 0 | PP | 170.6 | 95.9767 | 0.22222 | 192.9367 | 20 | 1.156 | 1000 | Modernizacja bezwykopowa uszczelnień kanałów deszczowych oraz modernizacja studni rewizyjnych i wpustów deszczowych w ulicach w centrum miasta. | 31.12.2015 | PLWM0030 | Nowa Wieś Ełcka | PUB1 | 152000 | 1 | 1152 | [6 empty] | 1192.9367 | 0 | 0 | 1192.9367 | 2015 | 2005 | 2015 |  | 6 | 0 | 730 | 27 | 39000 | 1. Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji Ełk. 2.Renowacja kanałów deszczowych z systemami podczyszczania wód opadowych. 3.Budowa kanalizacji deszczowej z systemami podczyszczania wód opadowych. | 31.12.2020r. - kan. sanitarna, 31.12.2021r. - kan. deszczowa | RM | PUB1 | 152000 | Ochrona zasobów wód podziemnych aglomeracji Ełk | 31.12.2020 | 39000 | 0 | 10000 | 49000 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM004 | Ostróda | WM | III/44/14 | 69773 | 1 | III | 195 | 99.4955 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 200 | środki własne | 2015 | PLWM0040 | Tyrowo | PUB2 | 8000 | 1 | 1304 | MO |  | PUB2 | 8000 | środki własne | 2015 | 200 | 0 | 35 | 235 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM005 | Giżycko | WM | III/74/14 | 77106 | 1 | III | 288.4 | 96.3634 | 8.9444 | 2705.8485 | 805 | 3.353 | 3683.6542 | Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko | 30.06.2015 | PLWM0050 | GIŻYCKO | PUB2 | 98615 | 1 | 0 | RM |  | PUB2 | 98615 | Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno – Ściekowej w Gminach Regionu WJM – Aglomeracja Giżycko | 02.2015 | 6389.5027 | 0 | 6165.034 | 12554.5367 | 30.06.2016 |  | nie dotyczy |  | 21.6556 | 6694.0398 | 1949 | 7.3 | 8532 |  | 2016-2020 | RM | PUB2 | 98615 |  |  | 15226.0398 | 0 | 39400 | 54626.0398 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM006 | Kętrzyn | WM | III/53/14 | 36204 | 1 | III | 91 | 99.2266 | 0.4 | 549 | 40 | 0.8 | 2316.6 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Pocztowej w Kętrzynie oraz Modernizacja i budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie GMK | 12.2015 | PLWM0060 | Kętrzyn | PUB2 | 70000 | 1 | 192.8 | MO |  | PUB2 | 70000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków Trzech Lipach k. Kętrzyna | 12.2015 | 2865.6 | 0 | 235 | 3100.6 | 12.2015 | 12.2015 | 12.2015 |  | 2.5 | 2602 | 240 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie GMK oraz Budowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie GMK | 2018-12-01 | MO | PUB2 | 70000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków z wymianą urządzeń | 12.2020 | 2602 | 0 | 1090 | 3692 |  |  | 1 | 1
PLWM007 | Iława | WM | XXXVI/724/14 | 92826 | 1 | III | 249.675 | 96.0388 | 2.504 | 1839.32 | 230 | 0.473 | 250 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Sienkiewicza; Budowa kanalizacji sanitanrnej w ul. Księżnej Dobrawy i Mieszka oraz Warztatowej Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Iława | 2015 | PLWM0070 | Dziarny | PUB1 | 140000 | 1 | 643 | [6 empty] | 2089.32 | 0 | 0 | 2089.32 | I | I | I |  | 16.1 | 9760 | 1450 | 0.8 | 230 | Uzbrojenie terenów po byłych Zakładach Przemysłu Ziemniaczanego w Iławie; Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mieszka i Dobrawy - II etap | 2020 | MO | PUB1 | 90000 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej | 2020 | 9990 | 0 | 8000 | 17990 |  |  | 1 | 1
PLWM008 | Szczytno | WM | III/67/14 | 33674 | 1 | IV | 149.2 | 92.6293 | 5.2 | 1792.6 | 521 | 0.3 | 310 | 1. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Gdańskiej; 2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Szymany | 30.09.2015 | PLWM0080 | Szczytno | PUB2 | 68000 | 1 | 528 | [6 empty] | 2102.6 | 0 | 0 | 2102.6 | I | I | I |  | 21.7889 | 8162.6049 | 1961 | 2.8 | 1876 | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dębówko; 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Płozy i Prusowy Borek; 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Romany; 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zielonka i Wałpusz; 5. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Szczytno | 2020 | MO | PUB2 | 68000 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Aglomeracji Szczytno | 2020 | 10038.6049 | 12000 | 23400 | 33438.6049 |  | 1 | 1 | 1
PLWM009 | Młynary | WM | XXIX/576/13 | 9733 | 3 | III | 8.4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0090 | Młynary | B | 13925 | 1 | 108 | [6 empty] | 0 | 0 | 100 | 100 | 2012 | 2012 | 2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PROW | 2016 | RM | B |  | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | 2016 | 0 | 0 | 800 | 800 |  | 1 | 1 | 1
PLWM010 | Działdowo | WM | III/65/14 | 26204 | 1 | IV | 63.5 | 93.7796 | 1.3 | 260 | 158 | 0.8 | 85 | Zadania włsne: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Działdowie ul. Gen. J Hallera 32 i Gminy - Miasto Działdowo | IV kwartał 2015 | PLWM0100 | Działdowo | PUB2 | 25000 | 1 | 600 | [6 empty] | 345 | 0 | 0 | 345 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 3 | 600 | 370 | 0 | 0 | Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014 - 2020 - Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020 | 2020 | [5 empty] | 600 | 0 | 0 | 600 |  |  | 1 | 1
PLWM011 | Morąg | WM | III/54/14 | 35527 | 1 | III | 122.1 | 99.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0110 | Jędrychówko | non PUB2 | 50000 | 0 | 439.5 | RM |  | PUB2 | 50000 | „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jędrychówku dla aglomeracji Morąg” | 05.2015 | 0 | 0 | 11710.203 | 11710.203 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.2016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM012 | Braniewo | WM | III/45/14 | 20414 | 1 | III | 71.9 | 98.8929 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 60 |  | 2016 | PLWM0120 | Braniewo | PUB2 | 100000 | 1 | 500 | MO |  | PUB2 | 100000 | uporządkowanie gos.Wodno-ściekowej | 2015.11.30 | 60 | 0 | 2319.8 | 2379.8 | 2018 | efekt osiągnięty | 2016.11.30 |  | 2.5111 | 1233.2346 | 226 | 0.5 | 150 | uzbrojenie terenu i budowa drogi ul.Sportowa w Braniewie | Poz.71-2017, Poz.75- 2018 | [5 empty] | 1383.2346 | 0 | 0 | 1383.2346 |  | 1 | 1 | 1
PLWM013 | Bartoszyce | WM | XXVII/541/13 | 27318 | 1 | III | 50.6 | 99.8463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Uzbrojenie trenów pod osiedle 650-lecia | 31.12.2015 | PWLM0130 | Bartoszyce | PUB2 | 51000 | 1 | 725 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1) uzbrojenie terenów przemysłowych 2) Uzbrojenie terenów pod osiedle 650-lecia | 2020 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM014 | Biskupiec | WM | III/72/14 | 24341 | 1 | III | 96.6 | 94.5524 | 1.4 | 1100 | 187 | 0 | 0 | Budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czerwonka-Stacja | 2015 | PLWM0140 | Biskupiec | PUB2 | 21780 | 1 | 230 | [6 empty] | 1100 | 0 | 0 | 1100 | 2015 | 2020 | 2020 |  | 7.328 | 4098.4 | 1139 | 0 | 0 | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Harcerska 2.Budowa kanalizacji sanitarnej pomiędzy ul Ludowa i Al. Bronii 3.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Tartaczna 4.Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Żelazna 5.Budowa kanalizacji sanitarnej Parleza Wielka-Lipowo | 2020 | M | PUB2 | 26056 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Rzeck Gmina Bisdkupiec | 2020 | 4098.4 | 0 | 16177.2 | 20275.6 |  |  | 1 | 1
PLWM015 | Lidzbark Warmińki | WM | 34/2006 | 16742 | 1 | III | 37.2 | 97.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0150 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Lidzbarku Warmińskim | PUB2 | 28000 | 1 | 333 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 1.1111 | 831.764 | 100 | 0 | 0 | brak danych | 2020 | MO | PUB2 | 28000 |  | 2020 | 831.764 | 6000 | 6000 | 6831.764 |  | 1 | 1 | 1
PLWM016 | Mragowo | WM | XXVII/545/2013 | 27084 | 1 | III | 68.4 | 99.52 | 0.53333 | 62.4 | 48 | 0.4 | 48 | Budoawa kanalizacji sanitarnej OS. Nikutowo | 31.12.2015 | PLWM0160 | Oczyszczalnia ścieków w Polskiej Wsi | PUB2 | 30000 | 1 | 600 | [6 empty] | 110.4 | 0 | 0 | 110.4 | efekt ekologiczny osiągnięty | efekt ekologiczny osiągnięty | efekt ekologiczny osiągnięty |  | 0.57778 | 231.1111 | 52 | 0.2 | 1528 | 1. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Olsztyńska, Torowa 2. Przebudowa oraz wymiana urzadzeń technologicznych głownej przepompowni ścieków | 31-12-2017 | MO | PUB2 | 30000 | w opracowaniu | 31.12.2020 | 1759.1111 | 0 | 5000 | 6759.1111 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM017 | Olecko | WM | III/52/14 | 22683 | 1 | III | 76.7 | 97.5753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0170 | Olecko | PUB2 | 30000 | 1 | 216 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.1111 | 1768.4028 | 550 | 0 | 2000 | 1.Przebudowa części mechanicznego oczyszczania ścieków pompowni głównej przy ul Batorego Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej. Wykonanie urządzeń do neutralizacji uciążliwości zapachowej. Wykonanie remontów sieci kanalizacyjnej metodami bezwykopowymi. 2.Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobkach. 3.Budowa kanalizacji sanitarnej w Sedrankach. 4.Budowa kanalizacji sanitarnej w Olecku. | 2020 | Przebudowa części mechanicznego oczyszczania ścieków na oczyszczalni w Olecku. Przebudowa istniejącego biologicznego oczyszczania ścieków, modernizacja gospodarki osadowej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania i wytwarzania energii elektrycznej. Wykonanie urządzeń do neutralizacji uciążliwości zapachowej | PUB2 | 30000 | Przebudowa urządzeń do oczyszczania ścieków i gospodarki osadowej w aglomeracji Olecko | 2020 | 3768.4028 | 0 | 12000 | 15768.4028 |  | 1 | 1 | 1
PLWM018 | Pisz | WM | III/71/14 | 28280 | 1 | IV | 141.1 | 87.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0180 | Jagodne | PUB2 | 28000 | 1 | 146 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 40 | 13416.9863 | 3600 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pisz | 2020 | MO | PUB2 | 28000 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pisz | 2020 | 13416.9863 | 0 | 3571 | 16987.9863 |  | 1 | 1 | 1
PLWM019 | Orzysz | WM | XXXI/616/13 | 10014 | 2 | I | 71.5 | 75.8338 | 0.22222 | 70 | 20 | 0 | 0 | Rozbudowa istniejącej sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie wsi Nowe Guty (zadanie 3) | 30.06.2015 | PLWM0190 | Mikosze II | B | 18000 | 1 | 35 |  | 1 |  |  |  |  | 70 | 0 | 0 | 70 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 21.6 | 7552 | 2400 | 1.7 | 627 | Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej w gminie Orzysz | 2020 | RM | B | 9994 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mikosze | 2018 | 8179 | 0 | 3300 | 11479 | 1 |  | 1 | 1
PLWM020 | Nidzica | WM | IV/69/11 | 21125 | 1 | IV | 78.3 | 81.8462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0200 | oczyszczalnia ścieków w Tatarach | PUB2 | 33000 | 1 | 127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | I | I |  | 42.6111 | 19149.1812 | 3835 | 2.44 | 5819.28 | Budowa sieci wodociągowej wraz z SUW i kanalizacji sanitarnej nad jeziorem Omulew - Etap I Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla miejscowości: Kanigowo, Siemiątki, Zagrzewo w Gminie Nidzica Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zlokalizowanej w obrębach geodezyjnych nr: 2, 3, 4 i 5 w Nidzicy w ciągu ulic Romualda Traugutta, 1 Maja i Sprzymierzonych | 2016 | [5 empty] | 24968.4612 | 0 | 0 | 24968.4612 |  | 1 | 1 | 1
PLWM021 | Lubawa | WM | 37/2006 | 29540 | 1 | III | 48.3 | 98.7813 | 0.5 | 350 | 70 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kan. sanitarnej i burzowej na ul. Pomorskiej; 2. Budowa sieci wodociągowej i kan. sanitarnej na ul. Biskupa Chrapickiego | 12. 2015 | PLMW0210 | Lubawa | PUB2 | 33330 | 1 | 80 | MO |  | PUB2 | 31300 | XII 2015 | 12. 2015 | 350 | 350 | 1350 | 1700 | 12.2015 | 12. 2015 | 12.2015 |  | 3.2222 | 1094.6305 | 290 | 0 | 0 | Osiedle przy ul. Asta Osiedle przy ul. Toruńskiej Osiedle prz ul. Kopernika Podłączenie wsi Mortęgi | 12. 2020 | [5 empty] | 1094.6305 | 0 | 0 | 1094.6305 |  | 1 | 1 | 1
PLWM022 | Dobre Miasto | WM | XXXVII/758/14 | 12567 | 2 | I | 55.6 | 94.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0220 | Kosyń | B | 17500 | 1 | 128 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 3300 |  | 2019.12.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM023 | Węgorzewo | WM | III/48/14 | 16909 | 1 | III | 92.09 | 97.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0230 | Węgorzewo | PUB2 | 22800 | 1 | 332.3 | RM |  | PUB2 | 22500 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych w Aglomeracji Węgorzewo współfinsowany przez Unię Europejską w ramach Programu Infrstruktura i Środowisko | 2015 | 0 | 0 | 16061.86 | 16061.86 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 5.4111 | 2689.0618 | 487 | 6.5 | 10795.5 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z Trygortu do Węgorzewa; 2. Przebudowa (modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ulicach: Targowa, Prusa 11, Listopada w Węgorzewie; 3. Przebudowa (modernizacja) systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Bema, Wojska Polskiego, Słoneczna, Zielona w Węgorzewie; 4. Przebudowa (modernizacja) systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Mazurska, Witosa, Warmińska, Smętka w Węgorzewie; 5. Przebudowa (modernizacja) systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krótka, Reymonta, Przemysłowa w Węgorzewie; 6. Przebudowa (modernizacja) systemu kanalizacji sanitarnej w ulicach: Zamkowa, Krzywa, Plac Wolności, Żeromskiego, Teatralna, Sienkiewicza w Węgorzewie. | 1. 2020; 2. 2019; 3. 2018; 4. 2020; 5. 2022; 6. 2030 | [5 empty] | 13484.5618 | 0 | 0 | 13484.5618 |  | 1 | 1 | 1
PLWM024 | Gołdap | WM | III/50/14 | 17461 | 1 | III | 92.1 | 98.0013 | 1.624 | 541.6 | 203 | 0.8 | 49.2 | Porządkowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Gołdap | 30.06.2015 | PLWM0240 | Gołdap | PUB2 | 15000 | 1 | 602.67 | RM |  | PUB2 | 19000 | Dostosowanie stopnia oczyszczania ścieków do wymogów UE poprzez modernizację oczyszczalni w Gołdapi | 31-12-2015 | 590.8 | 0 | 6038.5 | 6629.3 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2020 |  | 1.2 | 203 | 110 | 4 | 246 | Rozbudowa sieci kanalizaji sanitarnej w ulicach Cmentarnej, Bagiennej, Okrzei. | 31.12.2017 | MO | PUB2 | 19000 | Rozbudowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej w oczyszczalni ścieków w Gołdapi | 31.12.2020 | 449 | 0 | 7738.9 | 8187.9 |  |  | 1 | 1
PLWM025 | Zalewo | WM | Nr III/51/14 | 5094 | 3 | III | 37.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 1130 | Przebudowa i rozbudowa kanalizacji oraz budowa oczyszczalni ścieków w m. Jaśkowo | 06. 2015 | PLWM0250 | Półwieś | B | 0 | 1 | 90 | [6 empty] | 1130 | 0 | 0 | 1130 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Matyty; 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzyki; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzwałd; 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gajdy; 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Międzychód - Rąbity; 6. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieprz - Gubławki; 7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Boreczno - Wielowieś | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM026 | Olsztynek | WM | III/63/14 | 19650 | 1 | III | 134.9 | 94.6819 | 6.6 | 6363 | 1045 | 0.8 | 80 | "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Olsztynek", "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królikowo" | 30.09.2015 r. | PLWM0260 | Olsztynek | PUB2 | 37450 | 1 | 0.699 | [6 empty] | 6443 | 0 | 0 | 6443 | brak danych |  | brak danych |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu przy ul. Wilczej w Olsztynku | 2017 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 1 | 1
PLWM027 | Susz | WM | 30/2006 | 14704 | 2 | I | 82.2 | 79.6722 | 1.159 | 247 | 214 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w Jawtach Wielkich | 31.12.2015 | PLWM0270 | Oczyszczalnia ścieków w Suszu | B | 12000 | 1 | 210 |  | 1 |  |  |  |  | 247 | 0 | 0 | 247 | brak danych |  | brak danych |  | 12.8444 | 4453.036 | 1156 | 0 | 0 | 1.Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Ulnowo, Falknowo, Różanki, Redaki, Babięty Wielkie, Babięty Małe, Jakubowo Kisielickie; 2. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Różnowie; 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Lubnowy | 12.2020 | R | B | 12400 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Suszu | 21.12.2020 | 4453.036 | 0 | 3100 | 7553.036 |  | 1 | 1 | 1
PLWM028 | Pasłęk | WM | III/49/14 | 12991 | 2 | I | 29.2 | 98.6914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0280 | Pasłęk | B | 14584 | 1 | 237.8 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM029 | Iłowo-Osada | WM | 26/2005 | 5742 | 3 | III | 52.71 | 97.7011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0290 | Iłowo-Osada | B | 4690 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007 | I | I |  | 1.4667 | 500.6707 | 132 | 0 | 0 | Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Iłowo-Osada aglomeracja Iłowo-Osada Zadanie III | 2019 | RM | B | 5662 | Porzadkowanie gospodarki-wodno-ściekowej w gminie Iłowo-Osada, aglomeracja Iłowo-Osada Zadanie III | 2019 | 500.6707 | 0 | 790 | 1290.6707 |  | 1 | 1 | 1
PLWM030 | Nowe Miasto Lubawskie | WM | XXXIV/682/14 | 13416 | 2 | PP | 72.2 | 92.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLWM0300 | oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna Nowe Miasto Lubawskie | PUB2 | 21183 | 1 | 158 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM031 | Ruciane-Nida | WM | III/60/14 | 10000 | 2 | I | 121.22 | 95.96 | 0.13333 | 28.5108 | 12 | 0 | 0 | Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Gminy Ruciane-Nida | 15.06.2015 | PLWM0310 | Ruciane-Nida | B | 11900 | 1 | 184 |  | 1 |  |  |  |  | 28.5108 | 0 | 0 | 28.5108 | 12. 2015 | 12. 2015 | 12. 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWM032 | Orneta | WM | III/47/14 | 8499 | 3 | III | 17 | 100 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2014-2020 |  | PLWM0320 | ORNETA | B | 12800 | 1 | 60 | MO |  | B | 9500 | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2014-2020 | 2016 | 55 | 200 | 1000 | 1055 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2014-2020 | 2016 | MO | B | 9500 | Regionalny Program Operacyjny Warmia-Mazury na lata 2014-2020 | 2016 | 120 | 900 | 4500 | 4620 |  |  | 1 | 1
PLWM033 | Lidzbark | WM | 48/2006 | 11100 | 2 | I | 63.8 | 80.0631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0330 | Lidzbark | B | 10308 | 1 | 100 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM034 | Łukta | WM | III/70/14 | 7861 | 3 | III | 117 | 97.9774 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 200 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I TŁOCZNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ |  | PLWM0340 | Łukta | B | 14999 | 1 | 25 | MO |  | B | 14999 | MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW | 2016 | 200 | 0 | 700 | 900 | 2016 | 2016 | 2015 |  | 1.6667 | 383.1481 | 150 | 0 | 0 | ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI KOTKOWO; ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI MARONIE; ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI FLORCZAKI; ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI WYNKI; ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI ŁUKTA; ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI W MIEJSCOWOŚCI CHUDY DWÓR | 2015-2016 | BN | B | 14999 | BUDOWA NOWEJ OCZYSZCZALNI | 2018 | 383.1481 | 0 | 7000 | 7383.1481 |  | 1 | 1 | 1
PLWM036 | Jeziorany | WM | 17/2006 | 8123 | 3 | PP | 71.2 | 58.3898 | 0.33333 | 55.5556 | 30 | 0 | 0 |  | 30.11.2015 | PLWM0360 | Jeziorany | B | 8883 | 1 | 91.3 | [6 empty] | 55.5556 | 0 | 0 | 55.5556 | 2015 | 2014 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWM037 | Jedwabno | WM | III/58/14 | 6269 | 3 | III | 85.4 | 89.4561 | 5.8 | 2873 | 561 | 0 | 0 | 1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jedwabno w zlewni jeziora Małszewskiego w obrębie Małszewo | 2015 | PLWM0371 | JEDWABNO | B | 7219 | 1 | 28 | [6 empty] | 2873 | 0 | 0 | 2873 | 2016 | 2017 | brak |  | 1.1111 | 624.2197 | 100 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w msc. Małszewo (zabudowa rekreacyjna) | 2017 | MO | B |  |  |  | 624.2197 | 0 | 5000 | 5624.2197 |  | 1 | 1 | 1
PLWM037 |  | WM |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLWM0372 | Bałdy | PUB2 | 1800 | 1 | 6.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLWM038 | Mikołajki | WM | XXXVII/757/14 | 13877 | 2 | III | 104.8 | 96.3969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0380 | MIKOŁAJKI | PUB2 | 20000 | 1 | 17 | M |  | PUB2 | 3900 | Gospodarka osadowa w oczyszczalni przebudowa wylotu ścieków | 2016 | 0 | 0 | 800 | 800 | 2017 | I | 2017 |  | 5.5 | 2000 | 500 | 1 | 300 |  | 2020 | M | PUB2 | 3900 | Gospodarka osadowa w oczyszczalni. Przebudowa wylotu ścieków | 2020 | 2300 | 800 | 2800 | 5100 |  |  | 1 | 1
PLWM039 | Kisielice | WM | XXX/591/13 | 3838 | 3 | III | 38.2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0390 | Kisielice | B | 5500 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2013 | 12.2013 | 12.2013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM040 | Reszel | WM | III/66/14 | 6486 | 3 | IV | 48.9 | 90.4564 | 1.5556 | 1219.0939 | 140 | 0 | 0 | Kanalizacja sanitarna Robawy | 2015 | PLWM0400 | Oczyszczalnia Ścieków WPK Sp. zo.o. Reszel | B | 11000 | 1 | 14.3 | [6 empty] | 1219.0939 | 0 | 0 | 1219.0939 | 2015 | I | I |  | 1.81 | 2656.54 | 192 | 0 | 0 |  | 2020 | [5 empty] | 2656.54 | 0 | 0 | 2656.54 | 1 |  | 1 | 1
PLWM041 | Biała Piska | WM | XL/826/14 | 8306 | 3 | III | 66.8 | 96.3641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLWM0410 | Biała Piska | B | 18876 | 1 | 10 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM042 | Tolkmicko | WM | 57/2005 | 11995 | 2 | I | 95.3 | 97.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0420 | Tolkmicko | B | 8250 | 1 | 0.3 |  | 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 3.3333 | 1666.6667 | 300 | 0 | 0 | Budowa systemów kanalizacji sanitarnej w m. Tolkmicko, Łęcze, Kamionek Wielki | 2020 | RM | B | 8250 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Tolkmicku | 2019 | 1666.6667 | 0 | 10000 | 11666.6667 |  | 1 | 1 | 1
PLWM043 | Frombork | WM | III/68/14 | 4159 | 3 | III | 12.9 | 99.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0430 | Frombork | B | 8512 | 1 | 12.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2018 | MO | B | 5320 |  | 2018 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 |  | 1 | 1 | 1
|  | WM | [25 empty] | 0 |  |  | 0 | [6 empty] | 466 | 0 | 0 | - | 2018 | BN | B | 600 | - | 2018 | 2000 | 3000 | 3000 | 5000
PLWM044 | Korsze | WM | 17/2005 | 5767 | 3 | PP | 20.9 | 60.0312 | 6.3 | 3735 | 627 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla północnej części Korsz | 30.06.2015 | PLWM0440 | Korsze | B | 7427 | 1 | 60 | [6 empty] | 3735 | 0 | 0 | 3735 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 12.9222 | 4131.5949 | 1163 | 1 | 350 | budowa kanalizacji santarnej w aglomeracji Korsze | 2020 | MO | B | 7427 | modrenizacja oczyszczalni scieków roaz instalacji przeróbki i zagospodarowania osadów | 2020 | 4481.5949 | 750 | 1000 | 5481.5949 |  | 1 | 1 | 1
PLWM045 | Samborowo | WM | 5/2006 | 5674 | 3 | PP | 93.8 | 82.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0450 | Samborowo | B | 5000 | 1 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | nie dotyczy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM046 | Górowo Iławeckie | WM | 55/2005 | 4464 | 3 | III | 20.8 | 99.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0460 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Górowie Iławeckim | B | 6417 | 1 | 59 | MO |  | B | 6417 | odwadnianie osadu | 31.12.2015 | 0 | 200 | 700 | 700 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0.3 | 200 | 30 | 0.5 | 100 | modernizacje sieci | 2020 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300 |  |  | 1 | 1
PLWM047 | Dąbrówno | WM | III/43/14 | 4058 | 3 | III | 42.8 | 82.5283 | 7.8778 | 2086.8286 | 709 | 0 | 0 | PROW | 2016 | PLWM0470 | Dąbrówno | B | 13900 | 1 | 75 | [6 empty] | 2086.8286 | 0 | 0 | 2086.8286 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWM048 | Rybno | WM | III/46/14 | 5341 | 3 | III | 46.4 | 99.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0480 | Rybno | B | 7700 | 1 | 120 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | 2014 | 2020 |  | 0.2 | 88 | 26 | 0.1 | 405.2 | 1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Rybnie. 2. Przebudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Rybnie | 2020 | [5 empty] | 493.2 |  |  | 493.2 |  |  | 1 | 1
PLWM049 | Miłakowo | WM | III/57/14 | 4382 | 3 | IV | 11.3 | 74.5778 | 1.6333 | 130.6667 | 147 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłakowie | 12. 2015 | PLWM0490 | Oczyszczalnia ścieków w Miłakowie | B | 7283 | 1 | 50 | [6 empty] | 130.6667 | 0 | 0 | 130.6667 | 12. 2015 | 12. 2015 | 12. 2015 |  | 10.7444 | 1790.7407 | 967 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej Miłakowo-Książnik - Boguchwały | 2020 | [5 empty] | 1790.7407 | 0 | 0 | 1790.7407 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM050 | Biskupiec | WM | XXXII/629/09 | 7697 | 3 | III | 106.18 | 97.6095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Krotoszyny; 2. Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej oraz odcinka sieci wodociągowej w msc. Biskupiec |  | PLWM0500 | Biskupiec | B | 8333 | 1 | 60 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLWM051 | Piecki | WM | III/56/14 | 6294 | 3 | III | 79.3 | 99.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0510 | Piecki | B | 11000 | 1 | 68 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.2014 | 12.2014 | 12.2014 |  | 0.56667 | 188.8889 | 51 | 0.4 | 450 | RPO | 2019 | MO | B | 11000 | RPO | 2019 | 638.8889 | 0 | 400 | 1038.8889 |  | 1 | 1 | 1
PLWM052 | Pasym | WM | 15/2008 | 6521 | 3 | PP | 16.1 | 57.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0520 | Pasym | PUB2 | 4000 | 1 | 35 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 13.3333 | 2500 | 1200 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej 1. półwysep Ostrów ; 2. Stacja PKP; 3. Osiedle mieszkaniowe (Ptasie) ;4. Osiedle przy gimnazjum. | 2019 | BN | B | 3700 | budowa oczyszczalni ścieków wraz z modernizacja przepompowni | 2018 | 2500 | 350 | 5350 | 7850 |  | 1 | 1 | 1
PLWM053 | Pieniężno | WM | III/59/14 | 4005 | 3 | III | 36.1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0530 | Pieniężno | B | 6000 | 1 | 120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 400 | modernizacja sieci i przepompowni ścieków w Łajsach i Łoźniku | 2018 | M | B | 6000 | modernizacja oczyszczalni ścieków w Pieniężnie | 2018 | 400 | 0 | 2500 | 2900 |  |  | 1 | 1
PLWM054 | Uzdowo | WM | III/69/14 | 3581 | 3 | III | 40.7 | 81.8486 | 2.84 | 2573 | 650 | 0 | 0 | AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH | 2015 | PLWM0540 | Uzdowo | B | 4600 | 1 | 46 | [6 empty] | 2573 | 0 | 0 | 2573 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM056 | Prostki | WM | XXVII/539/13 | 3505 | 3 | PP | 30.25 | 83.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0560 | Prostki | B | 4875 | 1 | 78 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.9 | 917 | 250 | 0 | 0 | Połączenie ciągów ulicznych - ul.Rzemieślnicza, Szkolna, Zielona w Prostkach | 2021 | [5 empty] | 917 | 0 | 0 | 917 |  |  | 1 | 1
PLWM059 | Wielbark | WM | 48/2005 | 2778 | 3 | IV | 18.6 | 75.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0590 | Wielbark | B | 2500 | 1 | 2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | I | I |  | 7.5333 | 3013.3333 | 678 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji Etap III | 2017 | [5 empty] | 3013.3333 | 0 | 0 | 3013.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLWM060 | Wydminy | WM | XXXVII/735/10 | 2896 | 3 | PP | 33.3 | 93.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0600 | Wydminy | B | 5336 | 1 | 17 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018 | 2018 | 2018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM061 | Bisztynek | WM | 31/2005 | 2488 | 3 | III | 17.7 | 95.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0610 | Bisztynek-Kolonia | B | 3540 | 1 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM062 | Stawiguda | WM | 31/2006 | 5493 | 3 | III | 105.1 | 99.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0620 | Stawiguda | B | 6000 | 1 | 50 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | I | I | osiągnięto w 2014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | PUB2 | 12323 | rozbudowa oczyszczalni i budowa suszarni slonecznej osadów w Stawigudzie |  | 0 | 0 | 17000 | 17000 |  |  | 1 | 1
PLWM063 | Miłomłyn | WM | III/64/14 | 2835 | 3 | III | 45.3 | 95.7672 | 0.33333 | 302 | 30 | 0 | 0 |  | 31.12.2015 | PLWM0630 | Miłomłyn | non B | 4117 | 0 | 4.1 | RM |  | PUB1 | 4500 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Miłomłynie | 2020 | 302 | 0 | 61 | 363 | 31.12.2020 | 31.12.2020 | 31.12.2020 |  | 0.88889 | 355.5556 | 80 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w Miłomłynie ul. Sportowa, Topolowa ul. Jeziorna | 2020 | RM | B | 4500 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłomłynie | 2020 | 355.5556 | 0 | 6000 | 6355.5556 | 1 | 1 | 1 | 1
PLWM065 | Sępopol | WM | XXV/504/13 | 2200 | 3 | PP | 14.7 | 63.4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0650 | Sępopol | B | 3800 | 1 | 7.2 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 |  | - |  | 0.84 | 500 | 300 | 0 | 0 |  | 2016 | [5 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 |  |  | 1 | 1
PLWM066 | Świętajno | WM | III/62/14 | 4129 | 3 | III | 56.9 | 95.2289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0661 | Oczyszczlnia ścieków w Spychowie | PUB2 | 1850 | 1 | 8 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | do 2020 | do 2020 | do 2020 |  | 1 | 200 | 100 | 0 | 0 | RPO Warmi i Mazury; PROW; NFOŚiGW; | 2020 | RM | PUB2 | 1850 | Spychowo: Budowa/przedłużenie kolektora tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone do Spychowskiej Strugi; Modernizacja starego ciągu technologicznego typu OSA; Renowacja filtrów i poletek osadowych | 2020 | 200 | 20 | 320 | 520 |  |  | 1 | 1
PLWM066 |  | WM |  |  | 3 | III | [9 empty] | PLWM0660 | Oczyszczlnia ścieków w Świętajnie | PUB2 | 3000 | 1 | 20 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | do 2020 | do 2020 | do 2020 |  |  |  | 100 | 0 | 0 | RPO Warmi i Mazury; PROW; NFOŚiGW; | 2020 | MO | PUB2 | 3000 | Świętajno: Budowa wiaty z wydzielonym boksem do magazynowania osadów odwodnionych; Renowacjafiltra gruntowo-roślinnego | 2020 | 0 | 100 | 120 | 120 |  |  | a | 1
PLWM067 | Kowale Oleckie | WM | 39/2006 | 2353 | 3 | PP | 10.5 | 93.5402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,,-" |  | PLWM0670 | Kowale Oleckie | PUB2 | 2920 | 1 | 6 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2011 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,,-" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM069N | Pozezdrze | WM | 44/2008 | 2245 | 3 | IV | 47.4 | 88.1069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0690N | Pozezdrze | B | 3798 | 1 | 32.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012 | I | I |  | 2.9667 | 1038.3333 | 267 | 0 | 0 | Kontynuacja MASTERPLANU dla Wielkich Jezior Mazurskich- ochrona wód powierzchniowych obszaru poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-ściekowej | 2021 | [5 empty] | 1038.3333 | 0 | 0 | 1038.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLWM072N | Dźwierzuty | WM | 7/2008 | 4251 | 3 | PP | 94.5 | 55.0694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0720N | Dźwierzuty | B | 9533 | 1 | 240 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLWM074N | Stare Juchy | WM | III/61/14 | 2181 | 3 | III | 0 | 95.4149 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 67 |  |  | PLWM0740N | Stare Juchy | B | 3035 | 1 | 11.71 | [6 empty] | 67 | 0 | 0 | 67 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.6 | 258 | 100 | 0 | 360 | Uzbrojenie terenów mieszkaniowo-usługowych w Starych juchach, Modernizacja przepompowni ścieków aglomeracji StareJuchy | 2018 | [5 empty] | 618 | 0 | 0 | 618 |  |  | 1 | 1
PLWM076N | Boże | WM | XL/827/14 | 2201 | 3 | IV | 34.8 | 83.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak danych |  | PLWMO760N | Boże | B | 0 | 1 | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 3.7 | 2803 | 347 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Rydwągi | 2016 | [5 empty] | 2803 | 0 | 0 | 2803 | 1 |  | 1 | 1
PLWM035 | Kurzętnik | WM | XXV/503/13 | 3862 | 3 | III | 40.9 | 99.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLWM0350 | Kurzętnik | B | 2200 | 1 | 33 | RM |  | B | 2200 | modernizacja pisakownika | 2015 | 0 | 0 | 120 | 120 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | RM | B | 3000 | Rozbudowa oczyszczalni | 2020 | 0 | 0 | 2000 | 2000 |  |  | 1 | 1
PLZA001 | Szczecin Lewobrzeże | ZA | Rozporządzenie 9/2006 | 393250 | BC | III | 509 | 99.3968 | 14.4 | 13261 | 1872 | 1 | 800 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 31.12.2015 | PLZA0011 | Pomorzany | PUB1 | 418000 | 1 | 4600 |  |  | PUB1 | 418000 |  |  | 14061 | 0 | 0 | 14061 | 2016 r | 2016 | 2016 |  | 2 | 1500 | 500 | 5 | 2000 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 2018 |  | PUB1 | 418000 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 2017 | 3500 | 0 | 2000 | 5500 |  |  | 1 | 1
PLZA103N | Szczecin Prawobrzeże | ZA | uchwała nr XXVIII/391/13 | 120149 | 0 | IV | 153 | 97.0428 | 5 | 5700 | 653 | 0 | 0 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 31.12.2015 | PLZA0012 | Zdroje | PUB1 | 177000 | 1 | 1468 | RM |  | PUB1 | 177000 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 2020 | 5700 | 50 | 950 | 6650 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 26 | 19400 | 2900 | 0 | 0 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 2021 | R | PUB1 | 177000 | Poprawa jakości wody w Szczecinie | 2020 | 19400 | 1000 | 21000 | 40400 |  |  | 1 | 1
PLZA002 | KOSZALIN | ZA | 108/2006 | 178032 | BC | PP | 282 | 95.316 | 6.82 | 4953.61 | 716 | 1 | 775 |  | 31.12.2015 | PLZA0020 | JAMNO | PUB1 | 279030 | 1 | 5000 | MO |  | PUB1 | 279030 |  | 31.12.2015 | 5728.61 | 0 | 500 | 6228.61 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 0 | 6870 | 1380 | 2.6 | 6870 |  | 31.12.2015 |  | PUB1 |  |  |  | 13740 | 0 | 0 | 13740 |  |  | 1 | 1
PLZA003 | Rewal | ZA | 4/2006 | 89137 | 1 | III | 80.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0030 | Pobierowo | PUB1 | 132000 | 1 | 131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 9 | 13500 | 1. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal w ramach projektu rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal. 2. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Grunwadzkiej w Pobierowie w aglomeracji Rewal | 1905-07-09 | MO | PUB1 | 132000 | Budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych oczyszczalni ścieków w Pobierowie Gminy Rewal w ramach projektu rozbudowa oczyszczalni oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej na ul. Bursztynowej w aglomeracji Rewal | 12.2020 | 13500 | 11000 | 11000 | 24500 |  |  | 1 | 1
PLZA004 | STARGARD SZCZECINSKI | ZA | XXXII/386/09 | 105280 | 0 | III | 162.2 | 98.2665 | 3.5 | 1603.5 | 460 |  |  | budowa sieci kanalizacji sanit. W ul. Okulickiego | 31.12.2015 | PLZA0040 | STARGARD SZCZECIŃSKI | PUB1 | 37500 | 1 | 17 | RM |  | PUB1 | 127017 | Ochrona wód j. Miedwie poprzez budowę sieci kanalizacji i budowę oczyszczalni ścieków w aglomeracji Stargard Szczecinski | 2015 | 1603.5 |  | 0 | 1603.5 | 30.06.2016 | 30.06.2016 | 30.06.2016 |  | 13 | 7820.3 | 1365 |  |  | rozbudowa sieci kanalizacji sanit. ul. Sikorskiego | 31.12.2017 | [5 empty] | 7820.3 |  |  | 7820.3 |  |  | 1 | 1
PLZA004 |  | ZA | [11 empty] | budowa sieci kanalizacji sanit. w ul. Reymonta | 31.12.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | rozbudowa sieci kanalizacji sanit. ul. Al. Dębowa | 31.12.2019
PLZA004 |  | ZA | [11 empty] | budowa sieci kanalizacji sanit. W SPP | 31.12.2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | rozbudowa sieci kanalizacji sanit. ul. Nowowiejskiej | 31.12.2018
PLZA004 |  | ZA | [11 empty] | budowa sieci kanalizacyjnej na terenie PSSE ul. Metalowa | 31.12.2016 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | budowa sieci kanalizacyjnej na terenie PSSE ul. Metalowa | 31.12.2016
PLZA004 |  | ZA | [11 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka - etap II | nie rozpoczęte | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Grzędzicach | 2018
PLZA004 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Reptowo Gmina Kobylanka - etap III | nie rozpoczęte
PLZA004 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przesyłowej oraz sieci wraz z przyłączami w miejscowości Niedźwiedź Gmina Kobylanka | nie rozpoczęte
PLZA005 | Świnoujście | ZA | XXXI/415/14 | 61815 | 1 | III | 114.2 | 99.5147 | 0.22222 | 149.1637 | 20 | 0 | 0 | Przebudowa kolektora sanitarnego z przepompowni P2 w kierunku cmentarza Rurociąg tłoczny od przepompowni do oczyszczalni brak przyłączeń dł. 830 mb | 2015 | PLAZA050 | Świnoujście | PUB1 | 185000 | 1 | 2000 | M |  | PUB1 | 185000 | brak | 2015 | 149.1637 | 0 | 225 | 374.1637 |  |  |  |  | 3.1111 | 1623.1358 | 280 | 0 | 0 | Przebudowa siec kanalizacji san. W ul. Woj.. Pol., - przebudowa układu przepompowni P 4 wraz z kanalizacją tłoczna nie będzie nowych przyłączeń dł. 150 mb | 2022 | MO | PUB1 | 185000 |  | 2016 | 1623.1358 | 0 | 830 | 2453.1358 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA005 |  | ZA | [11 empty] | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla Karsiborza - etap 1 Rurociąg tłoczny od przepompowni do istniejącej kanalizacji brak podłączeń nowych mieszkańcówdł. 2750 mb | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Siec kan san w ul. Bydgoskiej | 2022
PLZA005 |  | ZA | [11 empty] | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. bocznej od ul. Sztormowej Tylko tutaj będą przyłączani mieszkańcy dł. 200 mb | 2015 | [12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Kanalizacja sanitarne w ul. Ku Morzu Rurociąg tłoczny dl. 2274 mb | 2022
PLZA005 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa sieci kan san w ul. Bałtyckiej | 2022
PLZA005 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa sieci san. W ul. Brzegowej | 2022
PLZA005 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [9 empty] | Budowa sieci san w ul. bocznej od ul. Szmaragdowej | 2022
PLZA006 | Kołobrzeg | ZA | 25/2008 | 219612 | BC | III | 850.3 | 99.1685 | 1.7 | 545 | 204 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gm. Kołobrzeg 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gm. Miasto Kołobrzeg 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ustronie Morskie | 31.12.2015 | PLZA0060 | Korzyścienko | PUB1 | 233333 | 1 | 2500 | MO |  | PUB1 | 233333 |  |  | 545 |  | 0 | 545 | 2015 | I | I |  | 6.6667 | 2367.0996 | 600 | 9 | 6146 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. VI Dywizji Piechoty do ul. Obozowej w m. Kołobrzeg 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od ul. Jasnej do Jedności Narodowej i Wylotowej 3. Poprawa gospodarki ściekowej w strefie uzdrowiskowej od ul. Norwida do przepompowni ścieków P1 4. Przebudowa i zwiększenie przepustowości rurociągu tłocznego sanitarnego pomiędzy m. Niekanin i ul. Krzywoustego w Kołobrzegu 5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jaśminowej w Niekaninie 6. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Drzonowo 7. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ustroniu Morskim 8. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sianożętach 9. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Lipowej - Gościno 10. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. IV Dywizji Wojska Polskiego - Gościno 11. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do istniejącej zabudowy mieszkaniowej Dygowo ul. Kołobrzeska - Czernin 12. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Białogardzkiej w m. Sławoborze 13. Przebudowa przepompowni ścieków P-VI przy ul. Fredry w Kołobrzegu 14. Przebudowa przepompowni ścieków P1 Dżwirzyno | Inwestycje będą realizowane na przestrzeni lat 2016 - 2020, w związku z tym termin ich zakończenia nie jest jednoznaczny. | MO | PUB1 |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Korzyścienku w zakresie gospodarki osadowej | 2020 | 8513.0996 |  | 27000 | 35513.0996 |  | 1 | 1 | 1
PLZA007 | Darłowo | ZA | 52/2006 | 23278 | 1 | PP | 77.1 | 94.7332 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0070 | Oczyszczalnia dla Miasta Darłowo | PUB2 | 24000 | 1 | 280 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA007 |  | ZA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | "Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w Porcie w Darłowo", "Budowa basenu rybackiego w Porcie Darłowo" | 05.2015 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017
PLZA007 |  | ZA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | Poprawa dostępności do portu morskiego w Darłowie z sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę dróg dojazdowych | 06.2015 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017
PLZA007 |  | ZA | [8 empty] | 40 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacyjnej od ulicy Traugutta do ulicy Morskiej w Darłowie | 12.2015 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017
PLZA007 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | budowa kolektora dosyłowego do oczyszczalni ścieków w Darłowie | 2018 | MO | PUB2 | 16700 | zmianę technologii odwadniania osadu wraz z higienizacją, w celu zwiększenia efektywności oczyszczania, a tym samym efektywności technicznej i ekonomiczności działania samej oczyszczalni. | 2018 | 2000 | 0 | 1400 | 3400
PLZA007 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 1186 | 0 | 0 | budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze wschodnim i północno wschodnim aglomeracji Darłowo; | 2020 | [5 empty] | 3600 | 0 | 0 | 3600
PLZA007 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w obrębie starego miasta w Darłowie | 2022 | [5 empty] | 6000 | 0 | 0 | 6000
PLZA007 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla terenów wzdłuż ul. Nadmorskiej w Darłowie | 2019 | [5 empty] | 300 | 0 | 0 | 300
PLZA008 | Szczecinek | ZA | 49/2006 | 41867 | 1 | III | 173.9 | 98.9491 | 0.22222 | 54.9313 | 20 | 0.6 | 120 |  |  | PLZA0080 | Szczecinek | PUB2 | 80000 | 1 | 686 | [6 empty] | 174.9313 | 0 | 0 | 174.9313 | 31.12.2015 |  |  |  | 3.42 | 720 | 420 | 3.05 | 820 | [7 empty] | 1540 |  |  | 1540 | 1 |  | 1 | 1
PLZA009 | Dziwnów | ZA | XXXVIII/526/14 | 11391 | 2 | III | 58.05 | 94.4605 | 4.7222 | 5957.6509 | 425 | 0 | 0 | 1. Uzupełnienie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowościach Dziwnów i Międzywodzie - PROW, 2. Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów - POIS | 1. 16.02.2015 r. 2. 30.11.2015 r. | PLZA0090 | Międzywodzie | PUB2 | 24196 | 1 | 1.2 | MO |  | PUB2 | 24196 | Uzupełnienie sieci wodno-ściekowej wraz z modernizacją przepompowni i oczyszczalni w Gminie Dziwnów - POIS | 30.06.2015 | 5957.6509 | 0 | 800 | 6757.6509 | 30.11.2016 |  |  |  | 2.2889 | 1068.1481 | 206 | 3.8 | 1200 | brak danych | 2019 | MO | PUB2 | 24196 |  | 2018 | 2268.1481 | 0 | 1600 | 3868.1481 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA010 | Wałcz | ZA | 74/2006 | 52380 | 1 | III | 135.2 | 97.7511 | 4.8 | 1000 | 650 | 0 | 0 |  | 2015 | PLZA0100 | Wałcz | non PUB2 | 60916 | 0 | 2.1 | RM |  | PUB2 | 60916 | "Kompleksowe rozwiązanie gospodaeki wodno-sciekowej dla miasta Wałcza" | 12.2015 | 1000 | 0 | 6566.06 | 7566.06 | 2015 | 2015 |  |  | 4.4 | 2500 | 528 | 1.75 | 1750 | "Renowacja i uzupełnienie systemu kanalizacyjnego w mieście Wałcz" | 2020 | [5 empty] | 4250 |  |  | 4250 |  |  | 1 | 1
PLZA011 | Białogard | ZA | 96/2006 | 33431 | 1 | III | 214.38 | 97.0686 | 3.2667 | 1173.5755 | 294 | 1.8375 | 957 | Budowa/wymiana sieci kanalizacyjnej w ul. Wodnej, Jagiellonów, Sportowej ,Słonecznej oraz w m. Trzebiele i Dobrowo | 2015 | PLZA0110 | Białogard | PUB2 | 60500 | 1 |  | RM |  | PUB2 | 60500 | Modrnizacja oczyszczalni scieków | 2015 | 2130.5755 | 0 | 1210 | 3340.5755 | 2015 | 2015 | 2015 | Białogard | 7.6222 | 3431.4798 | 686 | 1.35 | 702.5 | Budowa/wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Lelewela, Zamkowej Cz.Niemena, Chopina, Lipowej, Wieniawskiego, Wileńskiej, 1-go Maja oraz w Gruszewie, Rychowie, Podwilczu i Zagórzu | 2020 | M | PUB2 | 60500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Białogardzie | 2020 | 4133.9798 | 0 | 1700 | 5833.9798 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA012 | Goleniów | ZA | UCHWAŁA NR XVIII/230/12 w sprawie wyznaczenia aglomeracji Goleniów oraz likwidacji aglomeracji Goleniów wyznaczonej rozporządzeniem Nr 21/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 13 maja 2008 r. | 47581 | 1 | III | 100.3 | 99.3695 | 0 | 0 | 0 | 1 | 700 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- sciekowej na terenie miasta i gminy Goleniów | 2015 | PLZA0120 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W GOLENIOWIE | PUB2 | 63000 | 1 | 850 | [6 empty] | 700 | 0 | 470 | 1170 | 2015 | I | I |  | 1 | 500 | 250 | 3.5 | 3500 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- sciekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - II etap | 2020 | MO | PUB2 | 63000 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- sciekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - II etap | 2020 | 4000 | 0 | 5000 | 9000 |  |  | 1 | 1
PLZA013 | Międzyzdroje | ZA | 29/2006 | 25398 | 1 | III | 17.7 | 96.543 | 2.496 | 2155.6 | 354 | 1.149 | 966 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych | 2015 | PLZA0130 | Międzyzdroje | PUB2 | 25160 | 1 | 330 | RM |  | PUB2 |  | Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje | 2018 | 3121.6 | 0 | 1416.8 | 4538.4 | 2018 | 2017 | 2015 |  | 3.691 | 4400 | 524 | 4.982 | 6492.9 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Przebudowa dróg gminnych | 2020 | RM | PUB2 | 85000 | Uporządkowanie gospodarki ściekowej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji Międzyzdroje | 2018 | 10892.9 |  | 29022.1 | 39915 |  |  | 1 | 1
PLZA014 | Pyrzyce | ZA | Rozporzadzenie Wojewody Zachpom. 33/2005 | 23887 | 1 | I | 43.5 | 70.0967 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0140 | Oczyszczalnia Komunalne Ścieków | B | 27780 | 1 | 248 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 1 | 2100 | Modernizacja sieci sanitarnej | 2018 | [5 empty] | 2100 |  |  | 2100 |  | 1 | 1 | 1
PLZA015 | Police | ZA | 62/2006 | 47287 | 1 | PP | 162.1 | 90.0607 | 0.33333 | 125.6667 | 30 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - sieć przsyłowa do miejscowości Trzeszczyn | 30.09.2015 | PLZA0150 | Police-Zakład | PUB1 | 90000 | 1 | 2056 | [6 empty] | 125.6667 | 0 | 0 | 125.6667 |  |  |  |  | 18.1 | 18577.4 | 1860 | 0 | 0 | 1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza 2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla rzemieślniczego przy ul. Ofiar Stutthofu w Policach | 09.2019 | [5 empty] | 18577.4 | 0 | 0 | 18577.4 | 1 |  | 1 | 1
PLZA016 | Gryfino | ZA | 67/2006 | 38128 | 1 | I | 144.9 | 87.8305 | 6.24 | 6276 | 586 | 0 | 0 | Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Gryfino – etap II | 12.2015 | PLZA0160 | Gryfino | B | 56450 | 1 | 490 |  | 1 | PUB2 | 56450 |  |  | 6276 | 0 | 0 | 6276 | 30.06.2016 |  |  |  | 3.7 | 2123 | 396 | 0 | 0 | Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pniewo i Żórawki | 2023 | [5 empty] | 2123 |  | 0 | 2123 |  |  | 1 | 1
PLZA016 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 250 | 0 | 0 | Kontynuacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wełtyń | 2023 | [5 empty] | 9903 |  | 0 | 9903
PLZA017 | Mielno | ZA | 0041-06 | 35432 | 1 | III | 67.1 | 99.7516 | 0.56 | 152 | 88 | 0 | 0 | Wykonanie kanalizacji sanit.Unieście ul. Ogrodowa, Jantarowa | 2015 | PZLA0170 | Unieście | non PUB1 | 32500 | 0 | 1.2 | [6 empty] | 152 |  |  | 152 | 2015 | 2017 | 2017 |  | 0 | 0 |  |  |  | Podłączenie aglomeracji zachodniej (Sarbinowo) do oczyszczalni ścieków w Unieściu - aglomeracji Mielno. | 2018 | RM | PUB1 | 32500 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Unieściu. | 2017 | 0 |  | 15000 | 15000 |  | 1 | 1 | 1
PLZA018 | Połczyn Zdrój | ZA | 36/2006 | 23002 | 1 | III | 12887 | 97.6133 | 0.57778 | 180.6316 | 52 | 0.665 | 225 | Budowa/wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. wilczej, pl. Orła Białego, Mickiewicza, Chrobrego, Powstańców Warszawskich, MieszkaI-go | 2015 | PLZA0180 | Połczyn Zdrój | PUB2 | 30450 | 1 | 646 | RM |  | PUB2 | 43000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni scieków | 2018 | 405.6316 |  | 1376 | 1781.6316 |  |  |  | Połczyn | 3.9889 | 1495.8333 | 359 | 5.8 | 1664.6 | Budowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Pl.1000-lecia, Warszawskiej, Ogrodowej, Wiejskiej, Mickiewicza, Nowej, Gw. Ludowej do Uzdrowiska Gryf, Solankowej, Pow. Warszawskich, Koszalińskiej, Chopina, 22-go Lipca, Zdrojowej, Woj. Polskiego, Młyńskiej do Przyrówka, Cmentarnej, Wilczej, Pl. Orła Białego, 5-go Marca, 15-go Grudnia, Reymonta, oraz Ogrodno-Ogartówko-Połczyńska-Warszawska o Łośnica, Łośnica - DW nr 163, Popielewko, Popielewko - Ogartowo | 2020 | RM | PUB2 | 43000 | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni scieków w Połczynie - Zdroju | 2018 | 3160.4333 |  | 15500 | 18660.4333 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA019 | Nowogard | ZA | 12/2006 | 17589 | 1 | III | 28.3 | 96.1567 | 0.5 | 339.2857 | 45 | 0.2 | 100000 | Wieloletni program rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych gminy Nowogard | 12.2015 | PLZA0190 | Nowogard | PUB2 | 17484 | 1 | 2 | [6 empty] | 100339.2857 | 0 | 0 | 100339.2857 | 12.2015 | 12.2015 | 12.2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLZA020 | Gryfice | ZA | Nr 1/2006 | 20685 | 1 | PP | 66.7 | 94.0537 | 0 | 0 |  | 1.5 | 2000 |  | 31.12.2015 | PLZA0200 | Gryfice | PUB2 | 3240 | 1 | [7 empty] | 2000 |  | 0 | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 | 1 |  | 1 | 1
PLZA021 | Myśłibórz | ZA | XXII/296/13 | 13000 | 2 | IV | 18.6 | 91.3077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0210 | Myślibórz | PUB1 | 14999 | 1 | 126 |  |  | PUB2 | 14999 | Modernizacja oczyszcalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji saniternej w aglomeracji Myślibórz-wykonanie dokumentacji techniczna | planowany termin wykonanie projektu 2015/2016 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | 8000 | 1130 | 2 | 1500 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji saniternej w aglomeracji Myślibórz | 2020 | M | PUB1 | 14999 | Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa systemu kanalizacji saniternej w aglomeracji Myślibórz | 2020 | 9500 | 0 | 11000 | 20500 |  |  | 1 | 1
PLZAO22 | Świdwin | ZA | 54/2006 | 16481 | 1 | III | 55.6 | 99.3932 | 0.55556 | 246.9136 | 50 | 0 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiegoi Budowa kanalizacji sanitarnej w ul Pocztowej | 2015 | PLZA0220 | Miejska Oczyszczalnia Ścieków | PUB2 | 25875 | 1 | 254.5 | [6 empty] | 246.9136 |  | 0 | 246.9136 | I | I | I |  | 0.55556 | 166.6667 | 50 | 0.15 | 90 | Uzbrojenie terenów przemycłowych Oś. Armii Krajowej, Uzbrojenie terenów oś. Zielone Wzgórze | 2018 | [5 empty] | 256.6667 |  |  | 256.6667 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA023 | Dębno | ZA | uchwała Nr XVII/221/12 | 21060 | 1 | PP | 100 | 91.9373 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 340 | WFOŚ |  | PLZA0230 |  | PUB2 | 41500 | 1 | 172 | RM |  | PUB2 | 31125 |  |  | 340 |  | 0 | 340 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 5000 | POIŚ, WFOŚ | 2020 | M | PUB2 | 41500 | POIŚ, WFOŚiGW, RPO | 2020 | 5000 |  | 10620 | 15620 |  | 1 | 1 | 1
PLZA024 | wiejska Darłowo | ZA | III/46/15 | 13588 | 2 | I | 85.8 | 87.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Buowa kanalizacji sanitarnej w gminie Darłowo, przesył Wicie- Krupy | 2016 | PLZA0241 | Rusko | PUB2 | 26458 |  | 98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9.5222 | 2800.6536 | 857 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalziacji sanitarnej w gminie Darłowo, przesył Wicie- Rusko, budowa kanalziacji sanitarnej w m. Rusko | 2016 | [5 empty] | 2800.6536 | 0 | 0 | 2800.6536 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA024 |  | ZA |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLZA0242 | Wicie | B | 360 |  | 7 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLZA024 |  | ZA |  |  | 2 | I | [9 empty] | PLZA0243 | Wiekowo | B | 144 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLZA025 | Łobez | ZA | Nr III/45/15 z dnia 27.01.2015r. | 13020 | 2 | I | 44.3 | 87.9954 | 1.198 | 1040 | 186 | 0 | 0 | POIiŚ | 30.06.2015 | PLZA0250 | Łobez | B | 19800 | 1 | 160 | RM | 1 | B | 19800 | POIiŚ | 30.05.2015 | 1040 | 0 | 7112.3 | 8152.3 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 14.743 | 7305.1 | 1377 | 0 | 0 | Realizacja inwestycji kanalizacyjnych w aglomeracji Łobez: siec kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wysiedle, Suleszewice i Niegrzebia wraz z przyłączami do budynków oraz rozdział kanalizacji ogólnospławnej, sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie gminy Łobez. | 2020 |  | B | 19800 | POIiŚ | 30.05.2015 | 7305.1 | 0 | 0 | 7305.1 |  |  | 1 | 1
PLZA026 | Choszczno | ZA | IV/70/15 | 19648 | 1 | IV | 159 | 90.0346 | 4.91 | 350 | 638 |  |  | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla osiedla mieszkalnego objętego planem przestrzennego zagospodarowania dla jednostki Choszczno E | po 2015 | PLZA0260 | Miejska oczyszczalnia ścieków w Choszcznie | PUB2 | 18450 | 1 | 500 | RM |  | PUB2 | 22000 | Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w Gminie Choszczno | 2022 | 350 |  | 530 | 880 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 9.6 | 5000 | 1320 | 5 | 5000 | wg wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod-kan | 2020 | RM | PUB2 | 22000 | Rozbudowa systemu wodociągowo- kanalizacyjnego w gminie Choszczno | 2020 | 10000 |  | 25000 | 35000 |  |  | 1 | 1
PLZA027 | Barlinek | ZA | 50/2007 | 19173 | 1 | III | 54.3 | 95.9474 | 0.2 | 43.1 | 53 | 0 | 0 | Zaprojektowanie i wybudowanie podłączeń zewnętrznych instalacji kanalizacji sanitarnej wychodzących z budynków w miejscowościach Osina, Jaromierki, Płonno, Krzynka i Moczkowo - etap II | 30.06.2015 | PLZA0270 | oczyszczalnia ścieków Barlinek | PUB2 | 20420 | 1 | 250 | [6 empty] | 43.1 | 0 | 0 | 43.1 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA029 | Czaplinek | ZA | 23/2008 | 12272 | 2 | PP | 31.93 | 69.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLZA0290 | Czaplinek | non PUB2 | 12600 | 1 | 273 |  |  | PUB2 | 12600 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.12.2015 | 31.12.2017 | 31.12.2017 |  | 7.72 | 3000 | 1465 | 0 | 0 | brak | 31.12.2018 | M | PUB2 | 12600 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Czaplinku - Wodnik | 31.12.2017 | 3000 | 0 | 15000 | 18000 |  |  | 1 | 1
PLZA030 | Złocieniec | ZA | 82/2006 | 14018 | 2 | I | 95.3 | 90.926 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0301 | Złocieniec | PUB2 | 13600 | 1 | 215 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 6400 | "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu Wodnik" | 2017 | RM | PUB2 | 15600 | "Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz modernizacja sieci ogólnospławnej w Złocieńcu Wodnik" | 2018 | 6400 | 4900 | 11700 | 18100 |  |  | 1 | 1
PLZA030 |  | ZA |  |  | 2 | I | [9 empty] | PZLA0302 | oczyszczalnia ścieków w Rzęśnicy | B | 125 | 1 | 0 |  | 1 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLZA031 | Drawsko Pomorskie | ZA | 20/2008 | 15793 | 1 | I | 103.9 | 82.1313 | 5.44 | 3246.4 | 781 |  |  | Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej Dalewo-Suliszewo-Zagórki-Drawsko Pomorskie | 12.06.2015 | PLZA0310 | Drawsko Pomorskie | B | 14850 | 1 | 102 |  | 1 |  |  |  |  | 3246.4 |  | 0 | 3246.4 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 7.5 | 11195.6 | 730 |  |  | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Drawsko Pomorskie | 2020 | M | B | 15572 | Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Drawsku Pomorskim | 2020 | 11195.6 |  | 12500 | 23695.6 |  |  | 1 | 1
PLZA032 | Chojna | ZA | Uchwała SWZ nr II/30/14 z dnia 19.12.2014 r. | 7994 | 3 | III | 31.5 | 96.3598 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1485 |  | 09. 2015 | PLZA0320 | Chojna | B | 6650 | 1 | 75 | [6 empty] | 1485 |  | 0 | 1485 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 |  | 4.1 | 5900 |  | 2018 | RM | B | 13500 |  | 2017 | 5900 |  | 100 | 6000 |  |  | 1 | 1
PLZA033 | Sławno | ZA | 79/2006 | 18044 | 1 | PP | 74.4 | 91.4431 | 0.1 | 23 | 10 | 0 | 0 |  | 31.03.2015 | PLZA0330 | Sławno | PUB2 | 24159 | 1 | 117 |  |  | PUB2 | 0 |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PUB2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA034 | Trzebiatów | ZA |  | 35311 | 1 | III | 72.4 | 99.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0340 | Trzebiatów | PUB2 | 25000 | 1 | 380 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | PUB2 | 35000 | Rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Trzebiatowie | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA035 | Kamień Pomorski | ZA | Uchwała nr XVIII/229/12 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 września 2012 r. | 18087 | 1 | I | 41.9 | 71.7477 | 3.39 | 5327.5 | 310 | 0 | 0 | Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski- ETAP II | 31.08.2015 | PLZA0350 | Mokrawica | B | 7700 | 1 | 2.3 | RM | 1 | PUB2 | 15000 | Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski- ETAP I | 30.06.2015 | 5327.5 | 0 | 12259.5 | 17587 | 31.12.2015 | 31.12.2015 | 31.12.2015 |  | 40 | 40000 | 4800 | 20 | 20000 | Rozbudowa i modernizacja systemu odprowadzania ścieków w aglomeracji Kamień Pomorski- ETAP III, IV, V, VI. | 31.12.2020 | [5 empty] | 60000 |  |  | 60000 |  |  | 1 | 1
PLZA036 | Karlino | ZA | 40/2008 | 9905 | 3 | III | 107.169 | 95.4366 | 0 | 0 | 0 | 1 | 116 | Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w Karścinie | 2015 | PLZA0360 | Karlino | PUB2 | 12700 | 1 | [7 empty] | 116 | 0 | 0 | 116 |  |  |  | Karlino | 0 | 0 | 0 | 2 | 700 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wojska Polskiego, Ks.Brzóski, Traugutta oraz w Koziej Górze | 2020 | [5 empty] | 700 | 0 | 0 | 700 |  |  | 1 | 1
PLZA037 | Jarosławiec | ZA | 46/2006 | 28442 | 1 | IV | 66.84 | 86.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLAZA037 | Jarosławiec | non PUB2 | 23333 | 0 | 16 |  |  | B | 23333 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2018 | 2018 |  | 26.9 | 22058 | 2555 | 0 | 0 | 1. Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Jarosławcu 2.Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla m. Nacmierz | 2020 | RM | B | 23333 | Przebudowa i rozbudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków komunalnych w Jarosławcu | 2018 | 22058 | 0 | 5500 | 27558 |  |  | 1 | 1
PLZA038 | Barwice | ZA | 87/2006 | 8920 | 3 | PP | 116 | 75.9529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0380 | Barwice | B | 844 | 1 | 51 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA039 | Bobolice | ZA | 19/2008 | 9941 | 3 | III | 100.95 | 95.3727 | 1.1111 | 258.9808 | 100 | 0.1 | 45 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej w Bobolicach,budowa kanalizacj do miejscowości Radwanki | 2015 | PLZA0390 | Bobolice | PUB2 | 11360 | 1 | [7 empty] | 303.9808 |  | 0 | 303.9808 | 2015 |  |  | Bobolice | 4 | 1501.3699 | 360 | 0.7 | 350 | Budowa/modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spółdzielczej, Tylnej, Placu Chrobrego, wykonanie kanalizacji w strefie ekonomicznej.Budowa kanalizacji sanitarnej Kurowie (Kurowo- Cybulino),budowa kanalizacji do Łozic Cegielnia modernizacja kanalizacji w m. Kłanino - przebudowa, Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w Bobolicach, | 2020 | BN | B |  | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd | 2017 | 1851.3699 |  | 500 | 2351.3699 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA040 | Sarbinowo | ZA | 0045-06 | 11747 | 2 | I | 48.8 | 65.6508 | 0.2 | 200 | 20 | 0 | 0 | Wykonanie kanalizacji sanit. Chłopy ul. Jantarowa | 2015 | PLZA0400 | Kiszkowo | B | 14999 | 1 | 0.4 |  | 1 |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0.4 | 200 | 38 |  |  | Budowa sieci sanitarnej z przepompownią ścieków ul. Długa w Sarbinowie. | 2016 | [5 empty] | 200 |  |  | 200 |  |  | 1 | 1
PLZA043 | Polanów | ZA | III/43/15 | 5766 | 3 | IV | 51.9 | 75.3729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0430 | Polanów | B | 8320 | 1 | 14.8 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2020 |  |  |  | 12 | 6200 | 1420 | [9 empty] | 6200 |  |  | 6200 |  |  | 1 | 1
PLZA044 | Lipiany | ZA | 76/2006 | 4840 | 3 | III | 20.8 | 98.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0440 | Lipiany | B | 1400 | 1 | 37 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA045 | Wolin | ZA | 17/2006 | 10285 | 2 | PP | 30.5 | 52.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | brak |  | PLZA0450 | Wolin | PUB2 | 10175 | 1 | 19 |  |  | PUB2 | 10175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | PUB2 | 10175 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA046 | Kalisz Pomorski | ZA | 50/2006 | 7894 | 3 | III | 82 | 98.6445 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0460 | Kalisz Pomorski | B | 7533 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA047 | Golczewo | ZA | Uchwała Nr XXXVIII/523/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 30 września 2014r. | 3451 | 3 | III | 24.7 | 98.3483 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0470 | Golczewo | B | 8400 | 1 | 3 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2014 | I | I |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA048 | Sianów | ZA | XXXVIII/532/14 | 9194 | 3 | IV | 50.7 | 88.8732 | 2.2222 | 1470.4256 | 200 | 0 | 0 | Kanalizacja ZACHÓD | 05.06.2015 | PLZA0480 |  | non B |  |  |  | L | [5 empty] | 1470.4256 | 0 | 0 | 1470.4256 |  |  |  |  | 9.1444 | 3324.978 | 823 | 4 | 1480 | - Kanalizacja ZACHÓD - II ETAP - Rewitalizacja Starówki CA6 Sianowie - Modernizacja sieci sanitarnych Sianów ul. Słowackiego -Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rzepkowie | 2020 | [5 empty] | 4804.978 | 0 | 0 | 4804.978 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA049 | Mieszkowice | ZA | 68/2006 | 7443 | 3 | PP | 84 | 78.6376 | 2.4 | 1680 | 300 | 0 | 0 | PROW | 2015 | PLZA0490 | Mieszkowice | B | 8000 | 1 | 94 | RM |  | PUB1 | 8000 | PROW | 2015 | 1680 | 0 | 3242 | 4922 | 2015 | 2016 | 2016 |  | 2.4 | 1680 | 300 | 0 | 0 | PROW | 2015 | RM | PUB1 | 8000 | PROW | 2015 | 1680 | 0 | 3242 | 4922 |  |  | 1 | 1
PLZA050 | Mirosławiec | ZA | 19/2007 | 5051 | 3 | III | 17.2 | 97.5252 | 0.2 | 0 | 30 | 0 | 0 |  |  | PLZA0500 | Mirosławiec | PUB2 | 8333 | 1 | 80 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | I | I | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA051 | Trzcińsko-Zdrój | ZA | III/49/15 | 3364 | 3 | PP | 25.6 | 94.9465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0510 | Trzcińsko-Zdrój | B | 3800 | 1 | 26 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 2015 | 2017 | 2015 |  |  |  |  | 0.3 | 538 | PROW 2014-2020 | 2018 | RM | B | 3800 | RPO WZ 2014-2020 | 2017 | 538 | 0 | 16628.5 | 17166.5 |  |  | 1 | 1
PLZA053 | Grzmiąca | ZA | 32/2007 | 4782 | 3 | III | 96.2 | 96.0268 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0530 | Grzmiąca | B | 800 | 1 | 22 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA054 | RESKO | ZA | 8/2006 | 5295 | 3 | PP | 23.3 | 65.9112 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA0540 | RESKO | B | 6000 | 1 | 65 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.1111 | 555.5556 | 100 | 3.8 | 1900 | Budowa kanalizacji sanitarnej, Modernizacja kanalizacji sanitarnej | 2020 | MO | B | 6100 | Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Resku | 2020 | 2455.5556 |  | 8000 | 10455.5556 |  | 1 | 1 | 1
PLZA055 | Człopa | ZA | 86/2006 | 3309 | 3 | IV | 28.2 | 94.0768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLA00550 | Człopa | B | 960 | 1 | 100 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.9 | 180 | 81 | 0 | 0 |  | 2019 | R | B | 3309 |  | 2020 | 180 | 100 | 1990 | 2170 |  | 1 | 1 | 1
PLZA056 | TUCZNO | ZA | 83/2006 | 3941 | 3 | IV | 23.7 | 83.2276 | 0.57778 | 106.9156 | 52 | 0 | 0 | sieć wodociągowo-kanalizacyjna z przyłączami, przepompownią ścieków dla domków jednorodzinnych i budynków mieszkalnych przy ul. Wolności i Przemysłowej w Tucznie | 2015 | PLZA0561 | TUCZNO | B | 2750 | 1 | 35.77 | [6 empty] | 106.9156 |  | 0 | 106.9156 | I | I | I |  | 3.5 | 3500 | 452 |  |  | kanalizacja Jeziorki - Rzeczyca | 2020 | [5 empty] | 3500 |  |  | 3500 | 1 |  | 1 | 1
PLZA056 |  | ZA |  |  | 3 | IV | [9 empty] | PLZA0562 | PŁOCICZNO | B | 200 | 1 | [7 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLZA057 | Dobrzany | ZA | Uchwała Nr III/48/15 Sejmiku woj.. Zachodniopom. | 5426 | 3 | III | 43.8 | 98.8205 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 230 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzanch | 13.03.2015 | PLZA0570 | Dobrzany | B | 1900 | 1 | 61 |  |  | B | 0 |  |  | 230 | 0 | 0 | 230 |  |  |  |  | 0.4 | 460 | 40 | 0 | 0 | dokumentacja techniczna 2017 |  | MO | B | 1900 | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Dobrzanch | 2020 | 460 | 1838 | 8644 | 9104 |  |  | 1 | 1
PLZA058 | Płoty | ZA | 3/2006 | 6291 | 3 | IV | 45 | 84.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0580 | oczyszczalnia Płoty | B | 7000 | 1 | 405 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 10.8889 | 2585.2978 | 980 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wyszogóra i Lisowo, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Mechowo, Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Makowiska, Makowice i Czarne | III kw. 2019 | [5 empty] | 2585.2978 |  |  | 2585.2978 |  | 1 | 1 | 1
PLZA060 | Maszewo | ZA | 6/2006 | 4560 | 3 | PP | 38 | 67.1053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0600 | Maszewo | B | 5055 | 1 | 18 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2015 | 2015 |  | 2 | 820 | 254 | 0 | 0 | Bielice | 2020 | [5 empty] | 820 | 0 | 0 | 820 |  |  | 1 | 1
PLZA062 | Stepnica | ZA | Nr 11/2006 | 4851 | 3 | PP | 68.3 | 74.1909 | 0.46667 | 412.1262 | 42 | 0 | 628 | 1. Inwestycje w zakresie budowy sieci kanalizacyjnych kilku projektów realizowanych w miejscowościach Milowo, Stepniczka, Stepnica. 2. Modernizacja przepompowni, pomp, agregatów i szaf sterowniczych na uzbrojeniu sieci. | 2015 | PLZA0620 | Stepnica | B |  | 1 | 155.9 | MO |  | B | 6000 | Modernizacja ciągu technologicznego, remont biobloku oraz zakup urządzenia do transportu osadu na oczyszczalni. | 2015 | 1040.1262 | 145 | 370 | 1410.1262 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 1.8889 | 472.2222 | 170 | 1 | 665 | Modernizacja przepompowni i szaf sterowniczych oraz zakup pomp. | 2016 | MO | B | 6000 | Kapitalny remont higienizacji osadu oraz zakup agregatu prądotwórczego. | 2017 | 1137.2222 | 15 | 85 | 1222.2222 | 1 | 1 | 1 | 1
PLZA063 | Komarowo | ZA | 19/2006 zm. 66/2006 | 7028 | 3 | PP | 88 | 77.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- sciekowej na terenie miasta i gminy Goleniów | 2015 | PLZA0630 | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KOMAROWIE | B | 6150 | 1 | 50 | [6 empty] | 50 | 0 | 0 | 50 | 2015 | I | I |  | 1 | 500 | 250 | 0 | 100 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- sciekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - II etap | 2020 | M | B | 6150 | Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno- sciekowej na terenie miasta i gminy Goleniów - II etap | 2020 | 600 | 0 | 100 | 700 |  |  | 1 | 1
PLZA066 | Biały Bór | ZA | 34/2006 | 4200 | 3 | PP | 72.8 | 87.6905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0660 |  | B | 4127 | 0 | 18 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA067 | Kołbaskowo | ZA | 59/2006 | 10628 | 2 | III | 111 | 96.9138 | 0.6 | 500 | 80 |  |  | Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla zasilania projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Chabrowej w miejscowości Kamieniec | 11.2015 | PLZA0670 | Przecław | PUB2 | 15600 | 1 | 210.88 | [6 empty] | 500 | 0 | 0 | 500 |  | 16.03.2015 |  |  | 1.64 | 739.1 | 248 | 0 | 0 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłaczami do zasilania zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Warzymice-II etap | 11.2016 | [5 empty] | 739.1 | 0 | 1500 | 2239.1 |  |  | 1 | 1
PLZA067 |  | ZA | [9 empty] | 2.18 | 541.2 | Budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej Kurów-Przecław | 11.2015 | [12 empty] | 541.2 |  | 0 | 541.2 | [6 empty] | 10 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej do gminnej stacji uzdatniania wody w Ustowie | 08.2017
PLZA067 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 30 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Smolęcin wysypisko-Kołbaskowo | 08.2018
PLZA067 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 80 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Smolęcin wysypisko - Smolęcin | 10.2018
PLZA067 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 132 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Siadle Górnym | 11.2017
PLZA067 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 140 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Siadło Dolne - Siadło Górne | 08.2018
PLZA069 | Dolice | ZA | III/50/15 | 7543 | 3 | PP | 85.7 | 92.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0690 | Dolice | B | 9402 | 1 | 58 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA072 | Pełczyce | ZA | 1/2007 | 5333 | 3 | IV | 44.2 | 88.8993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0720 | 0 | B | 4890 | 1 | 13 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4 | 1000 | 592 | 0 | 3500 | Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce | 2018 | RM | B | 5417 | Modernizacja systemu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce | 2018 | 4500 | 1000 | 11000 | 15500 |  |  | 1 | 1
PLZA073 | Chociwel | ZA | XXXV/260/14 | 6374 | 3 | III | 9 | 98.4625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0730 | Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Chociwlu | B | 3381 | 1 | 6 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.5 | 100 | 50 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacyjnej w obrębie Starzyce w ciągu ul. H.Dąbrowskiego | 2017 | M | B | 3381 | Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków | 2020 | 100 | 150 | 2650 | 2750 |  |  | 1 | 1
PLZA073 |  | ZA | [25 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | BN | B | 250 | Budowa osiedlowej oczyszczalni ścieków | 2020 | 0 | 5 | 300 | 300
PLZA074 | Tychowo | ZA | 36/2008 | 6607 | 3 | III | 98.6 | 93.5069 | 1.4 | 667 | 193 | 0.6 | 138 | Budowa/wymiana sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kochanowskiego oraz w Warninie i Drzonowie Białogardzkim | 2015 | PLZA0740 | Tychowo | PUB2 | 12315 | 1 | [7 empty] | 805 |  | 0 | 805 |  |  |  |  | 2 | 343.3333 | 180 | 1.4 | 195 | Budowa/modrnizacja sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w Tychowie w ul. Dworcowej oraz sieci Smęcino-Wełdkowo-Warnino. | 2020 | [5 empty] | 538.3333 |  |  | 538.3333 |  | 1 | 1 | 1
PLZA076 | Węgorzyno | ZA | III/47/15 | 2974 | 3 | PP | 19.42 | 69.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0760 | Węgorzyno | B | 3800 | 1 | 0.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2017 | 2017 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1000 | brak danych | [6 empty] | 1000 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 1 | 1
PLZA077 | Manowo | ZA | 43/2006zm112/06 | 3079 | 3 | PP | 23.5 | 69.7954 | 0 | 0 |  |  |  | 147 tyś zł PROW działania podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej, 373 tyś – środki własne | 03.2015 - 12.2015 r | PLZA0770 | Bonin | B | 2232 | [8 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 1 | 150 | 120 |  |  |  | 2017 | [5 empty] | 150 |  |  | 150 | 1 |  | 1 | 1
PLZA079 | RECZ | ZA | III/44/15 | 3965 | 3 | III | 35.9 | 99.5965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0790 | RECZ | B | 1600 | 1 | 25 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 5000 | RPO | 2020 |  | B |  |  |  | 5000 | 500 | 1500 | 6500 |  |  | 1 | 1
PLZA080 | Drawno | ZA | 77/2006 | 5428 | 3 | PP | 21.9 | 74.6868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0800 | Drawno | B | 1000 | 1 | 94 | MO |  | B | 4300 | Przebudowa węzła osadowego na oczyszczalni ścieków w Drawnie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | 12.2015 | 0 | 0 | 775 | 775 | 2015 | 2015 | 2016 |  | 0.4 | 500 | 200 | 0.3 | 300 |  | 2020 | M | B | 4300 |  | 2020 | 800 | 0 | 1200 | 2000 |  |  | 1 | 1
PLZA082 | Ińsko | ZA | II/33/14 | 2856 | 3 | III | 20 | 99.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0820 | Ińsko | B | 1200 | 1 | 28.9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA083 | Cedynia | ZA | II/34/14 | 2233 | 3 | III | 15.8 | 98.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0830 | Cedynia | B | 4100 | 1 | 16 |  |  | B | 4100 |  |  | 0 | 50 | 100 | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | B | 4100 |  |  | 0 | 150 | 300 | 300 |  |  | 1 | 1
PLZA084 | WIERZCHOWO | ZA | 56/2006 | 5126 | 3 | PP | 36.2 | 69.1767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ŚRODKI WŁASNE ORAZ PROW |  | PLZA0840 | WIERZCHOWO | B | 4097 | 1 | 0 |  |  | B | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015 | 2015 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | M | B |  | RPO, PROW, POIŚ | 2020 | 0 |  | 5000 | 5000 |  |  | 1 | 1
PLZA085 | Rąbino | ZA | 18/2007 | 3337 | 3 | III | 62.8 | 98.4117 | 0 | 0 | 0 | 2.1554 | 555 | Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami os. "Na Skarpie" w Rąbinie | 2015 | PLZA0850 | Rąbino | PUB2 | 4847 | 1 | [7 empty] | 555 |  | 0 | 555 |  |  |  | Rąbinio | 0.58889 | 136.0786 | 53 |  |  | Budowa sieci kanalizacyjnej Gąsków - Rąbinko | 2020 | M | PUB2 | 4847 | Modrnizacja oczyszczalni ścieków w Rąbinie | 2020 | 136.0786 |  | 500 | 636.0786 |  | 1 | 1 | 1
PLZA088N | TUROWO | ZA | 47/2007 | 2326 | 3 | IV | 27 | 61.6079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0880N | TUROWO | B | 1570 | 1 | 24 | R |  | B | 2326 | Budowa oczyszczalni ścieków typu SBR | 03. 2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016 | 2016 | 2016 |  | 9.9222 | 2461.2516 | 893 | 0 | 0 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Wilcze Laski, Dziki, Miekowo, Spotkanie, Drawień | 2020 | R | B | 2326 | Budowa oczyszczalni ścieków typu SBR | 2016 | 2461.2516 | 0 | 3500 | 5961.2516 |  | 1 | 1 | 1
PLZA091N | Biesiekierz | ZA | 24/2007 | 6377 | 3 | III | 96.4 | 99.4512 | 0 | 0 | 0 | 0.045 | 2 | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Cieszyn | 2015 | PLZA0910N | Biesiekierz | PUB2 | 8591 | 1 | [7 empty] | 2 |  | 0 | 2 |  |  |  | Biesiekierz | 0.38889 | 103.7037 | 35 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Gniazdowo - Witolubie | 2020 | [5 empty] | 103.7037 |  |  | 103.7037 |  | 1 | 1 | 1
PLZA093N | Pieńkowo | ZA | 40/2006 ze zm. 111/2006 | 2565 | 3 | PP | 11.4 | 52.9825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA0930N | Pieńkowo | non B | 2000 | 0 | 6.1 |  |  | B | 2000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 1 | 900 | 100 | 0 | 0 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowosci Postomino-Pieńkowo | 2020 | M | B | 2000 | Modernizacja i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pieńkowie | 2020 | 900 | 0 | 3000 | 3900 |  |  | 1 | 1
PLZA095N | Wapnica | ZA | II/31/14 | 2070 | 3 | PP | 16.5 | 91.0628 | 0.374 | 365.6 | 55 | 0 | 0 | Przebudowa drogi gminnej dojazdowej -ulica Boczna w Lubinie | 2015 | PLZA0950N | Wapnica | B | 2500 | 1 | 10 | [6 empty] | 365.6 | 0 | 0 | 365.6 | 2015 | 2011 | 2015 | [13 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 1 | 1
PLZA099N | Bielice | ZA | 19/2006 | 3149 | 3 | PP | 8.6 | 42.0133 | 0 | 169.125 | 0 | 0 | 0 |  | czerwiec - dokumentacja projektowa | PLZA0990N | Bielice | non B | 1299 | 1 | 120 | [6 empty] | 169.125 | 2 | 7 | 176.125 |  |  |  |  | 13.7222 | 8515.619 | 1235 | 0 | 0 | Budowa kanalizacji sanitarnej ściekowej w miejscowościach Babin, Chabowo, Parsów i Swochowo, gmina Bielice | 2019 | [5 empty] | 8515.619 | 148.587 | 148.587 | 8664.206 |  | 1 | 1 | 1
PLZA100N | Widuchowa | ZA | 72/2006 | 2124 | 3 | III | 22.8 | 96.1864 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA1000N | Widuchowa | B | 2430 | 1 | 9 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [11 empty] | RM | B | 2500 | RPO | 2020 | 0 |  | 5000 | 5000 |  |  | 1 | 1
PLZA101N | Warnice | ZA | 34/2005 | 2731 | 3 | PP | 24.4 | 87.1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | PLZA1010N | Barnim | non B | 1543 | 1 | 8 | BN |  | B | 2649 |  | 2020 | 0 | 0 | 125 | 125 | 2020 | 2020 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | POiŚ | 2020 | BN | B | 2649 |  | 2020 | 0 | 0 | 8000 | 8000 |  | 1 | 1 | 1
PLZA104N | Stare Czarnowo | ZA | XXXIV/475/14 | 2131 | 3 | PP | 9.5 | 85.0774 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | PLZA1040N | St.Czarnowo | B |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [7 empty] | 1.2 | 1500 | modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Dębina | 2020 | [5 empty] | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1 | 1
PLZA104N |  | ZA |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLZA1041N | Kołbacz | B |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLZA104N |  | ZA |  |  | 3 | PP | [9 empty] | PLZA1042N | Dębina | B |  | 1 | 0 | [6 empty] | 0 |  | 0 | 0 | [16 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | a | 1
PLZA501 | Dobra Szcz. | ZA | XXXII/372/09 | 19908 | 1 | III | 288.2 | 94.4746 | 2.35 | 1207.3 | 500 | 0 | 0 |  | 2015 | PLZA5010 | Redlica | PUB2 | 24000 | 1 | 350 | RM |  | PUB2 | 24000 | Poprawa odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i deszczowych w gminie Dobra, 32,2 mln PLN, dofinansow | 2015 | 1207.3 | 0 | 7000 | 8207.3 | 2015 | 2015 | 2015 |  | 6 | 5000 | 600 | 0 | 0 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra | 2020 | RM | PUB2 | 24000 | Modernizacja i rozbudowa OŚ Redlica Etap III | 2020 | 5000 | 0 | 6000 | 11000 |  |  | 1 | 1