Numer sprawy: WOF-I.261.17.2021

Załącznik nr 6

do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr 1 **Koszenie płatów siedliska 6410 w obszarze Natura 2000 Walaszczyki w Częstochowie PLH240028** w ramach zadania pn. „Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych i gatunków występujących na terenie województwa śląskiego”.

**I. Przedmiotem usługi jest:**

Wykonanie usługi polegającej na koszeniu płatów siedliska zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*) (kod:6410) w granicach obszaru Natura 2000 Walaszczyki w Częstochowie PLH240028.

**II. Termin wykonania zamówienia:**

Wykonanie przedmiotu usługi musi nastąpić do **29 października 2021 r**.

**III. Realizacja zamówienia musi obejmować następujące prace wykonane przez wykonawcę.**

**Zakres pracy Wykonawcy będzie obejmować:**

1. Uzyskanie zgód, na prowadzenie działań, od właścicieli i zarządców gruntów/działek ewidencyjnych, na których znajdują się płaty siedliska i będą realizowane działania. Należy dążyć do uzyskania zgód od właścicieli wszystkich działek, na których częściach znajduje się siedlisko przyrodnicze (8 ha), starając się osiągnąć pułap 4 ha i więcej.
2. Zaznaczenie powierzchni operacyjnych w sposób pozwalający na oznaczenie terenu, na którym prowadzone będą zabiegi. Zaleca się przekazanie plików GIS (shp) i/lub mapy. Dopuszcza się dodatkowo oznaczenie powierzchni operacyjnych w terenie za pomocą drewnianych palików, których obowiązek przygotowania spoczywa na Wykonawcy lub innymi metodami.
3. Koszenie (między 1 września a 29 października, optymalnie od 1 września do 15 września) w obszarze gdzie znajdują się płaty siedliska na powierzchni 8 ha (min. 0,73 ha).

Wysokość koszenia nie powinna być niższa niż 10 cm.

Dobranie metody koszenia pozostawia się Wykonawcy. Preferowana jest metoda kładąca pokos w zwarte pasy (np. kosiarka listwowa)

Koszenie musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego.

W przypadku koszenia okrężnego należy prowadzić prace od środka na zewnątrz.

1. Usunięcie biomasy i jej wywiezienie.

Zebraną skoszoną i przesuszoną biomasę należy wywieść w terminie do 2 tygodni od skoszenia powierzchni poza teren obiektu i zużyć gospodarczo lub w jakikolwiek inny dopuszczony przez prawo sposób. Wywożenie biomasy musi odbywać się przy użyciu sprzętu nie powodującego fizycznego niszczenia siedliska przyrodniczego.

**IV. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Zamówienia.**

Wynagrodzenie za wykonanie zadania będzie wypłacone w jednej racie w wysokości 100% umownej ceny, po ostatecznym odbiorze prac. Ostateczny odbiór prac nastąpi w terenie w ciągu 15 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru prac i będzie potwierdzony protokołem odbioru, którego kopia zostanie przekazana Wykonawcy.

**V. Inne**

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, w dniu podpisania umowy, warstwy GIS z lokalizacją płatów siedliska 6410 oraz dane adresowe/ewidencyjne właścicieli działek pozyskane od Prezydenta Miasta Częstochowy.
2. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. Prace należy wykonać z poszanowaniem zasad obowiązującymi na terenie objętym ochroną prawną.
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością zgodnie z zamówieniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia prac. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o uzyskanych zgodach właścicieli/zarządców nieruchomości na wykonanie prac, wskazując w nim zestawienie numerów działek.

Załączniki do opz

1. Wykaz działek, na częściach których znajdują się płaty siedliska zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (*Molinion*) (kod:6410)
2. Mapa z lokalizacją płatów siedliska 6410 w obszarze..