**Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Komendzie Miejskiej PSP w Krośnie na rok 2023.**

Na podstawie art. 14 z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz. 1062), ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wymaganiami art. 6 ustawy.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Zakres działalności  | Realizujący działania | Sposób realizacji |  Termin |
| 1. | Podanie raportu o stanie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do publicznej wiadomości. | Koordynator ds. dostępności. | Udostępnienie raportu o stanie dostępności na BIP Komendy Miejskiej PSP. | Do 31 marca 2023r. |
| 2. | Określenie celów na rzecz poprawy warunków dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz sporządzenie planu działania. | * Koordynator ds. dostępności.
* JRG KM PSP.
 | Poprawa widoczności tablic informacyjnych znajdujących się na elewacji przy wejściu głównym do budynku. | Czerwiec 2023r. |
| * Szkolenia dla pracowników z zakresu potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
* Zmiana regulaminu pracy i służby w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 | Lipiec 2023r. |
| Oznaczenie poziome miejsca parkingowego dla OzN (parking zewnętrzny). |  Sierpień 2023r. |
| Wprowadzenie kontrastowego oznakowania:* szklanych drzwi wejściowych,
* domofonów,
* krawędzi stopni biegów klatek schodowych,
 |  Wrzesień 2023 r. |
| Dostosowanie tablicy informującej o rozkładzie budynku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. | Listopad 2023 r. |
| 3. | Monitorowanie działalności podmiotu . | Koordynator ds. dostępności. | * Ocena realizacji przyjętych zamierzeń w zakresie poprawy dostępności.
* Podejmowanie działań mających na celu zapobieganie powstawania nowych barier.
* Przyjmowanie sugestii, uwag i wniosków od osób ze szczególnymi potrzebami i ich opiekunów.
 | Działanie ciągłe |