## Slide 1
„Budowa węzłów bezpieczeństwa szkolnego ruchu internetowego Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”- OSE B

## Slide 2
Wnioskodawca: Ministerstwo Cyfryzacji
Beneficjent: NASK PIB
Partnerzy: nie dotyczy
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 01.01.2018 r. | 31.12.2020 r.
Faktyczny: | 01.01.2018 r. | 30.11.2023 r.
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest zapewnienie bezpiecznego dostęp do Internetu uczniom i nauczycielom szkół podstawowych i ponadpodstawowych na terytorium RP.

## Slide 3
Źródło finansowania : Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Działanie: 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU
Chart: 
| Planowane | Faktyczne
ogółem | 174984431.76 | 173404849.18
w tym środki UE | 148176816.81 | 146854000.05

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Liczba węzłów bezpieczeństwa (16 szt.) | 05-2021 12-2020 (pierwotna data) | 01-2021 | 
Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 3 | 07-2021 12-2020 (pierwotna data) | 05-2021 | 
Udostępnione usługi bezpieczeństwa poziom 4 | 07-2021 12-2020 (pierwotna data) | 04-2021 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU – interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)
Urządzenia w szkołach w ramach OSE-D
Systemy bezpieczeństwa w ramach OSE-B
OSS/BSS w ramach OSE-S
Oznaczenia powiązanych
systemów:
planowany
modyfikowany
istniejący
dot. systemów własnych oraz innych jednostek

## Slide 6
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
Liczba węzłów bezpieczeństwa | Szt. | wskaźnik produktu | 16 | 16
Liczba zarejestrowanych użytkowników systemów obsługowych systemów bezpieczeństwa | Szt. | wskaźnik rezultatu | Pierwotna wartość: 33 500 (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce) Wartość po zmianach zgodnie z Aneksem: 24 722 kont (przy zainteresowaniu wszystkich szkół objętych Ustawą w Polsce) | 32 005

## Slide 7
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: dotacja celowa budżetu państwa
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak wystarczających środków przewidzianych w corocznej ustawie budżetowej na zapewnienie utrzymania projektu w okresie trwałości. | duża | średnie | Zmniejszenie zagrożenia poprzez ew. zmiany w ustawie o OSE dot. zwiększenia środków finansowych. Ograniczenie wydatków w projekcie.

## Slide 8
Dziękuję za uwagę