INFORMACJA POKONTROLNA NR 169/CZPL_2014-2020/2020

| 1 | Numer kontroli | 169/CZPL_2014-2020/2020 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Nazwa jednostki kontrolowanej | Wojewoda Dolnośląski |
| 3 | Adres jednostki kontrolowanej | pl. Powstańców Warszawy 1 50-153 Wrocław |
| 4 | Kontrola dotyczy Programu | Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska |
| 5 | Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli | § 8 Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej z 3 listopada 2015 roku |
| 6 | Termin kontroli | 31 marca - 15 maja 2020 r. |
| 7 | Osoby uczestniczące w kontroli | Pan Paweł Nowikowski – kierownik Zespołu kontrolującego Pan Łukasz Nerlo – członek Zespołu kontrolującego Pan Witold Wieczorek – członek Zespołu kontrolującego |
| 8 | Zakres kontroli | Celem kontroli była ocena wykonania obowiązków Kontrolera z art. 23 w okresie od 25 listopada 2016 r. do 5 marca 2020 r. powierzonych ww. Porozumieniem, w szczególności w zakresie: - opracowania i aktualizacji procedur wewnętrznych (np. Instrukcja Wykonawcza), - prowadzenia kontroli na miejscu oraz postępowania z wydanymi zaleceniami, - opracowania metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przegląd), - weryfikacji częściowego wniosku o płatność, - weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych, - rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu), - prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji, - przeprowadzania kontroli trwałości projektu, - nakładania korekt finansowych i sporządzania informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości, - sporządzania raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości, - zarządzania uprawnieniami użytkowników systemu IMS, - wdrożenia otrzymanych zaleceń w wyniku kontroli i audytów zewnętrznych, - gromadzenia danych dotyczących realizacji zadań, - przechowywania dokumentów, - powierzania realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim. |
| 9 | USTALENIA KONTROLI – OPIS ISTNIEJĄCEGO PODCZAS KONTROLI STANU |  |
|  | Wojewoda Dolnośląski pełni funkcję Kontrolera Krajowego (dalej: KK) dla Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na podstawie Porozumienia w sprawie powierzenia Wojewodzie Dolnośląskiemu zadań związanych z prowadzeniem kontroli w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej (dalej: Porozumienie), zawartego 3 listopada 2015 r. pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Wojewodą Dolnośląskim. Szczegółowy opis sposobu realizacji zadań zleconych KK w ww. programach EWT określa Instrukcja Wykonawcza Krajowego Kontrolera (dalej: Instrukcja Wykonawcza). Zadania wynikające z Porozumienia realizuje Oddział Programów Współpracy Transgranicznej w Wydziale Organizacji i Rozwoju w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Informacje o doborze próby do kontroli Zespół kontrolujący przeprowadził kontrolę na podstawie próby do kontroli składającej się z: - częściowych wniosków o płatność, - kontroli zamówień publicznych, - rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez KK, - kontroli na miejscu, - kontroli kompletności dokumentacji. Kontrolę przeprowadzono na podstawie próby wylosowanej za pomocą funkcji LOS programu MS Excel spośród listy 416 częściowych wniosków o płatność (dalej: wniosek o płatność) złożonych przez beneficjentów i zatwierdzonych przez KK w terminie do 5 marca 2020 r. (dane na podstawie zestawienia Informacja o stanie weryfikacji częściowych wniosków o płatność. Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS MS Excel wybrał 3 wnioski o płatność: Numer projektu; Partner projektu; Data złożenia wniosku; Data zatwierdzenia wniosku. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001177; Gmina Mysłakowice; 2019-02-06; 2019-04-02. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253; Gmina Miejska Kamienna Góra; 2019-09-27; 2019-11-20. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681; Gmina Stronie Sląskie (Glacensis); 2019-10-28; 2020-01-27. Z danych z zestawienia Informacja o przeprowadzonych kontrolach zamówień publicznych przekazanego przez KK wynikało, że w ramach częściowych wniosków o płatność dobranych do próby, KK przeprowadził kontrole ex-post zamówienia publicznego w projektach nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 i CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681. Zamówienia zostały włączone do próby. Numer projektu; Partner projektu; Tryb udzielenia zamówienia; Nr ogłoszenia o zamówieniu. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253; Gmina Miejska Kamienna Góra; Przetarg nieograniczony; 560643-N-2018. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681; Gmina Stronie Śląskie; Przetarg nieograniczony; 510267-N-2019. W ramach procedury kontroli częściowych wniosków o płatność oraz ex-post zamówień publicznych beneficjenci skorzystali z procedury składania zastrzeżeń w projekcie nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681. Procedura została włączona do próby. Próbę uzupełniono za pomocą funkcji LOS programu MS Excel z ogólnej populacji 32 elementów. Numer projektu; Partner projektu; Data przekazani informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach; Data ostatecznego rozstrzygnięcia. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093; Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy; 2018-12-12; 2019-01-04. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681; Gmina Stronie Śląskie; 2020-01-30; 2020-02-18. Zespół kontrolujący ustalił, że projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 (znajdujący się w próbie do innych procesów) był również kontrolowany na miejscu. Ponadto Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS programu MS Excel uzupełnił próbę z ogólnej populacji 28 elementów. Numer projektu; Partner projektu; Data rozpoczęcia kontroli; Tryb kontroli. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_016/0000502; Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis; 2019-05-30; Planowany. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253; Gmina Miejska Kamienna Góra; 2019-09-30; Planowany. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266; Gmina Kudowa-Zdrój; 06.12.2019 17.01.2020 r.; Doraźny. Na podstawie zestawienia Informacja o stanie weryfikacji częściowych wniosków o płatność Zespół kontrolujący za pomocą funkcji LOS programu MS Excel wybrał dwie kontrole do kontroli procesu prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji: Numer projektu; Partner projektu; Data zatwierdzenia wniosku. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000071; Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.; 2019-04-03. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000076; Wrocławska Inicjatywa Rowerowa; 2020-01-20. Opracowanie i aktualizacja procedur wewnętrznych (np. Instrukcji Wykonawczej) KK wykonuje powierzone zadania na podstawie IW przygotowanej zgodnie z § 2 pkt 2 Porozumienia. IW opisuje procesy i zadania, które są realizowane przez Kontrolera w Programie oraz określa terminy, w jakich powinny być one wykonane. W okresie podlegającym kontroli obowiązywało 9 wersji IW: - wersja 8 (obowiązująca od 02.12.2016), - wersja 9 (obowiązująca od 31.01.2017), - wersja 10 (obowiązująca od 31.05.2017), - wersja 11 (obowiązująca od 09.03.2018), - wersja 12 (obowiązująca od 11.06.2018), - wersja 13 (obowiązująca od 10.08.2018), - wersja 14 (obowiązująca od 19.10.2018), - wersja 15 (obowiązująca od 31.05.2019), - wersja 16 (obowiązująca od 31.12.2019). Aktualizacje przeprowadzono zgodnie z § 2 pkt 3 Porozumienia we właściwych terminach. Treść IW jest zgodna z Wytycznymi. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Prowadzenie kontroli na miejscu oraz postępowanie z wydanymi zaleceniami Kontrola na miejscu jest prowadzona jako kontrola planowa lub kontrola doraźna. Podstawą przeprowadzenia kontroli planowej jest roczny plan kontroli, który KK przekazuje KEWT. Próba projektów do kontroli jest dobierana na podstawie metodyki określonej we Wspólnej metodyce procesu kontroli dla Programu Współpracy Interreg V-A Republika Czeska – Polska. KK przekazuje wkład do analizy ryzyka będącej podstawą doboru próby projektów do kontroli na miejscu do wyznaczonej instytucji po stronie czeskiej. KK nie dobiera projektów do próby samodzielnie. W związku z powyższym prawidłowość zastosowania metodyki doboru próby projektów do kontroli na miejscu nie była weryfikowana przez Zespół kontrolujący. Przed rozpoczęciem kontroli na miejscu KK planuje czynności kontrolne, w tym w szczególności zbiera dokumenty i informacje o projekcie, powołuje co najmniej dwuosobowy zespół kontrolujący, składa Deklarację bezstronności i poufności. KK powiadamia beneficjenta o kontroli na miejscu w terminie 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia czynności kontrolnych. Termin powiadomienia może zostać skrócony za uprzednią zgodą beneficjenta. Zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wdrożeniowej KK przeprowadza kontrolę na miejscu na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, wystawionego przez uprawnioną osobę. Podczas kontroli na miejscu KK wykorzystuje listę sprawdzającą. KK przeprowadza oględziny w trakcie czynności kontrolnych, zgodnie z art. 23 ust. 8 i 9 ustawy wdrożeniowej, w obecności beneficjenta. Z czynności kontrolnej polegającej na oględzinach lub przyjęciu ustnych wyjaśnień lub oświadczeń w trakcie czynności kontrolnych KK sporządza protokół, który jest podpisywany przez KK oraz beneficjenta, i załączany do Informacji pokontrolnej. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności kontrolnych na miejscu konieczne jest uzyskanie dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów od beneficjenta, bądź przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych na miejscu, KK informuje beneficjenta o wydłużeniu kontroli, podając stosowne uzasadnienie. Po zakończeniu kontroli na miejscu KK sporządza dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej, zgodnie z załącznikiem nr 7 do Wytycznych. Jeżeli w trakcie kontroli na miejscu zostaną stwierdzone uchybienia lub nieprawidłowości, KK w Informacji pokontrolnej formułuje rekomendacje lub zalecenia pokontrolne. Zgodnie z art. 25 ust. 10 ustawy wdrożeniowej KK wyznacza również termin, w którym beneficjent ma poinformować KK o sposobie wykorzystania rekomendacji lub wykonania zaleceń pokontrolnych, a także o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia. Proces przeprowadzania kontroli na miejscu (w tym kontroli doraźnych) oraz postępowanie z zaleceniami pokontrolnymi z przeprowadzonych kontroli został zweryfikowany na podstawie próby wskazanej w części Informacje o doborze próby projektów do kontroli niniejszej Informacji pokontrolnej. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli ww. projektów znajdują się w Załączniku nr 1. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Opracowanie metodyki doboru próby dokumentów do kontroli oraz jej aktualizacji (przegląd) KK dobiera wydatki do próby zgodnie z metodyką określoną w pkt 4.1.3 IW. Podstawowa próba obejmuje dokumenty dotyczące minimum 10% wartości wydatków ujętych w Zestawieniu oraz nie mniej niż 5 wydatków, uwzględniając równocześnie warunek, aby w wybranej próbie znalazł się minimum 1 wydatek z każdej kategorii wydatków, w ramach której wydatki zostały poniesione. Kontroler w celu dokonania próby stosuje metodę „chybił trafił”, przy zachowaniu zasad z punktu 3) Podrozdziału 7.1 Minimalne wymagania dotyczące metodyki doboru próby wydatków do weryfikacji administracyjnej w Wytycznych dla KK. W ramach powyższego, jeśli to możliwe, zaleca się wykonanie poniższych czynności w następującej kolejności: 1. Wybór trzech najwyższych i dwóch najniższych pozycji, wg kwoty kwalifikowalnej brutto z Zestawienia wydatków. 2. Wybór jednej pozycji próbą losową w celu zapewnienia, aby każda pozycja mogła być przedmiotem wyboru (zgodnie z zaleceniem ujętym w rozdz. 1.7 Wytycznych dla państw członkowskich dotyczących kontroli zarządczych (okres programowania 2014-2020) wydanych przez KE w dniu 17.09.2015 r.). 3. Weryfikacja, czy wybrane pozycje obejmują wszystkie kategorie. 4. Jeśli wybrane pozycje nie obejmują wszystkich kategorii, dobór kolejnych pozycji w celu spełnienia przedmiotowego kryterium. 5. Weryfikacja, czy próba obejmuje minimum 5 wydatków (z uwzględnieniem uwagi jak niżej). 6. Jeśli próba nie obejmuje minimum 5 wydatków, dobór kolejnych wydatków w celu spełnienia przedmiotowego kryterium. 7. Weryfikacja, czy suma wartości wybranych pozycji stanowi co najmniej 10% wartości wszystkich pozycji z Zestawienia wydatków. 8. Jeśli suma wartości wybranych pozycji nie stanowi co najmniej 10% wartości wszystkich pozycji z Zestawienia wydatków, dobór kolejnych pozycji w celu spełnienia przedmiotowego kryterium. Zespół kontrolujący zweryfikował poprawność oraz zgodność z wytycznymi przygotowanej przez KK szczegółowej metodyki doboru próby dokumentów do kontroli (jest włączona do Instrukcji Wykonawczej) oraz jej stosowanie. KK jest zobowiązany do corocznego przeglądu metodyki doboru próby wydatków do kontroli. Wynik przeglądu powinien być dokumentowany oraz przekazany KEWT w terminie do 10 stycznia danego roku. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Przeprowadzanie weryfikacji częściowego wniosku o płatność Proces weryfikacji wydatków rozpoczyna się w momencie złożenia przez beneficjenta wniosku w systemie teleinformatycznym MS2014+. Korespondencja pomiędzy KK, a beneficjentem prowadzona jest co do zasady wyłącznie z wykorzystaniem MS2014+. Kierownik Oddziału wyznacza dwóch pracowników, którym zostaje powierzone zadanie weryfikacji wniosku (zgodnie z zasadą ‘dwóch par oczu’). Każdy pracownik przed przystąpieniem do wykonywania czynności dotyczących danego projektu ma obowiązek złożenia Deklaracji bezstronności i poufności. W pierwszej kolejności pracownik przeprowadza weryfikację formalną wniosku o płatność pod względem kompletności przekazanej przez beneficjenta dokumentacji. W przypadku stwierdzonych braków KK przekazuje informację o konieczności uzupełnienia dokumentacji. W momencie potwierdzenia kompletności dokumentacji KK informuje o tym fakcie beneficjenta i przystępuje do weryfikacji wniosku o płatność. Termin na weryfikację wniosku o płatność rozpoczyna bieg od dnia zakończenia kontroli pod względem formalnym. W przypadku podjęcia decyzji o weryfikacji wniosku o płatność na próbie wydatków, próba dobierana jest na etapie weryfikacji formalnej. Próba dokumentów wybierana jest na podstawie metodyki wskazanej w Instrukcji Wykonawczej. Weryfikacja wniosku o płatność prowadzona jest na podstawie list sprawdzających, których podstawowy zakres został określony w Wytycznych dla KK, tj. listy sprawdzającej do weryfikacji administracyjnej oraz w zależności od otrzymanej dokumentacji i zidentyfikowanych okoliczności – listy sprawdzającej do kontroli w zakresie spełnienia zasady konkurencyjności oraz listy sprawdzającej do kontroli ex-post zamówień publicznych. Cały proces weryfikacji wydatków nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia oceny formalnej wniosku o płatność. Proces weryfikacji częściowego wniosku o płatność (w tym pomniejszanie wydatków nieprawidłowych) został skontrolowany na podstawie próby wskazanej w części Informacje o doborze próby projektów do kontroli niniejszej Informacji pokontrolnej. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli procesu znajdują się w Załączniku nr 2. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Przeprowadzanie weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych Weryfikacja procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych może być wykonywana przez KK w ramach weryfikacji administracyjnej lub niezależnie od weryfikacji administracyjnej. Przeprowadzana jest przez dwóch pracowników (zasada „dwóch par oczu”). Proces weryfikacji procedur w zakresie udzielania zamówień publicznych został skontrolowany na podstawie próby wskazanej w części Informacje o doborze próby projektów do kontroli niniejszej. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Rozpatrywanie zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera (z wyłączeniem nieprawidłowości stwierdzonych w ramach kontroli na miejscu) Po zakończeniu procedury weryfikacji wydatków lub weryfikacji ex-post zamówienia publicznego, w piśmie przekazującym wynik kontroli, KK informuje beneficjenta o możliwości złożenia zastrzeżeń w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. informacji. KK rozpatruje zastrzeżenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zastrzeżeń. Jeżeli KK uzna za konieczne przeprowadzenie dodatkowych czynności weryfikacyjnych lub wezwanie beneficjenta do złożenia dodatkowych dokumentów wstrzymuje bieg ww. terminu. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń KK przekazuje beneficjentowi stanowisko wobec zgłoszonych zastrzeżeń lub uzasadnienie odmowy skorygowania ustaleń. KK informuje również beneficjenta o braku możliwości zgłoszenia dalszych zastrzeżeń od przedstawionego stanowiska. Proces rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego KK został skontrolowany na podstawie próby wskazanej w części Informacje o doborze próby projektów do kontroli niniejszej Informacji pokontrolnej. Szczegółowe informacje dotyczące kontroli ww. projektów znajdują się w Załączniku nr 3. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji KK przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową sprawdza kompletność i prawidłowość dokumentacji związanej z realizacją projektu, która jest dostępna w siedzibie KK i sporządza Notatkę o przeprowadzeniu kontroli kompletności i zgodności na zakończenie udziału beneficjenta w projekcie wg wzoru stanowiącego załącznik do Wytycznych dla KK. KK zatwierdza dokument przed zatwierdzeniem wniosku o płatność końcową. Proces prowadzenia kontroli kompletności dokumentacji został skontrolowany na podstawie próby wskazanej w części Informacje o doborze próby projektów do kontroli niniejszej Informacji pokontrolnej. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Prowadzenie kontroli trwałości projektu Zgodnie z informacjami uzyskanymi od KK, w okresie podlegającym kontroli KK nie prowadził kontroli w ramach utrzymania trwałości. Nakładanie korekt finansowych i sporządzanie informacji o zatwierdzonych wydatkach nieprawidłowych niezbędnych do przeprowadzenia procedury zwrotu środków oraz prowadzenia rejestru tych nieprawidłowości KK zgodnie z Wytycznymi dla Krajowego Kontrolera w programach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 w przypadku potwierdzenia, że KK zatwierdził nieprawidłowy wydatek, KK nakłada korektę finansową oraz informuje odpowiednie instytucje o zatwierdzonych nieprawidłowych wydatkach i konieczności odzyskania środków od beneficjenta. KK informował o przypadkach wymagających odzyskiwania środków oraz przedstawił rejestr takich przypadków. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Sporządzanie raportów o nieprawidłowościach podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz prowadzenie rejestru tych nieprawidłowości KK na podstawie porozumienia oraz Wytycznych dla Krajowego Kontrolera zobowiązany jest do przekazywania co kwartał informacji o przypadkach zidentyfikowania nieprawidłowości podlegających zgłaszaniu do Komisji Europejskiej (za pośrednictwem systemu IMS) lub informacji o braku tego typu nieprawidłowości (na wskazaną przez KEWT skrzynkę mailową). KK przekazywał informacje dotyczące nieprawidłowości podlegających zgłoszeniu do Komisji Europejskiej oraz przedstawił rejestr dotyczących tych przypadków. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Zarządzanie uprawnieniami użytkowników systemu IMS KK posiada dwie osoby uprawnione do korzystania z systemu IMS w związku z procesem zgłaszania nieprawidłowości do Komisji Europejskiej. Ponadto KK zgłosił jedną osobę, której nadano uprawnienia użytkownika systemu IMS Signals. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Wdrożenie otrzymanych w wyniku kontroli/audytów zewnętrznych zaleceń W okresie podlegającym kontroli KK został poddany audytom operacji oraz systemu zarządzania i kontroli prowadzonym przez Instytucję Audytową. Otrzymane zalecenia zostały wdrożone. W ramach poprzedniej kontroli systemowej DWT nie sformułowano zaleceń pokontrolnych. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Gromadzenie danych dotyczących realizacji zadań Zgodnie z Wytycznymi KK powinien prowadzić (załączniki odpowiednio 17 oraz 19 a-h): - rejestry stwierdzonych nieprawidłowości, - informację o stanie weryfikacji częściowych wniosków o płatność: wszystkie wersje wniosków, - informację o przeprowadzonych kontrolach na miejscu, - informację o przeprowadzonych kontrolach zamówień publicznych, - informację o nałożonych korektach w związku ze stosowaniem zasady konkurencyjności, - informację o procedurze zastrzeżeń do ustaleń KK zgodnie z pkt 5.1.3 Wytycznych dla KK, - informację o przeprowadzonych kontrolach zewnętrznych oraz otrzymanych rekomendacjach /zaleceniach, - informację o sygnałach ostrzegawczych o podejrzeniu wystąpienia nadużyć finansowych, - informację o zidentyfikowanych przypadkach nadużyć. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Realizacja obowiązków w zakresie przechowywania dokumentów Na podstawie § 11 Porozumienia Wojewoda zobowiązany jest do przechowywania dokumentów związanych z wykonywanymi zadaniami kontrolnymi, w szczególności zgodnie z zasadami określonymi w art. 140 Rozporządzenia ogólnego. Wnioski Zespołu kontrolującego: Brak zaleceń/uwag. Powierzanie realizacji zadań osobom lub podmiotom trzecim Zgodnie z § 2 Porozumienia Wojewoda może, za zgodą Ministra i pod warunkiem dostępności źródeł finansowania, zlecić usługi związane z realizacją powierzonych zadań osobom lub podmiotom trzecim na podstawie porozumienia lub umowy. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od KK w okresie poddanym kontroli Wojewoda nie korzystał z ww. uprawnienia wynikającego z Porozumienia. |
| 10 | STWIERDZONE UCHYBIENIA / NIEPRAWIDŁOWOŚCI |  |
|  | Zespół kontrolujący nie zidentyfikował uchybień i nieprawidłowości. |  |
| 11 | ZALECENIA POKONTROLNE/REKOMENDACJE |  |
|  | Nie dotyczy. |  |
| 12 | KATALOG BADANYCH DOKUMENTÓW |  |
|  | - Instrukcja Wykonawcza Krajowego Kontrolera w Programie INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. - Opisy stanowisk pracy pracowników Oddziału. - Dokumentacja dotycząca weryfikacji administracyjnej wraz procedurą zastrzeżeń oraz weryfikacją ex post zamówień publicznych (m.in. wnioski o płatność, korespondencja z beneficjentami, listy sprawdzające). - Dokumentacja dotycząca kontroli na miejscu (m.in. zawiadomienie, upoważnienia, informacje pokontrolne, listy sprawdzające). |  |

Pan Paweł Nowikowski – Kierownik zespołu kontrolującego

Pan Łukasz Nerlo – Członek zespołu kontrolującego

Pan Witold Wieczorek – Członek zespołu kontrolującego

Podpisy zespołu kontrolującego, w tym kierownika Zespołu kontrolującego

Magdalena Bednarczyk-Sokół

Zastępca Dyrektora Departamentu

/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/

Podpis Dyrektora /Zastępcy Dyrektora lub osoby upoważnionej

Warszawa, 10 lipca 2020 r.

Załącznik nr 1 Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzania kontroli na miejscu

| Projekt | Nazwa | Fundusz mikroprojektów w Euroregionie Glacensis - Administracja PL | Tajemnice militarnych podziemi | AQUA MINERALIS GLACENSIS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer | CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_016/0000502 | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 | CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000266 |
|  | Kontrolowany beneficjent | Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis | Gmina Miejska Kamienna Góra | Gmina Kudowa-Zdrój |
| Typ kontroli |  | planowa | planowa | doraźna |
| Data wystawienia upoważnienia |  | 22.05.2019 | 16.09.2019 | 05.12.2019 |
| Data wysłania zawiadomienia |  | 22.05.2019 | 16.09.2019 | 05.12.2019 |
| Termin kontroli |  | 30.05.2019 - 06.06.2019 | 30.09.2019 | 06.12.2019 - 17.01.2020 |
| Termin podpisania listy sprawdzającej / deklaracji bezstronności | Pracownik I | (AL.) 02.07.2019 / 06.06.2018 | (AP) 7.11.2018 / 09.10.2019 | (KS) 18.12.2017 / 07.02.2020 |
|  | Pracownik II | (RP) 02.07.2019 / 21.10.2016 | (MC) 19.09.2019 / 10.10.2019 | (GK) 09.02.2018 / 07.02.2020 |
|  | Pracownik III | Nd. | Nd. | (RS) 21.07.2017 / 07.02.2020 |
| Termin podpisania Informacji pokontrolnej i ewentualnych zaleceń przez Kontrolera |  | 25.06.2019 | 14.10.2019 | 10.02.2020 |
| Termin przekazania Informacji pokontrolnej |  | 26.06.2019 | 14.10.2019 | 10.02.2020 |
| Termin podpisania Informacji pokontrolnej przez beneficjenta |  | 08.07.2019 | 23.10.2019 | 19.02.2020 |
| Data otrzymania Informacji pokontrolnej |  | Bd. | 28.10.2019 | 25.02.2020 |

Załącznik 2 Szczegółowe informacje dotyczące weryfikacji i potwierdzania wydatków w ramach weryfikacji administracyjnej

| Projekt | Nazwa | Transgraniczny system turystyczny gmin Hradku nad Nysą i Mysłakowice - etap II | Tężnie pod Śnieżnikiem lubi całe pogranicze | Tajemnice militarnych podziemi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numer | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_012/0001177 | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681 | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253 |
|  | Beneficjent | Gmina Mysłakowice | Gmina Stronie Śląskie | Gmina Miejska Kamienna Góra |
| Wniosek o płatność (Zestawienie dokumentów) | Okres | 12.09.2017-30.09.2018 | 02.07.2018-30.06.2019 | 01.03.2019 – 31.08.2019 |
|  | Termin złożenia częściowego wniosku o płatność | 06.02.2019 | 28.10.2019 | 27.09.2019 |
|  | Kwota wnioskowana | 6 441,75 EUR | 34 556,34 EUR | 202 597,04 EUR |
| Data przesłania uwag w zakresie weryfikacji formalnej / Data poinformowania o wybranej próbie |  | Nd. | Nd. | Nd. / 02.10.2019 |
| Data otrzymania uzupełnień w zakresie formalnym |  | Nd. | Nd. | Nd. |
| Data zakończenia weryfikacji pod względem formalnej |  | Nd. | Nd. | 03.10.2019 |
| Data podpisania listy sprawdzającej / deklaracji bezstronności | Pracownik I | Nd. / 07.02.2019 | Nd. / 31.10.2019 | Nd. / 07.11.2018 |
|  | Pracownik II | Nd. / 07.02.2019 | Nd. / 23.12.2019 | Nd. / 18.11.2019 |
|  | Kierownik | Nd. / 07.02.2019 | Nd. / 30.10.2019 | Nd. / 01.10.2018 |
|  | Dyrektor | Nd. / 08.02.2019 | Nd. / 24.01.2020 | Nd. / 09.10.2018 |
| Data wysłania uwag |  | 07.03.2019 | 04.12.2019 | 08.10.2019 / 28.10.2019 |
| Data otrzymania korekty/wyjaśnień |  | 15.03.2019 | 06.12.2019 | 09.10.2019 / 31.10.2019 |
| Data podpisania listy sprawdzającej / deklaracji bezstronności | Pracownik I | 29.03.2019 / 07.02.2019 | 24.01.2020 / 31.10.2019 | 18.11.2019 / 07.11.2018 |
|  | Pracownik II | 01.04.2019 / 07.02.2019 | 24.01.2020 / 23.12.2019 | 19.11.2019 / 18.11.2019 |
|  | Kierownik | 02.04.2019 / 07.02.2019 | 27.01.2020 / 30.10.2019 | 20.11.2019 / 01.10.2018 |
|  | Dyrektor | 02.04.2019 / 08.02.2019 | 27.01.2020 / 24.01.2020 | 20.11.2019 / 09.10.2018 |
| Data wysłania uwag |  | Nd. | Nd. | Nd. |
| Data otrzymania korekty/wyjaśnień |  | Nd. | Nd. | Nd. |
| Data zatwierdzenia |  | 02.04.2019 | 27.01.2020 | 20.11.2019 |
| Kwota z poświadczenia |  | 6 441, 75 EUR | 25 981,34 EUR | 202 597,04 EUR |
| Data przekazania beneficjentowi informacji o zatwierdzeniu wydatków |  | 02.04.2019 | 27.01.2020 | 20.11.2019 |
| Data złożenia zastrzeżeń przez beneficjenta |  | Nd. | 05.02.2020 | Nd. |
| Data przekazania rozstrzygnięcia ws. zastrzeżeń |  | Nd. | 18.02.2020 | Nd. |

Załącznik 3 Szczegółowe informacje dotyczące rozpatrywania zastrzeżeń od nieprawidłowości stwierdzonych przez Krajowego Kontrolera

| Projekt | Numer | CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000093 | CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0001681 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Beneficjent | Sudecka Izba Przemysłowo – Handlowa w Świdnicy | Gmina Stronie Śląskie |
| Data przekazania beneficjentowi informacji o zatwierdzeniu wydatków |  | 12.12.2018 | 30.01.2020 |
| Data złożenia zastrzeżeń przez beneficjenta |  | 21.12.2018 | 04.02.2020v[uzupełnienie: 17.02.2020] |
| Data przekazania rozstrzygnięcia ws. zastrzeżeń |  | 04.01.2019 | 18.02.2020 |

Obowiązuje wspólna instrukcja wykonawcza dla dwóch programów, w których Wojewoda Dolnośląski pełni zadania Krajowego Kontrolera, tj. dla Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska oraz Programu Współpracy INTERREG Polska - Saksonia.