# Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

# za III kwartał 2020 roku

| Tytuł projektu | Udostępnianie filmowych zasobów kultury przy zastosowaniu technologii nowej generacji – AI (artificial intelligence), digitalizacja fonoteki WFDiF oraz cyfrowa rekonstrukcja polskich filmów dokumentalnych. |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| Beneficjent | Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych (WFDiF) |
| Partnerzy | Nie dotyczy |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Środki budżetu państwa część budżetowa nr 24 i cz.83 rezerwy celowej poz.8 |
| Całkowity koszt projektu | 19 045 626,00 PLN brutto |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 16 629 350,00 PLN brutto |
| Okres realizacji projektu | - data rozpoczęcia realizacji projektu: 01 styczeń 2019 - data zakończenia realizacji projektu: 31 grudzień 2021 - data zakończenia realizacji projektu: 31 marca 2022 - wnioskowana data zakończenia realizacji projektu: 30 czerwca 2022 |

## Otoczenie prawne Nie dotyczy

## Postęp finansowy² (dot. terminu zakończenia realizacji Projektu: 31 marca 2022)

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 53,85% | - 8,19% - 6,81% - 7,64% | 11,60% |

### Postęp rzeczowy

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie 1 - Rekonstrukcja filmów dokumentalnych i digitalizacja fonoteki | KPI 2, 10120 szt. KPI 3, 10120 szt. KPI 7, 212 TB KPI 8, 212 TB | 02-2022 | - | W trakcie realizacji obostrzenia sanitarne związane koronawirusem (COVID-19) skutkują redukcją zespołów ludzkich pracujących na stanowiskach rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych w WFDiF, co powoduje zmniejszenie liczby zrekonstruowanych materiałów w określonym czasie. Zakładając czas pracy w ograniczonych zespołach w okresie kolejnych tygodni – WFDiF szacuje, iż do finalnego zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych potrzebne będą kolejne min. 3 miesiące na wykonanie zadań technicznych plus dodatkowy czas konieczny do: - nadzorów artystycznych: problemem jest uczestnictwo w pracach rekonstrukcyjnych, osób sprawujących nadzór artystyczny (reżyserzy, operatorzy obrazu, operatorzy dźwięku). W większości są to osoby starsze (w grupie największego ryzyka zarażenia koronawirusem), które nie mogą włączyć się w pracę w trybie zdalnym (z uwagi na specyfikę pracy i jej twórczy charakter). Przy dodatkowym założeniu, iż nadzór autorski wykonuje tylko i wyłączenie osoba, która była współtwórcą dzieła przed rekonstrukcją, wyklucza to tymczasowo udział części z tych osób, co skutkuje całkowitym zatrzymaniem prac przy niektórych filmach; - odbiory - przesunięte także w czasie odbiory filmów po rekonstrukcji . Odbiory wymagają uczestnictwa twórców w finalnej projekcji filmu po rekonstrukcji, co jest na dzień dzisiejszy niemożliwe przy aktualnym reżimie sanitarnym. Z kolei niezaakceptowany materiał filmowy nie stanowi podstawy do rozliczenia finansowego z wykonawcą. Nowy planowany termin zakończenia prac rekonstrukcyjno-digitalizacyjnych wykonywanych w WFDiF szacowany jest na luty 2022r. Termin zakończenia Projektu uwzględniający ustawowe dodatkowe 90 dni na realizację projektów POPC: marzec 2022 WFDiF zawnioskuje do CPPC o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku ( o kolejne 3 m-ce), ze względu na 2 falę COVID-19 oraz przesunięcie terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który zakończy się w terminie 30 czerwca 2021 (pierwotny termin: 30 listopada 2020 rok, 6 m-czna prolongata zatwierdzona przez CPPC). |
| Rekonstrukcja 120 filmów dokumentalnych | KPI 2, 120 szt. KPI 3, 120 szt. KPI 7, 210 TB KPI 8, 210 TB | 02-2022 | - | W trakcie realizacji Zrekonstruowano 4 filmy dokumentalne, w sumie 12 aktów i rozpoczęto skanowanie kolejnych trzech filmów |
| Digitalizacja fonoteki (10 000 sztuk materiałów) | KPI 2, 10 000 szt. KPI 3, 10 000 szt. KPI 7, 2 TB KPI 8, 2 TB | 12-2021 | - | W trakcie realizacji Do 30.09.2020 zdigitalizowano 7 625 sztuk materiałów dźwiękowo-muzycznych fonoteki WFDiF |
| Opis zdigitalizowanych zbiorów (przygotowanie metadanych) do cyfrowej bazy danych udostępnianej przez API | KPI 5, 1 szt. | 02-2022 | - | W trakcie realizacji |
| Zadanie 2 - Modernizacja infrastruktury | - | 09-2021 | - | w trakcie realizacji |
| 2.1. Modernizacja przełączników FC i zakup przełączników 10 GbE w ZPP | - | 12-2019 | 12-2019 | Osiągnięty Etap modernizacji przełączników (element modernizacji infrastruktury) został zrealizowany w grudniu 2019 (zgodnie z HRK projektu zadanie zaplanowane zostało na Q1-Q2 2020) Przesunięcie (wcześniejsze wykonanie zadania) jest wynikiem procesu inwestycyjnego związanego z uruchomieniem centrum dystrybucji realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17 Przesunięcie etapu modernizacji przełączników uwzględnione zostało w zaktualizowanym HRK w styczniu br. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 10-2019 | 12-2019 | osiągnięty przekroczenie kamienia milowego bezpośrednio związane było z połączeniem z dniem 01 października 2019r. decyzją MKiDN państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| - dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich | - | 12-2019 | 12-2019 | osiągnięty |
| 2.2. Macierze robocze oraz wspólny zasób dla rekonstrukcji obrazu | - | 02-2021 | - | W trakcie realizacji Przesunięcie terminu na Q1 2021 r. Przesunięcie terminu związane jest bezpośrednio z procesem inwestycyjnym dotyczącym uruchomienia centrum dystrybucji (w tym repozytorium cyfrowego) realizowanego w Projekcie numer POPC.02.03.02-00-0007/17 W/w proces inwestycyjny determinuje harmonogram zakupów inwestycyjnych przedmiotowego projektu. Przesunięcie jest także pochodną aktualnej sytuacji epidemicznej (2 fala COVID-19) i wydłużonych okresów dostaw sprzętu i montażu. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 12-2020 | - | w trakcie realizacji |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 01-2021 | - | planowany |
| - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch | - | 03-2021 | - | planowany |
| 2.3. Zakup skanera do kopii filmowych | - | 09-2021 | - | Planowany Przesunięcie terminu realizacji zadania na Q3 2021 jest bezpośrednio związane z przesuniętym cyklem inwestycyjnym i zakupowym związanym z aktualną sytuacją epidemiczną, w tym wydłużonymi okresami realizacji zamówień i dostaw sprzętowych, w szczególności zagranicznych. |
| - Procedura wyboru wykonawców | - | 07-2021 | - | planowany |
| - Podpisanie umowy z wybranym dostawcą | - | 08-2021 | - | planowany |
| - Dostawa i montaż, odbiór prac instalatorskich, próby, rozruch | - | 09-2021 | - | planowany |
| Zadanie 3 - Rozbudowa (projektowa i wdrożeniowa) cyfrowej platformy dystrybucyjnej | KPI 4, 1 szt. | 03-2022 | - | Planowany Z uwagi na harmonogram realizacji powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17 i planowane wdrożenie platformy streamingowej w Q2 2021 roku, przesunięciu równolegle uległ harmonogram realizacji zadań z drugiego projektu POPC.02.03.02-00-0015/18 tj.: wdrożenie zaawansowanej wyszukiwarki AI, rozwiązań cloudowych oraz budowa wersji mobilnej platformy. Wyżej wymienione zadania będą realizowane w Q3-Q4 2021 po wdrożeniu platformy cyfrowej w ramach realizacji zadań z projektu POPC.02.03.02-00-0007/17. Aktualizacja HRK wraz z rozliczeniami została przedstawiona Instytucji Rozliczającej w maju 2020 r. Termin realizacji zadania 3 może ulec zmianie z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną (2 fala). |
| 3.1. Zaawansowana wyszukiwarka zbudowana w oparciu o mechanizm sztucznej inteligencji - AI | KPI 4, 1 szt. | 12-2021 | - | planowany |
| 3.2. Wprowadzenie funkcji analizy video zasilanej z AI (rozpoznawanie osób, twarzy, przedmiotów, scen czy danej treści) | - | 12-2021 | - | planowany |
| 3.3. Wprowadzanie rozwiązań i architektury cloudowej | - | 06-2021 | - | planowany w Q2-Q3 2021 po uruchomieniu platformy streamingowej realizowanej w projekcie POPC.02.03.02-00-0007/17 |
| 3.4. Budowa wersji mobilnej platformy cyfrowej online oraz modułu dla licencjobiorców | KPI 4, 1 szt. | 12-2021 | - | planowany |
| Zadanie 4 – Zarządzanie Zatrudnienie Kierownika Projektu oraz Asystenta Kierownika Projektu | - | 03-2019 | 05-2019 | osiągnięty Opóźnienie spowodowane jest planowanymi zmianami organizacyjnymi, w związku z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 grudnia 2018 r. o zamiarze i przyczynach połączenia państwowych instytucji kultury: Studio Filmowe "Kadr", Studio Filmowe "Tor", Studio Filmowe "Zebra", Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz Studio Miniatur Filmowych. WFDiF została objęta planem włączenia swoich struktur organizacyjnych do nowej, planowanej instytucji kultury. Planowana reorganizacja, w tym restrukturyzacja struktur kadrowych – wpłynęły na przesunięcie terminu realizacji kamienia milowego (zadanie numer 4). |
| Zadanie 5 - Promocja projektu Informacje medialne nt. Projektu w zakresie wdrożenia AI (prezentacja platformy cyfrowej) | - | 03-2022 | - | Planowany Przesunięcia terminu realizacji jest następstwem przesunięcia realizacji zadań rekonstrukcyjnych oraz inwestycyjnych spowodowanych epidemią COVID-19. Planowany termin rozpoczęcia zadań promocyjnych (informacje medialne Q2-Q3 2021). |
| Zadanie 6 - Usługi zewnętrzne – przygotowanie projektu | - | 10-2018 | 10-2018 | osiągnięty |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego | szt. | 1 | 03-2022 | 0 |
| - Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 02-2022 | 0 |
| - Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | szt. | 10 120 | 03-2022 | 0 |
| - Liczba utworzonych API | szt. | 1 | 03-2022 | 0 |
| - Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API | szt. | 1 | 03-2022 | 0 |
| - Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | [szt./rok] | 1 200 000,00 | 02-2023 | 0 |
| - Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 212 | 03-2022 | 0 |
| - Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 212 | 03-2022 | 0 |
| - Liczba wygenerowanych kluczy API | szt. | 1 | 03-2022 | 0 |

## E-usługi A2A, A2B, A2C

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł B2B dla licencjobiorców | 12-2021 | - | - |

## Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy dokumentalne oraz zdigitalizowane materiały fonoteki WFDiF | 02-2022 | - | - |

### Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5)

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| - zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 02-2022 | - | System: Platforma KRONIKA@ Opis zależności: docelowa platforma cyfrowa zostanie wyposażona w bazę wiedzy programistycznej, wykorzystując w tym celu projekt „wiki” z ograniczonym dostępem dla podmiotów publicznych oraz wtyczki programistyczne API zgodnie ze standardami interoperacyjności, mające na celu ułatwienie współpracy z innymi podmiotami/firmami w zakresie wymiany materiałów audiowizualnych i programistycznego podłączenia do samej wyszukiwarki. Takie podejście umożliwi pełną współpracę również w ramach projektu KRONIK@. Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane |
| - Cyfrowa platforma online z funkcjonalnościami AI | 03-2022 | - | System: Platforma KRONIKA@ Opis zależności: docelowa cyfrowa platforma z funkcjonalnościami AI wyposażona będzie w urządzenia i oprogramowanie umożliwiające wymianę danych z innymi systemami teleinformatycznymi za pomocą protokołów komunikacyjnych i szyfrujących. Stworzone w ramach projektu API (interfejs programistyczny aplikacji) dostarczać będzie szereg programów, struktur danych, klas obiektów oraz protokołów komunikacji i umożliwi eksploatowanie, przeglądnie i utrzymywanie przygotowanych danych przez platformę KRONIK@ oraz innych uczestników rynku korzystających z technologii VOD. Aktualny status integracji systemów/implementacji rozwiązania: planowane |

- Ryzyka

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe: niewłaściwie oszacowane koszty projektu | MAŁA | NISKIE | - Działanie: W celu minimalizacji ryzyka dokonano analizy rynku i zbadano poziom cen na usługi realizowane w projekcie oraz wprowadzono bieżąca kontrolę kosztów i planowanych wydatków przez Beneficjenta - Efekty: Zaktualizowane ceny usług oraz bieżący monitoring rynku. - Zmiana: Koszty projektu o podwyższonym poziomie kontroli w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Wynikiem kontroli kosztów projektu jest korekta HFR w zakresie kategorii wydatków w zadaniu 3. – Rozbudowa projektowa i wdrożeniowa cyfrowej platformy cyfrowej – przekwalifikowanie części wydatków z kategorii środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie – na usługi zew. – usługi wspomagające realizację projektu – w kontekście usługi nadzoru technologicznego i optymalizacji kosztów integracyjnych planowanych technologii. |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko z udzieleniem zamówień: Opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | MAŁA | NISKIE | - Działanie: W celu minimalizacji ryzyka wydłużono czas przewidziany na wybór wykonawców. Planowane jest zatrudnienie w październiku 2019r. dedykowanego eksperta do projektu ds. PZP. - Efekty: Zamówienia realizowane zgodnie z harmonogramem projektu - Zmiana: Skrócenie czasu w procesie udzielania zamówień publicznych. |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: wzrost kosztów operacyjnych związanych z rozbudową wydajności środowiska IT oraz zwiększaniem poziomu zabezpieczeń | MAŁA | ŚREDNIE | - Działanie: Utrzymanie i dalszy rozwój środowiska IT, wsparcia technicznego. Planowane są wdrożenia rozwiązań technologicznych optymalizujących koszt operacyjny związany z rozbudową wydajności środowiska IT (np. skorzystanie z usługi public cloud) - Efekty: Optymalizacja kosztów. - Zmiana: Zmiana nastąpi po wdrożeniu rozwiązań IT, zgodnie HRF projektu w 2020 i 2021 roku |
| Problemy podczas rekrutacji odpowiednio doświadczonych pracowników do realizacji zadań projektowych | MAŁA | ŚREDNIE | - Działanie: Wykorzystanie zespołu specjalistów WFDIF oraz kontaktów w środowisku w celu zatrudnienia wyspecjalizowanych pracowników. - Efekty: Pozyskanie wykwalifikowanej kadry. - Zmiana: W związku z planowanym z dniem 01 października 2019r. połączeniem państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba doświadczonych pracowników do realizacji zadania wzrośnie w Q4 2019 |
| Inflacja, wzrost kosztów bezpośrednich oraz wynagrodzeń- Wzrost inflacji / kosztów zatrudnienia wyższy niż zakładany | MAŁA | NISKIE | - Działanie: Bieżący monitoring warunków makroekonomicznych oraz zabezpieczenie możliwości dodatkowego finansowania - Efekt: Koszty na poziomie zakładanym w projekcie - Zmiana: Ryzyko zostało uwzględnione w założeniach projektowych. |
| Stan epidemiczny_COVID-19 opóźnienia i przesunięcia w realizacji kamieni milowych projektu | WYSOKA | WYSOKIE | 1. Działanie 1.1. Uwzględnienie w HRK Projektu dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. 1.2. Planowany nowy wniosek do CPPC o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku, ze względu na 2 falę COVID-19 oraz przesunięcie terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który zakończy się w terminie 30 czerwca 2021 (zatwierdzonym przez CPPC). 2. Efekt 2.1. Uzyskanie dodatkowych 3 m-cy na realizację zadań projektowych. 2.2. Uzyskanie dodatkowych łącznie 6 m-cy na realizację zadań projektowych 3. Zmiana 3.1 Termin zakończenia projektu przesunięty z 31.12.2021 na 31.03.2022 3.2. Przy akceptacji CPPC – nowy termin zakończenia Projektu: 30 czerwca 2022 rok |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zmniejszenie liczby użytkowników rzeczywistych lub odsłon/odtworzeń w okresie trwałości projektu | MAŁA | NISKIE | - Działanie: Wykorzystanie nowych kanałów komunikacji z użytkownikiem końcowym - np. poprzez zbudowanie wersji mobilnej platformy cyfrowej, umożliwiającej użytkownikom dostęp do zasobów filmowych w dowolnym czasie, miejscu i na dowolnym urządzeniu (mobile devices). - Efekty: W związku z zastosowaniem mechanizmów AI – i rozbudową funkcjonalności inteligentnej wyszukiwarki platformy WFDiF (novum technologiczne i użyteczne, intuicyjne narzędzie do wyszukiwania treści dla użytkowników) – planowany jest wzrost długości wizyty (czasu) na platformie, a dzięki systemowi rekomendacji – wzrost liczby oglądanych materiałów video – czyli wzrost liczby odtworzeń w okresie trwałości projektu. - Zmiana: Zgodnie z założeniami wskazanymi w Studium Wykonalności projektu – do końca okresu trwałości projektu - coroczne przyrosty liczby rzeczywistych użytkowników wyniosą 25% |
| Wstrzymanie procesu zasilania centralnych repozytorium przez współczesnych i przyszłych twórców, skutkujące powstaniem efektu zamierania zdigitalizowanych treści i obiektów kultury | MAŁA | ŚREDNIE | - Działanie Wspólne, ogólnokrajowe działania promujące dobra kultury narodowej - Efekty: Minimalizacja ryzyka wstrzymania procesu zasilania repozytorium przez polskich twórców - Zmiana: W związku z planowanym z dniem 01 października 2019r. połączeniem państwowych instytucji kultury w 1 podmiot (WFDiF) – liczba kontentu (zdigitalizowanego) wzroście kilkunastokrotnie. |
| Ryzyko ataków sieciowych m.in. typu DoS, utrata lub wyciek treści (YouTube downloader), wyciek danych osobowych (FB). | MAŁA | NISKIE | - Działanie: Wykorzystanie zapory sieciowej nowej generacji, wykorzystanie zabezpieczeń Cloudflare oraz procedur wewnętrznych. - Efekty: Minimalizacja ryzyka ataków sieciowych i ich skutków, utraty lub wycieku treści, danych osobowych, etc. - Zmiana: Nie odnotowano ataków sieciowych. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego – nie dotyczy

- Dane kontaktowe:

Joanna Skierska

Z-ca Dyrektora WFDiF

e-mail: joanna.skierska@wfdif.com.pl

tel.: +48 609 993 990

tel.: +48 22 559 35 46

W przypadku zmian terminu zakończenia projektu w stosunku do początkowo planowanego, należy wskazać również pierwotną datę zakończenia (sprzed zmiany)

Termin dodatkowych 90 dni na realizację projektu, zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

WFDiF zawnioskuje do CPPC o zmianę terminu zakończenia Projektu z dnia 31 marca 2022 roku na dzień 30 czerwca 2022 roku, ze względu na 2 falę COVID-19 oraz przesunięcie terminu zakończenia powiązanego Projektu POPC.02.03.02-00-0007/17, który zakończy się w terminie 30 czerwca 2021 (pierwotny termin: 30 listopada 2020 rok, 6 m-czna prolongata zatwierdzona przez CPPC).

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE