Załącznik do uchwały nr 10

Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji

z dnia 16 kwietnia 2020 r.

Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego

za I kwartał 2021 roku

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

| Tytuł projektu | Cyfrowe udostępnienie zasobów Muzeum Sztuki w Łodzi |
| --- | --- |
| Wnioskodawca | Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu |
| Beneficjent | Muzeum Sztuki w Łodzi |
| Partnerzy |  |
| Źródło finansowania | Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd, 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego, 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Budżet Państwa w ramach wydatków cz.24 i cz.83 rezerwy celowej poz. 8 |
| Całkowity koszt projektu | 4 994 130,11 zł |
| Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne | 4 432 737,49 zł |
| Okres realizacji projektu | 01.08.2020 – 31.07.2023 r. |

- Otoczenie prawne <maksymalnie 1000 znaków>

Nie dotyczy.

- Postęp finansowy

| Czas realizacji projektu | Wartość środków wydatkowanych | Wartość środków zaangażowanych |
| --- | --- | --- |
| 22,22 % | - 16,29 % - 16,15% - Nie dotyczy | 1. 16,29 % |

- Postęp rzeczowy <maksymalnie 5000 znaków>

Kamienie milowe

| Nazwa | Powiązane wskaźniki projektu | Planowany termin osiągnięcia | Rzeczywisty termin osiągnięcia | Status realizacji kamienia milowego |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opracowanie Studium Wykonalności Adaptacja serwerowni i zakup wyposażenia – protokół odbioru prac Zakup i zainstalowanie nowego programu do ewidencji zasobów – protokół odbioru prac Zakończenie prac programistycznych dotyczących portalu on-line-protokół odbioru prac Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni digitalizacji – protokół odbioru prac Zakup i dostawa sprzętu informatycznego – protokół odbioru prac Digitalizacja zasobów - raport końcowy podsumowujący realizację projektu Upowszechnianie zdigitalizowanych zasobów - Spotkanie podsumowujące/ upowszechniające platformę - Raport końcowe Konferencja podsumowująca projekt Raport podsumowujący działania informacyjno/promocyjne | Nie dotyczy Nie dotyczy nie dotyczy Nie dotyczy KPI - 5: Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji – wartość docelowa szt.1 Nie dotyczy KPI – 3: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 1 KPI – 6: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 1228 KPI – 1: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego - wartość docelowa szt. 6150 KPI – 7: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego - wartość docelowa 16 TB KPI – 4:Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API - wartość docelowa szt. 1 Nie dotyczy Nie dotyczy | 09-2019 08-2021 07-2022 08-2022 07-2022 10-2022 07-2023 07-2023 07-2023 | 09-2019 12-2020 | - osiągnięty - w trakcie realizacji - w trakcie realizacji - w trakcie realizacji - w trakcie realizacji - osiągnięty - w trakcie realizacji - w trakcie realizacji - w trakcie realizacji |

Wskaźniki efektywności projektu (KPI)

| Nazwa | Jedn. miary | Wartość docelowa | Planowany termin osiągnięcia | Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI 1: Liczba udostępnionych on-line dokumentów zwierających informację sektora publicznego KPI 2: Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego KPI 3: Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego KPI 4: Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API KPI 5: Liczba pracowni doposażonych w sprzęt do digitalizacji. KPI 6: Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego KPI 7: Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego. Pomiar jednokrotny na zakończenie projektu. | Szt. szt./rok Szt. Szt. Szt. Szt. TB | 6150 23000 1 1 1 1228 16 TB | 07.2023 07.2024 07.2023 07.2023 07.2023 07.2023 07.2023 |  |

- E-usługi A2A, A2B, A2C <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Nie dotyczy |  |  |  |

- Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Opis zmian |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdigitalizowanie i udostępnienie: Dzieł Sztuki Nowoczesnej, Dzieł Sztuki Dawnej i materiałów audiowizualne | 07-2023 |  |  |

- Produkty końcowe projektu (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| Nazwa produktu | Planowana data wdrożenia | Rzeczywista data wdrożenia | Komplementarność względem produktów innych projektów |
| --- | --- | --- | --- |
| Publiczny Interfejs API dostępu do zasobów kultury Oprogramowanie Systemu Muzealnego do ewidencji zasobów kultury Repozytorium Zdigitalizowanych Dzieł | 07-2023 07-2022 07-2023 |  | System Muzealny będzie zawierał moduł pozwalający na dostarczenie z bazy danych zdigitalizowanych dzieł do KRONIK@. Obsłużenie API platformy KRONIK@. Umożliwienie wymiany danych z portalem KRONIK@. Kierunek przepływu danych to przekazywanie z Systemu Muzealnego danych do portalu KRONIK@. |

- Ryzyka   <maksymalnie 2000 znaków>

Ryzyka wpływające na realizację projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarządzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Opory dotyczące wymiany informacji podczas realizacji Zmiana przepisów dotyczących procesów jednostki (muzeum) Zmiana przepisów dotyczących Praw autorskich i danych wrażliwych Zmiany zakresu prac Ryzyko przekroczenia budżetu Opóźnienia przy realizacji zamówień publicznych Związane z przekroczeniem harmonogramu Niedotrzymywanie terminów wykonania zleceń Ryzyko związane z tzw. czynnikiem ludzkim Zmiana celów w trakcie trwania projektu | Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia Średnia | Niskie Średnie Niskie Niskie Niskie Niskie Niskie niskie | 1. podejmowane działania zarządcze: wprowadzenie polityki informacyjnej wewnątrz jednostki - informowanie, czyli dokładne wyjaśnienie, na czym polegają zmiany i w czym mogą pomóc (usprawnić działanie jednostki). 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: wyeliminowanie oporów dotyczących wymiany informacji podczas realizacji. 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dostosowanie projektu do zmieniających się przepisów 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: monitorowanie aktualnych przepisów, dostosowywanie oprogramowania. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: dostosowanie projektu do zmieniających się przepisów 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: ryzyko to będzie eliminowane poprzez stały i staranny monitoring budżetu projektu. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: w przypadku przekroczenia kosztów zawartych w poszczególnych zadaniach zostanie zaangażowana rezerwa finansowa przewidziana w projekcie. 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: minimalizację tego ryzyka, powodowanego z przyczyn niezależnych od Wnioskodawcy, zapewni odpowiednia organizacja zamówień, uwzględniająca to zagrożenie. Wnioskodawca przygotuje specyfikację SIWZ pod kątem przeprowadzenia przetargów w projekcie w taki szczegółowy sposób, aby ograniczyć lub wyeliminować pytania i protesty potencjalnych oferentów. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak opóźnień przy realizacji zamówień publicznych 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: Wnioskodawca będzie na każdym etapie realizacji projektu dokonywał kontroli postępów prac programistycznych, inwestycyjnych i wdrożeniowych. Umowy z dostawcami lub podwykonawcami będą starannie formułowane, aby wyeliminować ten czynnik ryzyka. Ponadto opracowany harmonogram zawiera niezbędny margines czasowy, pozwalający przeprowadzić projekt w zakładanym terminie. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: realizacja zadań zgodnie z harmonogramem projektu. 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: zostanie wdrożony precyzyjny sposób zarządzania projektem oraz prowadzony będzie stały monitoring kadr projektu, a dobór kadry programistów i informatyków będzie poprzedzony staranną analizą kompetencji oraz kwalifikacji zgodnych z oczekiwaniami i wymogami tworzonego systemu. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak zmian kadrowych w zespole projektowym. 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. 1. podejmowane działania zarządcze: uzgodnienie szczegółowego i spójnego zakresu prac oraz uwzględnienie wszystkich etapów realizacji z całej dokumentacji projektowej. 2. spodziewane lub faktyczne efekty tych działań: brak zmian celów w trakcie trwania projektu. 3. czy nastąpiła zmiana w zakresie danego ryzyka w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego: nie nastąpiła. |

Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu

| Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| --- | --- | --- | --- |
| Uzależnienie dalszych prac od wykonawcy (vendor lock-in) Awarie modułów oprogramowania i serwerowni Cyberataki w internecie Modyfikacja zgromadzonych danych Zwiększony ruch na stronie Niespójność danych pomiędzy portalem on-line, a nowym Systemem Muzealnym | duża mała mała mała mała mała | Średnie Średnie Niskie Średnie Średnie Średnie | Definiowanie jednoznacznych wymagań, utrzymanie otwartych standardów, modułowość rozwiązań. Wsparcie powdrożeniowe oraz wprowadzanie poprawek w oprogramowaniu. Stosowanie najnowszych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa oraz audyt bezpieczeństwa. Wdrożenie mechanizmów w zakresie utrzymania integralności i wiarygodności informacji oraz rozliczalności aktywności w systemie, stosowanie mechanizmów kopii bezpieczeństwa. W przypadku wzrostów nastąpi zwiększenie zasobów. Monitoring i Alerty. Planuje się użycie obecnie istniejącej bazy danych tylko w minimalnym stopniu - do umieszczania i prezentowania dzieł on-line, które zostaną zdigitalizowane i umieszczone w nowym oprogramowaniu Systemu Muzealnego. Nie występuje ryzyko dublowania danych - dane w bazie portalu on-line mają charakter reprezentacyjny - informacyjny. |

- Wymiarowanie systemu informatycznego

Nie dotyczy.

- Dane kontaktowe: Emilia Antosz, Muzeum Sztuki w Łodzi, e.antosz@msl.org.pl tel. 531 621 813

Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE