Katowice, 3 lutego 2021 r.

# Plan działania w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2021-2022

Na podstawie art. 14 ust 5, w związku z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

| Lp. | Zakres działalności  | Realizujący zadania  | Sposób realizacji | Termin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analiza stanu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | Koordynator ds. dostępności | Analiza barier i możliwości usprawnień dla osób ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco |
| Koordynator ds. dostępności | Ponowna analiza stanu użytkowanych obiektów i możliwości dostosowania budynków do zakresu minimalnych wymagań wynikających z ustawy pod względem technicznym i prawnym.  | 15.03.2021  |
| Koordynator ds. dostępności | Podanie do publicznej wiadomości w BIP planu działania na rzecz poprawy dostępności. | 15.02.2021 |
| Koordynator ds. dostępności | Aktualizacja deklaracji dostępności umieszczonej na stronie internetowej urzędu. | 31.03.2021 |
| 2. | Podnoszenie stanu wiedzy nt. dostępności  | Koordynator ds. dostępności | Udział w szkoleniach z zakresu dostępności i współpracy z osobami ze szczególnymi potrzebami. | Na bieżąco |
| Koordynator ds. dostępności | Bieżąca informacja koordynatora nt. standardów dostępności pozostałych pracowników urzędu poprzez indywidualne rozmowy, konsultacje.  | Na bieżąco |
| Koordynator ds. dostępności | Informowanie o przysługujących osobie ze szczególnymi potrzebami prawach. | Na bieżąco |
| 3 | Zapewnienie minimalnych wymagań (art. 6. Ustawy) | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 426 ze zm.) | Na bieżąco |
| WOF, koordynator ds. dostępności | Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej – poprzez migrację strony do domeny gov.pl. | 31.03.2021 |
| 4.  | Wybrane działania z zakresu dostępności informacyjno-komunikacyjnej  | Koordynator ds. dostępności | Upowszechnianie i stosowanie w urzędzie Standardu Prostego Języka, w tym:- redagowanie informacji prasowych w zgodności ze Standardem- redagowanie wybranych pism wychodzących z urzędu w zgodności ze Standardem. | Na bieżąco |
| Koordynator ds. dostępności |  Przygotowanie informacji na temat działalności urzędu w Standardzie ETR i jego publikacja na stronie internetowej urzędu. | 31.03.2021 |
| 5. | Zapewnienie dostępności alternatywnej ( art. 7. Ustawy) | Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby w siedzibie głównej urzędu i jednostkach terenowych. | Na bieżąco |
| WOF, Koordynator ds. dostępności | Zapewnienie wsparcia technicznego, w tym:- aktualizacja informacji i tablic umieszczonych wewnątrz i na zewnątrz budynków.- zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  | Na bieżąco |
| 6.  | Monitorowanie działalności w zakresie zapewnienia dostępności | Koordynator ds. dostępności | Współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych w zakresie dostępności.  | Na bieżąco |
| Systematyczna poprawa istniejącej infrastruktury i otoczenia | Na bieżąco |
| 7. | Sporządzenie raportu | Koordynator ds. dostępności | Zatwierdzenie Raportu przez Regionalnego Dyrektora | 19.03.2021 |
| Naczelnik WSI | Podanie treści raportu do publicznej wiadomości w BIP | 31.03.2021 |
| Koordynator ds. dostępności | Przekazanie raportu do Wojewody Śląskiego | 31.03.2021 |

Sporządził:

Koordynator ds. dostępności

Łukasz Zych

Zatwierdził:

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach

Mirosława Mierczyk-Sawicka