## Slide 1
Podniesienie poziomu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej używanej w ramach Państwowej Inspekcji Sanitarnej poprzez rozbudowę rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet

## Slide 2
Wnioskodawca: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beneficjent: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Partnerzy: Główny Inspektorat Sanitarny
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest budowa sieci VPN/LAN dla stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz zwiększenie zasięgu kluczowych usług, takich jak dostęp Systemu Rejestrów Państwowych, CEPiK, wideokonferencje, telefonia tradycyjna i VoIP.
Stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, zapewniającego przejrzystość funkcjonowania administracji i dostarczającego na poziomie wewnątrzkrajowym i europejskim usługi kluczowe dla obywateli i przedsiębiorców, w sposób efektywny kosztowo i jakościowo oraz zapewnienie interoperacyjności istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji. Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa na lata 2014-2022 - Modernizacja administracji publicznej z wykorzystaniem technologii cyfrowych nakierowana na potrzebę podniesienia sprawności państwa i poprawienie jakości relacji administracji z obywatelami i innymi interesariuszami.
OKRES REALIZACJI PROJEKTU
Planowany: | 2021-05-01 | 2023-12-31
Faktyczny: | 2022-01-31 | 2023-12-31

## Slide 3
Chart: 
| PLANOWANE | FAKTYCZNE
ogółem | 60000000 | 59950000
w tym środki UE | 59950000 | 59735550.41
Źródło finansowania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa V (POPC REACT-EU)
KOSZT REALIZACJI PROJEKTU

## Slide 4
PRODUKTY PROJEKTU
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
System zarządzania i monitorowania sieci. | 05-2022 | 11-2022 | 
Telefony VoIP dla GIS. | 08-2022 | 12-2022 | 
Zmodernizowane łącza dostępowe w istniejących 17 węzłach wojewódzkich. | 09-2022 | 12-2023 | 
Siłownie telekomunikacyjne wraz z bateriami. | 10-2022 | 12-2022 | 
Urządzenia sieciowe – routery. | 09-2023 | 08-2023 | 
System do paszportyzacji sieci. | 11-2023 | 10-2023 | 
Łącza dostępowe w nowych 345 lokalizacjach. | 10-2023 | 11-2023 | 
Węzły szkieletowe (agregacyjne) sieci GovNet w 17 lokalizacjach. | 10-2023 | 11-2023 | 
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone

## Slide 5
PRODUKTY PROJEKTU
*należy wskazać, które z wymienionych produktów nie zostały ujęte w pierwotnym opisie założeń projektu informatycznego zaakceptowanym przez KRMC, będącego podstawą realizacji projektu lub które nie zostały wdrożone
Nazwa produktu | Planowany termin wdrożenia | Faktyczny termin wdrożenia | Uwagi*
Węzły dostępowe sieci GovNet w nowych 345 lokalizacjach (powiatowe). | 10-2023 | 11-2023 | 
Wewnętrzna sieć LAN dla GIS. | 11-2023 | 12-2023 | 
Moduł bezpieczeństwa wraz z usługą dostępu do sieci Internet. | 11-2023 | 11-2023 | 
Plany ciągłości działania dla sieci GovNet. | 11-2023 | 12-2023 | 
Przeprowadzone szkolenia dla użytkowników. | 11-2023 | 12-2023 | 
Przygotowane materiały informacyjno-promocyjne. | 11-2023 | 09-2023 | 
Dokumentacja powykonawcza i eksploatacyjna. | 11-2023 | 12-2023 | 

## Slide 6
ARCHITEKTURA PROJEKTU
– interoperacyjność
(widok kooperacji aplikacji)

## Slide 7
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
KPI 1: Liczba stacji sanitarno-epidemiologicznych wpiętych w wewnętrzną sieć VPN. | szt. |  | 345 | 345
KPI 2: Liczba użytkowników korzystających ze zmodernizowanej w ramach projektu telefonii VoIP. | osoby |  | 8.000 | 8 000
KPI 3: Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych. | osoby |  | 4.000 | 4.452
KPI 4: Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – kobiety. | osoby |  | 2.400 | 4.022
KPI 5: Liczba pracowników objętych szkoleniami w zakresie umiejętności cyfrowych – mężczyźni. | osoby |  | 1.600 | 430
KPI 6: Liczba osób objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | osoby |  | 8.000 | 8.000

## Slide 8
WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PROJEKTU
Nazwa wskaźnika | Jednostka miary | Typ wskaźnika | Planowana wartość docelowa | Wartość osiągnięta
KPI 7: Liczba podmiotów objętych wsparciem w zakresie zwalczania lub przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19. | szt. |  | 345 | 345
KPI 8: Liczba uruchomionych węzłów GovNet. | szt. |  | 461 | 461
KPI 9: Liczba uruchomionych siłowni telekomunikacyjnych. | szt. |  | 19 | 19
KPI 10: Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 (CV 4). | PLN |  | 30.000.000 | 46 264 077,70
KPI 11: Wartość sprzętu IT oraz oprogramowania/licencji finansowanych w odpowiedzi na COVID-19 dla sektora ochrony zdrowia (CV 4b). | PLN |  | 30.000.000 | 46 264 077,70
KPI 12: Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19. | PLN |  | 59.950.000 | 59 735 550,41

## Slide 9
REALIZACJA ZALECEŃ KRMC
Zalecenie KRMC | Poziom wykonania | Wyjaśnienia
Zalecenie RA IT: Zwrócenie uwagi na konieczność zweryfikowania harmonogramów i celów projektu z projektem SEPIS w celu uspójnienie podejmowanych działań i uniknięcia zarzutu podwójnego finansowania | Wykonane w całości | Projekt SEPIS zakładał wytworzenie systemu – oprogramowania, którego celem było zapewnienie możliwości, zoptymalizowanej pod względem czasu, kosztu i efektywności, reakcji jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sytuacjach kryzysowych zagrażających bezpieczeństwu obywateli w kontekście zdrowia publicznego, poprzez rozwój i wdrożenie nowych e-usług.

## Slide 10
TRWAŁOŚĆ PROJEKTU
Okres trwałości: 5 lat
Źródło finansowania utrzymania produktów projektu: Budżet państwa (część 42)
Najważniejsze ryzyka:
Nazwa ryzyka | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Reakcja na ryzyko
Brak zrozumienia zakresu projektu oraz płynących z jego realizacji korzyści. | mała | niskie | Redukowanie: Promowanie wiedzy o projekcie i korzyściach płynących z jego realizacji.
Wzrost kosztów utrzymania trwałości projektu, do którego mogą się przyczynić w przyszłości zmiany przepisów prawa polskiego i/lub europejskiego. | średnia | niskie | Unikanie: Wypracowanie aktu regulującego funkcjonowanie rządowej sieci teletransmisyjnej GovNet.
Trudności w utrzymywaniu efektów projektu po upływie okresu gwarancyjnego przez innego przedsiębiorcę niż wykonawca wyłoniony podczas realizacji projektu. | średnie | średnie | Unikanie: Zawarcie w umowie z wykonawcą klauzul gwarantujących przekazanie dokumentacji oraz wszystkich majątkowych praw autorskich.

## Slide 11
Dziękuję za uwagę